Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Suzbijanje  narkomanije „SVI PROTIV DROGE“

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „Bjelopoljski demokratski centar“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Janjušević Zdravko, predsjednik NVO

Adresa i kontakt telefoni: Bijelo Polje, Modri Do 069 256 213 ;068 571 321

Žiro račun: CKB: 510-14906-39

PIB: 02649357

Mjesto: BIJELO POLJE

Vrijeme realizacije: 6 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 10.710,00 eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

Izgradnja svijesti kod omladine o problemu narkomanije. Unaprijedjenje znanja omladine. Promovisanje zdravih stilova i zdravih vrijednosti života. Eedukovanje mladih i sticanje znanja o opasnostima koje sa sobom nosi droga.Animiranje mladih da sami preduzimaju mjere i radnje na polju suzbijanja narkomanije u školama i u opšte.

- ciljne grupe,

Omladina,učenici osnovnih i srednjih škola koji žive na teritoriji Opštine Bijelo Polje ,kao i svi građani opštine.

Realizacijom planiranih projektnih aktivnosti broj direktnih korisnika je  2000ljudi prvenstveno učenika

Broj indirektnih korisnika je cjelokupna omladinska populacija, jer kroz sredstva javnog informisanja biće predstavljene aktivnosti pri realizaciji programa a pošto će dio aktivnosti biti edukativno –preventivnog karaktera i kao takvi doći će do indirektnih korisnika čiji je broj  oko 14000.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti se odnose na slijedeća polja djelovanja:

-animiranje učenika da učestvuju u planiranim aktivnostima

-konsultovanja sa saradnicima na projektu

-priprema i izrada promo materijala

-edukativna predavanja

-istraživanje (anonimno anketiranje)

-sprovodjenje zabavnih, kulturnih (igrana predstava u Centru za kulturu) i sportskih aktivnosti u kombinaciji sa tribinama, fokus grupama sa učenicima i omladinom na području opštine Bijelo Polje.

- mjesto realizacije,

Bijelo Polje

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Narkomanija spada u bolesti zavisnosti po misljenju Svetske zdravstvene organizacije i svakodnevno imamo osobe koje mogu postati žrtve ove opake bolesti.Iz tih razloga NVO Bjelopoljski demokratski centar već duži niz godina sprovodi aktivnosti na prevenciji ove opake bolesti današnjice u Opštini Bijelo Polje.

Smatramo da su posledice od ove bolesti veoma katastrofalne i veoma često i tragične .kada govorimo o ovom problemu NVO Bjelopoljski demokratski centar prilazi sa  indicijama i uzrocima koji su doveli do ovog problema kako bi sto efikasnije prišli njihovom rješavanju.To je jedno bolesno stanje a kada mi razmisljamo o njemu prvenstveno mislimo na strast ili zelju za uživanjem tj. ponovnim uzimanjem opojnih sredstava.U takvom stanju čovjek mijenja svoj način razmišljanja i ponašanja.Problem narkomanije zahvatio je cijeli svijet i time postao najveći problem današnjice .Postoji opasnost da ovaj problem preraste u ,,potencijalnu epidemiju,,.Problem se javlja najvise među mladima,u periodu adolescencije(između 14 i 19 godine).

Zavisnost o drogama napada sve nivoe društva,bez obzira na rasu pojedinca,religiju,seksualnu orijentaciju ili socijalni status.Najčešći uzroci zavisnosti o drogama su:gubitak voljene osobe,bolest,razvod,raskid važne veze,loša situacija u školi ili na poslu,finansijski problemi,bankrot,kompleksi…

Kombinacijom svih ovih različitih faktora nastaje strašna i eksplozivna mješavina.Ciljni proizvod te bombe je potreba da se dostigne neko posebno psihološko stanje-bijeg iz realnosti.Tako potencijalni narkoman ne prihvata obaveze koje mu nameće društvo već gradi i živi u svom posebnom,otuđenom svijetu.Takva osoba se tada povlači iz društva,moralno propada i postaje karakterno,duševno i tjelesno izmjenjena.Od prvog susreta s drogom bolesnik prolazi kroz stanje blaže ili jače psihičke zavisnosti.Veoma je teško vratiti bolesnika iz takvog stanja,kada on u novonastalom svijetu ima sve,prije svega sigurnost i samopoštovanje.Ističemo dimenziju ove problematike, koja se pre svega, odnosi na shvatanje ovog problema u cjelini kao i odnos cijelog društva prema njemu.Odnos društvo-narkomanija je na jako lošem nivou, koji je proizvod nespremnosti društva da se direktno suoči sa tim pomenutim problemom.Seminari i predavanja su samo jedan dio naših budućih aktivnosti. Nastojaćemo konsultovati sve relevantne institucije koje žele da nam pomognu na ovom hrabrom zadatku.Svijesni smo činjenice da ovaj zadatak ne možemo sami iznijeti do kraja ali smo ohrabreni time sto možemo uraditi neke konkretne zadatke kako bi se suočili sa globalnim problemom današnjice koji svakim danom uzima mlade živote.

.

2.2. Ciljevi programa

Izgradnja svijesti kod omladine o problemu narkomanije. Izgradnja  institucija i osposobljavanje kapaciteta koji će izlaziti u susret omladini. Seminari, predavanja po osnovnim i srednjim školama kao i visoko školskim ustanovama.Formiranje multidiciplinarnog tima za borbu protiv narkomanije na lokalnom nivou sastavljenog od relevantnih predstavnika koji se bave ovom problematikom a sve u cilju osnazivanja kapaciteta na lokalnom nivou za borbu protiv svih oblika zavisnosti. Kao i drugi kulturni i sportski sadrzaji koje ćemo detaljnije objasniti u aktivnostima.

Podizanje nivoa informisanosti gradjana kroz sprovodjenje anonimnih anketa, djeljenje brošura i flajera kao i drugih sličnih materijala kako bi se omladina kvalitetnije upoznala sa ovim globalnim problemom i time bi smo dodatno doprinijeli smanjenju broja korisnika na lokalnom nivou.

Rješavanjem ovih problema dobijamo slijedeće tezultate:

- Omladina bi se na kvalitetan način upoznala sa problemom narkomanije.

- Suzbili bi promet opojnih droga u saradnji  sa naležnim institucijama

- Omladina bi počela na drugačiji, na kvalitetan način da razmišlja o svojim životnim ciljevima.

Ovim projektom bi samo otvorili vrata rješavanju pomenutog problema ali ga, nažalost, ne bi do kraja završili zbog njegove kompleksnosti i  i nivoa zastupljenosti  kod mladih.

Realizacijom ovog projekta želimo da izgradimo dobre polazne osnove za izradu i usvajanje LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI.

2.3. Ciljne grupe

Omladina,učenici osnovnih i srednjih škola koji žive na teritoriji Opštine Bijelo Polje ,kao i svi građani opštine.

- Realizacijom projekta obuhvaćeno je 2000. direktnih korisnika

- 10000. indirektnih korisnika

2.4. Detaljan opis aktivnosti

- Na početku realizacije projekta prvi korak je predvidjen za uspostavljanje saradnje sa školama i drugim sličnim organizacijama, koje su dale podršku za implementaciju predviđenih projektnih aktivnosti(organizacijama koje se bave aktivnostima koje su usmjerene na rješavanju problema narkomanije). Kako bismo zakazali termine održavanja predavanja na kom bi pozvali stručnjake iz raznih oblasti.(u donjem dijelu pitanja su navedeni predavači).U sklopu pomenutih aktivnosti je i“VEČE ZABAVE“,gdje planiramo da napravimo dogovor sa nekim od popularnih kafica u gradu u kome pretezno svake večeri boravi omladina, tu bi muškarci i djevojke  bili obučeni u propagandne majice sa porukom: „provod DA droga NE“ .Takođe bi bilo zabranjeno služenje alhoholnih pića i napitaka kao i korišćenje duvanskih proizvoda. Na ovaj način bi pokazali i  dokazali da je provod u druženju i ljubavi a ne u porocima i korišćenju nakotičkih sredstava.Usklopu ove aktivnosti je i tematsko veče.

- U sklopu tematske večeri biće održano jednočasovno predavanje pedagoga „Srednje stručne škole“ i jednog policijskog službenika.Izabrali smo 5 škola i to tri srednje i dvije gradske škole.

- Sledeća aktivnost bi se odnosila na takmičenje u besedništvu u jednoj od osnovnih ili srednjih skola na temi: „droga-najveći porok današnjice“ gdje bi imali pravo da učestvuju po tri predstavnika iz pomenutih osnovnih i srednjih škola. Sa prigodnim kulturnim i zabavnim sadržajem, gdje pobjednik dobija nagradno putovanje sa turističkom organizacijom „Rams“.

- Naredni korak bi bio planiran na  sprovodjenje anonimnih anketa, dijeljenje flajera i brošura,majica sa propagandnim sadržajem po osnovnim i srednjim skolama, pri tom bi animirali gradjane, putem sredstava javnog informisanja da obrate računa i da svojim neposrednim učešćem i sugestijama daju svoj doprinos.

- Sledeća aktivnost su radionice, 3 fokus grupe od 5-10ljudi, u pet škola na kojima će polaznici pisati sastave na temu,problemi narkomanije i na kojima će iznositi svoja mišljenja.

- Muzičko sportske aktivnosti:

- Takmičenja muškarci-djevojke u raznim sportskim aktivnostima.Kao što je fudbal,košarka,odbojka.

- Muzički i zabavni hepeninzi u dvije osnovne i tri i srednje škole.u sklopu ove aktivnosti bi bio izbor za „Prvi glas škole“.Prijavljivanje učenika iz pomenutih pet škola na takmičenju za prvi glas škole. Takmičenje će se sprovesti u OŠ Marko Miljanov.

Slijedeća aktivnost je usmjerena na organizovanje kampa za mlade u saradnji sa turističkom organizacijom „RAMS“ iz Bijelog Polja na Bjelasici i Žabljaku.Gdje bi polaznici kampa imali priliku da razmjene iskustva i misljenja o daljim aktivnostima.Na kampu bi bio održan čas u prirodi na temu  „Priroda je naše zdravlje“

- Kampanja multidiciplinarnog lokalnog tima za sakupljanje podataka kao i njihova obrada korišćenjem metoda telefonskih poziva i upitnika.Kao i razgovor sa osobama koji su se izliječile od ove opake bolesti.  U sklopu ove aktivnosti a pri završetku kampanje multidisciplinarnog tima održaće se okrugli sto na temu „svi protiv droge!“ na okruglom biće pozvani predstavnici škola pedagozi i psiholozi, predstavnici centra za socijalni rad, predstavnici doma zdravlja, predstavnici kancelarije za prevenciju i borbu protiv narkomanije, JU Centar za podrsku djeci i porodici, predstavnici nacionalnog Savjeta za sprečavanje zloupotreba droga, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave PJ Bijelo Polje (filijala za borbu protiv droge) predstavnici NVO sektora i medija.

- Evaluacija rezultata.

- Izveštavanje javnosti o učinjenim rezultatima.

Osobe na koje računamo za predavanja su: Profesor psihologije Damir Šabanović i Sanja Radojević. Pedagog Ajsela Madžgalj,Refka Džanković i Veselin Rakočević. Doktor iz oblasti bolesti zavisnosti Dragica Roganović, diplomirani poljoprivrednik Dejan Zejak .Magistar Dejan Marsenić (iz Novog Sada  Rukovodilac područne jedinice za borbu protiv narkomanije Osman Erović, Aleksandar Vojnović.Učestvovaće i pedagoško-psihološke službe osnovnih i srednjih škola.Çentar za pomoć djeci i porodici – Vesna Pavićević koordinator Centra i dugogodišnji inspektor u policiju za maloljetničku delikvenciju, Almasa Rizvanović.Iz Centar za socijalni rad angažovali smo psihologa Vesnu Minić

Realizacija programa će biti propracena izradom emisija na lokalnoj televiziji i radiju.planiramo da organizujemo po dvije emisije na TV –u i Radiu, jedna bi bila na samom početku realizacije programa a druga na kraju kako bi javnosti prezentovali rezultate realizacije programa.

Takođe je napravljen i video spot koji ce biti jednom mjesečno emitovan na TV- SUN  u  toku trajanja projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanci sa predstavnicima Lokalne Samouprave,sastanci sa prestavnicima Osnovnih i Srednjih škola | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predavanja po školama i takmičenja u besedništvu. Izrada brošura, Štampanje anonimnih anketa |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muzičko sportske aktivnosti. Kulturne aktivnosti za djecu i omladinu. |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odrzavanje fokus grupa. Medijska kampanja. Kampa za mlade |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampanja Multidiciplinarnog tima |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Ciljne grupe ljudi će unaprijediti svoja mišljenja o dejstvu opojnih droga, biće bolje informisani i znaće da reaguju  na pravi način. Kroz fokus grupe gdje bi pisali eseje i isticali svoja mišljenja i stavove o pomenutom problemu i anketne listice kao i izvjestaje koordinatora i asistenta projekta sprovešćemo praćenje i procjenu uspješnosti realizacije.

2.7. Održivost

Projekat ima adekvatnu održivost s obzirom na specifičnost problema a ogleda se u pronalaženju odgovarajućeg stalnog donatora koji će prepoznati interes da aktivno učestvuje u rješavanju problema omladine.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere |  | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DIREKTNI TROSKOVI Direktni troškovi Edukaciona predavanja Sa dva predavača | 5predavanja U 5 skola Svaka skola |  | 200 | 5 predavanja | 1000 € |  | 1000 € |
|  | Sportske aktivnosti – organizovanje turnira u fudbalu(,,organizacija takmicenja u malom fudbalu, osvješenja za učesnike…) | Ukupni troškovi organizacije |  | 500 | 1 | 500 € |  | 500 € |
|  | Okrugli sto multidisciplinarnog tima | ukupno |  | 300 | 1 | 300 |  | 300€ |
| 2. | Izrada video spota (kratak dokumentarni film) | film |  | 100 | 1 | 100 € |  | 100 € |
|  | Emotovanje spota na TV SUN | spot |  | 250 | 3 | 750 € |  | 750€ |
|  | Izrada brošura | komada |  | 1 | 1000 | 1000 € |  | 1000 € |
|  | Fokus grupe rad sa djecom (15 fokus grupa-po 3 grupe u pet škola) | Fokus grupa |  | 20 | 15 | 300 € |  | 300 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  | 3.950,00€ |  | 3.950,00€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Organizacija kampa za mlade u saradnji sa turističkom agencijom RAMS | ukupno |  | 800 | 1 | 800 € |  | 800 € |
| 4. | Muzicke aktivnosti (organizovanje prvog glasa skola ) | ukupno |  | 700 | 1 | 700 € |  | 700 € |
|  | Premije i nagrade Nagradni fond za „Prvi glas škole“(ukupno I,II,III mjesto) Nagradni fond za „najbolje ekipe u fudbalu na turniru“(ukupno I,II,III mjesto) | 1mjesec |  | 200 300 | 1 | 200€ 300€ |  | 200€ 300€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  | 2.000,00€ |  | 2.000,00€ |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Honorar koordinatora | neto |  | 250 | 6 | 1500€ |  | 1500€ |
|  | Honorar Asistenta | neto |  | 150 | 6 | 900€ |  | 900€ |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 2.400,00€ |  | 2.400,00€ |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Troškovi kancelarijs. materijala | ukupno |  | 100 | 6 | 600€ |  | 600€ |
| 8. | Troškove opreme | Iznajmljivanje elektronske opreme |  | 250 | 1 | 250€ |  | 250€ |
| 9. | Troškovi komunikacije (tel.internet,fax) | ukupno |  | 60 | 6 | 360€ |  | 360€ |
|  | Stampanje I izrada propagandnih majica | komada |  | 5 | 150 | 750€ |  | 750€ |
| 10. | Troskovi izrade cd (kupovina I narezivanje cd) | komada |  | 5 | 40 | 200€ |  | 200€ |
| 11. | Troškovi izveštavanje javnosti,troškovi snimanja i montiranja (troškovi evaluacije i izvještavanja) |  | 4 TV (otvoreno) emisije | 50 | 4 | 200€ |  | 200€ |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 1.890,00€ |  | 1.890,00€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 10.710,00€ |  | 10.710,00€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Ciljevi,djelatnosti,vizija i misija nevladine organizacije NVO „Bjelopoljski demokratski centar“

NVO“Bjelopoljski demokratski centar“zastupa zajednicke interese clanova Udruzenja pred gradskim,drzavnim i medjunarodnim organizacijama. Preduzima odgovarajuće aktinosti radi unapređivanja , saradnje sa sličnim organizacijama u Crnoj Gori , okruženju i zemljama Evropske Unije. Podpomaže rad sličnih organizacija na teritoriji Crne Gore

Obezbježuje uslove za razvoj i pomoć  i saradnje u svim demokratskim oblastima , stručnoj i kolegijalnoj pomoći građanima kako u Bijeloom Polju tako i u Crnoj Gori  , u oblasti razvoja demokratskih standarda, sporta kao i u ostalim oblastima koje njeguje Udruženje.

Radi na jačanju demokratske infrastrukture gražana Bijelog Polja , Crne Gore i Regiona.Pomaže svojim članovima i građanima Bijelog Polja  ,Crne Gore i Regiona saradnjom sa sličnim organizacijama iz Crne Gore i Evropske Unije. Pomaže svojim aktivnostima drugih sličnih Udruženja i Nevladinih organizacija. Pomaže svojom kolegijalnom pomoći  razvoju demokratije kulture , nauke i sporta građanskoj populaciji.

Organizuje i pruza ljudsku i materijalnu pomoc svojim clanovima unapredjenju njihovog rada, u cilju razvoja Crne Gore i regiona. Preuzima odgovarajuce aktivnosti radi unaprijedjenja i ocuvanja demokratskih, kulturnih, sportskih i humanih standarda gradjana kao i rjesavanju problema omladine. Sprovodi aktivnosti razvoja i jacanja demokratije, kulture, opste obrazovanje, ekonomske i gradjanske saradnje i njenog razvoja Regionu i Crnoj Gori i upoznavanju svojih clanova sa medjunarodnim iskustvima iz ovih oblasti. Pruza sve usluge članovima i gradjanima Bijelog Polja, Crne Gore i Regiona. Radi na demokratskom , drustveno socijalnom, humanitarnom, humanom i praktičnom razvoju svih potrebnih znanja gradjana Bijelog Polja, sjevera Crne Gore i regiona.

Misija organizacije sastoji se na uvecanju praktičnih i teorijskih znanja u oblastima vezanih za jačanje demokratije, nauke, humanosti i sportskog duha kod svojih članova zatim rješavanju problema omladine, rješavanju problema lica sa hendikepom kao i marginalizovanim grupama. Kao i utvrdjuje pravila ponašanja u njihovim medjusobnim odnosima.

Vizija organizacije je razvoj Crne Gore kao demokratskog, kulturnog i sportskog društva , unaprijeđenje položaja mladih  i njehovo uključivanje u sve društvene tokove, kaoi jačanje svijesti građana o Evropskim integracijama.

NVO “Bjelopoljski demokratski centar” posjeduje opremljenu kancelariju za rad.

Kratak pregled realizovanih projekata I aktivnosti za PERIOD OD TRI GODINE

1.ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM “Čiste ruke u politici”(programje realizovan u periodu 2008-2009godina)

2 . RECI DROGI NE

3.Promocija primjene akcionokplana iprograma za borbu protiv korupcije  4..EDUKACIJA DJECE IOMLADINE OPROBLEMUNARKOMANIJE

5.MEĐU JEDNAKIMA(podrškaulaskaCrne Gore u evroatlanske integracije)

6.kampanja “Suzbijmo barijere među ljudimaradi bržeg ulaskauevropsku uniju

7.Strategija suzbijanja narkomanije

8.Škole bez droge

9. KULTUROM I SPORTOMPROTIV DROGE

10.KAMPANJA “ŠTO DALJE OD DROGE”

11.KAMPANJA PRVI GLAS ŠKOLA

Partneri na realizaciji ovih projekata bili su :

-Opština Bijelo Polje

-JUCentar za podršku djeci i porodici

-Kancelarija za prevenciju i borbu protiv narkomanije

-Osnovne i srednje škole

-Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave PJ.Bijelo Polje

-CRNVO(Centar za razvoj nevladinih organizacija)

-Koalicija NVO“Saradnjom do cilja“

Donatori su :

-domaći fondovi

-USAID

-ORT

-CARITAS

UPRAVNI ODBOR NVO” BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR”

U skladu sa statutum broji  pet  članova i to:

- Zdravko Janjušević-predsjednik

- Edisa Međedović-član

- Suad Pilica- član

- Nikola Čabarkapa-član

- Mladen Španjević  -član

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću