Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (projekti preko 15, 000 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć licima korisnicma opojnih droga”

Podnosilac programa (naziv organizacije): Centar za monitoring -  CEMI

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Zlatko Vujović

Adresa i kontakt telefoni: Bulevar Josipa Broza 2A, 81000 Podgorica. Telefoni: 00 382 77  272 039

Žiro račun: 530-17464-98 NLB Banka

PIB: 02309483

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 01. 12. 2011. – 01.06. 2012.

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  28 670 EUR.

# I – Sažetak programa i programa (u najviše dva pasusa-pola strane-navedite osnovne informacije o planu i programu: cilj plana i programa, ciljne grupe, glavne aktivnosti, mjesto realizacije i ukupni budžet, kaoi traženi iznos od Komisije)

CEMI će realizacijom ovog projekta doprinijeti unaprijeđenju poštovanja osnovnih ljudskih prava korisnika opojnih droga u Crnoj Gori. Cilj projekta ogleda se u uspostavljanju sistema efikasne odbrane lica korisnika opojnih droga u postupcima pred pravosudnim organima u Crnoj Gori, putem pružanja besplatne pravne pomoći licima korisnicima opojnih droga čiji su krivični ili drugi postupci u toku.

U Crnoj Gori danas ne postoje podaci koji tretiraju poštovanje ljudskih prava korisnika droga, pred pravosudnim organima u Crnoj Gori, a glavni izvor podataka predstavljaju analize i izvještaji organizacija koje pružaju usluge ovoj kategoriji lica. Činjenica je da se iz dana u dan se povećava broj pritužbi u vezi kršenja osnovnih ljudskih prava korisnika opojnih droga a stepen njihove stigmatizacije u javnom životu Crne Gore je sve izraženiji. Takođe, veliki broj "krivičnih djela droga" ili krivičnih djela u kojima su počinioci korisnici opojnih droga se pokreću pred Višim sudovima u Podgorici i Bijelom Polju, kao i u osnovnim sudovima u Crnoj Gori. Takođe, prema izveštajima, većina zatvorske populacije predstavljaju lica iz kategorije korisnika droga, a njihov tretman biva iz dana u dan predmet polemika u pogledu poštovanja njihovih osnovnih prava tokom boravka u zatvorskim jedinicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Ukupan budžet projekta iznosi 30965, od toga će doprinosi CEMI-ja biti 2295, a od Komisije se potražuje 28670.

II Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema (najviše dvije strane)

Ko jedan od negativnih efekata koji proces tranzicije proizveo u našem društvenom okruženju je fenomen česte upotrebe opojnih droga koji se proširio među cjelokupnom populacijom stanovništva Crne Gore, naročito među mladima. Posljedica takvih negativnih trendova u našem društvu je da je broj lica korisnika opojnih droga raste iz dana u dan. Povećanje broja korisnika droga utiče na povećanje broja tzv. Krivičnih djela „droga“ pred pravosudnim organima Crne Gore. Prema godišnjem izveštaju Vrhovnog suda Crna Gora od 2010. godine, ukupan broj krivičnih dela protiv zdravlja ljudi koji su u toku je Višim sudovima je 851 ili 44,06% svih slučajeva u toku. U ovoj kategoriji krivičnih dela protiv zdravlja ljudi , "krivična djela droga" su najčešći i oblici krivičnih dela. U Višem sudu u Podgorici broj krivičnih dela protiv zdravlja ljudi je 718 i taj broj predstavlja 43.45 % od ukupnog broja predmeta u toku. U Višem sudu u Bijelom Polju u toku je 133 predmeta protiv zdravlja ljudi , a ovaj broj predstavlja 47.37 % od ukupnog broja predmeta u toku.

Jedan od od najznačajnijih i pravno najrelevantijih problema kada je u pitanju poštovanje principa pravičnog suđenja u Crnoj Gori je poštovanje pretpostavke nevinosti osmunjičenih i optuženih. Pretpostavka nevinosti je suštinska komponenta prava na pravično suđenje, što je garantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima (član 11), kao i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (član 14) u kojima se navodi da Svako ko je optužen za krivično delo ima pravo da bude smatran nevinim dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona. Takođe, ovo pravo je garantovano članom 6, stav. 2. Evropske konvencije prema kojoj svako optužen za krivično delo smatraće se nevinim dok se ne dokaže suprotno. Član 35 Ustava garantuje da svako se smatra nevinim dok krivica utvrdi pravosnažnom presudom suda i da osumnjičeni nije u obavezi da dokazuje nevinost. Član 3. ZKP-a propisuje da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se krivica ne utvrdi konačnom presudom suda. Član 3. definiše da su državne institucije, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni da se pridržavaju svojih usluga i uzdrže od bilo kakvih aktivnosti ili ponašanja, kojima se krše pravila krivičnog postupka, prava okrivljenog ili oštećenog, ili princip nezavisnosti sudova. Međutim, važno je napomenuti da crnogorski zakon ne propisuje sankcije u slučaju kršenja navedenih pravnih garancija. Postoje mnogi primjeri u kojima je princip prezumpcije nevinosti povrijeđen tokom krivičnog postupka. U velikom broju slučajeva prezumpcije nevinosti je prekršen od strane medija, uglavnom kroz naslove tekstova koji se objavljuju. Slučajevi kada su optuženi korisnici droga su slučajevi od posebnog interesa sa aspekta pretpostavku nevinosti, zbog veoma visokog nivoa netrpeljivosti prema ovoj kategoriji lica. Često se dešava da se određeni slučajevi zovu sa pogrdnim imenima u javnosti kao što su "Drogaši" ili "Narkomani" čime se stvara negativna atmosfera protiv osmunjičenih ili optuženih lica i negativno utiče na konačan ishod krivičnih postupaka protiv ovih lica. Takođe, nerijetko se dešava da i sudije, na glavnim pretresima zauzimaju drugačiji stav prema licima za koje postoji evidencija da su korisnici opojnih droga (ne oslovljavaju ih sa „Vi“, nepoštuju procesnu discplinu, onemogućavaju kvalitetnu i efikasnu odbranu ovih lica itd.). Stoga, iz dana u dan, sve je veći broj zahtjeva za uključivanjem organizacija civilnog društva u praćenje postupaka protiv lica korisnika opojnih droga, iz razloga što su ti postupci, prema navodima iz brojnih izjava, izvor kršenja osnovnih ljudskih prava. Postoje brojni primjeri koji svjedoče o tome da se u ovim slučajevima ne postupa u skladu sa načelima osnovnih procesnopravnih zakona, da se krše prava poput: javnosti suđenja, pravo na efikasnu odbranu okrivljenih, pravo na fer i pravično suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku itd. Takođe, veoma mali broj lica iz ove kategorije može sebi da priušti luksuz angažovanja profesionalnog branioca u svojim slučajevima. Oni bivaju prinuđeni, da pristaju na advokate koje im sud dodijeli po službenoj dužnosti, koji u velikom broju slučajeva ne iskazuju ni minimum profesionalnog interesovanja za njih i njihove slučajeve – na suđenjima su potpuno pasivni, u najvećem broju slučajeva nemaju redovnu komunikaciju sa klijentima, ne posjećuju ih redovno u istražnim zatvorima – jednostavno, ova lica su na ovaj način primorana da sama, i pored prisustva „svog“ branioca iznose svoju odbranu. Zbog toga je od neprocjenjive važnosti uspostaviti mehanizme koji će ovim licima, na bazi pružanja besplatnih pravnih usluga, omogućiti da imaju postupak koji neće izlaziti izvan granica fer i pravičnog postupanja svih strana, od najranijih faza pretkrivičnog postupka do okončanja odnosno pravosnažne presude.

S obzirom da su lica, korisnici opojnih droga, po pravilu lica slabog imovnog stanja (koja inače tretira Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u čl. 14), pomoć u pravnim stvarima ovim licima je neophodnost i nevladine organizacije poput CEMI-ja koje imaju dugogodišnje iskustvo i praksu u oblasti zaštite ljudskih prava, mogu biti izuzetno značajni faktori u unaprijeđenju položaja ovih lica, u njihovoj edkuaciji i pripremi za iskušenja koja svi krivični procesi nose za sobom.

2.2. Ciljevi plana i programa (jedna strana opšti cilj plana i progarama kao i konkretni ciljevi aktivnosti)

Opšti cilj projekta je unaprijeđenje poštovanja osnovnih ljudskih pravalica  korisnika opojnih droga u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekta je uspostavljanje sistema profesionalne i efikasne odbrane lica korisnika opojnih droga u postupcima pred pravosudnim organima u Crnoj Gori, kroz promovisanje principa pružanja besplatne pravne pomoći.

2.3. Ciljne grupe  (pola strane)

Ciljne grupe projekta su:

- Korisnici opojnih droga iz svih gradova Crne Gore

- Sudije, tužioci, policajci, službenici ZIKS-a itd.

2.4. Detaljan opis aktivnosti (najviše pet strana, naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajuči i ulogu i razloge uključenja svakog partnera ukoliko su uključeni, ne miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti)

Aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta su:

- Kreiranje projektnog tima – jedan projekt koordinator, jedan projekt asistent i administrator, koji će voditi računa o realizaciji projekta.

- Objavljivanje Konkursa i kreiranje pravnog tima sastavljenog od 3 pravnika (položen pravosudni ispit prednost) koji će pružati usluge besplatne pravne pomoći korisnicima opojnih droga, čiji su postupci u različitim fazama u toku, ili su nepravosnažno okončani. Intervjui sa kandidatima i prijem u angažman na projetku.

- Edukativni trening za članove pravnog tima – Ljudska u teoriji i praksi. Na ovom treningu, koji će biti „in-house tipa“ članovi pravnog tima imaće mogućnost da prošire svja znanja iz oblasi osnovnih ljudskih prava, i da čuju praktična iskustva predstavnika organizacija koje imaju iskustva u radu sa licima iz kategorije korisnika opojnih droga.

- Edukativni trening – Osnovni mehanizmi i principi pružanja besplatne pravne pomoći. Na ovom treningu, članovi pravnog tima imaće mogućnost da se sa praktičarima (advokatima) upoznaju sa osnovnim metodama pružanja besplatne pravne pomoći, komunikacijom sa klijentima, praćenjem postupaka itd.

- Informisanje ciljane populacije o uslugama koje se pruža pravni tim CEMI-ja.

- Pružanje besplatne pravne pomoći – svakodnevni rad (osim vikendima), u periodu od 8 mjeseci. Praktikovaće se i terenski rad – obilasci klijenata, prisustvo suđenjima, procjena uslova u kojima borave u istražnim zatvorima i centrima bezbjednosti, pisanje analiza, studija, evaluacije slučajeva.

- Priprema i prezentovanje finalnog izvještaja - . Izvještaj će sadržati kvantitativne i kvalitativne nalaze naših savjetnika i projektnog tima, o stanju ljudskih prava ove populacije. Izvještaj će sadržati preporuke državnim organima kako da unaprijede poštovanje prava i spriječe zloupotrebe.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

| PLAN AKCIJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | mjesec 1 | mjesec 2 | mjesec 3 | mjesec 4 | mjesec 5 | mjesec 6 |
| - Kreiranje projektnog tima – jedan projekt koordinator, jedan projekt asistent i administrator, koji će voditi računa o realizaciji projekta. | X | X |  |  |  |  |
| - Objavljivanje Konkursa i kreiranje pravnog tima sastavljenog od 3 pravnika (položen pravosudni ispit prednost) koji će pružati usluge besplatne pravne pomoći korisnicima opojnih droga, čiji su postupci u različitim fazama u toku, ili su nepravosnažno okončani. Intervjui sa kandidatima i prijem u angažman na projetku. | X | X |  |  |  |  |
| - Edukativni trening za članove pravnog tima – Ljudska u teoriji i praksi. Na ovom treningu, koji će biti „in-house tipa“ članovi pravnog tima imaće mogućnost da prošire svja znanja iz oblasi osnovnih ljudskih prava, i da čuju praktična iskustva predstavnika organizacija koje imaju iskustva u radu sa licima iz kategorije korisnika opojnih droga. |  | X |  |  |  |  |
| - Edukativni trening – Osnovni mehanizmi i principi pružanja besplatne pravne pomoći. Na ovom treningu, članovi pravnog tima imaće mogućnost da se sa praktičarima (advokatima) upoznaju sa osnovnim metodama pružanja besplatne pravne pomoći, komunikacijom sa klijentima, praćenjem postupaka itd. |  | X |  |  |  |  |
| - Pružanje besplatne pravne pomoći – svakodnevni rad (osim vikendima), u periodu od 8 mjeseci. Praktikovaće se i terenski rad – obilasci klijenata, prisustvo suđenjima, procjena uslova u kojima borave u istražnim zatvorima i centrima bezbjednosti, pisanje analiza, studija, evaluacije slučajeva... |  | X |  |  |  |  |
| - Priprema i prezentovanje finalnog izvještaja. |  | X | X | X | X | X |
| - Organizovanje završne konferencije za novinare o projektu |  |  |  |  |  | X |

2.6. Očekivani rezultati

Kroz realizaciju projekta očekujemo da ćemo ostvariti sljedeće rezultate:

- Povećan broj lica korisnika droga koje koriste servis besplatne pravne pomoći.

- Unaprijeđen stepen komunikacije između lokalnih policije, tužilaštva, sudstva, servisa pružanja besplatne pravne pomoći i nevladinih organizacija.

- Unaprijeđene lične radne vještine i stručnost učenika srednjih škola u ciljnim opštinama.

- Podignut nivo svijesti o mogućnostima zaštite prava lica korisnika droga u pravosudnom sistemu i sistemu izvršenja sankcija.

- Smanjen stepen kršenja prava lica korisnika droga.

2.7. Publikacije i drugi r-ezultati (na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih količinski ukoliko je to moguće)

Finalni izvještaj projekta koji će sadržati nalaze o stepenu poštovanja prava lica korisnika droga. Izvještaj će biti štampan i distribuiran na ključne adrese koje sprovode politike i akcije prema korisnicima droga.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Projektni tim će redovno sprovoditi evaluacione aktivnosti koji imaju za cilj da procijene kvalitet rada tokom trajanja projekta i nakon završetka.

Osnovne evaluacione aktivnosti koje će biti sprovođene su:

- Evaluacioni upitnik za korisnice usluga – svaki korisnik će nakon sastanka ispuniti upitnik u kome će ocijeniti rad svog pravnog savjetnika.

- Zapisnici sa sastanaka sa korisnicima droga – Svi savjetnici su dužni da vode bilješke o održanim sastancima.

- Broj obrađenih slučajeva.

- Broj okončanih slučajeva

- Izvještaj stručnog eksternog evaluatora – Projektni tim će angažovati eksternog evaluatora koji će sprovesti spoljnu evaluaciju rezultata projekta.

Svi nalazi dobijeni na ovaj način će biti korišćeni za unapređenje procesa realizacije tokom projekta kao i za izradu finalnog projektnog izvještaja.

2.9. Održivost

Uspostavljanjem servisa besplatne pravne pomoći uspostaviće se sistem pružanja usluga koji će pored doprinošenja smanjivanju oblika kršenja ljudskih prava značajno unaprijediti sposobnosti lica korisnika droga da unutar sistema ostvaruju svoja prava. Korisnici droga će biti upoznati sa svojim pravima i osnaženi da uz pravnu pomoć drugih mogu da štite svoja prava.

Održivost se ogleda kroz jačanje znanja i vještina lica korisnika droga da zatijevaju poštovanje svojih prava te da isto iskoriste kroz sistem besplatne pravne pomoći.

Ovaj servis će predstavljati sponu između između servisa koji se uspostvalju i treba da budu ojačani a koji se bave sistemom besplatne pravne pomoći i korisnika droga.

Ovaj servis će unaprijediti povjerenje lica korisnika droga u institucije sistema, i motivisati ih da koriste institucionalne zaštitne mehanizme. Sve ovo će imati za rezultat smanjenje broja kršenja ljudskih prava i kvalitetniju zaštitu kao i procesuiranje počinica tih krivičnih djela.

- Budžet

| BUDŽET PROJEKTA (budžet popuniti u sledećoj formi, uz navođenje i drugih izvora finansiranja) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| Troškovi aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Edukativni trening za članove pravnog tima – Ljudska u teoriji i praksi (smjestaj) (2 dana x 10 osoba) | Po osobi | 75 | 20 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | Edukativni trening za članove pravnog tima – Ljudska u teoriji i praksi (ostali troškovi) | Zakup sale, treneri, osvježenje, materijali / po danu | 400 | 2 | 800 | 0 | 800 |
| 3 | Edukativni trening za članove pravnog tima Osnovni mehanizmi i principi pružanja besplatne pravne pomoć (smjestaj) (2 dana x 10 osoba) | Po osobi | 75 | 20 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | Edukativni trening za članove pravnog tima Osnovni mehanizmi i principi pružanja besplatne pravne pomoć (ostali troškovi) | Zakup sale, treneri, osvježenje, materijali / po danu | 400 | 2 | 800 |  | 800 |
| 5 | Pres konferencija | Po konferenciji | 110 | 2 | 220 | 220 | 0 |
| 6 | Dizajn i štampa lifleta | Po lifletu | 0.15 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 |
| 7 | Webhosting | godišnje | 280 | 1 | 280 | 280 | 0 |
|  | Podzbir I |  |  |  | 6580 | 1980 | 4600 |
| Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Održavanje kancelarije | mjesec | Okvirna suma | 8 | 800 | 0 | 800 |
| 2 | Kertridži/toner | toner | 45.00 | 6 | 270 | 0 | 270 |
| 3 | Putovanja tima (troškovi goriva) | Procjena | Okvirna suma |  | 1000 | 0 | 1000 |
| 4 | Iznajmljivanje kancelarija | mjesec | 500 | 8 | 4000 |  | 4000 |
| 5 | Neplanirani troškovi | okvirno | 2415 | 1 | 2415 | 415 | 2000 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 8485 | 415 | 8070 |
| Troškovi honorara |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projekt koordinator | mjesec | 450 | 8 | 3600 | 0 | 3600 |
| 2 | Projekt asistent | mjesec | 350 | 8 | 2800 | 0 | 2800 |
| 3 | Pravni savjetnik 4 osobe | mjesec | 400 | 24 | 9600 | 0 | 9600 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 16000 | 0 | 16000 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 30965 | 2295 | 28670 |

# III Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Centar za monitoring - CEMI je nevladina organizacija osnovana marta 2000. godine sa osnovnim ciljem da doprinese implementaciji standarda koji predstavljaju preduslov da se Crna Gora priključi međunarodnoj zajednici razvijenih država, kroz kontinuirani monitoring društvenih procesa u Crnoj Gori, isticanje anomalija i nuđenje alternativnih rješenja. Centar za monitoring ima značajno iskustvo u pogledu realizacije sličnih projekata. Takođe, CEMI ima dugogodišnju saradnju sa Državnom izbornom komisijom i Komisijom za sprječavanje sukoba interesa, kroz rad na projektima za ojačavanje kapaciteta ove dvije institucije.

Vizija: CEMI-ja: Crna Gora zemlja slobodnih građana, vladavine prava, socijalne pravde i jednakih mogućnosti.

Misija: CEMI je nevladina organizacija čija se misija ogleda u kontinuiranom pružanju podrške reformama i jačanju institucija političkog sistema i organizacija civilnog društva kroz predlaganje i praćenje primjene javnih politika u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda, borbe protiv korupcije i evro-atlanskim integracija u Crnoj Gori.

Programi  CEMI-ja: Osnovne oblasti rada CEMI -ja su: Borba protiv korupcije, Demokratizacija i ljudska prava i Evropske integracije

U okviru ovih programa do sada je realizovano preko 70 različitih projekata, podržanih od strane mnogobrojnih donatora. Akcenat u radu organizacije pored kontrole izbornog procesa predstavlja, borba protiv politicke korupcije, unapređenje zakonodavstva, borba za vladavinu prava i evropske i evroatlantske integracije.  Više informacija o CEMI-ju možete naći na www.cemi.org.me.

Shodno Statutu Centra za monitoring, ključno upravljačko tijelo CEMI-ja je Upravni odbor. Upravni odbor se sastoji od pet članova, u najvećoj mjeri bivših članova CEMI-ja koji se i dalje osjećaju kao dio kolektiva CEMI-ja, iako nijesu formalno zaposleni. Jedino je predsjednik Upravnog odbora, mr Zlatko Vujović honorarno zaposlen u Centru za monitoring, dok istovremeno radi kao asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Ostali članovi Upravnog odbora su Vladan Radunović, Radmila Piletić, Ivana Vojvodić i Pavle Gegaj.

CEMI ima deset zaposlenih, kako je prikazano u tabeli:

|  | Pozicija | Kontakt informacije |
| --- | --- | --- |
| Mr Vujovic Zlatko | Predsjednik Upravnog odbora | zlatko@cemi.co.me +382 67 679 797 |
| Nenezic Bosko | Izvršni direktor | bosko@cemi.co.me +382 69 288 955 |
| Mr Tomovic Nikoleta | Program direktor | nikoleta.tomovic@cemi.co.me +382 67 222 194 |
| Mr Dedovic Vlado | Program koordinator | vlado@cemi.co.me +382 69 124 455 |
| Mr Selic Ana | Program koordinator | ana@cemi.co.me +382 67 827 324 |
| Bajramspahic Mensur | Program koordinator | mbajramspahic@gmail.com +382 69 630 009 |
| Milikic Maja | PR menadžer | maja@cemi.co.me +382 69 124 500 |
| Marljukic Sanja | Finansijski menadžer | sanja@cemi.co.me +382 69 453 972 |
| Zekic Merima | Program asistent | merima@cemi.co.me +382 68 760 705 |
| Miodrag Markovic | Pravni savjetnik |  |

CEMI raspolaže svim kapacitetima neophodnim za sprovođenje projekata. Raspolaže sa šest kancelarija, neophodnu kancelarijsku opremu i što zadovoljava sve uslove za nesmetan rad. CEMI ima deset zaposlenih, i uz dosadašnje dugogodišnje pozitivno iskustvo Centra za monitoring, postoje svi uslovi za uspješnu realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.