Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:_____Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije__________________________________________________________

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):_NVO INFO KULTURA____________________________________

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:__Goran Jovanovic____________________________

Adresa i kontakt telefoni:___Ul. Blaza Jovanovica br. 7_______

Žiro račun:_____510000000003688174_____________________

PIB:___02783878____________

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije:_____6 mjeseci _______________

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:_______________14.770 EUR________________

# I – Sažetak plana i programa

Ovim programom želi se postići smanjenje nivoa upotrebe droge od strane omladine u Crnoj Gori. To je ujedno i opšti cilj programa. S obzirom na izuzetno visok nivo zavisnosti od droga u crnogorskom društvu, posebno od strane omladine, programom se teži doprinijeti stanju u kojem će se taj nivo smanjiti. Da bi se doprinijelo ostvarenju opšteg cilja, program je usmjeren na ostvarenje specifičnog cilja a to je: Povećan nivo edukacije mladih o efikasnoj upotrebi informatičke pismenosti u svrhu borbe protiv narkomanije u Crnoj Gori. Kako je problem narkomanije najviše zastupljen među omladinom, ona iz tog razloga predstavlja i ciljnu grupu programa.Konkretnije, direktna ciljna grupa programa je 90 pripadnika omladine iz 6 crnogorskih opština: Podgorica, Danilovgrad, Bijelo Polje, Kolašin, Kotor i Budva. U tom kontekstu, indirektnu ciljnu grupu predstavljaju svi pripadnici mlade populacije iz ovih 6 opština. Kako je u krajnjem interes i korist čitavog društva u smanjenju nivoa zavisnosti od droga kao jednog od najvećih društvenih problema, tako su krajnji korisnici programa svi građani iz 6 opština.

Ključne aktivnosti koje su planirane programom su: Organizovanje 6 trodnevnih kurseva na temu „ Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije“. Nakon kurseva biće Organizovano takmičenje  za idejno  informatičko rješenje kampanje za borbu protiv narkomanije. Nakon kreiranja 15 idejnih rješnja i nagrađivanja najboljih  , organizovaće se izložbe 15 idejnih rješenja kampanje za borbu protiv narkomanije.  Projekat će se realizovati u 6 crnogorskih opština : Podgorica, Danilovgrad, Bijelo Polje, Kolašin, Kotor i Budva. Traženi iznos od Komisije iznosi : 14.770 EUR.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

U Crnoj Gori , problem narkomanije zauzima ozbiljne razmjere. Upotreba droga, odnosno zavisnost o drogama je jedan od najznačajnijih socijalno-zdravstvenih problema crnogorskog društva , koji predstavlja istinski rizik za zdravlje nacije. „Prema svim raspoloživim pokazateljima, u Crnoj Gori se posljednjih godina višestruko povećala kako ponuda droga, koja je uz to postala još i raznovrsnija, tako i potražnja za drogama.“ ( Evropsko istraživanje  o upotrebi duvana, alkohola i droga među učenicima, Institut za javno zdravlje, 2008. god.) Empirijska istraživanja upotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori sprovedena posljednjih godina, ukazuju na kontinuirani porast broja osoba koje koriste drogu i procenat maloljetnih osoba među njima, kao i na činjenicu da se prvi kontakt sa drogom najčešće dešava na starijem osnovno-školskom uzrastu, ali i da se spušta i uzrast kada se razvija obrazac redovnog korišćenja droga. Prisutan je pad cijene gotovo svih droga, a identifikuje se i porast broja kriminalnih djela koja su direktno ili indirektno povezana sa zloupotrebom droga, kao i zakonskih konsekvenci sa tim u vezi.

Uzroke ovog stanja treba tražiti  u drugim društvenim problemima kao što su siromaštvo, nezapošljenost i nedostatak kulturnih sadržaja za mlade. Naime, osjetno povećanje broja mladih na ulici najčešće za posljedicu ima njihov ulazak u sumnjive lance narkomanije, a za uzrok, nažalost, nedostatak kulturnih sadržaja koji postoje i zajednici. Osim nedostatka sadržaja kojim bi se ispunilo slobodno vrijeme, omladina je u Crnoj Gori realno suočena sa veoma teškim uslovima za zapošljavanje. Naime, slobodnih radnih mjesta je sve manje, a onamo gdje postoje, uslovi za dobijanje posla su veoma visoki. Konkretno, danas je za najveći broj radnih mjesta u državi neophodna informatička pismenost koja i dalje predstavlja izazov za pripadnike velikog broja mlade populacije. Činjenica je da mnogi koji posjeduju računar koriste samo njegove  osnovne funkcije. Pravilna upotreba računarskih tehnika, poznavanje svih programa i prednosti koje nudi upotreba računara, ne svodi se samo na upotrebu interneta. Informatička pismenost naše mlade populacije nije dovoljna jer se svodi na površno poznavanje nekih funkcija kao i površnu upotrebu interneta. Osim toga, ni najrasprostranjenija upotreba računara, u smislu korišćenja interneta, svodi se na upotrebu socijalnih mreža, a jako malo sa ciljem unaprijeđenja obrazovanja, istraživanja ili otvaranja foruma o gorućim  društvenim temama, kao što je narkomanija. U Crnoj Gori, osim institucija sistema, manji broj NVO se bavi ovom problematikom, ali je to nedovoljan angažman društva za efikasnu borbu protiv jedne od najvećih pošasti našeg društva.

Iz tog razloga je potrebno angažovanje svih subjekata društva jer samo zajedničkom akcijom i posvećenošću može se riješiti problem narkomanije u Crnoj Gori. Svaka institucija i organizacija treba da iz ugla svoje ekspertize i djelatnosti doprinese borbi protiv narkomanije, stimuliše mlade ljude na konkretne akcije na ovom polju i suzi prostor za njihov ulazak u opasnu zonu narkomanije. Preventivno djelovanje na ovom planu, jednako je važno koliko i represeivno i samo kontinuiranom edukacijom i usmjeravanjem mladih na prave društvene vrijednosti i sticanje neophodnih vještina za njihovo zapošljenje , stvaraju se uslovi za efikasno suočavanje sa problemom narkomanije.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj: Smanjen nivo upotrebe droge od strane omladine u Crnoj Gori. S obzirom na izuzetnu rasprostranjenost upotrebe droge od strane omladine u Crnoj Gori, projektnim aktivnostima se želi doprinijeti stanju u kome će se ta rasprostranjenost makar smanjiti do nekog elementarno podnošljivog nivoa za društvo, sa kojim se institucije i društvo generalno mogu nositi.

Specifični cilj: Povećan nivo edukacije mladih o efikasnoj upotrebi informatičke pismenosti u svrhu borbe protiv narkomanije u Crnoj Gori. Preventivno djelovanje je za borbu protiv narkomanije jednako važno kao i represivno, odnosno kažnjavanje onih koji se bave prodajom droge i drugim nelegalnim radnjama. Organizovanjem trodnevnog kursa koji predstavlja kombinaciju edukacije iz oblasti narkomanije i informaticke pismenosti ce se na praktičan način, sa jedne strane  uticati na povečanje nivoa informisanosti i svijesti mladih o posljedicama uživanja droga i svim negativnim stranama narkomanije . Istovremeno, mladi će steći vještine upotrebe informatičkih programa, konkretno usmjeravajući svoja nova znanja na pronalaženje kreativnih načina prevencije narkomanije.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna ciljna grupa su 90 pripadnika mlade populacije iz 6 crnogorskih opština : Podgorica, Danilovgrad,  Bijelo Polje, Berane, Kotor i Budva.

Indirektna ciljna grupa je omladina iz 6 crnogorskih opština : Podgorica, Danilovgrad,  Bijelo Polje, Berane, Kotor i Budva.

Krajnji korisnici su svi građani iz 6 crnogorskih opština koji će imati indirektnu korist od aktivnosti projekta i osjetiti benefite povećanog  angažmana mladih na polju borbe protiv narkomanije kao i njihove veće zapošljenosti i posvećenosti rješavanju društvenih pitanja u zajednici

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Aktivnost 1.1 Organizovanje 6  trodnevnih kurseva na temu » Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije «

U drugom, trećem i četvrtom mjesecu realizacije projekta, organizovaće se 6  trodnevnih kurseva  za mlade na temu „ Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije“.  Obuka je namijenjena mladima uzrasta od 17-20 godina  iz  Podgorici, Danilovgradu,  Bijelom Polju, Beranama, Kotoru i Budvi. Poziv za kurs biće upućen u jednom dnevnom listu koji se objavljuje na terioriji Crne Gore. Asistent projekta napraviće selkciju polaznika na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma: motivaciono pismo, biografija, dalja upotreba znanja od strane polaznika.   Kurs će proći ukupno 90 učenika. 15 po gradu.

Sadržaj kursa  podijeljen je u tri dana.

Prva dva dana biće posvećena sticanju znanja polaznika iz oblasti informatičke pismenosti.  U prvom danu, cilj radionice jeste pružanje dovoljnog znanja i informacija polaznicima o tome koliki je značaja razvoja informacionih tehnologija  sa praktičnim vježbama o upotrebi računara. Drugi dan radionice biće fokusiran na savladavanje računarskih tehnika, upoznavanje sa osnovama izrade programa i efikasne upotrebe interneta. Radionice će biti dizajnirane u cilju predstavljanja velikog broja praktičnih primjera i interaktivnog rada. Svi primjeri koji će biti korišćeni i obrađeni na radionici odnosićese na oblast narkomanije.  Radionice će voditi dva inženjera sa iskustvom u radu na radionicama.

Treći dan kursa posvećen je predavanju na temu » Problem narkomanije u Crnoj Gori« . Predavanja će voditi jedan psiholog i jedan trener sa iskustvom iz ove oblasti. Predavanja će biti interaktivno osmišljena, gdje će polaznici nakon upoznavanja sa teorijskim osnovama  iz oblasti narkomanije, u grupnom radu imati prilike da stečena znanja i infomarcije praktično primjene. Predavači će maksimalno podsticati uključivanje mladih u diskusiju i njihovo izražavanje stavova na temu narkomanije.

Za realizaciju ove aktivnosti odgovorni su koordinator i asistent projekta.

Aktivnost 1.2 Organizovanje takmičenja za idejno  informatičko rješenje kampanje za borbu protiv narkomanije

Nakon stečenog znanja iz oblasti informatičke pismenosti, biće organizovano takmičenje za izradu informatičkog rješenja kampanje za borbu protiv narkomanije. Takmičenje će se organizovati u Podgorici, Danilovgradu,  Bijelom Polju, Beranama, Kotoru i Budvi . U takmičenje će biti uključeni svi polaznici trodnevnog kursa na temu „Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije“ a radiće u paru. Cilj takmičenja je da se mladi polaznici motivišu da stečena znanja iz oblasti informatike praktično upotrijebe u svrhu prevencije borbe protiv narkomanije. Takmičenje će trajati 3 sata, koliko je polaznicima potrebno da pripreme rješenje za kampanju. To rješenje može biti flajer, bilbord ili neki drugi vid kampanje. Tri najbolja idejna rješenja od 15 koliko će ih biti na takmičenju  po mišljenju žirija koji će činiti svi treneri uključeni u trodnevni kurs, biće nagrađena na kraju takmicenja. Takmičenje će se organizovati u petom  mjesecu realizacije projekta a koordinator i asistent projekta će biti zaduženi za realizaciju ove aktvnosti.

Aktivnost 1.3  Organizovanje izložbe 15 idejnih rješenja kampanje za borbu protiv narkomanije

U šestom  mjesecu realizacije projekta, organizovaće se izložba svih 15 idejnih informatičkih rješenja kampanje za borbu protiv narkomanije. Cilj organizovanja izložbe je promocija kreativnih rješenja na temu borbe protiv narkomanije koja su nastala u okviru takmičenja, kao i upoznavanje različitih predstavnika društvenog i političkog života sa ovim rješenjima i mogućnostima njihove upotrebe od strane nadležnih institucija, organa u konkretne promotivne svrhe. Naravno, u konkretne promotivne svrhe borbe protiv narkomanije biće uključeni i autori idejnih rješenja za koja se predstavnici institucija eventualno odluče. Programski dio izložbe biće pored predstavljanja ove mogućnosti iskorišćen i za kratku prezentaciju projekta i ostvarenih rezultata. Izložbi će prisustvovati predstavnici Vlade, lokalne samouprave, civilnog društva i mediji. Izložba će biti organizovana u Podgorici. Za realizaciju ove aktivnosti zaduženi su koordinator i asistent projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Aktivnost 1.1. Organizovanje 6 trodnevnih kurseva na temu » Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 1.1. Organizovanje 6 trodnevnih kurseva na temu » Informatička pismenost u svrhu borbe protiv narkomanije « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 1.2 Organizovanje takmičenja za idejno informatičko rješenje kampanje za borbu protiv narkomanije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 1.2 Organizovanje takmičenja za idejno informatičko rješenje kampanje za borbu protiv narkomanije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 1.3 Organizovanje izložbe 15 idejnih rješenja kampanje za borbu protiv narkomanije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 1.3 Organizovanje izložbe 15 idejnih rješenja kampanje za borbu protiv narkomanije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring projekta podrazumijeva organizovanje mjesecnog sastanka tima angazvanog na projektu. Predmet monitoringa bice mjesecni izvjestaji asistenta projekta o realizaciji projektnih aktivnosti kao i liste učesnika sa radionica i treninga, kao i evaluacioni listići.

Uspješnost projekta će se takođe procjenjivati na mjesečnom nivou od strane tima projekta, na osnovu indikatora uspjesnosti ostvarenih rezultata.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Nakon realizacije projekte, 90 pripadnika mlade populacije predstavljaće posebnu strukturu unutar crnogorske omladine sa povećanim nivoom znanja o posljedicama i svim negativnim efektima narkomanije i istovremeno sa usvojenim specifičnim znanjima i vještinama iz oblasti informatike i njene upotrebe u svrhu borbe protiv narkomanije. Na taj način, ova grupa mladih predstavlja održivu komponentu programa, jer će, nakon njegove realizacije, polaznici stečena znanja i dalje moči vrlo efikasno da upotrijebe u svom školovanju ili nekom društvenom angažmanu. Takođe, 15 idejnih informatičkih rješenja za kampanju borbe protiv narkomanije predstavljaju osnov za nastavak djelovanja pojedinaca i institucija u pravcu aktivne borbe protiv narkomanije. Povezivanje omladine sa predstavnicima institucija predstavlja osnove za saradnju ovih subjekata na polju borbe protiv narkomanije, i njen nastavak i nakon realizacije projekta.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Poziv u dnevnoj novini | komad | 250 | 1 | 250 |  | 250 |
| 1. | Iznajmljivanje prostora za kurseve sa računarskom opremom | dan | 150 | 18 | 2700 |  | 2700 |
| 2. | Honorari za predavače | dan | 50 | 36 (18/2) | 1800 |  | 1800 |
| 3. | Osvježenje | dan | 30 | 18 | 540 |  | 540 |
| 4. | Smještaj i hrana za predavače u Danilovgradu, Bijelom Polju, Kolašinu, Kotoru i Budvi | Osoba/dan | 50 | 60 (6/10) | 3000 |  | 3000 |
| 5. | Putni troskovi za predavače iz PG za Danilovgrad, Bijelo Polje, Kolašin, Kotor i Budva | Po putovanju | 40 | 30 (5/6) | 1200 |  | 1200 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 9.490 EUR |  | 9.490 EUR |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Iznajmljivanje prostora za takmicenje sa racunarskom opremom | dan | 150 | 6 | 900 |  | 900 |
| 7. | Osvjezenje | dan | 30 | 6 | 180 |  | 180 |
| 8. | Putni troskovi za predavace-ziri takmicenja iz PG za Danilovgrad, Bijelo Polje, Kolašin, Kotor i Budva | Po putovanju | 40 | 30 (5/6) | 1200 |  | 1200 |
|  | Nagrada za pobjednika takmicenja I mjesto, laptop | komad | 400 | 1 | 400 |  | 400 |
|  | Nagrada za drugoplasiranog na takmicenju, mobilni telefon | komad | 150 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | Nagrada za trećeplasiranog na takmicenju, internet modem „bilo gdje” | komad | 50 | 1 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2.880 EUR |  | 2.880 EUR |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Iznajmljivanje sale za izložbu | dan | 150 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | Koktel sa vecerom | Po ucesniku | 15 | 50 | 750 |  | 750 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 900 EUR |  | 900 EUR |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta | mjesec | 6 | 150 | 900 | Doprinos aplikanta |  |
| 13. | Asistent projekta | mjesec | 6 | 100 | 600 | Doprinos aplikanta |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 1.500 EUR | 1.500 EUR |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troskovi interneta, telefona | mjesec | 6 | 100 | 600 | Doprinos aplikanta |  |
| 16. | Troskovi zakupa prostora | mjesec | 6 | 250 | 1500 |  | 1500 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 600 EUR | 600 EUR |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 16.870 EUR | 2.100 EUR | 14.770 EUR |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Vizija  NVO INFO kultura je : Crnogorsko društvo sa viskom stepenom informatičke kulture usmjerene na održivi razvoj zajednice

Misija NVO INFO kultura je  promocija i širenje informatičke pismenosti kao preduslova razvoja crnogorskog društva  u savremenom svijetu, kroz primjenu informacino-komunikacinih tehnologija u svim segmentima razvoja društva

UO INFO kultura čine: Mirko Krstović, pravnik

Zoran Sekerus, mašinski tehnicar

Mirko Ilinčić, mašinski inženjer

Slađana Milutinović, inženjer racunarstva

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću