Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Pušenje NE, život DA!

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO KLUB ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Žarko Markuš

Adresa i kontakt telefoni: Zmaj Jovina bb, Podgorica, 067-877-776, fax: 020-651-210, mail: zarkomarkus@gmail.com

Žiro račun: CKB  510000000005970002

PIB: 02852756

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 6 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 15.000,00 eura

# I – Sažetak programa

Oslanjajući se na krovne dokumente - Strategiju za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, Kontrolu pušenja kod mladih, Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine, Nasilje i zdravlje, Prevenciju HIV-a u Crnoj Gori, Razvoj i zaštitu mentalnog zdravlja u Crnoj Gori i mnoge druge, koji su saglasni sa Milenijumskim ciljevima razvoja i globalnim trendovima razvoja evropskog zdravstva, stvara se ozbiljna osnova za zajedničko djelovanje svih subjekata u pravcu očuvanja i unapredjenja zdravlja gradjana Crne Gore.

Projekat „Pušenje NE, život DA“ je projakat kojim se želi uticati na svijest mladih ljudi o štetosti upotrebe duvanskih proizvoda  i posljedicama na zdravlje, imjući u vidu da je kod 90%-95% karcinoma pluća glavni uzrok konzumiranje duvanskih proizvoda.

Projekat je namijenjen najviše mladima, ali ustvari odnosi se na sve slojeve društva i na sve starosne strukture na području Crne Gore, jer podaci o broju pušača kod nas ( koji nas svrstavaju  medju vodećim u Evropi), jasno upućuju na alarmantnu situaciju i koordiniranu akciju svih segmenata društva.

Projekat se direkto oslanja na Zakon o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda iz 2004.godine koji je u potpunosti usaglašen sa Evropskim direktivama i na Izmjene i dopune  Zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda („ Službeni list RCG“, broj 32/2011 od 01.jula 2011.godine ) u dijelu rigoroznijeg uredjenja i apsolutne zabrane pušenja u Crnoj Gori.

Kao značajna novina u ovim izmjenama Zakona, od koje se očekuje značajan psihološki efekat I smanjenje broja pušača, kao I potencijalnih pušača, je propisivanje kombinovanih upozorenja o štetnosti duvana po ljudsko zdravlje koja se sastoje od fotografija u boji ili drugih ilustracija koja će se nalaziti na svakom pakovanju duvanskih proizvoda. Ovakva zdravstvena upozorenja smanjuju privlačnost duvanskih proizvoda i izazivaju strah od njihove konzumacije.

Projekat bi trajao 6 mjeseca i obuhvatio bi 31.januar, Nacionalni dan borbe protiv pušenja. Aktivnosti u projektu su: medijska kampanja, štampa lifleta, anketiranje ciljne grupe, izložba dječijih likovnih radova, no smoking party, nagradni kviz, obilježavanje nacionalnog dana, radionice i edukacije, kontinuirano informisanje o štetnosti pušenja i razvijanje svijesti o potrebi preventivnih pregleda,.

| Ukupni iznos koji se traži od Komisije | 15.000 eura |
| --- | --- |

| Ukupni iznos potrebih sredstva | 15.000 eura |
| --- | --- |

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Pušenje predstavlja najznačajniji pojedinačni faktor narušavanja ljudskog zdravlja.” (SZO). Pušenje duvana može uzrokovati psihološku i fizičku zavisnost. Iako je pušenje bolest, u društvu se ne shvaća kao bolest, jer ne izaziva neposredne socijalne i psihičke fenomene kao druge zavisnosti.

Pušenje duvanskih proizvoda i izlaganje duvanskom dimu predstavlja globalni problem koji izaziva ozbiljne posljedice za javno zdravlje i dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema, jer je udisanje duvanskog dima u direktnoj vezi sa obolijevanjem od kardiovaskularnih oboljenja i povećanim brojem dijagnostikovanih karcinoma pluća.

Broj od oko 300 ljudi godišnje, koji u Crnoj Gori obole od karcionoma pluća, dovoljno govori o potrebi odlučnijeg pristupa suzbijanju upotrebe duvanskih proizvoda i propisivanju rigoroznijih rješanja za ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda.

Na žalost i u Crnoj Gori kao i u većini drugih zemalja pušenje je društveno prihvaćena navika. 
Prema podacima SZO, 5 miliona godišnje, a dnevno 10 hiljada ljudi umre od posljedica pušenja. 
Svaka popušena cigareta skraćuje život za osam minuta, a onome ko za dan popuši 30 cigareta svaki dan je kraći za četiri sata.

Rasprostranjenost korišćenja duvanskih proizvoda u Crnoj Gori (prema istraživanju o zdravstvenom stanju stanovništva Crne Gore iz 2008. godine) je u samom vrhu Evropskih zemalja i zastupljena je kod 32,8% stanovništva. Međutim, podaci koji su dobijeni u istom istraživanju rađenom 2000. godine, pokazuju da je, u Crnoj Gori, broj pušača među odraslim stanovništvom značajno smanjen, jer je navedene godine prevalenca pušenja iznosila 41,9%. Pušenje među mladima je, takođe, značajno zastupljeno, ali i u ovom slučaju imamo promjene u 2008. godini (prema Globalnom istraživanju o potrošnji duvana), kada je među 15- godišnjacima bilo 5,1% pušača, dok su podaci istog istraživanja, rađenog 2004. godine pokazali da je u istoj populacionoj grupi bilo 5,6% pušača. Istovremeno je i kod mladih i kod odraslih smanjen broj izloženih uticaju pasivnog udisanja duvanskog dima. Navedeni podaci ohrabruju, ali činjenica je da u domenu kontrole duvana postoji još mnogo toga što se mora uraditi,  daje prostora za realizovanje  ovakvih i sličnih projekata.

Proces aktivne kontrole duvana u Crnoj Gori započeo je 2003. godine definisanjem Nacionalne komisije za kontrolu duvana.U ovom periodu potpisana je i ratifikovana Okvirna konvencija o kontroli duvana, kao obavezujući dokument za praćenje tokova duvanskih proizvoda. Zatim, 2004.godine usvojen je Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, koji nije doživio svoju pravu implementaciju, ali se mora navesti da je taj akt ispoštovan u dijelu zabrane reklamiranja, označavanja opasnosti od pušenja na paklicama cigareta, te označavanja zabrane prodaje duvanskih proizvoda maloljetnicima. Nesumnjivo nepotpuna implementacija pomenutog Zakona dovela je do potrebe donošenja izmjena i dopuna Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda čije je usvajanje u toku.. Cilj  je, da se u skladu sa evropskim standardima, stvori zakonski okvir koji će omogućiti sprovođenje rigoroznih mjera zabrane konzumiranja duvanskih proizvoda da bi se kontrolom duvana započeo proces uticaja na stavove i ponašanja stanovništva, što bi determinisalo promjenu njihovog ponašanja.

Primjer dobrog zakona u ovoj oblasti daje Španija koja je uvela najstrožiju kontrolu i zabranu pušenja. Republika Srbija  takodje je donijela novi Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu iz 2010.godine koji je puno rigorozniji od prethodnog i daje pozitivne efekte u implementaciji. Koliko je to značajan segment u zdravstvu govori i odredba u ovom Zakonu kojom radi obezbjeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva  u Republici Srbiji, ministar zdravlja obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana, kao stručno telo. Članovi  Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana, kao i u sprječavanju posljedica izlaganja duvanskom dimu.

Narasle potrebe sveobuhvatnog sagledavanja problema pušenja nalažu i obavezu Nacionalnoj komisiji za kontrolu pušenja, koju je formiralo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, za permanentno prikupljanje savremenih naučnih i stručnih medicinskih, svjetskih, regionalnih i lokalnih iskustava i saznanja iz ove oblasti, kao i planiranje nastavka edukacije zdravstvenih radnika, u cilju prevencije i suzbijanja pušenja.

Pušenje je oblik zavisnosti koji direktno utiče na veliki broj bolesti, posebno hroničnih nezaraznih bolesti, poput malignih neoplazmi, kardio i cerebrovaskularnih bolesti i hroničnih opstruktivnih bolesti pluća. Po prestanku pušenja organizam se rehabilituje i u zavisnosti od pušačkog staža i proces oporavka je različit. U svakom slučaju argumenti su u pravcu ne otpočinjanja sa pušenjem.

Ovaj projekat ide u pravcu edukacije djece i omladine kako ne bi počinjali sa pušenjem, odnosno kako bi prestali da upotrebljavaju duvanske proizvode i smanjili šansu da počnu i sa konzumiranjem droga i alkohola, što je direktno povezano i u najvećem broju slučajeva prati jedno drugo.

Prednosti prestanka pušenja mogu se svrstati u nekoliko grupa: fizičke, društvene, emocionalne i finansijske – i u ovom projektu će se staviti akcenat na prevenciju pušenja, odnosno na ne počinjanje sa pušenjem, u ambijentu stroge zakonske inkriminisanosti.

2.2. Ciljevi programa

- Istraživanja broja pušača i konzumenata duvanskih proizvoda među populacijom osnovnih i srednjih  škola

- Podizanje nivoa svijesti mladih o štetnosti pušenja kroz edukaciju i upoznavanje sa bolestima do kojih  dovodi konzumiranje duvanskih proizvoda

- Informisanje širih društvenih slojeva o štetnosti pušenja (medijski, kroz promotivni materijal)

- Animiranje najmlađih slojeva (djece iz  vrtića i osnovaca) da se uključe u borbu protiv pušenja (Izložba dječijih likovnih radova)

- Propagiranje zdravih stilova života za različite starosne i socijalne strukture

- Odvikavanje od pušenja kroz grupne radionice, uz podršku stručnog lica i zabavne igre

- Razvijanje svijesti o potrebi preventivnih pregleda

2.3. Ciljne grupe

Mladi, učenici osnovnih i srednjih škola, posebno uzrast sedmih i osmih razreda – animirani kroz predavanja i kviz takmičenje, a sve uz podjelu promotivnih lifleta, djeca predškolskog uzrasta – animirani kroz likovni konkurs, srednjoškolci – animirani kroz različite bezdimene zabave. Svi ostali građani, različite starosne dobi  i socijalnog statusa  – animirani kroz medijsku kampanju i putem promotivnog materijala i propagiranje zdravih stilova života.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Putem sredstava javnog informisanja ( radio i televizija) emitovali bi se reklamni spotovi u cilju promovisanja projekta.

U cilju dobijanja podataka o broju pušača i konzumenata nikotina u školama bilo bi sprovedeno istraživanje tj. anketiranje. Anketa bi bila sprovedena u dvije osnovne škole na uzorku od 100 ispitanika učenika sedmih i osmih razreda.

Za potrebe projekta bili bi štampani plakati, lifleti i naljepnice koji bi imali za cilj da utiču na svijest svih građana o štetnosti pušenja. Na svom materijalu postojala bi slikovna poruka, tz. kombinovana poruka  ( koja je zvanično dozvoljena u skladu sa EU direktivama) što bi značajno doprinijelo prestanku ili nepočinjanju pušenja. ( Obično prikazan karcinom vrata, oka, usne duplje).

U cilju smanjenja broja aktivnih pušača organizovala bi se 2 predavanja za mlade iz pomenutih škola na temu štetnosti pušenja. U proces predavanja bili bi uključeni mladi iz sedmih i osmih razreda. U svakoj školi bila bi održana po jedno predavanje koje bi trajalo oko 60 min, a držali bi ga eksperti iz predmetne oblasti.

Polaznici Dječijih vrtića bili bi pozvani da se uključe u projekat na način što bi crtali likovne radove na temu štetnosti pušenja, a prispjeli radovi bili bi izloženi u holu vrtića.

Dvije osnovne  škole bi bile uključene u projekat kroz Kviz „Pušenje NE, Život DA“. Škole bi imale zadatak da formiraju ekipu od 3 člana koja bi se na gradskom nivou takmičila, okupljala što više djece, i kroz animaciju i zabavu stvarala viziju o štetnosti duvana. Za  pobjednike bi bile obezbijeđene nagrade, a za sve prisutne po jedna jabuka ili bočica vode kao simbol zdrvih stilova života.

Odvikavanje od pušenja kroz grupne radionice, uz podršku stručnog lica takodje bi bila aktivnost koja bi pored upućivanja na zdrave stilove života, razmjenjivanja iskustava medju bivšim pušačima, doprinijela i razvijanju  svijesti o potrebi preventivnih pregleda i brige o sopstvenom zdravlju. Preventivni pregledi bili bi dogovoreni sa zdravstvenom ustanovom i organizovano slanje obavještenja o mjestu i terminu pregleda.

Poslednja aktivnsot u projektu prije završne evaluacije, bila bi zabava pod nazivom „ NO SMOKING PARTY“,  na kojoj bi se pokazalo mladima da je moguća zabava i bez duvanskog dima, a pili bi se voćni cijedjeni sokovi. Ova zabava pravila bi se u danima vikenda, kada najviše mladih izlazi i kada su najviše izloženi upotrebi duvanskih proizvoda i alkohola.

Sve aktivnosti bi trajale ukupno 6 mjeseca.

# 2.5. Vremenski okvir aktivnosti

# Projekat će trajati  6 mjeseci.

| # Mjesec # Aktivnost | # I | # II | # III | # IV | # V | # VI | # VII | # VIII | # IX | # X | # XI | # XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Priprema anketnih listića | # x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Sprovođenje ankete, obrada rezultata |  | # x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Design promotivnog materijala, štampa |  |  | # x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Medijska kampanja (radio i televizija) |  |  |  | # x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Održavanje predavanja, radionica, izložbe, kviza |  |  |  |  | # x |  |  |  |  |  |  |  |
| # No smoking party |  |  |  |  |  | # x |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Uspješnost ovog projekta ogledaće se u podizanju svjesti građana, a posebno mladih o štetnosti pušenja, i njihovog prestanka odnosno nepočinjanja. To bi direktno uticalo na smanjenje broja pušača, odn. procenat aktivnih pušača. Manji broj pušača doveo bi do smanjenja smrtnosti koju uzrokuje pušenje, a ujedno i manji procenat pušača direktno može implicirati i smanjnje broja konzumenata droga i alkohola.

Očekivani rezultati projekta:

- Smanjenje broja aktivnih pušača

- Poštovanje izmjena i dopuna Zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda ( od jula 2011).

- Podizanje svijesti mladih o  štetnosti pušenja

- Propagiranje zdravih stilova života.

2.7. Održivost

Ovaj  projekat je održiv zbog neophodnosti  implementacije izmjena i dopuna  Zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda i Evropskih direktiva, kroz rigorozne zabrane pušenja u zatvorenim i javnim prostorima.

Projekat ovakvog tipa je interesantan i koristan za sve strukture društva i za sve javne i privatne institucije jer očuvanje i unaprjedjenje zdravlja građana i propagiranje zdravih stilova života predstavlja jedan od prioriteta  naše države.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizovanje ankete |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema anketnih listića | sat | 15 | 10 | 150 |  |  |
| 2. | Sprovodjenje ankete | kom | 5 | 100 | 500 |  |  |
| 3. | Obrada rezultata | sat | 10 | 60 | 600 |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1.250 |  | 1.250 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Priprema i izrada informativnog paketa |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada i distribucija brosura | Kom | 3 | 700 | 2.100 |  |  |
| 5. | Izrada i distribucija reklamnih postera | Kom | 5 | 100 | 500 |  |  |
| 6. | Izrada i postavljanje plakata za manje bilborde | Kom | 100 | 2 | 200 |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2.800 |  | 2.800 |
|  | Aktivnosti 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Iznajmljivanje sale za izložbu i organizovanje kviza ( 3 grada sjever, srednji dio, jug) | kom | 300 | 3 | 900,00 |  |  |
| 8. | Iznajmljivanje projektora | kom | 100 | 3 | 300,00 |  |  |
|  | Iznajmljivanje prostora za no smoking party | Kom | 400 | 2 | 800,00 |  |  |
| 9. | Troškovi posluzenja za izložbu, kviz i zurku | Kom | 5 | 300 | 1.500 |  |  |
| 10. | Organizovanje radionica i strucnih predavanja | Kom | 10 | 50 | 500,00 |  |  |
| 11. | Troškovi prevoza | Kom | 10 | 15 | 150,00 |  |  |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 4.150 |  | 4.150 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Menadžer projekta | Mjesec | 200,00 | 6 | 1.200 |  |  |
| 13. | Koordinator projekta | Mjesec | 100,00 | 6 | 600,00 |  |  |
| 14. | Asistent projekta | Mjesec | 50,00 | 6 | 300,00 |  |  |
| 15. | Evaluator projekta | mjesec | 150,00 | 6 | 900,00 |  |  |
| 16. | Stručnjak za izradu idejnog rješenja za dizajn promotivnog materijala-filmova | Pausal | 300,00 | 1 | 300,00 |  |  |
| 17. | Naknada za pet stručnih lica za učešće na radionicama | mjesec | 100x5 | 3 | 1.500 |  |  |
| 18. | Naknada za kamermana | Pausal | 200 | 1 | 200,00 |  |  |
| 19. | Naknada za medijatora na radionicama | Pausal | 40 | 3 | 120,00 |  |  |
| 20. | Racunovodja | mjesec | 50 | 6 | 300,00 |  |  |
|  | Podzbir IV : |  |  |  | 5. 420 |  | 5.420 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Telefon, faks, internet | mjesec | 50,00 | 4 | 200,00 |  |  |
| 22. | Papir, markeri, stikeri | mjesec | 40,00 | 6 | 240,00 |  |  |
| 23. | Ketridži | mjesec | 40,00 | 6 | 240,00 |  |  |
| 24. | Nepredvidjeni troškovi | pausal | 300,00 | 1 | 300,00 |  |  |
| 25. | Realizacija tv emisija tokom sprovodjenja projekta | kom | 100,00 | 2 | 200,00 |  |  |
| 26. | Realizacija radio emisija tokom projekta | kom | 100 | 3 | 200,00 |  |  |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1.380,00 |  | 1.380 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

NVO KLUB ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA  je nevladina organizacija osnovana 2010. godine s ciljem da unaprijedi započete aktivnosti na suzbijanju pušenja u Crnoj Gori u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i evropskim direktivama, kroz kako to samo ime kaže, propagiranje zdravih stilova života.

Vizija
Vizija  je da u Crnoj Gori svi gradjani imaju zdravu sredinu, sredinu bez dima, da se okrenu zdravim stilovima života i podignu svijet o potrebi čuvanja zdravlja i produženja života.

Misija
Misija je NVO KLUB ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA  da aktivira mlade ljude da budu učesnici u procesu donošenja odluka koje se tiču njihove budućnosti i stvaraju zdravo društvo.

Saradnja:

NVO KLUB ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA  u cilju ostvarenja planiranih ciljeva blisko sarađuje sa drugim nevladinim organizacijama aktivnim na lokalnom nivou, državnim institucijama, lokalnom samoupravom i zdravstvenim ustanovama u sistemu. Pored toga sarađuje i sa sličnim organizacionim strukturama u okruženju vezano za implementaciju zakonskih propisa o zabrani pušenja, razmjenjuje iskustva i unapredjuje rad kroz brojne edukacije.

Odgovorno lice za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima:  Žarko Markuš, kontakt telefon: 0038267877776, fax: 020-651-210, mail: zarkomarkus@gmail.com

Organi upravljanja i podaci:

- Žarko Markuš, prof.sporta i fizičke kulture, predsjednik skupštine

- Jugoslava Šćepanović, dipl.ecc

- Milena Sekulović, dipl.menadžer

- Mileva Marković, penzioner

- Tatjana Jovanović, nastavnik fizike.

Ovoj NVO nikada nisu dodjeljivana sredstva Odlukom Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću.

U prilogu dostavljeno:

  - kopija rješenja o registraciji NVO

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora

  - izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

  - izjava organizacije da nije obavljala djelatnost od dana registracije do januara 2011.

  - štampana i elektronska verzija programa na CD

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću