MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE 2026-2031. GODINE ZA PERIOD 2026-2027. GODINE

Podgorica, april 2026.

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE 2026-2031 ZA PERIOD 2026-2027. GODINE, SA TROŠKOVIMA

| S3 PRIORITETNA OBLAST: GRAĐEVINARSTVO PO MJERI PRIRODE I ČOVJEKA STRATEŠKI CILJ 1. POVEĆATI KONKURENTNOST I DODATU VRIJEDNOST GRAĐEVINSKOG SEKTORA KROZ TEHNOLOŠKU MODERNIZACIJU, DIGITALNU TRANSFORMACIJU I PRIMJENU ODRŽIVIH I INOVATIVNIH RJEŠENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uticaja | Početna vrijednost 2025. godina |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| Bruto dodata vrijednost građevinarstva u BDP-u (sektor F) | 295,369 |  | +3,5% u odnosu na početnu vrijednost |  |  |  | +7,5% u odnosu na početnu vrijednost |  |
| OPERATIVNI CILJ 1.1. USPOSTAVITI FUNKCIONALAN SISTEM E-POSLOVANJA U PROCESU IZDAVANJA GRAĐEVINSKIH DOZVOLA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| - Udio zahtjeva za građevinske dozvole podnesenih elektronskim putem, u odnosu na ukupan broj podnesenih zahtjeva (%) | 10% |  | 60% |  |  |  | 100% |  |
| - Broj izdatih elektronskih akata korišćenjem sistema za elektronsko poslovanje, u odnosu na ukupan broj podnesenih zahtjeva (%) | 10% |  | 60% |  |  |  | 100% |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1.1. | Indikator rezultata | Nadležna institucija | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| 1.1.1. Razvoj i implementacija platforme za elektronsko podnošenje zahtjeva za građevinske dozvole | Obuke i stavljanje platforme u funkciju Vrijednost 2026: Dalja obuka zaposlenih za rad na platformi Vrijednost 2027: Započet proces podnošenja zahtjeva elektronskim putem | Nosilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine; Partneri: Lokalne samouprave. | II kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | 250.000 € | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) | - |
| 1.1.2. Analiza mogućnosti integracije platforme sa postojećim i planiranim registrima (katastar, CRPS i sl.) | Analiza indentifikovanih mogućnosti Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: Finalizovana Analiza i dati predlozi za integraciju platforme sa drugim registrima | Nosilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine; Partneri: Lokalne samouprave. | I kvartal 2027 | IV kvartal 2027 | - | - | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) |
| 1.1.3. Kampanja informisanja i edukacije podnosilaca zahtjeva za primjenu novog sistema | Broj organizovanih radionica i broj učesnika, po polu Vrijednost 2026: 15 Vrijednost 2027: 10 | Nosilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine; Partneri: Lokalne samouprave. | II kvartal 2026 | I kvartal 2027 | - | - | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) |
| 1.1.4. Obuka zaposlenih u nadležnim institucijama (25 opština + ministarstvo) za primjenu novih digitalnih procedura | Broj organizovanih radionica i broj učesnika, po polu Vrijednost 2026: 15 Vrijednost 2027: 10 | Nosilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine; Partneri: Lokalne samouprave. | II kvartal 2026 | I kvartal 2027 | - | - | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) |
| 1.1.5. Analiza uskih grla i korektivnih mjera na godišnjem nivou | Završena analiza Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: Finalizovana Analiza sa preporukama | Nosilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine; Partneri: Lokalne samouprave. | I kvartal 2027 | IV kvartal 2027 | - | - | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) |
| OPERATIVNI CILJ 1.2. UNAPRIJEĐEN INSTITUCIONALNO-REGULATORNI OKVIR I LJUDSKI KAPACITETI GRAĐEVINSKOG SEKTORA RADI STVARANJA USLOVA ZA EFIKASNO UVOĐENJE DIGITALNIH TEHNOLOGIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| - Udio institucija koje su implementirale digitalne alate (BIM/GIS) u svakodnevno poslovanje u odnosu na ukupan broj institucija koje izdaju građevinske dozvole(%) | 0% |  | +20% u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |  |  | +60% u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |
| - Broj obuka o primjeni digitalnih alata u procesu izgradnje objekata (%) | 0 |  | + 20% rast u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |  |  | + 60% rast u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |
| - Udio unaprijeđenih/usklađenih propisa koji omogućavaju primjenu digitalnih tehnologija u građevinskom sektoru (%) | 0% |  | +2 nova/unaprijeđena/usklađena propisa u odnosu na početnu vrijednost |  |  |  | +2 nova/unaprijeđena/usklađena propisa u odnosu na 2028. |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1.2. | Indikator rezultata | Nadležna institucija | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| 1.2.1. Analiza postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti digitalizacije građevinskog sektora | Broj analiziranih zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata. Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: Finalizovana Analiza sa preporukama za unapređenje regulativnog okvira | Nosilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine; Partneri: Lokalne samouprave. | I kvartal 2027 | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 30.000 € | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) 10.000 € Donatori - Međunarodna sredstva 20.000 € |
| 1.2.2. Sprovođenje Analize o nedostajućim vještinama za oblast Građevinarstvo po mjeri prirode i čovjeka | Vrijednost 2026: Sprovedena i objavljena Analiza Vrijednost 2027: - | Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, European Training Foundation - ETF | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | 1.000 € | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | - |
| 1.2.3. eConstruction Innovation Lab | Broj rješenja Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: 3 Broj institucija Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: 3 | Nosilac: Naučno-tehnološki park Crne Gore Partneri: Ministarstvo javne uprave Ministarstvo prostornog planiranja i urbanizma | II kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | Tokom 2026. godine sprovode se pripremne aktivnosti koje ne zahtijevaju izdvajanje finansijskih sredstava. | Ukupno : 50.000 € | - | EU 15.000 € Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) 35.000 € |
| 1.2.4. BuildTech SkillsUp program | Broj učesnika Vrijednost 2026: 0 Vrijednost 2027: najmanje 5 učesnika | Nosilac: Naučno-tehnološki park Crne Gore | II kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | Tokom 2026. godine sprovode se pripremne aktivnosti koje ne zahtijevaju izdvajanje finansijskih sredstava. | Ukupno: 5.000 € | - | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) |
| 1.2.5. Unapređenje profila sektora, inovacionih kapaciteta i koordinacije između S3 inovacione radne grupe za S3 oblast Građevinarstvo po mjeri prirode i čovjeka i Sektorske komisije za Građevinarstvo i uređenje prostora | Vrijednost 2026 Uspostavljena saradnja predstavnika S3 inovacione radne grupe za Građevinarstvo po mjeri prirode i čovjeka u radu Sektorske komisije za Građevinarstvo i uređenje prostora Vrijednost 2027: Unaprijeđeni profili sektora | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | IV kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | - | - | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) |

| S3 PRIORITETNA OBLAST: ENERGIJA I ODRŽIVA ŽIVOTNA SREDINA STRATEŠKI CILJ 2. UBRZATI SPROVOĐENJE ZELENE ENERGETSKE TRANZICIJE ZASNOVANE NA INOVACIJAMA, KROZ DEKARBONIZACIJU ENERGETSKOG SEKTORA, POVEĆANJE UČEŠĆA OIE U UKUPNOJ POTROŠNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE I UZ PRIMJENU MODERNIH TEHNOLOGIJA I JAČANJA LJUDSKIH KAPACITETA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uticaja |  | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| Udio energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije (%) - SDG indikator 7.2.1. |  | 35,8% |  |  | 42% |  |  | 50% |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.1. USPOSTAVITI I UNAPRIJEDITI CILJANE MEHANIZME PODRŠKE ZA RAZVOJ I PRIMJENU VISOKOEFIKASNIH I NISKOUGLJENIČNIH TEHNOLOGIJA U OBLASTI OIE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI I DEKARBONIZACIJE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| - Stopa rasta broja korisnika programa u oblasti energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) | 3.558 korisnika Programa za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima. |  |  | 20% u odnosu na početnu vrijednost |  |  |  | 40% u odnosu na početnu vrijednost |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2.1. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| 2.1.1. Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji | Broj podržanih preduzeća kroz program Vrijednost 2026: Najmanje 3 podržana preduzeća Vrijednost 2027: |  | Nosilac: Ministarstvo ekonomskog razvoja Partneri: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvo energetike i rudarstva. Implementaciono tijelo: Fond za inovacije | III kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | Ukupno: 500.000 € | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo ekonomskog razvoja) | - |
| 2.1.2. Podsticanje unapređenja energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje energije | Vrijednost 2026 : Broj podržanih preduzeća minimum 10, po polu vlasnika Broj podržanih fizičkih lica najmanje 200, po polu Broj podržanih Javnih ustanova najmanje 4 |  | Eko-fond | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | Ukupno: 1.300.000 € | - | Nacionalni budžet (Budžet Eko-fonda) | - |
| 2.1.3. Ugradnja solarnih elektrana ukupne instalisane snage 90kW, sistema za baterijsko skladištenje električne energije i 2 punjača za električna vozila | Broj solarnih elektrana: Vrijednost 2026: 5 |  | Nosilac: IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | Ukupno: 105.455 € | - | 85% EU program (89.636,75 €) 15% Nacionalni budžet (15.818,25 €) | - |
| 2.1.4. Izrada studija izvodljivosti primjene mjera dekarbonizacije za dva objekta iz baze javnih zgrada, koje će se zasnivati na konkretnom iskustvu iz realizovane investicije | Broj urađenih studija izvodljivosti: Vrijednost 2026: 2 |  | Nosilac: IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | Ukupno: 20.000 € | - | 85% EU program (17.000€) 15% nacionalni budžet (3.000 €) |  |
| OPERATIVNI CILJ 2.2. OJAČATI ISTRAŽIVAČKE I TEHNOLOŠKE KAPACITETE ZA RAZVOJ I TRANSFER INOVATIVNIH RJEŠENJA, UNAPRIJEDITI SISTEM RAZVOJA VJEŠTINA I MEHANIZME TRANSFERA ZNANJA I STRUČNIH KOMPETENCIJA ZA POTREBE ZELENE ENERGETSKE TRANZICIJE I ODRŽIVE ŽIVOTNE SREDINE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| 1.a. Broj novih ili unaprijeđenih obrazovnih programa u oblasti zelene energije i održive životne sredine i srodnih oblasti 1.b. Broj novih ili unaprijeđenih programa obrazovanja odraslih u oblasti zelene energije i održive životne sredine i srodnih oblasti | 2 obrazovna programa 2 programa obrazovanja |  |  | 4 obrazovna programa 4 programa obrazovanja |  |  |  | 6 obrazovnih programa - programa obrazovana |  |
| 2. Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) kao rezultat primjene inovativnih rješenja | 0 |  |  | -5% u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |  |  | -10% u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| 2.2.1. Sprovođenje Analiza o nedostajućim vještinama za prioritetnu oblast Energija i održiva životna sredina | Vrijednost 2026: Odrađena i objavljena Analiza Vrijednost 2027: - |  | Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, European Training Foundation - ETF | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | Ukupno: 1.000 € | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | - |
| 2.2.2. Unapređenje profila sektora, inovacionih kapaciteta i koordinacije između S3 inovacione radne grupe za S3 oblast Energija i održiva životna sredina i čovjeka i Sektorske komisije za inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr.) | Vrijednost 2026: Uspostavljena saradnja predstavnika S3 inovacione radne grupe za Energiju i održivu životnu sredinu u radu Sektorske komisije za inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr.) Vrijednost 2027: Unaprijeđeni profili sektora |  | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | IV kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | - | - | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 2.2.3. Green SkillsUp Academy | Broj učesnika Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: najmanje 5 učesnika |  | Naučno-tehnološki park Crne Gore | I kvartal 2027 | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 5.000 € | - | EU sredstva 2.000 € Nacionalna sredstva (Naučno-tehnološki park) 3.000 € |
| 2.2.4. Green Policy Innovation Forum | Broj učesnika Vrijednost 2026: 0 Vrijednost 2027: 100 |  | Naučno-tehnološki park Crne Gore | III kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | Tokom 2026. godine sprovode se pripremne aktivnosti koje ne zahtijevaju izdvajanje finansijskih sredstava. | Ukupno: 100.000 € | - | EU sredstva 10.000 € Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park Crne Gore) 90.000 € |
| 2.2.5. Transfer znanja i jačanje kapaciteta kroz terenske posjete, koje će omogućiti potencijalnim realizatorima pilot projekata da dobiju prilagođenu podršku u planiranju, razvoju i sprovođenju novih projekata dekarbonizacije; konferencija koja će biti glavni promotivni događaj koji će objediniti predstavljanje ključnih rezultata Smart DeCarb projekta sa preporukama za unapređenje politika za inovativne energetske modele | Vrijednost 2026: Broj korisnika: 10 |  | IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | Ukupno: 5.000 € | - | EU sredstva 4.250 € (85%) Nacionalni budžet 750 € (15%) | - |

| S3 PRIORITETNA OBLAST: ODRŽIVA POLJOPRIVREDA I LANAC VRIJEDNOSTI HRANE STRATEŠKI CILJ 3. TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA CRNE GORE KA VEĆOJ DODANOJ VRIJEDNOSTI, KONKURENTNOSTI, INOVACIJAMA I ODRŽIVOSTI, RADI JAČANJA DOMAĆE PROIZVODNJE, OTPORNOSTI LANCA HRANE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, UZ PROMOVISANJE ODRŽIVOG UPRAVLJANJA RESURSIMA I PODSTICANJE RAZVOJNIH NIŠA SA VISOKIM DODANIM VRIJEDNOSTIMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uticaja |  | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |  |
| Učešće poljoprivrede u BDP (%) |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 3.1. UNAPRIJEĐENA ISTRAŽIVAČKO-INOVACIONA I PRERAĐIVAČKA INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RASTA DODATE VRIJEDNOSTI, IZVOZNE KONKURENTNOSTI I JAČANJA DOMAĆE PONUDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| - Bruto dodata vrijednosti u sektoru poljoprivrede (sektora A) | 275,1 mil. € |  |  | 300 mil. € |  |  |  |  |  | - mil. € |  |
| - Učešće proizvoda više dodate vrijednosti u ukupnom izvozu poljoprivrdnih proizvoda. | 60 mil. € (60% udjela u izvozu poljoprivrednih proizvoda) |  |  | 85 miliona € (70% udjela u izvozu poljoprivrednih proizvoda) |  |  |  |  |  | 100 miliona € (75% udjela u izvozu poljoprivrednih proizvoda) |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 3.1. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| 3.1.1. Obuke službenika koji su zaduženi za savjetodavne poslove o uticaju klimatskih promjena i prilagođavanju u poljoprivredi | Broj održanih radionica Vrijednost 2026: 2 Vrijednost 2027: 3 Broj polaznika, po polu Vijednost 2026: 30 Vrijednost 2027: 50 |  | Nosilac: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | Aktivnost će biti realizovana u okviru projekta Adaptacije poljoprivrede na klimatske promjene zajedno sa SWG RRD, pa podaci o iznosu sredstava u ovom momentu nijesu dostupni. | Aktivnost će biti realizovana u okviru projekta Adaptacije poljoprivrede na klimatske promjene zajedno sa SWG RRD, pa podaci o iznosu sredstava u ovom momentu nijesu dostupni. |  | SWGRRD (Standing Working Group on Regional Rural Development in South Eastern Europe) Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi. | SWGRRD (Standing Working Group on Regional Rural Development in South Eastern Europe) Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi. |
| - Analiza dodate vrijednosti sektora poljoprivrede (primarna i prerađivačka) | Informacija o bruto vrijednosti sektora poljoprivrede i prerađivačke industrije u ukupnom BDP Vrijednost 2026: Finalizovana analiza i obračunata nova vrijednost |  | Nosioci: Uprava za statistiku - MONSTAT, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | - | - |  | Analiza će se izraditi u okviru aktivnosti Odjeljenja za ekonomske analize i tržište i Radne grupe za statistiku poljoprivrede u MONSTAT-u. | - |
| 3.1.3.Agrohemijska analiza zemljišta - Tehnopolis | Broj odrađenih analiza Vrijednost 2026: 200 Vrijednost 2027: 200 |  | Nosilac: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Partner: IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 25.740 € | Ukupno: 25.740 € |  | Nacionalni budžet (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) | Nacionalni budžet (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) |
| 3.1.4. Testiranje tehničke ispravnosti mehanizacije za upotrebu pesticida | Broj testiranih uređaja Vrijednost 2026: 20 Vrijednost 2027: 20 |  | Nosilac: IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 6.500 € | Ukupno: 6.500 € |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBH) | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBH) |
| OPERATIVNI CILJ 3.2. FUNKCIONALAN SISTEM OBRAZOVANJA, OBUKE I TRANSFERA ZNANJA USMJEREN NA INOVACIJE, DIGITALIZACIJU I MODERNIZACIJU DOMAĆE PROIZVODNJE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| - Broj uspostavljenih centara za demonstraciju (demo farme) | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| - Broj poljoprivrednih proizvođača koji su učestvovali na obukama u centrima za demonstraciju, po polu | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 3.2. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| 3.2.1. Sprovođenje Analize o nedostajućim vještinama u oblasti Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane | Vrijednost 2026: Odrađena i objavljena Analiza Vrijednost 2027: - |  | Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, European Training Foundation - ETF | II kvartal 2026 |  | III kvartal 2026 | Ukupno: 1.000 € + European Training Foundation - ETF | - |  | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | - |
| 3.2.2. Unapređenje profila sektora, inovacionih kapaciteta i koordinacije između S3 inovacione radne grupe za S3 oblast Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane i čovjeka i Sektorske komisije za Poljoprivredu, prehranu i veterinu | Vrijednost 2026 Uspostavljena saradnja predstavnika S3 inovacione radne grupe za Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane u radu Sektorske komisije za Poljoprivredu, prehranu i veterinu Vrijednost 2027: Unaprijeđeni profili sektora |  | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | - | - |  | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 3.2.3. Obuke izvještajnih jedinica (pravnih i fizičkih lica) koji će unositi podatke u sistem „Izvještavanje o cijenama i količinama“ koji razvija Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Broj obuka: Vrijednost 2026: 1 Vrijednost 2027: 4 |  | Nosilac: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 74.950 € | Ukupno: 74.950 € |  | IPA sredstva (EU sredstva) | IPA sredstva (EU sredstva) |
| 3.2.4. Specijalizovani kurs za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja | Broj održanih obuka/90 Vrijednost 2026: 6/90 Vrijednost 2027: 6/90 |  | Nosioci: IPC „Tehnopolis“, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBH) | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 2000.00 € | Ukupno: 2.000 € |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBH) | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBH) |
| 3.2.5. Praksa poljoprivrednog smjera u Tehnopolisu - Obavljanje profesionalne prakse učenika JU Obrazovnog centra Šavnik, smjer Agrotehničar | Broj polaznika prakse, po polu Vrijednost 2026: 5 Vrijednost 2027: 5 |  | Nosilac: IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 |  | II kvartal 2027 | - | - |  | Redovna budžetska sredstva (IPC „Tehnopolis") | Redovna budžetska sredstva (IPC „Tehnopolis") |
| OPERATIVNI CILJ 3.3. DIGITALNO TRANSFORMISANE I EFIKASNE JAVNE USLUGE U FUNKCIJI POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI, ODRŽIVOSTI I TRŽIŠNE STABILNOSTI SEKTORA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| - Broj korisnika e-servisa (registrovanih poljoprivrednika) i procenat zahtjeva podnesenih elektronskim putem | 24000 registrovanih poljoprivrednika i 0% zahtjeva podnesenih samostalno elektronskim putem |  |  | 26000 registrovanih poljoprivrednika i 10% zahtjeva podnesenih samostalno elektronskim putem |  |  |  |  |  | 29000 registrovanih poljoprivrednika i 40% zahtjeva podnesenih samostalno elektronskim putem |  |
| - Broj subjekata/izvještajnih jedinica obuhvaćenih sistemom za prikupljanje i obradu tržišnih informacija | Manuelno prikupljanje i obrada podataka sa 25% reprezentativnog tržišta |  |  | Uspostavljen softver za prikupljanje i obradu podataka sa 50% reprezentativnog tržišta |  |  |  |  |  | Funkcionalni softver za prikupljanje i obradu podataka sa 90% reprezentativnog tržišta i razvijen korisnički interfejs |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 3.3. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| 3.3.1. AgriTech SkillsUp Program | Broj učesnika, po polu Vrijednost 2026: 5-10 Vrijednost 2027: 5-10 |  | Nosilac: Naučno-tehnološki park Crne Gore | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 5.000 € | Ukupno: 6.000 € |  | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) - 3.000 € Donator - privatni sektor (Crnogorski telekom) - 2.000 € | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) - 3.000 € Donator - privatni sektor (Crnogorski telekom) - 3.000 € |
| 3.3.2. Agri Innovation Bootcamp | Broj timova, ideja Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: 5 |  | Nosilac: Naučno-tehnološki park Crne Gore | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Tokom 2026. godine sprovode se pripremne aktivnosti koje ne zahtijevaju izdvajanje finansijskih sredstava. | Ukupno: 50.000 € |  | - | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) |
| 3.3.3. AgroHack CG | Broj demo ideja/timova Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027 5 demo ideja, 10 timova |  | Nosilac: Naučno-tehnološki park Crne Gore | II kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 |  | Ukupno: 30.000 € |  | - | Nacionalni budžet (Budžet Naučno-tehnološkog parka 20.000 €) Privatni sektor 10.000 € |

| S3 PRIORITETNA OBLAST: ICT I DIGITALNE INOVACIJE STRATEŠKI CILJ 4. POZICIONIRATI ICT SEKTOR KAO KLJUČNI POKRETAČ DIGITALNE I INOVACIONE TRANSFORMACIJE CRNOGORSKE EKONOMIJE KROZ POVEĆANJE KONKURENTNOSTI, SNAŽNIJU MEĐUNARODNU TRŽIŠNU INTEGRACIJU ZASNOVANU NA INOVATIVNIM PROIZVODIMA I USLUGAMA VISOKE DODATE VRIJEDNOSTI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uticaja |  | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |  |
| Udio bruto dodate vrijednosti ICT sektora u bruto domaćem proizvodu (BDP) |  | 7,8% |  |  | 12% |  |  |  | 15% |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 4.1. JAČANJE KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJA ICT SEKTORA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| 1. Broj podržanih timova tokom godine i broj novoregistrovanih privrednih subjekata | 52 podržana tima/15 novoregistrovanih privrednih subjekata |  |  | 10% više u odnosu na početnu vrijednost |  |  |  |  |  | 15% više u odnosu na početnu vrijednost |  |
| 2. Udio ICT kompanija koje posluju na međunarodnim tržištima, u odnosu na ukupan broj ICT kompanija | n/a |  |  | + 5% u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |  |  |  |  | + 10% u odnosu na prvu početnu vrijednost koja se ostvari |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| 4.1.1. Nefinansijska podrška - mentorstvo, obuke kroz predakceleracijski program i Biznis inkubator IPC „Tehnopolis“ | Broj podržanih timova 2026 - 25 2027 - 25 Broj podržanih preduzeća 2026 - 30 2027 - 30 |  | Nosilac: IPC „Tehnopolis“ | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 74.000 € | Ukupno: 74.000 € |  | Nacionalni budžet (IPC „Tehnopolis“) | Nacionalni budžet (IPC „Tehnopolis“) |
| 4.1.2. Finansijska podrška ICT sektoru od strane inovacione infrastrukture i Fonda za inovacije CG | Broj novih podržanih timova i kompanija Vrijednost 2026: 60 (IPC „Tehnopolis“ - 10 timova; Fond za inovacije - 20 ICT kompanija; Naučno-tehnološki park - 5 dodijeljenih vaučera; Privredna komora Crne Gore - 25 ICT kompanija) Vrijednost 2027: 60 (IPC „Tehnopolis“ - 10 timova; Fond za inovacije - 20 ICT kompanija; Naučno-tehnološki park - 5 dodijeljenih vaučera; Privredna komora Crne Gore - 25 ICT kompanija) |  | Nosioci: Fond za inovacije, IPC „ Tehnopolis“, Naučno-tehnološki park, Privredna komora Crne Gore | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 1.596.000 € (IPC „Tehnopolis“ - 46.000 € - Nacionalni budžet; 30.000 - Donacija; Fond za inovacije 1.500.000 € - Nacionalni budžet; Naučno-tehnološki park 20.000 € Nacionalni budžet) | Ukupno: 1.596.000 € (IPC „Tehnopolis“ - 46.000 €– Nacionalni budžet ; 30.000 - Donacija; Fond za inovacije 1.500.000 € - Nacionalni budžet; Naučno-tehnološki park 20.000 € Nacionalni budžet) |  | Nacionalni budžet 1.566.000 € Privatni sektor 30.000 € | Nacionalni budžet 1.566.000 € Privatni sektor 30.000 € |
| 4.1.3. Podrška akceleraciji crnogorskih startapova | Broj podržanih startapova Vrijednost 2026: 20 (Fond za inovacije i IPC „Tehnopolis“ ukupno 15, Naučno-tehnološki park -5) Vrijednost 2027: 22 (Fond za inovacije i IPC „Tehnopolis“ ukupno 15, Naučno-tehnološki park -7) |  | Nosilac: Fond za inovacije Crne Gore Partneri: Naučno-tehnološki park Crne Gore, IPC „Tehnopolis“ | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 1.600.000 € (Fond za inovacije 1.500.000 € ; Naučno-tehnološki park 100.000 €) | Ukupno: 200.000 € (Naučno-tehnološki park) |  | Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (Fond za inovacije Crne Gore) | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park Crne Gore) |
| 4.1.4. Pružanje mentorske podrške i obuke za ICT sektor | Broj obuka/broj učesnika, po polu Vrijednost 2026: 30 obuka/550 učesnika (Naučno-tehnološki park - 10/250; Fond za inovacije - 10/50; Privredna komora Crne Gore - 10/250) Vrijednost 2027: 3 obuka/650 učesnika (Naučno-tehnološki park - 15/350; Fond za inovacije - 10/50; Privredna komora Crne Gore - 10/250) |  | Nosioci: Naučno-tehnološki park, Fond za inovacije, Privredna komora Crne Gore | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 95.000 € (Naučno-tehnološki park - 35.000 €; Fond za inbovacije - 50.000 €; Privredn Pkomora Crne Gore - 10.000 €) | Ukupno: 95.000 € (Naučno-tehnološki park - 35.000 €; Fond za inbovacije - 50.000 €; Privredn Pkomora Crne Gore - 10.000 €) |  | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 4.1.5.Podrška internacionalizaciji MMSP | Broj organizovanih događaja/ podržanih MMSP Vrijednost 2026: 5/50 Vrijednost 2027: 5/75 |  | Nosilac: Privredna komora Crne Gore | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 100.000 € | Ukupno: 100.000 € |  | Privredna komora Crne Gore | Privredna komora Crne Gore |
| 4.1.6.Podrška internacionalizaciji timova | Broj podržanih timova za odlazak na konferencije Podim i Slush IPC Tehnopolis Vrijednost 2026: 3 |  | Nosilac: IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | Ukupno: 4.000 € | Ukupno: 2.000 € |  | EU 2.000 € a Nacionalni budžet 2.000 € | Nacionalni budzet 2.000 € |
| 4.1.7. Godišnja nacionalna AI konferencija | Broj učesnika, po polu Vrijednost 2027: 150 učesnika |  | Nosilac: Asocijacija menadžera, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partner: Naučno-tejnološki park | I kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 50.000 € |  |  | Nacionalni budžet 30.000 € (Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) Asocijacija menadžera Crne Gore 10.000 € Asocijacija menadžera Crne Gore (privantni sektor): 10.000 € |
| OPERATIVNI CILJ 2. RAZVOJ FUNKCIONALNOG INOVACIONOG EKOSISTEMA ZA NAPREDNE DIGITALNE TEHNOLOGIJE I RJEŠENJA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| 1.Broj podnesenih elektronskih zahtjeva na Portalu eUprave | 580 |  |  | + 20% u odnosu na 2026. |  |  |  |  |  | + 20% u odnosu 2028. |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| 4.2.1. Jačanje inovacija u javnom sektoru | Broj kreiranih novih servisa/usluga Vrijednost 2026: 15 Vrijednost 2027: 15 |  | Nosilac: Fond za inovacije | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | 2.000.000 € | 2.000.000€ |  | FZI - Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore | FZI - Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore |
| 4.2.2. Podsticanje saradnje kroz partnerstvo akademskog i privrednog sektora (partnerstva, okrugli stolovi, memorandumi o saradnji i sl.) | Broj novih partnerstva, okruglih stolova, memoranduma o saradnji i sl.) Vrijednost 2026: 4 (IPC „Tehnopolis“ - 3; Privredna komora Crne Gore - 1; Naučno-tehnološki park - 4) Vrijednost 2027: 14 (IPC „Tehnopolis“ - 2; Fond za inovacije - 6; Naučno-tehnološki park - 5; Privredna komora Crne Gore - 1) |  | Fond za inovacije, Naučno-tehnološki park, IPC „Tehnopolis“ Partner: Privredna komora Crne Gore | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 1.210.000 € | Ukupno: 1.215.000 € |  | IPA - EU sredstva 1.000.000 € Nacionalna sredstva 210.000 € (Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore - Fond za inovacije Crne Gore - 180.000 €; Naučno-tehnološki park - i4me 30.000 €) | IPA - EU sredstva 1.000.000 € Nacionalni budžet 210.000 € |
| 4.2.3. Jačanje svijesti i kapaciteta o značaju inovacija u društvu, kroz organizovanje edukativnih i ostalih događaja | Broj događaja Vrijednost 2026: 53 (IPC „Tehnopolis“ - 27; Fond za inovacije - 10; Naučno-tehnološki park - 25) Vrijednost 2027: (IPC „Tehnopolis“ - 25; Fond za inovacije - 10; Naučno-tehnološki park - 35) |  | Fond za inovacije, IPC „Tehnopolis“, Naučno-tehnološki park | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno 225.800 € | Ukupno 105.000 € |  | Nacionalni budžet: 201.811,58 € + 15.000 € (JLS) EU donatori - EU sredstva: 8,988.42 € | Nacionalni budžet: 90.000 € + 15.000 € (JLS) |
| 4.2.4. MontEDIH Digital Transformation Program | Broj kompanija koje su koristile usluge MontEDIH-a za digitalnu transformaciju Vrijednost 2026: 40 Vrijednost 2027: 40 |  | Nosioci: Konzorcijum projekta MontEDIH (Univeritet Crne Gore-Elektrotehnički fakultet, Naučno-tehnološki park, Privredna komora Crne Gore, „Tehnopolis“, Univerzitet Donja Gorica, Center for Finance, ICT „Cortex“, Institut savremenih tehnologija) | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 952.160,87 € | Ukupno: 952.160,87 € |  | EU 476.080,44 € Nacionalni budžet 476.080,43 (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija - 428.472,39 €; Ministarstvo javne uprave - 47.608,04 €) | EU 476.080,44 € Nacionalni budžet 476.080,43 (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija - 428.472,39 €; Ministarstvo javne uprave - 47.608,04 €) |
| 4.2.5. LAUNCH@me ICT Cohort | Broj startapa; validiranih modela Vrijednost 2026: 5 Vrijednost 2027: 10 |  | Naučno-tehnološki park | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 150.000 € | Ukupno: 250.000 € |  | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park iz Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes) | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park iz Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes) |
| 4.2.6. ICT Community & Scaleup Program | Broj kompanija; scaleup-a Vrijednost 2026: 0 Vrijednost 2027: 5 |  | Naučno-tehnološki park | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 120.000 € |  |  | Nacionalni budžet 110.000 € EU 10.000 € |
| 4.2.7. Pristup finansiranju međunarodnim programima podrške za razvoj ICT inovacija (Horizont, IPA, Interreg) | Broj aktivnih projekata Vrijednost 2026: 12 Vrijednost 2027: 8 |  | IPC „Tehnopolis“ | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 695.000 € | Ukupno: 147.000 € |  | EU sredstva | EU sredstva |
| 4.2.8. AI & Data Innovation Hackaton Series | Broj rješenja/broj učesnika: Vrijednost 2026: 0 Vrijednost 2027: 3/30 |  | Nosilac: Naučno-tehnološki park | II kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 50.000 € |  |  | EU sredstva 20.000 € Privatni sektor 30.000 € |
| 4.2.9. Startup Investment Readiness Program | Broj investicija: Vrijednost 2026: 0 Vrijednost 2027: 2 Broj pitcheva Vrijednost 2026: 0 Vrijednost 2027: 5 |  | Nosilac: Naučno-tehnološki park | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 100.000 € |  |  | EU sredstva 60.000 € Privatni sektor 40.000 € |
| 4.2.10. Startap index – studija o startap ekosistemu u Crnoj Gori | Izrađena studija, broj obuhvaćenih startapova Vrijednost 2026: 1 |  | Nosioci: Naučno-tehnološki park, Agencija za investicije | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | 15.000 € | - |  | Nacionalni budžet (Budžet Naučno-tehnološkog parka i Agencija za investicije (MIA)) | - |
| 4.2.11.Program jačanja kapaciteta ICT startapa i istraživača za komercijalizaciju inovacija, uključujući Proof-of-Concept validaciju i transfer tehnologije | Broj podržanih projektnih predloga: Vrijednost 2026: 10 |  | Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, United Nations Development Programme (UNDP) - Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Naučno-tehnološki park Crne Gore | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | Ukupno: 25.000 € | - |  | UNDP IDEA ME projekat – EU window of the Montenegro SDG Acceleration Fund | - |
| 4.2.12. Razvoj i promocija kataloga domaćih ICT proizvoda i usluga | Broj kompanija u katalogu Vrijednost 2026: 20 Vrijednost 2027: 40 Broj proizvoda i usluga Vrijednost 2026: 30 Vrijednost 2027: 40-60 |  | Nosilac: Privredna komora Crne Gore | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 5.000 € | Ukupno: 5.000 € |  | Privredna komora Crne Gore | Privredna komora Crne Gore |
| 4.2.13. Unapređenje profila sektora, inovacionih kapaciteta i koordinacije između S3 inovacione radne grupe za S3 oblast ICT I digitalne inovacije i čovjeka i Sektorske komisije za informacione tehnologije | Vrijednost 2026 Uspostavljena saradnja predstavnika S3 inovacione radne grupe za ICT I digitalne inovacije u radu Sektorske komisije za Informacione tehnologije Vrijednost 2027: Unaprijeđeni profili sektora |  | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | - | - |  | Redovna budžetska sredstva ( Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | Redovna budžetska sredstva ( Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 4.2.14.Organizacija Hackatona za predstavljanje inovativnih rješenja razvijenih u školskim EdTEch laboratorijama | Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: Organizovan Hackaton |  | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | I kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 20.000 € |  | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 4.2.15. Sprovođenje Analize o nedostajućim vještinama za oblast ICT i digitalne inovacije | Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: Sprovedena i objavljena Analiza |  | Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, European Training Foundation - ETF | II kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 1.200 € |  | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |

| S3 PRIORITETNA OBLAST: INOVATIVNI, REGENERATIVNI I ODRŽIVI TURIZAM STRATEŠKI CILJ 5 TRANSFORMACIJA TURISTIČKOG MODELA CRNE GORE KA INOVATIVNOM, ODRŽIVOM I REGENERATIVNOM TURIZMU VISOKE DODATE VRIJEDNOSTI, ZASNOVANOM NA ZNANJU, DIGITALNIM RJEŠENJIMA I SNAŽNIM PARTNERSTVIMA IZMEĐU JAVNOG, PRIVATNOG I AKADEMSKOG SEKTORA, SA CILJEM PRODUŽENJA TURISTIČKE SEZONE, DIVERZIFIKACIJE TURISTIČKE PONUDE, RAVNOMJERNIJEG REGIONALNOG RAZVOJA I UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA LOKALNOG STANOVNIŠTVA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uticaja |  | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |  |
| Prihodi od turizma za periode: april-maj; sept-novembar |  | April-maj: 161,650.88 € Sept-nov: 286,673.48 € |  |  | +5% u odnosu na početnu vrijednost za oba perioda |  |  |  | +8% u odnosu na početnu vrijednost za oba perioda |  |  |
| OPERATIVNI CILJ 1. UNAPRIJEĐENO POSLOVNO, INSTITUCIONALNO OKRUŽENJE I OJAČANI INOVATIVNI KAPACITETI, KROZ USKLAĐIVANJE STANDARDA, JAČANJE DESTINACIONOG MENADŽMENTA I KOORDINACIJU KLJUČNIH AKTERA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| - Broj ugostiteljskih objekata koji su implementirali mjere energetske efikasnosti | 15 hotela 60 seoskih domaćinstva + privatni izdavaoci smještaja Ukupno: 75 |  |  | +40% (u odnosu na početnu ukupnu vrijednost) |  |  |  |  |  | +60% (u odnosu na početnu ukupno vrijednost) |  |
| - Ukupan broj noćenja (za april – maj i septembar-novembar) | April-maj: 1,801,796 Sept – Nov: 3,145,620 Ukupno: 4,947,416 |  |  | April - maj: +7% Sept-Nov: +15% (u odnosu na početnu vrijednost) |  |  |  |  |  | April- maj: +10% Sept-Nov: +20% (u odnosu na početnu vrijednost) |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| 5.1.1. Izrada analize postojećeg stanja destinacionog menadžmenta u Crnoj Gori i definisanje modela uspostavljanja DMO strukture na nacionalnom i lokalnom nivou | Vrijednost 2026:- Vrijednist 2027: Izrađena analiza |  | Nosilac: Ministarstvo turizma | I kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 45.000 € |  | - | Međunarodni partneri |
| 5.1.2. Analiza i predlog izmjena zakonodavnog okvira u oblasti turizma radi usklađivanja sa konceptima održivog i regenerativnog turizma (Green destination, carrying capacity) | Vrijednost 2026: Odrađen koncept analize Vrijednost 2027: Dati konačni predlozi za izmjenu zakonodavnog okvira |  | Nosilac: Ministarstvo turizma | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 5.000 € | Ukupno: 5.000 € |  | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 5.1.3. Formiranje Centra za prekograničnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam | Vrijednost 2026: Usvojen osnovački akt i Statut Vrijednost 2027: Obezbjeđivanje i adaptacija prostora za Centra za prekograničnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam |  | Nosilac: Ministarstvo zdravlja Partneri: Ministarstvo turizma Fond za inovacije, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 1.000,00 € | Ukupno: 100.000,00 € |  | Nacionalni budžet (Ministarstvo zdravlja) | Nacionalni budžet (Ministarstvo zdravlja) |
| 5.1.4. Promocija održivog, zelenog turizma i evropskih vrijednosti | Vrijednost 2026: Realizovana konferencija u okviru koje će se prezentovati i rezultati projekta Podsticanja energetske efikasnosti u hotelskoj industriji Vrijednost 2027: 15 novih hotela koji su podržani u cilju rješavanja problema energetske efikasnosti |  | Nosilac: Ministarstvo turizma Partneri: Eko Fond i Ministarstvo evropskih poslova | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 8.000 € | Ukupno: 16.000 € |  | Eko Fond | Međunarodni partneri |
| 5.1.5. Sprovođenje Analize o nedostajućim vještinama za oblast Inovativni, regenerativni i održivi turizam | Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: Sprovedena i objavljena Analiza |  | Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, European Training Foundation - ETF | II kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 1.200 € |  | - | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 5.1.6. Konferencija povodom Svjetskog dana turizma – „Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism“ | Vrijednost 2026: Realizovana konferencija Vrijednost 2027: - |  | Nosilac: Ministarstvo turizma Partneri: Fond za inovacije i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | III kvartal 2026 |  | III kvartal 2026 | Ukupno: 3.000 € | - |  | Nscionalni budžet (Ministarstvo turizma) | - |
| 5.1.7. Tourism Innovation Lab | Broj prototipa; partnerstava Vrijednost 2026: partnerstava 2 Vrijednost 2027: partnerstva 2, demo ideja/prototipa 5 |  | Naučno-tehnološki park | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | - | Ukupno: 90.000 € |  | - | Nacionalni budžet 75.000 € EU sredstva 15.000 € |
| 5.1.8. Smart Tourism SkillsUp Program | Broj učesnika Vrijednost 2026: 5-10 Vrijednost 2027: 5-10 |  | Naučno-tehnološki park | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 5.000 € | Ukupno: 8.000 € |  | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) - 3.000 € Donator –privatni sektor - Crnogorski Telekom - 2.000 € | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) |
| 5.1.9. Digital nomads residency program | Broj učesnika Digital nomad residency programa (digitalnih nomada), po polu Vrijednost 2026: 10 |  | IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | Ukupno: 20.000 € | - |  | EU finansiran projekat | - |
| 5.1.10. Razvoj platforme i mobilne aplikacije - Digital nomads Montenegro. | Broj razvijenih Digital nomads Montenegro platformi i mobilnih aplikacija Vrijednost 2026: 2 |  | IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | Ukupno: 22.100 € | - |  | EU finansiran projekat | - |
| 5.1.11. Uspostavljanje outdoor coworking prostora na Grahovu. | Broj outdoor coworking prostora stavljenih u funkciju Vrijednost 2026: 1 |  | IPC „Tehnopolis“ | II kvartal 2026 |  | III kvartal 2026 | Ukupno: 50.000 € | - |  | EU finansiran projekat | - |
| 5.1.12. Cross border coworking conference (CBCC) | Broj učesnika iz Crne Gore na CBCC Vrijednost 2026: 20 Vrijednost 2027: 20 |  | IPC „Tehnopolis“ | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | Ukupno: 10.000 € | - |  | Nacionalni budžet | - |
| 5.1.13. Implementacija Montenegro Quality sertifikacije - Kao mehanizam za unapređenje kvaliteta usluga i jačanje konkurentnosti destinacije. | Broj novo sertifikovanih korisnika, po polu Vrijednost 2026: minimum 10 Vrijednost 2027: minimum 10 |  | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno:30.000 € | Ukupno: 10.000 € |  | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 5.1.14. Razvoj inicijative Montenegro Quality Responsible - Kao nadogradnja postojećeg sistema, sa fokusom na podsticanje održivog i odgovornog poslovanja u turizmu. | Vrijednost 2026: Razvijen i usvojen set standarda i bodovanja za Montenegro Quality Responsible sertifikaciju Vrijednost 2027: 5 dodijeljenih sertifikata |  | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 30.000 € | Ukupno: 10.000 € |  | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 5.1.15. Pilot projekat unapređenja destinacijskog menadžmenta | Vrijednost 2026: 3 destinacije završile program |  | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore | II kvartal 2026 |  | II kvartal 2026 | Ukupno:30.000 € | - |  | Nacionalni budžet | - |
| OPERATIVNI CILJ 2. OJAČAN SISTEM RAZVOJA ZNANJA, INOVACIJA I DIGITALNE TRANSFORMACIJE U SEKTORU TURIZMA KROZ MODERNIZACIJU OBRAZOVANJA I INTEGRACIJU AKADEMSKOG, PRIVREDNOG I JAVNOG SEKTORA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2025. godina |  |  | Ciljana vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2028. godina |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2031. godina |  |
| Ukupan broj podržanih projekata za razvoj pametnih i održivih turističkih destinacija kroz digitalna i inovativna rješenja | n/a |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2. | Indikator rezultata |  | Nadležna institucija | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 |
| 5.2.1. Kreiranje novih i stavljanje u funkciju e-servisa u oblasti turizma | Vrijednost 2026: 5 novih Vrijednost 2027: 10 novih |  | Nosilac: Ministarstvo turizma Partneri: Fond za inovacije i Ministarstvo javne uprave | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 10.000 € | Ukupno: 50.000 € |  | Nacionalni budžet | Međunarodni partneri |
| 5.2.2. Promocija podržanih projekata u obasti pametnih i održivih turističkih destinacija | Vrijednost 2026: 1 konferencija Vrijednost 2027: 2 konferencije, od čega 1 regionalna |  | Nosioci: Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno:2.000 € | Ukupno: 10.000 € |  | Nacionalni budžet | Međunarodni partneri |
| 5.2.3. Mapiranje nedostajućih podataka i istraživačkih prioriteta u turizmu i uspostavljanje saradnje sa akademskom zajednicom | Vrijednost 2026: Oformljena radna grupa partnera i zrađena radna lista tema Vrijednost 2027: Lista prioritetnih istraživačkih tema u turizmu definisana i usaglašena sa ključnim partnerima i ista upućena akademskoj zajednici |  | Nosilac: Ministarstvo turizma Partneri: fakulteti za turizam, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, turistička privreda | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | 0 € | Ukupno: 3.000 € |  | - | Međunarodni partneri |
| 5.2.4. Unapređenje programa podsticajnih mjera u turizmu sa fokusom na inovativne proizvode i usluge van sezonskog i ruralnog tuzima | Vrijednost 2027: Razvijen koncept kulturnih ruta Razvijeni interaktivni QR kodovi i koncept za potrebe razvoja i digitalne promocije kulturno-turističkih ruta |  | Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma | I kvartal 2027 |  | IV kvartal 2027 | / | Ukupno: 20.000 € |  | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 5.2.5. Digitalizacija kulturne baštine | Vrijednost 2026: Razvijena pilot platforma za digitalizaciju/gejmifikaiciju kulturne baštine (Risanski mozaici) Vrijednost 2027: Nastavak razvoja platforme |  | Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | Ukupno: 20.000 € | Ukupno: 40.000 € |  | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 5.2.6. Unapređenje profila sektora, inovacionih kapaciteta i koordinacije između S3 inovacione radne grupe za S3 oblast Inovativni, regenerativni i održivi turizam i Sektorske komisije za Turizam, tgivinu i ugostiteljstvo | Vrijednost 2026 Uspostavljena saradnja predstavnika S3 inovacione radne grupe za Inovativni, regenerativni i održivi turizam i Sektorske komisije za Turizam, tgivinu i ugostiteljstvo Vrijednost 2027: Unaprijeđeni profili sektora |  | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | IV kvartal 2026 |  | IV kvartal 2027 | - | - |  | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) | Redovna budžetska sredstva (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizama i državne imovine) |
| 5.2.7. Tourism Hackathon CG | Broj demo rješenja, timova Vrijednost 2026: - Vrijednost 2027: 10 timova, 5 demo rješenja |  | Naučno-tehnološki park | II kvartal 2027 |  | II kvartal 2027 | - | Ukupno: 40.000 € |  | - | Nacionalni budžet (Naučno-tehnološki park) 10.000 € Privatni sektor: 30.000 € |
| 5.2.8. Sprovođenje istraživanja gostiju u cilju dobijanja kvalitetnih i reprezentativnih podataka o stavovima i potrošnji turista, uz praćenje kvaliteta turističkog iskustva, faktora dužine boravka i potrošnje, sezonalnosti i ponašanja van glavne sezone, kao i obezbjeđivanje osnove za donošenje politika. | Vrijednost 2026: Izrađen Guest Survey |  | Nacionalna turistička organizacija | II kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 | Ukupno: 88.300 € | - |  | Nacionalni budžet | - |

HORIZONTALNE S3 AKTIVNOSTI

| Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2. | S3 prioritetna oblast | Indikator rezultata | Nadležna institucija | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| 1. Uspostavljanje mehanizma kontinuiranog EDP-a |  | Vrijednost 2026: Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesovanja za članstvo u Inovacionim radnim grupama (IRG) za 5 S3 oblasti Formirano 5 IRG Održano 5 sastanaka IRG Vrijednost 2027: Održano minimum 20 sastanaka IRG Održano minimum 5 radionica sa stejholderima | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | II/III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 60.000 € | 130.000 € | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 2. Unapređenje institucionalnogi i organizacionog okvira za inovacije i pametnu specijalizaciju |  | Uspostavljanje nove Međuinstitucionalne S3 radne grupe Vrijednost 2026: Formirana nova Međuinstitucionalna S3 radne grupe Vrijednost 2027: Održzna najmanje 3 sastanka Međuinstitucionalne S3 radne grupe Broj održanih sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju: Vrijednost 2026: Održane 2 sjednice Savjeta Vrijednost 2027: Odtžane 4 sjednice Savjeta | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | III kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | - | - | Redovna bužetska sredstva (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | Redovna bužetska sredstva (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 3. EUREKA - Ostvarivanje saradnje akademskog i privrednog sektora u Crnoj Gori kroz Eureka projekte |  | Broj ostvarenih saradnji između akademskog i privredn0g sektora (broj projekata) 5 (2025) Planirane vrijednosti: 2026: 4 nove saradnje (projekta) 5 tekućih saradnji (projekata) 2027: 4 nove saradnje (projekta) 9 tekućih saradnji (projekata) | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | II kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | Ukupno: 345.000e (200.000e za nove projekte i 145.000e za tekuće projekte) | Ukupno: 560.000e (200.000e za nove projekte i 360.000e za tekuće projekte) | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija) |
| 4. Inovativna Evropa - Podrška učešću u Stubu III Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa - Inovativna Evropa |  | Broj podržanih projekata za prijavu na pozive u okviru Stuba III - Inovativna Evropa Broj podržanih članstava u Zajednicama znanja i inovacija EIT (EIT KICs) 4 podržana projekta, 1 podržano članstvo (2025) Planirane vrijednosti: 2026: 3 nova projekta 2 nova članstva 2027: 3 nova projekta 2 nova članstva | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | II kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | Ukupno: 60.000 € | Ukupno: 70.000 € | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | Nacionalni budžet (Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija |
| 5. Predlog mjera i programa obuke za jačanje inovacionog ekosistema |  | Realizovana Analiza 2026: Analiza za predlozima mjera, programa i preporuka | Nosilac: MPNI | II kvartal 2026. | III kvartal 2026. | 1.540 € | - | UNDP |  |
| 6. Jačanje kapaciteta za učešće u programu Horizont Evropa kroz ekspertsku podršku za pripremu projektnih prijedloga u prioritetnim S3 oblastim |  | Broj podržanih projektnih prijedloga Vrijednost 2026: 10 | Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, United Nations Development Programme (UNDP) - Program Ujedinjenih nacija za razvoj | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 25.000 € | - | UNDP | IDEA ME – EU Window of the Montenegro SDG Acceleration Fund |
| 7. Program podrške doktorskim i postdoktorskim istraživanjima u S3 prioritetnim oblastima |  | Broj podržanih doktoranada i postdoktoranada čija su istraživanja usmjerena na S3 prioritetne oblasti 2026: Doktorandi: 15 2027: Doktorandi: 15 Postdoktorandi: 5 | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti, licencirane naučnoistraživačke ustanove | IV kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | 600.000 € (doktorandi) | 1.100.000€ 600.000 € (doktorandi) 500.000 € (postdoktorandi) | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 8.Dodjela istraživačkih grantova za izvrsnost usmjerenih na razvoj rješenja u S3 prioritetnim oblastima |  | 2027: Objavljen javni poziv Dodijeljeno najmanje 3 grantova za izvrsnost u prioritetnim oblastima S3 | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti, licencirane naučnoistraživačke ustanove, privredni subjekt | II kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |  | 1.000.000 € | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 9.Razvoj, modernizacija i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture u funkciji S3 prioritetnih oblasti |  | 2026: Usvojen program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture Objavljen konkurs Podržano najmanje 5 projekata razvoja ili modernizacije istraživačke infrastrukture u funkciji S3 prioritetnih oblasti 2027: Najmanje 5 korisnika iz drugih institucija i/ili privrede koristilo podržanu infrastrukturu u funkciji S3 prioritetnih oblasti | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti, licencirane naučnoistraživačke ustanove, Naučno-tehnološki park Crne Gore, IPC Tehnopolis, privredni subjekti | III kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | 750.000 € | 500.000 € | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |
| 10. Finansiranje aktivnosti u S3 prioritetnim oblastima |  | IR: Iznos dodijeljenih kredita Vrijednost 2026: 30 kredita Vrijednost 2027: 30 kredita | Nosilac: Razvojna banka Crne Gore | I kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | 35.000.000 € | 35.000.000 € | Sredstva RBCG uključujući sredstva po osnovu ugovora sa međunarodnim finansijskim institucijama (javna sredstva) | Sredstva RBCG uključujući sredstva po osnovu ugovora sa međunarodnim finansijskim institucijama (javna sredstva) |
| 11. Podsticaji za samozapošljavanje nezaposlenih lica za osnivanje zelenih/digitalnih poslovnih subjekata |  | Broj pokrenutih biznis ideja osnivanjem zelenih/digitalnih poslovnih subjekata Vrijednost 2026: 10 Vrijednost 2027: 10 | Nosilac: Zavod za zapošljavanje Crne Gore , Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga | II kvartal 2026. | II kvartal 2027. | 240.000 € | 60.000 € | Reformska agenda i Garancija za mlade | Reformska agenda i Garancija za mlade |
| 12. Priprema programa i šema za finansiranje podsticanja razvoja i inovacija u S3 prioritetnim oblastima |  | Vrijednost 2026: Uspostavljena saradnja sa identifikovanim partnerskim institucija,a Vrijednost 2027: Kreiran Program za podsticanje razvoja i inovacija u S3 prioritetnim oblastima i razvijena šema za finansiranje | Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo javne uprave Implementaciono tijelo: Fond za inovacije Crne Gore | III kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | Redovna budžetska sredstva | 15.000 € | Nacionalni budžet | Nacionalni budžet |

Izvor: Monstatat, link: https://monstat.org/cg/page.php?id=2406&pageid=19

U hiljadama eura, podatak se odnosi na 2024. godinu. Podatak za 2025. godinu biće dostupan u septembru t.g.

Izvor: Ministarstvo državne imovine, prostornog planiranja i urbanizma - „Izvještaj o stanju uređenja prostora komparativnom metodom u odnosu na raniji period.“

Elektronsko izdavanje UTU, saglasnosti drzavnog odnosno gradskog arhitekte, elektronsko izdavanje građevinskih dozvola,  uz povezivanje svih eksternih korisnika i privrede.

Izvor: Izvor: Ministarstvo državne imovine, prostornog planiranja i urbanizma – „Izvještaj o stanju uređenja prostora komparativnom metodom u odnosu na raniji period“

Elektronsko izdavanje UTU, saglasnosti drzavnog odnosno gradskog arhitekte, elektronsko izdavanje građevinskih dozvola,  uz povezivanje svih eksternih korisnika i privrede.

Aktivnost je započeta u I kvartalu 2026 i nastavlja se dalji rad.

Aktivnost je započeta u I kvartalu 2026. godine i nastavlja se.

Prva dva indikatora učinka odnose se na mjerenje u odnosu na ukupan broj institucija koje mogu da izdaju građevinske dozvole, a to je njih 26 – resorno Ministarstvo i 25 opština, odnosno  lokalnih samouprava.

Izvještaj o sprovedenoj analizi. Obuhvat i temeljnost sprovedene analize zakonodavnog i institucionalnog okvira – Ministarstvo državne imovine, prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat za građevinarstvo, Direkcija za praćenje stanja u građevinarstvu.

S obzirom na to da u 2025. godini ne postoje institucije koje su implementirale digitalne alate (BIM/GIS) (početna vrijednost = 0), procentualni rast se ne računa u odnosu na početnu vrijednost, već u odnosu na prvu vrijednost koja se ostvari tokom perioda nakon usvajanja strateškog dokumenta.

Izvor: Izvjestaj o broju obuka i obučenih lica. Ukupan broj organizovanih obuka koje su usmjerene na primjenu digitalnih alata u oblasti izgranje objekata – Izvor: Ministarstvo državne imovine, prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat za građevinarstvo, Direkcija za praćenje stanja u građevinarstvu. Kod ovog indikatora, a nakon održanih obuka raspolagaće se i rodnom statistikom.

Obzirom da u 2025. godini nije bilo realizovanih obuka (početna vrijednost = 0), procentualni rast se ne računa u odnosu na početnu vrijednost, već se odnosi na povećanje broja obuka u odnosu na nivo ostvaren u početnoj fazi implementacije, a tokom 2026. i 2027. godine.

Ministarstvo državne imovine, prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat za građevinarstvo, Direkcija za praćenje stanja u građevinarstvu.

Izvor: UNECE, https://w3.unece.org/SDG/en/Indicator?id=23 , preuzeto 20.04.2026. godine .

Poslednji dostupan podatak je za 2022. godinu i iz tog razloga početna vrijednost se odnosi na 2022. godinu, a ne na 2025.

Na osnovu postojećih trendova i cilja od 50% do 2030. godine, procjenjuje se da bi udio obnovljivih izvora energije mogao dostići približno 42-45% do 2028. godine, uz pretpostavku ubrzanja investicija i sprovođenja planiranih mjera.

Izvor: Ministarstvo energetike i rudarstva, pravna lica nijesu uračunata

Sredstva se alociraju u 2026 selektovanim preduzećima, projekat se, a aktivnosti na sprovo]enju mogu trajati do kraja 2027.

Sredstva se alociraju u 2026 selektovanim preduzećima, projekat se, a aktivnosti na sprovo]enju mogu trajati do kraja 2027.

Aktivnost je započeta u I kvartalu 2026.

Izvor: Centar za stručno obrazovanje „Godišnji izvještaj o radu CSO“

Izvor: Centar za stručno obrazovanje „Godišnji izvještaj o radu CSO“

Izvor: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera – Direktorat za klimatske promjene i održivi razvoj, Nacionalni inventar emisija gasova sa efektom staklene bašte; Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) za 2030. i 2035. godinu (NDC); sektorski izvještaji nadležnih institucija; međunarodni projekat.

S obzirom da se ovaj indikator po prvi put uvodi,  projektovane ciljane vrijednosti ne računaju se u odnosu na početnu. vrijednost, već se odnose na smanjenje u odnosu na prvu vrijednost koja se obračuna nakon usvajanja strateškog dokumenta.

Sredstva alocirana od strane  European Training Foundation – ETF nije moguće proceniti jer nisu dostupni izvorni podaci.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu podataka Uprave za statistiku (Monstat) će obračunati novu vrijednost sektora poljoprivrede. Naime, kreiraće se nova metodologija obračuna – uzimajući vrijednost poljoprivrede iz sektora A i dodavanjem vrijednosti prerađivačke poljoprivrede iz sektora C. Po prvi put ta vrijednost biće obračunata u septembru 2026. godine nakon objavljivanja zvaničnih podataka BDP od strane Monstat-a, pa samim tim će podaci biti dostupni tek od septembra 2026. godine, naknadno će se unijeti vrijednosti  za početnu, prelaznu i ciljanu vrijednost.

Izvor: Uprava za statistiku - MONSTAT i ovaj indikat može biti podložan promjeni, a nakon novih procjena koje su objašnjenje u okviru indikatora uticaja za ovaj strateški cilj 3.

Izvor: Uprava za statistiku – MONSTAT/ MPŠV

https://seerural.org/news/integrating-climate-change-adaptation-into-agricultural-policies-third-national-workshop-held-in-montenegro/ .

Veći dio planiranih analiza zemljišta realizuje se u prvom kvartalu jer je aktivnost sezonski uslovljena i mora biti završena prije početka vegetacione sezone radi pravovremene pripreme zamljišta.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Obuke će  biti ispraćene i rodnom statistikom o broju obučenih korisnika po polu.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U okviru digitalizacije administrativnih procedura u oblasti poljoprivrede, poseban značaj ima broj registrovanih korisnika e-servisa, odnosno poljoprivrednih proizvođača koji aktivno koriste elektronske platforme za podnošenje zahtjeva. Ovaj indikator ukazuje na stepen prihvaćenosti digitalnih rješenja među korisnicima, kao i na efikasnost sprovedenih mjera u cilju unapređenja dostupnosti i transparentnosti usluga. Pored ukupnog broja registrovanih korisnika, značajan pokazatelj predstavlja i procenat zahtjeva koji se podnose elektronskim putem u odnosu na ukupan broj podnesenih zahtjeva. Visok procenat elektronski podnesenih zahtjeva ukazuje na povećano povjerenje korisnika u e-servise, smanjenje administrativnog opterećenja, kao i ubrzanje procesa obrade i isplate sredstava.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Početna vrijednost odnosi se na 2024. godinu. Vrijednost za 2025. godinu biće dostupna u maju t.g. Vrijednost za 2023. iznosila je 4,5%.

Naučno-tehnološki park - 20npodržanih timova/5 novoregistrovanih privrednih subjekata; Fond za inovacije - 5 novoosnovanih firmi; IPC „Tehnopolis“ 2025 - 32 podržana tima/5 novoregistrovanih privrednih subjekata

Privredna komora Crne Gore (PKCG), ankete ICT kompanija, finansijski izvještaji, Poreska uprava

Podatak se trenutno ne prati sistematski kroz zvanične izvore. Uvođenjem indikatora uspostavlja se osnov za njegovo praćenje.

Ciljane vrijednosti za 2028. i 2031. godinu odnose se na prvu vrijednost koja bude uspostavljena nakon usvajanja strateškog dokumenta.

BoostMeUp – Tehnopolis, Fonda – 6 programa, PKCG

Ministartvo javne uprave, Portal eUprava , euprava.gov.me

Sa dobijanjem infomacija o broju događaja, dobiće se i podaci o učesnicima, po polu.

Javna lokalna sredstva (Opština Nikšić).

Javna lokalna sredstva (Opština Nikšić).

Centralna Banka Crne Gore (CBCG) – vrši procjenu procjenu prihoda samo od stranih turista radi izrade Platnog bilansa Crne Gore. Prihodi od putovanja–turizma obuhvataju procijenjene prihode od stranih turista, koji se dopunjavaju podacima o pruženim zdravstveno–rekreativnim uslugama i potrošnjom u cilju školovanja.

Izvor: Ministarstvo turizma i Eko fond. Ugostiteljski objekti obuhvataju hotele, seoska domaćinstva i privatne izdavaoce smještaja.

Izvor podataka: Ministarstvo turizma i Eko fond za početnu vrijednost, projekcije: Ministarstvo turizma.

Dodijeljeni iznos subvencija: 2.171.573,245 eura i 264.485,16 eura (seoskih domaćinstva + privatni izdavaoci smještaja)

Izvor: Uprava za statistiku (Monstat) za početnu vrijednost, projekcije MT

U periodu 2022-2025 (april-maj), zabilježen je pad broja noćenja u 2024. i 2025. godini i iz tog razloga projektovana vrijednost je +7%

Program se sprovodi u okviru projekta STAR koji implementira IPC „Tehnopolis“ u saradnji sa INTERA Tehnološkim parkom iz Mostara i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i sredstva su u budžetu partnera.

Aktivnost se sprovodi kontinuirano od 2024. godine.

Cilj programa je unapređenje sistema upravljanja turizmom na lokalnom nivou kroz sagledavanje postojećeg stanja, identifikaciju razvojnih potencijala i izazova, te formulaciju konkretnih smjernica i preporuka za razvoj, promociju i pozicioniranje.

Aktivnost je započeta u septembru 2025. godine, i za istu je opredijeljeno 30.000 €. Pilot projekat će biti finalizovan do kraja II kvartala 2026. godine.

Izvor: Ministarstvo turizma.

Ciljane vrijednosti predstavljaju ukupan broj novih podržanih projekata.

Detaljniji opis aktivnosti: Identifikacija ključnih nedostataka u podacima i analizama u turističkom sektoru (npr. siva ekonomija, nosivost kapaciteta, MICE segment, struktura smještaja i sl.), njihova validacija sa relevantnim institucijama i definisanje liste istraživačkih tema koje će biti upućene akademskoj zajednici radi izrade stručnih i naučnih radova. Aktivnost predstavlja osnov za uključivanje akademskih institucija kao nosilaca aktivnosti u narednom akcionom planu (2028–2029).

Aktivnost je započela u IV kvartalu 2025. i njena realizacija nastavlja se u 2026. godini.