AKCIONI PLAN  ZA 2019. GODINU

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE

| STRATEŠKI CILJ Unaprijeđena socijalna zaštita starijih u Crnoj Gori, s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1: Unaprijediti socijalnu odgovornost i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih lica za samostalan život. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Povećan broj starijih za najmanje 10% koji koriste usluge podrške za život u zajednici u odnosu na 2018. godinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.2. Obavezati da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijane zaštite starijih. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori |  |  | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.2.2. Podsticati partnerstvo lokalnih samouprava u zajedničkom obezbjeđivanju usluga za starije i razviti modalitete saradnje. Aktivnost 1: Organizovanje sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava, s ciljem da se identifikuju zajednički interesi i potrebe starijih za uslugama koje se mogu obezbijediti na međuopštinskom nivou. Aktivnost 2: Uspostavljanje usluge prihvatilišta/skloništa za sjeverne opštine Aktivnost 3: Nastavak finansiranja prihvatilišta u Risnu Aktivnost 4: Uspostavljanje usluge mala grupna zajednica za osobe sa invaliditetom. Aktivnost 5: Renoviranje podova i uređenje zelenih površina u JU Dom starih Bijelo Polje | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Unaprijeđeno partnerstvo lokalnih samouprava u zajedničkom obezbjeđivanju usluga za starije i razviti modalitete saradnje. Indikator rezultata: Broj održanih sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava, s ciljem da se identifikuju zajednički interesi i potrebe starijih za uslugama koje se mogu obezbijediti na međuopštinskom nivou; Indikator rezultata: Uspostavljena usluga prihvatilišta – skloništa za sjeverne opštine Indikator rezultata: Nastavljeno finansiranje prihvatilišta u Risnu Indikator rezultata: Uspostavljena usluga za lica sa invaliditetom-mala grupna zajednica Indikator rezultata: Renovirani podovi i uređene zelene površine u JU Dom starih Bijelo Polje |  |  | U kontinuitetu IV kvartal 2019 godine U kontinuitetu IV kvartal 2019. godine IV kvartal 2019. godine |  |  |  | Aktivnosti 1. i 2: MRSS Partneri: ZSDZ LSU CSR Pružaoci usluga OCD MRSS Partneri: JUSDZ MRSS Partneri: JUSDZ MRSS Partneri: JUSDZ MRSS Partneri: JUSDZ |  | Budžet MRSS 500,00 eura Budžet MRSS 250.000,00 eura Budžet MRSS 29.800,00 eura Budžet MRSS 200.000,00 eura Budžet MRSS 80.000,00 eura |
| Mjera 1.3. Unaprijediti multisektorske usluge za starije u lokalnim samoupravama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori |  |  |  | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosi | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.3.1. Razviti modele memoranduma o saradnji i programa multisektorskih usluga za starije u lokalnim samoupravama. Aktivnost 1: Zaključiti memorandum između dnevnog boravka za stara lica i centra za socijalni rad | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Broj zaključenih memoranduma o saradnji i broj multisektorskih usluga za starije u lokalnim samoupravama. Indikator rezultata: Zaključen memorandum |  |  |  | U kontinuitetu |  |  |  | MRSS Partneri: ZSDZ JUSDZ CZSR MZ MPS LSU | Budžet MRSS 1.000,00 eura |
| Mjera 1.4. Unaprijediti obezbjeđenje usluga socijalne zaštite starijih kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori |  |  |  | Rok / Vremenski okvir |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.4.1. Mapirati usluge za starije koje pružaju organizacije, preduzetnici, privredna društva i fizička lica s ciljem unapređenja planiranja, identifikcije potreba i prioriteta za održivo finansiranje ovih usluga iz sredstava javnih prihoda – napraviti analizu iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i dr. parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge. Aktivnost 1: Mapirati usluge za starije koje pružaju organizacije, preduzetnici, privredna društva i fizička lica s ciljem da se unaprijedi planiranje i identifikuju potrebe i prioriteti za održivo finansiranje ovih usluga iz sredstava javnih prihoda. Aktivnost 2: Napraviti analizu iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i drugi parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge. Grupa aktivnosti 1.4.2. Razviti i implementirati sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga socijalne zaštite od sredstava javnih prihoda (iz budžeta) preko konkursa, javnih poziva i na druge načine u skladu sa zakonom. Aktivnost 1: Održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i pružaocima usluga Aktivnost 2: Izrada izvještaja | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Sačinjena analiza iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i dr. parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge Indikator rezultata: Broj organizacija civilnog društva koje pružaju usluge socijalne zaštite starijim Indikator rezultata: Izrađena analiza iz koje se vidi vrsta usluge, teritorija na kojoj se pruža usluga, broj korisnika, kapacitet pružaoca usluge, finansijski aranžman za pružanje usluge i drugi parametri koji omogućavaju uvid u kvalitet usluge Indikator učinka za grupu aktivnosti: Broj izvršenih monitoringa za pružanje usluga socijalne zaštite od sredstava javnih prihoda (iz budžeta) preko konkursa, javnih poziva i na druge načine u skladu sa zakonom. Indikator rezultata: Održani sastanci Indikator rezultata: Izrađen izvještaj |  |  |  | Aktivnost 1. i 2: I kvartal 2019. godine U kontinuitetu Aktivnost 1 i 2: U kontinuitetu |  |  | Aktivnost 1. i 2: ZSDZ Partneri: MRSS UIP – Osijek za inspekciju spocijalne i dječje zaštite LSU OCD MRSS Partneri: Pružaoci usluga LSU Aktivnost 1 i 2: MRSS Partneri: LSU CSR Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite OCD |  | Budžet ZSDZ 4.500,00 eura Budžet MRSS 1.000,00 eura Aktivnost 1 i 2: Budžet MRSS 1 000,00 eura |
| Mjera 1.5. Razvijati volonterizam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti |  |  |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.5.2. Podsticati lokalne samouprave da u okviru lokalnih planova predvide podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite u kojima bi učestvovali stariji u svojstvu učesnika u pružanju usluga. Aktivnost 1: Kroz lokalne planove socijalne inkluzije podržasti postojeće i planirati nove usluge socijalne zaštite, u kojima kao volonteri učestvuju stariji i mladi. | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Broj starijih i mladih koji volonterski učestvuju u pružanju usluga socijalne zaštite Indikator rezultata: Broj volontera koji učestvuju u pružanju usluga socijalne zaštite za starije | III kvartal 2019. godine |  |  |  | LSU Partneri: OCD Pružaoci usluga |  |  |  | Nisu potrebna sredstva Nisu potrebna sredstva |
| Mjera 1.6. Unaprijediti kompetencije za samostalni život i donošenje odluka zasnovanih na informacijama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju zaktivnosti |  |  |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.6.3. Raditi na informisanju starijih o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka (npr. o testamentu, raspolaganju imovinom, u vezi s obezbjeđenjem usluga socijalne zaštite, zaštitom imovinskih prava, o dostupnosti prava i usluga starijima u oblasti zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, o diskriminaciji starijih, zlostavljanju i zanemarivanju starijih lica i dr.). Aktivnost 1: Izrada brošure o pravima iz socijalne zaštite starijih lica Aktivnost 2: Izarada Vodiča za zdravo starenje | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Informisani stariji o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka Indikator rezultata: Izrađena brošura o pravima iz socijalne zaštite starijih lica; Indikator rezultata: Izrađen Vodič za zdravo starenje. | IV kvartal 2019. godine |  |  |  | MRSS Partneri: ZSDZ CZSR Pružaoci usluga OCD MZ Partner: Instuitut za javno zdravlje |  |  |  | Budžet MRSS 2.000,00 eura Budžet MZ 2.500,00 eura |
| Operativni cilj 2: Unaprijediti usluge socijalne zaštite starijih. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Najmanje 5% povećano finansiranje usluga za starije u odnosu na 2018. godinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1. Razviti uslugu porodičnog smještaja za starije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti |  |  |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 2.1.1. Izvršiti analizu potreba i potencijalnih resursa za razvoj usluge porodični smještaj za starije. Aktivnost 1: Formiran radni tim za izradu analize Aktivnost 2: Održani sastanci radnog tima Grupa aktivnosti 2.1.3. Jačati stručne kompetencije stručnih radnika u centrima za socijalni rad za korišćenje usluge porodični smještaj za starije. Aktivnost 1: Akreditovati program obuke namijenjen stručnim radnicima za uslugu porodičnog smještaja Aktivnost 2: Obuka stručnih radnika i saradnika za uslugu porodičnog smještaja | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Izrađena analiza potreba i potencijalnih resursa za razvoj usluge porodični smještaj za starije Indikator rezultata: Formiran radni tim Indikator rezultata: Broj održanih sastanaka Indikator učinka za grupu aktivnosti: Pojačane stručne kompetencije stručnih radnika u centrima za socijalni rad za korišćenje usluge porodični smještaj za starije. Indikator rezultata: Broj akreditovanih programa obuke Indikator rezultata: Broj polaznika obuke | Aktivnost 1 i 2: II kvartal 2019. godine I kvartal 2019. godine II kvartal 2019. godine |  |  |  | Aktivnost 1 i 2: ZSDZ Partneri: MRSS UIP – Osijek za inspekciju spocijalne i dječje zaštite LSU OCD ZSDZ Partneri: CZSR ZSDZ Partneri: CZSR |  |  |  | Aktivnost 1 i 2: Budžet ZSDZ 1.000,00 eura Nijesu potrebna dodatna sredstva Budžet ZSDZ 2.500,00 eura |
| Mjera 2.3. Unaprijediti uslugu domskog smještaja starijih. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori |  | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti |  |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 2.3.1. Uraditi transformaciju javnih ustanova za smještaj starijih. Aktivnost 1. Formirati radne grupe za izradu plana transformacije javnih ustanova za smještaj starijih. | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Urađena transformacija javnih ustanova za smještaj starijih Indikator rezultata: Formirana radna grupa za izradu plana transformacije javnih ustanova za smještaj starijih |  | I kvartal 2019. godine |  |  |  | MRSS Pratneri: CSR JUSIDZ |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |
| Grupa aktivnosti 2.3.2. Dobijena donatorska sredstva za objekat u opštini Nikšić iskoristiti za unapređenje domskog smještaja za starije. Aktivnost 1: Renovirati objekat u Nikšiću za potrebe domskog smještaja za starije | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Iznos donatorskih sredstava za objekat u opštini Nikšić iskoristiti za unapređenje domskog smještaja za starije Indikator rezultata: Renoviran objekat u Nikšiću za potrebe domskog smještaja za starije |  | U kontinuitetu |  |  |  | MRSS Partneri: CSR |  |  | Budžet MRSS 1.8 miliona eura Donatorska sredstva 3.7 miliona eura |
| Grupa aktivnosti 2.3.3. Unaprjeđivati kapacitete postojećih javnih ustanova za smještaj starijih, u pogledu prostora, opreme i kadra. Aktivnost 1: Rekonstrukcija JU Zavod Komanski most Aktivnost 2 : Rekonstrukcija JU Dom starih Risan (paviljon H) Grupa aktivnosti 2.3.4. Unaprijediti informisanje i pripremu starijih za korišćenje usluge smještaja. Aktivnost 1: Izvršiti pripremu starijih za korišćenje usluge smještaja od strane centara za socijalni rad | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Iznos sredstava za unaprjeđenje kapaciteta postojećih javnih ustanova za smještaj starijih, u pogledu prostora, opreme i kadra Indikator rezultata: Rekonstruisan JU Zavod Komanski most Indikator rezultata: Rekonstruisan JU Dom starih Risan ( paviljon H) Indikator učinka za grupu aktivnosti: Broj starijih koji su informisani i pripremljeni za korišćenje usluge smještaja Indikator rezultata: Izvršena priprema starijih za korišćenje usluge smještaja od strane centara za socijalni rad |  | Aktivnost 1 i 2: II kvartal 2019. godine U kontinuitetu |  |  |  | Aktivnost 1 i 2 MRSS Partneri: CSR JUSIDZ MRSS Partneri: CSR JUSIDZ OCD |  |  | Donatorska sredstva- projekat Energetska efikasnost 3.220.000,00 eura Nijesu potrebna dodatna sredstva |
| Operativni cilj 3: Unaprijediti sistem kvaliteta usluga za starije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Povećanje broja licenci za obavljanje djelatnosti za pružaoce usluga za starije za najmanje 20% u odnosu na 2018. godinu Povećanje broja licenci za rad za najmanje 10% u odnosu na 2018. godinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 3.1. Unaprijediti standarde usluga za starije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori |  | Rok / Vremenski okvir |  |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju zadatka |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 3.1.2. U skladu s rezultatima evaluacije modifikovati i razviti minimalne standarde za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge. Aktivnost 1: U skladu sa Analizom minimalnih standarda za pružanje usluge za podršku za život u zajednici, usluge smještaja,savjetodavno terapijske i socijalno-edukativne usluge modifikovati minimalne standarde usluga koje se pružaju starijima. | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Razvijeni minimalni standardi za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge Indikator rezultata: Donijeti pravilnici o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim standardima za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge; |  | III i IV kvartal 2019. godine |  |  |  |  | MRSS Partneri: UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite ZSDZ JUSIDZ CZSR OCD |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |
| Mjera 3.2. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti |  |  |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 3.2.1. Unaprijediti sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i vršiti praćenje njegove primjene i evaluaciju (bližih uslova za izdavanje licence, obnavljanje licence, privremeno ukidanje i oduzimanje licence organizacijama i stručnim radnicima, i dr.), kao i unaprijediti rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika. Aktivnost 1: Nastaviti licenciranje stručnih radnika. Aktivnost 2: Nastaviti licenciranje pružalaca usluga. | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Unaprijeđen sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i izvršeno praćenje njegove primjene i evaluacije i unaprijeđena rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika. Indikator rezultata: Broj izdatih licenci stručnim radnicima Indikator rezultata: Broj izdatih licenci za obavljanje djelatnosti pružanja usluga socijalne zaštite starijih | U kontinuitetu U kontinuitetu |  |  |  | Aktivnost 1: ZSDZ Partneri: MRSS Aktivnost 2: MRSS Partneri: UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite Pružaoci usluga |  |  |  | Budžet ZSDZ 1.000,00 eura Budžet MRSS 1.000,00 eura |
| Mjera 3.3. Obezbjeđivati kontinuirane obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Rok / Vremenski okvir |  |  |  | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti |  |  |  | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 3.3.1. Kreirati programe obuke, akreditovati ih i realizovati obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima. Aktivnost 1: Akreditovati programe obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima. | Indikator učinka za grupu aktivnosti: Broj akreditovanih programa obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima Indikator rezultata: Akreditovani programi obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima | U kontinuitetu |  |  |  | ZSDZ Partneri: MRSS UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite OCD |  |  |  | Budžet ZSDZ 4.000,00 eura |