ff

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

2022-2023

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

2021

## Uvod

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027, predstavlja dvogodišnji akcioni plan koji je će biti usvojen istovremeno sa strateškim dokumentom. Akcioni plan je pripremljen i usklađen sa zahtjevima zastupljenim u Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. Prvi akcioni plan se donosi za period 2022-2023.godine. Struktura strateškog dokumenta i AP-a je zasnovana na jednom strateškom cilju i dvanaest operativnih ciljeva, i to:

**STRATEŠKI CILJ**: **Obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, insitucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije, koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima**

* Operativni cilj 1: Unapređenje položaja žena i djevojčica s invaliditetom kroz smanjenje svih oblika višestruke i intersekcijske diskriminacije i obezbjeđenje nezavisnosti, autonomije i ravnopravnog učešća u svim sferama društvenog života
* Operativni cilj 2: Stvaranje uslova za eliminaciju svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca s invaliditetom u svim oblastima od značaja za postizanje pune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu
* Operativni cilj 3: Obezbijediti ravnopravan pristup licima s invaliditetom objektima u javnoj upotrebi, saobraćaju, (javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi), informacijama i komunikacijama, proizvodima i uslugama
* Operativni cilj 4: Unapređenje institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i pristupačnosti organa javne vlasti u postupcima za zaštitu of diskriminacije lica s invaliditetom.
* Operativni cilj 5: Obezbijediti punu ravnopravnost i priznavanje svih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite licima s invaliditetom koja garantuju potrebne uslove za samostalan život u zajednici
* Operativni cilj 6 Unapređenje postojećeg pravnog okvira u cilju omogućavanja jednakog prava licima s invaliditetom pod starateljstvom da formiraju bračnu zajednicu i uklanjanje postojećih zakonskih ograničenja roditeljskih prava lica s invaliditetom
* Operativni cilj 7: Obezbijediti ravnopravnost i jednakost šansi lica s invaliditetom za uključenost u inkluzivni obrazovni sistem bez diskriminacije
* Operativni cilj 8: Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja.
* Operativni cilj 9: Smanjenje nivoa diskriminacije i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim uslugama
* Operativni cilj 10: Unaprijediti uslove za ravnopravno učešće i pristup lica s invaliditetom u okviru političkog i javnog života
* Operativni cilj 11: Obezbjeđenje ravnopravnog učešća, medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, sportskim i rekreativnim aktivnostima
* Operativni cilj 12: Obezbjeđenje uslova za ravnopravno učešće i zaštitu prava lica s invaliditetom na lokalnom nivou

Svi operativni ciljevi sadrže indikatore učinka sa pratećim vrijednostima, koje je potrebno ostvariti u narednom šestogodišnjem periodu. Akcioni plan sadrži definisane relevantne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta.

Važno je napomenuti da su zbog budžetskih ograničenja iskazane budžetske potrebe u nekim slučajevima manje od realnih. Namjera je da se kroz donatorske aktivnosti prevaziđu ova ograničenja.

## Žene i djevojčice s invaliditetom

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ**: Obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, insitucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije, koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima | | | | | | | | |
| **Operativni cilj 1:** | Unapređenje položaja žena i djevojčica s invaliditetom kroz smanjenje svih oblika višestruke i intersekcijske diskriminacije i obezbjeđenje nezavisnosti, autonomije i ravnopravnog učešća u svim sferama društvenog života | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Povećanje nivoa uključenosti i definisanje specifičnih mjera u javnim politikama za žene i djevojčice s invaliditetom s iskustvom intersekcijskih oblika diskriminacije | 2022  Procenat javnih politika koji sadrži integrisane mjere koje tretiraju intersekcijske oblike diskriminacije sa kojima se suočavaju žene i djevojčice s invaliditetom  0% | | 2025  10% | | | 2027  15% | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **1.1.**  Izrada analize o nivou integrisanosti žena s invaliditetom u dokumentima javnih politika | Izrađena analiza koja će pokazati koji je trenutni nivo integrisanosti žena s invaliditetom u okviru javnih politika i definisati preporuke o načinu na koji je potrebno obezbijediti navedenu integrisanost. | MFSS, NVO sektor, UNDP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.2.** Analiza učešća žena s invaliditetom u javnom i političkom životu na loklanom nivou | U dvije opštine na lokalnom nivou je sprovedena analiza nivoa učešća žena s invaliditetom u javnom i poliitčkom životu zajednice | MPLJMP, UNDP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 2,000 eura | Budžet, Donatorska podrška |
| **1.3.** Analiza medijskog izvještavanja o ženama s invaliditetom | Izrađena analiza koja će ukazati na trenutno stanje u pogledu medijskog izvještavanja i probleme sa kojima se suočavaju žene s invaliditetom. | NVO sektor/UNDP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 2,000 eura | Donatorska podrška |
| **1.4.** Podsticati razvoj i sprovođenje projekata koji doprinose smanjenju diskriminacije žena i djevojčica s invaliditetom | Minimum 2 podržana projekta | MPLJMP /NVO | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 20,000 eura | Sektorska budžetska podrška |
| **1.5.** Medijska kampanja za zaštitu osnovnih prava i zaštitu od diskrimicije žena i djevojčica s invaliditetom | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi), kao i pravosudnih i drugih organa koji štite od nasilja | MPLJMP, MFSS, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžetska sredstva |
| **1.6.** Edukacija osoba sa invaliditetom romske i egipćanske populacije o  prepoznavanju  diskriminacije i načinima za  prijavljivanja slučajeva  diskriminacije | Edukovano najmanje 15 žena romske i egipćanske zajednice | MPLJMP | | II kvartal 2022. | III kvartal 2022. | | 500,00 eura | Budžet MPLJMP |
| **1.7**.Sprovođenje istraživanja o položaju žena i djevojčica sa invaliditetom | Sprovedeno istraživanje koje će prikupiti podatke razvrstane prema starosnoj dobi, geografskoj oblasti, vrsti invaliditeta, porodičnoj situaciji i mjestu boravka (ustanova ili briga o zajednici) i nivou diskriminacije u svim oblastima; | MPLJMP /NVO SEKTOR | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | 10,000 eura | Sektorska budžetska podrška |
| **1.8.** Organizacija i sprovođenje aktivnosti koje doprinose borbi protiv višestrukih i ukrštenih oblika diskriminacije sa kojim se suočavaju žene i djevojčice sa invaliditetom | Organizovani okrugli stolovi, konferencije i drugi događaji sa ciljem ukazivanja problema i oblika diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom | MPLJMP /NVO SEKTOR | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | 5,000 eura | Budžet |

Djeca s invaliditetom

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 2:** | Stvaranje uslova za eliminaciju svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca s invaliditetom u svim oblastima od značaja za postizanje pune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Uspostaviti konsolidovanu bazu podataka o djeci s invaliditetom koja će omogućiti precizno razvrstavanje podataka za potrebe donošenja politika namijenjenih postizanju pune društvene ravnopravnosti i jednakog položaja djece s invaliditetom | 2022  Ne postoji baza podataka koja sadrži jasno definisane i razvrstane podatke koji se odnose na djecu s invaliditetom | | 2025  *Definisan jasan okvir međusektorske saradnje između svih subjekata od značaja za sprovođenje poliitka koje se odnose na djecu s invaliditetom* | | | 2027  Uspostavljena baza podataka | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **2.1.** Raspisivanje javnog poziva u cilju formiranja relevantnog tima stručnjaka za izradu baze podataka djece s invaliditetom | Formirana radna grupa za izradu baze podataka | MFSS, UNICEF | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | Sredstva? | Budžet  Donatorska podrška |
| **2.2.** Organizacija i sprovođenje aktivnosti koje doprnosesmanjenju diskriminacije djece sa invaliditetom sa posebnim akcentom na djecu koja su u riziku od intersekcijske diskriminacije | Broj realizovanih aktivnosti, okruglih stolova, kampanja, konferencija, tematskih sjednica na Savjetu za prava lica sa invaliditetom | MPLJMP , MFSS, Savjet za prava djeteta, NVO | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 5,000 eura, sredstva predviđena za sve aktivnosti koje se odnose na promociju i smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom | Budžet |
| **2.3.** Podizanja svijesti o dječjim pravima i zaštiti djece u digitalnom okruženju kao i zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja. | Promovisane i distribuirane četiri vrste brošura:  -“Saznajte koja su vaša prava u digitalnom svijetu“; -„Što je to seksualno zlostavljanje,  -brošura namijenjena roditeljima “Seksualno iskorišćavanje djece na internetu: savjeti za zaštitu djece uzrasta 4-7 godina”; i -priče za djecu  “KIKO I MNOGOJA čija je namjena da djeci uzrasta od 4 do 7 godina objasni neka osnovna pravila korišćenja telefona i važnost zaštite svojih slika i privatnosti | MPLJMP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | 3,000 eura | Budžet  Donatorska podrška |
| **2.4.** Promovisanje i distribucija nove strategije Savjeta Evrope za prava djeteta 2022-2027: „Dječja prava na djelu: od kontinuirane primjene do zajedničke inovacije“, u verziji prilagođenoj djeci | Promovisana i distribuirana nova strategija Savjeta Evrope za prava djeteta 2022-2027: „Dječja prava na djelu: od kontinuirane primjene do zajedničke inovacije“, u verziji prilagođenoj djeci | MPLJMP | | IV kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet  Donatorska podrška |

## Pristupačnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 3:** | Obezbijediti ravnopravan pristup licima s invaliditetom objektima u javnoj upotrebi, saobraćaju, (javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi), informacijama i komunikacijama, proizvodima i uslugama | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti nivo diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa javnim površinama i pristupa, kretanja i boravka u objektima u javnoj upotrebi i objektima javne namjene | 2022  48,4% lica s invaliditetom koja su se suočila sa nekim oblikom diskriminacije | | 2025  45% | | | 2027  40% | | |
| **Indikator učinka 2:**  Povećati nivo pristupačnosti informacija i komunikacija od značaja za ravnopravnost lica s invaliditetom, uključujući raznovrsnost formata (Brajevo pismo, uvećan format, deskripcije, audio format, znakovni jezik, lako razumljiv jezik i drugi alternativni i augumentativni oblici) | 61% lica s invaliditetom koji smatraju da imaju ravnopravan pristup informacijama | | 70% | | | 80% | | |
| **Indikator učinka 3:**  Smanjenje nivoa zastupljenih prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi | 85% lica s invaliditetom se suočilo sa preprekama i barijerama prilikom pristupa javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrastrukturi | | 80% | | | 70% | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **3.1.** .Realizacija Akcionog plana prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti shodno Zaključku Vlade br. 07 br. 07-6223 od 17 januara 2019. godine u dijelu koji se odnosi na izvođenje radova na prilagođavanju objekata:   * Zgrada Predsjednika Crne Gore; * Zgrada državnih organa u Mojkovcu; * Ministarstvo kulture na Cetinju; * Uprava za saobraćaj u Podgorici; * Uprava carina u Podgorici; | Prilagođeni objekti  Zgrada Predsjednika Crne Gore;  Zgrada državnih organa u Mojkovcu;  Ministarstvo kulture na Cetinju;  Uprava za saobraćaj u Podgorici  Uprava carina u Podgorici; | MEPG  Uprava javnih radova  Uprava za katastar I državnu imovinu | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 300.000,00e | Kapitalni budžet Crne Gore |
| **3.2.** Izvođenje radova na prilagođavanju objekta za OSI Stara zgrada Vlade u Podgorici | Prilagođen objekat za OSI Stara zgrada Vlade u Podgorici | MEPG  Delegacija EU u Crnoj Gori | | I kvartal 2022 | I kvartal 2023 | | 50 000e | IPA 2018 |
| **3.3.** Izaditi analizu pristupačnosti javnih objekata u nadležnosti MUPa  Izraditi akcioni plan o pristupačnosti objekata u upotrebi MUPa  Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata MUPa | Izrađena analiza pristupačnosti javnih objekata koja će predstavljati osnovu za pripremu jacionog plana o pristupačnosti objekata MUP-a  Akcionim planom će biti identifikovani objekti koje je potrebno učiniti pristupalnim za lica s invaliditetom | MUP,  Uprava za imovinu, nadležna ministarstva, OCD, Stručnjaci | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MUP-a |
| **3.4.** Organizacija seminara, okruglih stolova, na državnom i lokalnom nivou u saradnji sa nevladinim sektorom radi obezjeđenje pristupa bez prepreka licima s invaliditetom | Organizovano najmanje 3 Okrugla stola na temu pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | MEPG  Lokalne samouprave  Zajednica opština  NVO iz oblasti lica sa invaliditetom | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Potrebno je predvidjeti sredstva? | Redovna sredstva  Budžet Crne Gore |
| **3.5.** Dostavljanje Izvještaja lokalnih samouprava MEPG o aktivnostima na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou licima sa invaliditetom | 7 dostavljenih izvještaja | Lokalna samouprava | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva lokalne samouprave |
| **3.6.** Preduzimanje aktivnosti na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou | 3 prilagođena objekta u javnoj upotrebi na lokalnom nivou | Lokalna samouprava | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Predvidjeti sredstva | Budžet lokalnih samouprava  donatori |
| **3.7.** Unapređenje postojećeg pravnog okvira –izrada novog Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za lica sa invaliditetom | Urađen Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za lica sa invaliditetom | MEPG | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva |
| **3.8.** Izrada baze podataka pristupačnih objekata u javnoj upotrebi- interaktivna mapa-koje će omogućiti bolju informisanost o pristupačnim objektima | Urađena baza podataka pristupačnih objekata u javnoj upotrebi-interaktivna mapa  WEB IT aplikacija postavljena na sajt MEPG i portal Vlade Crne Gore | MEPG  NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Predvidjeti sredstva? | Redovna sredstva  Kapitalni budzet Crne Gore |
| **3.9.** Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom | Minimum 4 realizovana projekata za lica sa invaliditetom | MEPG  NVO iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 80.000,00e | Kapitalni budzet Crne Gore |
| **3.10.** Medijska promocija unapređenja oblasti pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | Sprevedeno namjanje 5 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani ili elektronski mediji) posvećenih pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi | MEPG,  Lokalne samouprave  NVO | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna sredstva |
| **3.11.** Uređenje stanice Bar za nesmetan pristup licima sa invaliditetom | Nesmetano kretanje lica sa invaliditetom od dolaska u stanicu Bar do ulaska u vozove | ŽICG | | III kvartal 2022. | III kvartal 2023. | | 65.000,00 eura | Državna pomoć Bugarske za države u procesu pristupanja EU |
| **3.12.** Izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira u dijelu:  - Izmijeniti Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica | Zakon je izmijenjen i usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom | MFSS | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva? | Budžet |
| **3.13.** Izraditi natpis na Brajevom pismu koji će omogućiti slijepim i slabovidim licima olakšano orjentisanje i informisanje o nadležnim službama u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova | Postavljen natpis na Brajevom pismu | Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore | | III kvartal 2022. godine | IV kvartal 2023. godine | | Sredstva? | Budžet |

## Pristup pravdi i postupanje državnih organa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 4:** | Unapređenje institucionalnih kapaciteta, efikasnosti i pristupačnosti organa javne vlasti u postupcima za zaštitu of diskriminacije lica s invaliditetom. | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Povećanje broja postupaka zaštite od diskriminacije lica s invaliditetom pred nadležnim organima[[1]](#footnote-1) | *2022*  *Broj postupaka sa kraja 2021. godine* | | *2025*  *9%* | | | *2027*  *15%* | | |
| **Indikator učinka 2:**  Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa pravosudnim organima | *2022*  51% lica s invaliditetom smatra da se suočilo s nekim od oblika diskriminacije u ogromnoj ili većoj mjeri prilikom pristupa pravosudnim organima | | *2025*  49% | | | *2027*  45% | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **4.1.** Promocija institucionalnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije, putem seminara, okruglih stolova itd., među organizacijama lica s invaliditetom | Povećanje broja podnijetih pritužbi za cjelokupni period za 5% | Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore | | I kvartal 2022. | IV kvartal 2023. | | Institucija će sa vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama raditi na realizaciji ove aktivnosti. Institucija nema orijedijeljena sredstva. | Budžet  Donatorska podrška |
| **4.2.** Praćenje postupaka za zaštitu od diskriminacije lica sa invalidtetom u svim oblastima života | Prikupljanje informacija o postupcima za zaštitu od diskriminacije pred različitim institucijama | MPLJMP, inspekcijski organi, sudovi, tužilaštva, policijski organi | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.3.** Sprovođenje istraživanja i analize stanja u oblasti zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije | Relizovano najmanje jedno istraživanje  Posebna aktivnost u pogledu razvijanja metodologije za istraživanje | MPLJMP, NVO sektor | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | 10,000 eura | Budžet  Donatorska podrška |
| **4.4.** Medijsko promovisanje zabrane diskriminacije lica s invaliditetom i posljedica diskriminacije prilikom pristupa pravosudnim organima | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zabrane diskriminacije lica s invaliditetom  Realizovana najmanje tri okrugla stola/konferencije/debate na temu zabrane diskriminacije lica s invaliditetom | MPLJMP, sva ostala ministarstva, sudski i tužilački organi, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.5.** Organizovanje edukacija/treninga za zaposlene u pravosudnim organima o zabrani diskriminacije, pristupu pravdi i pravosudnim organima LSI | Organizovano najmanje tri edukacije/treninga u sve tri regije CG | MPLJMP, NVO sektor, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donatorska podrška |
| **4.6.** Praćenje harmonizacije propisa sa odredbama Konvencije UN za prava lica s invaliditetom | Broj propisa koji su usklađeni sa Konvencijom UN | MPLJMP i svi resori, Savjet za prava lica s invaliditetom | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.7.** Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije | Izmijenjen Zakon u dijelu koji se odnosi na propisivanje svih nedostajućih oblika diskriminacije, kao i kroz propisivanje zabrane diskriminacije u oblastima koje definiše Konvencija UN da nedostaju u Zakonu | MPLJMP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Socijalna zaštita

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 5:** | Obezbijediti punu ravnopravnost i priznavanje svih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite licima s invaliditetom koja garantuju potrebne uslove za samostalan život u zajednici | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti procenat lica s invaliditetom kojima nije priznato određeno zakonom garantovano pravo iz oblasti socijalne zaštite | 2022  91% lica s invaliditetom smatra da se suočilo s nekim od oblika diskriminacije prilikom pristupa uslugama socijalne zaštite | | 2025  88% | | | 2027  85% | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **5.1.** Preduzimanje aktivnosti na prilagođavanju centara za socijalni rad u cilju obezbijeđenja pristupačnosti za lica s invaliditetom | Broj prilagođenih objekata  17 Centara za socijalni rad prilagodjeno | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | | 2022  I kvartal | 2023  IV kvartal | | Definisana IPA 2018 | IPA 2018 |
| **5.2.** Izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti | Unaprijeđena materijalna davanja i usluge iz oblasti socijalne i dječije zaštite | MFSS, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | 7,000 eura | Redovna budžetska sredstva |
| **5.3.** Obezbjeđivanje većih finansijskih sredstava iz budžeta države za razvoj i finansiranje usluga za LSI iz oblasti socijalne i dječje zaštite i sprovođenje finansiranih usluga za adekvatan broj korisnika | Licencirana najmanje 5 novih pružaoca usluga za najmanje 30 LSI | MFSS, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Redovna sredstva MFSS | Budžetska sredstva |
| **5.4.** Izrada i usvajanje Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i seta podzakonskih akata kojim će se stvoriti uslovi za osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta, kao i izvršiti neophodne izmjene postojećeg zakonodavnog okvira neophodne za primjenu nove metodologije za procjenu invaliditeta. | Usvojen Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja i prateći set podzakonskih akata. | MFSS, MER, MZ, UNDP, NVO sektor | | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | | 25,000 eura | Donacija EK |
| **5.5.** Izrada jedinstvene metodologije za procjenu invaliditeta u skladu sa modelom ljudskih prava, na osnovu koje će biti uspostavljen univerzalan pristup procjeni invaliditeta za potrebe svih resora. | Izrađena jedinstvena metodologiji za procjenu invaliditeta | Institut za javno zdravlje, NVO sektor, MFSS, UNDP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | 35,000 eura | Donacija EK |
| **5.6.** Edukacija stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite o osnovnim pravima i uslugama za OSI | Realizovano najmanje 10obuka za najmanje 150 stručnih radnika | NVO sektor, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 20,000 eura | Donorska podrška |
| **5.7.** Medijska promocija usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite za OSI u cilju stvaranja uslova za njihov samostalan život | Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji) posvećenih promociji usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite OSI | MFSS, NVO sektor, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Redovna budžetska sredstva |
| **5.8.** Raspisati javni poziv za akreditaciju programa obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u oblasti socijalne i dječje zaštite na temu zaštita i prevencija eksploatacije i zloupotrebe i nasilja nad osobama s invaliditetom. | Akreditovan program obuke | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | | II kvartal 2022 | III kvartal 2023 | | 1,000 eura | Budžet Zavoda |
| **5.9.** Osnivanje Zavoda za vještačenje invaliditeta i izgradnja kapaciteta stručnog osoblja za primjenu nove metodologije za procjenu invaliditeta zasnovane na modelu ljudskih prava | Osnovano Jedinstveno tijelo vještačenja.  Zapošljeno administrativno i stručno osoblje (30) i obučeno za primjenu nove metodologije. | MFSS, UNDP, NVO sektor, Zavod za vještačenje invaliditeta | | II kvartal 2022 | IV kvaratal 2023 | | 300,000 eura | Donacija EK |
| **5.10.** Uspostavljanja nacionalnog elektronskog Registra osoba sa invaliditetom | Razvijen i pušten u rad informacioni sistem Zavoda za vještačenje invaliditeta iz kojeg će se generisati elektronski Registar OSI | Zavod za vještačenje invaliditeta, UNDP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 200,000 eura | Donacija EK |
| **5.11.** LSI i šira javnost adekvatno informisani o novom sistemu procjene invaliditeta i procesu vještačenja | Sprovedena kampanja javnog informisanja koja će biti usmjerena na LSI i širu javnost.  Broj sprovedenih kampanja 10. | MFSS, MER, MPNKS, NVO sektor, UNDP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 100,000 eura | Donacija EK |

## Privatni i porodični odnosi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 6:** | Omogućavanje jednakog prava licima s invaliditetom pod starateljstvom da formiraju bračnu zajednicu i uklanjanje postojećih zakonskih ograničenja roditeljskih prava lica s invaliditetom | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjenje broja lica s invaliditetom kojima je oduzeta poslovna sposobnost u skladu sa preporukama Komiteta UN | 2022  154 lica s invaliditetom kojima je oduzeta poslovna sposobnost | | 2025  Smanjenje ukupnog broja lica s invaliditetom koji su liđeni poslovne sposobnosti za 10% | | | 2027  Smanjenje ukupnog broja lica s invaliditetom koji su liđeni poslovne sposobnosti za 20% | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **6.1.** Pripremiti analizu pravnog i institucionalnog okvira za izmjenu režima poslovne sposobnosti lica sa invaliditetom | Izrađena analiza koja će ukazati na postojeće prakse režima poslovne sposobnosti lica s invaliditetom i definisati preporuke za potrebne izmjene pravnog okvira | MPLJMP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 30,000 eura | Budžet  Donatorska sredstva |
| **6.2**. Organizacija promotivnih aktivnosti **(**Okrugli stolovi, konferencije i druge aktivnosti), na temu iznalaženja rješenja za omogućavanje licima s invaliditetom lišenim poslovne sposobnosti uživanje svih zakonom garantovanih prava | Organizovani okrugli stolovi, konferencije i drugi događaji sa ciljem iznalaženja rješenja za omogućavanje licima s invaliditetom lišenim poslovne sposobnosti uživanje svih zakonom garantovanih prava | MPLJMP, UNDP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 5,000 eura, sredstva predviđena za sve aktivnosti koje se odnose na promociju i smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom | Budžet  Donatorska podrška |

## Obrazovanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 7:** | Obezbijediti ravnopravnost i jednakost šansi lica s invaliditetom za uključenost u inkluzivni obrazovni sistem bez diskriminacije. | | | | | | | |
| Indikator učinka 1: Trend uključenosti, podrške i poboljšanja školskih nediskriminatornih praksi | 2022  Broj škola s nediskriminatornim programima (sprovode inkluzivno obrazovanje, obezbjeđuju podršku, realizuju afirmativne školske prakse) – 100 (42%) | | 2025  Broj škola s nediskriminatornim programima – 150 (64%) | | | 2027  Broj škola s nediskriminatornim programima – 200 (85%) | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **7.1**. Analiza rada, kreiranje o osposobljavanje za revidirani koncept usmjeravanja koji u procjeni koristi model ljudskih prava | Revidiran sistem procjene djece sa smetnjama u razvoju tako da obezbijedi pravičnost uključivanja u obrazovni sistem | MPNKS, UNDP, MFSS, LZ | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 50.000 eura | DEU |
| **7.2.** Sprovesti obuke za inkluzivne kompetencije nastavnog i stručnog kadra (znanja o pravima, pristupi rada s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, pozitivni inkluzivni stavovi, itd), | Osnaženi inkluzivni stavovi, vještine i kompetencije za rad putem obuka – obučeno najmanje 500 praktičara, realizovano najmanje 50 školskih programa | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 50.000 eura | MPNKS, donatori |
| **7.3.** Osnažiti podršku inkluzivnom obrazovanje povećanjem dostupnih usluga za đecu i porodice | Djeca i učenici dobijaju adekvatnu podršku jer su opredijeljeni neophodni profesionalni ljudski, tehnički resursi – najmanje 100 angažovanih profesionalaca, 5 lokalno umreženih usluga, 500 korisnika | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | | III kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 50.000 eura | MPNKS, donatori |
| **7.4.** Snaženje uključenosti kroz pristupačan format, didaktička i komunikacijska sredstva | Ukupni evidentiran broj uvedenih pristupačnih formata, potpomognutih i ciljanih didaktičkih sredstava u upotrebi – najmanje 50 škola ih koristi u radu | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | | II kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 25.000 eura | MPNKS, donatori |
| **7.5.** Arhitektonsko prilagođavanje pristupačnosti ustanova obrazovanja | Ukupni evidentiran broj pristupačnih ustanova – najmanje 10 novih škola ispunilo uslove pristupačnosti | MPNKS, ZzŠ, CSO, v-o ustanove | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | 100.000 eura | MPNKS, donatori |

## Rad i zapošljavanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 8:** | Smanjenje nivoa diskriminacije sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom ostvarenja prava iz oblasti rada i zapošljavanja. | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti nivo zastupljenosti prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom zapošljavanja | *2022*  *78% lica s invaliditetom smatra dase suočilo s preprekama i barijerama prilikom zapošljavanja* | | *2025*  *68%* | | | *2027*  *60%* | | |
| **Indikator učinka 2:**  Smanjiti nivo diskriminacije sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristuparadnim mjestima | *2022*  *39% lica s invaliditetom smatra da je diskriminisano prilikom pristupa objektima u kojima obavljaju radnu djelatnost* | | *2025*  37% | | | *2027*  35% | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **8.1** Edukacija lica sa invaliditetom romske i egipćanske populacije o mogućnostima profesionalne rehabilitacije | Edukovano najmanje 20 osoba romske i egipćanske populacije | MPLJMP[[2]](#footnote-2) | | II kvartal 2022 | III kvartal 2022. | | 2.000 eura | Budžet MPLJMP |
| **8.2.** Organizovanje edukacija/treninga za poslodavce, lica sa invaliditetom i ustanove- organizatore profesionalne rehabilitacije o pravima OSI, mogućnostima zapošljavanja, sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije. | Realizovano najmanje 4 edukacija/treninga u sve tri regije CG | MER, ZZZCG, NVO | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | ZZZCG |
| **8.3.** Organizovanje edukacija/treninga za osobe s invaliditetom radi obuke o mogućnostima zapošljavanja, i pravima u oblasti rada i zapošljavanja | Realizovano najmanje 6 edukacija/treninga u sve tri regije CG | MER, ZZZCG, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donorska podrška |
| **8.4.** Organizovanje edukacija/treninga za ustanove i izvođače profesinalne rehabilitacije radi obuke o pravima OSI u oblasti rada i zapošljavanja i sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije | Realizovane najmanje 3 edukacije/treninga | MER, ZZZCG, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donorska podrška |
| **8.5.** Organizovanje edukacija/treninga za nadležnu inspekciju, predstavnike pravosudnih organa (sudove) i druge nadležne instutucije za zapošljavanje i oblast radnih odnosa radi obuke o pravima OSI u oblasti rada i zapošljavanja i pojavnim oblicima kršenja tih prava | Realizovana najmanje 1 edukacija/trening | MER, ZZZCG, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donorska podrška |
| **8.6.** Stvaranje uslova za veću zapošljivost LSI I povećanje broja zaposlenih LSI | Utvrđen novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kojim će se unaprijediti ova oblast kroz osnivanje Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. | MER, MER, ZZZCG, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **8.7.** Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zapošljavanja lica s invaliditetom | Sprovedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje) posvećenih promociji zapošljavanja lica s invaliditetom | MER, ZZZCG, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Zdravlje, rehabilitacija i lična pokretljivost LSI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 9:** | Smanjenje nivoa diskriminacije i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim uslugama | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti postojeći nivo diskriminacije sa kojim se suočavaju lica s invaliditetom prilikom korišćenja usluga zdravstvene zaštite, uključujući i rehabilitaciju i medicinsko-tehnička pomagala i opremu | 2022  43,8% lica s invaliditetom smatra dase suočilo s nekim od oblika diskriminacije | | 2025  41% | | | 2027  *39%* | | |
| **Indikator učinka 2:**  Smanjiti nivo prepreka i barijera sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom u oblasti zdravstva | 31% lica s invaliditetom koja su se suočila s nekim tipom prepreka i barijera u oblasti zdravstva | | 30% | | | 28% | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **9.1**. Izmjena Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju | Izmjene i dopune zakonskog akta su sprovedene | Ministarstvo zdravlja | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.2.** Izmjena Zakona o ostvarivanju i zaštiti prava mentalno oboljelih lica | Izmjenama i dopunama zakonskog akta stvorena je pravna osnova za pripremu novog strateškog dokument akoji se odnosi na mentalno oboljela lica | Ministarstvo zdravlja | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.3.** Organizacija edukativnih radionica na primarnom nivou zdravstvene zaštite o pravima iz oblasti zdravstvene zaštite za LSI u CG, preventivnim pregledima, ginekološkim pregledima za žene, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, mentalnom zdravlju | Organizovano najmanje 6 edukativnih radionica na nivou CG (po najmanje dvije u sve tri crnogorske regije) | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donatorska podrška  EU fondovi |
| **9.4.** Otvaranje pristupačnih ambulanti u ruralnim područjima Crne Gore | Otvoreno najmanje 5 ambulanti u ruralnim područjima u CG | MZ | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet |
| **9.5.** Medijska promocija unapređenja zdravstvene zaštite OSI i promocija važnosti preventivnih pregleda za OSI | Sprevedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji) posvećenih promociji zdravlja OSI | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.6.** Unapređenje kvaliteta i obima prava iz oblasti rehabilitacije i medicinsko-tehničkih pomagala i opreme | Izmijenjeni podzakonski akti i procedure koje definišu oblast rehabilitacije i medicinsko-tehničkih pomagala i opreme | MZ, FZO, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.7.** Priprema i usvajanje protokola o postupanju prema osobama s invaliditetom u pružanju zdravstvene zaštite | Usvojen Protokol o postupanju prema osobama s invaliditetom prilikom pružanja zdravstvene zaštite | MZ, Institut za javno zdravlje, KCCG, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **9.8.** Nabavka ginekoloških stolica za žene s invaliditetom u svim gradovima u Crnoj Gori | Nabavljena po najmanje jedna ginekološka stolica u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donacije  EU fondovi |
| **9.9.** Obezbjeđivanje pristupačnosti svih usluga u zdravstvenoj zaštiti (pristupačnost sajtova, angažovanje tumača za znakovni jezik...) | Obezbijeđena pristupačnost svih sajtova javnih zdravstvenih ustanova  Angažovan po jedan tumač na znakovni jezik u svim zdravstvenim ustanovama | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donacije  EU fondovi |
| **9.10.** Izrada natpisa na brajevom pismu za nazive ustanova i prostorija u svim zdravstvenim ustanovama u CG | Odrediti broj zdravstvenih ustanova? | MZ, Institut za javno zdravlje, JZU, Fond za zdravstveno osiguranje | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet  Donacije  EU fondovi |

## Politički i javni život

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 10:** | Unaprijediti uslove za ravnopravno učešće i pristup lica s invaliditetom u okviru političkog i javnog života | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Unapređenje postojećeg pravnog okvira koji reguliše mogućnost učešća lica s invaliditetom u političkom životu garantovanjem primjene instituta afirmativne akcije | 2022  Pravni okvir u oblasti političkog i javnog života nije usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom | | 2025  Definisan predlog izmjena i dopuna Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o političkim partijama | | | 2027  Pravni okvir je usklađen sa preporukama Komiteta UN za prava lica s invaliditetom u oblasti političkog i javnog života | | |
| **Indikator učinka 2:**  Uklanjanje fizičkih i informativnih barijera koje onemogućavaju ravnopravan pristup licima s invaliditetom biračkim mjestima | 2022  Ne postoje dostupni podaci o broju biračkih mjesta koja su pristupačna licima s invaliditetom | | 2025  Izrađena analiza postojećeg nivoa pristupačnosti biračkih mjesta licima s invaliditetom | | | 2027  Unaprijeđen nivo pristupačnosti biračkih mjesta licima s invaliditetom | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **10.1.** Pokrenuta inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica s invaliditetom | Inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika je pokrenuta pred relevantnim Skupštinskim odborima | Skupština Crne Gore | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **10.2.** Pokrenuta inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o političkim partijama u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica s invaliditetom | Inicijativa o izmjenama i dopunama Zakona o političkim partijama je pokrenuta pred relevantnim Skupštinskim odborima | Skupština Crne Gore | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **10.3.** Medijska promocija učešća lica s invaliditetom u političkom i javnom životu | Sprovedeno najmanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi) posvećenih promociji učešća OSI u političkom i javnom životu | MPLJMP u saradnji s drugim institucijama, političke partije/akteri, NVO sektor | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **10.4.** Podsticati realizaciju projekata/programa koji doprinose zaštiti lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti | Minimum 50 prijavljenih projekata/programa  Minimum 15 podržanih projekata/programa | MPLJMP | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet |
| **10.5.** Izmjena zakona o NVO kroz preciznije definisanje procedura za finansiranje projekata NVO | Zakon je izmijenjen i dopunjen | MJU | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.6.** Izraditi istraživanje o položaju manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u okviru kog će biti prikupljeni podaci o položaju lica s invaliditetom koja su pripadnici ovih zajednica | Sprovedeno istraživanje. Prikupljeni i prezentovani podaci istraživanja. | MPLJMP | II kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 5.000,00 eura | MPLJMP shodno Zakonu o NVO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.7**. Sprovesti istraživanje o zadovoljstvu korisnika e-pristupačnošću portala Vlade | 70% korisnika zadovoljno e-pristupačnošću novog portala Vlade | MJUDDM | IV kvartal 2022. | II kvartal 2023. | 10.000 eura | Budžet MJUDDM |
| **10.8.** Sprovesti monitoring primjene člana 16 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Sl.list CG br. 41/18) | 70% prostorija u kojima se organizuje javna rasprava pristupačne su licima sa invaliditetom.  Broj javnih rasprava o nacrtima zakona i strategija koji se odnose na prava, obaveze i pravne interese lica sa poremećajima sluha i govora, odnosno lica sa oštećenim vidom, sprovedenih uz upotrebu gestovnog govora, uz dostupan audiotonski zapis nacrta ili na Brajevom pismu.  Objavljen Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Sl.list CG br. 41/18) | MJUDDM | II kvartal 2022. | III kvartal 2022. | Redovna sredstva iz budžeta | Budžet MJUDDM |
| **10.9.** Kreiranje novih setova podataka na portalu otvorenih podataka [www.data.gov.me](http://www.data.gov.me) koji se odnose na oblast zaštite lica s invaliditetom | Borj novih setova podataka dostupnih na portalu otvorenih podataka | MJUDDM  MZ  MER  MFSS | II kvartal 2022. | IV kvartal 2022. | Redovna sredstva iz budžeta | Budžeti MJUDDM, MZ, MER, MFSS |

## Kultura, mediji, sport i rekreacija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 11:** | Obezbjeđenje ravnopravnog učešća, medijske zastupljenosti i pristupa lica s invaliditetom kulturnom životu, sportskim i rekreativnim aktivnostima | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti nivo barijera i prepreka sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom prilikom pristupa medijima | 2022  73% lica s invaliditetom smatra da su se suočili s nekim tipom prepreka i barijera prilikom pristupa medijima | | 2025  65% | | | 2027  50% | | |
| **Indikator učinka 2:**  Povećati nivo pristupačnosti kulturnih sadržaja (fizička pristupačnost, pristupačnost informacijama, pristupačnost kulturnih dobara),  licima s invaliditetom | 2022  Broj prilagođenih kulturnih objekata:  9 od 12 objekata u javnoj upotrebi iz oblasti kulture su djelimično prilagođena  3 objekta u javnoj upotrebi su u potpunosti prilagođena | | 2025  7 potpuno prilagođenih objekata u javnoj upotrebi | | | 2027  8 potpuno prilagođenih objekata u javnoj upotrebi | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **11.1.** MPNKS će u skladu sa UNESCO preporukama izraditi Nacionalnu strategiju razvoja kulturne baštine 2022-2025 | Strateški dokument će sadržati i analizu postojećeg pravnog okvira i institucionalnih nosilaca kulturnih djelatnosti od značaja za lica s invaliditetom, | MPNKS | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Precizirati sredstva? | Budžet MPNKS |
| **11.2.** Izmijeniti zakone iz oblasti muzejske i bibliotekarske djelatnosti | Zakonski okvir je izmijenjen kroz omogućavanje većeg nivoa pristupačnosti kulrturnih ustanova licima s invaliditetom | MPNKS | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MPNKS |
| **11.3.** Medijska promocija važnosti učešća LSI u kulturi, sportu, medijima i rekreaciji | Sprevedeno namjanje 20 medijskih pojavljivanja (gostovanja, pisani i elektronski mediji, kampanje, okrugli stolovi) posvećenih promociji važnosti učešća OSI u kulturi, sportu, medijima i rekreaciji | MPNKS | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet MPNKS |
| **11.4.** Organizacija i sprovođenje konkursa o sufinansiranju programa i projekata iz kulturno-umjetničkog stvaralaštva od značaja za lica s invaliditetom | Broj konkurska sufinansiranih do kraja 2023. godine | MPNKS | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet |
| **11.5.** Edukacija lica s invaliditetom o pristupu medijskim sadržajima i prilagođavanju medijskih sadržaja | Organizovano ?? obuka za lica s invaliditetm  Broj ?? lica s invaliditetom koja su uzela učešće u obukama | MJUDDM | | II kvaratal 2022 | III kvartal 2023 | | 3000 eura | Budžet MJUDDM |
| **11.6.** Kontinuirana podrška radu Paraolimpijskom komitetu, kao krovne asocijacije sportskih organizacija lica sa invaliditetom | Iznos podržanog programa | Uprava za sport i mlade u saradnji sa Ministarstvom, prosvjete, nauke,kulture i sporta | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Redovna Budžetska sredstva | Redovna Budžetska sredstva |
| **11.7.** Kontinuirana podrška radu Specijalne Olimpijade Crne Gore, kao krovne asocijacije sportskih organizacija lica sa intelektualnim smetnjama i teškoćama u razvoju | Iznos podržanog programa | Uprava za sport i mlade u saradnji sa Ministarstvom, prosvjete, nauke,kulture i sporta | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Redovna Budžetska sredstva | Redovna Budžetska sredstva |

## Lokalne samouprave

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 12:** | Obezbjeđenje uslova za ravnopravno učešće i zaštitu prava lica s invaliditetom na lokalnom nivou | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Sve jedinice lokalne samouprave su usvojile i realizuju lokalne akcione planove za unapređenje položaja lica s invaliditetom | 2022  Broj usvojenih lokalnih akcionih planova:  5 | | 2025  Sve jedinice lokalne samouprave donijele i usvojile lokalne akcione planove | | | 2027  Sprovedena analiza implementacije i uspješnosti sprovođenja lokalnih akcionih planova | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **12.1.** Učiniti pristupačnima objekte javnih preduzeća čiji je osnivač Opština I javnih površina u opštinama (Uklanjanje arhitektonskih, administrativnih I drugih barijera koje onemogućavaju ravnopravan položaj u društvu OSI | Uklonjene arhitektonske, administartivne I druge barijere koje onemogućavaju ravnopravan položaj u društvu OSI | -Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  -Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma  -Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava  -Zajednica opština | | I kvartal 2022 | IV kvartal  2023 | | Sredstva? | **-**Donatorska sredstva  -Ministarstvo finansija I socijalnog staranja  -Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma  -Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava  -Zajednica opština |
| **12.2.** Implementirati Strategiju za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom kroz usvajanje lokalnih akcionih planova. | Usvojeni Lokalni akcioni planovi u 5 lokalnih uprava | -Lokalne uprave  -Donatorska sredstva  -Ministarstvo pravde, ljudskih I manjinskih prava | | I kvartal 2022 | IV kvartal  2023 | | 10.000,00 € (ukupno za svih pet lokalnih planova) | Lokalne samouprave  Donatorska sredstva  Država |
| **12.3.** Smanjenje diskriminacije u oblasti samostalnog života lica s invaliditetom kroz obezbjeđenje personalnih asistenata | -Broj LSI koji se prijavljuje da koristi ovu uslugu na godišnjem nivou  - 1 asistent po lokalnoj upravi | Opštine sa licenciranim pružaocima usluga | | I kvartal 2022 | IV kvartal  2023 | | Sredstva? | -Lokalne uprave  - Donatorska sredstva  - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava  - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja |
| **12.4**. Smanjenje diskriminacije lica s invaliditetom kroz unapređenje programa psihološke i  socio-edukativne podrške | Broj LSI koji koriste socio-edukativne usluge | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava  - Zajednica Opština | | I kvartal 2022 | IV kvartal  2023 | | Sredstva? | -Donatorska sredstva  -Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava  - Zajednica Opština |
| **12.5.** Smanjenje diskriminacije lica s invlaiidtetom u oblasti profesionalne rehabilitacije kroz organizovanje obuka za LSI o započinjanju malih biznisa i socijalnom preduzetništvu. | 10 obuka za period od dvije godine | Lokalne samouprave,  NVO sektor  Uprava za kadrove | | I kvartal 2022 | IV kvartal 2023 | | Sredstva? | Budžet |

1. Pravosudni i tužilački organi, policijski i inspekcijski organi, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda [↑](#footnote-ref-1)
2. Direkcija za inkluziju Roma i Egipćana [↑](#footnote-ref-2)