# Strategija unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2026-2030. godine

# VI AKCIONI PLAN ZA 2026. I 2027. GODINU

| STRATEŠKI CILJ: |  | Dalje unapređenje transparentnog, digitalizovanog i profesionalnog sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori koji doprinosi efikasnoj upotrebi javnih sredstava, jačanju integriteta i održivom razvoju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1: |  | Unapređenje efikasnosti i konkurencije u javnim nabavkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Prosječan broj ponuda po postupku |  |  | 3,03 |  | 3,5 |  |  | 3,8 |  |  |
| Indikator učinka b) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio odluka o poništenju |  |  | 44,9 % |  | 40 % |  |  | 35 % |  |  |
| Indikator učinka c) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio zaključenih okvirnih sporazuma |  |  | 1,11 % |  | 3 % |  |  | 8 % |  |  |
| Indikator učinka d) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Broj uspostavljenih dinamičkih sistema nabavke |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |
| Indikator učinka e) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Broj odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 |  |  | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |  |
| 1.1. Jačanje primjene naprednih konkurentskih postupaka i posebnih oblika javnih nabavki |  |  | Tematski priručnici za primjenu okvirnih sporazuma i dinamičkih sistema nabavke objavljeni |  | MF |  | I kvartal 2026 | III kvartal 2026 |  | / |  |  |
| 1.2. Jačanje centralizovanih javnih nabavki |  |  | Donošenje (izmjene) Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u cilju otklanjanja nedostataka u praksi |  | MF/Uprava za državnu imovinu |  | IV kvartal 2026 | kontinuirano |  | / |  |  |
| 1.3. Mjere za povećanje konkurencije |  |  | Naručioci sprovode istraživanje tržišta za predmete javne nabavke iznad propisane vrijednosti |  | MF |  | I kvartal 2027 | kontinuirano |  | / |  |  |
| 1.4. Javno-privatno partnerstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Izmjene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu |  |  | Izmjene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu usvojene |  | MF/Agencija za investicije |  | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 |  | / |  |  |
| 1.4.2. Protokol za životni ciklus JPP |  |  | Izrada Protokola |  | Agencija za investicije |  | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 |  | / |  |  |
| Operativni cilj 2: |  | Dalja digitalizacija sistema javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Broj aktivno registrovanih privrednih subjekata |  |  | 4.543 |  | 4.600 |  |  | 4.650 |  |  |
| Indikator učinka b) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio aktivno registrovanih mikro, malih i srednjih preduzeća |  |  | Ne postoje podaci |  | 40 % |  |  | 50 % |  |  |
| Indikator učinka c) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Uvođenje novih funkcionalnosti u CeJN-u i integracija CeJN-a sa ostalim bazama podataka |  |  | 80 % |  | 90 % |  |  | 100 % |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2 |  |  | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |  |
| 2.1. Modul za upravljanje ugovorima |  |  | Modul za upravljanje ugovorima implementiran na CeJN |  | MF |  | I kvartal 2026 | IV kvartal 2027 |  | 300.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 2.2. Modul „crvenih zastavica“ („red-flags“) |  |  | Modul „crvenih zastavica“ („red-flags“) implementiran na CeJN |  | MF |  | započeto | III kvartal 2026 |  | 200.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 2.3. Interoperabilnost CeJN-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Integracija CeJN-a i evidencije Ministarstva pravde o krivičnim presudama |  |  | CeJN integrisan sa evidencijom Ministarstva pravde |  | MF/Ministarstvo pravde |  | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 |  | 10.000 | Budžet Crne Gore |  |
| 2.3.2. Integracija CeJN-a sa bazama Agencije za sprječavanje korupcije |  |  | CeJN integrisan sa bazama Agencije za sprječavanje korupcije |  | MF/Agencija za sprječavanje korupcije |  | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 |  | 10.000 | Budžet Crne Gore |  |
| 2.3.3. Integracija CeJN-a sa bazama Agencije za zaštitu konkurencije |  |  | CeJN integrisan sa bazama Agencije zaštitu konkurencije |  | MF/Agencija za zaštitu konkurencije |  | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 |  | 10.000 | Budžet Crne Gore |  |
| 2.6. E-platforma Komisije za zaštitu prava |  |  | E-platforma za elektronsko vođenje žalbenih predmeta Komisije za zaštitu prava sa naprednim pretraživačem odluka funkcionalna |  | Komisija za zaštitu prava |  | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 |  | 30.000 | Budžet Crne Gore |  |
| 2.7. Pristup Upravnog suda CeJN-u |  |  | Direktan pristup Upravnog suda CeJN-u tehnički omogućen |  | MF/Upravni sud/Komisija za zaštitu prava |  | I kvartal 2027 | III kvartal 2027 |  | / |  |  |
| 2.8. Uputstva za korisnike |  |  | Izrada novih i ažuriranje postojećih uputstva za korisnike za nove module i funkcionalnosti CeJN-a |  | MF |  | kontinuirano | kontinuirano |  | / |  |  |
| Operativni cilj 3: |  | Jačanje profesionalnih kapaciteta i institucionalne koordinacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio naručilaca koji imaju najmanje jednog sertifikovanog službenika za javne nabavke |  |  | Ne postoje podaci |  | 80 % |  |  | 100 % |  |  |
| Indikator učinka b) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Prosječan broj sati specijalističkih obuka po službeniku za javne nabavke godišnje |  |  | Ne postoje podaci |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3 |  |  | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |  |
| 3.1. Modernizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Novi Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja |  |  | Novi Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja donešen |  | MF |  | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 |  | / |  |  |
| 3.2.2. Temeljne obuke |  |  | Najmanje 6 održanih obuka godišnje |  | MF/ Uprava za kadrove |  | I kvartal 2026 | kontinuirano |  | 6.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 3.2.3. Specijalističke obuke |  |  | Najmanje 6 održanih obuka godišnje |  | MF/ Uprava za kadrove |  | I kvartal 2026 | kontinuirano |  | 6.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 3.2.4. Obuke za privredne subjekte |  |  | Najmanje 4 održane obuke godišnje |  | MF/Privredna komora |  | I kvartal 2026 | kontinuirano |  | 6.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 3.2. Praktične alatke za primjenu Zakona o javnim nabavkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Izrada smjernica za primjenu Zakona o javnim nabavkama sa primjerima iz prakse i studijama slučaja |  |  | Smjernice za primjenu Zakona o javnim nabavkama objavljene |  | MF/Komisija za zaštitu prava |  | I kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |  | / |  |  |
| 3.2.2. Izrada tematskih priručnika za napredne konkurentske postupke javnih nabavki |  |  | Tematski priručnici za primjenu ograničenog postupka, konkurentskog postupka sa pregovorima, konkurentskog dijaloga, partnerstva za inovacije i pregovaračkog postupka sa prethodnim objavljivanjem poziva za nadmetanje objavljeni |  | MF |  | IV kvartal 2026 | II kvartal 2027 |  | 10.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 3.3. Među resorski mehanizam koordinacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Godišnji forum |  |  | Najmanje jedno zajedničko stajalište objavljeno godišnje |  | MF/Komisija za zaštitu prava/ Agencija za sprječavanje korupcije/ Agencija za zaštitu konkurencije/ Državna revizorska institucija |  | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 |  | 30.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 3.3.2. Godišnja konferencija za službenike za javne nabavke i privredne subjekte |  |  | Najmanje jedna konferencija organizovana godišnje |  | MF/Komisija za zaštitu prava/ Agencija za sprječavanje korupcije/ Agencija za zaštitu konkurencije/ Državna revizorska institucija |  | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |  | 30.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 3.4. Obuke o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu |  |  | Najmanje 3 radionice održane |  | MF/Agencija za investicije |  | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |  | 3.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| Operativni cilj 4: |  | Podsticanje primjene strateških javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio strateških javnih nabavki (zelene, socijalne, inovativne javne nabavke) u ukupnoj vrijednosti javnih nabavki |  |  | Ne postoje podaci |  | 15 % |  |  | 35 % |  |  |
| Indikator učinka b) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Broj postupaka javnih nabavki u kojima je kao kriterijum za izbor najpovoljnije ponude korišćen trošak životnog ciklusa |  |  | Ne postoje podaci |  | 5 |  |  | 15 |  |  |
| Indikator učinka c) |  |  | Početna vrijednost 2025. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio postupaka javnih nabavki u kojima je kao kriterijum za izbor najpovoljnije ponude korišćen odnos cijene i kvaliteta sa ponderom kvaliteta većim od 20 %. |  |  | Ne postoje podaci |  | 5 % |  |  | 15 % |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4 |  |  | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |  |
| 4.1. Podzakonska regulativa za zelene, socijalne i inovativne nabavke |  |  | Posebna podzakonska regulativa kojom se postupno uvodi obaveza primjene strateških kriterijuma u javne nabavke usvojena |  | MF/Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera/Agencija za zaštitu životne sredine/Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga/ Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava/ Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija |  | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 |  | 10.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 4.2. Praktični vodiči i smjernice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Praktični vodič o integrisanju zelenih, socijalnih i inovativnih kriterijuma proces javne nabavke |  |  | Praktični vodič objavljen |  | MF |  | IV kvartal 2026 | II kvartal 2027 |  | 10.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 4.2.2. Smjernice o primjeni kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude |  |  | Smjernice objavljene |  | MF |  | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 |  | / |  |  |
| 4.3. Specijalističke obuke za strateške javne nabavke (veza sa aktivnosti 3.2.2.) |  |  | Najmanje 4 održane obuke godišnje |  | MF/Privredna komora |  | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 |  | 10.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| 4.4. Monitoring i izvještavanje |  |  | Na CeJN-u je implementirana funkcija označavanja i praćenja strateških javnih nabavki, primjene troška životnog ciklusa i različitih pondera (odnos cijena/kvalitet) |  | MF |  | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 |  | 20.000 | Tehnička pomoć/Budžet Crne Gore |  |
| Operativni cilj 5: |  | Obezbjeđivanje regularnosti i integriteta i sprječavanje korupcije u sistemu javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio transparentnih postupaka javne nabavke |  |  | 93 % |  | 94 % |  |  | 95 % |  |  |
| Indikator učinka b) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio postupaka po osnovu izuzetne hitnosti u ukupnom broju pregovaračkih postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje |  |  | 84 % |  | 70 % |  |  | 40 % |  |  |
| Indikator učinka c) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio jednostavnih nabavki ispod 8.000,00 € u ukupnoj vrijednosti javnih nabavki |  |  | 8,1 % |  | 2 % |  |  | 2 % |  |  |
| Indikator učinka d) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Udio postupaka javnih nabavki sa jednom ponudom |  |  | 43,5 % |  | 35 % |  |  | 30 % |  |  |
| Indikator učinka e) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Broj inspekcijskih nadzora |  |  | 278 |  | 300 |  |  | 330 |  |  |
| Indikator učinka f) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Procenat donešenih odluka Komisije za zaštitu prava na pristigle žalbe u datoj godini |  |  | 97 % |  | 98 % |  |  | 98 % |  |  |
| Indikator učinka g) |  |  | Početna vrijednost 2024. g. |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja Strategije 2028. g. |  |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Strategije 2030. g. |  |  |
| Procenat žalbi riješenih izvan zakonskog roka |  |  | Ne postoje podaci |  | 5 % |  |  | 2 % |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5 |  |  | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |  |
| 5.1. Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama |  |  | Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama usvojene |  | MF |  | započeto | II kvartal 2026 |  |  |  |  |
| 5.2. Unaprjeđenje CeJN-a (veza sa aktivnostima 2.1, 2.2. i 2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Sprovođenje inspekcijskog nadzora javnih nabavki realizovanih po osnovu izuzetne hitnosti |  |  | Godišnji Izvještaj o nalazima Inspekcije objavljen |  | Inspekcija za javne nabavke/MF |  | I kvartal 2026 | kontinuirano |  | / |  |  |
| 5.4. Reforma inspekcijskog nadzora |  |  | Okvir za procjenu rizika tokom inspekcijskog nadzora koji će obuhvatiti ključne pokazatelje u svakoj fazi postupka javne nabavke donešen |  | Inspekcija za javne nabavke/MF |  | I kvartal 2027 | III kvartal 2027 |  | / |  |  |
| 5.5. Smjernice i obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Smjernice za prepoznavanje, prevenciju i sprječavanje zloupotreba u javnim nabavkama |  |  | Smjernice objavljene |  | MF/Agencija za sprječavanje korupcije |  | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |  | / |  |  |
| 5.4.2. Obuke o osnovnim principima integriteta, sukobu interesa i antikorupciji (veza sa aktivnošću 3.2.2.) |  |  | Najmanje 6 održanih obuka godišnje |  | MF/ Uprava za kadrove |  | I kvartal 2026 | kontinuirano |  | / |  |  |