UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

PROGRAM RADA ZA 2020.GODINU

Podgorica, mart 2020.godine

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

PROGRAM RADA ZA 2020.GODINU

Podgorica, mart 2020.godine

| TEMATSKI DIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ | AKTIVNOST ZA REALIZACIJU CILJEVA | LICA ODGOVORNA ZA REALIZACIJU | ROK | INDIKATOR |
| - Realizacija mjera iz AP za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021, za 2020.godinu - ljudska prava pritvorenih i osuđenih lica; - tehnička bebjednost; - ljudski rezursi-obuke i zapošljavanje, - tekuće održavanje; - zdravstvena zaštita - tretman, rad i zapošljavanje zatvorenika; -proizvodnja u UIKS | - Poštovanje ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica; -unaprjeđenje tehničke bebjednosti; -Razvoj ljudskih rezursa-obuke i zapošljavanje, -Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja u UIKS-a; -Unaprjeđenje zdravstvene zaštite -unaprjeđenje tretmana, rad i zapošljavanje zatvorenika; | UIKS-Odsjek za tretman; UIKS-Sektor za rad; UIKS-Služba za kadrovsle, opšte i kancelarijske poslove; UIKS-Sektor za obuku kadrova; UIKS-Sektor za zdravstvenu zaštitu | 2020.godina kontinuirano | -sprovedene radionice o Poštovanju ljudskih prava pritvorenih iosuđenih lica; -unaprijeđena tehnička bezbjednost; -izvršena rekonstrukcija, sanacija, i izgradnja; -unaprijeđen razvoj ljudskih resursa, obuke i zapošljavanje; -unaprijeđena zdravstvena zaštita; -unaprijeđen tretman, rad i zapošljavanje zatvorenika; -unaprijeđena proizvodnja u UIKS-a |
| - Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima, za 2019. godinu | Praćenja izvršavanja zakona i drugih propisa i sagledavanja i analiziranja stanja u upravnoj oblasti | UIKS-Služba za kadrovske, opšte I kancelarijske poslove; | I kvartal | UIKS je donijela Izvještaji o postupanju u upravnim stvarima, za 2019. godinu |
| 3. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2019.godinu | Pribavljanje podataka od organizacionih jedinica UIKS-a u kojem su sadržani podaci o realizaciji ciljeva iz programa rada Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, pregled mjera i aktivnosti preduzetih za izvršavanje postavljenih ciljeva, prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, predlog mjera za unapređenje stanja u upravnoj oblasti, finansijski izvještaj za 2019.godinu, kao i ostale aktivnosti u okviru djelokruga rada UIKS-a | UIKS-Služba za kadrovske, opšte I kancelarijske poslove; | I kvartal | UIKS je donijela Izvještaji o radu i stanju u upravnim oblastima, za 2019. godinu |
| 4.Donošenje internih pravila i procedura shodno Zakonu o upravljanju i unutašnjoj kontroli u javnom sektoru. | Formalizovanje poslovnih procesa, preduzimanjem kontrolnih aktivnosti radi osiguranja zakonitog, pravilnog ekonomičnog, efikasnog i efektivnog upravljanje prihodima, rashodima, imovinom i obavezama tj. da se spriječi neodgovarajuće upravljanje, neopravdano trošenje, nepravilnosti i prevare. | Služba za finansijske poslove; Odsjek za tretman; Služba za kadrovske, opšte i kancelarijske poslove; Sektor za zdravstvenu zaštitu; | III kvartal | Donijete interne procedure |
| 5.Izvještaj Kancelariji za evropske Integracije za I i II Prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2021, na aktivnosti koje proističu iz izvještajnog perioda | Pribavljanje podataka od organizacionih jedinica UIKS-a kroz koje će biti prikazan ostvareni napredak u dijelu pregovaračkog poglavlja 23 koje se odnosi na temeljna prava i reformu zatvorskog sistema | Služba za kadrovske, opšte i kancelarijske poslove | IV kvartal | UIKS je sačinila I dostavila Izvještaj Kancelariji za evropske Integracije |
| 6.Izvještaj Kancelariji za evropske Integracije za Polugodišnji izvještaj o sprovedenim aktivnostima u pregovaračkom poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava | Pribavljanje podataka od svih organizacionih jedinica UIKS-a koji će sadržati pregled realizacije mjera i aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava | Služba za kadrovske, opšte i kancelarijske poslove | II I IV kvartal | UIKS je sačinila I dostavila Izvještaj Kancelariji za evropske Integracije |
| 7.Izvještaj za Ministarstvo zdravlja o realizaciji mjera iz AP za 2019-2020 za sprovođenje Strategije CG za sprječavanje zloupotrebe droga 2013-2020. | Pribavljanje podataka od Odsjeka za tretman i Sektora za zdravstvenu zaštitu koji će sadržati pregled realizacije mjera i aktivnosti koji se odnose na liječenje i tretman lica lišenih slobode korisnika PAS, njihovu rehabilitaciju i reintegraciju u društvo | Odsjek za tretman, Sektor z azdravstvenu Zaštitu; Službe za kadrovske, Opšte i kancelarijske poslove; | III kvartal | UIKS je sačinila I dostavila Izvještaj Ministarstvu zdravlja CG |
| 8.Izvještaj o realizaciji mjera sadržanih U Izvještaju Nacionalnog preventivnog mehanizma Broj:05-49/19-8 o kontrolnom obilasku UIKS-a (KPD i Sektora za zdravstvenu zaštitu) u 2019.godini koji se dnosi na tretman osuđenih lica u KPD | Pribavljanje podataka od organizacione jedinice KPD Podgorica koji će sadržati pregled realizacije mjera i aktivnosti koji se odnose na tretman osuđenih lica | Odsjek za tretman KPD Podgorica; Služba za kadrovske, opšte i kancelarijske poslove | III kvartal | UIKS je sačinila idostavila Izvještaj Zaštitniku Ljudskih prava I sloboda |
| 9.Izvještaj o realizaciji mjera sadržanih u Izvještaju Nacionalnog preventivnog mehanizma Broj:05-24/19-16 o izvršenom obilasku Zatvora za Kratke kazne u 2019. godini | Pribavljanje podataka od organizacione jedinice KPD Podgorica koji će sadržati pregled realizacije mjera i aktivnosti koji se odnose na poboljšanje bezbjednosti i uslova za osuđena lica i službenike | Zatvor za kratke kazne, Sektor za rad; Služba za kadrovske, opšte i kancelarijske poslove | III kvartal | UIKS je sačinila o dostavila Izvještaj Zaštitniku Ljudskih prava i sloboda |
| 10.Izvještaj za Ministarstvo pravde o realizaciji mjera za 2019.godinu iz Izvještaja Evropskog komiteta za sprječavanje torture, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja Ili kažnjavanja (CPT) povodom posjete Crnoj Gori u oktobru 2017.godine | Pribavljanje podataka od svih organizacionih jedinica UIKS-a koji će sadržati pregled realizacije mjera i aktivnosti u odnosu na preporuke CPT za 2020.godinu koje se odnose na sve oblasti zatvorskog sistema. | UIKS-Odsjek za tretman;UIKS-Sektor za rad;UIKS-Služba za kadrovsle, opšte i kancelarijske poslove;UIKS-Sektor za obuku kadrova;UIKS-Sektor za zdravstvenu zaštitu | I kvartal | UIKS je sačinila i dostavila Izvještaj Ministarstvu pravde |

U-KD- broj:220/20

Podgorica,27. mart 2020.godine	DIREKTOR

Milan Tomić