## Slide 1: „Izrada koncepta projekta za Grant šemu Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije (S3) kroz projekte“,
Mario Protulipac, stručnjak za razvoj i sprovođenje projekata

## Slide 2: Mario Protulipac
15 godina iskustva u upravljanju projektima s portfeljem od preko 135 miliona EUR
14 godina iskustva u edukaciji u području upravljanja projektima
(Fakultet i Visoka škola Algebra, Državna škola za javnu upravu, WYG savjetovanje d.o.o., Okviri znanja d.o.o.)
Uspostavljanje sistema sprovođenja projekata (MINGOR, IRB, brojne firme)
Saradnja s brojnim malim srednjim i velikim preduzećima u izradi inovacionih projekata
Evaluator u nekoliko strateških PDP-a, posebno u području IRI
PMP, IPMA-C, GPM-b

## Slide 3: Sadržaj radionice
Pripremiti polaznike na samostalno pripremanje koncepta projekta za prijavu na konkurs „Grant scheme for supporting the implementation of Smart Specialisation Strategy through projects“
1) Sadržaj koncepta projekta
2) Razvoj koncepta projekta:
Analiza stejkholdera, definisanje ciljne grupee i krajnjih korisnika
Definisanje intervencijske logike projekta
Definisanje projektnih aktivnosti, rizika i procjena budžeta projekta
Relevantnost, horizontalni prioriteti i dodata vrijednost projekta

## Slide 4: 1. Sadržaj koncepta projekta
• Naslovna stranica sažetka projekta;
• Tablica sažetka projekta (bez ograničenja veličine)
• Opis projekta (ne prelazi 2 stranice) i relevantnost projekta (ne prelazi 3 stranice),

## Slide 5: Naslovna stranica

## Slide 6: Tablica sažetka projekta - 1
Naziv projekta
Lokacija projekta
Trajanje u broju mjeseci
Traženi iznos granta
Postotak granta u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava
Ukupni budžet projekta

## Slide 7: Tablica sažetka projekta - 2
Ciljevi projekta (objectives)
Target groups (ciljne skupine)
Final beneficiaries (krajnji korisnici)
Expected output (očekivani ishodi projekta)
Glavne aktivnosti

## Slide 8: 1.2. Opis projekta
i. Prikažite kontekst pripreme akcije, posebno o kontekstu sektora/države/regije (uključujući ključne izazove). Navedite bilo koju specifičnu analizu/studiju (analiza konteksta)
ii. Pojasnite ciljeve projekta iz tablice sažetka projekta
iii. Pojasnite ključne skupine stakeholdera, njihov odnos prema projektu i eventualne preduzete konsultacije
iv. Ukratko prikažite logiku intervencije navodeći očekivane outpute, outcomes i impact, kao i glavne rizike i pretpostavke za njihovo postizanje

## Slide 9: 1.2. Opis projekta
v. Prikažite vrstu predloženih aktivnosti, uključujući opis poveznica/odnosa između grupa aktivnosti
vi. Objasnite kako ćete u projekat uključiti relevantna međusektorska pitanja kao što su unapređenje ljudskih prava, jednakost polova, demokratija, dobro upravljanje, podrška mladima, dječija prava i autohtono stanovništvo, ekološka održivost i borba protiv HIV/AIDS-a (ako je primjenjivo).
vii. Navedite širi vremenski okvir projekta i opišite sve specifične faktore koji su uzeti u obzir.

## Slide 10: 1.3. Relevantnost projekta
1.3.1. Relevantnost za ciljeve/sektore/teme/specifične prioritete poziva na dostavljanje prijedloga
i. Opišite relevantnost projekta za cilj(eve) i prioritet(e) poziva na dostavljanje projektnih prijedloga.
ii. Opišite relevantnost akcije za bilo koje specifične podteme/sektore/područja i sve druge posebne zahtjeve navedene u smjernicama za aplikante
iii. Opišite koji će od očekivanih rezultata navedenih u smjernicama za podnosioce zahtjeva biti obuhvaćeni projektom

## Slide 11: 1.3. Relevantnost projekta
1.3.2. Relevantnost u odnosu na posebne potrebe i ograničenja ciljane zemlje, regije i/ili relevantnih sektora (uključujući sinergiju s drugim razvojnim inicijativama i izbjegavanje dupliranja)
i. Jasno navedite konkretnu situaciju prije projekta u ciljnoj zemlji/zemljama, regiji/regijama i/ili sektorima (uključite kvantifikovanu analizu podataka gdje je to moguće).
ii. Navedite detaljnu analizu problema kojima se projekat bavi i kako su oni međusobno povezani na svim nivoima.
iii. Pozovite se na sve značajne planove preduzete na nacionalnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou relevantne za akciju i opišite kako će se aktivnost odnositi na takve planove.

## Slide 12: 1.3. Relevantnost projekta
iv. Ako je radnja nastavak prethodne radnje, jasno naznačite kako se namjerava nadograđivati aktivnosti/rezultate ove prethodne aktivnosti; odnose se na glavne zaključke i preporuke svih sprovedenih evaluacija.
v. Ako je aktivnost dio većeg programa, jasno objasnite kako se uklapa ili je usklađena s tim programom ili bilo kojim drugim planiranim projektom. Navedite potencijalne sinergije s drugim inicijativama, posebno inicijativama Evropske komisije.
vi. Objasnite komplementarnost s drugim inicijativama koje podržavaju EU i drugi donatori (države članice i drugi)

## Slide 13: 1.3. Relevantnost projekta
1.3.3. Opišite i definišite ciljne grupe i krajnje korisnike, njihove potrebe i ograničenja te navedite kako će projekat odgovoriti na potrebe
i. Opišite svaku od ciljnih grupa i krajnjih korisnika (kvantifikujte ako je moguće), uključujući kriterijume odabira.
ii. Utvrdite potrebe i ograničenja (uključujući ograničenja kapaciteta) svake od ciljnih grupa i krajnjih korisnika.
iii. Pokažite relevantnost prijedloga za potrebe i ograničenja ciljnih grupa i krajnjih korisnika.
iv. Objasnite svaki participativni proces koji osigurava učešće ciljnih grupa i krajnjih korisnika.

## Slide 14: 1.3. Relevantnost projekta
1.3.4. Posebni elementi dodate vrijednosti
Navedite sve specifične elemente dodate vrijednosti akcije, npr. unapređenje ili konsolidacija javno-privatnog partnerstva, inovacija i najbolje prakse.

## Slide 15: Ostali dokumenti
Kontrolna lista koncepta projekta
Deklaracija aplikanta

## Slide 16: 2. Razvoj sažetka projekta

## Slide 17
Šta je projekat? (Navedite osnovne karakteristike)

## Slide 18: Tok razvoja projektne ideje i prijava na konkurs
Razvoj logičke matrice projekta (struktura/koncept)
Izrada i predaja koncepta projekta
Izrada i predaja Full application forma

## Slide 19: Metode upravljanja projektima

## Slide 20: Projektni ciklus (EK)
PROGRAMIRANJE
IDENTIFIKACIJA
FORMULACIJA
FINANSIRANJE
EVALUACIJA
SPROVOĐENJE I KONTROLA

## Slide 21: Šta je pristup logičke matrice (PLM)?
Analitički proces i skup alata koji se koriste za planiranje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju projekata
PLM kao način razmišljanja (“projektno razmišljanje” ili “projektni pristup”)
Strukturisani i skraćeni prikaz svih informacija važnih za projekat
OVERALL OBJECTIVE/IMPACT | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | 
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
SPECIFIC OBJECTIVE/OUTCOME | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
RESULTS/OUTPUTS | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
ACTIVITIES | MEANS | OVERALL COST | ASSUMPTIONS/PRECONDITIONS

## Slide 22: Zašto PLM?
PLM omogućava:
  testiranje valjanosti naše ideje,
  testiranje relevantnosti ideje u odnosu na stvarne probleme koje želimo rješavati,
  testiranje izvodljivosti u određenom vremenu i s određenim resursima,
  testiranje potencijalnih pozitivnih učinaka na ciljnu grupu

## Slide 23: Glavne faze PLM-a
faze analize: ocjenjuje se i vrši pregled trenutne situacije u području kojim se želimo baviti u našem projektu, a kako bi se kreirala vizija budućeg željenog stanja.
faza planiranja: projektna ideja se razvija do operativnog nivoa, s uključenim detaljnim opisom aktivnosti i budžetom.

## Slide 24: Prikaz faza PLM-a

## Slide 25: Analiza početnog stanja
U fazi analize, uz analizu stejkholdera i problema, obavezno je upoznati se s trenutnim stanjem kroz:
Statističke podatke
Primjere sličnih projekata
Razvojne i sektorske strategije
Informacije dobijene od stejkholdera
Vlastita istraživanja
...

## Slide 26: Korišćenje PLM-a u fazama projektnog ciklusa
Faza identifikacije
Definisanje razvojnog problema ili prilike - projektna ideja
Alat za uvid u postojeće stanje u sektoru, regiji, zajednici
Daje jasnu sliku šta želimo postići, pomaže definisati ciljeve te ukazuje koji je najbolji put odnosno strategija koja vodi prema cilju

## Slide 27: Korištenje PLM-a u fazama projektnog ciklusa
Faza formulacije
Omogućava definisanje plana projekta s jasnim rezultatima, aktivnostima, pokazateljima uspjeha, proračunom, upravljačkom strukturom i strategijom upravljanja rizicima, u skladu sa zadatim obrascima

## Slide 28: Korišćenje PLM-a u fazama projektnog ciklusa
Faza evaluacije
Logička matrica kao alat za vrednovanje sprovođenja projekta jer sadrži sažeti opis onoga što je planirano, a šta stvarno sprovedeno
Faza provedbe
PLM kao glavni alat za upravljanje i praćenje sprovođenja projekta
Faza finansiranja
Pravo korišćenja bespovratnih sredstava za finansiranje projektne ideje

## Slide 29: Logička matrica
OVERALL OBJECTIVE/IMPACT | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | 
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
SPECIFIC OBJECTIVE/OUTCOME | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
RESULTS/OUTPUTS | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
ACTIVITIES | MEANS | OVERALL COST | ASSUMPTIONS/PRECONDITIONS

## Slide 30: PLM i participativno planiranje
U PLM je nužno uključiti stejkholdere u razradu projekta jer se time:
Osigurava objektivnost i relevantnost
Vlasništvo projekta je u rukama stejkholdera
Metoda:
Radionice participativnog planiranja
Cilj radionica participativnog planiranja:
Konsenzus svih učesnika oko ciljeva i rezultata projekta (definisan logički okvir)

## Slide 31: Analiza stakeholdera

## Slide 32: Ko su stakeholderi?
SVI pojedinci, organizacije, institucije ili skupine ljudi koji mogu imati značajan interes za uspjeh ili neuspjeh projekta i na koje projekat može uticati svojim rezultatima, bilo pozitivno ili negativno ili oni mogu uticati na sprovođenje projekta, pozitivno ili negativno
interesne grupe

## Slide 33: Što je analiza stakeholdera?
Jednostavan analitički proces
Omogućava prepoznavanje stejkholdera, njihovih interesa, ograničenja i mogućih mjera s kojima možemo osigurati bolju podršku projektu ili smanjiti negativan uticaj na sprovođenje projekta
Neophodna za dizajniranje projekta usmjerenog prema stvarnim potrebama ljudi i okruženja koje ciljamo našim aktivnostima.

## Slide 34
Zašto analiza stakehlodera?
ANALIZA
STAKEHOLDERA
Kvalitet informacija u fazi planiranja
Prepoznavanje interesa/potreba/ograničenja
Maksimalna učinkovitost u pripremi i sprovođenju
Optimalno posložene uloge i odgovornosti
Kvalitetno i realno planiran projekat
Kvalitetnija komunikacija i saradnja
Smanjenje rizika
Smanjenje konflikata

## Slide 35: Ko su stakeholderi?
Ključni stakeholderi | značajno utiču na projekat ili su neophodni za uspjeh projekta | projektni partneri (korisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)
Primarni stakeholderi | individue ili skupine direktno uključeni u aktivnosti i na koje rezultati projekta direktno ili indirektno utiču | ciljne grupe i krajnji korisnici projekta
Sekundarni stakeholderi | svi koji imaju nekog udjela ili interesa u projektu i na koje projekat direktno ili indirektno utiče svojim aktivnostima i rezultatima (pozitivno ili negativno) | donator, ugovorna tijela, relevantne institucije koje provode politike i mjere iz projektnog područja, najvažniji pružaoci usluga ili proizvođači...

## Slide 36: Moguće uloge stakeholdera u projektu
Aplikant / nosilac = Applicant/grant beneficiary
Koaplikant = partner
Pridruženi subjekat – Affiliated entity
Saradnik = Associate
Podugovoreni = Subcontractor
Ciljna grupa = target group
Krajnji korisnik = Final beneficiary
Notes: Engleski nazivi su navedeni iz razloga što je moguće da će se polaznici susretati s nekim od programa Unije ili transnacionalnim programima, pa da se upoznaju s osnovnim pojmovima

## Slide 37: Sprovođenje analize stakeholdera
Najčešće se radi na početku procesa izrade projekta odnosno u fazi analize – preliminarna podjela uloga
U kasnijim fazama (detaljno planiranje) te u sprovođenju, praćenju i evaluaciji projekta – revizija uloga, upravljanje interesima stejkholdera, evaluacija relevantnosti projekta ....
Osnovne metode: radionice participativne analize, individualni razgovori = proces je jednako važan kao ishod radionica
Notes: Proces je jednako važan kao ishod = svaki alat analize stejkholdere kroz participativni rad korak je bliže stvaranju slike budućeg projekta (kockica po kockica u mozaiku). Npr. komentiranje važnosti i uticaja pojedinog stejkholdera (matrica važnosti i uticaja) neminovno vodi određivanju uloga stejkholdera, a time i razgovoru o potencijalnim budućim aktivnostima i strategiji projekta

## Slide 38: Koraci u analizi stakeholdera
KORAK U ANALIZI STAKEHOLDERA | ALAT / METODA
1. Definisati razvojnu temu | 
2. Identifikovati sve grupe koje imaju značajan interes za projekat | Brainstorming / radionica participativnog planiranja
3. Procijeniti njihovu potencijalnu važnost za projekat ili uticaj projekta na njih | Matrica važnosti i uticaja
4. Identifikovati njihove interese i ograničenja, potencijale | Matrica analize stejkholdera, Spider dijagram, SWOT
5. Utvrditi mogućnosti saradnje i potencijalne sukobe. Pronaći rješenje za upravljanje stejkholderima | Matrica analize stejkholdera
6. Dodijeliti stejkholderima preliminarne uloge u budućem projektu | 

## Slide 39: Matrica važnosti i uticaja
Pomoćni alat za određivanje stepena važnosti pojedinog stejkholdera
Posmatraju se dvije komponente:
važnost svakog pojedinog stejkholdera za projekat i
uticaj projekta na svakog pojedinog stejkholdera
Važnost i uticaj mogu se posmatrati u pozitivnom i negativnom smislu

## Slide 40
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 Lokalna samouprava | Mediji |  | Regulator | 
3 |  |  |  | 
4 | Dobavljači |  | Radnici preduzeća | Istraživačka organizacija
5 |  |  | Kupci | Preduzeće x
VAŽNOST STAKEHOLDERA ZA PROJEKAT
UTICAJ PROJEKTA NA STAKEHOLDERA
Notes: m

## Slide 41
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 Lokalna samouprava | Mediji |  | Regulator | 
3 |  |  |  | 
4 | Dobavljači |  | Radnici preduzeća | Istraživačka organizacija
5 |  |  | Kupci | preduzeće x
VAŽNOST STAKEHOLDERA ZA PROJEKAT
UTICAJ PROJEKTA NA STAKEHOLDERA
Notes: m

## Slide 42: Matrica analize stakeholdera
Matrica analize stakeholdera najčešće je korištĆni alat za analizu interesa, potreba i ograničenja
Postoje različite varijante matrica analiza stejkholdera (u skladu sa analiziranim podacima)
STAKEHOLDER (OPIS) | INTERESI, OČEKIVANJA, KORISTI | PROBLEMI, OGRANIČENJA | POTENCIJALNE MJERE

## Slide 43: Link na koncept projekta - 1.3. Relevantnost
1.3.3. Opišite i definišite ciljne grupe i krajnje korisnike, njihove potrebe i ograničenja te navedite kako će projekat odgovoriti na potrebe
i. Opišite svaku od ciljnih grupa i krajnjih korisnika (kvantifkujte ako je moguće), uključujući kriterijume odabira.
ii. Utvrdite potrebe i ograničenja (uključujući ograničenja kapaciteta) svake od ciljnih grupa i krajnjih korisnika.
iii. Pokažite relevantnost prijedloga za potrebe i ograničenja ciljnih grupa i krajnjih korisnika.
iv. Objasnite svaki participativni proces koji osigurava učestvovanje ciljnih grupa i krajnjih korisnika.

## Slide 44: Najava – sljedeći korak

## Slide 45: Šta je analiza problema?
Ključan alat za dizajn i upravljanje projektom
Olakšava nam odrediti stvarne razvojne potrebe određene ciljne grupe, organizacije, regije
Prikaz negativne slike postojećeg stanja i utvrđuje odnose uzroka i posljedice između identifikovanih problema.
Dobro postavljena analiza problema predstavlja jasan temelj za određivanje relevantnih i usmjerenih ciljeva projekta.

## Slide 46: Analiza postojećeg stanja
Prva faza koja prethodi izradi problemskog stabla trebala bi uključiti dobro upoznavanje s postojećom situacijom kroz:
Statističke podatke
Prioritete i mjere razvojnih i sektorskih strategija, OP-a
Vlastita istraživanja
Iskustva drugih stejkholdera (primjere dobre prakse)
Navedite dodatne izvore informacija….

## Slide 47: Provedba analize problema
Tri temeljna koraka:
Definisanje okvira i predmeta analize tj. definisanje razvojne teme kojom se bavimo
Određivanje glavnih problema s kojima se suočavaju ciljne grupe i korisnici
Vizualizacija problema u obliku dijagrama koji hijerarhijski prikazuje probleme i stavlja ih u međusobni uzročno-posljedični odnos („problemsko stablo“)

## Slide 48: Dijagrami
prikazuju glavni problem kojeg ćemo rješavati projektom, posljedice glavnog problema (prikazuju se iznad glavnog problema) i uzroke (prikazuju se ispod glavnog problema).
Između različitih nivoa problema uspostavljaju se uzročno-posljedične veze.

## Slide 49
FISHBONE/ISHIKAWA DIJAGRAM
Nedovoljni kapaciteti zaposlenih
Intelektualno vlsništvo
Nedostatak opreme
Nedostatak saradnje s institucijama
Fluktuacija
Oprema za izradu prototipa
Niska obrazovna struktura
trademark
Transfer znanja
Proces zaštite intelekt. vlasništva
Partnerstvo s istraživačkim organizacijama
Broj zaposlenih
Oprema za testiranje
IKT oprema
Specifična znanja
patentibilnost
klasteri
Nizak nivo konkurentnosti preduzeća

## Slide 50: Problemsko stablo-koraci
1) Otvorena rasprava među stejkholderima o problemima vezanim uz projektnu ideju ili razvojnu temu koja se obrađuje.
2) ispisivanje pojedinačnih problema na listove papira i na temelju ispisanih problema identifikovati početni ili centralni problem kojeg će rješavati naš projekat
3) Pronaći probleme koji su povezani sa centralnim problemom i započeti s uspostavljanjem hijerarhije uzroka i posljedica.
4) Problemi koji uzrokuju centralni problem navode se ispod glavnog problema dok se problemi koji su posljedica centralnog problema navode iznad.

## Slide 51: Problemsko stablo-koraci
5) Ukoliko postoji više uzroka nekog problema onda ih je potrebno staviti na isti nivo u problemskom stablu.
6) Povezati probleme pomoću strelica uzroka i posljedica i na taj način pokazati njihove međuzavisnosti.
7) Provjeriti logiku dijagrama i provjeriti sa stejkholderima jesu li obuhvaćeni svi relevantni problemi.

## Slide 52: Napomene...
Vodite računa o tome da problemsko stablo bude jednostavno i jasno. U suprotnom nećete imati dobru podlogu za sljedeće korake u procesu analize.
Nakon što identifikujete probleme i uspostavite uzročno – posljedične odnose među njima, pokušajte probleme grupisati u cjeline (npr. problemi vezani za infrastrukturu, ljudske kapacitete, zakonski okvir i sl.)
Analiza problema je najvažniji korak u fazi planiranja jer usmjerava sve ostale analize i korake u fazi planiranja.

## Slide 53: Analiza početnog stanja i stablo problema
U fazi analize, uz analizu stejkholdera i problema, obavezno je upoznati se s trenutnim stanjem kroz:
Statističke podatke
Primjere sličnih projekata
Razvojne i sektorske strategije
Informacije dobijene od stejkholdera
Vlastita istraživanja
…
Svaki navedeni problem u strukturi dijagrama, treba imati egzaktnu podlogu (mora biti potkrijepljen)

## Slide 54: Primjena stabla problema
Izrada strategije i definisanje WBS-a (intervencijske logike) projekta
Socioekonomska analiza/analiza stanja u studiji izvodljivosti/investicionoj studiji
Svrha i opravdanost u opisu projekta
Evaluacija projekta

## Slide 55: Primjena stabla problema – 1.3. relevantnost
1.3.2. Relevantnost u odnosu na posebne potrebe i ograničenja ciljane zemlje, regije i/ili relevantnih sektora (uključujući sinergiju s drugim razvojnim inicijativama i izbjegavanje dupliranja)
i. Jasno navedite situaciju prije projekta u ciljnoj zemlji/zemljama, regiji/regijama i/ili sektorima (uključite kvantifikovanu analizu podataka gdje je to moguće).
ii. Navedite detaljnu analizu problema kojima se projekat bavi i kako su oni međusobno povezani na svim nivoima.
iii. Pozovite se na sve značajne planove preduzete na nacionalnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou relevantne za akciju i opišite kako će se aktivnost odnositi na takve planove.

## Slide 56: Najava – sljedeći korak

## Slide 57: Analiza ciljeva i odabir strategije

## Slide 58: Analiza ciljeva
Dok problemska analiza prikazuje negativne aspekte postojeće situacije, analiza ciljeva predstavlja buduću željenu situaciju koja će se dogoditi sprovođenjem našeg projekta.
Negativne tvrdnje, problemi izraženi u problemskom stablu preformulišu se u pozitivne tvrdnje odnosno rješenja ili ciljeve.

## Slide 59: Analiza ciljeva-formulisanje
Primjer preformulisanja problema u ciljeve
Zastarjela tehnologija uzrokuje visoke troškove i pad produktivnosti
Smanjiti troškove i povećati produktivnost modernizacijom tehnologije proizvodnje
Zastarjela oprema i procesi ne zadovoljavaju savremene standarde proizvodnje
Modernizacijom opreme i digitalizacijom/automatizacijom procesa povećati standarde proizvodnje

## Slide 60
FISHBONE/ISHIKAWA DIJAGRAM
Povećani kapaciteti zaposlenih
Intelektualno vlasništvo
Modernizovana oprema
Osigurana saradnja s institucijama
Fluktuacija
Oprema za izradu prototipa
Niska obrazovna struktura
trademark
Transfer znanja
Proces zaštite intelekt. vlasništva
Partnerstvo s istraživačkim organizacijama
Broj zaposlenih
Oprema za testiranje
IKT oprema
Specifična znanja
patentibilnost
klasteri
Povećan nivo konkurentnosti preduzeća

## Slide 61: Stablo ciljeva-savjeti
Izrađuje se kroz konsultacije s ključnim stakeholderima (participativni pristup)
Koristiti informacije prikupljene u analizi stakeholdera kako bi se:
  Prepoznali prioriteti
  Procijenila realističnost određenih ciljeva
  Prepoznala dodatna sredstva za ostvarenje pojedinih ciljeva
  Utvrdili vanjski faktori važni za realizaciju projekta

## Slide 62: Analiza strategije

## Slide 63: Šta je analiza strategije?
Završni korak u fazi analize
Predstavlja odabir strategije, tj. najboljeg mogućeg načina postizanja željenih ciljeva projekta
Donošenje odluke o najboljoj strategiji sprovođenja projekta uz konsenzus svih stejkholdera koji učestvujuu u procesu
Definiše se obim projekta: cilj, rezultati i aktivnosti projekta.
Zahtijeva balans između različitih interesa stakeholdera
Odluka o tome šta će biti uključeno u projekat, a šta će ostati izvan fokusa projekta putem određenih kriterijuma

## Slide 64: Kriterijumi u analizi strategije
Odnos troškova i koristi
Vjerovatnoća uspjeha s obzirom na ograničene resurse i vrijeme te postojeće organizacione kapacitete
Šta je prioritet te koja će kombinacija aktivnosti najlakše dovesti do željenih rezultata i cilja
Usmjerenost na potrebe i ograničenja ciljnih grupa i krajnjih korisnika (kolika je direktna korist za ciljnu grupu i indirektna za krajnje korisnike)
Sinergija i komplementarnost s drugim inicijativama
Obavezno usklađivanje s Uputstvima za aplikante

## Slide 65: Kriterijumi za odabir strategije
Uputstva za aplikante jedan su od osnovnih izvora kriterijuma za odabir strategije. Od UzP zavisi
Koji su troškovi prihvatiljivi
Ko su prihvatljivi aplikanti i partneri
Koje su aktivnosti prihvatiljive u okviru projekta
Koje su državne pomoći dostupne u Pozivu (ako je primjenjivo)
Kriterijumi vezani za lokaciju sprovođenja, kapacitete aplikanta …

## Slide 66: Primjena stabla ciljeva
Definisanje WBS-a (intervencijske logike) projekta
Socioekonomska analiza/analiza stanja u studiji izvodljivosti/investicionoj studiji
Svrha i opravdanost u opisu projekta
Evaluacija projekta

## Slide 67: Sljedeći korak

## Slide 68: Logička matrica
Sadrži:
Opis projektnih ciljeva prikazan hijerarhijski odnosno intervencijsku logiku projekta
Način na koji ćemo pratiti i vrednovati dostignuća projekta (pokazatelji uspjeha i izvori provjere)
Sredstva za sprovođenje projekta (ljudi, alati, materijali, oprema i sl.) i troškovi projekta
Ključne vanjske faktore važne za uspjeh projekta (preduslovi i pretpostavke)
OVERALL OBJECTIVE/IMPACT | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | 
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
SPECIFIC OBJECTIVE/OUTCOME | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
RESULTS/OUTPUTS | OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS (OVI) | SOURCES OF VERIFICATION | ASSUMPTIONS
 | BASELINE & TARGET VALUE |  | 
ACTIVITIES | MEANS | OVERALL COST | ASSUMPTIONS/PRECONDITIONS

## Slide 69
Opis projekta | Pokazatelji | Izvor provjere | Pretpostavke
Opšti cilj/uticaj | Kako mjerimo opšti cilj uključujući količinu, kvalitet i vrijeme? | Na koji način će se prikupljati informacije, kada i ko će ih prikupljati? | 
Specifični cilj/outcome | Kako mjerimo svrhu uključujući količinu, kvalitet i vrijeme? | Na koji način će se prikupljati informacije, kada i ko će ih prikupljati? | Ako je svrha postignuta koje pretpostavke moraju biti zadovoljene da bi se postigao opšti cilj?
Rezultati projekta/outputs | Kako mjerimo rezultate uključujući količinu, kvalitet i vrijeme? | Na koji način će se prikupljati informacije, kada i ko će ih prikupljati? | Ako su rezultati ostvareni koje pretpostavke moraju biti zadovoljene da bi se postigla svrha
Aktivnosti | Sredstva potrebna za sprovođenje projekta | Troškovi | Ako su aktivnosti sprovedene koje pretpostavke moraju biti zadovoljene da bi se postigli rezultati?

## Slide 70: Logička matrica
Vertikalna logika projekta prikazana u logičkoj matrici pokazuje šta se projektom namjerava postići, razjašnjava uzročno-posljedične veze i ističe najvažnije pretpostavke potrebne za ostvarenje ciljeva projekta, a koje su izvan kontrole sprovodioca projekta.
Horizontalna logika projekta prikazuje kako će se mjeriti uspjeh projekta kroz objektivno provjerljive pokazatelje i izvore provjere.

## Slide 71: Logička matrica-definicija nivo intervencijske logike
Opšti ciljevi:
Predstavljaju doprinos projekta prioritetima politika u nekom sektoru te prikazuju u kojoj je mjeri projekat značajan za društvo s aspekta dugoročne koristi za krajnje korisnike. (1-2)
Specifični cilj/evi projekta:
Specifični ciljevi projekta se postižu sprovođenjem projekta, te se očekuje da će njihovi efekti imati održive i dugotrajne koristi za ciljane grupe projekta. Specifični cilj/evi projekta rješavaju jedan ili više centralnih problema te se definišu u smislu održivih koristi za ciljnu grupu (1-3)

## Slide 72: Logička matrica-definicija nivoa intervencijske logike
Rezultati/Outputs:
Rezultati su "proizvodi” odnosno ishodi preduzetih aktivnosti, kombinacijom kojih će se postići cilj/evi projekta.
Aktivnosti:
Aktivnosti su zadaci koji se moraju preduzeti da bi se postigli rezultati projekta.

## Slide 73: Logička matrica-definicija nivoa intervencijske logike
Izjave kojima opisujemo ciljeve, rezultate i aktivnosti moraju biti sročene jasno i sažeto
Opšti cilj prikazuje doprinos projekta nekom širem cilju prioriteta sektorskih politika pa bi opšti cilj trebalo izraziti glagolima „doprinijeti“, „unaprijediti” i sl.
Specifični cilj/evi projekta bi se trebali definisati kao poboljšanje stanja, odnosno direktna korist za neku ciljnu grupu (možemo koristiti riječi kao npr. „osnovati...“, „stavljeno u funkciju”, „pokrenuti” i sl.).
Rezultati se izražavaju u obliku konkretnog, opipljivog rezultata, kao npr. razvijen, proizveden, opremljen, organizovan... Skup rezultata treba dati spec. Cilj s kvantifikovanjem
Aktivnosti se izražavaju u infinitivu glagola, poput izgraditi, edukovati, istražiti, razviti, izraditi i sl.

## Slide 74: Pretpostavke/assumptions

## Slide 75: Šta su pretpostavke?
4. stubac – logičke matrice
Faktori izvan direktne kontrole projekta odnosno rukovodioca projekta, ali koji su od presudne važnosti za postizanje rezultata aktivnosti, cilja projekta i opštih ciljeva
Pretpostavke su vanjski faktori koji moraju biti zadovoljeni da bi projekat mogao postići uspjeh i ostvariti dugotrajnu korist ciljnim grupama
Identifikuju se i preduslovi koje je potrebno ostvariti kako bi projekat uopšte mogao krenuti sa sprovođenjem

## Slide 76: Kada se definišu?
Pretpostavke se većinom identifikuju tokom analitičke faze.
Analiza stejkholdera i analiza problema nam u ranoj fazi ukazuju na vanjske uticaje na sprovođenje projekta kao što su zakonodavni okvir, tehničke i ekonomske mogućnosti te politički aspekti nad kojima projekat neće moći uspostaviti kontrolu, a pretpostavke su za ostvarenje željenih rezultata i cilja.

## Slide 77: Kako se uključuju u logičku matricu?
Dio vertikalne logike, uključuju se na slijedeći način:
Kada se ispune preduslovi za sprovođenje projekta, izdvajaju se sredstva i kreće se u sprovođenje aktivnosti
Nakon što se sprovedu aktivnosti i ako se pretpostavke na nivou aktivnosti pokažu tačnima ostvariće se rezultati
Nakon što se ostvare rezultati i pretpostavke na nivou rezultata, može se ostvariti spec. cilj projekta
Kada je postignut spec. cilj projekta i pretpostavke se na ovom nivou ispune, projekat će ostvariti doprinos postizanju opštih ciljeva projekta

## Slide 78: Analiza pretpostavki
Samo pretpostavke koje će se vjerovatno pokazati istinitima, uključujemo u logičku matricu.
Pretpostavke se uključuju na svim nivoima logičke matrice, od preduslova za ulazak u aktivnosti do pretpostavki za ostvarenje rezultata, svrhe i opštih ciljeva.
Na uključene pretpostavke projektni tim ne može uticati, ali mora pažljivo pratiti njihovo ostvarivanje i planirati potencijalne aktivnosti koje mogu ublažiti posljedice neostvarivanja pretpostavki

## Slide 79: Pokazatelji
2 stubac logičke matrice
Opisuju ciljeve projekta u mjerljivim terminima, kao što su količina, kvalitet i vrijeme
Pokazatelji nam služe za provjeru izvodljivosti ciljeva i rezultata te su osnovni alat za praćenje sprovođenja projekta kao i za vrednovanje njegovih trajnih učinaka.
Prikazuju se početne i očekivane/planirane vrijednosti

## Slide 81: Pokazatelji
Svaki objektivno provjerljivi pokazatelj trebao bi biti SMART
  S – specific = tačno određeni za cilj kojeg trebaju mjeriti
  M – measurable = mjerljivi u smislu količine i kvaliteta
  A – adequate = prikladni po prihvatljivoj cijeni
  R – relevant = relevantni za potrebe informisanja projektnih stejkholdera
  T – timed = vremenski određeni-kada možemo očekivati da će cilj biti ostvaren

## Slide 82: Pokazatelji
Svi ciljevi u intervencijskoj logici projekta moraju imati minimalno jedan objektivno provjerljivi pokazatelj.
Ponekad je potrebno odrediti i više pokazatelja za jedan cilj jer dok će jedan dati dobru informaciju u smislu količine, drugi pokazatelj ga može dopuniti sa aspekta kvaliteta.
Razrada tokom planiranja i revizija prilikom sprovođenja projekta

## Slide 83: Primjer pokazatelja
Broj uključenih organizacija
Broj prijava zaštite intelektualnog vlasništva
Razvoj proizvoda u TRL fazama
Broj novozaposlenih osoba
Broj inovativnih proizvoda/procesa

## Slide 84: Izvori provjere
Označavaju gdje se i u kojem obliku mogu pronaći informacije o postizanju cilja projekta i rezultata koje opisuju objektivno mjerljivi pokazatelji.
Formulišu se istovremeno sa identifikacijom pokazatelja

## Slide 85: Izvori provjere
Izvori provjere trebaju sadržavati tri temeljne informacije:
Kako se prikupljaju informacije npr. iz projektnih izvještaja, evidencije dolazaka na osposobljavanja, posebne studije, istraživanja, službene statistike, potvrde o izvršenim radovima i sl.
Ko bi trebao prikupljati/pružati informacije (projektni tim, podugovoreni stručnjaci, nadležne statističke kancelarije i sl.)
Kada/koliko redovno treba osigurati prikupljanje podataka

## Slide 86: Izvori provjere
Završni izvještaj projekta izrađen od strane projektnog tima
Godišnji finansijski izvještaj preduzetnika
Liste učesnika volonterskih radionica
Kopije uvjerenja o osposobljavanju
Volonterski dnevnici
Statistički bilten

## Slide 87: Povezivanje analitičke faze s konceptom projekta
Analiza stejkholdera – gdje je potrebno opisati ciljne grupe i ostale stejkholdere, njihove potrebe, ograničenja i kako ih rješavamo, 1.3. Relevantnost projekta
Analiza problema – 1.3. Relevantnost projekta, problemska analiza
Analiza ciljeva – Tablica sažetka projekta, 1.2. Opis projekta
Logička matrica – Tablica sažetka projekta, 1.2. Opis projekta

## Slide 88: Tablica sažetka projekta - 2
Ciljevi projekta (objectives)
Target groups (ciljane skupine)
Final beneficiaries (krajnji korisnici)
Expected output (očekivani ishodi projekta)
Glavne aktivnosti

## Slide 89: 1.2. Opis projekta
i. Prikažite kontekst pripreme akcije, posebno o kontekstu sektora/države/regije (uključujući ključne izazove). Navedite bilo koju specifičnu analizu/studiju (analiza konteksta)
ii. Pojasnite ciljeve projekta iz tablice sažetka projekta
iii. Pojasnite ključne skupine stakeholdera, njihov odnos prema projektu i eventualne preduzete konsultacije
iv. Ukratko prikažite logiku intervencije navodeći očekivane outpute, outcomes i impact, kao i glavne rizike i pretpostavke za njihovo postizanje

## Slide 90: 1.2. Opis projekta
v. Prikažite vrstu predloženih aktivnosti, uključujući opis veza/odnosa između grupa aktivnosti
vi. Objasnite kako ćete u projekat uključiti relevantna međusektorska pitanja kao što su unapređenje ljudskih prava, jednakost polova, demokratija, dobro upravljanje, podrška mladima, dječija prava i autohtono stanovništvo, ekološka održivost i borba protiv HIV/AIDS-a (ako je primjenjivo).
vii. Navedite širi vremenski okvir projekta i opišite sve specifične faktore koji su uzeti u obzir.

## Slide 91: Uputstva za ispunjavanje sažetka projekta
format za Opis i relevantnost projekta je veličina A4 s marginama od 2 cm, fontom Arial 10, jednostrukim proredom;
pružajte tražene informacije prema podnaslovima, traženim redoslijedom i srazmjerno njihovoj relativnoj važnosti (pogledajte relevantne bodove u evaluacijskoj tablici u smjernicama za aplikante);
pružajte potpune informacije (budući da će se evaluacija temeljiti isključivo na dostavljenim informacijama);
Budite jasni kako bi se olakšao proces ocjenjivanja