Akcioni plan za implementaciju Programa za suzbijanje neformalne ekonomije za period 2024-2026.

-nacrt za javnu raspravu-

Podgorica, oktobar 2023.

LISTA SKRAĆENICA

| ARS | Anketa o radnoj snazi | MKI | Ministarstvo kapitalnih investicija | SZP | Sud za prekršaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDP | Bruto domaći proizvod | MMF | Međunarodni monetarni fond | UIP | Uprava za inspekcijske poslove |
| CBCG | Centralna banka Crne Gore | Monstat | Uprava za statistiku CG | UNDP | Program za razvoj Ujedinjenih nacija |
| EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj | MOR | Medjunarodna organizacija rada | UPC | Uprava prihoda i carina |
| EIB | Evropska investiciona banka | MP | Ministarstvo prosvjete | UPCG | Unija poslodavaca Crne Gore |
| EK | Evropska komisija | MPRR | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | VCG | Vlada Crne Gore |
| EU | Evropska unija | MRSS | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | WBIF | Investicioni okvir za Zapadni Balkan |
| FSC | Savjet za upravljanje šumama koji obezbejdjuje Sistem kontrole nadzornog landa u drvnoj industriji | MZ | Ministarstvo zdravlja | ZZZCG | Zavod za zapošljavanje Crne Gore |
| ICT | Informacione i komunikacione tehnologije | MJU | Ministarstvo javne uprave | ZUP | Zakon o upravnom postupku |
| IPA | Pretpristupni instrument | OC | Operativni cilj | ZIN | Zakon o inspekcijskom nadzoru |
| IRF CG | Investiciono-razvojni fond Crne Gore | OECD | Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj | ZOP | Zakon o prekršajima |
| IRMS | Integrisani sistem upravljanja prihodima | PKCG | Privredna komora Crne Gore |  |  |
| JLS | Jedinica lokalne samouprave | PS | Privredni sud |  |  |
| MERT | Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma | PSNE | Program suzbijanja neformalne ekonomije |  |  |
| MEPPU | Ministarstvo za ekologije, prostornog planiranja i urbanizma | SB | Svjetska banka |  |  |
| MF | Ministarstvo finansija | SDI | Strane direktne investicije |  |  |
| MIMIC | Indikator višestrukih urzoka i postojanja rasta sive ekonomije ( Multiple Indicator Multiple Causes) | SK | Savjet za konkurentnost |  |  |

UVOD I SADRŽAJ AKCIONOG PLANA

Ministarstvo finansija je pripremilo Akcioni plan za implementaciju Programa za period 2024-2026, koji  u skladu sa Vladinom Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, sadrži:

1 ) Pregled opštih i operativnih ciljeva programa za koje se akcioni plan donosi, uz prateće indikatore uspjeha;

2) Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi, a posredno opšti cilj;

3) Indikatore rezultata na osnovu kojih se prati uspjeh sprovođenja datih aktivnosti.

4) Naziv institucija odgovornih za sprovođenje aktivnosti i za praćenje sprovođenja i izvještavanja;

5) Planirani početak i rok za završetak aktivnosti;

6) Potrebna finansijska sredstva i fondove za sprovođenje aktivnosti, uz informacije o izvorima finansiranja.

| Naziv opšteg cilja Programa - Smanjenje učešća neformalne ekonomije u ukupnoj privrednoj aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uticaj | Indikator uticaja (impact indicator) | Izvor verifikacije | Početna vrijednost 2023. |  | Vrijednost u 2025. |  | Ciljna vrijednost 2026. |  |
| Smanjeno učešće sive ekonomije u BDP | Siva ekonomija kao % BDP | MF | 20,6 |  | 15,4-17,5 |  | 15,2-17,2 |  |
| Povećani izvorni javni prihoda u odnosu na BDP | Izvorni javni prihodi kao % BDP | MF, UPCCG | 40,3 |  | 40,5 |  | 40,7 |  |
| Smanjeno učešće neregistrovanih ekonomskih aktivnosti u ekonomiji | Procijenjena vrijednost poslovanja neregistrovanih biznisa kao % BDP | MF, anketno istraživanje |  |  |  |  | 10-15 |  |
| Operativni cilj 1 - Unapređenje poslovnog ambijenta kroz smanjenje broja i visine fiskaliteta i parafiskaliteta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinak | Indikator učinka (outcome indicator) | Izvor verifikacije | Početna vrijednost 2022. | Vrijednost u 2025. |  | Ciljna vrijednost 2026. |  |  |
| Smanjeno poresko opterećenje rada | Poresko opterećenje rada (%) | MF | 20,4-32 | 20,4-32 |  | 20,4-30 |  |  |
| Povećan stepen primjene analize uticaja propisa (RIA) | Broj službenika na centralnom i lokalnom nivou obučenih za RIA | MF – godišnji izvještaj o kvalitetu primjene RIA-e | 78 (34 na državnom i 44 na lokalnom nivou) | 84 (36 na državnom i 48 na lokalnom nivou) |  | 92 (38 na državnom i 54 na lokalnom nivou) |  |  |
| Analiza efekata propisa RIA sadrži MMSP test | % RIA koje sadrže MMSE test, a za koje je bio relevantan | MF – godišnji izvještaj o kvalitetu primjene RIA-e | 0 | 15 |  | 20 |  |  |
| Smanjen broj nameta | Broj nameta | MERT | 1789 | 1775 |  | 1654 |  |  |
| Povećan broj poslovnih subjekata | Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori | Monstata, UPC | 45.675 | 47.930 |  | 48.686 |  |  |
| Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata (output indicator) | Nadležne institucije | Planirani početak aktivnosti | Rok završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026. |  | Izvori finansiranja |
| Stimulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izmjene zakonskih rješenja za smanjenje fiskaliteta, parafiskaliteta, naročito za mlade preduzetnike i početnike u biznisu i pojednostavljenje poreske administracije uz dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU uz procjenu fiskalnog uticaja | Indikator rezultata: Izmijenjen set zakona radi smanjenja fiskalnog i parafiskalnog opterećenja privrede i građana Početna vrijednost:n/a Ciljna vrijednost 2026: Smanjen broj fiskaliteta i parafiskaliteta | MF, MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Izrada izvještaja o poreskim rashodima | Indikator rezultata: Poreski rashodi kao % BPD Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2026: Pripremljen izvještaj o poreskim rashodima | MF | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| - Finalizacija procesa uvođenja integrisanog sistema upravljanja prihodima (IRMS) | Indikator rezultata: Uveden novi informacioni sistem u upravi prihoda i carina Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2026: Implementiran IRMS | UPC, MF | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Smanjenje administrativnih barijera/poreske administracije kroz proces digitalizacije | Indikator rezultata: Vrijeme i broj postupaka u administriranju zahtjeva korisnika Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2026: Povećan broj administrativnih postupaka elektronskim putem za 5% | MJU, MERT, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Unapređenje kapaciteta nadležnih organa u primjeni kriterijuma RIA | Indikator rezultata: Broj obuka predstavnika vlade i jedinica lokalne samouprave Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2026: Povećan broj obuka za 10% | MF, MERT, JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Uspostavljanje potpune elektronske registracije preduzeća izmjenom zakonske regulative | Indiktor rezultata: Broj elektronskih registracija u godini Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2026: Povećanje broja elektronskih registracija svih oblika privrednih društava za 20% | MERT, UPC |  | Četvrti kvartal 2025. |  | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| Aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uvođenje strožijih sankcija u slučaju nepoštovanja uslova iz ugovora/namjenske upotrebe sredstava po dobijanju podsticajnih mjera | Indikator rezultata: Veća namjenska kontrola upotrebe sredstava subvencija Početna vrijednost 2022: - Ciljna vrijednost 2026: Broj korisnika koji poštuju odredbe ugovora povećan za 15% godišnje | MERT, JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | 10.000 eura godišnje |  | Budžet Crne Gore |
| Operativni cilj 2 - Podrška fer preduzetništvu i tranziciji u formalnu ekonomiju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinak | Indikator učinka (outcome indicator) | Izvor verifikacije | Početna vrijednost 2022. | Vrijednost u 2025. |  | Ciljna vrijednost 2026. |  |  |
| Povećan broj registrovanih poslovnih subjekata u turizmu, poljoprivredi, trgovini, saobraćaju, građevinarstvu | Broj poslovnih subjekata u turizmu Broj poslovnih subjekata u trgovini Broj poslovnih subjekata u saobraćaju Broj poslovnih subjekata u pojoprivredi Broj poslovnih subjekata u građevinarstvu | Monstat | 5.494 12.529 2.030 495 5.236 | 5.569 12.888 1.862 502 5.348 |  | 5.832 12.922 1.895 523 5.765 |  |  |
| Smanjen broj registrovanih privrednih subjekata koji ne prijavljuju dio poslovanja ili zaposlenih | % privrednih subjekata koji dijelom posluju u neformalnom sektoru | MF, Anketa | 33,3 | 31,3 |  | 29,5 |  |  |
| Smanjen broj neregistrovanih/nelegalnih biznisa | % neregistrovanih biznisa u ukupnom broju aktivnih subjekata | MF, anketa | - |  |  |  |  |  |
| Efikasnost u naplati PDV-a | Iznos PDV jaza (% BDP) | MF |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata (output indicator) | Nadležne institucije | Planirani početak aktivnosti | Rok završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026. |  | Izvor finansiranja |
| - Unapređenje legislative i procedura za registraciju privrednih subjekata | Indikator rezultata: Usvojeni/izmijenjeni zakoni za registraciju privrednih subjekata Početna vrijednost 2022: - Ciljna vrijednost 2026. Unaprijedjen sistem registracije privrednih subjekata | MF, UPC | Prvi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Promocija programa podrške razvoju konkurentnosti, kroz dobijanje subvencija, kako bi se stimulisali neregistrovani subjekti da registruju biznis i prijave se za subvencije | Indikator rezultata: Promovisani programi podrške razvoju konkurentnosti Početna vrijednost 2022: - Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj registrovanih privrednih subjekata koji su prešli na legalno poslovanje, za 5% | MF, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Izračunavanje poreskog jaza za Crnu Goru | Indikator rezultata: Izračunat poreski jaz Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2026: Povećana naplata prihoda po utvrdjivanju poreskog jaza | UPC, MF | Prvi kvartal 2024 | Prvi kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| Turizam – stimulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pružanje individualnih savjeta i podrške za formalizaciju u okviru programa podrške razvoju preduzetništva | Indikator rezultata: Broj savjeta za formalizaciju biznisa Početna vrijednost 2022: - Ciljna vrijednost 2026: Povećan broj savjeta za formalizaciju biznisa za 10% | MERT, MF, JLS, IRF | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore, Budžeti JLS, donatori |
| - Podsticanje registracije pružanja usluga u domaćinstvu shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu i standardizacija obrazaca za prijavu registracije turističke djelatnosti u domaćinstvu u svim opštinama | Indikator rezultata: Broj registrovanih usluga u domaćinstvu Početna vrijednost 2022.- Ciljna vrijednost 2026. Broj registrovanih usluga veći za 20% | MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Podsticanje učešća na sajmovima i izložbama uz uslov prethodne registracije kod Uprave prihoda i carina | Indikator rezultata:Podržana registracija turističkih poslenika Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj registrovanih ponuđača tursitičkih uslugaza 5% | MERT, NTOCG | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| Turizam – Aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izrada centralnog turističkog registra za registraciju gostiju kod izdavaoca privatnog smještaja i uvezivanje sa RB sistemom MUP-a, radi dobijanja podataka o broju turista u realnom vremenu ( E-visitor) | Indikator rezultata: Izrađen centralni registar za registraciju gostiju Početna vrijednost 2022: Ciljna vrijednost 2026: Povećan broj registrovanih gostiju u privatnom smještaju za 20% | MERT, MF, NTO | Drugi kvartal 2024. | Prvi kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Sprječavanje oglašavanja i reklamiranja neregistrovane ili nelicencirane turističke i ugostiteljske djelatnosti kroz punu primjenu Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja | Indikator rezultata. Implementacija Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja u dijelu oglašavanja neregistrovane i nelicencirane turističke djelatnosti Početna vrijednost 2022:/ Ciljna vrijednost 2026: Smanjenje broja oglašavanja neregistrovane djelatnosti za 15% | MERT, UIP | Drugi kvartal 2024. | Kontinuirano |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Suzbijanje rada nelicenciranih turističkih vodiča, naročito stranih, u zaštićenim područjima Crne Gore kroz izmjenu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu u dijelu koji se tiče obaveze angažovanja turističkih vodiča u zaštićenim područjima. U isto vrijeme obezbjeđivanje stalnog prisustva inspektora za drumski saobraćaj na graničnim prelazima ili saradnja sa Graničnom policijom u smislu pružanja informacija o kretanju organizovanih grupa turista koji koriste autobuski ili kombi prevoz | Indikator rezultata. Izmjena zakona o turizmu i ugostiteljstvu Početna vrijednost 2022: Postojanje nelicenciranih turističkih vodiča Ciljna vrijednost 2026. Smanjenje broja nelicenciranih tursitičkih vodiča za 25% | MERT, UIP . | Treći kvartal 2024. | Prvi kvartal kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| Poljoporivreda, šumarstvo i vodoprivreda – stimulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izmjene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, radi povećanja broja registrovanih malih poljoprivrednih proizvođača | Indikator rezultata. Izmijenjen Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijenost 2026. Povećan broj novoregistrovanih proizvođača za 5% godišnje | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede UBHVFP | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  |  |  | Budžet Crne Gore, budžeti JLS, donatori |
| - Izmjena Zakona o šumama i izrada Strategije razvoja šumarstva radi realnijeg obračuna PDV-a na proizvode za koje ranije nije obračunavan PDV | Indikator rezultata: Izmijenjen Zakon Početna vrijednost 2022: Ciljna vrijednost 2026: Povećan iznos PDV-a na proizvode šumarstva za 8% Uvedeni FSC standardi | MPŠV | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| - Uslovljavati dobijanje subvencija sa obavezom registracije poljoprivrednih gazdinstava | Indikator rezultata: Obezbijeđena puna primjena kriterijuma registracije poljoporivrednih gazdinstava radi dobijanja subvencija Početna vrijednost 2022: Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj registrovanih proizvođača za 5% godišnje | MPŠV | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| Poljoporivreda, šumarstvo i vodoprivreda – aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa - šljunka i pijeska kroz otklanjanje nelegalnih objekata koji su u funkciji eksploatacije riječnih nanosa | Indikator rezultata: Broj krivičnih prijava Broj prijavljenih lica Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Smanjena nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska za 10% | MEPPU MUP UP UIP | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| Trgovina – simulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Donošenje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti radi preciznije evidencije i kontrole prometa na tržistu nekretnina | Indikator rezultata: Usvojen Zakon Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Povećan regstrovani proment na tržištu nepokretnosti za 15% | MERT UIP u saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| - Stavaranje pravnog osnova za zabranu reklamiranja i oglašavanja prodaje alkoholnih pića u svim vrstama medija | Indikator rezultata: Usvojene izmjene zakona Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Smanjena trgovina alkoholnim pićima od strane neregistrovanih trgovaca za 10% | MF, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2023. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Obezbjeđenje pravnog osnova za sprečavanje knjiženja podnijetih faktura sa niskim cijenama u knjigovodstvima privrednih društava, kako bi se spriječile zloupotrebe PDV kredit, u slučajevima uvećanja vrijednosti robe za carinske svrhe, i donošenja pravosnažnog rješenja o uvećanju vrijednosti | Indikator rezultata: Obezbijedjen pravni osnov kroz izmjene zakona Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Smanjen broj fiktivnih faktura | MF, UPC | Drugi kvartal 2024. | Prvi kvartal 2025. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| Trgovina – aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MF, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2023. |  | Budžet Crne Gore |
| - Povećanje iznosa kazni za nefiskalizovane radnje i neizdavanje računa | Indikator rezultata: Povećan iznos kazni Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Smanjen broj nefiskalizovanih radnji i neizdatih računa | UIP, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Izmjena Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o radu, Zakona o prekršajima, Zakona o upravnom postupku, radi omogućavanja pregleda stambenog ili drugog prostora u privatnom posjedu, u slučaju kada postoje indicije da se obavlja privredna aktivnost bez odobrenja | Indikator rezultata: Izmijenjen zakon Broj pregleda stambenih objekata Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj pregleda stambenih ili drugih prostora u privatnom posjedu za 30% | MERT, MP, UIP | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Uvođenje logičke kontrole finasijskih iskaza shodno računovodstvenim pravilima | Indikator rezultata: Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. | MF | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  | 20.000 eura |  | Budžet Crne Gore |
| - Suzbijanje vanpijačne prodaje ili prodaje robe i smanjenje broja neprijavljenih privremenih objekata | Indikator rezultata. Broj naplaćenih kazni Broj zapečaćenih privremenih objekata Broj uklonjenih privrrmenih objekata. Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Broj naplaćenih kazni povećan za 5% Broj zapečaćenih privremenih objekata smanjen za 7% Broj uklonjenih privremenih objekata umanjen za 9% | UPC, JLS | Prvi kvartal 2024. | IV kvartal 2025. |  | 100.000 eura godišnje |  | Budžet Crne Gore Budžeti lokalnih samouprava |
| Građevinarstvo – stimulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podsticajne mjere za domaćinstva kroz poreske olakšice i subvencije za izgradnju legalnih objekata, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata | Indikator rezultata. Broj subvencija za legalizaciju objekata Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj korisnika subvencija za 10% | MEPPU MF JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore Budžeti JLS |
| Građevinarstvo – aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Unapređenje koordinacije sa nadležnim inspekcijama i lokalnim samoupravama u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata radi obezbjedjivanja osnova zabrane upotreba objekta ako isti nije upisan u listu nepokretnosti | Indikator rezultata. Broj izdatih zabrana upotrebe nelegalnih objekata Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Broj zabrana upotrebe neleganih objekata povećan za 15% | MEPPU | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore Budžeti JLS |
| Saobraćaj – stimulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Unapređenje sistema subvencija za podsticanje legalizacije taxi prevoza/ prevoza u međugradskom saobraćaju | Indikator rezultata. Broj dodijeljenih subvencija Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Broj dodijeljeih subvencija za legalizaciju taxi prevoza povećan za 20% | MKI MF JLS U saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore Budžeti JLS |
| Saobraćaj – aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uvođenje platnih terminala kod taksista, parking servisa i sl. | Indikator rezultata. Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. | MKI JLS | Prvi kvartal 2026. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore Budžeti JLS donatori |
| Ostale aktivnosti odvraćanja na nivou svih sektora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izmjena pravnog okvira radi sprječavanja upotrebe gotovine u plaćanjima od strane preduzeća sa blokiranim računima | Indikator rezultata. Izmijenjen pravni okvir Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Smanjen broj zloupotreba plaćanja gotovinom u slučaju blokade računa preduzeća | MF | Četvrti kvartal 2024. | Prvi kvartal 2026. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| Operativni cilj 3- Povećanje formalne zaposlenosti, sa većim fokusom na zelena radna mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinak | Indikator učinka (outcome indicator) | Izvor verifikacije | Početna vrijednost 2023. | Vrijednost u 2025. |  | Ciljna vrijednost 2026. |  |  |
| Povećan broj zaposlenih | % povećanja broja formalno zaposlenih, godišnje | Monstat | 22,7 | 15 |  | 16 |  |  |
| Smanjena nezaposlenost | Stopa nezaposlenosti (%) | ZZCG | 20,1 | 17 |  | 16,5 |  |  |
| Povećan prihod od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica | % rasta prihoda od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica | MF | -18,9 | 2,4 |  | 3,2 |  |  |
| Smanjena nezaposlenosti mladih i žena | Stopa neezaposlenosti mladih 15-24 (%) Stopa nezaposlenosti žena, starosti 15-64 (%) | Monstat, ARS | 29,4 12,8 | 26,5 11,7 |  | 25 11,1 |  |  |
| Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata (output indicator) | Nadležne institucije | Planirani početak aktivnosti | Rok završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026. |  | Izvori finansiranja |
| - Pojednostavljenje procedura registracije kod poreskog organa, sezonske radne snage i izrada objedinjene elektronske prijave sezonskih radnika naročito stranih državljana, uz pojednostavljenje obrazaca za izdavanje radne dozvole | Indikator rezultata. Pojednostavljene procedure registracije sezonskih radnika Početna vrijednost 2022. Procedure relativno komplikovane Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj registrovanih sezonskih radnika za 20% | MF, MUP MRSS u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore donatori |
| - Izrada analize i unapređenje regulatornog okvira za nestanardne oblike radnog angažovanja, kao i mapiranje sektora sa najvećom zastupljenošću nestandardnih oblika radnog angažovanja (frilenseri, influenseri, online prodaja, njega starih, čuvanje djece). | Indikator rezultata. Izrađena analiza i unaprijeđen zakonodavni okvir Početna vrijednost 2022./ Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj registrovanih zaposlenih u okviru nestarndardnih oblika radnog angažovanja | MERT MRSS MF u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Uvođenje dodatnih podsticaja za zapošljavanja u privatnom sektoru u skladu sa pravilima državne pomoći i stvaranje pravnog okvira za objedinjenje svih podsticaja | Indikator rezultata. Izmijenjen zakonski okvir Uvedeni podsticaji za nova zapošljavanja Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj registrovanih zaposlenih za 2% zahvaljujući novim podsticajima | MF, MRSS, u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  |  |  | Budžet Crne Gore donatori |
| - Utvrđivanje Predloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom radi usaglašavanja sa novim Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, i podrške za zapošljavnje lica sa invaliditetom | Indikator rezultata. Donijet novi zakon Broj novozaposlenih lica sa invaliditetom Početna vrijednost 2022. 1.727 sa pravom na subvenciju zarade za 2.970 lica sa invaliditetom (muškarci – 1.438; žene – 1.532). 2.970 zaposlenih lica sa invaliditetom kod poslodavaca koji ostvaruju parvo subvencije zarade Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj novozaposlenih lica sa invaliditetom kod poslodavca sa pravom na subvenciju zarade za 5% | MF, MRSS, u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Razmatranje donošenja Zakona o studentskim zadrugama koji bi studentima omogućio zaključivanje ugovora o praktičnom radu tokom ljetnjih mjeseci i omogućio ostvarivanje ETC kredita | Indikator rezultata. Usvojen zakon Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj studenata angažovanih na praktičnom radu tokom ljetnjih mjeseci | MPR u saradnji sa zainteresovanim stranama | Treći kvartal 2024. | Prvi kvartal kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore donatori |
| - Izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje omogućavaju privremeno mirovanje prava na MOP tokom sezonskog zaposlenja korisnika MOP-a, ukoliko prekine radni odnos po isteku sezone | Indikator rezultata. Usvojen zakon Početna vrijednost 2022. Nemogućnost mirovanja prava iz MOP-a tokom sezonskog zaposlenja Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj prijavljenih zaposlenih tokom sezone | MRSS |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| - Uspostavljanje online aplikacije "Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?" i servisa Online provjere obrasca M4 | Indikator rezultata. Uspostavljena aplikacija Početna vrijednost 2022. Izrada konceptualne arhitekture i dizajna Ciljna vrijednost 2026. Povećan borj uplata doprinosa | UPC, MJU | Prvi kvartal 2024 | Četvrti kvartal |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| Operativni cilj 4 – Unapređenje elektronskih usluga javne uprave, institucionalnog okvira i administrativnih kapaciteta u smanjenju neformalne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinak | Indikator učinka (outcome indicator) | Izvor verifikacije | Početna vrijednost 2022. | Vrijednost u 2025. |  | Ciljna vrijednost 2026. |  |  |
| Povećana naplata prihoda od PDV-a i akciza | % Povećanja naplate prihoda od akciza i PDV u odnosu na prethodnu godinu | MF | 22,7 | 5,4 |  | 4,6 |  |  |
| Funkcionalna Komisija za suzbijanje neformalne ekonomije | Broj održanih sastanaka Komisije % realizacije zaključaka Komisije % realizacije AP za suzbijanje neformalne ekonomije Broj zajedničkih aktivnosti organa koji učestvuju u suzbijanju neformalne ekonomije | MF | - - - | 12 70 85 7 |  | 14 85 90 10 |  |  |
| Unaprijeđeni administrativnihz kapaciteti u nadzoru nad tržištem | Stepen izvršenja planova inspekcijskog nadzora (% od ukupnog) % Povećanja broja insektora % povećanja obuka inspektora inspektora | UPC UIP |  | 70 4 10 |  | 75 3 10 |  |  |
| Smanjen broj prekršaja privrednih subjekata i ovlašćenih lica u privrednom poslovanju | % povećanja podnijetih prekršajnih naloga u poslovanju privrednih subjekata | Privredni sud Sud za prekršaje | - | 7 |  | 9 |  |  |
| Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata (output indicator) | Nadležne institucije | Planirani početak aktivnosti | Rok završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026. |  | Izvori finansiranja |
| Stimulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uspostavljanje nacionalnog identifikacionog broja (NIB) | Indikator rezultata. Puna primjena NIB Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj registrovanih privrednih subjekata i njihovih aktivnosti | MUP, MJU | Prvi kvartal 2024 | IV kvartal 2025 |  |  |  | Budžet Crne Gore , donatori |
| - Omogućavanje elektronskog plaćanja svih fiskaliteta i parafiskaliteta na državnom i lokalnom nivou korišćenjem e-commerce servisa, aplikacija poslovnih banaka ili POS terminala bez odlaska u banku/postu i podnošenja dokaza o uplati. | Indikator rezultata. Uskladjen zakonski okvir Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Uspostavljen sistem el.plaćanja | MJU, MF | I kvartal 2024 | Iv kvartal 2025 |  |  |  | Budžet Crne Gore Poslovne banke Privrednici donatori |
| - Unapređenje IT sistema za bolju koordinaciju/ povezivanje baza podataka inspekcijskih službi sa nadležnim organima lokalne i državne uprave, CBCG itd, radi brze pretrage i lociranja subjekata nadzora, kao i formiranje jedinstvene kontakt tačke radi optimizacije rada i analize nepoštovanja zakona u dijelu evidencije prihoda preduzeća, neusklađenosti imovinskog stanja fizičkih lica sa formalno evidentiranim prihodima, itd. | Indikator rezultata. Unaprijeđen IT sistem za bolju koordinaciju Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Unaprijedjena koordinacija izmedju inspekcija i ostalih organa na državnom i lokalnom nivou | MJU, UIP, UPC, MUP, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  | - |  | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| - Uspostavljanje IT softvera u oblasti kontrola online trgovine putem društvenih mreža | Indikator rezultata. Upostavljen IT sistem u UIP-u Početna vrijednost 2022. Nema IT sistema za kontrolu online trgovine Ciljna vrijednost 2026. Uspostavljen IT sistem | UIP | Treći kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  | - |  | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| - Zapošljavanje i obuka inspektora u smislu primjene ZUP-a, ZIN-a i ZOP-a i materijalnih zakona i propisa | Indikator rezultata. Povećan broj obučenih inspektora za punu primjenu ZUP-a, ZIN-a i ZOP-a, već i materijalnih zakona i propisa. Početna vrijednost 2022. Nedovoljan broj potvrđenih rješenja inspkecija u sudskim postupcima Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj potvrđenih rješenja za 6% | MJU; MERT, MF, MPŠV, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026 (kontinuirano) |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| - Uvodjenje dana otvorenih vrata inspekcija radi razmjene informacija sa zainteresovanim stranama | Indikator rezultata. Uveden dan otvorenih vrata inspekcijskih službi Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Unaprijejena komunikacija sa privrednicima i smanjen broj prekršaja za 5% | UIP, UCP, inspekcijske službe u resornim ministarstvima i JLS | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| - Formiranje sekretarijata Komisije za suzbijanje neformalne ekonomije u okviru Ministarstva finansija, Direktorat za ekonomski i finansijski sistem | Indikator rezultata. Formiran sekretarijat Komisije za suzbijanje sive ekonomije u okviru MF Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Funkcionalan sekretarijat kao podrška radu Komisije | MF | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | 30.000 godišnje |  | Donatori 70% sredstava, Budžet Crne Gore 30% |
| - Uvodjenje sistema dodjeljivanja bodova privrednim subjektima koji uredno izmiruju obaveze i nijesu sankcionisani prilikom poreskih kontrola, kako bi imali podredjene benefite poput minimalnog broja dana za povraćaj PDV-a itd. | Indikator rezultata. Uveden sistem bodovanja subjekata koji nisu sankcionisani prilikom inspekcijskih kontrola Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Upostavljen sistem bodovanja kao nagradjivanje najodgovornijih subjekata | MF, UPC, UIP | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| - Uključivanje odredbi Zakona o javnim nabavkama kojima se uređuju posljedice po naručioce kod sprovođenja jednostavnih nabavki | Indikator rezultata. Izmijenjen zakon Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Unaprijeđen sistem jednostavnih nabavki | MF | Četvrti kvartal 2024. | Treći kvartal 2025. |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet Crne Gore |
| Aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprovodjenje analize usklađivanja kaznenih odredbi (novčanih kazni, zabrane poslovanja i prekršajnih pravila) i diskrecionih prava inspekcija u kontekstu smanjenja neformalne ekonomije | Indikator rezultata. Pripremljena analiza o diskrecionim pravima inpektora i uskladjivanju kaznenih odredbi u materijalnim zakonima Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2026. Uskladjene kaznene odredbe izmedju inpekcija | MF, MJU,MERT, MEPPU, MPŠV, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore. donatori |
| - Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o turizmu, Zakona o poštanskim uslugama, Zakon o prekršajima u dijelu kaznenih odredbi za fizička lica i proširenja nadležnosti inspekcija, radi sprječavanja nelegalnog poslovanja | Indikator rezultata. Izmijenjeni zakoni Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Uskladjene kaznene odredbe | MERT, MJU. MF, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Izmjene prekršajnih odredbi u materijalnim zakonima uvođenja progresivnog povećanja kazni za fizička i pravna lica koja koja ponovljaju isti prekršaj | Indikator rezultata. Uvedeno progresivno kažnjavanje lica koja ponavljaju isti prekršaj Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Smanjen broj prekršaja za 10% | MF, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| Operativni cilj 5- Smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Učinak | Indikator učinka (outcome indicator) | Izvor verifikacije | Početna vrijednost 2023. | Vrijednost u 2025. |  | Ciljna vrijednost 2026. |  |  |
| Poboljšana informisanost javnosti o negativnim efektima neformalne ekonomije | % povećanja broja sprovedenih kampanja u jednoj godini | UPC UIP | - | 30 |  | 25 |  |  |
| Funkcionalan sistem za elektronsko plaćanje administrativnih taksi i svih javnih nameta | % javnih nameta plaćenih elektronskim putem | MJU MF | - | 25 |  | 40 |  |  |
| Povećan stepen bezgotovinskog plaćanja | % povećanja transakcija na posterminalima | CBCG Udruženje banaka |  | 4 |  | 2 |  |  |
| Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata (output indicator) | Nadležne institucije | Planirani početak aktivnosti | Rok završetka aktivnosti |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026. |  | Izvori finansiranja |
| Stimulativne i preventivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izrada i usvajanje Komunikacione strategije za smanjenje društvene prihvatljivosti neformlne ekonomije i procedura komunikacije sa zainteresovanom javnošću | Indikator rezultata. Izrađena Komunikaciona strategija i razvijena procedura komunikacije sa zainteresovanom javnošću Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Poboljšana komunikacija sa zainteresovanom javnošću o važnosti društvene neprihvatljivosti neformalne ekonomije | MF i ostala ministarstva, UIP, UPC, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Izrada i promocija analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i dodijeljenih programa subvencija na registrovanje novih biznisa/odnosno prelazak u formalnu ekonomiju | Indikator rezultata. Izrađena analiza i realizovana promotivna kampanja Početna vrijednost 2022. Nepostojanje analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i programa podsticanja preduzetništva na smanjenje neformlane ekonomije Ciljna vrijednost 2026. Veća svijest gradjana i privrednika o nedostacima neformalne ekonomije i prednostima registrovanja biznisa | MF, MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatrska sredstva |
| - Organizovanje foruma, konferencija, okruglih stolova i sl. o najboljim praksama unapređenja poslovnom ambijenta i načinima borbe protiv neformalne ekonomije u zemlji, regionu i u EU | Indikator rezultata. Izrađena analiza i realizovana promotivna kampanja Početna vrijednost 2022. Nepostojanje analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i programa podsticanja preduzetništva na smanjenje enformlane ekonomije Ciljna vrijednost 2026. Veća svijest gradjana i privrednika o nedostacima neformalne ekonomije i prednostima registrovanja biznisa | Udruženja privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Nijeu potrebna dodatna sredstva |  | Donatori, udruženja privrednika |
| - Organzovanje TV emisija/programa o pravima potrošača i opasnostima učešća u neformalnoj ekonomiji | Indikator rezultata. Organizovane TV emisije Vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećana svijest gradjana o negativnim stranama neformalne ekonomije za potrošače | MF, UIP, MERT, Udruženja privrednika i predstavnici sindikata | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Informativne kompanje o raspoloživim aplikacijama koje gradjani mogu koristiti za provjeru akciznih markica na akciznim proizvodima, QR koda kod izdatih fiskalnih računa i sl. | Indikator rezultata. Organizovane TV emisije Vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećana svijest gradjana o negativnim stranama neformalne ekonomije za potrošače | MF, UPC, UIP, MERT, u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | kontinuirano |  |  |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| - Izrada promo-materijala i brošura za promotivnu kampanju jačanja svijesti o prednostima bezgotovinskog plaćanja (skraćenje vremena čekanja u banci, povrat dijela sredstava uz odgovarajuće oplatne kartice itd), kao i edukativne kampanje o rizicima prevara pri upotrebi platnih kartica | Indikator rezultata. Pripremljeni promo-materijali i brošure za promotivnu kampanju o prednostima bezgotovinskog plaćanja Sprovedena edukativna kampanja Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | MF, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore |
| - Uvođenje podsticajnih mjera za MSP za povećanje obima bezgotovinskog plaćanja (subvencioniranje instaliranja POS terminala i MSP sa visokim rizikom učešća u neformalnoj ekonomiji, uvođenje popusta na bezgotovinska plaćanja, cash back, smanjenje provizija u saradnji sa poslovnim bankama...) | Indikator rezultata. Uvedene podsticajne mjere Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | Udruženja privrednika/banaka | Drugi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | Budžet Crne Gore Poslovne banke |
| - Puna primjena internacionalnih platnih platformi i finansijskih inovacija (Paypal itd) i uskladjivanje sa MICA reguativom | Indikator rezultata. Implementirane internacionalne finansijske platforme Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | MF, CBCG, u saradnji sa udruženjima privrednika | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | CBCG Poslovne banke |
| - Stimulisanje plaćanja karticom preko post-terminala ili e-banking kroz minimiziranje naknade za korišćenje ovih usluga u saradnji sa poslovnim bankama | Indikator rezultata. Smanjene naknade banaka kao podsticajne mjere za veći broj bezgotovniskih plaćanja Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećan broj transakcija korišćenjem kartice ili e-bankinga | CBCG, u saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. |  |  |  | CBCG, Poslovne banke |
| - Izrada analize obima sive ekonomije na nivou jedinica lokalne samouprave u cilju povećanja svijesti o njenoj prisutnosti i konsekvencama | Indikator rezultata. Izrađena analiza obima sive ekonomije na lokalnom nivou Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećanje svijesti gradjana na lokalnom nivou o konsekvencama neformalne ekonomije | MF. MERT, JLS, ZO | Treći kvartal 2024. | Treći kvartal 2025. |  |  |  | Budžet Crne Gore Budžeti JLS |
| Aktivnosti odvraćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Analiza mogućnosti uvođenja limita na transakcije gotovinom | Indikator rezultata. Uveden limit na transakcije gotovinom Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Povećana vrijednost bezgotovinskog plaćanja | MF, CBCG, U saradnji a udruženjima privrednika/banaka | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | / |  | Poslovne banke |
| - Promovisanje aktivnosti suzbijanja krivničnih djela iz oblasti utaje poreza i rada na crno | Indikator rezultata. Broj krivičnih prijava Broj zaplijenjenih količina proizvoda iz neformalnih aktivnosti Početna vrijednost 2022. / Ciljna vrijednost 2026. Smanjen broj krivičnih djela iz oblasti utaje poreza i rada na crno za 5% | MUP UP, UIP | Prvi kvartal 2024. | Kontinuirano |  |  |  | Budžet Crne Gore donatori |

Indikator ukazuje na pad prihoda u 2022. kao kratkoročne posljedice reforme zbog uvođenja poreskog praga kod oporezivanja dohotka i ukidanja doprinosa na obavezno zdravstveno osiguranje. Procjena rasta ukupnih javnih prihoda od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica je 11,7% u odnosu na 2022.godinu i ona uključuje efekte reforme