

**Akcioni plan za implementaciju Programa za suzbijanje neformalne ekonomije za period 2024-2026.**

**-nacrt za javnu raspravu-**

**Podgorica, oktobar 2023.**

**LISTA SKRAĆENICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS | Anketa o radnoj snazi  | MKI | Ministarstvo kapitalnih investicija | SZP | Sud za prekršaje  |
| BDP | Bruto domaći proizvod | MMF | Međunarodni monetarni fond | UIP | Uprava za inspekcijske poslove |
| CBCG | Centralna banka Crne Gore  | Monstat | Uprava za statistiku CG | UNDP | Program za razvoj Ujedinjenih nacija |
| EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj | MOR | Medjunarodna organizacija rada  | UPC | Uprava prihoda i carina |
| EIB | Evropska investiciona banka | MP | Ministarstvo prosvjete | UPCG | Unija poslodavaca Crne Gore  |
| EK | Evropska komisija | MPRR | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | VCG | Vlada Crne Gore  |
| EU | Evropska unija | MRSS | Ministarstvo rada i socijalnog staranja  | WBIF | Investicioni okvir za Zapadni Balkan  |
| FSC | Savjet za upravljanje šumama koji obezbejdjuje Sistem kontrole nadzornog landa u drvnoj industriji  | MZ | Ministarstvo zdravlja | ZZZCG | Zavod za zapošljavanje Crne Gore |
| ICT | Informacione i komunikacione tehnologije | MJU | Ministarstvo javne uprave | ZUP | Zakon o upravnom postupku |
| IPA | Pretpristupni instrument | OC | Operativni cilj | ZIN | Zakon o inspekcijskom nadzoru |
| IRF CG | Investiciono-razvojni fond Crne Gore | OECD | Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj | ZOP | Zakon o prekršajima |
| IRMS  | Integrisani sistem upravljanja prihodima  | PKCG | Privredna komora Crne Gore  |  |  |
| JLS | Jedinica lokalne samouprave | PS | Privredni sud |  |  |
| MERT | Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma | PSNE | Program suzbijanja neformalne ekonomije |  |  |
| MEPPU | Ministarstvo za ekologije, prostornog planiranja i urbanizma | SB | Svjetska banka  |  |  |
| MF | Ministarstvo finansija | SDI | Strane direktne investicije |  |  |
| MIMIC  | Indikator višestrukih urzoka i postojanja rasta sive ekonomije ( Multiple Indicator Multiple Causes) | SK | Savjet za konkurentnost  |  |  |

UVOD I SADRŽAJ AKCIONOG PLANA

Ministarstvo finansija je pripremilo Akcioni plan za implementaciju Programa za period 2024-2026, koji u skladu sa Vladinom Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, sadrži:

1 ) Pregled opštih i operativnih ciljeva programa za koje se akcioni plan donosi, uz prateće indikatore uspjeha;

2) Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi, a posredno opšti cilj;

 3) Indikatore rezultata na osnovu kojih se prati uspjeh sprovođenja datih aktivnosti.

4) Naziv institucija odgovornih za sprovođenje aktivnosti i za praćenje sprovođenja i izvještavanja;

5) Planirani početak i rok za završetak aktivnosti;

6) Potrebna finansijska sredstva i fondove za sprovođenje aktivnosti, uz informacije o izvorima finansiranja.

|  |
| --- |
| **Naziv opšteg cilja Programa - Smanjenje učešća neformalne ekonomije u ukupnoj privrednoj aktivnosti** |
| **Uticaj** | **Indikator uticaja (impact indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2023.** | **Vrijednost u 2025.** | **Ciljna vrijednost 2026.** |
| Smanjeno učešće sive ekonomije u BDP  | Siva ekonomija kao % BDP | MF | 20,6 | 15,4-17,5 | 15,2-17,2 |
| Povećani izvorni javni prihoda u odnosu na BDP | Izvorni javni prihodi kao % BDP | MF, UPCCG | 40,3 | 40,5 | 40,7 |
| Smanjeno učešće neregistrovanih ekonomskih aktivnosti u ekonomiji  | Procijenjena vrijednost poslovanja neregistrovanih biznisa kao % BDP | MF, anketno istraživanje |  |  | 10-15 |
| **Operativni cilj 1 - Unapređenje poslovnog ambijenta kroz smanjenje broja i visine fiskaliteta i parafiskaliteta** |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2022.** | **Vrijednost u 2025.** | **Ciljna vrijednost 2026.** |
| Smanjeno poresko opterećenje rada | Poresko opterećenje rada (%) | MF | 20,4-32 | 20,4-32 | 20,4-30 |
| Povećan stepen primjene analize uticaja propisa (RIA) | Broj službenika na centralnom i lokalnom nivou obučenih za RIA | MF – godišnji izvještaj o kvalitetu primjene RIA-e | 78 (34 na državnom i 44 na lokalnom nivou) | 84 (36 na državnom i 48 na lokalnom nivou) | 92 (38 na državnom i 54 na lokalnom nivou) |
| Analiza efekata propisa RIA sadrži MMSP test | % RIA koje sadrže MMSE test, a za koje je bio relevantan | MF – godišnji izvještaj o kvalitetu primjene RIA-e | 0 | 15 | 20 |
| Smanjen broj nameta | Broj nameta | MERT | 1789 |  1775 | 1654 |
| Povećan broj poslovnih subjekata  | Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori | Monstata, UPC | 45.675 | 47.930 | 48.686 |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 1** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja**  | **Indikator rezultata** **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | **Izvori finansiranja** |
| *Stimulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Izmjene zakonskih rješenja za smanjenje fiskaliteta, parafiskaliteta, naročito za mlade preduzetnike i početnike u biznisu i pojednostavljenje poreske administracije uz dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU uz procjenu fiskalnog uticaja
 | **Indikator rezultata**: Izmijenjen set zakona radi smanjenja fiskalnog i parafiskalnog opterećenja privrede i građana**Početna vrijednost**:n/a**Ciljna vrijednost 2026**: Smanjen broj fiskaliteta i parafiskaliteta | MF, MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izrada izvještaja o poreskim rashodima
 | **Indikator rezultata:** Poreski rashodi kao % BPD**Početna vrijednost 2022**: n/a**Ciljna vrijednost 2026:** Pripremljen izvještaj o poreskim rashodima | MF | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| * 1. Finalizacija procesa uvođenja integrisanog sistema upravljanja prihodima (IRMS)
 | **Indikator rezultata:** Uveden novi informacioni sistem u upravi prihoda i carina **Početna vrijednost** 2022: n/a**Ciljna vrijednost 2026**: Implementiran IRMS | UPC, MF | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026.  |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Smanjenje administrativnih barijera/poreske administracije kroz proces digitalizacije
 | **Indikator rezultata**: Vrijeme i broj postupaka u administriranju zahtjeva korisnika**Početna vrijednost** **2022**: n/a**Ciljna vrijednost 2026:** Povećan broj administrativnih postupaka elektronskim putem za 5% | MJU, MERT, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Unapređenje kapaciteta nadležnih organa u primjeni kriterijuma RIA
 | **Indikator rezultata**: Broj obuka predstavnika vlade i jedinica lokalne samouprave**Početna vrijednost 2022**: n/a**Ciljna vrijednost 2026**: Povećan broj obuka za 10% | MF, MERT, JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uspostavljanje potpune elektronske registracije preduzeća izmjenom zakonske regulative
 | **Indiktor rezultata:** Broj elektronskih registracija u godini**Početna vrijednost 2022**: n/a**Ciljna vrijednost 2026:** Povećanje broja elektronskih registracija svih oblika privrednih društava za 20% | MERT, UPC |  | Četvrti kvartal 2025. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| *Aktivnosti odvraćanja* |
| * 1. Uvođenje strožijih sankcija u slučaju nepoštovanja uslova iz ugovora/namjenske upotrebe sredstava po dobijanju podsticajnih mjera
 | **Indikator rezultata:** Veća namjenska kontrola upotrebe sredstava subvencija**Početna vrijednost 2022**: -**Ciljna vrijednost 2026:** Broj korisnika koji poštuju odredbe ugovora povećan za 15% godišnje | MERT, JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | 10.000 eura godišnje | Budžet Crne Gore |
| **Operativni cilj 2 - Podrška fer preduzetništvu i tranziciji u formalnu ekonomiju** |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2022.** | **Vrijednost u 2025.** | **Ciljna vrijednost 2026.** |
| Povećan broj registrovanih poslovnih subjekata u turizmu, poljoprivredi, trgovini, saobraćaju, građevinarstvu | Broj poslovnih subjekata u turizmuBroj poslovnih subjekata u trgoviniBroj poslovnih subjekata u saobraćajuBroj poslovnih subjekata u pojoprivrediBroj poslovnih subjekata u građevinarstvu | Monstat | 5.49412.5292.0304955.236 | 5.56912.8881.8625025.348 | 5.83212.9221.8955235.765 |
| Smanjen broj registrovanih privrednih subjekata koji ne prijavljuju dio poslovanja ili zaposlenih  | % privrednih subjekata koji dijelom posluju u neformalnom sektoru | MF, Anketa | 33,3 | 31,3 | 29,5 |
| Smanjen broj neregistrovanih/nelegalnih biznisa | % neregistrovanih biznisa u ukupnom broju aktivnih subjekata | MF, anketa | - |  |  |
| Efikasnost u naplati PDV-a  | Iznos PDV jaza (% BDP) | MF |  |  |  |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 2** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja**  | **Indikator rezultata** **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | **Izvor finansiranja** |
| * 1. Unapređenje legislative i procedura za registraciju privrednih subjekata
 | **Indikator rezultata:** Usvojeni/izmijenjeni zakoni za registraciju privrednih subjekata**Početna vrijednost 2022: -****Ciljna vrijednost 2026.**Unaprijedjen sistem registracije privrednih subjekata | MF, UPC | Prvi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Promocija programa podrške razvoju konkurentnosti, kroz dobijanje subvencija, kako bi se stimulisali neregistrovani subjekti da registruju biznis i prijave se za subvencije
 | **Indikator rezultata:** Promovisani programi podrške razvoju konkurentnosti**Početna vrijednost 2022: -****Ciljna vrijednost 2026.**Povećan broj registrovanih privrednih subjekata koji su prešli na legalno poslovanje, za 5% | MF, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Izračunavanje poreskog jaza za Crnu Goru
 | **Indikator rezultata:**Izračunat poreski jaz**Početna vrijednost 2022**: n/a**Ciljna vrijednost 2026:** Povećana naplata prihoda po utvrdjivanju poreskog jaza | UPC, MF | Prvi kvartal 2024 | Prvi kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore |
| *Turizam – stimulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Pružanje individualnih savjeta i podrške za formalizaciju u okviru programa podrške razvoju preduzetništva
 | **Indikator rezultata:** Broj savjeta za formalizaciju biznisa**Početna vrijednost 2022**: -**Ciljna vrijednost 2026:** Povećan broj savjeta za formalizaciju biznisa za 10% | MERT, MF, JLS, IRF | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore, Budžeti JLS,donatori |
| * 1. Podsticanje registracije pružanja usluga u domaćinstvu shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu i standardizacija obrazaca za prijavu registracije turističke djelatnosti u domaćinstvu u svim opštinama
 | **Indikator rezultata**: Broj registrovanih usluga u domaćinstvu**Početna vrijednost 2022.-****Ciljna vrijednost 2026.** Broj registrovanih usluga veći za 20%  | MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Budžet Crne Gore,donatori |
| * 1. Podsticanje učešća na sajmovima i izložbama uz uslov prethodne registracije kod Uprave prihoda i carina
 | **Indikator rezultata**:Podržana registracija turističkih poslenika**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih ponuđača tursitičkih uslugaza 5% | MERT, NTOCG | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore,donatori |
| *Turizam – Aktivnosti odvraćanja* |
| * 1. Izrada centralnog turističkog registra za registraciju gostiju kod izdavaoca privatnog smještaja i uvezivanje sa RB sistemom MUP-a, radi dobijanja podataka o broju turista u realnom vremenu ( E-visitor)
 | **Indikator rezultata:** Izrađen centralni registar za registraciju gostiju**Početna vrijednost 2022:****Ciljna vrijednost 2026:** Povećan broj registrovanih gostiju u privatnom smještaju za 20% | MERT, MF, NTO  | Drugi kvartal 2024. | Prvi kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore,donatori |
| * 1. Sprječavanje oglašavanja i reklamiranja neregistrovane ili nelicencirane turističke i ugostiteljske djelatnosti kroz punu primjenu Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja
 | **Indikator rezultata.**Implementacija Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja u dijelu oglašavanja neregistrovane i nelicencirane turističke djelatnosti **Početna vrijednost 2022:/****Ciljna vrijednost 2026:** Smanjenje broja oglašavanja neregistrovane djelatnosti za 15% | MERT, UIP | Drugi kvartal 2024. | Kontinuirano |   | Budžet Crne Gore,donatori |
| * 1. Suzbijanje rada nelicenciranih turističkih vodiča, naročito stranih, u zaštićenim područjima Crne Gore kroz izmjenu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu u dijelu koji se tiče obaveze angažovanja turističkih vodiča u zaštićenim područjima. U isto vrijeme obezbjeđivanje stalnog prisustva inspektora za drumski saobraćaj na graničnim prelazima ili saradnja sa Graničnom policijom u smislu pružanja informacija o kretanju organizovanih grupa turista koji koriste autobuski ili kombi prevoz
 | **Indikator rezultata.**Izmjena zakona o turizmu i ugostiteljstvu**Početna vrijednost 2022:** Postojanje nelicenciranih turističkih vodiča **Ciljna vrijednost 2026.** Smanjenje broja nelicenciranih tursitičkih vodiča za 25% | MERT, UIP .  | Treći kvartal 2024. | Prvi kvartal kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore,donatori |
| *Poljoporivreda, šumarstvo i vodoprivreda – stimulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Izmjene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, radi povećanja broja registrovanih malih poljoprivrednih proizvođača
 | **Indikator rezultata.** Izmijenjen Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju**Početna vrijednost 2022.** **Ciljna vrijenost 2026.** Povećan broj novoregistrovanih proizvođača za 5% godišnje | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeUBHVFP | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Budžet Crne Gore, budžeti JLS,donatori |
| * 1. Izmjena Zakona o šumama i izrada Strategije razvoja šumarstva radi realnijeg obračuna PDV-a na proizvode za koje ranije nije obračunavan PDV
 | **Indikator rezultata:** Izmijenjen Zakon**Početna vrijednost 2022**: **Ciljna vrijednost 2026:** Povećan iznos PDV-a na proizvode šumarstva za 8% Uvedeni FSC standardi | MPŠV | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uslovljavati dobijanje subvencija sa obavezom registracije poljoprivrednih gazdinstava
 | **Indikator rezultata:** Obezbijeđena puna primjena kriterijuma registracije poljoporivrednih gazdinstava radi dobijanja subvencija**Početna vrijednost 2022:****Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj registrovanih proizvođača za 5% godišnje | MPŠV | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| *Poljoporivreda, šumarstvo i vodoprivreda – aktivnosti odvraćanja* |
| * 1. Suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa - šljunka i pijeska kroz otklanjanje nelegalnih objekata koji su u funkciji eksploatacije riječnih nanosa
 | **Indikator rezultata:**Broj krivičnih prijavaBroj prijavljenih lica**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Smanjena nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska za 10% | MEPPUMUPUPUIP | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore |
| *Trgovina – simulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Donošenje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti radi preciznije evidencije i kontrole prometa na tržistu nekretnina
 | **Indikator rezultata:**Usvojen Zakon**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Povećan regstrovani proment na tržištu nepokretnosti za 15% | MERTUIPu saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| * 1. Stavaranje pravnog osnova za zabranu reklamiranja i oglašavanja prodaje alkoholnih pića u svim vrstama medija
 | **Indikator rezultata:**Usvojene izmjene zakona**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Smanjena trgovina alkoholnim pićima od strane neregistrovanih trgovaca za 10% | MF, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2023. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Obezbjeđenje pravnog osnova za sprečavanje knjiženja podnijetih faktura sa niskim cijenama u knjigovodstvima privrednih društava, kako bi se spriječile zloupotrebe PDV kredit, u slučajevima uvećanja vrijednosti robe za carinske svrhe, i donošenja pravosnažnog rješenja o uvećanju vrijednosti
 | **Indikator rezultata:**Obezbijedjen pravni osnov kroz izmjene zakona**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Smanjen broj fiktivnih faktura | MF, UPC | Drugi kvartal 2024. | Prvi kvartal 2025. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| *Trgovina – aktivnosti odvraćanja* |  | MF, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2023. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Povećanje iznosa kazni za nefiskalizovane radnje i neizdavanje računa
 | **Indikator rezultata:** Povećan iznos kazni**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.**Smanjen broj nefiskalizovanih radnji i neizdatih računa | UIP, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izmjena Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o radu, Zakona o prekršajima, Zakona o upravnom postupku, radi omogućavanja pregleda stambenog ili drugog prostora u privatnom posjedu, u slučaju kada postoje indicije da se obavlja privredna aktivnost bez odobrenja
 | **Indikator rezultata:** Izmijenjen zakonBroj pregleda stambenih objekata**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj pregleda stambenih ili drugih prostora u privatnom posjedu za 30% | MERT, MP, UIP | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uvođenje logičke kontrole finasijskih iskaza shodno računovodstvenim pravilima
 | **Indikator rezultata:****Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** | MF | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | 20.000 eura | Budžet Crne Gore |
| * 1. Suzbijanje vanpijačne prodaje ili prodaje robe i smanjenje broja neprijavljenih privremenih objekata
 | **Indikator rezultata**. Broj naplaćenih kazniBroj zapečaćenih privremenih objekataBroj uklonjenih privrrmenih objekata.**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Broj naplaćenih kazni povećan za 5%Broj zapečaćenih privremenih objekata smanjen za 7%Broj uklonjenih privremenih objekata umanjen za 9% | UPC, JLS | Prvi kvartal 2024. | IV kvartal 2025. | 100.000 eura godišnje | Budžet Crne GoreBudžeti lokalnih samouprava |
| *Građevinarstvo – stimulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Podsticajne mjere za domaćinstva kroz poreske olakšice i subvencije za izgradnju legalnih objekata, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata
 | **Indikator rezultata.** Broj subvencija za legalizaciju objekata**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj korisnika subvencija za 10% | MEPPUMFJLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne GoreBudžeti JLS |
| *Građevinarstvo – aktivnosti odvraćanja* |
| * 1. Unapređenje koordinacije sa nadležnim inspekcijama i lokalnim samoupravama u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata radi obezbjedjivanja osnova zabrane upotreba objekta ako isti nije upisan u listu nepokretnosti
 | **Indikator rezultata**. Broj izdatih zabrana upotrebe nelegalnih objekata**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.**Broj zabrana upotrebe neleganih objekata povećan za 15% | MEPPU | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne GoreBudžeti JLS |
| *Saobraćaj – stimulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Unapređenje sistema subvencija za podsticanje legalizacije taxi prevoza/ prevoza u međugradskom saobraćaju
 | **Indikator rezultata**. Broj dodijeljenih subvencija**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.**Broj dodijeljeih subvencija za legalizaciju taxi prevoza povećan za 20% | MKIMFJLSU saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne GoreBudžeti JLS |
| *Saobraćaj – aktivnosti odvraćanja* |
| * 1. Uvođenje platnih terminala kod taksista, parking servisa i sl.
 | **Indikator rezultata.****Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** | MKIJLS | Prvi kvartal 2026. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne GoreBudžeti JLSdonatori |
| *Ostale aktivnosti odvraćanja na nivou svih sektora* |
| * 1. Izmjena pravnog okvira radi sprječavanja upotrebe gotovine u plaćanjima od strane preduzeća sa blokiranim računima
 | **Indikator rezultata.**Izmijenjen pravni okvir**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.**Smanjen broj zloupotreba plaćanja gotovinom u slučaju blokade računa preduzeća | MF | Četvrti kvartal 2024. | Prvi kvartal 2026. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| **Operativni cilj 3**- **Povećanje formalne zaposlenosti, sa većim fokusom na zelena radna mjesta** |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2023.** | **Vrijednost u 2025.** | **Ciljna vrijednost 2026.** |
| Povećan broj zaposlenih | % povećanja broja formalno zaposlenih, godišnje | Monstat | 22,7 | 15 | 16 |
| Smanjena nezaposlenost  | Stopa nezaposlenosti (%) | ZZCG | 20,1 | 17 | 16,5 |
| Povećan prihod od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica | % rasta prihoda od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica  | MF | -18,9[[1]](#footnote-1) | 2,4 | 3,2 |
| Smanjena nezaposlenosti mladih i žena  | Stopa neezaposlenosti mladih 15-24 (%)Stopa nezaposlenosti žena, starosti 15-64 (%) | Monstat, ARS | 29,412,8 | 26,511,7 | 2511,1 |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 3** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja**  | **Indikator rezultata** **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | **Izvori finansiranja** |
| * 1. Pojednostavljenje procedura registracije kod poreskog organa, sezonske radne snage i izrada objedinjene elektronske prijave sezonskih radnika naročito stranih državljana, uz pojednostavljenje obrazaca za izdavanje radne dozvole
 | **Indikator rezultata.** Pojednostavljene procedure registracije sezonskih radnika**Početna vrijednost 2022.**Procedure relativno komplikovane**Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih sezonskih radnika za 20% | MF, MUPMRSSu saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2026. |  | Budžet Crne Goredonatori |
| * 1. Izrada analize i unapređenje regulatornog okvira za nestanardne oblike radnog angažovanja, kao i mapiranje sektora sa najvećom zastupljenošću nestandardnih oblika radnog angažovanja (frilenseri, influenseri, online prodaja, njega starih, čuvanje djece).
 | **Indikator rezultata.** Izrađena analiza i unaprijeđen zakonodavni okvir**Početna vrijednost 2022./****Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih zaposlenih u okviru nestarndardnih oblika radnog angažovanja | MERTMRSSMFu saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Budžet Crne Gore,donatori |
| * 1. Uvođenje dodatnih podsticaja za zapošljavanja u privatnom sektoru u skladu sa pravilima državne pomoći i stvaranje pravnog okvira za objedinjenje svih podsticaja
 | **Indikator rezultata.**Izmijenjen zakonski okvir Uvedeni podsticaji za nova zapošljavanja**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih zaposlenih za 2% zahvaljujući novim podsticajima |  MF, MRSS, u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. |  | Budžet Crne Goredonatori |
| * 1. Utvrđivanje Predloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom radi usaglašavanja sa novim Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, i podrške za zapošljavnje lica sa invaliditetom
 | **Indikator rezultata.** Donijet novi zakon Broj novozaposlenih lica sa invaliditetom**Početna vrijednost 2022.**1.727 sa pravom na subvenciju zarade za 2.970 lica sa invaliditetom (muškarci – 1.438; žene – 1.532).2.970 zaposlenih lica sa invaliditetom kod poslodavaca koji ostvaruju parvo subvencije zarade**Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj novozaposlenih lica sa invaliditetom kod poslodavca sa pravom na subvenciju zarade za 5% |  MF, MRSS, u saradnji sa  zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore,donatori |
| * 1. Razmatranje donošenja Zakona o studentskim zadrugama koji bi studentima omogućio zaključivanje ugovora o praktičnom radu tokom ljetnjih mjeseci i omogućio ostvarivanje ETC kredita
 | **Indikator rezultata.** Usvojen zakon**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj studenata angažovanih na praktičnom radu tokom ljetnjih mjeseci  | MPRu saradnji sa zainteresovanim stranama | Treći kvartal 2024. | Prvi kvartal kvartal 2025. |  | Budžet Crne Goredonatori |
| * 1. Izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje omogućavaju privremeno mirovanje prava na MOP tokom sezonskog zaposlenja korisnika MOP-a, ukoliko prekine radni odnos po isteku sezone
 | **Indikator rezultata.** Usvojen zakon**Početna vrijednost 2022.** Nemogućnost mirovanja prava iz MOP-a tokom sezonskog zaposlenja**Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj prijavljenih zaposlenih tokom sezone | MRSS |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uspostavljanje online aplikacije "Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?" i servisa Online provjere obrasca M4
 | **Indikator rezultata.** Uspostavljena aplikacija**Početna vrijednost 2022.**Izrada konceptualne arhitekture i dizajna**Ciljna vrijednost 2026.** Povećan borj uplata doprinosa | UPC, MJU | Prvi kvartal 2024 | Četvrti kvartal |  | Budžet Crne Gore,donatori |
| **Operativni cilj 4 – Unapređenje elektronskih usluga javne uprave, institucionalnog okvira i administrativnih kapaciteta u smanjenju neformalne ekonomije** |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2022.** | **Vrijednost u 2025.** | **Ciljna vrijednost 2026.** |
| Povećana naplata prihoda od PDV-a i akciza | % Povećanja naplate prihoda od akciza i PDV u odnosu na prethodnu godinu | MF | 22,7 | 5,4 | 4,6 |
| Funkcionalna Komisija za suzbijanje neformalne ekonomije | Broj održanih sastanaka Komisije% realizacije zaključaka Komisije% realizacije AP za suzbijanje neformalne ekonomijeBroj zajedničkih aktivnosti organa koji učestvuju u suzbijanju neformalne ekonomije | MF | --- | 1270857 | 14859010 |
| Unaprijeđeni administrativnihz kapaciteti u nadzoru nad tržištem  | Stepen izvršenja planova inspekcijskog nadzora (% od ukupnog)% Povećanja broja insektora% povećanja obuka inspektora inspektora  | UPCUIP |  | 70410 | 75310 |
| Smanjen broj prekršaja privrednih subjekata i ovlašćenih lica u privrednom poslovanju | % povećanja podnijetih prekršajnih naloga u poslovanju privrednih subjekata  | Privredni sudSud za prekršaje | - | 7 | 9 |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 4** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja**  | **Indikator rezultata** **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | **Izvori finansiranja** |
| *Stimulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Uspostavljanje nacionalnog identifikacionog broja (NIB)
 | **Indikator rezultata.** Puna primjena NIB**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih privrednih subjekata i njihovih aktivnosti | MUP, MJU | Prvi kvartal 2024 | IV kvartal 2025 |  | Budžet Crne Gore ,donatori |
| * 1. Omogućavanje elektronskog plaćanja svih fiskaliteta i parafiskaliteta na državnom i lokalnom nivou korišćenjem e-commerce servisa, aplikacija poslovnih banaka ili POS terminala bez odlaska u banku/postu i podnošenja dokaza o uplati.
 | **Indikator rezultata.** Uskladjen zakonski okvir **Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Uspostavljen sistem el.plaćanja | MJU, MF  | I kvartal 2024 | Iv kvartal 2025 |  | Budžet Crne Gore Poslovne bankePrivrednicidonatori |
| * 1. Unapređenje IT sistema za bolju koordinaciju/ povezivanje baza podataka inspekcijskih službi sa nadležnim organima lokalne i državne uprave, CBCG itd, radi brze pretrage i lociranja subjekata nadzora, kao i formiranje jedinstvene kontakt tačke radi optimizacije rada i analize nepoštovanja zakona u dijelu evidencije prihoda preduzeća, neusklađenosti imovinskog stanja fizičkih lica sa formalno evidentiranim prihodima, itd.
 | **Indikator rezultata.** Unaprijeđen IT sistem za bolju koordinaciju**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Unaprijedjena koordinacija izmedju inspekcija i ostalih organa na državnom i lokalnom nivou | MJU, UIP, UPC, MUP, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | - | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Uspostavljanje IT softvera u oblasti kontrola online trgovine putem društvenih mreža
 | **Indikator rezultata.** Upostavljen IT sistem u UIP-u**Početna vrijednost 2022.** Nema IT sistema za kontrolu online trgovine**Ciljna vrijednost 2026.** Uspostavljen IT sistem |  UIP | Treći kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | - | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Zapošljavanje i obuka inspektora u smislu primjene ZUP-a, ZIN-a i ZOP-a i materijalnih zakona i propisa
 | **Indikator rezultata**. Povećan broj obučenih inspektora za punu primjenu ZUP-a, ZIN-a i ZOP-a, već i materijalnih zakona i propisa.**Početna vrijednost 2022.** Nedovoljan broj potvrđenih rješenja inspkecija u sudskim postupcima**Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj potvrđenih rješenja za 6% | MJU; MERT, MF, MPŠV, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026 (kontinuirano) |  | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Uvodjenje dana otvorenih vrata inspekcija radi razmjene informacija sa zainteresovanim stranama
 | **Indikator rezultata.** Uveden dan otvorenih vrata inspekcijskih službi**Početna vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026.** Unaprijejena komunikacija sa privrednicima i smanjen broj prekršaja za 5% | UIP, UCP, inspekcijske službe u resornim ministarstvima i JLS | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Formiranje sekretarijata Komisije za suzbijanje neformalne ekonomije u okviru Ministarstva finansija, Direktorat za ekonomski i finansijski sistem
 | **Indikator rezultata.** Formiran sekretarijat Komisije za suzbijanje sive ekonomije u okviru MF**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Funkcionalan sekretarijat kao podrška radu Komisije | MF | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | 30.000 godišnje | Donatori 70% sredstava,Budžet Crne Gore 30% |
| * 1. Uvodjenje sistema dodjeljivanja bodova privrednim subjektima koji uredno izmiruju obaveze i nijesu sankcionisani prilikom poreskih kontrola, kako bi imali podredjene benefite poput minimalnog broja dana za povraćaj PDV-a itd.
 | **Indikator rezultata.** Uveden sistem bodovanja subjekata koji nisu sankcionisani prilikom inspekcijskih kontrola**Početna vrijednost 2022.****/****Ciljna vrijednost 2026.** Upostavljen sistem bodovanja kao nagradjivanje najodgovornijih subjekata | MF, UPC, UIP | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uključivanje odredbi Zakona o javnim nabavkama kojima se uređuju posljedice po naručioce  kod sprovođenja jednostavnih nabavki
 | **Indikator rezultata.** Izmijenjen zakon**Početna vrijednost 2022.****/****Ciljna vrijednost 2026.** Unaprijeđen sistem jednostavnih nabavki | MF | Četvrti kvartal 2024. | Treći kvartal 2025. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Budžet Crne Gore |
| *Aktivnosti odvraćanja* |
| * 1. Sprovodjenje analize usklađivanja kaznenih odredbi (novčanih kazni, zabrane poslovanja i prekršajnih pravila) i diskrecionih prava inspekcija u kontekstu smanjenja neformalne ekonomije
 | **Indikator rezultata.** Pripremljena analiza o diskrecionim pravima inpektora i uskladjivanju kaznenih odredbi u materijalnim zakonima**Početna vrijednost 2022.****Ciljna vrijednost 2026.** Uskladjene kaznene odredbe izmedju inpekcija | MF, MJU,MERT, MEPPU, MPŠV, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore.donatori |
| * 1. Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o turizmu, Zakona o poštanskim uslugama, Zakon o prekršajima u dijelu kaznenih odredbi za fizička lica i proširenja nadležnosti inspekcija, radi sprječavanja nelegalnog poslovanja
 | **Indikator rezultata.**Izmijenjeni zakoni**Početna vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026.** Uskladjene kaznene odredbe | MERT, MJU. MF, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izmjene prekršajnih odredbi u materijalnim zakonima uvođenja progresivnog povećanja kazni za fizička i pravna lica koja koja ponovljaju isti prekršaj
 | **Indikator rezultata.** Uvedeno progresivno kažnjavanje lica koja ponavljaju isti prekršaj**Početna vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026.** Smanjen broj prekršaja za 10% | MF, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore |
| **Operativni cilj 5- Smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije** |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2023.** | **Vrijednost u 2025.** | **Ciljna vrijednost 2026.** |
|  Poboljšana informisanost javnosti o negativnim efektima neformalne ekonomije  | % povećanja broja sprovedenih kampanja u jednoj godini  | UPCUIP | - | 30 | 25 |
| Funkcionalan sistem za elektronsko plaćanje administrativnih taksi i svih javnih nameta | % javnih nameta plaćenih elektronskim putem | MJUMF | - | 25 | 40 |
| Povećan stepen bezgotovinskog plaćanja  | % povećanja transakcija na posterminalima | CBCGUdruženje banaka |  | 4 | 2 |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 5** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja**  | **Indikator rezultata** **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | **Izvori finansiranja** |
| *Stimulativne i preventivne aktivnosti* |
| * 1. Izrada i usvajanje Komunikacione strategije za smanjenje društvene prihvatljivosti neformlne ekonomije i procedura komunikacije sa zainteresovanom javnošću
 | **Indikator rezultata.** Izrađena Komunikaciona strategija i razvijena procedura komunikacije sa zainteresovanom javnošću**Početna vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026.**  Poboljšana komunikacija sa zainteresovanom javnošću o važnosti društvene neprihvatljivosti neformalne ekonomije | MF i ostala ministarstva, UIP, UPC, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izrada i promocija analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i dodijeljenih programa subvencija na registrovanje novih biznisa/odnosno prelazak u formalnu ekonomiju
 | **Indikator rezultata.** Izrađena analiza i realizovana promotivna kampanja**Početna vrijednost 2022.** Nepostojanje analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i programa podsticanja preduzetništva na smanjenje neformlane ekonomije**Ciljna vrijednost 2026.** Veća svijest gradjana i privrednika o nedostacima neformalne ekonomije i prednostima registrovanja biznisa | MF, MERT  | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore, donatrska sredstva |
| * 1. Organizovanje foruma, konferencija, okruglih stolova i sl. o najboljim praksama unapređenja poslovnom ambijenta i načinima borbe protiv neformalne ekonomije u zemlji, regionu i u EU
 | **Indikator rezultata.** Izrađena analiza i realizovana promotivna kampanja**Početna vrijednost 2022.** Nepostojanje analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i programa podsticanja preduzetništva na smanjenje enformlane ekonomije**Ciljna vrijednost 2026.** Veća svijest gradjana i privrednika o nedostacima neformalne ekonomije i prednostima registrovanja biznisa | Udruženja privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | Nijeu potrebna dodatna sredstva | Donatori, udruženja privrednika |
| * 1. Organzovanje TV emisija/programa o pravima potrošača i opasnostima učešća u neformalnoj ekonomiji
 | **Indikator rezultata.**Organizovane TV emisije**Vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026**. Povećana svijest gradjana o negativnim stranama neformalne ekonomije za potrošače | MF, UIP, MERT, Udruženja privrednika i predstavnici sindikata | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Informativne kompanje o raspoloživim aplikacijama koje gradjani mogu koristiti za provjeru akciznih markica na akciznim proizvodima, QR koda kod izdatih fiskalnih računa i sl.
 | **Indikator rezultata.**Organizovane TV emisije**Vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026**. Povećana svijest gradjana o negativnim stranama neformalne ekonomije za potrošače | MF, UPC, UIP, MERT, u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | kontinuirano |  | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Izrada promo-materijala i brošura za promotivnu kampanju jačanja svijesti o prednostima bezgotovinskog plaćanja (skraćenje vremena čekanja u banci, povrat dijela sredstava uz odgovarajuće oplatne kartice itd), kao i edukativne kampanje o rizicima prevara pri upotrebi platnih kartica
 | **Indikator rezultata.**Pripremljeni promo-materijali i brošure za promotivnu kampanju o prednostima bezgotovinskog plaćanjaSprovedena edukativna kampanja**Početna vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026.**  Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | MF, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uvođenje podsticajnih mjera za MSP za povećanje obima bezgotovinskog plaćanja (subvencioniranje instaliranja POS terminala i MSP sa visokim rizikom učešća u neformalnoj ekonomiji, uvođenje popusta na bezgotovinska plaćanja, cash back, smanjenje provizija u saradnji sa poslovnim bankama...)
 | **Indikator rezultata.**Uvedene podsticajne mjere **Početna vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | Udruženja privrednika/banaka | Drugi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. |  | Budžet Crne GorePoslovne banke |
| * 1. Puna primjena internacionalnih platnih platformi i finansijskih inovacija (Paypal itd) i uskladjivanje sa MICA reguativom
 | **Indikator rezultata.**Implementirane internacionalne finansijske platforme **Početna vrijednost 2022. /****Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | MF, CBCG, u saradnji sa udruženjima privrednika | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. |  | CBCGPoslovne banke |
| * 1. Stimulisanje plaćanja karticom preko post-terminala ili e-banking kroz minimiziranje naknade za korišćenje ovih usluga u saradnji sa poslovnim bankama
 | **Indikator rezultata**.Smanjene naknade banaka kao podsticajne mjere za veći broj bezgotovniskih plaćanja**Početna vrijednost 2022**. /**Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj transakcija korišćenjem kartice ili e-bankinga | CBCG,u saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. |  | CBCG,Poslovne banke |
| * 1. Izrada analize obima sive ekonomije na nivou jedinica lokalne samouprave u cilju povećanja svijesti o njenoj prisutnosti i konsekvencama
 | **Indikator rezultata**.Izrađena analiza obima sive ekonomije na lokalnom nivou**Početna vrijednost 2022**. /**Ciljna vrijednost 2026**. Povećanje svijesti gradjana na lokalnom nivou o konsekvencama neformalne ekonomije  | MF. MERT,JLS, ZO | Treći kvartal 2024. | Treći kvartal 2025. |  | Budžet Crne GoreBudžeti JLS |
| *Aktivnosti odvraćanja* |
| * 1. Analiza mogućnosti uvođenja limita na transakcije gotovinom
 | **Indikator rezultata**.Uveden limit na transakcije gotovinom**Početna vrijednost 2022**. /**Ciljna vrijednost 2026**. Povećana vrijednost bezgotovinskog plaćanja | MF, CBCG, U saradnji a udruženjima privrednika/banaka | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | / | Poslovne banke |
| * 1. Promovisanje aktivnosti suzbijanja krivničnih djela iz oblasti utaje poreza i rada na crno
 | **Indikator rezultata.**Broj krivičnih prijavaBroj zaplijenjenih količina proizvoda iz neformalnih aktivnosti**Početna vrijednost 2022**. /**Ciljna vrijednost 2026**. Smanjen broj krivičnih djela iz oblasti utaje poreza i rada na crno za 5% | MUPUP, UIP | Prvi kvartal 2024. | Kontinuirano |  | Budžet Crne Goredonatori |

1. Indikator ukazuje na pad prihoda u 2022. kao kratkoročne posljedice reforme zbog uvođenja poreskog praga kod oporezivanja dohotka i ukidanja doprinosa na obavezno zdravstveno osiguranje. Procjena rasta ukupnih javnih prihoda od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica je 11,7% u odnosu na 2022.godinu i ona uključuje efekte reforme [↑](#footnote-ref-1)