

**Akcioni plan za implementaciju Programa za suzbijanje neformalne ekonomije za period 2024-2026.**

**-nacrt za javnu raspravu-**

**Podgorica, oktobar 2023.**

**LISTA SKRAĆENICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS | Anketa o radnoj snazi | MKI | Ministarstvo kapitalnih investicija | SZP | Sud za prekršaje |
| BDP | Bruto domaći proizvod | MMF | Međunarodni monetarni fond | UIP | Uprava za inspekcijske poslove |
| CBCG | Centralna banka Crne Gore | Monstat | Uprava za statistiku CG | UNDP | Program za razvoj Ujedinjenih nacija |
| EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj | MOR | Medjunarodna organizacija rada | UPC | Uprava prihoda i carina |
| EIB | Evropska investiciona banka | MP | Ministarstvo prosvjete | UPCG | Unija poslodavaca Crne Gore |
| EK | Evropska komisija | MPRR | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | VCG | Vlada Crne Gore |
| EU | Evropska unija | MRSS | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | WBIF | Investicioni okvir za Zapadni Balkan |
| FSC | Savjet za upravljanje šumama koji obezbejdjuje Sistem kontrole nadzornog landa u drvnoj industriji | MZ | Ministarstvo zdravlja | ZZZCG | Zavod za zapošljavanje Crne Gore |
| ICT | Informacione i komunikacione tehnologije | MJU | Ministarstvo javne uprave | ZUP | Zakon o upravnom postupku |
| IPA | Pretpristupni instrument | OC | Operativni cilj | ZIN | Zakon o inspekcijskom nadzoru |
| IRF CG | Investiciono-razvojni fond Crne Gore | OECD | Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj | ZOP | Zakon o prekršajima |
| IRMS | Integrisani sistem upravljanja prihodima | PKCG | Privredna komora Crne Gore |  |  |
| JLS | Jedinica lokalne samouprave | PS | Privredni sud |  |  |
| MERT | Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma | PSNE | Program suzbijanja neformalne ekonomije |  |  |
| MEPPU | Ministarstvo za ekologije, prostornog planiranja i urbanizma | SB | Svjetska banka |  |  |
| MF | Ministarstvo finansija | SDI | Strane direktne investicije |  |  |
| MIMIC | Indikator višestrukih urzoka i postojanja rasta sive ekonomije ( Multiple Indicator Multiple Causes) | SK | Savjet za konkurentnost |  |  |

UVOD I SADRŽAJ AKCIONOG PLANA

Ministarstvo finansija je pripremilo Akcioni plan za implementaciju Programa za period 2024-2026, koji u skladu sa Vladinom Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, sadrži:

1 ) Pregled opštih i operativnih ciljeva programa za koje se akcioni plan donosi, uz prateće indikatore uspjeha;

2) Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi, a posredno opšti cilj;

3) Indikatore rezultata na osnovu kojih se prati uspjeh sprovođenja datih aktivnosti.

4) Naziv institucija odgovornih za sprovođenje aktivnosti i za praćenje sprovođenja i izvještavanja;

5) Planirani početak i rok za završetak aktivnosti;

6) Potrebna finansijska sredstva i fondove za sprovođenje aktivnosti, uz informacije o izvorima finansiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv opšteg cilja Programa - Smanjenje učešća neformalne ekonomije u ukupnoj privrednoj aktivnosti** | | | | | | | | |
| **Uticaj** | **Indikator uticaja (impact indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2023.** | | **Vrijednost u 2025.** | | **Ciljna vrijednost 2026.** | |
| Smanjeno učešće sive ekonomije u BDP | Siva ekonomija kao % BDP | MF | 20,6 | | 15,4-17,5 | | 15,2-17,2 | |
| Povećani izvorni javni prihoda u odnosu na BDP | Izvorni javni prihodi kao % BDP | MF, UPCCG | 40,3 | | 40,5 | | 40,7 | |
| Smanjeno učešće neregistrovanih ekonomskih aktivnosti u ekonomiji | Procijenjena vrijednost poslovanja neregistrovanih biznisa kao % BDP | MF, anketno istraživanje |  | |  | | 10-15 | |
| **Operativni cilj 1 - Unapređenje poslovnog ambijenta kroz smanjenje broja i visine fiskaliteta i parafiskaliteta** | | | | | | | | |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2022.** | **Vrijednost u 2025.** | | **Ciljna vrijednost 2026.** | | |
| Smanjeno poresko opterećenje rada | Poresko opterećenje rada (%) | MF | 20,4-32 | 20,4-32 | | 20,4-30 | | |
| Povećan stepen primjene analize uticaja propisa (RIA) | Broj službenika na centralnom i lokalnom nivou obučenih za RIA | MF – godišnji izvještaj o kvalitetu primjene RIA-e | 78 (34 na državnom i 44 na lokalnom nivou) | 84 (36 na državnom i 48 na lokalnom nivou) | | 92 (38 na državnom i 54 na lokalnom nivou) | | |
| Analiza efekata propisa RIA sadrži MMSP test | % RIA koje sadrže MMSE test, a za koje je bio relevantan | MF – godišnji izvještaj o kvalitetu primjene RIA-e | 0 | 15 | | 20 | | |
| Smanjen broj nameta | Broj nameta | MERT | 1789 | 1775 | | 1654 | | |
| Povećan broj poslovnih subjekata | Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori | Monstata, UPC | 45.675 | 47.930 | | 48.686 | | |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 1** | | | | | | | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja** | **Indikator rezultata**  **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | | **Izvori finansiranja** |
| *Stimulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Izmjene zakonskih rješenja za smanjenje fiskaliteta, parafiskaliteta, naročito za mlade preduzetnike i početnike u biznisu i pojednostavljenje poreske administracije uz dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU uz procjenu fiskalnog uticaja | **Indikator rezultata**:  Izmijenjen set zakona radi smanjenja fiskalnog i parafiskalnog opterećenja privrede i građana  **Početna vrijednost**:n/a  **Ciljna vrijednost 2026**:  Smanjen broj fiskaliteta i parafiskaliteta | MF, MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izrada izvještaja o poreskim rashodima | **Indikator rezultata:** Poreski rashodi kao % BPD  **Početna vrijednost 2022**: n/a  **Ciljna vrijednost 2026:** Pripremljen izvještaj o poreskim rashodima | MF | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Finalizacija procesa uvođenja integrisanog sistema upravljanja prihodima (IRMS) | **Indikator rezultata:** Uveden novi informacioni sistem u upravi prihoda i carina  **Početna vrijednost** 2022: n/a  **Ciljna vrijednost 2026**: Implementiran IRMS | UPC, MF | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Smanjenje administrativnih barijera/poreske administracije kroz proces digitalizacije | **Indikator rezultata**: Vrijeme i broj postupaka u administriranju zahtjeva korisnika  **Početna vrijednost** **2022**: n/a  **Ciljna vrijednost 2026:** Povećan broj administrativnih postupaka elektronskim putem za 5% | MJU, MERT, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Unapređenje kapaciteta nadležnih organa u primjeni kriterijuma RIA | **Indikator rezultata**: Broj obuka predstavnika vlade i jedinica lokalne samouprave  **Početna vrijednost 2022**: n/a  **Ciljna vrijednost 2026**: Povećan broj obuka za 10% | MF, MERT, JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uspostavljanje potpune elektronske registracije preduzeća izmjenom zakonske regulative | **Indiktor rezultata:** Broj elektronskih registracija u godini  **Početna vrijednost 2022**: n/a  **Ciljna vrijednost 2026:** Povećanje broja elektronskih registracija svih oblika privrednih društava za 20% | MERT, UPC |  | Četvrti kvartal 2025. | | Nisu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| *Aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |
| * 1. Uvođenje strožijih sankcija u slučaju nepoštovanja uslova iz ugovora/namjenske upotrebe sredstava po dobijanju podsticajnih mjera | **Indikator rezultata:** Veća namjenska kontrola upotrebe sredstava subvencija  **Početna vrijednost 2022**: -  **Ciljna vrijednost 2026:** Broj korisnika koji poštuju odredbe ugovora povećan za 15% godišnje | MERT, JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | | 10.000 eura godišnje | | Budžet Crne Gore |
| **Operativni cilj 2 - Podrška fer preduzetništvu i tranziciji u formalnu ekonomiju** | | | | | | | | |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2022.** | **Vrijednost u 2025.** | | **Ciljna vrijednost 2026.** | | |
| Povećan broj registrovanih poslovnih subjekata u turizmu, poljoprivredi, trgovini, saobraćaju, građevinarstvu | Broj poslovnih subjekata u turizmu  Broj poslovnih subjekata u trgovini  Broj poslovnih subjekata u saobraćaju  Broj poslovnih subjekata u pojoprivredi  Broj poslovnih subjekata u građevinarstvu | Monstat | 5.494  12.529  2.030  495  5.236 | 5.569  12.888  1.862  502  5.348 | | 5.832  12.922  1.895  523  5.765 | | |
| Smanjen broj registrovanih privrednih subjekata koji ne prijavljuju dio poslovanja ili zaposlenih | % privrednih subjekata koji dijelom posluju u neformalnom sektoru | MF, Anketa | 33,3 | 31,3 | | 29,5 | | |
| Smanjen broj neregistrovanih/nelegalnih biznisa | % neregistrovanih biznisa u ukupnom broju aktivnih subjekata | MF, anketa | - |  | |  | | |
| Efikasnost u naplati PDV-a | Iznos PDV jaza (% BDP) | MF |  |  | |  | | |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 2** | | | | | | | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja** | **Indikator rezultata**  **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | | **Izvor finansiranja** |
| * 1. Unapređenje legislative i procedura za registraciju privrednih subjekata | **Indikator rezultata:** Usvojeni/izmijenjeni zakoni za registraciju privrednih subjekata  **Početna vrijednost 2022: -**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Unaprijedjen sistem registracije privrednih subjekata | MF, UPC | Prvi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Promocija programa podrške razvoju konkurentnosti, kroz dobijanje subvencija, kako bi se stimulisali neregistrovani subjekti da registruju biznis i prijave se za subvencije | **Indikator rezultata:** Promovisani programi podrške razvoju konkurentnosti  **Početna vrijednost 2022: -**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Povećan broj registrovanih privrednih subjekata koji su prešli na legalno poslovanje, za 5% | MF, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Izračunavanje poreskog jaza za Crnu Goru | **Indikator rezultata:**  Izračunat poreski jaz  **Početna vrijednost 2022**: n/a  **Ciljna vrijednost 2026:** Povećana naplata prihoda po utvrdjivanju poreskog jaza | UPC, MF | Prvi kvartal 2024 | Prvi kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore |
| *Turizam – stimulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Pružanje individualnih savjeta i podrške za formalizaciju u okviru programa podrške razvoju preduzetništva | **Indikator rezultata:** Broj savjeta za formalizaciju biznisa  **Početna vrijednost 2022**: -  **Ciljna vrijednost 2026:** Povećan broj savjeta za formalizaciju biznisa za 10% | MERT, MF, JLS, IRF | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore, Budžeti JLS,  donatori |
| * 1. Podsticanje registracije pružanja usluga u domaćinstvu shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu i standardizacija obrazaca za prijavu registracije turističke djelatnosti u domaćinstvu u svim opštinama | **Indikator rezultata**: Broj registrovanih usluga u domaćinstvu  **Početna vrijednost 2022.-**  **Ciljna vrijednost 2026.** Broj registrovanih usluga veći za 20% | MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| * 1. Podsticanje učešća na sajmovima i izložbama uz uslov prethodne registracije kod Uprave prihoda i carina | **Indikator rezultata**:Podržana registracija turističkih poslenika  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih ponuđača tursitičkih uslugaza 5% | MERT, NTOCG | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| *Turizam – Aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |
| * 1. Izrada centralnog turističkog registra za registraciju gostiju kod izdavaoca privatnog smještaja i uvezivanje sa RB sistemom MUP-a, radi dobijanja podataka o broju turista u realnom vremenu ( E-visitor) | **Indikator rezultata:** Izrađen centralni registar za registraciju gostiju  **Početna vrijednost 2022:**  **Ciljna vrijednost 2026:** Povećan broj registrovanih gostiju u privatnom smještaju za 20% | MERT, MF, NTO | Drugi kvartal 2024. | Prvi kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| * 1. Sprječavanje oglašavanja i reklamiranja neregistrovane ili nelicencirane turističke i ugostiteljske djelatnosti kroz punu primjenu Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja | **Indikator rezultata.**  Implementacija Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja u dijelu oglašavanja neregistrovane i nelicencirane turističke djelatnosti  **Početna vrijednost 2022:/**  **Ciljna vrijednost 2026:** Smanjenje broja oglašavanja neregistrovane djelatnosti za 15% | MERT, UIP | Drugi kvartal 2024. | Kontinuirano | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| * 1. Suzbijanje rada nelicenciranih turističkih vodiča, naročito stranih, u zaštićenim područjima Crne Gore kroz izmjenu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu u dijelu koji se tiče obaveze angažovanja turističkih vodiča u zaštićenim područjima. U isto vrijeme obezbjeđivanje stalnog prisustva inspektora za drumski saobraćaj na graničnim prelazima ili saradnja sa Graničnom policijom u smislu pružanja informacija o kretanju organizovanih grupa turista koji koriste autobuski ili kombi prevoz | **Indikator rezultata.**  Izmjena zakona o turizmu i ugostiteljstvu  **Početna vrijednost 2022:** Postojanje nelicenciranih turističkih vodiča  **Ciljna vrijednost 2026.** Smanjenje broja nelicenciranih tursitičkih vodiča za 25% | MERT, UIP . | Treći kvartal 2024. | Prvi kvartal kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| *Poljoporivreda, šumarstvo i vodoprivreda – stimulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Izmjene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, radi povećanja broja registrovanih malih poljoprivrednih proizvođača | **Indikator rezultata.** Izmijenjen Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijenost 2026.** Povećan broj novoregistrovanih proizvođača za 5% godišnje | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  UBHVFP | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | |  | | Budžet Crne Gore,  budžeti JLS,  donatori |
| * 1. Izmjena Zakona o šumama i izrada Strategije razvoja šumarstva radi realnijeg obračuna PDV-a na proizvode za koje ranije nije obračunavan PDV | **Indikator rezultata:** Izmijenjen Zakon  **Početna vrijednost 2022**:  **Ciljna vrijednost 2026:** Povećan iznos PDV-a na proizvode šumarstva za 8%  Uvedeni FSC standardi | MPŠV | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uslovljavati dobijanje subvencija sa obavezom registracije poljoprivrednih gazdinstava | **Indikator rezultata:** Obezbijeđena puna primjena kriterijuma registracije poljoporivrednih gazdinstava radi dobijanja subvencija  **Početna vrijednost 2022:**  **Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj registrovanih proizvođača za 5% godišnje | MPŠV | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| *Poljoporivreda, šumarstvo i vodoprivreda – aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |
| * 1. Suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa - šljunka i pijeska kroz otklanjanje nelegalnih objekata koji su u funkciji eksploatacije riječnih nanosa | **Indikator rezultata:**  Broj krivičnih prijava  Broj prijavljenih lica  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Smanjena nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska za 10% | MEPPU  MUP  UP  UIP | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore |
| *Trgovina – simulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Donošenje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti radi preciznije evidencije i kontrole prometa na tržistu nekretnina | **Indikator rezultata:**  Usvojen Zakon  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan regstrovani proment na tržištu nepokretnosti za 15% | MERT  UIP  u saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Stavaranje pravnog osnova za zabranu reklamiranja i oglašavanja prodaje alkoholnih pića u svim vrstama medija | **Indikator rezultata:**  Usvojene izmjene zakona  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Smanjena trgovina alkoholnim pićima od strane neregistrovanih trgovaca za 10% | MF, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2023. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Obezbjeđenje pravnog osnova za sprečavanje knjiženja podnijetih faktura sa niskim cijenama u knjigovodstvima privrednih društava, kako bi se spriječile zloupotrebe PDV kredit, u slučajevima uvećanja vrijednosti robe za carinske svrhe, i donošenja pravosnažnog rješenja o uvećanju vrijednosti | **Indikator rezultata:**  Obezbijedjen pravni osnov kroz izmjene zakona  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Smanjen broj fiktivnih faktura | MF, UPC | Drugi kvartal 2024. | Prvi kvartal 2025. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| *Trgovina – aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |  | MF, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2023. |  | Budžet Crne Gore |
| * 1. Povećanje iznosa kazni za nefiskalizovane radnje i neizdavanje računa | **Indikator rezultata:** Povećan iznos kazni  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Smanjen broj nefiskalizovanih radnji i neizdatih računa | UIP, UPC | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izmjena Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o radu, Zakona o prekršajima, Zakona o upravnom postupku, radi omogućavanja pregleda stambenog ili drugog prostora u privatnom posjedu, u slučaju kada postoje indicije da se obavlja privredna aktivnost bez odobrenja | **Indikator rezultata:** Izmijenjen zakon  Broj pregleda stambenih objekata  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj pregleda stambenih ili drugih prostora u privatnom posjedu za 30% | MERT, MP, UIP | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uvođenje logičke kontrole finasijskih iskaza shodno računovodstvenim pravilima | **Indikator rezultata:**  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** | MF | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | | 20.000 eura | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Suzbijanje vanpijačne prodaje ili prodaje robe i smanjenje broja neprijavljenih privremenih objekata | **Indikator rezultata**. Broj naplaćenih kazni  Broj zapečaćenih privremenih objekata  Broj uklonjenih privrrmenih objekata.  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Broj naplaćenih kazni povećan za 5%  Broj zapečaćenih privremenih objekata smanjen za 7%  Broj uklonjenih privremenih objekata umanjen za 9% | UPC, JLS | Prvi kvartal 2024. | IV kvartal 2025. | | 100.000 eura godišnje | | Budžet Crne Gore  Budžeti lokalnih samouprava |
| *Građevinarstvo – stimulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Podsticajne mjere za domaćinstva kroz poreske olakšice i subvencije za izgradnju legalnih objekata, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata | **Indikator rezultata.**  Broj subvencija za legalizaciju objekata  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj korisnika subvencija za 10% | MEPPU  MF  JLS | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore  Budžeti JLS |
| *Građevinarstvo – aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |
| * 1. Unapređenje koordinacije sa nadležnim inspekcijama i lokalnim samoupravama u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata radi obezbjedjivanja osnova zabrane upotreba objekta ako isti nije upisan u listu nepokretnosti | **Indikator rezultata**.  Broj izdatih zabrana upotrebe nelegalnih objekata  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Broj zabrana upotrebe neleganih objekata povećan za 15% | MEPPU | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore  Budžeti JLS |
| *Saobraćaj – stimulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Unapređenje sistema subvencija za podsticanje legalizacije taxi prevoza/ prevoza u međugradskom saobraćaju | **Indikator rezultata**.  Broj dodijeljenih subvencija  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Broj dodijeljeih subvencija za legalizaciju taxi prevoza povećan za 20% | MKI  MF  JLS  U saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore  Budžeti JLS |
| *Saobraćaj – aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |
| * 1. Uvođenje platnih terminala kod taksista, parking servisa i sl. | **Indikator rezultata.**  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** | MKI  JLS | Prvi kvartal 2026. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore  Budžeti JLS  donatori |
| *Ostale aktivnosti odvraćanja na nivou svih sektora* | | | | | | | | |
| * 1. Izmjena pravnog okvira radi sprječavanja upotrebe gotovine u plaćanjima od strane preduzeća sa blokiranim računima | **Indikator rezultata.**  Izmijenjen pravni okvir  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Smanjen broj zloupotreba plaćanja gotovinom u slučaju blokade računa preduzeća | MF | Četvrti kvartal 2024. | Prvi kvartal 2026. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| **Operativni cilj 3**- **Povećanje formalne zaposlenosti, sa većim fokusom na zelena radna mjesta** | | | | | | | | |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2023.** | **Vrijednost u 2025.** | | **Ciljna vrijednost 2026.** | | |
| Povećan broj zaposlenih | % povećanja broja formalno zaposlenih, godišnje | Monstat | 22,7 | 15 | | 16 | | |
| Smanjena nezaposlenost | Stopa nezaposlenosti (%) | ZZCG | 20,1 | 17 | | 16,5 | | |
| Povećan prihod od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica | % rasta prihoda od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica | MF | -18,9[[1]](#footnote-1) | 2,4 | | 3,2 | | |
| Smanjena nezaposlenosti mladih i žena | Stopa neezaposlenosti mladih 15-24 (%)  Stopa nezaposlenosti žena, starosti 15-64 (%) | Monstat, ARS | 29,4  12,8 | 26,5  11,7 | | 25  11,1 | | |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 3** | | | | | | | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja** | **Indikator rezultata**  **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | | **Izvori finansiranja** |
| * 1. Pojednostavljenje procedura registracije kod poreskog organa, sezonske radne snage i izrada objedinjene elektronske prijave sezonskih radnika naročito stranih državljana, uz pojednostavljenje obrazaca za izdavanje radne dozvole | **Indikator rezultata.**  Pojednostavljene procedure registracije sezonskih radnika  **Početna vrijednost 2022.**  Procedure relativno komplikovane  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih sezonskih radnika za 20% | MF,  MUP  MRSS  u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore  donatori |
| * 1. Izrada analize i unapređenje regulatornog okvira za nestanardne oblike radnog angažovanja, kao i mapiranje sektora sa najvećom zastupljenošću nestandardnih oblika radnog angažovanja (frilenseri, influenseri, online prodaja, njega starih, čuvanje djece). | **Indikator rezultata.**  Izrađena analiza i unaprijeđen zakonodavni okvir  **Početna vrijednost 2022./**  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih zaposlenih u okviru nestarndardnih oblika radnog angažovanja | MERT  MRSS  MF  u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| * 1. Uvođenje dodatnih podsticaja za zapošljavanja u privatnom sektoru u skladu sa pravilima državne pomoći i stvaranje pravnog okvira za objedinjenje svih podsticaja | **Indikator rezultata.**  Izmijenjen zakonski okvir  Uvedeni podsticaji za nova zapošljavanja  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih zaposlenih za 2% zahvaljujući novim podsticajima | MF, MRSS, u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | |  | | Budžet Crne Gore  donatori |
| * 1. Utvrđivanje Predloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom radi usaglašavanja sa novim Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, i podrške za zapošljavnje lica sa invaliditetom | **Indikator rezultata.**  Donijet novi zakon  Broj novozaposlenih lica sa invaliditetom  **Početna vrijednost 2022.**  1.727 sa pravom na subvenciju zarade za 2.970 lica sa invaliditetom (muškarci – 1.438; žene – 1.532).  2.970 zaposlenih lica sa invaliditetom kod poslodavaca koji ostvaruju parvo subvencije zarade  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj novozaposlenih lica sa invaliditetom kod poslodavca sa pravom na subvenciju zarade za 5% | MF, MRSS, u saradnji sa  zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| * 1. Razmatranje donošenja Zakona o studentskim zadrugama koji bi studentima omogućio zaključivanje ugovora o praktičnom radu tokom ljetnjih mjeseci i omogućio ostvarivanje ETC kredita | **Indikator rezultata.** Usvojen zakon  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj studenata angažovanih na praktičnom radu tokom ljetnjih mjeseci | MPR  u saradnji sa zainteresovanim stranama | Treći kvartal 2024. | Prvi kvartal kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore  donatori |
| * 1. Izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje omogućavaju privremeno mirovanje prava na MOP tokom sezonskog zaposlenja korisnika MOP-a, ukoliko prekine radni odnos po isteku sezone | **Indikator rezultata.** Usvojen zakon  **Početna vrijednost 2022.** Nemogućnost mirovanja prava iz MOP-a tokom sezonskog zaposlenja  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj prijavljenih zaposlenih tokom sezone | MRSS |  |  | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uspostavljanje online aplikacije "Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?" i servisa Online provjere obrasca M4 | **Indikator rezultata.**  Uspostavljena aplikacija  **Početna vrijednost 2022.**  Izrada konceptualne arhitekture i dizajna  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan borj uplata doprinosa | UPC, MJU | Prvi kvartal 2024 | Četvrti kvartal | |  | | Budžet Crne Gore,  donatori |
| **Operativni cilj 4 – Unapređenje elektronskih usluga javne uprave, institucionalnog okvira i administrativnih kapaciteta u smanjenju neformalne ekonomije** | | | | | | | | |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2022.** | **Vrijednost u 2025.** | | **Ciljna vrijednost 2026.** | | |
| Povećana naplata prihoda od PDV-a i akciza | % Povećanja naplate prihoda od akciza i PDV u odnosu na prethodnu godinu | MF | 22,7 | 5,4 | | 4,6 | | |
| Funkcionalna Komisija za suzbijanje neformalne ekonomije | Broj održanih sastanaka Komisije  % realizacije zaključaka Komisije  % realizacije AP za suzbijanje neformalne ekonomije  Broj zajedničkih aktivnosti organa koji učestvuju u suzbijanju neformalne ekonomije | MF | -  -  - | 12  70  85  7 | | 14  85  90  10 | | |
| Unaprijeđeni administrativnihz kapaciteti u nadzoru nad tržištem | Stepen izvršenja planova inspekcijskog nadzora (% od ukupnog)  % Povećanja broja insektora  % povećanja obuka inspektora inspektora | UPC  UIP |  | 70  4  10 | | 75  3  10 | | |
| Smanjen broj prekršaja privrednih subjekata i ovlašćenih lica u privrednom poslovanju | % povećanja podnijetih prekršajnih naloga u poslovanju privrednih subjekata | Privredni sud  Sud za prekršaje | - | 7 | | 9 | | |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 4** | | | | | | | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja** | **Indikator rezultata**  **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | | **Izvori finansiranja** |
| *Stimulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Uspostavljanje nacionalnog identifikacionog broja (NIB) | **Indikator rezultata.**  Puna primjena NIB  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj registrovanih privrednih subjekata i njihovih aktivnosti | MUP, MJU | Prvi kvartal 2024 | IV kvartal 2025 | |  | | Budžet Crne Gore ,  donatori |
| * 1. Omogućavanje elektronskog plaćanja svih fiskaliteta i parafiskaliteta na državnom i lokalnom nivou korišćenjem e-commerce servisa, aplikacija poslovnih banaka ili POS terminala bez odlaska u banku/postu i podnošenja dokaza o uplati. | **Indikator rezultata.**  Uskladjen zakonski okvir  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.** Uspostavljen sistem el.plaćanja | MJU, MF | I kvartal 2024 | Iv kvartal 2025 | |  | | Budžet Crne Gore  Poslovne banke  Privrednici  donatori |
| * 1. Unapređenje IT sistema za bolju koordinaciju/ povezivanje baza podataka inspekcijskih službi sa nadležnim organima lokalne i državne uprave, CBCG itd, radi brze pretrage i lociranja subjekata nadzora, kao i formiranje jedinstvene kontakt tačke radi optimizacije rada i analize nepoštovanja zakona u dijelu evidencije prihoda preduzeća, neusklađenosti imovinskog stanja fizičkih lica sa formalno evidentiranim prihodima, itd. | **Indikator rezultata.** Unaprijeđen IT sistem za bolju koordinaciju  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Unaprijedjena koordinacija izmedju inspekcija i ostalih organa na državnom i lokalnom nivou | MJU, UIP, UPC, MUP, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | | - | | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Uspostavljanje IT softvera u oblasti kontrola online trgovine putem društvenih mreža | **Indikator rezultata.** Upostavljen IT sistem u UIP-u  **Početna vrijednost 2022.** Nema IT sistema za kontrolu online trgovine  **Ciljna vrijednost 2026.**  Uspostavljen IT sistem | UIP | Treći kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | | - | | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Zapošljavanje i obuka inspektora u smislu primjene ZUP-a, ZIN-a i ZOP-a i materijalnih zakona i propisa | **Indikator rezultata**. Povećan broj obučenih inspektora za punu primjenu ZUP-a, ZIN-a i ZOP-a, već i materijalnih zakona i propisa.  **Početna vrijednost 2022.** Nedovoljan broj potvrđenih rješenja inspkecija u sudskim postupcima  **Ciljna vrijednost 2026.** Povećan broj potvrđenih rješenja za 6% | MJU; MERT, MF, MPŠV, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026 (kontinuirano) | |  | | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Uvodjenje dana otvorenih vrata inspekcija radi razmjene informacija sa zainteresovanim stranama | **Indikator rezultata.** Uveden dan otvorenih vrata inspekcijskih službi  **Početna vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Unaprijejena komunikacija sa privrednicima i smanjen broj prekršaja za 5% | UIP, UCP, inspekcijske službe u resornim ministarstvima i JLS | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore, donatorska sredstva |
| * 1. Formiranje sekretarijata Komisije za suzbijanje neformalne ekonomije u okviru Ministarstva finansija, Direktorat za ekonomski i finansijski sistem | **Indikator rezultata.** Formiran sekretarijat Komisije za suzbijanje sive ekonomije u okviru MF  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Funkcionalan sekretarijat kao podrška radu Komisije | MF | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2024. | | 30.000 godišnje | | Donatori 70% sredstava,  Budžet Crne Gore 30% |
| * 1. Uvodjenje sistema dodjeljivanja bodova privrednim subjektima koji uredno izmiruju obaveze i nijesu sankcionisani prilikom poreskih kontrola, kako bi imali podredjene benefite poput minimalnog broja dana za povraćaj PDV-a itd. | **Indikator rezultata.** Uveden sistem bodovanja subjekata koji nisu sankcionisani prilikom inspekcijskih kontrola  **Početna vrijednost 2022.**  **/**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Upostavljen sistem bodovanja kao nagradjivanje najodgovornijih subjekata | MF, UPC, UIP | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uključivanje odredbi Zakona o javnim nabavkama kojima se uređuju posljedice po naručioce  kod sprovođenja jednostavnih nabavki | **Indikator rezultata.** Izmijenjen zakon  **Početna vrijednost 2022.**  **/**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Unaprijeđen sistem jednostavnih nabavki | MF | Četvrti kvartal 2024. | Treći kvartal 2025. | | Nijesu potrebna dodatna sredstva | | Budžet Crne Gore |
| *Aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |
| * 1. Sprovodjenje analize usklađivanja kaznenih odredbi (novčanih kazni, zabrane poslovanja i prekršajnih pravila) i diskrecionih prava inspekcija u kontekstu smanjenja neformalne ekonomije | **Indikator rezultata.** Pripremljena analiza o diskrecionim pravima inpektora i uskladjivanju kaznenih odredbi u materijalnim zakonima  **Početna vrijednost 2022.**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Uskladjene kaznene odredbe izmedju inpekcija | MF, MJU,MERT, MEPPU, MPŠV, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore.  donatori |
| * 1. Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o turizmu, Zakona o poštanskim uslugama, Zakon o prekršajima u dijelu kaznenih odredbi za fizička lica i proširenja nadležnosti inspekcija, radi sprječavanja nelegalnog poslovanja | **Indikator rezultata.**  Izmijenjeni zakoni  **Početna vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Uskladjene kaznene odredbe | MERT, MJU. MF, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izmjene prekršajnih odredbi u materijalnim zakonima uvođenja progresivnog povećanja kazni za fizička i pravna lica koja koja ponovljaju isti prekršaj | **Indikator rezultata.** Uvedeno progresivno kažnjavanje lica koja ponavljaju isti prekršaj  **Početna vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Smanjen broj prekršaja za 10% | MF, UIP, UPC | Drugi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore |
| **Operativni cilj 5- Smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije** | | | | | | | | |
| **Učinak** | **Indikator učinka (outcome indicator)** | **Izvor verifikacije** | **Početna vrijednost 2023.** | **Vrijednost u 2025.** | | **Ciljna vrijednost 2026.** | | |
| Poboljšana informisanost javnosti o negativnim efektima neformalne ekonomije | % povećanja broja sprovedenih kampanja u jednoj godini | UPC  UIP | - | 30 | | 25 | | |
| Funkcionalan sistem za elektronsko plaćanje administrativnih taksi i svih javnih nameta | % javnih nameta plaćenih elektronskim putem | MJU  MF | - | 25 | | 40 | | |
| Povećan stepen bezgotovinskog plaćanja | % povećanja transakcija na posterminalima | CBCG  Udruženje banaka |  | 4 | | 2 | | |
| **Aktivnosti u implementaciji Operativnog cilja 5** | | | | | | | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja** | **Indikator rezultata**  **(output indicator)** | **Nadležne institucije** | **Planirani početak aktivnosti** | **Rok završetka aktivnosti** | | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024-2026.** | | **Izvori finansiranja** |
| *Stimulativne i preventivne aktivnosti* | | | | | | | | |
| * 1. Izrada i usvajanje Komunikacione strategije za smanjenje društvene prihvatljivosti neformlne ekonomije i procedura komunikacije sa zainteresovanom javnošću | **Indikator rezultata.** Izrađena Komunikaciona strategija i razvijena procedura komunikacije sa zainteresovanom javnošću  **Početna vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Poboljšana komunikacija sa zainteresovanom javnošću o važnosti društvene neprihvatljivosti neformalne ekonomije | MF i ostala ministarstva, UIP, UPC, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Izrada i promocija analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i dodijeljenih programa subvencija na registrovanje novih biznisa/odnosno prelazak u formalnu ekonomiju | **Indikator rezultata.** Izrađena analiza i realizovana promotivna kampanja  **Početna vrijednost 2022.**  Nepostojanje analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i programa podsticanja preduzetništva na smanjenje neformlane ekonomije  **Ciljna vrijednost 2026.**  Veća svijest gradjana i privrednika o nedostacima neformalne ekonomije i prednostima registrovanja biznisa | MF, MERT | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore, donatrska sredstva |
| * 1. Organizovanje foruma, konferencija, okruglih stolova i sl. o najboljim praksama unapređenja poslovnom ambijenta i načinima borbe protiv neformalne ekonomije u zemlji, regionu i u EU | **Indikator rezultata.** Izrađena analiza i realizovana promotivna kampanja  **Početna vrijednost 2022.**  Nepostojanje analize o efektima smanjenja poreskog opterećenja rada i programa podsticanja preduzetništva na smanjenje enformlane ekonomije  **Ciljna vrijednost 2026.**  Veća svijest gradjana i privrednika o nedostacima neformalne ekonomije i prednostima registrovanja biznisa | Udruženja privrednika | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | | Nijeu potrebna dodatna sredstva | | Donatori, udruženja privrednika |
| * 1. Organzovanje TV emisija/programa o pravima potrošača i opasnostima učešća u neformalnoj ekonomiji | **Indikator rezultata.**  Organizovane TV emisije  **Vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026**.  Povećana svijest gradjana o negativnim stranama neformalne ekonomije za potrošače | MF, UIP, MERT, Udruženja privrednika i predstavnici sindikata | Prvi kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Informativne kompanje o raspoloživim aplikacijama koje gradjani mogu koristiti za provjeru akciznih markica na akciznim proizvodima, QR koda kod izdatih fiskalnih računa i sl. | **Indikator rezultata.**  Organizovane TV emisije  **Vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026**.  Povećana svijest gradjana o negativnim stranama neformalne ekonomije za potrošače | MF, UPC, UIP, MERT, u saradnji sa zainteresovanim stranama | Prvi kvartal 2024. | kontinuirano | |  | | Budžet Crne Gore, donatori |
| * 1. Izrada promo-materijala i brošura za promotivnu kampanju jačanja svijesti o prednostima bezgotovinskog plaćanja (skraćenje vremena čekanja u banci, povrat dijela sredstava uz odgovarajuće oplatne kartice itd), kao i edukativne kampanje o rizicima prevara pri upotrebi platnih kartica | **Indikator rezultata.**  Pripremljeni promo-materijali i brošure za promotivnu kampanju o prednostima bezgotovinskog plaćanja  Sprovedena edukativna kampanja    **Početna vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026.**  Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | MF, JLS | Četvrti kvartal 2024. | Drugi kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore |
| * 1. Uvođenje podsticajnih mjera za MSP za povećanje obima bezgotovinskog plaćanja (subvencioniranje instaliranja POS terminala i MSP sa visokim rizikom učešća u neformalnoj ekonomiji, uvođenje popusta na bezgotovinska plaćanja, cash back, smanjenje provizija u saradnji sa poslovnim bankama...) | **Indikator rezultata.**  Uvedene podsticajne mjere  **Početna vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | Udruženja privrednika/banaka | Drugi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | Budžet Crne Gore  Poslovne banke |
| * 1. Puna primjena internacionalnih platnih platformi i finansijskih inovacija (Paypal itd) i uskladjivanje sa MICA reguativom | **Indikator rezultata.**  Implementirane internacionalne finansijske platforme  **Početna vrijednost 2022. /**  **Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj korisnika bezgotovinskog plaćanja za 5% | MF, CBCG, u saradnji sa udruženjima privrednika | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | CBCG  Poslovne banke |
| * 1. Stimulisanje plaćanja karticom preko post-terminala ili e-banking kroz minimiziranje naknade za korišćenje ovih usluga u saradnji sa poslovnim bankama | **Indikator rezultata**.  Smanjene naknade banaka kao podsticajne mjere za veći broj bezgotovniskih plaćanja  **Početna vrijednost 2022**. /  **Ciljna vrijednost 2026**. Povećan broj transakcija korišćenjem kartice ili e-bankinga | CBCG,  u saradnji sa udruženjima privrednika | Prvi kvartal 2025. | Četvrti kvartal 2026. | |  | | CBCG,  Poslovne banke |
| * 1. Izrada analize obima sive ekonomije na nivou jedinica lokalne samouprave u cilju povećanja svijesti o njenoj prisutnosti i konsekvencama | **Indikator rezultata**.  Izrađena analiza obima sive ekonomije na lokalnom nivou  **Početna vrijednost 2022**. /  **Ciljna vrijednost 2026**. Povećanje svijesti gradjana na lokalnom nivou o konsekvencama neformalne ekonomije | MF. MERT,  JLS, ZO | Treći kvartal 2024. | Treći kvartal 2025. | |  | | Budžet Crne Gore  Budžeti JLS |
| *Aktivnosti odvraćanja* | | | | | | | | |
| * 1. Analiza mogućnosti uvođenja limita na transakcije gotovinom | **Indikator rezultata**.  Uveden limit na transakcije gotovinom  **Početna vrijednost 2022**. /  **Ciljna vrijednost 2026**. Povećana vrijednost bezgotovinskog plaćanja | MF, CBCG,  U saradnji a udruženjima privrednika/banaka | Četvrti kvartal 2024. | Četvrti kvartal 2026. | | / | | Poslovne banke |
| * 1. Promovisanje aktivnosti suzbijanja krivničnih djela iz oblasti utaje poreza i rada na crno | **Indikator rezultata.**  Broj krivičnih prijava  Broj zaplijenjenih količina proizvoda iz neformalnih aktivnosti  **Početna vrijednost 2022**. /  **Ciljna vrijednost 2026**. Smanjen broj krivičnih djela iz oblasti utaje poreza i rada na crno za 5% | MUP  UP, UIP | Prvi kvartal 2024. | Kontinuirano | |  | | Budžet Crne Gore  donatori |

1. Indikator ukazuje na pad prihoda u 2022. kao kratkoročne posljedice reforme zbog uvođenja poreskog praga kod oporezivanja dohotka i ukidanja doprinosa na obavezno zdravstveno osiguranje. Procjena rasta ukupnih javnih prihoda od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica je 11,7% u odnosu na 2022.godinu i ona uključuje efekte reforme [↑](#footnote-ref-1)