Crna Gora

__________________

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

PROGRAM RADA

MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

CRNE GORE ZA 2013. GODINU

31. januar  2013. godine

Uvodne napomene

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja vrši poslove uprave koji se odnose na: mjere tekuće i razvojne politike u poljoprivredi; zaštitu, iskorišćavanje i unapređivanje poljoprivrednog zemljišta; biljnu proizvodnju (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i zaštitu bilja); stočarstvo (proizvodnja, uzgoj, zaštita i razvoj svih vrsta stoke); razvoj pčelarstva; slatkovodno i morsko ribarstvo; razvoj sela; primjenu savremene tehnike i tehnologije u poljoprivredi; naučno-tehnološki razvoj; podsticanje tekuće proizvodnje i razvoja; bilans osnovnih poljoprivrednih proizvoda; agroindustriju; razvoj, ekonomsko korišćenje i unapređivanje šuma; lovstvo i gazdovanje lovištima; zaštitu bilja od biljnih bolesti i štetočina; režim korišćenja voda i vodosnabdijevanja, zaštitu voda od zagađenja, korišćenje vodnih resursa; zdravstvenu zaštitu životinja, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja; ekonomske odnose i javna preduzeća u ovim oblastima; upravnu kontrolu u oblastima za koje je ministarstvo osnovano.

Prati poljoprivredu, ruralni razvoj i agroindustriju, predlaže mjere ekonomske politike i analizira njihov uticaj na ekonomski položaj i uslove privredjivanja u ovim oblastima, izradjuje analize programe i informacije koje služe kao stručna osnova za utvtrdjivanje i sprovodjenje politike u ovim oblastima, utvrdjuje godišnje planove poljoprivredne proizvodnje, daje mišljenja u pogledu mjera koje se predlažu za poboljšanje uslova privredjivanja pojedinih grana poljoprivrede i agro industrije, prati stanje i kretanje poljoprivredne i agroindustrijske proizvodnje kao i finansijske rezultate poslovanja u ovim oblastima.

I   IZAZOVI U OBLASTI POLJOPRIVREDE

- ODRŽIVA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA – Poslednjih godina sve se više uviđa koliko je održiva poljoprivredna proizvodnja povezana sa pitanjima prehrane rastućeg broja stanovnika, borbe protiv siromaštva i investicijama, bez kojih nema daljeg razvoja poljoprivrede, niti razvoja ruralnih područja.

- RASTUĆI RIZICI – Klimatske promjene (grad, suše, poplave, temperaturne promjene…), štetočine, velike oscilacije cijena poljoprivrednih proivoda na domažem i međunarodnom tržištu, značajno utiču na kvantitet i kvalitet poljoprivredne prozivodnje. Potreba boljeg upravljanja rizicima od mogućih šteta usloviće potrebu otvaranja oblasti poljoprivrede za osiguranje i edukaciju poljoprivrednih proizvođača i javnosti po pitanju rizika.

- PRISTUPANJE EU – Opredjeljnje Crne Gore da postane punopravni član EU nametnuće veoma zahtjevne pregovore u oblasti poljoprivrede i transformaciju crnogorskog agrara. Tokom ovog procesa postavljaju se standardi koji će dominantno opredijeliti razvoj u narednim decenijama. Neophodno će biti osnovati nove institucije u oblasti agrara i izgraditi administrativne kapacitete koji će omogućiti punu integraciju crnogorske agrarne politike sa Zajedničkom agrarnom politikom EU (CAP-om).

- NOVE TEHNOLOGIJE – Poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori ne koriste savremene tehnologije. Potreba za što boljim korišćenjem resursa, podizanjem kvaliteta proizvoda, izgradnje brenda i geografskog porijekla u oblasti poljoprivrede, zahtijevaće uvođenje novih tehnologija za uzgoj, navodnjavanje, proizvodnju i pakovanje.

- MEĐUNARODNE KONVENCIJE I STANDARDI – Međunarodna dokumenata i konvencije sve više će obavezivati Crnu Goru, počev od zaključaka World Summit on Food Security koji je održan 2009. do postavljenih Milenijumskih razvojnih ciljeva.

II   OSNOVNI CILJEVI Programa rada Ministarstva

poljoprivrede i rURALNOG razvoja

- RAST PROIZVODNJE – Mjere i aktivnosti koji će stvoriti uslove za rast poljoprivredne proizvodnje i veće učešća poljoprivrede u bruto domaćem proizvodu (BDP) Crne Gore.

- RAST ZAPOSLENOSTI – Inicijative i aktivnosti koje će doprinijeti kreiranju novih radnih mjesta i boljoj evidenciji postojećih.

- SMANJENJE UVOZA – Mjere i aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju uslova za veću supstituciju uvoza izvozom, i shodno tome smanjenja trgovinskog deficita zemlje.

- BOLJA EDUKACIJA – Inicijative i programi koji će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima bolje upoznavanje sa mogućnostima korišćenja resursa, povećanja proizvodnje, apliciranja za pojedine konkurse, itd. a sve u cilju njihove bolje pripreme za naredne korake u pristuponom procesu.

- SMANJENJE SIVE EKONOMIJE – Aktivnosti koje će za posledicu imati smanjenje sive ekonomije u oblasti poljoprivrede i istovremeno bolje statističko obuhvatanje svih aktivnosti i rezultata u oblasti poljoprivrede.

III   FOKUS AKTIVNOSTI

Fokus aktivnosti biće usmjeren na pet oblasti:

- INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI – Kako bi se ostvarali osnovni ciljevi, a posebno rast proizvodnje i zaposlenosti, potrebno je stvoriti uslove za veće investicije u oblasti poljoprivrede. Aktivnosti u ovom dijelu biće usmjerene na:

  - Osnivanje Jedinice za plaćanje (IPARD) i podnošenje zahtjeva za nacionalnu akreditaciju, čime se stvaraju preduslovi za buduće povlačenje sredstava iz EU fondova.

  - Jačanje međunarodna saradnje u dijelu kreiranja razvojnih programa i projekata u oblasti poljoprivrede.

  - Promociju investicionih potencijala u oblasti poljoprivrede.

  - Priprema, usvajanje i implementacija Agro-budžeta

  - Aktivnosti na iznalaženju investitora za preduzeća koja se nalaze u postupku stečaja.

- BEZBJEDNOST HRANE, VETERINARSKA I FIROSANITARNA POLITIKA – U ovoj izuzetno kompleksnoj oblasti potrebno je usvojiti pravne i druge tekovine EU za pregovaračko poglavlje 12), kako bi se ostvario transfer znanja, standarda i procedura koji postoje među zemljama članicama EU.

- IZRADA REGISTRA – Zbog: (1) potrebe kvalitetnijeg planiranja budućih aktivnosti u oblasti poljoprivrede, izrade adekvatnih programa podrške poljoprivrednim proizvođačima i praćenja efekata istih, (2) promocije investicionih mogućnosti u oblasti poljoprivrede, i (3) ispunjavanja preduslova za povlačenje sredstava iz EU fondova, neophodno je pristupiti izradi katastra poljoprivrednog zemljišta i registra poljoprivrednih proizvođača. Tokom 2013. planira se završetak I faze izrade elektronskog registra i stvaranja uslova za uvođenje IACS sistema (Integrated Administration and Control System).

- EDUKACIJA – Programi edukacija će se realizovati na tri nivoa:

  - Nivo poljoprivrednih proizvođača (seminari, međunarodni sajmovi, konferencije, … sa ciljem podizanja svijesti o značaju uvođenja novih tehnologija i standarda u poljoprivrednoj prozivodnji, kao i stvaranja svijesti o značaju lanca poljoprivredne proizvodnje).

  - Nivo zaposlenih u Ministarstvu, resornim institucijama i službama (specijalistički boravci sa ciljem podizanja nivoa znanja, ostvarivanja kontakata i ovladavanja procesima i standardima). U pitanju je proces jačanja kapaciteta zaposlenih.

  - Nivo javnosti (edukativne kampanje usmjerene na upoznavanje javnosti oko različitih pitanja i problema).

- NORMATIVNI DIO – Izrada, predlaganje i usvajanje novih zakona ili izmjene i dopune postojećih zakona u cilju daljeg normativnog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU.

STRATEŠKI PRIORITETI MINISTARSTVA POLJORIVRED I RURALNOG RAZVOJA ZA 2013.GODINU

- Donošenje zakonske regulative usklađene sa EU akijem u oblastima bezbjednosti hrane, veterine, organske proizvodnje, maslinarstva, zadrugarstva i ribarstva i njena implementacija, kroz donošenje podzakonskih akata,

- Izrada i realizacija Agrobudžeta za 2013. kao i programa vodoprivrede, upravljanja vodama i šumama, zatim operativnih programa  fitosanitarnih mjera i mjera zdravstvene zaštite životinja,

- Uspostavljanje strukture za plaćanje u poljoprivredi usklađene sa zahtjevom iz IPARD-a,

- Početak realizacije programa uspostavljanja registara i baza podataka, kao i IT sistema u poljoprivredi usklađenog sa zahtjevima Zajedničke poljoprivredne politike EU,

- Uspostavljanje cjelokupnog sistema direktnih plaćanja u poljoprivredi, po površini obrađenog zemljišta, u skladu sa preporukama Evropske Komisije,

- Podrška uvodjenju novih BOT koncesija u oblasti eksploatacije voda u komercijalne svrhe,

- Podrška uvodjenju novih koncesija na korišćenje šumama, kao i na unapredjenju upravljanja i gazdovanja državnim šumama.

- Pokretanje projekta razvoja tržišta drvne energije i nedrvnih proizvoda (ljekovito bilje, šumsko voće i gljive),

- Privatizacija i/ili dokapitalizacija: Novi duvanski kombinat, Podgorica, Mljekara “Zora“ Berane, kao i podrška ustupanju koncesija na nedovoljno korišćeno  poljoprivredno zemljište: Grahovsko polje, Ekonomija Šasko polje i dr.

- Sve mjere treba da doprinesu:

- Rastu broja zaposlenih,

- Povećanju izvoza odnosno smanjenju uvozne zavisnosti crnogorske ekonomije u sektoru hrane,

- U krajnjoj istanci – rastu kvaliteta života i jačanju konkurentnosti proizvođača.

MJERE ZA ZAUSTAVLJANJE POSLJEDICA EKONOMSKE KRIZE

I-IV kvartal kontinuirano

- Osnivanje jedinice za plaćanje i jačanje njenih kapaciteta

- Jedinica za plaćanje (IPARD) jedan je od preduslova za uspostavljanje sistema povlačenja sredstava iz EU fondova. Sprovešće se obuka zaposlenih, razviti procedure i donijeti dio potrebnih upravnih akata, a sve u cilju podnošenje zahtjeva za nacionalnu akreditaciju i nastavka aktivnosti u saradnji sa nadležnim institucijama EU,

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Sektor za plaćanje)

Rok:			I  kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Plan promocije investiconih potencijala Crne Gore i privlačenje investitora u sektoru poljoprivrede

- Identifikovaće se potencijalni programi i projekti u oblasti poljoprivrede, pripremiti pozivi za investitore i promovisati projekti vodeći računa pri tome o uspostavljenim principima i ciljevima politike u poljoprivredi (rast zaposlenosti, povećanje proizvodnje i stvaranje uslova za supstituciju uvoza izvozom)

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo

Rok:			II  kvartal kontinuirano

- Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Aktivnosti na iznalaženju investitora za preduzeća koja se nalaze u postupku stečaja

- Jedan dio preduzeća iz oblasti poljoprivrede ili preduzeća koja resorno potpadaju pod ingerencije ministarstva nalazi se u postupku stečaja. Identifikovaće se potencijalni investitori i nastojati u saradnji sa Stečajnim upravnicima promovisati investiione mogućnosti i time pronaći rješenja za pokretanje proizvodnje i oporavak zaposlenosti

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo

Rok:			I –IV  kvartal kontinuirano

- Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Jačanje međunarodne saradnje

- U cilju iznalaženja rješenja za pokretanje razvojnih projekata i programam u oblasti poljoprivrede identifikovaće se potencijalni međunarodni partneri i zajedno osmisliti programi koji će poštovati prethodno navedene principe, a sve u cilju povećanja proizvodnje i rasta zaposlenosti u poljoprivredi.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (svi sektori)

Rok:			I –IV  kvartal kontinuirano

- Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

I kvartal

- Agrobudžet za 2013. godinu

Agrobudžetom će se opredijeliti sredstva za realizaciju pojedinih programa – budžetskih linija, u skladu sa Ekonomskom politikom Vlade za 2013. godinu, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2013. godinu i biće usklađen s agrarnom politikom definisanom strategijom: Crnogorska poljoprivreda i EU – Strategija proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja, Nacionalnim programom proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja 2009-2013, novim Programom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD programa 2007.-2013. kao i Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo i Sektor za ruralni razvoj)

Rok:			I kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2013. godinu

Programom će se u okviru sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2013. godinu za finansiranje vodoprivrede rasporediti sredstva po namjenama, opštinama i objektima.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Sektor za

vodoprivredu)

Rok:			I kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Program upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2013. godinu

Programom će se rasporediti sredstva opredijeljena Zakonom o budžetu Crne Gore za 2013. godinu, namijenjena za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda, imajući u vidu definisane prioritete (regulacija korita pojedinih rijeka u Crnoj Gori, priprema dokumentacione osnove, izrada informacionog sistema, katastra voda, GIS-a) i definisati ostale aktivnosti u oblasti voda.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Sektor za

Vodoprivredu u saradnji sa Upravom za vode)

Rok:			I kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Program gazdovanja šumama za 2013. godinu

Programom će se rasporediti sredstva iz budžeta države, za sprovođenje Programa gazdovanja šumama i izvođačkih projekata, koji će utvrditi obim i vrstu radova na uzgoju, zaštiti, planiranju gazdovanja, korišćenju, izgradnji i održavanju šumske infrastrukture, po gazdinskim jedinicama i šumskim područjima, kao i sufinansiranje radova u privatnim šumama.

Obrađivač:			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Sektor za

šumarstvo  u saradnji sa Upravom za šume)

Rok: 			I kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Izvještaji ministarstva sa upravama iz okvira njegove nadležnosti iz oblasti ekonomske politike i finansijskog sistema, o radu i stanju u upravnim oblastima za 2012. godinu

- Ovi izvještaji će obavezno sadržati prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, realizaciju programa i zaključaka Vlade Crne Gore, mjera koje su preduzeli i njihovih rezultata u upravnim oblastima iz nadležnosti ministarstava.

- Predlagač: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Veterinarska uprava,  Fitosanitarna

- uprava, Uprava za vode, Uprava za šume, Agencija za duvan i Specijalistička

- veterinarska laboratorija

- Rok: I kvartal

- Nadležna radna tijela: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

II kvartal

- Program razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u okviru IPARD-a (2013)

IPARD program sadrži opis mjera i analizu sektora poljoprivrede i finansijki okvir za podršku kroz ove mjere, u skladu sa zahtjevima Decentralizovanog sistema upravljanja za komponentu V IPA sredstava.

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za ruralni

razvoj

Rok:	 		III kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Program podsticanja osiguranja u poljoprivredi

Potreba boljeg upravljanja rizicima od mogućih šteta uslovljava potrebu otvaranja oblasti poljoprivrede za osiguranje i edukaciju poljoprivrednih proizvođača i javnosti po pitanju rizika. Programom će se definisati konkretne mjere boljeg upravljanja rizicima.

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo

Rok:	 		II kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Predlog za dodjelu koncesija za korišćenje šuma i poljoprivrednog zemljišta

Ovim planom definisaće se šumska područja za koja je prethodno raskinut ugovor o koncesiji, kao i nova šumska područja i veći kompleksi poljoprivrednog zemljišta za koje su ispunjene pretpostavke o pokretanju poljoprivredne proizvodnje, radi objavljivanja tendera za davanje koncesija. U okviru istog donjeće se i Odluka o utvrđivanju šumskih područja. Naime, u cilju racionalnog planiranja, održivog razvoja i gazdovanja šumama i šumskim zemljištima  ustanovljavaju se šumska područja. Šumsko podrucje obuhvata sve šume, šumska zemljišta i goleti u granicama najmanje jedne jedinice lokalne samouprave. Na osnovu Zakona o šumama šumska područja, na predlog Ministarstva, odredjuje Vlada.

Predlagač: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za šumarstvo, Uprava za šume i

Sektor za poljoprivredu i ribarstvo

Rok: II kvartal

Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Vodna osnova Crne Gore

Vodna osnova Crne Gore je dugoročni nacionalni plan upravljanja vodama na teritoriji Crne Gore, koji se u skladu sa Zakonom o vodama preispituje po isteku od deset godina od njenog donošenja. Važnost Vodoprivredne osnove Republike Crne Gore iz 2001. godine istekla je u maju 2011. godine, zbog čega je neophodno njeno preispitivanje.

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

vodoprivredu u saradnji sa Upravom za vode

Rok: 	      		II kvartal

Radno tijelo: 		Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

IV kvartal

- Donošenje strategije razvoja poljoprivrede 2014-2018 sa Akcionim planom za 2014.

Dokument će obuhvatiti mjere i aktivnosti koje će se prreduzimati u narednom četvrorogodišnjem periodu u oblasti poljoprivrede, upotrebu resursa, utvrđivanje prioriteta i`aktivnosti koji mogu da podspješe razvoj  održive poljoprivrede.

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo

Rok: 	      		IV kvartal

Radno tijelo: 		Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

V   INTEGRACIONI PROCESI

II kvartal

- Izvještaj o rezultatima skrining procesa u poglavljavima koja se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj kao i bezbjednost hrane

Izvještaj će sadržati prikaz stanja nakon sprovedenih skrining procesa u dva poglavlja 11 i 12.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo, Sektor za ruralni razvoj, Veterinarska   uprava i Fitosanitarna uprava

Rok:			II kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Praćenje i procjena zdravstvenog stanja šuma

Praćenje i procjenu zdravstvenog stanja šuma i održivog gazdovanja, odnosno monitoring  šuma vrši nadležni organ uprave. Na osnovu rezultata sprovedenog monitoringa, shodno članu 47 Zakona o šumama, nadležni organ uprave dostavlja Izvještaj koji sadrži informacije i podatke o zdravstvenom stanju i održivosti gazdovanja šumama, preduzetim mjerama na neposrednoj zaštiti šuma i obimu i lokaciji bespravnih sječa, a Ministarstvo  takav Izvještaj sa predlogom mjera za poboljšanje stanja šuma dostavlja do 30. aprila za predhodnu godinu.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume

Rok: 			II kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Donošenje Nacionalnog kriznog plana za kontrolu i iskorjenjivanje klasične kuge svinja

U cilju suzbijanja i iskorjenjivanja opasne zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao jedne od bolesti koje imaju mogućnost veoma naglog i brzog širenja bez obzira na državne granice i koje mogu izazvati velike negativne socio-ekonomske posljedice za državu i/ili ugrožavaju opstanak određene životinjske vrste i ugrožavaju međunarodnu trgovinu životinjama i proizvodima životinjskog porijekla, neophodno je donijeti krizni plan za kontrolu i iskorjenjivanje ove bolesti kojim će se utvrditi nacionalne mjere koje treba sprovesti u slučaju izbijanja klasične kuge svinja. Krizni plan naročito sadrži organizaciju i način sprovođenja mjera za suzbijanje ove bolesti, potrebna sredstva, opremu i ljudske resurse, kao i postupak kontrole sprovođenja plana.

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Veterinarska

uprava)

Rok: 	      		II kvartal

Radno tijelo: 		Komisija za ekonomsku politiku i finasijski sistem

III kvartal

- Izvještaj o realizaciji međunarodnih projekata iz oblasti poljoprivrede i šumarstva

Informacijom će se obuhvatiti projekti koji se u okviru međunarodne saradnje realizuju u oblasti poljoprivrede i šumarstva  po definisanim aktivnostima i njihovim rokovima izvršenja i postignutim rezultatima. Istovremeno će se dati pregled stanja i realizacije projekta Svjetske banke „Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori - MIDAS”

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu  i ribarstvo i sektor za šumarstvo

Rok:			IV kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

IV kvartal

- Akcioni program za prenos, sprovođenje i primjenu pravne tekovine EU za Poglavlje 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

U cilju sticanja punopravnog članstva u EU neophodno je u potpunosti prenijeti pravnu tekovinu EU u nacionalno zakonodavstvo. Akcionim programom će se  definisati  dinamika usklađivanja nacionalnog zakonodavstva  sa pravnom tekovinom EU u Poglavlju 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, u cilju potpune usklađenosti sa Acquis communnautaire. Takođe će se definisati  potrebni institucionalni i administrativni kapaciteti, finansijski okvir, način i  rokovi za sprovođenje i punu primjenu.

Obrađivač: 	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Veterinarska i Fitosanitarna uprava) i Ministarstvo zdravlja

Rok: 	      		III kvartal

Radno tijelo: 		Komisija za ekonomsku politiku i finasijski sistem

- Informacija o realizaciji projekta Svjetske banke ’’Projekat institucionalnog razvoja i jačanje poljoprivrede u Crnoj Gori’’

Informacijom će se dati pregled stanja u vezi s realizacijom projekta reforme crnogorske poljoprivrede i jačanja administrativnih kapaciteta, koji već dvije godine finansira Svjetska banka iz kredita i GEF sredstava i koja su integrisana kao grant. Projekat finansira sljedeće dvije komponente: jačanje programa za ruralni razvoj i jačanje administrativnih i upravljačkih kapaciteta Ministarstva u skladu s pretpristupnim zahtjevima EU.

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, (Sektor za

plaćanje) u saradnji sa MIDAS kancelarijom

Rok:			IV kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Započinjanje procesa izrade zakona o poljoprivrednom zemljištu

- Ovim zakonom uredit će se oblast poljoprivrednog zemljišta i stvoriti osnov za punu harmonizaciju sa EU legislativom, uz sprovodjenje detaljne RIA. Zbog kompleksnosti problematike potrebno je uključenje većeg broja ministarstava i institucija.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo) u međuresornoj saradnji sa drugim

ministarstvima

Rok:			IV kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Komisija za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku

VI   NORMATIVNI DIO

- I kvartal

- Predlog Zakona o organskoj proizvodnji

Ovim zakonom uređuje se organska proizvodnja, ciljevi i načela organske proizvodnje, pravila proizvodnje, kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji, prerada, označavanje, uvoz i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju, i vrši usklađivanje ove materije sa zakonodavstvom EU, u skladu sa već provedenom detaljnom preliminarnom analizom procjene uticaja propisa (RIA).

Obrađivač: 		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo

Rok:			I kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Predlog Zakona o poljoprivrednim zadrugama

Ovim zakonom urediće se pojam zadruge, postupak osnivanja, organizacija i upravljanje zadrugom, imovina i poslovanje zadruga, način osnivanja i funkcija zadružnih saveza i ostala značajna pitanja iz oblasti zadrugarstva, u skladu sa već provedenom detaljnom preliminarnom analizom procjene uticaja propisa (RIA).

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo

Rok:			I kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

II kvartal

- Predlog Zakona o bezbjednosti hrane

- Ovim zakonom urediće se opšta načela i osnove za bezbjednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obavještavanja i uzbunjivanja, hitne mjere i upravljanje kriznim situacijama i druga pitanja od značaja za oblast bezbjednosti hrane. Cilj zakona je obezbjedjivanje visokog stepena zastite zdravlja i zivota ljudi i zivotinja, interesa potrosaca, stavljanje u promet bezbjedne hrane i hrane za zivotinje i obezbjedjivanje jednakih i fer trzisnih uslova za sve subjekte u poslovanju hranom i hranom za zivotinje  i  unapredjenje  izvoza hrane iz Crne Gore, uz sprovodjenje detaljne RIA.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa

Veterinarskom i Fitosanitarnom Upravom

u saradnji sa Ministarstvom zdravlja

Rok:			II kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Predlog zakona o maslinarstvu

Ovim zakonom urediće se način i uslovi uzgoja, zaštita masline, berba i prerada ploda masline i stavljanje u promet jestivog maslinovog ulja u skladu sa već provedenom detaljnom prelimina-rnom analizom procjene uticaja propisa (RIA).

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo

Rok:			II kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Izmjenama i dopunama zakona dodatno će se urediti oblast sredstava za zaštitu bilja, njihova upotreba i stvoriti osnov za punu harmonizaciju sa EU legislativom, uz sprovodjenje detaljne RIA.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa

Fitosanitarnom upravom

Rok:			II kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

III kvartal

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Izmjenama i dopunama zakona izvršiće se izmjene i dopune važećeg zakona radi usklađivanja sa IPARD zahtjevima (komponenta V IPA), uz sprovodjenje detaljne RIA.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sektor za

poljoprivredu i ribarstvo, sektor za ruralni razvoj i sektor za

plaćanje

Rok:			III kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

IV kvartal

- Zakon o vodama

- Ovim zakonom dodatno će se urediti oblast voda i stvoriti osnov za dodatnu harmonizaciju sa EU legislativom, uz sprovodjenje detaljne RIA. Osnovni razlog za donošenje Zakona o vodava je dalje usklađivanje sa evropskim regulativama u ovoj oblasti.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (sektor za

vodoprivredu) u saradnji sa Upravom za vode

Rok:			IV kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja

Izmjenama i dopunama zakona dodatno će se urediti identifikacija i registracija goveda, ovaca i koza i svinja i njeno finansiranje u skladu sa zakonodavstvom EU, uz sprovodjenje detaljne RIA.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa

Veterinarskom upravom

Rok:	  		IV kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja

Izmjenama i dopunama zakona dodatno će se urediti oblast zdravstvene zaštite bilja i stvoriti osnov za dodatnu harmonizaciju sa EU legislativom, uz sprovodjenje detaljne RIA.

Obrađivač: 			Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa

Fitosanitarnom upravom

Rok:			IV kvartal

Nadležno radno tijelo: 	Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

I Plan aktivnosti sektora poljoprivrede

- Agrobudžet

- Definistati mjere u skladu sa Nacionalnim programom poljoprivrede i ruralnog razvoja i dati predloge za usklađivanje mjera sa zahtjevima Zajedničke poljoprivredne politike

- Izmjene i dopune zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ( zajednička aktivnost Sektora za plaćanje i ruralni razvoj)- da se stvore uslovi za implementaciju IPARD-a

- Pravilnik o dopunskim djelatnostima koji se vezuje na Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju ( zajednička aktivnost sa sektorom za ruralni razvoj). Ovim bi se omogućilo registrovanje poljoprivrednih gazdinstava koji pružaju turističke usluge, proizvođači meda i proizvoda od meda, ljekovitog bilja, voća, gljiva, šumskih proizvoda. (TAIEX podrška)

- Usvajanje Koda dobre poljoprivredne prakse

- Donijeti pravilnik u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju   kojim se propisuje prodaja proizvoda sa poljoprivrednih gazdisntava, ( definisati sa VU)( TAIEX podrška)

- Aktivnosti vezane za implementaciju Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode ( TAIEX radionice, izrada pravilnika neophodnog za implementaciju, početak projekta Zaštita pljevaljskog sira);

- Aktivnosti za izrdau Strategije za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja (MIDAS,  Sektor  za ruralni razvoj)

- Projekat reonizacije vinogradarskih područja, TAIEX i IPA I

- Pravilnici koji proizilaze iz Zakona o vinu kategorijama proizvoda od vinove loze, enološkim sredstvima i postupcima, vođenju podrumske evidencije.

- Formiranje radne grupe za  izradu Izmjena i dopuna zakona o vinu u skladu sa EU regulativom ( preporuka sa skrininga)

- Četiri pravilnika koja su urađena u skladu sa Zakonom o stočarstvu a koji se odnose na odgajivačke organizacije, transport genetičkog materijala i uzgajanih životinja, poslove od javnog interesa kao i katastar paše i pašni red u pčelarstvu. Draft verzije su pripremljene uz podršku projekta SNV-a.

- Revidiranje Nacrta Zakona o maslinarstvu ( TAIEX podrška)

- Zakon o organskoj proizvodnji Aktivnosti sektora poljoprivrede u ovoj godini su fokusirani na stvaranje zakonske osnove za implementaciju fondova EU, stvaranje uslova za uvođenje malih prerađivača u legalne tokove, povezivanje poljoprivrede i turizma, bolje pozicija za pregovore sa EU. Za svaki podsektor će se napraviti detaljan plan razvoja koji treba implementirati u Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja.

II  Plan rada Sektora za ruralni razvoj

- Usvajanje IPARD programa

  - IPARD program za Crnu Goru poslat u Finalnoj verziji DG Agri

  - Očekivano vrijeme usvajanja od strane Evropske komisije – kraj juna 2013

  - Usvajanje na Vladi Crne Gore – kraj septembra 2013

- Osnivanje IPARD monitoring komiteta

  - Rok je 6 mjeseci od usvajanja IPARD proragma od strane Evropske komisije

- Finalizacija priručnika za rad Upravljačkog tijela u okviru IPARD operativne strukture

  - U okviru realizacije novog twinning projekta finalizovaće se sledeći priručnici potrebni za akreditaciju Upravljačkog tijela u okviru IPARD operativne strukture: Priručnik za programiranje, Priručnik za monitoring, evaluaciju i izvještavanje, Priručnik za koordinaciju i PR, i Godišnjeg komunikacionog plana za implementaciju IPARD programa

- Priprema i sprovođenje mjera ruralnog razvoja za Agrobudžet

  - revizija mjera ruralnog razvoja koje se finansiraju iz nacionalnih sredstava, jasnije definisanje mjera, korisnika i priprema javnih poziva za apliciranje

  - rok za pripremu mjera i finansijskog okvira do kraja marta 2013

  - objavljivanje javnih poziva za imjplementaciju usvojenih mjera ruralnog razvoja, rok fo početka zadnjeg kvartala 2013

- Izrada Strategije razvoja proizvodnje hrane i ruralnih područja za period 2014-2020 i Nacionalnog programa proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja za period 2014-2020

  - Izrada projektnog zadatka, rok kraj drugog kvartala 2013

  - Objavljivanje tendera i izrada nacrta strategije do kraja 2013

- Izmjena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

  - Izmjene zakona u smislu implementacije IPARD programa i definisanja IPARD oeprativne strukture u okviru ministarstva

- Izrada Priručnika za sporovođenje mjera IPARD programa

  - Rad na priručnicima za implementaciju mjera ruralnog razvoja iz IPARD programa će se sprovoesti do kraja 2013. godine u okviru twinning projekta

- Usvajanje memoranduma o saradnji na implementaciji IPARD programa sa IPARD Agencijom i Nacionalnom fondom

  - Finalizacija memoranduma u okviru twinning projekta i potpisivanje memoranduma do početka III kvartala 2013

- Usvajanje Sektorskog sporazuma za implementaciju V IPA komponente

  - Finalizacija Sektorskog sporazuma u saradnji sa radnom grupom za izradu Sektorskog sporazuma, rok ne zavisi od sektora već od međusektorske i međuministarske saradnje

- Popunjavanje radnih mjesta u Sektoru za ruralni razvoj

  - Konstantno do kraja godine

  - Predlog je da se prime sledeći službenici

    - Samostalni savjetnik/ca III za programiranje – 1 službenik, do početka IV kvartala

    - Viši savjetnik III – Službenik za programiranje u okviru SPO kancelarije – 1 službenik, do početka IV kvartala

    - Viši savjetnik III – Službenik za implementaciju u SPO kancelariji – 1 službenik, do početka IV kvartala

    - Samostalni savjetnik/ca III za monitoring i evaluaciju mjera ruralnog razvoja – 1 službenik, do kraja III kvartala

    - Viši savjetnik/ca III za koordinaciju i odnose sa javnošću – 1 službenik, do kraja II kvartala

III Plan rada Sektora za šumarstvo

U predloženom programu, predstavljen je Plan rada šumarskog sektora po kvartalima kao i način vrednovanja (monitoring) sprovedenih aktivnosti  sa ciljem realizacije zacrtanih obaveza iz Programa rada Ministarstva  poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2013.godinu.

Prilikom pravljenja Plana rada vođeno je računa da on bude usmjeren u pravcu realizacije ključnih odrednica Plana Ministarstva usmjerenih u pravcu:

- Rasta broja zaposlenih

- Povećanju izvoza ;

- Rasta kvaliteta života.

PROGRAMSKE    AKTIVNOSTI SEKTORA VEZANE ZA SPROVOĐENJE OBAVEZA IZ PROGRAMA  RADA VLADE CG ZA 2013.GODINU

- Program gazdovanja šumama za 2013. Godinu - Rok: I kvartal

Programom će se rasporediti budžetska sredstva za sprovođenje Programa gazdovanja šumama i izvođačkih projekata, koji će utvrditi obim i vrstu radova na uzgoju, zaštiti, planiranju gazdovanja, korišćenju, izgradnji i održavanju šumske infrastrukture, po gazdinskim jedinicama i šumskim područjima, kao i sufinansiranje radova u privatnim šumama.

1.1. Godišnji program gazdovanja šumama izrađuje nadležni organ uprave- Uprava za šume.

Ovaj dokument se nalazi u finalnoj fazi usaglašavanja i trebalo bi da se nakon mišljenja nadležnih organa (Ministarstvo finansija), proslijedi Vladi na davanje saglasnosti (poslednja nedjelja februara).

Na osnovu Zakona o Budžetu,  Upravi za šume je opredijeljeno 4.737.240,67€. Ovaj program u finansijskom smislu je značajno redukovan (60%) u odnosu na potrebe šumarskog sektora koje su definisane razvojnim studijama (Analiza poslovnih procesa, Finansiranja šuma i šumarstva i sl.) što će značajno uticati na konkurentnost sektora a posledično sa tim i očekivanih prihoda na srednjoročni i dugoročni period.

Naime poznato je da bez investicija u šume i šumarstvo nema ni povećanog prihoda.

Ipak na osnovu prikaza planiranih sredstva, od strane Uprave za šume planiran je prihod od 6.797.437,47€ što je dosta optimističan scenario.

Po našem mišljenju ta se projekcija jedino može ostvariti doslednom primjenom čl. 73 Zakona o šumama ("Sl. list RCG", br. 74/10), kojim je  definisano da u slučaju odstupanja realizacije Koncesionog ugovora u obimu  ±20% dvije godine uzastopno, smanjuje se  obim koncesije srazmjerno po količini i kvalitetu, za preostali period trajanja  koncesije. Smatramo da će se na taj način  stvoriti mogućnosti da se u proces korišćenja šuma uvedu novi privredni subjekti koji ispunjavaju tehničko tehnološke uslove za obavljanje radova u šumarstvu i drvopreradi. Po tom osnovu doćiće do značajnog povećanja prihoda (1,5 mil eura) , što će imati za rezultat poboljšanje naplate koncesionih naknada, povećani budžetski prihodi a posledično sa tim povećaće se prihodi lokalnih samouprava na čijoj teritoriji se koriste šume.

Monitoring ovih aktivnosti će se sprovoditi na način što će nadležni organ uprave (Uprava za šume) biti u obavezi da dostavi Izvještaj iz okvira iz njene nadležnosti. Ovaj  izvještaj će obavezno sadržati prikaz, realizacije programa i zaključaka Vlade Crne Gore koje su donijete povodom razmatranja pitanja realizacije koncesija.

Paralelno sa tim ,na osnovu podataka Poreske Uprave  koje dobijamo na mjesečnom nivou kao i raspoloživih podataka iz Ministarstva finansija (trezor) može se pratiti dinamika realzacije planova korišćenja šuma.

- Praćenje i procjena zdravstvenog stanja šuma – II kvartal

Praćenje i procjenu zdravstvenog stanja šuma i održivog gazdovanja, odnosno monitoring  šuma vrši nadležni organ uprave. Na osnovu rezultata sprovedenog monitoringa, shodno članu 47 Zakona o šumama, nadležni organ uprave dostavlja Izvještaj koji sadrži informacije i podatke o zdravstvenom stanju i održivosti gazdovanja šumama, preduzetim mjerama na neposrednoj zaštiti šuma i obimu i lokaciji bespravnih sječa, a Ministarstvo  takav Izvještaj sa predlogom mjera za poboljšanje stanja šuma dostavlja do 30. aprila za predhodnu godinu.

U sklopu realizacije projekta "Procjena zdravstvenog stanja šuma Crne Gore na bioindikacijskim tačkama (BIT) za Nivo I monitoringa Međunarodnog kooperativnog programa za šume (ICP Forests)" sektor šumarstva izvršio je svoje obaveze za prošlu i rade se neophodne pripreme za ovu godinu.

Za domaće šumarske stručnjake pripremljeno je upustvo za rad na terenu. Na cijeloj teritoriji države uspostavljena je  mreže 16x16 km sa 49 tačaka sa koje će se uzimati podaci.

Svi do sada dobijeni rezulatati su publikovani i  unijeti u bazu podataka kako kod nas tako i u koordinacionom centru u Hamburgu gde se prati zdravstveno stanje šuma Evrope.

- Izvještaj o realizaciji međunarodnih projekata iz oblasti poljoprivrede i šumarstva - IV kvartal

Informacijom će se obuhvatiti projekti koji se u okviru međunarodne saradnje realizuju u oblasti poljoprivrede i šumarstva  po definisanim aktivnostima i njihovim rokovima izvršenja i postignutim rezultatima. Istovremeno će se dati pregled stanja i realizacije projekta Svjetske banke „Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori - MIDAS”.

Iz oblasti šumarstva Vlada će se informisati o rezultatima Fodemo (Lux development) , FAO projekta i IPA projekta.

II. Aktivnosti na kojima će se realizovati u toku 2013.godine a nijesu u Programu rada Vlade

- Analiza poslovnih procesa

Rad na Analizi poslovnih procesa i dizajnu šumarsko informacionog sistema završen je početkom 2012.godine i usklađen je sa  Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Sl. list CG”, br. 5/12, 25/12 i 61/12). Ovaj dokument je uskladio funkcije, odgovornosti, strukture i aktivnosti Vladinih institucija sa ulogom koju će imati u sektoru šumarstva kako bi se omogućilo adekvatno sprovođenje politike u sektoru.

S tim ciljem odrađen je i sljedeći korak – pripremljena je nova sistematizacija  Uprave za šume i nadležnog Ministarstva kao i preraspodjela radnih mjesta u saglasnosti sa tim

Monitoring: Analiza je pokazala da u komunikaciji Uprave za šume i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja treba napraviti savremeni šumarsko informacioni sistem koji je predviđen i Zakonom o šumama. Dugoročno, ovaj informacioni sistem značajno će smanjiti troškove upravljanja  šumama, jer postojeća situacija traži dosta ulaganja u infrastrukturu i edukaciju zaposlenih.

U III kvartalu će zaživjeti potpuna primjena savremenog Informacionog sistema.

- Nacionalna inventura šuma Crne Gore

Završen je rad na Nacionalnoj inventuri šuma (NIŠ). Publikovanje  rezultata biće u drugom kvartalu ove godine.

Jedan od najznačajnijih rezultata do kojeg je došla NIŠ je potencijal koji imaju naše šume u smislu  proizvodno potencijala. Trenutno je u našim šumama uskladišteno 302 miliona tona ugljenika, a godišnje povećanje iznosi oko 6 miliona tona.

Ovaj podatak je ogromna šansa za otpočinjanje aktivnosti na trgovini karbon kreditima. Imajući u vidu činjenicu da u ovom dijelu značajan dio nadležnosti ima ministarstvo turizma i održivog razvoja, neophodno je uspostaviti kordinaciju oko promocije ovih aktivnosti.

Pored toga , polazni rezultati do kojih se došlo, omogućiće pokretanje brojnih aktivnosti kao što su:

  - Pokretanje održivog tržišta obnovljivih izvora energije  baziranih na drvnoj biomasi

Cilj projekta je pokretanje tržišta drvne energije u Crnoj Gori sa idejom da promoviše korišćenje industrijskog drvnog otpada kao obnovljivog izvora energije i podstakne potražnju za drvnom energijom na decentralizovanom nivou javnih objekata ili domaćinstava u cilju zamjene fosilnih goriva, koja se uvoze, zagađuju i nijesu obnovljivi. Očekivani propratni rezultati ove inicijative su: šumskouzgojno poboljšanje u šumama kroz održivo uklanjanje i obradu nisko kvalitetnog drveta, poboljšana energetska nezavisnost, lokalno-decentralizovano upravljanje energetikom i otvaranje radnih mjesta, mjere energetske efikasnosti, smanjenje gasova iz plastenika (GHG) i usaglašenost sa energetskim i klimatskim standardima EU.

U tom smislu izvršena je procjena potrošnje energenata porijeklom od drveta kroz statističko istraživanje u saradnji sa MONSTAT-om . Prezentacija rezultata je zakazana za 20 februar.

  - Izrada Akcionog plana za drvnu biomasu

U saradnji sa Ministarstvom ekonomije i FODEMO projektom finalizirane su aktivnosti na izradi Akcionog plana za korišćenje drvne biomase sa pratećim Studijom uticaja na životnu sredinu.

U toku je pisanje finalne verzije čija se prezentacija očekuje u krajem  marta 2013.godine.

  - Zamjena sistema grijanja na objektima od javnog interesa

Preko FODEMO projekta realizovaće  se renoviranje 9 škola. Školski  objekti za renoviranje su određeni prošle godine i potpisan je ugovor sa CARITAS-om iz Berana koji će vrštiti neposrednu implementaciju projektnih aktivnosti na terenu (nabavka opreme, ugradnja i monitoring).

Za ove aktivnosti  izdvojeno je oko 600.000 € iz Fodemo projekta.

Monitoring: Upravni odbor projekta se sastaje jednom polugodišnje, gdje  se analiziraju dometi implementacije projekata.

  - Podrška domaćinstvima za ugradnju kotlova na moderna drvna goriva

Sa Ministarstvom ekonomije sektorom za energetsku efikasnost i FODEMO projektom pokrenuta je inicijativa za podršku domaćinstvima koja žele da promijene dosadašnji sistem grijanja i da za te potrebe koriste biomasu.

Za ove namjene zainteresovanim domaćinstvima su obezbijeđeni beskamatni krediti (kamate će se pokriti iz FODEMO projekta) preko komercijalnih banaka. Obezbeđena su sredstva za pokrivanje troškova kamate za oko 400 peći i kotlova.

Operacionalizacija projekta je otpočela a za refundiranje kamata kroz ovaj projekat planirano je ulaganje oko 120.000€ od strane Fodemo projekta.

Monitoring: Upravni odbor projekta se sastaje jednom polugodišnje, gdje  se analiziraju dometi implementacije projekata. Sastanak je planiran za sredinu marta mjeseca.

  - WISDOM – projakt u saradnji sa FAO

Cilj ovog projekta je  da se integrišu podaci o ponudi i potražnji drvnih energenata kroz pregledno mapiranje i kao ulazne informacije obuhvata podatke Nacionalne inventure šuma, planiranja gazdovanja šumama,  postojeće baze podataka i GIS-a o potencijalima drvne biomase u Crnoj Gori. Kao izlazne podatke, projekat daje realne scenarije razvoja ponude i potražnje drvnih energenata porijeklom od drvne biomase  na nivou opština i regiona.

U toku su finalne aktivnosti na odobrenju granta od 195.000 US dolara od strane FAO.

  - Podrška proizvođačima i kompanijama koje planiraju da pokrenu proizvodnju energenata porijeklom od drvne biomase

U toku prošle godine, pokrenuta je aktivnost koja ima za cilj da pruži podršku vlasnicima drvoprerađivačkih kompanija koje žele da pokrenu proizvodnju energenata porijeklom od drvne biomase u cilju pokretanja proizvodnje ovih energenata u Crnoj Gori i obezbjeđenja dovoljno energenta za rastuće potrebe tržišta.

Ukupno 8 kompanija je izrazilo zainteresovanost, nakon čega  je od strane formirane radne grupe izvršen obilazak terena  i posjeta preduzećima.

Prema utvrđenoj rang listi, odabranim preduzećima će se iz Fodemo projekta finansirati izrada studije izvodljivosti i biznis planovi.

Tender za angažovanje konsultanata i izrade studija planirane su za prvi kvartal 2013 godine.

Monitoring: Upravni odbor projekta se sastaje jednom polugodišnje, gdje  se analiziraju dometi implementacije projekata. Sastanak je planiran za sredinu marta mjeseca.

- Nacionalna strategija šuma i šumarstva

Strategijom se utvrđuju ciljevi i smjernice za razvoj šuma i šumarstva, u skladu sa Nacionalnom šumarskom politikom, mjere za unaprjeđenje šuma, kao i orjentaciona finansijska sredstva za sprovođenje strategije i način njihovog obezbjeđivanja. Strategiju donosi Vlada, na period do 10 godina.

Ministarstvo je formiralo Radnu grupu za izradu Strategije sa planom razvoja šuma i šumarstva (Nacionalne šumarske strategije), sa ciljem da izradi Strategiju koja je definisana kao  jedan od osnovnih planskih dokumenta u šumarstvu, shodno članu 10 i članu 12 - Zakona o šumama (“Sl. list CG”, br. 74/10).

Do sada  je izrađen Nacrt analize stanja u šumarstvu koji je predstavljena zainteresovanim stranama na radionici početkom februara  2013.godine.

U toku marta mjeseca dokument će biti finaliziran, kada će se organizovati javne rasprave , nakon čega materijal će biti proslijeđen nadležnim institucijama na davanje kao i Vladi na davanje saglasnosti.

Rok za usvajanje dokumenta je II kvartal.

- Proces  sertifikacije šuma (FSC sertifikacija)

Ova aktivnost je započela u drugoj polovini 2012. godine. Glavni cilj angažovanja stručnjaka na sertifikaciji šuma je priprema analize trenutne situacije i  korišćenje prethodnih saznanja da bi se preporučio set aktivnosti koje bi vodile realizaciji ovog zadatka onako kako je predviđeno projektom, tj. dobijanju sertifikata za održivo gazdovanje šumama po FSC metodologiji, kao i stvaranje uslova za razvoj lanca proizvoda (CoC)  kod standarda koji se primjenjuju na drvne proizvode. U završnoj fazi je priprema Akcionog plana koji će sadržati mjere koje je potrebno preduzeti na daljem razvoju procesa sertifikacije šuma u Crnoj Gori koji će voditi zvaničnom  procesu sertifikacije i FSC standardima.

Uprava za šume u Godišnjem Programu gazdovanja šumama za ovu godinu izdvojila je 50.000€ za finalizaciju ovih aktivnosti. Očekivanja su ako se tenderske procedure završe bez kašnjenja da do kraja godine imamo sertifikovane šume.

Monitoring; Izvještaj o radu Uprave za šume.

- Implementacija Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu

Sprovedene obuke u prethodnom periodu omogućile su da svi  zaposleni u državnom sektoru šumarstva, potom predstavnici zainteresovanih nevladinih organizacija  i predstavnici privatnog sektora u šumarstvu se upoznaju sa međunarodno ustanovljenom metodologijom za otkrivanje bespravnih radnji u šumarstvu.

U ovoj godini, pod posebnom pažnjom biće praćenje sprovođenja Regulative Evropskog Parlamenta i Savjeta, koji postavlja obaveze operatorima koji stavljaju drvo i drvne proizvode na tržište - Regulation (EU) No 995/2010.

Monitoring: Nacionalni tim će izraditi Izvještaj o implementaciji Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu sa preporukama i o tome obavijestiti Vladu CG. Rok IV kvartal.

- Izrada podzakonskih akata na osnovu Zakona o šumama

Ovdje će se posebna pažnja pokloniti izradi   Metodologije za obračun i godišnje usklađivanje koncesione naknade koji utvrđuje Vlada (čl.75 Zakona o šumama).

Visina koncesione naknade za početnu godinu, postignuta na osnovu javnog oglasa, određuje se koncesionim  ugovorom i godišnje se usklađuje sa realizovanim obimom i strukturom sječa i radova koji su predmet ugovora,  kao i cijenama na tržištu.

Ova metodologija će se razviti u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, Komisijom za Koncesije Vlade CG, Privrednom Komorom-Odbor šumarstva i drvoprerade.

Cilj Metodologije je da se stimulativno utiče na preduzeća koja imaju finalnu proizvodnju i zapošljavaju veći broj radnika.

Rok izrade II kvarta.

Monitoring: Rezultati koje prikupljaju  MONSTAT , Privredna komora, Poreska Uprava.

- Stručno usavršavanje

- Troje zaposlenih iz državnih šumarskih  institucija (Ministarstvo i Uprava za šume) kojima su dodijeljene stipendije za postdiplomske studije iz šumarstva uspješno se usavršavaju na Univerzitetima u Crnoj Gori i Srbiji. Teme koje su predmet njihovih magistarskih studija su:Upravljanje zaštićenim područjima i ruralni razvoj; planiranje gazdovanja šumama i degradacija šumskog zemljišta.Ovom aktivnošću će se kadrovski osnažiti sektor šumarstva, budući da je potpisan Ugovor sa stipendistima po kojima su oni dužni da nakon završetka postdiplomskih studija ostanu u radnom odnosu u državnim organima kod kojih su sada zaposleni u trajanju od najmanje 5 godina.

Očekujemo da do kraja godine iz ovog programa jedan kandidat završi master studije.

- U saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje harmonizovaće se aktivnosti u vezi utvrđenih potreba za stručnom obukom nakon čega će se dopuniti postojeći nastavni plan koji se tiče šumarstva za učenike i odrasle. Rok za realizaciju ove aktivnosti je III kvartal.

- Podrška šumarskom sektoru u vezi sa odredbama NATURA 2000 otpočela je da se sprovodi. U protekloj nedjelji ( 13.-15. februara ) u okviru projektne aktivnosti „Podrška sektoru šumarstva vezano za propise NATURA 2000” , održan  teoretski dio obuke o primjeni Natura 2000 standarda u izradi  Programa gazdovanja šumama.Pored državnog šumarskog sektora u obuku su uključeni predstavnici izvođača radova u šumarstvu, Agencija za zaštitu životne sredine i Šumarske inspekcije. U toku marta mjeseca  biće pripremljen Priručnik za planiranje gazdovanja šumama kako bi se u njih integrisali zahtjevi Nature 2000. Pored toga, zaokružiće se regulatorni okvir novog Zakona o šumama da bi se osigurala usklađenost sa NATURA 2000 i drugim propisima EK iz oblasti zaštite životne sredine.

Terenski radovi i obuka osoblja biće održani krajem maja mjeseca 2013 god.

- Obuka za zaposlene u šumarstvu (u državnom i privatnom sektoru) o savjetodavnim uslugama

Stručni tim angažovan od strane FODEMO projekta sprovešće preostali dio obuke na temu savjetodavnih usluga u šumarstvu radi jačanja kapaciteta zaposlenih u državnim i privatnom sektoru za obavljanje dužnosti vezanih za savjetodavne usluge u šumarstvu. Obuke obuhvataju generalni modul (obuka trenera za savjetovanje u šumarstvu) za predstavnike Uprave za šume - potencijalne trenera i sljedeće module savjetovanja za šumare i predstavnike privatnog sektora: bezbjedan rad u šumi; uzgoj i zaštita šuma; uređivanje šuma i zakonodavstvo i ruralni razvoj.

- Lovstvo

U 2012.odini Vlada je donijela 17 Odluka o dodjeli lovišta na korišenje na period od 10 godina i iste su objavljene u „Službenom listu Crne Gore“, broj 11/2012.  Na osnovu Zakona o divljači i lovstvu i gore pomenutih Odluka Vlade, Ministarstvo je tokom maja potpisalo Ugovore o korišćenju lovišta, na period od 10 godina, sa svih 17 korisnika.

Na predhodnom Konkursu, 14 lovišta nije dato na korišćenje, 13 iz razloga što podnosioci ponuda nijesu ispunili uslove konkursa, dok za jedno lovište („Tivat“), niko nije dostavio ponudu.

U toku su intezivne aktivnosti na pripremi novog konkursa za davanje lovišta na korišćenje.

Na osnovu preliminarnih analiza koje smo sproveli u saradnji sa Lovačkim savezom CG,  4 korisnika lovišta će biti osposobljeni da ispune sve konkursne uslove.

To će značiti još novih 25 radnih mjesta u ovom sektoru.

Za ostale korisnike rješenje treba tražiti u nalaženju potencijalnih investitora u ovoj oblasti.

Predlog ostalih mjera koje će se realizovati u 2013.godini

- priprema i Izrada projektnog zadatka za izradu novog Programa razvoja lovstva (važeći je urađen za period 2004 - 2014) –uz  obezbjeđenje sredstava preko IPA - fondova;

- priprema za osnivanje Savjeta za lovstvo,  radi davanja predloga za odlučivanje o stručnim pitanjima i za stručnu pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa iz oblasti divljači i lovstva (shodno članu 80 Zakonu). U ovom smislu posebno je uspostaviti javni dijalog sa NVO sektorom.

- Uspostavljanje Centralne lovne evidencije (nabavka programa - softvera,  takođe preko IPA - projekta „Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva);

- Praćenje izvršenja obaveza iz Ugovora o korišćenju lovišta (formiranje timova za monitoring, shodno članu 13 Ugovora);

- Dalja saradnja sa Ministarstvom Prosvjete i sporta, vezana za izradu Pravilnika o polaganju lovočuvarskog ispita, koji propisuje ministarstvo nadležno za poslove prosvjete, uz saglasnost ovog ministarstva;

IV Plan rada Sektora za vodoprivredu

Programom podsticanja projekata u vodoprivredi za 2013. godinu (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se obim sredstava za finansiranje vodoprivrednih aktivnosti u 2013. godini i vrši njihov raspored i visina sredstava po namjenama, objektima i opštinama.

1. – REALIZACIJA PROGRAMA

Sredstva predviđena ovim programom opredijeljena su Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2013. godinu („Službeni list CG“, broj 66/12) u ukupnom iznosu od 500.000 i to: funkcionalna klasifikacija 41101, program 2551 – vodoprivreda, u iznosu od 500.000 €, na poziciji 441 – kapitalni izdaci – izdaci za lokalnu infrastrukturu – 4412, a koristiće se:

- sredstva u iznosu 450.000 € za finansiranje podrške izgradnje vodovoda na seoskom području, uz učešće Opština i mještana u MZ u kojima je planirana izgradnja vodovoda;

- sredstva u iznosu od 12.000 € za rad Savjeta za vode Crne Gore;

- sredstva u iznosu od 13.000 € za učešće Crne Gore u finansiranju Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) za 2013. godinu;

- sredstva u iznosu od 15.000 € za finansiranje međunarodne saradnje Crne Gore u oblasti vodoprivrede,

- sredstva u iznosu od 10.000 € za ostale i druge namjene,

Sredstva utvrđena ovim programom, usmjeravaće se korisnicima u skladu sa dinamikom koju je odobrilo Ministarstvo finansija.Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja može, u toku izvršenja ovog programa, neutrošena sredstva preusmjeriti sa jednog objekta na drugi do visine ukupnih sredstava predviđenih za učešće u izgradnji objekata vodosnabdijevanja seoskih područja, kao i vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i preusmjeravati ih sa jedne namjene na drugu do visine ukupnih sredstava predviđenih za izgradnju seoskih vodovoda.Sredstva opredijeljena za finansiranje radova na objektima vodosnabdijevanja na seoskom području usmjeravaće se lokalnim samoupravama, čiji nadležni organi će obezbijediti projektnu dokumentaciju, potrebne saglasnosti i pratiti realizaciju radova.

2. – PODRŠKA IZGRADNJI VODOVODA NA SEOSKOM PODRUČJU UZ UČEŠĆE OPŠTINA I MJEŠTANA U MZ U KOJIMA JE PLANIRANA IZGRADNJA VODOVOD

1. Andrijevica	                                         	 25.000€

- izgradnja objekata vodosnabdijevanja................25.000€

na području opštine Andrijevica

2. Bar                                                                                                                          20.000€

-  vodovod u MZ Gluhi Do....................................20.000€

3. Berane 	                                             50.000€

- vodovod u MZ Petnjica......................................40.000€

-  vodovod u MZ Polica........................................10.000€

4. Bijelo Polje 		 30.000€

- izgradnja objekata vodosnabdijevanja...............30.000€

na području opštine Bijelo Polje

5. Danilovgrad		 30.000€

- vodovod u MZ Pavkovići....................................20.000€

- vodovod u MZ Rova Vučica...............................10.000€

6. Žabljak		 15.000€

- izgradnja objekata vodosnabdijevanja...............15.000€

na području opštine Žabljak

7. Kolašin	                                               15.000€

- izgradnja objekata vodosnabdijevanja................15.000€

na području opštine Kolašin

8. Mojkovac 		   25.000€

izgradnja objekata vodosnabdijevanja...................25.000€

na području opštine Mojkovac

9. Nikšić	                                                70.000€

- vodovod u MZ Šume............................................40.000€

- vodovod u MZ Župa..............................................20.000€

- vodovod u MZ Lukovo..........................................10.000€

10. Plav		   15.000€

- izgradnja objekata vodosnabdijevanja..................15.000€

na području opštine Plav

11. Plužine 		   15.000€

- vodovod u MZ Borkovići-Seljkovac........................15.000€

12. Pljevlja	                                                20.000€

- vodovod Kozice.....................................................10.000€

- vodovod Gornji i Donji Milunići..............................10.000€

14. Rožaje 	                                                 40.000€

- vodovod u MZ Bijela Crkva....................................40.000€

15. Ulcinj		   10.000€

- izgradnja objekata vodosnabdijevanja...................10.000€

na području opštine Ulcinj

16. Cetinje 	                                                35.000€

- vodovod u MZ Dubovik....................................... 35.000€

17. Šavnik		    25.000€

- izgradnja objekata vodosnabdijevanja..................25.000€

na području opštine Šavnik

UKUPNO: (1-17)	                                               450.000 €

15.000€

3. Međunarodna saradnja Crne Gore.................15.000€

u oblasti vodoprivrede

13.000€

4. Učešće Crne Gore u finasiranju......................13.000€

međunarodne komisije za zaštitu

rijeke Dunav(ICPDR)

12.000€

5.  Savjet za vode..................................................12.000€

10.000€

6. Ostale i druge namjene....................................10.000€

Svega (III-VI)                                                                                                                  50.000€

Sve ukupno (II-VI)                                                                                                   500.000€

V Plan rada Uprave za vode

Programom upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2013. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđuje se obim sredstava, raspored i visina sredstava po namjenama i način izvršenja Programa.

OBIM SREDSTAVA

Za finansiranje obaveza i potreba za upravljanje vodnim resursima u 2013.godini, Programom su planirana sredstva u iznosu od  177.000,00 €-ura.

Sredstva u navedenom iznosu obezbijeđena su Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2013. godinu (“Službeni list CG”, br.66/12), u razdjelu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja- Uprava za vode, funkcionalna klasifikacija 2141, ekonomska klasifikacija 441 (kapitalni izdaci) i usmjeriće se za sljedeće namjene:

| B. | USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA | Iznos ( €-uro ) | Ukupno ( €-uro ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | IZRADA PLANSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U OBLASTI UPRAVLJANJA VODNIM RESURSIMA |  | 120.000,00 |
| 1. | Učešće u izradi planova upravljanja Jadranskim i Crnomorskim slivom i prikupljanje podloga | 20.000,00 |  |
| 2. | Izrada geografskog informacionog sistema (GIS) površinskih i podzemnih voda | 40.000,00 |  |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije za uređenje vodotoka na Crnomorskom slivu | 40.000,00 |  |
| 4. | Preispitivanje Vodne osnove Crne Gore | 20.000,00 |  |
| II | PODRŠKA PROJEKTIMA VODOSNABDIJEVANJA U BEZVODNIM PODRUČJIMA |  | 42.000,00 |
| 1. | Hidrogeološki istražni radovi, učešće u izgradnji objekata vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima i obezbjeđenje dodatnih količina vode u sušnom periodu auto-cistijernama | 42.000,00 |  |
| III | SREDSTVA NEOPHODNA ZA FUNKCIONISANJE PROGRAMA | 15.000,00 | 15.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA ZA 2013.GODINU |  |  | 177.000,00 |

#### IZVRŠENJE PROGRAMA

Obaveze prema korisnicima ovog programa izvršavaće se po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koji odobrava organ državne uprave nadležan za poslove Budžeta, a u skladu sa izvršenim radovima.

Ukoliko je nosilac investicije jedinica lokalne samouprave, sredstva će se usmjeravati u skladu sa zahtjevom jedinice lokalne samouprave.

Uprava za vode, u okviru sredstava, može u toku izvršenja ovog programa vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i preusmjeravati ih sa jedne namjene na drugu, do visine ukupnih sredstava.

| VI Plan rada Fitosanitarne uprave za 2013. godinu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Očekivani rezultati/indikatori rok | učesnici | I K V A R T A L |
| Priprema za bilateralni skrining Poglavlje 12 (28 januar do 2, februar 2012.godine) | Izvještaj EK | VU, FU, MPRR, MZ |  |
| Evaulacija Programa Fitosanitarnih mjera za 2012.godinu i priprema stručnih osnova za donošenje/usvajanje programa Fitosanitarnih mjera za 2013.godine u saradnji sa relevanitnim institucijama | Program fitosanitarnih mjeraobjavljen u “Službenom listu CG”, Pokrenuta tenderska procedura, pripremljen nacrt ugovora za izvršavanje javnih poslova | FU, MPRR, VU, MZ, Biotehnički fakultet, CETI |  |
| Sertifikacija sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja |  |  |  |
| Sertifikacija sadnog materijala |  |  |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o uslovima za upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Program monitoringa pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2013. godinu | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla – lisnato povrće za 2013. godinu | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Program monitoringa zemljišta kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porijekla za 2013. godinu | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Izrada uputstava za inspektore za uzimanje uzoraka hrane biljnog porijekla za ispitivanje rezidua pesticida |  | FU MPRR |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o načinu vođenja evidencije o proizvodnju, preradi prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, prijavi mjesta i obima proizvodnje odnosno prerade, malim proizvođačima i lokalnom tržištu | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Priprema stručnih osnova za Zakon o bezbjednost hrane (formirana radna grupa 2012.godine) | Započete aktivnosti na izradi Zakona o bezbjednost hrane | FU, VU,MPRR, MZ Uprava za insp. poslove |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora za skladištenje i promet i skladištenje sredstava za zaštitu bilja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Priprema Planova kontrole u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove | Započete aktivnosti na izradi Planova kontrole | FU Uprava za inspekcijske poslove |  |
| Pocetne aktvnosti na izradi Strategije za poglavlje 12 Fitosanitarna politika | Radna verzija | FU MPRR |  |

| Plan rada Fitosanitarne uprave za 2013. godinu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Očekivani rezultati/indikatori rok | učesnici | II K V A R T A L |
| Priprema stručnih osnova za izmjene i dopune Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (formirana radna grupa 2012.godine) | Vlada utvrdila predlog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja | FU , VU Uprava za inspekcijske poslove MPRR Ministarstvo zdravlja Vlada CG |  |
| Priprema stručnih osnova za Zakon o bezbjednost hrane (formirana radna grupa 2012.godine) | Vlada utvrdila predlog Zakona o bezbjednost hrane | FU , VU Uprava za inspekcijske poslove MPRR Ministarstvo zdravlja Vlada CG |  |
| Praćenje sprovođenja i Priprema stručnh uputstava za sprovođenje i kontrolu povjerenih javnih poslova | Procedure uspostavljene, kontrole se sprovode | FU, Fitosanitarna inspekcija |  |
| Aktivnost na uspostavljanju registra proizvođača hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje | Uspostavljen proizvođača hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje | FU, MIDAS |  |
| Aktvnosti sa IT ekpertima na stavljanje u funkciju fito info | Radna verzija | FU |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata pod nadzorom ili štetnih organizama u izolovanom stanju, koji se unose iz trećih zemalja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o uslovima za unošenje i premještanje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekta pod nadzorom, ako se upotrebljavaju za oglede, naučne svrhe ili za rad u selekciji bilja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Nastavak aktvnosti na izradi Strategije za poglavlje 12 Fitosanitarna politika | Radna verzija | FU MPRR |  |

| Plan rada Fitosanitarne uprave za 2013. godinu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Očekivani rezultati/indikatori rok | učesnici | III K V A R T A L |
| Nastavak aktivnosti na zradi Srtategije za prenos, sprovodjenje i prmjenu pravne tekovine EU | Strategija usvojena nacrt | FU, VU MPRR Minstarstvo zdravlja Uprava za inspekcijske poslove Vlada CG |  |
| Aktivnost na uspostavljanju registra proizvođača hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje | Uspostavljen proizvođača hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje | FU, MIDAS |  |
| Pravilnik o stavljanju u promet sjemenskog krompira |  | FU MPRR |  |
| Aktvnosti sa IT ekpertima na stavljanje u funkciju fito info | Radna verzija | FU |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o minimalnim uslovima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koja se unosi iz drugih zemalja, kada se te provjere obavljaju na mjestima koja nijesu mjesta unošenja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje borove nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Nastavak aktvnosti na izradi Strategije za poglavlje 12 Fitosanitarna politika | Radna verzija | FU MPRR |  |

| Plan rada Fitosanitarne uprave za 2013. godinu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Očekivani rezultati/indikatori rok | učesnici | IV K V A R T A L |
| Nastavak aktivnosti na zradi Straategije za prenos, sprovodjenje i prmjenu pravne tekovine EU | Strategija usvojena | FU, VU MPRR Minstarstvo zdravlja Uprava za inspekcijske poslove Vlada CG |  |
| Aktivnost na uspostavljanju registra proizvođača hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje | Uspostavljen proizvođača hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje | FU, MIDAS |  |
| Aktvnosti sa IT ekpertima na stavljanje u funkciju fito info | Test verzija | FU |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o minimalnim uslovima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koja se unosi iz drugih zemalja, kada se te provjere obavljaju na mjestima koja nijesu mjesta unošenja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Pravilnik o načinu vođenja Registra sredstava za zaštitu bilja i o sadržaju liste registrovanih sredstava za zaštitu bilja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu biolja | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Pravilnik o maksimalnim nivoima rezidua pesticida na bilju, biljnim proizvodima ili u bilju ili biljnim proizvodima kao i bilje i biljne proizvode i hranu ili hranu za životinje za koju se utvrđuju maksimalni nivoi rezidua pesticida | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje borove nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. | Pravilnik objavljen u “Službenom listu CG” | FU MPRR |  |
| Nastavak aktvnosti na izradi Strategije za poglavlje 12 Fitosanitarna politika | Radna verzija | FU MPRR |  |
| Priprema stručnih osnova za izradu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja | Vlada utvrdila predlog |  |  |

VII Plan rada Agencije za duvan

I.Normativni dio

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Izmjenama i dopunama zakona izvršiće se izmjena i dopuna važećeg zakona radi usklađivanja sa preporukama Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta i Akcionog plana za implementaciju preporuka "Giljotine" propisa.

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Agencijom za duvan

Rok: III kvartal

Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

II. Tekuće aktivnosti  vezane za sprovođenje Zakona o duvanu

| Br. | Aktivnosti |
| --- | --- |
| 1. | Svakodnevna aktivnost Agencije je izdavanje/obnavljanje odobrenja za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima. Odobrenja se izdaju na ograničeni vremenski period (dvije godine). Najbrojnija klijentela Agencije su upravo trgovci na malo, kojima se izdaju odobrenja za svaki objekat pojedinačno. Zakon o duvanu sadrži jednostavnu proceduru izdavanja, odnosno obnavljanja navedenog odobrenja, tako da naši klijenti dobijaju rješenja u veoma kratakom vremenskom periodu. Napominjemo da je u 2012.godini izdato preko 1200 rješenja na osnovu zahtjeva naših klijenata. |
| 2. | Vođenje Evidencije trgovaca na malo duvansim proizvodima, u koji se unose podaci sa tačnim nazivom, sjedištem i adresom privrednog društva, kao i podaci o svakom maloprodajnom objektu pojedinačno. |
| 3. | Izdavanje odobrenja uvoznicima duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, kao i trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, koja se izdaju/obnavljaju zavisno od njihove dinamike. Navedena odobrenja se izdaju na određeni vremenski period (pet godina). Takođe, sama procedura izdavanja odobrenja koja se odnosi na trgovce na veliko duvanskim proizvodima, zahtjeva angažovanje i drugih državnih organa. |
| 4. | S obzirom da se očekuje izrada "Novog duvanskog kombinata" a.d. Podgorica, Agencija bi bila u obavezi da se stara o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda. Sama procedura sprovođenja navedenog postupka je dosta kompleksna i zahtjeva rad od nekoliko mjeseci. U samu proceduru sprovođenja postupka javnog tendera uključeni su i drugi državni organi. |
| 5. | Vođenje: Registara obrađivača duvana; Registra proizvođača duvanskih proizvoda; Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima; Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda; Registra izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, kao i Registra o markama duvnskih proizvoda – u koji se unose podaci za svaki brend pojedinačno, sa tačnim nazivom i sjedištem proizvođača i uvoznika duvanskih proizvoda. |
| 6. | Sarađnja sa organima i institucijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda (ministarstva nadležna za unutrašnje poslove i poslove pravde, trgovine, poljoprivrede i zdravlja), u cilju praćenja stanja na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda. |
| 7. | Pripremanje statističke podloge prilikom izrade i donošenja novih i izmjena postojećih propisa iz oblasti akcizne politike u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore. |
| 8. | Praćenja broja izdatih rješenja koja se odnose na obrađivače duvana, proizvođače duvanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i rješenja koja se odnose na robne marke duvanskih proizvoda. |
| 9. | Praćenje stanja aktivnih i izbrisanih trgovaca na malo duvanskim proizvodima. |
| 10. | Davanje stručnih uputstava, objašnjenja, instrukcija i savjeta privrednim subjektima za primjenu propisa iz nadležnosti Agencije. |
| 11. | Svakodnevno ažuriranje web sajta Agencije. |

III. Kvartalne aktivnosti - prioritetni cilj ovog dijela programa rada Agencije za duvan je suzbijanje nelegalnog prometa duvanskim proizvodima u cilju povećanja budžetskih prihoda po osnovu akciza, carina i PDV na duvanske proizvode.

| Br. | Aktivnosti | Vremenski okvir |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statističke analize (internog karaktera) koje se odnose na: promet duvanskih proizvoda na domaćem tržištu, na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou, i to, po: uvoznicima/trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, proizvođačima duvanskih proizvoda, najprodavanijim brendovima cigareta, svim brendovima cigareta pojedinačno...(sa uporednim podacima za isti period prethodne godine) | mjesečno, kvartalno,polugodišnje,godišnje |
| 2. | Analiza stanja na tržištu duvanskih proizvoda u cilju suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda i stvaranje uslova za ravnopravnu tržišnu konkurenciju | mjesečno,kvartalno,polugodišnje,godišnje |
| 3. | Informacija o stanju uplaćenih javnih prihoda u budžet CG po osnovu akciza, carina i PDV na duvanske proizvode, na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou | mjesečno,kvartalno, polugodišnje,godišnje |
| 4. | Vođenje cjenovnika maloprodajnih cijena cigareta, sa presjekom stanja maloprodajnih cijena cigareta u regionu | mjesečno |
| 5. | Razne informacije na zahtjev NVO sektora, iz nadležnosti Agencije za duvan | mjesečno |
| 6. | Izrada godišnjih izvještaja o primjeni obaveza u skladu sa potpisanim međunarodnim ugovorima u oblasti duvana, kao što je Okvirna konvencija o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC WHO) | godišnje |
| 7. | Pružanje informacija kroz saradnju sa članovima radne grupe za vođenje pristupnih pregovora Crne Gore Evropskoj uniji, vezanu za problematiku duvana u dijelu poreske politike na duvanske proizvode | mjesečno |
| 8. | Proračun iznosa najpopularnije cijene cigareta koja se koristi za utvrđivanje visine akciza na cigarete za narednu godinu, shodno Uredbi o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnije cijene cigareta („Sl.list CG „br. 30/09). Navedena aktivnost predstavlja zakonsku obavezu Agencije u dijelu predlaganje ovog iznosa Ministarstvu finansija Crne Gore. Radi se o kompleksnom postupku koji zahtijeva obrazovanje cjenovnih kategorija koje obuhvataju sve cigarete koje imaju istu maloprodajnu cijenu, nezavisno od toga što pripadaju različitim markama cigareta. | polugodišnje,godišnje |

IV. Izvod iz Akcionog programa mjere na suzbijanju ilegalne trgovine cigaretama

Vlada Crne Gore nedavno je formirala Komisiju za suzbijanje sive ekonomije, kojom predsjedava ministar finansija. Konstatovano je, da su akcizni proizvodi, jedan od najprepoznatljivijih oblasti čije se poslovanja ostaruje u sivoj zoni ekonomije. S obzirom da je direktor Agencije za duvan član pomenutog tima, imamo zadatak da predložimo Akcioni plan mjera na suzbijanju ilegalne prodaje, sa nosiocima, preciznim rokovima i ciljevima (efektima).

Suzbijanje krijumčarenja cigareta zahtijeva integralan akcioni program mjera protiv ovog višestrukog zla. Program mora biti širok po obuhvatu i sadržati mjere na svim onim tačkama na kojima se ispoljava ili od kojih zavisi uspjeh. Istovremeno, on mora biti integrisan u opštu borbu protiv krijumčarenja, korupcije i sive ekonomije u Crnoj Gori. Jedino sinhronizovani napori nadležnih državnih organa mogu dati dobre rezultate.

Uprava carina, Uprava policije, Poreska uprava i Tržišna inspekcija treba da budu nosioci mjera Akcionog programa na suzbijanju ilegalne trgovine cigaretama. Mjere iz ovog programa treba smatrati stalnim zadatkom, tj. zadatkom koji će trajati sve dotle dok se tržište cigareta ne dovede u red.

Od nadležnih organa se zahtijeva:

- Podizanje kvaliteta kontrola.

- Intenzivnije djelovanje u pogledu angažovanja kadrovskih i tehničkih kapaciteta.

- Obezbjeđenje pune međusobne saradnje i sinhronizacije djelovanja.

- Eliminisanje svih eventualnih sporenja u pogledu nadležnosti – kako se ne bi desilo da bude ispušteno neko važno područje djelovanja. (Npr. preciziranje nadležnosti za uklanjanje uličnih i pijačnih prodavaca cigarata.)

- Efikasna, dobro osmišljena medijska kampanja , sa ciljem borbe protiv sive ekonomije u ovoj oblasti.

Agencija za duvan predlaže ciljeve mjera: učešće crnog tržište cigareta će u ukupnom tržištu cigareta opasti na:

10% do 30.06.2013.godine

5%   do 31.12.2013.godine

Agencija za duvan će u tokom 2013. godine biti fokusirana na aktivno participiranje u radu Vladine Komisije za suzbijanje sive ekonomije, u skladu sa Akcionim programom mjera koji bude usvojen, i shodno Zakon o duvanu i svojim nadležnostima, nastaviti da vrši sljedeće aktivnosti, i to:

- Sprovodi propisane procedure u pogledu licenciranja subjekata na tržištu duvanskih proizvoda (učesnika u lancu proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda) i njihovo uvođenje u propisane registre. Stvaranjem mreže kanala legalne trgovine duvanskih proizvoda dobija se siguran uvid u obim prometa koji se kroz te kanale distribuira, čime se sa velikim stepenom preciznosti može pratiti i veličina crnog tržišta cigareta.

- Prati stanje na tržištu duvanskih proizvoda i aktivno sarađuje sa nadležnim organima u oblasti suzbijanja nelegalnog prometa ovih proizvoda.

- Aktivno učestvuje u kreiranju medijske kampanje koja će imati za cilj borbu protiv ilegalne prodaje cigareta.

# IX Plan rada u organskoj proizvodnji

(Skraćenice su date na kraju teksta)

|  |  | Glavni ciljevi i mjere |  | Odgovornost |  | Partneri | Ciljevi |  |  | Dinamika |  | Indikator |  | Izvor finansiranja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 |  | #### Cilj 1: Povećanje obima i kvaliteta organske proizvodnje |  |  |  |  | #### Desetostruko povećanje broja organskih proizvođača do 2017. godine |  |  | #### DR |  | Broj organskih proizvođača/ broj proizvođača u konverziji |  |  |  |
| 1A |  | Cilj 1A: Povećanje obima i kvaliteta organske proizvodnje finansijskom podrškom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Obezbjeđenje dalje finansijske podrške organskoj poljoprivredi, i za konverziju i za održavanje |  | MPRR |  |  | Mjere u relevantnim programima –NPPHRRP/Agrobudžet, IPARD |  |  | KR |  | Postojanje mjera. |  | Agrobudžet, IPARD, međ. proj. |  |
| 1.2 |  | Razvoj odgovarajućeg modela/mjera finansijske podrške za proizvođače koji će uzeti u obzir regionalne uslove proizvodnje i podstaći organsku proizvodnju za tržište. |  | MPRR |  | BTF, UOP | Pripremljen model/mjere |  |  | KR |  | Postojanje modela/mjera. |  |  |  |
| 1.3 |  | Obezbjeđenje davanja prioriteta organskoj poljoprivredi u svim javnim pozivima za finansijsku podršku (grantovi MPRR, IPARD itd.) organskim proizvođačima. |  | MPRR |  |  | Prioritet definisan u svim ključnim programima i u kriterijumima |  |  | KR |  | Postojanje prioriteta definisanog u programima |  |  |  |
| 1.4 |  | Pronalaženje rješenja za problem nepovoljnih uslova kreditiranja za organske proizvođače. |  | MPRR |  | IRF, poslovne banke, UOP |  |  |  | SR |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Podrška Udruženju organskih proizvođača. |  | MPRR |  | UOP | Podrška za UOP u Agrobudžetu |  |  | KR-SR |  | Postojanje podrške u Agrobudžetu |  | OADP, Agrobudžet, međ. proj. |  |
| 1B |  | Cilj 1B: Povećanje obima i kvaliteta organske proizvodnje kroz obrazovanje i istraživački rad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Obezbjeđenje kontinuiranog osposobljavanja proizvođača, uključujući poštovanje propisa vezanih za organsku proizvodnju i pravilno označavanje proizvoda, za specifične ciljne grupe, putem seminara, predavanja, posjete farmama i sl. |  | BTF, UOP i ostali |  |  | Svaki proizvođač učestvuje u edukaciji najmanje dva puta godišnje. Svi organski proizvođači su upoznati sa propisima i na odgovarajući način označavaju svoje proizvode |  |  | KR |  | Udio proizvođača koji učestvuju i pojedinačno učešće proizvođača.Nema neodgovarajuće označenih organskih proizvoda |  | OADP, Agrobudžet, međ. proj. |  |
| 1.7 |  | Omogućavanje posjeta farmama odabranih dobrih primjera crnogorskih organskih proizvođača. |  | UOP |  |  | Min. 1 farma za svaki ključni sektor (povrtarstvo/stočarstvo/ratarstvo) |  |  | KR/SR |  | Broj odabranih farmi/sektora |  |  |  |
| 1.8 |  | Kontinuirano osposobljavanje savjetodavaca za organsku proizvodnju. |  | BTF i drugi |  | UOP | Svaki savjetodavac za organsku proizvodnju učestvuje u edukaciji najmanje dva puta godišnje |  |  | KR |  | Broj edukovanih savjetodavaca |  | OADP, Agrobudžet, međ. proj. |  |
| 1.9 |  | Informativne i promotivne kampanje usmjerene na proizvođače za prelazak na organsku poljoprivredu, koristeći primjere uspješnih organskih proizvođača i fokusiranjem na različite proizvodne sektore. |  | NVO/UOP |  | SSBP/SSS, BTF | Informativne kampanje realizovane u opštinama |  |  | SR |  | Broj opština sa informativnim kampanjama |  | Agrobudžet, međ. proj. |  |
| 1.10 |  | Dalji razvoj programa organske poljoprivrede u visokom obrazovanju. |  | BTF i drugi |  | MPRR | Program magistarskih studija u oblasti organske proizvodnje. |  |  | SR |  | Broj programa i studenata |  | Nacionalni i međ. proj. |  |
| 1.11 |  | Uvođenje organske poljoprivrede u stručno obrazovanje iz oblasti poljoprivrede. |  | MPS |  | Centar za stručno obrazovanje i drugi |  |  |  | SR |  | Broj programa i učenika |  | MPS, međ. proj. |  |
| 1.12 |  | Podrška primijenjenim istraživanjima sa ciljem povećanja efikasnosti tehnika proizvodnje. |  | MPRR |  | MN, BTF, UOP | Budžet dodijeljen istraživanju (na nacionalnom nivou). |  |  | DR |  | Postojanje budžeta |  | Nacionalni i međ. proj. |  |
| #### 2 |  | Cilj 2: Povećanje obima i kvaliteta prerade organskih proizvoda |  |  |  |  | #### Desetostruko povećanje broja prerađivača organskih proizvoda do 2017. |  |  | #### DR |  | #### Broj prerađivača organskih proizvoda |  |  |  |
| 2.1 |  | Finansijska podrška investicijama u preradu organskih proizvoda. |  | MPRR |  | BTF, prerađivači | Mjere u relevantnim programima – NPPHRRP/Agrobudžet, IPARD |  |  | KR |  | Postojanje mjera |  | Agrobudžet, IPARD, međ. proj. |  |
| 2.2 |  | Obezbjeđenje davanja prioriteta organskoj poljoprivredi u svim javnim pozivima za finansijsku podršku (grantovi MPRR, IPARD itd.) za preradu. |  | MPRR |  | Prerađivači | Prioritet definisan u svim ključnim programima i u kriterijumima |  |  | KR |  | Postojanje definisanog prioriteta, u programima i kriterijumima |  |  |  |
| 2.3 |  | Podrška prerađivačima organskih proizvoda za pakovanje, označavanje i promovisanje proizvoda. |  | MPRR |  | Prerađivači | Mjera u budžetu |  |  | KR |  | Postojanje podrške |  | OADP (2013) |  |
| 3 |  | Cilj 3: Podizanje svijesti potrošača i javnosti o organskoj poljoprivredi i proizvodima |  |  |  |  | 40 % javnosti zna najmanje 3 ključne karakteristike, 40 % prepoznaje organski logo |  |  | DR |  | % javnosti koji zna 3 ključne karakteristike OP/prepoznaje organski logo |  |  |  |
| 3.1 |  | Kontinuirana edukacija potrošača o karakteristikama i koristima organske proizvodnje i proizvoda kroz informativne kampanje uz publikacije, manifestacije i izvještavanje u medijima. |  | UOP |  | BTF, MPRR, MZ, NVO |  |  |  | KR |  |  |  | OADP, Agrobudžet, međ. proj. |  |
| 3.2 |  | Ciljne promotivne kampanje za prioritetne ciljne grupe potrošača i za specifične proizvode. |  | UOP |  | BTF, MPRR, MORT |  |  |  | SR |  |  |  | Agrobudžet, međ. proj. |  |
| 3.3 |  | Uvođenje informacija o organskoj proizvodnji u obrazovni program osnovnih i srednjih škola, uz prateće aktivnosti (posjete farmama koje se bave organskom proizvodnjom, organske školske bašte itd.). |  | MPS |  | MPRR, MZ, BTF, UOP, NVO |  |  |  | SR |  |  |  | MPS |  |
| 3.4 |  | Utvrđivanje nivoa javnog mnjenja i znanja o organskoj poljoprivredi. |  | ### Profesionalne agencije |  | ### UOP i drugi | ### Instraživanje javnog mnjenja o organskoj poljoprivredi |  |  | ### DR |  | ### Rezultati ispitivanja |  | ### Agrobudžet, međ. proj., UOP |  |
| ### 4 |  | ### Cilj 4: Razvoj tržišta organskih proizvoda |  |  |  |  | ### Svi ključni elementi tržišta organskih proizvoda funkcionišu. |  |  | ### DR |  | ### Udio elemenata koji dobro funkcionišu. |  |  |  |
| 4.1 |  | Sistemska podrška proizvođačima za finalizaciju proizvoda za tržište (pakovanje, označavanje) i promocija proizvoda. |  | MPRR |  | UOP | Podrška kroz Agrobudžet |  |  | SR |  | Postojanje podrške |  | Agrobudžet |  |
| 4.2 |  | Podrška grupi odabranih "naprednih" organskih proizvođača za plasiranje svojih proizvoda na tržište. |  | MPRR |  | UOP | Najmanje 10 proizvođača sa najmanje jednim proizvodom na tržištu do 2013 |  |  | KR |  | Broj proizvođača |  | OADP, Agrobudžet |  |
| 4.3 |  | Podrška uspostavljanju i promovisanju direktnih kanala prodaje za organske proizvode (pijaca koja okuplja organske proizvođače). |  | MPRR |  | UOP, NVO | Jedna pijaca organskih proizvoda |  |  | KR-SR |  | Postojanje pijaca organskih proizvoda |  | OADP, Agrobudžet |  |
| 4.4 |  | Utvrđivanje najboljih načina za pružanje podrške uvođenju organskih proizvoda u turizam, i implementacija podrške. |  | UOP |  | MPRR, MORT, NTO | Odgovarajuće aktivnosti su definisane |  |  | KR |  | Postojanje plana aktivnosti |  |  |  |
| 4.5 |  | Implementacija aktivnosti povezivanja domaće organske proizvodnje sa turizmom. |  | MORTi MPRR |  | UOP, NTO | Definisane aktivnosti su sprovedene |  |  | DR |  | Udio realizovanih aktivnosti |  | Agrobudžet |  |
| 4.6 |  | Formiranje tima za promovisanje organskih proizvoda među ciljnim grupama koje traže kvalitetne proizvode. |  | UOP |  | Organski prerađivači |  |  |  | SR |  | Formiran tim |  |  |  |
| 4.7 |  | Priprema informacija o vrstama i količini postojećih crnogorskih organskih proizvoda. |  | UOP/ST |  |  | Godišnji izvještaj |  |  | KR |  | Postojanje izvještaja |  |  |  |
| #### 5 |  | Cilj 5: Jačanje institucija i jačanje sistema podrške organskoj proizvodnji |  |  |  |  | #### OP se može osloniti na sve ključne institucije i sisteme podrške koje identifikuje Akcioni program |  |  | #### DR |  | #### Udio uspješnih mjera u okviru Cilja 5 |  |  |  |
| 5.1 |  | Izgradnja kapaciteta MPRR u oblasti organske proizvodnje. |  | MPRR |  |  | Jedan službenik zaposlen na puno radno vrijeme do kraja 2016. |  |  | DR |  |  |  | Budžet CG |  |
| 5.2 |  | Redovna komunikacija MPRR sa udruženjem organskih proizvođača i drugim učesnicima u organskom sektoru. |  | MPRR |  | UOP, ostale zainteresovane strane | Imenovanje kontak osoba, redovni kontakti, sastanci, u skladu sa potrebama |  |  | KR – SR |  | Sve relevantne zainteresovane strane imenovale kontakt osobu; broj kontakata/sastanaka |  |  |  |
| 5.3 |  | Koordinacija aktivnosti različitih ministarstava u implementaciji Akcionog plana. |  |  |  |  | Ministarstva imenuju kontakt osobe za AP/OP, kontakti i sastanci u skladu sa potrebama. |  |  | KR – SR |  | Sva relevantna ministarstva imenovala kontakt osobu; br. obrađenih zajedničkih tema |  |  |  |
| 5.4 |  | Podsticanje lokalnih samouprava da olakšaju administrativne procedure za organsku poljoprivredu i preradu. |  | MPRR |  | UOP | Dopis MPRR lokalnim samoupravama |  |  | KR |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Formiranje udruženja za organsku proizvodnju koje radi u poslovnom interesu svojih članova i zadobija njihovo povjerenje. |  | UOP |  |  |  |  |  | KR – SR |  |  |  | Agrobudžet, međ. proj., proizvođači |  |
| 5.6 |  | Obezbijediti podršku savjetodavaca organskim proizvođačima i proizvođačima zainteresovanim za prelazak na organsku proizvodnju kroz sklapanje sporazuma između UOP i SSBP/SSS. |  | MPRR |  | SSBP/SSS, UOP | Podrška definisana sporazumom |  |  | KR |  | Postojanje sporazuma i dogovorena podrška |  |  |  |
| 5.7 |  | Zapošljavanje, ukoliko je potrebno, savjetnika za organsku proizvodnju u okviru Udruženja za organsku proizvodnju. |  | UOP |  | SSBP/SSS i drugi |  |  |  | SR |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Utvrđivanje uzroka dugotrajnog procesa sertifikacije i izrada plana za povećanje efikasnosti kontrole i sertifikacije. |  | ST |  | UOP, MPRR | Izrađeni analiza i plan |  |  | KR |  | Postojanje analize i plana |  |  |  |
| 5.9 |  | Utvrđivanje odgovarajućeg načina finansiranja kontrole i sertifikacije organske proizvodnje. |  | MPRR |  | UOP, ST |  |  |  | KR |  | Postojanje rješenja |  |  |  |
| ### 6 |  | ### Cilj 6: Obezbjeđenje implementacije Akcionog plana |  |  |  |  |  | ### Efikasno sprovedena mjera u okviru Cilja 6 |  |  | #### Udio efikasno sprovedenih mjera u okviru Cilja 6 |  |  |  |  |
| 6.1 | Formiranje koordinacionog tijela za organsku proizvodnju koje će nadzirati implementaciju Akcionog plana i konsultovati MPRR za sva pitanja koja se odnose na razvoj organskog sektora. |  |  | MPRR |  | Zainteresovane strane u OP | Koordinaciono tijelo sa odgovarajućom strukturom formirano i funkcionioše |  |  | KR |  | Postojanje i djelovanje koordinacionog tijela |  |  |  |
| 6.2 | Imenovanje službenika MPRR odgovornog za Akcioni plan. |  |  | MPRR |  |  |  |  |  | KR |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Izrada godišnjeg izvještaja za implementaciju Akcionog plana. |  |  | MPRR |  | ST, UOP i drugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Izrada srednjeročne procjene implementacije Akcionog plana, revizije Akcionog plana i završne evaluacije |  |  | MPRR |  | Koordinaciono tijelo, stručnjaci |  |  |  | SR |  |  |  |  |  |

Skraćenice:

#### Vremenski okvir: KR – kratki rok (1 godina), SR – srednji rok (2 – 3 godine), DR – dugi rok (4 – 5 godina)

BTF – Biotehnički fakultet

FAO-Organizacija Ujedinjenih nacijaza hranu i poljoprivredu

IPARD-Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj

IRF – Investiciono razvojni fond

ME – Ministarstvo ekonomije

Međ. proj. – međunarodni projekti

MF – Ministarstvo finansija

MIDAS-Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore

MN – Ministarstvo nauke

MORT – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

MPRR – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

MPS – Ministarstvo prosvjete i sporta

MZ – Ministarstvo zdravlja

NPPHRRP - Nacionalni program proizvodnje hrane i ruralnih područja

NTO – Nacionalna turistička organizacija

NVO – Nevladina organizacija/e (zaštita životne sredine, zaštita potrošača)

OADP- Program razvoja organske poljoprivrede

OP – organska proizvodnja

SSBP/SSS – Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji/Služba za selekciju stoke

ST – Sertifikaciono tijelo

UOP – Udruženje organskih proizvođača