AKCIONI PLAN
ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UNAPREĐENJA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U CRNOJ GORI 2022-2027
ZA PERIOD 2022-2023 GODINE

| STRATEŠKI CILJ I: |  | Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima djelovanja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1: |  | Unapređenje institucionalnog okvira |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Indikator učinka b) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.1. Analizu stanja institucionalnog okvira | Preporuke |  | MOR, MRSS |  | II KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 | 12.500 $ | MOR |
| 1.1.1 Izrada Prijedloga na koji način treba unaprijediti institucionalni okvir u smislu nadležnosti u vršenju poslova zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori i poslova koji su usko vezani za ovu oblast. | Dokument od 20-25 strana (bez aneksa) na crnogorskom i engleskom |  | MOR, MRSS |  | II KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 | 9,000 $ | MOR |
| 1.1.2 Prezentacija analize na tripatitnom okruglom stolu | Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika |  | MOR, MRSS |  | III KVARTAL 2022 | III KVARTAL 2022 | 3,000 $ | MOR |
| 1.2. Analiza stanja kada su u pitanju kapaciteti nosioca zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca u Crnoj Gori | Preporuke |  | MOR, MRSS |  | II KVARTAL | IV KVARTAL 2022 | 15.000 $ | MOR |
| 1.2.1 Izradu Prijedloga na koji način se mogu ojačati kapaciteti nosioca zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca u Crnoj Gori. | Dokument od 20-25 strana (bez aneksa) na crnogorskom i engleskom |  | MOR, MRSS |  | II KVARTAL | IV KVARTAL 2022 | 11.000 $ | MOR |
| 1.2.2. Prezentacija analize na tripatitnom okruglom stolu | Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika |  | MOR, MRSS |  | III KVARTAL 2022 | III KVARTAL | 2022 | 4.000 $ |
| 1.3 Jačanje uloge Socijalnog savjeta u oblasti zaštite i zdralja na radu | Broj održanih tematskih sjednica |  | MRSS, SOCOIJALNI SAVJET |  | IV KVARTAL | KONTINUIRANO |  | 0 |
| Operativni cilj 2: |  | Obezbjeđivanje pouzdanih podataka neophodnih za sektorsko djelovanje |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Indikator učinka b) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2 | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.2: Analiza uvođenja elektronskog prijavljivanja povreda na radu | Studija izvodljivosti (sa predračunom) za uvođenje sistema elektronskog prijavljivanja povreda na radu |  | MOR, MRSS |  | IV KVARTAL 2022 | II KVARTAL 2023 | 9.000 $ | MOR |
| 2.2.1: Prezentacija studije izvodljivosti | Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika |  | MOR, Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za zdravstveno osiguranje, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za javno zdravlje |  | II KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3,500 $ | MOR |
| 2.3: Izrada softvera za prijavu povreda na radu | Urađen softver |  | MOR, Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za zdravstveno osiguranje, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za javno zdravlje |  | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2023 | 15,000 $ |  |

| STRATEŠKI CILJ I: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 3: |  | Jačanje uloge nosilaca zaštite i zdravlja |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka a) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Indikator učinka b) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3 | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.1.1: Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu | Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite I zdravlja na radu |  | MRSS, UIP |  | III KVARTAL 2022 |  |  |  |
| 3.1.2 Izrada priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu | Urađen Priručnik |  | MRSS, UIP |  | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2023 | 1 000 EURA | MRSS |
| 3.1.2.1. Oganizovanje trodnevne radionice | Urađen nacrt Priručnika |  | MRSS |  | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3 000 EURA | MRSS |
| 3.1.2.2. Organizovanje jednodnevne validacione radionice za sve stejkholdere | Prezentovanje Nacrta Priručnika |  | MRSS |  | II KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 500 EURA | MRSS |
| 3.1.3. Organizovanje obuke za pripremu kandidata koji polažu ispit | Boj obuka |  | MRSS |  | III KVARTAL 2022 | KONTINUIRANO |  | MRSS |
| 3.3.5 Usvojiti godišnji plan nadzora nad radom Ovašćenih organizacija i učiniti ga javnim objavljujući ga na zvaničnoj stranici MRSS-a | Godišnji plan |  | MRSS |  | III KVARTAL 2022 | KONTINUIRANO |  | MRSS |

| Operativni cilj 5: |  | Promotivni okvir |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka a) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Indikator učinka b) |  | Početna vrijednost |  |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5 | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.1: Odrediti 28. april kao dan zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori | Donešena Odluka |  | MRSS |  | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 |  | MRSS |
| 5.2: Pripremiti plan aktivnosti uključivanja javnosti | Plan aktivnosti |  | MRSS |  | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 |  | MRSS |
| 5.3 Obilje\avanje Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu | Broj aktivnosti |  |  |  |  |  | 4 000 EURA | MRSS |
| 5.3.1 Oorganizovanje okruglog stola | Broj prisutnih |  | MRSS |  | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3 000 EURA | MRSS |
| 5.6 Konkurs za najbolju fotografiju na temu zaštite i zdravlja na radu – osnovne škole | Broj dobijenih fotografija |  | MRSS |  | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 1 000 EURA | MRSS |