***AKCIONI PLAN******ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UNAPREĐENJA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U CRNOJ GORI 2022-2027******ZA PERIOD 2022-2023 GODINE***

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ I:** | **Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima djelovanja** |
| **Operativni cilj 1:** | **Unapređenje institucionalnog okvira** |
| **Indikator učinka a)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
|  |  |  |  |  |
| **Indikator učinka b)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije** | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana****za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **1.1.** **Analizu stanja institucionalnog okvira** | **Preporuke** | MOR, MRSS | II KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 | 12.500 $ | MOR |
|  **1.1.1** **Izrada Prijedloga na koji način treba unaprijediti institucionalni okvir u smislu nadležnosti u vršenju poslova  zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori i poslova koji su usko vezani za ovu oblast.** | **Dokument od 20-25 strana (bez aneksa) na crnogorskom i engleskom** | MOR, MRSS | II KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 | 9,000 $ |  MOR |
| **1.1.2 Prezentacija analize na tripatitnom okruglom stolu** |  **Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika** | MOR, MRSS | III KVARTAL 2022 | III KVARTAL 2022 |  3,000 $ | MOR |
| **1.2.**  **Analiza stanja kada su u pitanju kapaciteti nosioca zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca u Crnoj Gori** |   **Preporuke** | MOR, MRSS | II KVARTAL | IV KVARTAL 2022 |  15.000 $ | MOR |
| **1.2.1**  **Izradu Prijedloga na koji način se mogu ojačati kapaciteti nosioca zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca u Crnoj Gori.** | **Dokument od 20-25 strana (bez aneksa) na crnogorskom i engleskom** |  MOR, MRSS | II KVARTAL | IV KVARTAL 2022 |  11.000 $ | MOR |
| **1.2.2. Prezentacija analize na tripatitnom okruglom stolu** | **Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika** | MOR, MRSS | III KVARTAL 2022 |  III KVARTAL  |  2022 | 4.000 $ |
| **1.3 Jačanje uloge Socijalnog savjeta u oblasti zaštite i zdralja na radu** | **Broj održanih tematskih sjednica** | MRSS, SOCOIJALNI SAVJET | IV KVARTAL |  KONTINUIRANO |  | 0 |
| **Operativni cilj 2:** | **Obezbjeđivanje pouzdanih podataka neophodnih za sektorsko djelovanje** |
| **Indikator učinka a)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
|  |  |  |  |  |
| **Indikator učinka b)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije** | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana****za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| ***2.2:*** **Analiza uvođenja elektronskog prijavljivanja povreda na radu** | **Studija izvodljivosti (sa predračunom) za uvođenje sistema elektronskog prijavljivanja povreda na radu** | **MOR, MRSS** | IV KVARTAL 2022 | II KVARTAL 2023 | 9.000 $ | MOR |
| ***2.2.1: Prezentacija studije izvodljivosti*** | **Održan okrugli sto sa evidentiranim brojem učesnika** | ***MOR,* Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za zdravstveno osiguranje, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za javno zdravlje** | II KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3,500 $ | MOR |
| ***2.3: Izrada softvera za prijavu povreda na radu*** | **Urađen softver** | ***MOR,* Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za zdravstveno osiguranje, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institut za javno zdravlje** | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2023 | 15,000 $ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ I:** |  |
| **Operativni cilj 3:** | **Jačanje uloge nosilaca zaštite i zdravlja**  |
| **Indikator učinka a)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
|  |  |  |  |  |
| **Indikator učinka b)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije** | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana****za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| ***3.1.1: Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu*** | **Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite I zdravlja na radu** | MRSS, UIP | III KVARTAL 2022 |  |  |  |
| ***3.1.2* Izrada priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu** | **Urađen Priručnik** | MRSS, UIP | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2023 | 1 000 EURA | MRSS |
| ***3.1.2.1. Oganizovanje trodnevne radionice*** | **Urađen nacrt Priručnika** | MRSS | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 3 000 EURA | MRSS |
| ***3.1.2.2. Organizovanje jednodnevne validacione radionice za sve stejkholdere*** | **Prezentovanje Nacrta Priručnika** | MRSS | II KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 500 EURA | MRSS |
| ***3.1.3. Organizovanje obuke za pripremu kandidata koji polažu ispit*** | **Boj obuka** | MRSS | III KVARTAL 2022 | KONTINUIRANO |  | MRSS |
| ***3.3.5 Usvojiti godišnji plan nadzora nad radom Ovašćenih organizacija i učiniti ga javnim objavljujući ga na zvaničnoj stranici MRSS-a*** | **Godišnji plan** | MRSS | III KVARTAL 2022 | KONTINUIRANO |  | MRSS |

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 5:** | **Promotivni okvir**  |
| **Indikator učinka a)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
|  |  |  |  |  |
| **Indikator učinka b)** | Početna vrijednost |  | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije** | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | **Sredstva planirana****za sprovođenje aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| ***5.1: Odrediti 28. april kao dan zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori***  | **Donešena Odluka** | MRSS | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022 |  | MRSS |
| ***5.2: Pripremiti plan aktivnosti uključivanja javnosti*** | **Plan aktivnosti** | MRSS | IV KVARTAL 2022 | IV KVARTAL 2022  |  | MRSS |
| ***5.3*** ***Obilje\avanje Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu*** | **Broj aktivnosti** |  |  |  | 4 000 EURA | MRSS |
| ***5.3.1 Oorganizovanje okruglog stola*** | **Broj prisutnih** | MRSS | I KVARTAL 2023  | II KVARTAL 2023 | 3 000 EURA | MRSS |
| ***5.6*** ***Konkurs za najbolju fotografiju na temu zaštite i zdravlja na radu – osnovne škole*** | **Broj dobijenih fotografija** | MRSS | I KVARTAL 2023 | II KVARTAL 2023 | 1 000 EURA | MRSS |