### ANEKS 2: Akcioni plan za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije za period 2019-2020.

### – Nacrt-

| Opšti cilj | Uspostavljanje sistema u kome kompetentni policijski službenici profesionalno i odgovorno obavljaju poslove očuvanja bezbjednosti pojedinaca, zajednice i države, u skladu sa evropskim standardima i visokim zahtjevima poštovanja ljudskih prava i sloboda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj | Ključni prioriteti | Mjere | Nadležni organ/ organizaciona jedinica | Rok | Potrebna finansijska sredstva | Indikator |
| 1. Jačanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u policiji | 1.1. Sveobuhvatno definisanje funkcije upravljanja ljudskim resursima | Izmjene Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji | Sekretar Ministarstva Direktorat za strateško-razvojne poslove MUP | II kvartal 2019. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Funkcija upravljanja ljudskim resursima sveobuhvatno je definisana kroz odredbe Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mjesta |
|  | 1.2. Jačanje kadrovskih kapaciteta u organizacionim jedinicama koje obavljaju poslove upravljanja ljudskim resursima | Analiza funkcija, obima posla i potrebnog broja izvršilaca na poslovima ULJR Povećanje broja radnih mjesta i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u organizacionim jedinicama za ULJR | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove Direktorat za strateško-razvojne poslove | I kvartal 2019. II kvartal 2019. | Ekspertska podrška donatora Nijesu potrebna dodatna sredstva (popunjavanje će biti izvršeno presistematizovanjem radnih mjesta iz jedne u drugu org. jedinicu) | Izrađena analiza funkcija, obima posla i potrebnog broja izvršilaca na poslovima ULJR Povećan broj službenika koji obavlja poslove upravljanja ljudskim resursima za potrebe policije |
| 2. Unapređenje sistema planiranja ljudskih resursa | 2.1. Definisanje smjernica za planiranje ljudskih resursa u MUP-u/UP | Izrada metodologije za planiranje ljudskih resursa | Služba za ljudske i kadrovske poslove | II kvartal 2019. | Ekspertska podrška donatora | Pripremljena metodologija za planiranje ljudskih resursa |
|  | 2.2. Sprovođenje analize organizacije i funkcija koja se obavljaju u MUP-u/ UP | Izrada funkcionalne analize MUP/Uprave policije Izrada plana optimizacije | Direktorat za poslove nadzora | III kvartal 2019. I kvartal 2020. | Ekspertska podrška donatora | Sprovedena analiza organizacije i funkcija poslova i u MUP-u/UP Izrađen plan optimizacije |
|  | 2.3. Unapređenje i redovno ažuriranje informacionog sistema za ljudske resurse | Analiza trenutnog stanja u oblasti kadrovskih evidencija Ažuriranje podataka u informacionom sistemu i davanje predloga za njegovo unapređenje | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove Služba za informaciono-komunikacione tehnologije | III kvartal 2019. III kvartal 2020. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Pripremljena analiza trenutnog stanja u oblasti kadrovskih evidencija Ažurirani podaci u informacionom sistemu i pripremljeni predlozi za njegovo unapređenje |
|  | 2.4. Unapređenje starosne strukture policijskih službenika | Pojačano zapošljavanje kadrova u policiji u starosnoj grupi od 20-30 godina Pojačani odliv (penzionisanje i dr.) starosne grupe 50+ koji imaju srednjoškolsko obrazovanje | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove | IV kvartal 2019. IV kvartal 2019. | Budžet CG 59.500 eura 162.000 eura | Minimalan godišnji broj zaposlenih u kategoriji od 20-30 godina na godišnjem nivou je 70 Minimalni odliv na godišnjem nivou u kategoriji 50+ koji imaju srednjoškolsko obrazovanje je 150 Broj službenika kojima je prestao radni odnos u MUP/UP |
|  | 2.5. Poboljšanje stanja u oblasti rodne ravnopravnosti | Sprovođenje mjera iz Plana za povećanje broja žena u Upravi policije za period 2018-2019. | Odeljenje za analitiku UP | IV kvartal 2019. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Povećan procenat žena u Upravi policije (osnova u 2017. je 10%) |
| 3. Unapređenje sistema policijskog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima | 3.1. Osnivanje visokoobrazovne ustanove sa trogodišnjim diplomskim studijskim programom koji sadrži 180 kredita (ECTS) za potrebe policijskog obrazovanja | Izrada elaborata o osnivanju visokoobrazovne ustanove | Direktorat za poslove nadzora | I kvartal 2019. | Ekspertska podrška donatora | Izrađen elaborat o osnivanju visokoobrazovne ustanove za potrebe policijskog obrazovanja i dostavljen Vladi na razmatranje |
|  | 3.2.Revidiranje postojećeg sistema osnovnog policijskog obrazovanja - organizaciono i funkcionalno | Izrada elaborata o revidiranju postojećeg sistema osnovnog policijskog obrazovanja | Direktorat za poslove nadzora | II kvartal | Ekspertska podrška donatora | Izrađen elaborat o revidiranju postojećeg sistema osnovnog policijskog obrazovanja |
|  | 3.3. Planiranje broja polaznika studijskih programa policijskog obrazovanja zasnovano na realnim potrebama MUP-a/ Uprave policije za prijemom novih kadrova određenih obrazovnih profila | Izrada analize potrebnih obrazovnih profila u MUP-u /Upravi policije | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove Odjeljenje za analitiku, unapređenje rada i razvoj Uprave policije | IV kvartal 2020. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Izrađena analiza potrebnih obrazovnih profila u MUP-u/Upravi policije Utvrđen broj polaznika studijskih programa policijskog obrazovanja na osnovu analize potreba Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije |
| 4. Privlačenje i zapošljavanje kvalitetnih kandidata za rad u policiji | 4.1. Sprovođenje medijske kampanje za privlačenje kandidata za rad u policiji sa fokusom na privlačenje žena | Izrada flajera Izrada video spota Izrada bilborda Organizovanje tribina na fakultetima Uvođenje dana otvorenih vrata | Kabinet ministra | II kvartal 2020. | 25.000 evra donatorska podrška | Pripremljena medijska kampanja za privlačenje kandidata za rad u policiji sa fokusom na privlačenje žena |
|  | 4.2. Uspostavljanje obaveze zapošljavanja i rada diplomaca koji su završili policijsko obrazovanje | Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima | Direktorat za strateško razvojne poslove | I kvartal 2019. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | U Upravi policije su zaposleni svi diplomci koji su završili policijsko obrazovanje |
|  | 4.3. Regulisanje zapošljavanja za radna mjesta koja se popunjavaju bez javnog oglasa, posebnim propisom koji donosi ministar | Izrada podzakonskog akta o zapošljavanju za radna mjesta koja se popunjavaju bez javnog oglasa | Direktorat za strateško razvojne poslove | IV kvartal 2019. | Nijesu potrebna posebna sredstva | Zapošljavanje u MUP-UP zasniva se na javnom oglasu ili posebnoj proceduri koju uređuje ministar (osim za diplomce PA) |
|  | 4.4. Detaljnije regulisanje bezbjednosne provjere pri postupku selekcije kandidata | Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima | Direktorat za strateško razvojne poslove | I kvartal 2019. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Bezbjednosne provjere su detaljno regulisane |
| 5. Povećanje motivacije policijskih službenika kroz pravičan sistem klasifikacije radnih mjesta i plata, ocjenjivanja i napredovanja | 5.1. Razvoj i sprovođenje metodologije analize i analitičke procjene radnih mjesta | Priprema i sprovođenje metodologije analize radnih mjesta Priprema metodologije analitičke procjene radnih mjesta | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove Odjeljenje za analitiku i sve organizacione jedinice UP | I kvartal 2020. IV kvartal 2020. | Ekspertska podrška donatora Ekspertska podrška donatora | Pripremljena metodologija analize radnih mjesta i sprovodi se u praksi Pripremljena metodologija analitičke procjene radnih mjesta |
|  | 5.2. Revidiranje sistema klasifikacije radnih mjesta i razrada modela karijernog sistema | Izrada analize o postojećem sistemu klasifikacije i razradi modela karijernog sistema Priprema podzakonskog akta o klasifikaciji radnih mjesta | Direktorat za strateško razvojne poslove Direktorat za strateško razvojne poslove | I kvartal 2019. IV kvartal | Ekspertska podrška donatora Nijesu potrebna posebna sredstva | Izrađena analiza sistema klasifikacije radnih mjesta i modela karijernog sistema Pripremljen podzakonski akt o klasifikaciji radnih mjesta |
|  | 5.3. Razvoj politike zadržavanja visoko obrazovanih kadrova | Izrada analize o problemima u zadržavanju visoko obrazovanih kadrova | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove | II kvartal 2020. | Eksertska podrška donatora | Izrađena analiza o problemima u zadržavanju visoko obrazovanih kadrova |
|  | 5.4. Razvoj mehanizama nefinansijske motivacije rada policijskih službenika, u skladu sa mjerama fiskalne konsolidacije Vlade | Priprema predloga mehanizama nefinansijske motivacije | Direktorat za strateško razvojne poslove | IV kvartal 2020. | Ekspertska podrška donatora | Pripremljeni predlozi za nefinansijsku motivaciju policijskih službenika |
| 3.5.2. Sistem ocjenjivanja | 3.5.2.1. Izmjena pravnog okvira ocjenjivanja u skladu sa potrebama policije | Priprema nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Priprema nacrta podzakonskog akta o ocjenjivanju policijskih službenika Kreiranje e-obrasca za ocjenjivanje Sprovođenje obuka o ocjenjivanju | Direktorat za strateško-razvojne poslove Služba za informaciono-komunikacione tehnologije Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove | I kvartal 2019. I kvartal 2020. III kvartal 2020. IV kvartal 2020. | Nijesu potrebna dodatna sredstva Donatorska podrška | Pripremljen nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima u kome je ocjenjivanje regulisano u skladu sa potrebama policije Pripremljen nacrt podzakonskog akta o ocjenjivanju policijskih službenika Kreiran e-obrazac za ocjenjivanje Sprovedene obuke o ocjenjivanju |
|  | 3.5.2.2. Uspostavljanje veze između ocjenjivanja i drugih funkcija upravljanja ljudskim resursima | Praćenje ciklusa ocjenjivanja Izrada plana obuka na osnovu podataka iz obrazaca o ocjenjivanju | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove Direkorat za strateško razvojne poslove | II kvartal 2020. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Sprovedena analiza potreba za obrazovanjem i obukama na osnovu Izvještaja o ocjenjivanju Izrađen plan obuka na osnovu podataka iz obrazaca o ocjenjivanju |
| 6. Jačanje kapaciteta policijskih službenika kroz unapređenje sistema stručnog usavršavanja | 6.1. Utvrditi listu osnovnih znanja i vještina policijskih službenika | Utvrđivanje liste osnovnih znanja I vještina policijskih službenika Uključivanje liste osnovnih znanja I vještina u godišnji plan i program obuka | Služba za ljudske resurse i kadrovske poslove Direktorat za strateško-razvojne poslove | IV kvartal 2019. III kvartal 2020. | Donatorska ekspertska podrška | Utvrđena lista osnovnih znanja I vještina policijskih službenika Lista osnovnih znanja i vještina uključena u godišnji plan i program obuka |
|  | 6.2. Unaprijediti pravni okvir i procedure stručnog usavršavanja | Priprema podzakonskog akta u oblasti stručnog usavršavanja, koji sadrži: -metodologiju za utvrđivanje potreba za obukama -metodologiju za evaluaciju efekata obuka | Direktorat za strateško-razvojne poslove | III kvartal 2019. | Nijesu potrebna posebna sredstva | Pripremljen podzakonski akt u oblasti stručnog usavršavanja |
|  | 6.3.Unaprijediti evidencije o obukama | Unapređivanje baze podataka o obukama Definisanje nivoa pristupa evidenciji o obukama | Direktorat za strateško-razvojne poslove Služba za informacione komunikacione tehnologije | III kvartal 2019. | Nijesu potrebna dodatna sredstva | Unaprijeđena baza podataka o obukama Definisani nivoi pristupa evidenciji o obukama |
|  | 6.4.Propisati obavezne programe obuka o rukovođenju i liderstvu za rukovodni kadar | Organizacija obuka o rukovođenju i liderstvu | Direktorat za strateško razvojne poslove | II kvartal 2019. | Donatorska podrška | Broj rukovodilaca koji su pohađali obuke o liderstvu i rukovođenju |
|  | 6.5.Propisati obavezne programe obuka o integritetu | Organizacija obuka o integritetu | Direktorat za strateško razvojne poslove | II kvartal 2020. | Donatorska podrška | Broj službenika koji su pohađali obuke o integritetu |