**N A C R T**

**AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTELEKTUALNE SVOJINE**

**CRNE GORE 2022 – 2025**

Strateški cilj 1: **Ažurirati zakone i članstvo u međunarodnim sporazumima koji uređuju materiju intelektualne svojine u skladu sa potrebama uzrokovanim dinamikom faktičkih i pravnih okolnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 1.1. Kontinuirano usaglašavati zakone koji uređuju materiju intelektualne svojine sa relevantnim propisima EU u okviru procesa pristupanja Crne Gore EU | | | | | |
| Aktivnost 1.1.1. | Revizija i usaglašavanje sa propisima EU iz oblasti intelektualne svojine, u okviru mehanizma pristupanja Crne Gore EU | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Pozitivno mišljenje Evropske komisije na tekst zakona | kontinuirano | Redovne aktivnosti | Evropska komisija  Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 1.2. Okončati postupak sticanja punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj patentnoj organizaciji | | | | | |
| Aktivnost 1.2.1. | Ratifikacija Konvencije o evropskom patentu | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Zvaničan prelazak sa sistema proširenja evropskog patenta na teritoriji Crne Gore na sistem važenja evropskog patenta u Crnoj Gori | 2022 | Budžet CG 100,00€ | Ministarstvo vanjskih poslova  Evropska patentna organizacija |
| Aktivnost 1.2.2. | Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  patentima koji  reguliše pitanja  neophodna za efikasno  sprovođenje Konvencije  o evropskom patentu | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Donošenje zakona | 2022 | Redovne aktivnosti | Evropska patentna organizacija |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 1.3. Pristupiti međunarodnim sporazumima u skladu sa obavezama iz SSP-a i sa interesima Crne Gore | | | | | |
| Aktivnost 1.3.1. | Pristupiti Marakeškom ugovoru za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Donošenje Zakona o ratifikaciji Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala | 2022 | Redovne aktivnosti | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 1.3.2. | Pristupiti Singapurskom ugovoru o žigovnom pravu | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Donošenje Zakona o ratifikaciji Singapurskog ugovora o žigovnom pravu | 2023 | Redovne aktivnosti | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 1.3.3. | Razmotriti pristupanje drugim međunarodnim ugovorima | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Razmotreno pristupanje | 2022-2025 | Redovne aktivnosti | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |

Strateški cilj 2: **Unaprijediti administrativne resurse radi povećanja efikasnosti postupka za priznanje, poništaj/ukidanje prava intelektualne svojine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 2.1. Razmotriti, u cilju buduće optimizacije, statusno organizacionu raspodjelu nadležnosti za poslove intelektualne svojine | | | | | |
| Aktivnost 2.1.1. | Proučiti modele organizacije u desetak evropskih zemalja i predložiti optimalan model za Crnu Goru | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Izrađen koncizno pisani dokument – studija o modelima organizacije sa predlogom optimalnog rješenja za Crnu Goru | 2025 | Redovne aktivnosti | Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija  Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 2.1.2. | Razmotriti opravdanost uvođenja Odsjeka za registre i Odsjeka za IT u Direkciji za intelektualnu svojinu | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Finalna odluka | 2025 | Redovne aktivnosti | Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 2.2. Podići IT infrastrukturu na viši nivo | | | | | |
| Aktivnost 2.2.1. | Omogućiti elektronsko podnošenje i obradu prijava za priznanje patenta, žiga i dizajna | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Funkcionalan sistem elektronskog podnošenja prijava | 2023 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije  Evropska patentna organizacija  Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 2.2.2. | Ostvariti funkcionalni pristup ESPACENET bazi patentne dokumentacije u *full-text-data* verziji | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Omogućeno  *full-text-data* pretraživanje ESPACENET | 2023 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Evropska patentna organizacija |
| Aktivnost 2.2.3. | Ostvariti funkcionalan pristup Objedinjenom registru evropskih patenata (*Federated European Patent Register*) | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Omogućeno pretraživanje Objedinjenog registra evropskih patenata (*Federated European Patent Register*) | 2023 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Evropska patentna organizacija |
| Aktivnost 2.2.4. | Implementirati WIPO Madrid modul | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Omogućeno korišćenje softvera i baze podataka o međunarodnim žigovima WIPO Madrid modul | 2023 | Redovne aktivnosti    Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 2.2.5. | Implementirati CESTO softverski alat za žigove | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Omogućeno korišćenje CESTO softverskog alata za žigove | 2022 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije |
| Aktivnost 2.2.6. | ImplementiratiWIPO IPAS sistem za industrijski dizajn | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Omogućena primjena funkcionalnog WIPO IPAS sistema za industrijski dizajn | 2022 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 2.2.7. | Nabaviti dva odgovarajuća servera, storage i WMware licencu | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Navedeni hardver instaliran i funkcionalan, WMware licenca pribavljena | 2025 | Budžet CG  20.000,00€ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 2.3. Obezbijediti kadrovske pretpostavke za stručno i efikasno vršenje nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja | | | | | |
| Aktivnost 2.3.1. | Zaposliti najmanje jednog službenika sa visokom stručnom spremom za normativne poslove iz oblasti autorskog i srodnih prava, po dva službenika sa visokom stručnom spremom za poslove u vezi s patentima i žigovima, najmanje jednog službenika sa visokom stručnom spremom za IT poslove i jednog službenika sa srednjom stručnom spremom za administrativne poslove | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Službenici zasnovali radni odnos | 2022-2023 | Budžet CG  42.000,00€ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 2.4. Pojačati stručnu obuku zaposlenih | | | | | |
| Aktivnost 2.4.1. | Učešće na seminarima u Crnoj Gori i inostranstvu radi obuke i inovacije znanja u oblasti intelektualne svojine | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Učešće na bar pet događaja godišnje | Kontinuirano do kraja 2025 | Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu  Evropska patentna Organizacija  Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije  Nacionalni zavodi za intelektualnu svojinu drugih država |
| Aktivnost 2.4.2. | Obuka i inovacija znanja u oblasti kolektivnog upravljanja autorskim i srodnim pravima, koje nudi Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu u vidu kurseva učenja na daljinu, specijalizovanih web alata i webinara | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Najmanje dva službenika specijalizovana za izdavanje dozvola za rad i nadzor nad radom organizacija za kolektivno upravljanje autorskim i srodnim pravima | Kontinuirano do kraja 2025 | Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 2.4.3. | Učešće na seminarima u Crnoj Gori i inostranstvu radi obuke i inovacije znanja u oblasti registracije, poništaja/ ukidanja imena porijekla i geografske oznake | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Učešće na bar dva događaja godišnje | Kontinuirano do kraja 2025 | Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu    EU-TAIEX |
| Aktivnost 2.4.4. | Učešće na seminarima u Crnoj Gori i inostranstvu radi informisanja u oblasti registracije, poništaja/ ukidanja prava zaštite biljne sorte | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | Učešće na bar dva događaja do kraja 2025 | Kontinuirano do kraja 2025 | Finansirano od strane partnera | Međunarodna unija za zaštitu novih sorti biljaka |

Strateški cilj 3: **Uspostaviti/ojačati informaciono-edukacionu funkciju upravnih organa koji su nadležni za priznanje, poništaj/ukidanje prava intelektualne svojine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 3.1. Preduzeti organizacione i kadrovske korake ka osposobljavanju upravnih organa da privredi pružaju uslugu pre-dijagnoze u materiji kojom se bave | | | | | |
| Aktivnost 3.1.1. | Uvesti usluge pre-dijagnoze u zvanični opis nadležnosti institucija | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Izmijenjen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji | 2023 | Redovne aktivnosti |  |
| Aktivnost 3.1.2. | Podijeliti dužnost pružanja usluga pre-dijagnoze postojećim zaposlenima | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Definisani opisi poslova aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji | 2023 | Redovne aktivnosti |  |
| Aktivnost 3.1.3. | Obučiti zaposlene da kompetentno pružaju usluge pre-dijagnoze | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Održane najmanje tri obuke za zaposlene | Kontinuirano do kraja 2025 | Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu    Nacionalni zavodi za intelektualnu svojinu drugih država |

Strateški cilj 4: **Uspostaviti nacionalnu posredničku strukturu za intelektualnu svojinu i transfer tehnologije**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 4.1. Stvoriti prostorne, materijalne, organizacione i kadrovske pretpostavke za osnivanje Centra pri Naučno-tehnološkom parku Crne Gore | | | | | |
| Aktivnost 4.1.1. | Jačanje infrastrukturnih i administrativnih kapaciteta Naučno-tehnološkog parka Crne Gore | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Uprava javnih radova  Ministarstvo ekonomskog razvoja  Naučno-tehnološki park Crne Gore | Završena investicija u objekat Naučno-tehnološkog parka Crne Gore  Sprovedena dva programa jačanja administrativnih kapaciteta Naučno-tehnološkog parka Crne Gore | 2022-2023 | Budžet CG  7.500.000,00€  Donatori  1.000.000,00€ | Naučno-tehnološki parkovi u regionu i Evropi  Evropski biznis akceleratori i fondovi kapitala |
| Aktivnost 4.1.2. | Stvaranje preduslova za uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer | Ministarstvo ekonomskog razvoja  Naučno-tehnološki park Crne Gore | Izrađena Studija Pred-izvodljivosti za Kancelariju za tehnološki transfer | 2022 | Donatori  20.000,00 | Univerzitet Crne Gore  Fond za inovacije  Kancelarije ta tehnološki transfer u regionu |
| Aktivnost 4.1.3. | Uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer | Ministarstvo ekonomskog razvoja  Naučno-tehnološki park Crne Gore | Stvoreni pravni preduslovi i  uspostavljena Knacelarija za tehnološki transfer  Zapošljen kadar | 2023-2025 | Budžet CG | Univerzitet Crne Gore |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 4.2. Obezbijediti kontinuirano i održivo finansiranje za intelektualnu svojinu i aktivnosti transfera tehnologije | | | | | |
| Aktivnost 4.2.1. | Podrška zaštiti i razvoju pronalazaka | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Broj podržanih pronalazača | Kontinuirano  2022-2025 | Budžet CG  35.000,00€ |  |
| Aktivnost 4.2.2. | Podsticanje inovacija kroz transfer tehnologije | Fond za inovacije Crne Gore | Broj podržanih projekata | 2023-2025 | Redovne aktivnosti |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 4.3. Stvoriti kvalifikovane administrativne kapacitete za podršku aktivnosti prenosa i komercijalizacije intelektualne svojine | | | | | |
| Aktivnost 4.3.1. | Identifikovati najmanje tri osobe sa visokom stručnom spremom (jedna iz oblasti prava i dvije iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka) koje će biti obučene | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Naučno-tehnološki park Crne Gore | Identifikovane osobe | 2022 | Redovne aktivnosti | Ministarstvo ekonomskog razvoja  Univerzitet Crne Gore |
| Aktivnost 4.3.2. | Sprovesti obuku | Naučno-tehnološki park Crne Gore | Sprovedena obuka | 2024 | Redovne aktivnosti, finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu  Ministarstvo ekonomskog razvoja  Univerzitet Crne Gore |

Strateški cilj 5: **Preispitati i eventualno revidirati zakonske norme kojima se uređuje distribucija prava intelektualne svojine na nematerijalnim dobrima stvorenim u radnom odnosu, po narudžbi ili u okviru javne nabavke, kako bi se obezbijedili uslovi za efikasniju privrednu primjenu tih dobara**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 5.1. Preispitati, u skladu sa iskustvima drugih naprednih zemalja, propise u oblasti zaštite pronalazaka, dizajna i autorskih djela, nastalih u radnom odnosu ili po narudžbi | | | | | |
| Aktivnost 5.1.1. | Formirati radnu grupu za uporedno-pravno proučavanje normativnih rješenja u drugim relevantnim zemljama | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Formirana radna grupa i utvrđen način njenog rada | 2023 | Redovne aktivnosti |  |
| Aktivnost 5.1.2. | Izraditi analizu uporedno-pravnih normativnih rješenja | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Izrađena analiza | 2024 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu  Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 5.2. Preispitati, u skladu sa iskustvima drugih naprednih zemalja, propise u oblasti zaštite pronalazaka, dizajna i autorskih djela, nastalih u okviru javne nabavke | | | | | |
| Aktivnost 5.2.1. | Formirati radnu grupu za uporedno-pravno proučavanje normativnih rješenja u drugim relevantnim zemljama | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | Formirana radna grupa i utvrđen način njenog rada | Kontinuirano do kraja 2023 | Redovne aktivnosti | Ministarstvo ekonomskog razvoja |
| Aktivnost 5.2.2. | Izraditi analizu uporedno-pravnih normativnih rješenja | Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | Izrađena analiza | 2024 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera |  |

Strateški cilj 6: **Povećati efikasnost državnih institucija u oblasti rješavanja sporova i sprječavanja povreda prava intelektualne svojine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.1. Obezbijediti kadrovsku popunjenost | | | | | |
| Aktivnost 6.1.1. | Obezbijediti da se najmanje još jedan tužilac u Državnom tužilaštvu specijalizuje za predmete iz prava intelektualne svojine | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Državno tužilaštvo | Specijalizovan najmanje jedan tužilac u Državnom tužilaštvu za predmete iz prava intelektualne svojine | 2024 | Redovne aktivnosti |  |
| Aktivnost 6.1.2. | Zaposliti bar još dva službenika sa visokom stručnom spremom u Upravi prihoda i carina za predmete iz prava intelektualne svojine | Uprava prihoda i carina | Zaposlena bar još dva službenika sa visokom stručnom spremom u Upravi prihoda i carina za predmete iz prava intelektualne svojine | 2025 | Budžet CG  18.000,00€ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.2. Unaprijediti informaciono-tehnološku podršku | | | | | |
| Aktivnost 6.2.1. | Nabaviti za Privredni sud novi softver i izraditi novu bazu podataka koji se odnose na predmete iz oblasti intelektualne svojine | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava | Novi softver i nova baza podataka funkcionalni i dostupni za korišćenje | 2024 | Budžet CG | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 6.2.2. | Nabaviti za Upravu prihoda i carina softver sa bazom podataka, koji će omogućiti elektronsko podnošenje zahtjeva za preduzimanje carinskih mjera | Uprava prihoda i carina | Omogućeno elektronsko podnošenje zahtjeva za preduzimanje carinskih mjera | 2023 | Budžet CG |  |
| Aktivnost 6.2.3. | Izraditi za Upravu za inspekcijske poslove jedinstveni inspekcijski informacioni sistem za praćenje rada inspektora na terenu i izvještavanje i obezbijediti hardversku IT opremu za njegovu primjenu | Uprava za inspekcijske poslove - Tržišna inspekcija | Funkcionalan jedinstveni inspekcijski informacioni sistem i nabavljena IT oprema za njegovo korišćenje | 2024 | Budžet CG |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.3. Afirmisati alternativno rješavanje sporova | | | | | |
| Aktivnost 6.3.1. | Prevesti, prilagoditi i objaviti tipske ugovorne klauzule kojima se ugovaraju modaliteti alternativnog rješavanja sporova | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Centar za alternativno rješavanje sporova | Brošura sa tipskim klauzulama objavljena i dostupna u papirnom i elektronskom obliku | 2024 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu-Centar za arbitražu i medijaciju  Privredna komora Crne Gore |
| Aktivnost 6.3.2. | Podizati svijest o procedurama alternativnog rješavanja sporova i obučiti specijalizovane medijatore i arbitre za intelektualnu svojinu | Centar za alternativno rješavanje sporova | Održana dva događaja | 2024 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu-Centar za arbitražu i medijaciju  Ministarstvo ekonomskog razvoja  Privredna komora Crne Gore |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.4. Unaprijediti obuku zaposlenih | | | | | |
| Aktivnost 6.4.1. | Učešće odabranih sudija Privrednog suda na konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu radi razmjene iskustva i inovacije znanja u oblasti rješavanja sporova iz prava intelektualne svojine | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Privredni sud Crne Gore  Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | Učešće odabranih sudija na bar dva događaja godišnje | Kontinuirano do kraja 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Sudovi drugih država  Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu-Pravosudni institut |
| Aktivnost 6.4.2. | Koncipirati i realizovati program korišćenja edukacionih resursa Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu-Pravosudnog instituta | Privredni sud Crne Gore | Sačinjen program i otpočeta realizacija obuke | 2023 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu-Pravosudni institut |
| Aktivnost 6.4.3. | Učešće odabranih tužilaca na konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu radi razmjene iskustva i inovacije znanja u oblasti procesuiranja povreda prava intelektualne svojine | Državno tužilaštvo  Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | Učešće odabranih tužilaca na bar dva događaja godišnje | Kontinuirano do kraja 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije-Observatorija  Državna tužilaštva drugih država  Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 6.4.4. | Učešće odabranih inspektora na konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu radi razmjene iskustva i inovacije znanja u oblasti procesuiranja povreda prava intelektualne svojine | Uprava za inspekcijske poslove - Tržišna inspekcija | Učešće odabranih inspektora na bar dva događaja godišnje | Kontinuirano do kraja 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije-Observatorija  Državna tužilaštva drugih država  Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 6.4.5. | Učešće odabranih carinskih službenika na konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu radi razmjene iskustva i inovacije znanja u oblasti detekcije i sprječavanja povreda prava intelektualne svojine na granici | Uprava prihoda i carina | Učešće odabranih carinskih službenika na bar dva događaja godišnje | Kontinuirano do kraja 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije-Observatorija  Carinski organi drugih država |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.5. Unaprijediti međunarodnu saradnju | | | | | |
| Aktivnost 6.5.1. | Intenzivirati saradnju Uprave prihoda i carina sa Svjetskom carinskom organizacijom (WCO), EUROPOL-om, INTERPOL-om, OLAF-om, Regionalnom obavještajnom kancelarijom za vezu Svjetske carinske organizacije za srednju i istočnu Evropu – RILO ECE (Regional Intelligence Liason Offices) | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Uprava prihoda i carina | Razmjena informacija, sprovođenje zajedničkih ili koordiniranih akcija detekcije i zapljene krivotvorene robe na granici | Kontinuirano do kraja 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska carinska organizacija (WCO)  EUROPOL  INTERPOL  OLAF-Regionalna obavještajna kancelarija za vezu Svjetske carinske organizacije za centralnu i istočnu Evropu - RILO ECE |
| Aktivnost 6.5.2. | Uspostaviti saradnju Uprave prihoda i carina sa Zavodom za intelektualnu svojinu evropske unije radi korišćenja baze ACIST (The Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) | Uprava prihoda i carina | Početak redovnog korišćenja ACIST baze | 2023 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije |
| Aktivnost 6.5.3. | Uspostaviti saradnju sa Zavodom za intelektualnu svojinu evropske unije – Observatorija i inspekcijskim službama inostranih zemalja | Uprava za inspekcijske poslove - Tržišna inspekcija | Razmjena informacija, sprovođenje zajedničkih ili koordiniranih akcija detekcije i zapljene krivotvorene robe | Kontinuirano do kraja 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije-Observatorija  Inspekcijski organi drugih država |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.6. Unaprijediti međuresorsku saradnju | | | | | |
| Aktivnost 6.6.1. | Obrazovati posebnu radnu grupu Koordinacionog tima za sprovođenje prava intelektualne svojine, sa zadatkom podizanja svijesti javnosti o značaju intelektualne svojine | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja    Uprava prihoda i carina    Uprava za inspekcijske poslove - Tržišna inspekcija    Uprava policije  Državno tužilaštvo    Privredni sud Crne Gore | Obrazovana radna grupa | 2022 | Redovne aktivnosti |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.7. Efektivno proširiti polje dejstva na sajber prostor | | | | | |
| Aktivnost 6.7.7. | Razviti saradnju sa pružaocima internet usluge i nosiocima prava intelektualne svojine radi uklanjanja sa interneta sadržaja kojima se povrjeđuju prava intelektualne svojine | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Uprava policije | Uklonjen prvi sadržaj sa interneta zbog sumnje da se njime povrjeđuje pravo intelektualne svojine | 2023 | Redovne aktivnosti | Internet provajderi  Udruženja autora  Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija |
| Aktivnost 6.7.8. | Uspostaviti saradnju sa pružaocima usluga plaćanja preko interneta (npr. Visa, Mastercard, Paypal), koji olakšavaju prenos sredstava na web stranicama koje krše prava intelektualne svojine. Kroz ovakvu saradnju, institucije za sprovođenje prava intelektualne svojine i nosioci prava mogu prikupiti istorijske finansijske informacije i spriječiti nastavak plaćanja na ovim web stranicama. Ovo se može postići kroz formalne sporazume sa pružaocima usluga plaćanja i/ili sudskim nalogom | Uprava policije  Državno tužilaštvo | Uspostavljeni kontakti radi eventualne saradnje | 2025 | Redovne aktivnosti | Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija |
| Aktivnost 6.7.9. | Iskoristiti pravnu mogućnost blokiranja pristupa inostranim web stranicama koje olakšavaju povredu prava intelektualne svojine | Uprava policije  Državno tužilaštvo  Privredni sud | Blokirana jedna inostrana web stranica | 2024 | Redovne aktivnosti |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 6.8. Korišćenjem raspoloživih evropskih i drugih fondova, obezbijediti stalno unaprjeđenje sistema izvještavanja o statističkim pokazateljima koji se odnose na registraciju prava intelektualne svojine i njihovu primjenu od strane nadležnih organa javne vlasti u Crnoj Gori, u cilju: (a) obezbjeđivanja relevantnih podataka za donosioce odluka u Crnoj Gori i (b) ostvarivanja stalne usklađenosti sa promjenama sistema izvještavanja koje primjenjuju države članice Evropske unije | | | | | |
| Aktivnost 6.8.1. | Uspostaviti saradnju Uprave prihoda i carina sa DG TAXUD radi usaglašavanja metodologije sa metodologijom DG | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Uprava prihoda i carina | Uspostavljena saradnja | 2023 | Redovne aktivnosti | EU– DG TAXUD  Kancelarija za evropske integracije |
| Aktivnost 6.8.2. | Uprava prihoda i carina da uskladi način statističkog izvještavanja o svojim aktivnostima sa metodologijom koju primenjuje EU-DG TAXUD | Uprava prihoda i carina | Postignuta usklađenost | 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | EU– DG TAXUD |

Strateški cilj 7**: Podizanje svijesti o alternativnom rješavanju sporova u vezi sa nazivima internet domena**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 7.1. Aktivnosti podizanja svijesti o načinima alternativnog rješavanja sporova | | | | | |
| Aktivnost 7.1.1. | Organizovati aktivnosti podizanja svijesti o alternativnom rješavanja sporova u vezi sa nazivima internet domena, sa posebnim osvrtom na praksu na međunarodnom nivou | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Dvije organizovane obuke | 2024 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu  Drugi lokalni partneri |

Strateški cilj 8**: Unaprijediti javnu komunikaciju državnih institucija koje se bave intelektualnom svojinom**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 8.1. Povećati kvalitet sadržaja internet stranica u pogledu informacija o intelektualnoj svojini | | | | | |
| Aktivnost 8.1.1. | Redizajnirati i sadržinski obogatiti internet stranicu | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | Funkcionalna internet stranica koja je sadržinski najrelevantnija u Crnoj Gori u materiji intelektualne svojine (teorijska osnova, praktični savjeti, linkovi ka evropskim i svjetskim organizacijama i najvećim zavodima) | 2025 | Redovne aktivnosti |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 8.2. Uvesti „dane otvorenih vrata“ | | | | | |
| Aktivnost 8.2.1. | Omogućiti manjim zainteresovanim grupama (građani, đaci, studenti) da posjete upravni organ radi informisanja o njegovoj ulozi u zaštiti intelektualne svojine i načinu rada | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede    Uprava prihoda i carina | Informacija o danima „otvorenih vrata“ na internet prezentaciji upravnog organa | 2022 | Redovne aktivnosti |  |

Strateški cilj 9**: Tematizacija intelektualne svojine u školskom i fakultetskom obrazovnom sistemu, poslovnom okruženju i u široj javnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 9.1. Organizovati prigodna predavanja o intelektualnoj svojini | | | | | |
| Aktivnost 9.1.1 | Edukacija srednjoškolaca o intelektualnoj svojini, borbi protiv krivotvorenja robe i povreda autorskog prava | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja    Uprava prihoda i carina | Posjetiti bar pet srednjih škola godišnje i održati prigodno predavanje | 2023 | Redovne aktivnosti | Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta  Privredna komora Crne Gore |
| Aktivnost 9.1.2 | Učiniti dostupnim srednjim školama materijale za podizanje svijesti o intelektualnoj svojini, zasnovane na publikacijama Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije i drugih relevantnih institucija, za povremenu upotrebu u nastavnim aktivnostima | Ministarstvo ekonomskog razvoja  Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta | Materijal dostupan | 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu  Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 9.2. Razmotriti mogućnost uvođenja interdisciplinarnih master studija iz prava intelektualne svojine na Univerzitetu Crne Gore | | | | | |
| Aktivnost 9.2.1. | Izraditi analizu opravdanosti uvođenja interdisciplinarnih master studija iz prava intelektualne svojine i, u slučaju opravdanosti, podnijeti odgovarajući predlog upravnim organima univerziteta | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Univerzitet Crna Gora | Urađena analiza | 2023 | Redovne aktivnosti | Univerziteti drugih država iz regiona |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 9.3. Održavati tematske konferencije namijenjene preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima | | | | | |
| Aktivnost 9.3.1 | U saradnji sa partnerima obraćati se pojedinim sektorima privrede kroz tematske konferencije/webinare, sa akcentom na unaprjeđenju privrednog korišćenja intelektualne svojine u Crnoj Gori  Teme bi uključivale, ali se ne bi ograničavale, alternativne mogućnosti rješavanja sporova i kolektivno upravljanje autorskim i srodnim pravima | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Privredna komora Crne Gore | Održane bar dvije konferencije godišnje | Kontinuirano do kraja 2025 | Redovne aktivnosti  Finansirano od strane partnera | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu  Ministarstvo ekonomskog razvoja    Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede    Naučno-tehnološki park Crne Gore  Univerzitet Crne Gore |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj | 9.4. Izdavati i distribuirati u papirnom i elektronskom obliku informativne brošure | | | | | |
| Aktivnost 9.4.1. | Od informativno-propagandnih brošura Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu odabrati one koje se najpogodnije za pojedine ciljne grupe u Crnoj Gori | Nadležnost | indikator rezultata | vremenski okvir | finansijski okvir | Mogući partneri |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja  Privredna komora Crne Gore | Sastavljen spisak izabranih brošura | 2022 | Redovne aktivnosti | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu  Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta |
| Aktivnost 9.4.2. | Uz saglasnost Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu prevesti izabrane brošure | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Izrađen kvalitetan prevod izabranih brošura | 2023 | Redovne aktivnosti | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |
| Aktivnost 9.4.3. | Učiniti prevod izabranih brošura javno dostupnim na internet stranicama upravnih organa i u papirnom obliku | Ministarstvo ekonomskog razvoja  Privredna komora Crne Gore | Internet stranice upravnih organa obogaćene sadržajem prevedenih izabranih brošura Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu | 2023 | Redovne aktivnosti | Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu |