Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

RANO OTKRIVANJE ŠEĆERNE BOLESTI KOD GRAĐANA BERANA,A POSEBNO KOD DJECE I OMLADINE

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

UDRUŽENJE DIJABETIČARA I SRČANIH BOLESNIKA - BERANE

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

Programa : Drljević Pero

Adresa i kontakt telefoni :

ul.29 novembra 12a    Tel.067 821 004   /  051 234 005

Žiro račun : 510 – 21681 – 84  CKB

PIB:02717310

Mjesto : BERANE

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije : 11.636,00 eura

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa,

Rano otkrivanje i kontrola nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska kod ukupne populacije opštine Berane , a posebno kod djece i omladine.Takođe , radili bi na izradi registra oboljelih od šećerne bolesti za opštine Berane , Rožaje , Andrijevicu i Plav.Za opštinu Berane izrada registra je u toku.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe su građani svih uzrasta , a posebno djeca i omladina sa teritorije opštine Berane i sjeverne Crne Gore.Razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ove ciljne grupe su jasni ; otkriti bolest kod oboljele osobe na vrijeme , zaliječiti je , držati je pod kontrolom , omogućiti da oboljeli čovjek normalno živi i radi.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti su :

  - rano otkrivanje i kontrola nivoa šećera u krvi  i mjerenje krvnog pritiska u prostorijama udruženja ,

  - registrovanje podataka u »Protokol bolesnika« i u » Podaci o pacijentu – članu udruženja« , ostali podaci važni za unošenje u kompjuter ,

  - kontrola nivoa šećera u krvi  i mjerenje krvnog pritiska na terenu.

- mjesto realizacije

Mjesto realizacije je opštinsko područje Berana (grad , sela , mjesne zajednice) .

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet za ovaj vremenski interval od 12 mjeseci je 15.000,00 eura , a traženi iznos od Komisije  11.636,00 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Problem je svjetski , znači i naš. Za isto postoje relevantne informacije .Svakim danom se uvećava broj oboljelih od šećerne bolesti .To je konstantna pandemija.Veoma je važno da se bolest otkrije na vrijeme , da bi se oboljeli što prije počeo liječiti , edukovati i na taj način osposobiti da normalno živi , radi , da zasnuje porodicu , da funkcioniše na svim poljima kao i zdrava osoba , da ne bude invalid , da se ne mora neko drugi starati o njemu ,da društvo u kojem živi ne izdvaja znatna finansijska sredstva za njegovo liječenje.Ako se okasni , zna se da bolest u poodmaklom stadiju nepovratno razara organizam , teško se može liječiti  , posledice su veoma teške , ponekad imaju fatalan ishod.Troškovi liječenja takvih bolesnika su izuzetno visoki.Problem je identifikovan kod nas ,a i u svijetu , kao jako težak i kao takvog ga treba i tretirati.

Trenutno stanje je veoma loše.Oboljelima se ne pridaju značaj i  njega onoliko koliko oni i bolest koju nose, zaslužuju.Postoje savjetovališta pri domovima zdravlja , pacijenti se edukuju ,ali nedovoljno.Postoje pisani materijali prilagođeni običnom čovjeku i pacijentu , koje mi u Crnoj Gori nemamo,  kako bi se oboljeli na neki način uputili u režim ishrane , koliko i kako da budu fizički aktivni , kako i koje ljekove da koriste. Ali , sve je to nedovoljno. Treba raditi na terenu.Tragično je i to da smo uočili da se i dalje prodaju ljekovi koji su zabranjeni dijabetičarima.

Čest je slučaj da se kao sekundarna bolest pojavi oboljenje krvnih sudova , a onda i infarkt srca , moždani udar , oboljenje stopala ( gangrena ) , oboljenje očiju i dr.Posebno naglašavamo da su uzroci problema neznanje , nekultura , primitivizam , loša edukacija.

Ne može biti bolje kad ne postoji evidencija broja oboljelih,starosna struktura istih , nema registra . Želimo da problem bude otvoren , da se s našim ljudima razgovara , da se edukuju , upućuju , da se razbije fama o šećernoj bolesti koja vlada u našem narodu.Zbog toga što su sve zemlje , a i naša Crna Gora , prepoznale problem , iste su u UN-a donijele Rezoluciju o dijabetesu , koju i mi iz udruženja želimo da poštujemo.

Uradili smo u toj oblasti i slijedeće:

-edukujemo stanovništvo Berana kroz pisane materijale,fajlove za edukaciju,plakate i časopise dobijene iz Srbije,BiH,Hrvatske

-testiramo u udruženju građane koji to žele na nivo šećera u krvi ,a uz to mjerimo krvni pritisak.

-testirali smo na nivo šećera u krvi maturante srednje medicinske škole,njih 100.

-podijelili smo preko 1.000 časopisa dobijenih od naših saradnika iz Srbije,BiH i Hrvatske

-podijelili smo 45 knjiga o dijabetesu kod dlece od Doc.dr.Mire Samardžić roditeljima maloljetne djece

-srvaramo Registar oboljejih od dijabetesa

Znači,  samo želimo da kroz testiranje rano utvrdimo i otkrijemo što prije ko boluje od te bolesti ili visokog krvnog pritiska , kako bi se što prije liječio dok ne bude kasno.

2.2. Ciljevi plana i programa

U našoj državi nema pisanih materijala za edukovanje stanovništva,a posebno  nema za djecu,što je nedozvoljivo.Želimo da uradimo fajlove za edukaciju,plakate,nedjeljne jelovnike s različitim kalorijskim vrijednostima i dr.

Nema još uvijek akcionih planova Domova zdravlja,bolnica i dr.relevantnih faktora u društvu,a po pitanju prevencije šećerne bolesti.Tu želimo da sa istima uradimo planove ,kojih ćemo se pridržavati.

Nema povezivanja naših zdravstvenih ustanova s onima iz okruženja u vezi s dijabetesom.

Ne zna se koliki je broj oboljelih,niti starosna struktura istih.Radimo na tome već tri godine,pravimo Registar oboljelih.I dalje ćemo raditi.

Fond zdravstva ne pomaže oboljele od dijabetesa(stariju populaciju)davanjem, besplatno,test traka,lanceta na mjesečnom nivou.Založićemo se da se donese amandman na Zakon o dodjeli potrošnog materijala za dijabetičare.

Oboljelima se ne rade u dovoljnom broju „profili“nivoa šećer u toku dana.Založićemo se da se to radi češće.

Ne kontroliše se HbA1c kod dijabetičara,bar ne u primarnoj zaštiti.Mi ćemo se založiti da se ovaj parametar kontroliše kod nas u udruženju najnovijim aparatima firme“Bayer“,koji se mogu kupiti  na tržištu.

Ne kontrolišu se organizovano na nivo šećera u krvi djeca u osnovnim i srednjim školama.Založićemo se da se Zakon koji reguliše tu materiju amandmanski dopuni i stvori obaveza društva po tom pitanju.

Nemamo svoju prostoriju,gdje bi samostalno radili i imali na raspolaganju priključke za telefon,fax,kompjuter.Takva prostorija se mora obezbijediti.Poboljšati tretman dijabetičara u primarnoj zdrvstvenoj zaštiti.Tu mislimo da ne čekaju pacijenti na preglede,na laboratorijske analize idr.

Problem je otvoren,o njemu se ne razgovara.Mi ćemo učiniti napor da se o njemu javno i više govori.

Nismo umreženi s Domom zdravlja ,Opštom bolnicom,s društvima iz Crne Gore.Smatramo da je to neophodno,jer smo po pitanju šećerne bolesti jedni na druge upućeni.

Želimo da se založimo da naš Savez za borbu protiv šećerne bolesti ojača kadrovski i materijalno,kako bi bio u stanju da izdaje časopis za dijabetičare ,makar i na 3 (tri) mjeseca.

Hoćemo da otkrivamo  dijabetes kod ukupne populacije Berana,a posebno kod djece i omladine,kao i krvni pritisak kod istih,da stvaramo Registar oboljelih,da oboljele a posebno novootkrivene šaljemo na daljnje liječenje kod interniste-endokrinologa,a oni kod kolega,već prema potrebi(oftalmolog,neurolog,kardiolog,hirurg i dr,)Da se oboljeli liječe kako treba,zaliječe,

rade,budu korisni članovi društva,a ne teški invalidi koji državu i porodicu mnogo koštaju.

Na ove aktivnosti su nas potakli 30.000 oboljelih i još toliko neotkrivenih u našoj Crnoj Gori.

2.3.Ciljne grupe

Ciljne grupe su građani svih uzrasta , a posebno djeca i omladina sa teritorije Berana i sjeverne Crne Gore.

Razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ovu ciljnu grupu su ti da se veoma malo ili nimalo sada prate i kontrolišu , da treba na vrijeme otkriti bolest , a onda edukacijom , hranom i ishranom , fizičkom aktivnošću uz adekvatne ljekove , dovesti mladu i stariju osobu do toga da zdravo i normalno živi , radi , zasniva porodicu , bude koristan član društva , a ne teški invalid , za kojega društvo izdvaja znatna novčana sredstva.Porodica treba da pomaže u liječenju.

Razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ove ciljne grupe, su jasni : otkriti bolest kod bolesne osobe  na vrijeme , zaliječiti je ,liječiti ,  držati je pod kontrolom , omogućiti da čovjek – bolesnik normalno živi i radi .Cijenimo da je broj korisnika minimum 7 500.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

- Raditi u kontinuitetu na ranom otkrivanju šećerne bolesti kod građana opštine Berane,posebno kod djece i omladine.Na ovom zadatku radiće predsjednik Udruženja s tri člana i dvije medicinske sestre iz Doma zdravlja,po potrebi i više.

- Izrada fajlova za edukaciju i podjela stanovništvu,kao i izrada plakata o komplikacijama šećerne bolesti i lijepljenje istih po gradovima sjevernog dijela Crne Gore.Na izradi  falova i plakata će raditi predsjednik,internista-endokrinolog,pedijatar,neurolog,nefrolog,oftamolog i ljudi iz štamparije.

- Izrada Registra oboljelih od šećerne bolesti za Berane,a po mogućnosti i za Andrijevicu,Pl av,Rožaje(djelimično).Na ovom poslu koji će trajati više godina radiće predsjednik,administrator,medicinske sestre koje budu učesnice testiranja.

-Založićemo se da Fond zdravstva donira barem 50 kom. Test traka i lanceta bolesnima ,kako bi isti sami kontrolisali nivo šećera u krvi i tako smanjili opterećenja u domovima zdravlja.

Zadatak će obaviti predsjednik i još tri člana ,koje on odabere.

-  Moramo odezbijediti još aparata za mjerenje šećera ,ako mislimo da obavimo kontrolu nivoa šećera u krvi kod min.4500 naših građana u ovih zacrtanih godinu dana(potrebno je  bar 10 aparata,4500 test traka,4500 lanceta i dr. materijala).

- Želimo da nabavimo najnovije aparate sa pratećom opremom za mjerenje HbA1c,veoma značajnim pokazateljem stanja oboljelog od šećerne bolesti.Nabavku će obaviti predsjednik sa još dva člana.

-  Želimo da se umrežimo makar sa svim društvima u Crnoj Gori koja se bave ovim i ovakvim aktivnostima.Zadatak ostaje predsjedniku sa još dva člana.

- Želimo da u dogovoru s Ministarstvom zdravlja i Savezom za borbu protiv šećerne bolesti Crne Gore izdajemo časopis za dijabetičare ,koji bi izlazio barem tromjesečno.Na ovom zadatku će raditi predsjednik i tri člana.

- Edukujemo oboljele kroz podjelu pisanih materijala,dobijenih časopisa iz inostranstva,brošura,knjiga.Ovaj dio posla će obavljati administrator.

- Držanje predavanja u svim srednjim,višim i visokim školama u gradu.Predavanja će držati ljekari –specijalisti iz pojedinih oblasti.

- Obilježavanje  mjeseca borbe protiv šećerne bolesti ,kao i dana,obilježiti radno-testira njem stanovništva u gradu i nekim selima,lijepljenjem plakata,podjelom brošura i dr. Ovaj dio posla će obaviti predsjednik,šest članova udruženja,tri medicinske sestre.

-  Unošenje u kompjuter svih potrebnih podataka za praćenje stanja oboljelog.Taj dio posla obaviće administrator.

Svim našim akcijama na terenu će prisustvovati osoblje iz Doma zdravlja ,u školama,mjesnim zajednicama,selima.S predsjednicima MZ ćemo obezbjeđivati  prostor za odvijanje akcija na selu.Dogovor s predsjednicima treba da postiže predsjednik Udruženja.

Naši saradnici će biti Dom zdravlja i Ošta bolnica u Beranama,njihovo osoblje stručno,predsjednici MZ i ljudi dobre volje.

Želimo da poboljšamo zdravstvenu zaštitu oboljelih od šećerne bolesti,kroz vid brzih pregleda i utvrđivanja ključnih parametara o stanju oboljelog,brzih laboratorijskih analiza i dr.Naš rad na tome će biti svakodnevan i kontinuiran.

Želimo,takođe,da obezbijedimo kupovinu aparata za mjerenje nivoa šećera u krvi oboljelima ,pod povoljnim uslovima.O ovom zadatku će se starati predsjednik Udruženja.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza ( 1 mjesec ) Kupovina aparata i drugog potrošnog materijala | Ix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 mjesec ) Kontrola nivoa šećera u krvi i HbA1c građanima,učenicima i studentima |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 3 mjesec ) Izrada fajlova i plakata i podjela za edukaciju |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 4 mjesec ) Izrada Registra oboljelih |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 5 mjesec ) Štampanje materijala s predlozima za dono šenje amandmana |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 mjesec ) Kontrola nivoa šećera u krvi i stvaranje registra , kao i raspodjela materijala za edukaciju |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 7 mjesec ) Kontrola nivoa šećera u krvi u srednjim školama i držanje predavanja u istim |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 8 mjesec ) Obilježavanje mjeseca borbe protiv šećerne bolesti |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 9 mjesec ) Kontrola nivoa šećera u krvi po mjesnim zajednicama |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 10 mjesec ) Kontrola nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska i unošenje podataka u registar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 11 mjesec ) Sumiranje rezultata i obznanjivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 12 mjesec ) Konačan bilans obavljenih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Svi postavljeni zadaci će biti u pisanoj formi dostavljeni nosiocu  zadatka.Svakih nedjelju dana će se pratiti šta je u toj protekloj sedmici urađeno , i sistemom eliminacija urađeni zadaci će se skidati sa spiska zadataka.Kod toga će se postavljati prioriteti , a oni će zavisiti od raspoloživih sredstava i načina realizacije , mogućnosti realizacije i dr.

Znači , pratićemo izvršavanje zadataka sedmično , sagledavati koji faktori utiču da neki od zadataka nije izvršen , stavljati ih u prioritet i tako redom , sistemom eliminacija vršiti i procjenu uspješnosti realizacije programa koji smo zacrtali.

O svim završenim poslovima biće odmah upoznat davaoc sredstava , Opšta bolnica i Dom zdravlja .U dogovoru sa donatorom biće davana obavještenja sredstvima javnog informisanja.Bez strateških partnera,bez stručnih ljudi iz Doma zdravlja i Opste bolnice,nema kvalitetno obavljenog plana i programa.

2.7. Održivost

Smatramo da je naš program apsolutno održiv , ukoliko budemo materijalno opskrbljeni.Naime , ukoliko ne budemo finansijski obezbijeđeni , pojaviće se problemi koji će uticati na uspješnost programa , a to bi bilo porazno za ovaj dio Crne Gore , a i za čitavu Crnu Goru.Šteta bi bila ogromna , istina nevidljiva , ali ipak ogromna.Naši početni rezultati su za svaku pohvalu , oni stoje iza nas.

Imamo do sada , a mislimo da ćemo i ubuduće , imati podršku od Ministarstva zdravlja , od odgovornih iz Opšte bolnice i Doma zdravlja u Beranama.Uz njihovu pomoć , primarna zaštita po pitanju šećerne bolesti će biti dobra i na nivou , kao i kontrola srčanih bolesnika.

Naš strateški cilj je rano otkrivanje šećerne bolesti , posebno kod djece i omladine.Smatramo da će se naš cilj ostvariti.Ne gajimo iluzije da će to biti brzo , ali za oko 12 mjeseci , do kraja  2012 godine , će se normalno odvijati sve do sada zacrtano..

Kod toga očekujemo nesebičnu pomoć odgovornih iz Doma zdravlja i Opšte bolnice.Znači , bez strateških partnera, Opšte bolnice i Doma zdravlja iz Berana  nema izvršenja plana i programa .S finansijskog aspekta znači da ako ne dobijemo sredstva nema ni izvršenja plana i programa, udruženje prestaje s radom.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pripreme za kontrolu nivoa šećera u krvi u gradu i školama | Kom. | 20 | 30 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2. | Materijalni troškovi za aparate za mjerenje nivoa šećera u krvi | Komplet | 45,00 | 10 | 450,00 |  | 450,00 |
| 3. | Test trake za aparate za mjerenje nivoa šećera u krvi | Kom | 0,60 | 4500 | 2.700,00 |  | 2.700,00 |
| 4. | Lancete | Kom | 0,20 | 4500 | 900,00 |  | 900,00 |
| 5. | Medicinska vata | Kg | 2,50 | 12,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 |
| 6. | Medicinski alkohol | L | 5,00 | 5 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 7. | Baterija 1,5V / CR2032 | Kom | 1,5 | 10 | 15,00 |  | 15,00 |
| 8. | Štampanje materijala za edukaciju | Kom | 0,30 | 4500 | 1.350,00 |  | 1.350,00 |
| 9. | Štampanje plakata | Kom | 0,50 | 1000 | 500,00 |  | 500,00 |
| 10. | Materijalni troškovi za aparate za pritisak | Komplet | 35,00 | 3 | 105,00 |  | 105,00 |
| 11. | Formiranje registra | Čas | 1,00 | 180 | 180,00 | 100,00 | 180,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 6.550,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podjela materijala za edukaciju za mjesec borbe protiv šećerne bolesti | Dnevnica | 20,00 | 4 | 80,00 | 100,00 | 80,00 |
| 2. | Materijalni troškovi za dan borbe protiv šećerne bolesti | Dan | 10,00 | 5 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3. | Materijalni troškovi za dan borbe protiv šećerne bolesti ( lijepljenje plakata u Beranama,Plavu , Rožajama,Andrijevici | Čas | 30,00 | 35 | 400,00 | 50,00 | 400,00 |
| 4. | Materijalni troškovi za potrošni materijal | Kom | 0,80 | 500 | 400,00 |  | 400,00 |
| 5. | Materijalni troškovi za službeno putovanje u Podgoricu | Dnevnica | 30,00 | 5 | 150,00 |  | 150,00 |
| 6. | Materijalni troškovi za službeno putovanje u Bar | Dnevnica | 32,00 | 2 | 76,00 |  | 76,00 |
| 7. | Materijalni troškovi za službeno putovanje u inostranstvo | Dnevnica | 150,00 | 5 | 750,00 |  | 750,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 1.906,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Honorar za rad u udruženju | Mjesečno | 100,00 | 12 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 2. | Honorar za sekretarske poslove | Mjesečno | 100,00 | 12 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3. | Honorari za predavače | 1 | 50,00 | 4 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 2.600,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Materijalni troškovi za telefon , fax , kompjuter | Mjesečno | 40,00 | 12 | 480,00 |  | 480,00 |
| 2. | Materijalni troškovi za kancelarijski materijal | mjesečno |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 580,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 2.045,00 | 11.636,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Počeli smo sa radom od 01.07.2008. godine u prostoriji kluba dobrovoljnih davaoca krvi Berana , gdje smo i sada .Naša vizija je :

- da što prije , ako postoji , otkrijemo šećernu bolest kod djece u osnovnim i srednjim školama i kod ostalih građana opštine Berane

- da otkrivamo šećernu bolest kod starije populacije , kao i visok krvni pritisak

- da ljude edukujemo i šaljemo na liječenje

- da sve to evidentiramo i napravimo registar oboljelih

Naša misija je humana , veoma teška , osjetljiva i vremenski veoma duga .

Cilj nam je da ne dozvolimo stvaranje novih invalida nesposobnih za život  i privređivanje , a kojima je potrebno skupo liječenje , već da bolest rano otkrijemo , da se pacijent liječi i edukuje na vrijeme i da normalno radi , zasniva porodicu , živi kao sav normalan svijet.

- dosadašnja iskustva govore da je rano otkrivanje šećerne bolesti od presudnog značaja za oboljelu osobu

- do sada smo testirali oko 4.750 osoba na nivo šećera u krvi , a izmjerili krvni pritisak kod oko 5.500 osoba

- usko sarađujemo s osobljem Doma zdravlja u Beranama , kao i sa osobljem Opšte bolnice

- testiranje učenika na nivo šećera u krvi u osnovnim i srednjim školama je prošlo dosta teško , iz prostog razloga što je jedan broj roditelja sabotirao akciju , govoreći da su njihova djeca zdrava , a nastavno osoblje da djecu ne smiju testirati bez odobrenja roditelja itd. Uspjeli smo da testiramo maturante srednje medicinske škole , njih 100.

- šećerna bolest je proglašena od Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a kao stalna epidemija.Smatramo da ovome ne treba komentar.To je jedina pandemija koja traje u kontinuitetu.

- U saznanju smo da u Crnoj Gori ima najmanje 30.000 oboljelih od šećerne bolesti.U Beranama oko 1 300 , nažalost , ne zna se broj oboljele djece.

- Naša ciljne grupa su u stvari svi građani s opštinskog područja Berana.Svako zaslužuje isti tretman , liječenje i pažnju , kako u gradu , tako i na selu,a posebno djeca i omladina

- Nažalost , od ove bolesti se liječi , ali se nikad ne izliječi

- Naš plan je da svakom zainteresovanom građaninu izađemo u susret i kontrolišemo mu nivo šećera u krvi i krvni pritisak,što smo i do sada radili.Taj plan je realizovan do sada kako smo zamislili, ali i dalje traje.

- Uradili smo materjal za edukaciju,dostavljen u prilogu.

- Uradili smo plakat o komplikacijama šećerne bolesti.Isti se još uvijek nalazi u Domu zdravlja i u Opstoj bolnici u Beranama.Inače je lijepljen po čitavoj sjevernoj Crnoj Gori.Dostavljen je  u prilogu.

- Razvili smo saradnju sa društvima i Savezima :Srbije,Hrvatske,BiH,Slovenije.Prisustvujemo skupovima i sjednicama Saveza dijabetičara Srbije.Bili smo gosti,prvi iz Crne Gore na 10.kongresu Saveza dijabetičkih udruga Hrvatske koji je održan u Šibeniku od 7-10 aprila  ove godine Od istih dobijamo specijalizovane časopise,brošure i drugo.Smatramo da smo program za saradnjom s inostranstvom u dobroj mjeri ispunili,ali treba da dobije još u kvalitetu.Bili smo gosti i ove godine na skupu dijabetičara Srbije u Sremskim Karlovcima,odakle smo donijeli časopise koji izlaze u  Srbiji,a takođe i iz Hrvatske.

- Uspjeli smo da dočekamo delegaciju iz BiH,iz Sarajeva,što smatramo našim uspjehom.Tom sastanku su prisustvovali ljekari ,poslanici,PR ministarstva zdravlja,direktor Opste bolnice,direktorica Doma zdravlja,internista –endokrinolog,predsjednik skupštine opštine Berane potpredsjednik opštine,predsjednik udruženja.

- Stvorili smo obrasce za praćenje bolesnih i unijeli ih u kompjuter.

- Omogućili smo bolesnima da pod povoljnim uslovima obezbijede sebi senzorske aparate za mjerenje nivoa šećera u krvi i elektronske aparate za mjerenje krvnog pritiska

- Radno obilježavamo dan i mjesec borbe protiv šećerne bolesti.

- Podijelili smo roditeljima bolesne djece 45 knjiga Doc.dr.Mire Samardžić o dijabetesu

tip 1.

-     Donatori su do sada bili ministarstvo finansija,Opština Berane,Dom zdravlja,Opsta bolnica ,preduzeća i građani iz Berana.

- Zaduženi za realizaciju ovog projekta su:

- Drljević Pero , Predsjednik , zadužen za davanje informacija u vezi sa projektom , tel. 051 234 005  ; 067 821 004

- Labudović Mladen , 43 godine , SSS , član

- Internista-endokrinolog iz Opste bolnice dr.Snežana Radovanić

- Drljević Milosava , 58 godina , SSS , obavlja poslove sekretara udruženja

- Lekić Lida , 40 godina , SSS , volonter

- Medicinske sestre ( dvije ) zaposlene u Domu zdravlja – Berane  , a po potrebi i više medicinskih sestara

Najznačajnije iz prethodnog projekta

Naše udruženje cijeni da nekoliko područja djelovanja zaslužuju posebnu pažnju , a to su : kontinuirano kontrolisanje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska kod građana koji to žele u prostorijama udruženja.

-Testiranje na nivo šećera u krvi učenika srednje medicinske škole.

-Držanje predavanja u srednjoj medicinskoj školi o dijabetesu , kao i u gimnaziji i osnovnoj školi „V.Karadžić“ u Beranama.

-Međunarodna saradnja , koja zaslužuje svaku pažnju.Ovo posebno iz razloga što smo od naših prijatelja i saradnika dobili veći broj knjiga i na stotine časopisa o dijabetesu , a koje smo podijelili pacijentima.

-Štampali smo naše brošure i plakate za edukaciju , koje smo podijelili građanima sjeverne Crne Gore , Berana , Rožaja , Bijelog Polja , Andrijevice , Plava , Gusinja , Murine . Plakati su i danas u domovima zdravlja  , apotekama , prodajnim objektima , idr.

-Utvrđivanje povišenog krvnog pritiska kod većeg broja oboljelih ,a koji to nisu znali do tada.

-Podjela 45 knjiga Doc.dr.Mire Samardžić o dijabetesu tip 1, roditeljima oboljele djece.

Stavljamo Vam na uvid i sledeće podatke :

Šećerna bolest je globalna pandemija sa razarajućim efektima na humane , socijalne i ekonomske potencijale .Svakih 10 sekundi jedan čovjek u svijetu umire od dijabetesa ili od posledica dijabetesa.

U SVIJETU IMA 250 MILIONA LJUDI SA DIJABETESOM , A 308 MILIONA SA POREMEĆENOM TOLERANCIJOM GLUKOZE.OD OVIH BROJKI JE 440 000 DJECE.

Dijabetes je od UN-a prepoznat kao najozbiljniji zdravstveni problem našeg vremena.Nastojimo da i dalje radimo i pomažemo bolesnima.Molimo Vas da nama i njima pomognete kroz ovaj vid pomoći , da nam obezbijedite novčana sredstva kako bi , posebno bolesnima , bilo bolje.

ORGANI  UPRAVLJANJA

Organi upravljanja su :

- Skupština

- Predsjednik udruženja

Predsjednik udruženja je Drljević Pero , penzioner , bivši šef održavanja fabrike papira i upravnik održavanja „Agropolimlje“ – Berane .On je lice odgovorno za realizaciju programa.

Udruženje broji ukupno oko 350 ( tristapedeset ) članova , a broj se svakodnevno uvećava.

Učesnici u realizaciji projekta će biti , pored predsjednika udruženja i još 3 ( tri ) člana udruženja ( po potrebi i više ) i :

- direktor Doma zdravlja – Berane , dr. Zuhra Hadrović

- internista – endokrinolog  dr. Snežana Radovanić

- dvije medicinske sestre s iskustvom ( po potrebi tri )

Termin, plan  i rok realizacije programa bi bio sledeći :

Novembar  2011 god.

- dogovor unutar udruženja o realizaciji programa i određivanje nosioca aktivnosti

- mjerenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska u prostorijama udruženja

Decembar 2011 god.

- držanje predavanja u osnovnim i srednjim školama i za građane Berana.Dogovor sa školama u gradu oko termina za posjete školama i mjerenje nivoa šećera u krvi kod istih .

Januar 2012 god.

- obilazak udruženja van Crne Gore  i donošenje časopisa za dijabetičare ( Čačak i Tutin )

- kontrola nivoa šećera u krvi u udruženju

Februar  2012 god.

- kontrola nivoa šećera u krvi u mjesnim zajednicama

- stvaranje registra oboljelih

Mart  2012 god.

- Kontrola nivoa šećera u krvi u srednjim školama kao i držanje predavanja od strane endokrinologa

April  2012 god.

- dogovor o realizaciji programa po selima u opštini

- obilježavanje mjeseca borbe protiv šećerne bolesti kroz edukaciju , podjelu pisanih materijala za edukaciju i plakata po gradovima sjeverne Crne Gore , kontrola nivoa šećera u krvi u centrima tih gradova

Maj 2012 god.

- realizacija programa u mjesnim zajednicama

- realizacija programa u školama

Jun 2012 god.

- realizacija programa u osnovnim školama koje se nalaze u gradu i u selima

- evidencija i stvaranje registra

Jul 2012 god.

- kontrola nivoa šećera u krvi kod građanstva i unošenje podataka u registar.Kontrola krvnog pritiska

Avgust  2012 god.

- štampanje materijala za edukaciju i organizovanje predavanja po mjesnim zajednicama i po selima , kontrola nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska u prostoriji udruženja

Septembar 2012 god.

- Dogovor  sa Domom zdravlja – Berane i sa ostalima na sjeveru Crne Gore koji za to budu spremni o daljoj saradnji , kao i stalna kontrola  nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska

Oktobar 2012 god.

- kontinuirana  kontrola nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska u prostorijama udruženja , bez obzira na realizaciju programa.

- Sumiranje postignutih rezultata i javno obznanjivanje

Narativni izvještaj za utrošena sredstva dobijena 2008.

Ovo Udruženje je dana 26.12.2008. dobilo sredstva po konkursu za 2008. od Ministarstva finansija od raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Ta sredstva smo utrošili za:

-testirali smo na nivo šećera u krvi oko 2500 osoba,kao i 100 učenika Srednje medicinske škole u Beranama.Željeli smo da testiramo i učenike osnovnih škola,ali nismo mogli zbog nerazumijevanja i osporavanja ,kako roditelja,tako i nastavnog osoblja i direktora.

-prilikom testiranja otkrili smo povišen šećer u krvi kod 32 osobe koje do tada nisu znale da imaju šećernu bolest,što je naš veliki uspjeh.Sada se ti ljudi liječe i rade normalno.

-sve takve osobe smo evidentirali i potrebne podatke unijeli u Registar.

-kupili smo lap-top zbog pisanja dopisa,interneta,e-mail-a i dr.

-kupili smo radni sto za kompjuter i fax

-kupili smo telefax,štampač,kopir aparat,sve u jednom aparatu

-obavljanje nekoliko službenih putovanja u inostranstvo,u Srbiju i B i H.Putovanja su bila podređena uzimanju od onih koje smo posjetili časopisa za dijabetičare,koje smo kod nas dijelili dijabetičarima.Takođe,od istih smo dobili knjige i dr.materijal za udukaciju.Sa istima smo razmijenili mišljenja o radu udruženja,o finansiranju i dr.Nas su posjetili iz Kantona Sarajevo i bili gosti dva dana u Beranama.

-štampali smo fajl za edukaciju stanovništva i oboljelih od dijabetesa,zajedno s društvom iz Bijelog Polja

Uradili smo plakat o komplikacijama šećerne bolesti.Taj plakat ćemo ponovo raditi.

Održali smo nekoliko predavanja na temu šećerne bolesti u gimnaziji , medicinskoj školi , osnovnoj školi “V.Karadžić” u Beranama.Predavači su bili internista – endokrinolog , pedijatar i dr.

Dio sredstava smo utrošili za honorare predavačima , predsjedniku udruženja , administratoru.

Dio sredstava smo utrošili za obilježavanje Dana i mjeseca borbe protiv šećerne bolesti.

Dio sredstava smo utrošili za kancelarijski materijal , propagandu i poštanske usluge , kai i za tel.fax, kompjuter .

Cijenimo da smo sredstva utrošili korisno i namjenski.

Program smo realizovali u potpunosti.

Predsjednik udruženja

Pero Drljević

U Beranama , septembar 2011