Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:Dobar dan, kako ste?

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):NVO“Povjerenje“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Dr Gina Masoničić

Adresa i kontakt telefon: Bar, Jovana Tomaševića 26/100

Mob. Tel. 069 622 673

Žiro račun: CKB   510000000000  416267 PIB: 02339919-809

Mjesto: Bar

Vrijeme realizacije: sedam mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 6320 Eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

Ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# I – Sažetak plana i programa

U poslednjih nekoliko decenija raste interesovanje za kvalitet života starih osoba. Ljudi doživljavaju starenje kao neminovnost, koja ocekuje one koji budu imali srecu da starost dožive. Najčešće se podržava stav da je starost sinonim za bolest. Neprocenjiv značaj ima pozitivan stav koji ne stavlja znak jednakosti između starosti i bolesti, već se nastoji da se život obogati sadržajima i tako obogaćen doda godnama života..

O problemima ove populacije uglavnom se govori na najvišem nivou. Ovim se bave stručnjaci, političari, a oni sami se retko uključuju  u rasprave o njihovim problemima.

Glavni cilj ovog projekta je podizanje svesti zajednice o problemima starih, koji su najčešće usamljeni,ponekad i napušteni od najbližih.

Projekat je koncipiran tako da paralelno teku dvije aktivnosti:

- Konkurs za za djecu i omladinu na temu Dobar dan, kako ste  i

- organizacija druženja sa starim.

Ciljne grupe su: mladi, djeca školskog i srednjoškolskog uzrasta, koja su okupljena u drugim NVO: izvidjači, plesni i sportski klubovi, sekcije.

- stari na gradskom i seoskom području.

Mjesto realizacije: Opština Bar-gradsko i seosko područje.  Vrijeme realizacije: decembar-jun

Ukupan budžet projekta. 10470 Eura, od komisije se potražuje 6320 Eura, ostalo je doprinos organizacije u opremi, ličnom radu, kao i doprinos lokalne zajednice-zakup prostora, sponzorstvo itd

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

2.1 Opis problema

U poslednjih nekoliko decenija raste interesovanje za kvalitet života starih osoba. Ljudi razlicito doživljavaju starenje kao neminovnost, koja ocekuje one koji budu imali srecu da starost dožive. Najčešće se podržava stav da je starost sinonim za bolest. Neprocenjiv značaj ima pozitivan stav koji ne stavlja znak jednakosti između starosti i bolesti, već se nastoji da se život obogati sadržajima i tako obogaćen doda godnama života..

O problemima ove populacije uglavnom se govori na najvišem nivou. Ovim se bave stručnjaci, političari, a oni sami se retko uključuju  u rasprave o njihovim problemima.

Glavni cilj ovog projekta je podizanje svesti zajednice o problemima starih, koji su najčešće usamljeni,ponekad i napušteni od najbližih.

Ovim projektom želimo da pokušamo da putem konkursa sagledamo da li se stav mladih promenio  u odnosu na prethodni konkurs, kada su na svim radovima stari predstavljani kao bolesnici, bespomoćni u krevetu.

Drugi cilj nam je da kroz posete starijim  sugrađanima mladi vide da su to ljudi još uvek vitalni, koji rade i strvaraju i od kojih mogu još mnogo da nauče.

U prethodnom periodu obilazili smo stare po selima, koji nisu  u mogućnosti da pođu do zdravstvenih ustanova ili idu samo kad moraju. Prilikom tih poseta pokušavali smo da ih ubedimo da promene način ishrane, da redovno kontrolišu pritisak i šećer, obučavali smo ih da pravilno koriste aparate za određivanje šećera u krvi i merenje pritiska. Delili smo brošure i drugi propagandni materijal. Zbog nedostatka sredstava ove aktivnosti nisu realizovane  nekoliko godina. U više navrata predstavnici mjesnih zajednica su iskazali interes da se obnove ove aktivnosti, jer je sem zdravstevenog efekta, mnogo veći bio socijalni efekat- osećaj da nisu napušeni.

Pre nekoliko godina realizovali smo Konkurs Dobar dan, kako ste, što je pobudilo veliku medijsku pažnju, jer retko koji projekat je na svakom licu izmamio osmeh, kao ovaj. Trebalo je, kako rekoše nasi ugledni sugradjani ljude podsetiti da zivot cine i male stvari  da  pažnja, razumevanje i ljubav nemaju cenu. Nikome nije potrebno toliko podrške kao starim i nemoćnim osobama i niko nije toliko zahvalan čak i za minimalnu pomoć kao što su ove osobe.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

2.2. Ciljevi plana i programa

Glavni cilj ovog projekta je podizanje svesti zajednice o problemima starih, koji su najčešće usamljeni,ponekad i napušteni od najbližih.

Ovaj cilj ćemo ostvariti kroz realizaciju sledećih zadataka:

1.Konkurs za djecu i omladinu Dobar dan, kako ste

2.Program posjeta starim.

3.Program briga o starim:

4. Organizacija druženja, izleta

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

2.3. Ciljne grupe

Da bi realizovali sve planirane zadatke neophodno je učešće:

- Mladih: djeca i omladina –na prošlom konkursu učešće je uzelo oko 100 učenika, koji će biti angažovani u okviru aktivnosti 1 i 2.

- Starih –sa područja Bara, gradsko i prigradsko područje, koji će biti obuhvaćeni u okviru aktivnosti  2, 3 i 4.

- Druženja starih  i izleti bi bile aktivnosti koje bi se realizovale u saradnji sa drugim NVO, koje okupljaju žene,OSI i djecu sa posebnim potrebama i dr.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5)

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Glavni cilj ovog projekta je podizanje svesti zajednice o problemima starih, koji su najčešće usamljeni,ponekad i napušteni od najbližih.

Ovaj cilj ćemo ostvariti kroz realizaciju sledećih zadataka:

1.Konkurs za djecu i omladinu Dobar dan, kako ste

Na konkursu DOBAR DAN, KAKO STE?, će se od mladih –djece i omladine tražiti  da na kreativan način pokažu svoj odnos prema starim licima. To može biti kao literarni, likovni, foto, muzički ili bilo koji drugi način izražavanja. Konkurs će trajati mjesec dana. Stručni žiri za svaku oblast će ocenjivati radove  ni odabrati najbolje, koji će biti nagrađeni na završnoj svečanosti.  Zajednički izlet za sve nagrađene će biti glavna nagrada.

2.Program posjeta starim. Imajući u vidu da su mnogi od ovih ljudi koje smo posećivali ljudi velikog znanja i bogatog iskustva, želimo da sem socijalne projekat dobije značajnu edukativnu dimenziju. Ovim projektom želimo da organizujemo druženja-radionice sa starijim sugradjanima. Oni svoje veliko znanje i bogato iskustvo mogu  i žele da podijele sa mladjim generacijama.

Kako se  Projekat se odnosi na teritoriju čitave opštine, oni će predstaviti svoj kraj sa svim njegovim osobenostima kroz razne priče, legende, anegdote. Podsjetili bi na značajne ličnosti i događaje svoga kraja. Bogata istorija, tradicaija, običaji ovog kraja mnogo je bliža ako se predstavi na pravi pravi način-a to je živa reč.  Mnogi mladi ljudi ne znaju ni nazive okolnih brda. Vrlo retko se organizuju izleti gdje bi se djeca upoznavala sa svojim zavičajem.

Animiraćemo clanove mlade novinare, koji će sa nama   obilazili starije sugradjane u nasoj opstini i o tome pisati .Ukupno pet posjeta.

3.Program briga o starim: jednom mjesečno održaćemo edukativne radionice-zdravstvena savjetovališta. Ovu aktivnost će realizovati stručni tim, ljekari i med. Sestre, koji će sem predavanja, razgovora,  vršiti  se  i kontrola zdravlja  starih. Određivaće se visina šećera u krvi, mjeriti visna krvnog pritiska, i raditi EKG snimak.

Teme radionica su : Prevencija KVO i Formula zdravlja -0-3-5-140-5-3-0

Radionice su uvijek dobro posjećene- očekujemo 15-20 ljudi po radionici. Da podsjetimo, obliazimo sela gdje inače ima malo stanovnika, gdje su uglavnom staračka domaćinstva,

4. Organizacija druženja, izleta

Kao što smo naveli na samom početku projekat se odnosi na stare , koji su najčešće usamljeni. Imajući to u vidu,znamo da su oni zatvoreni, nepovjerljivi i da će biti veoma teško da  ih ubijedimo da izađu iz svojih kuća. U početku će to biti tematska druženja u manjim grupama, dva puta mjesečno, ako bude interesovanja i češće. Dva veća okupljanja su planirana povodom 8.marta i na kraju projekta.

Postoji veliki interes za organizovanje izleta.  Mi smo projektom planirali dva izleta: na početku u Ulcinj, a kasnije do nekog daljeg grada u zavisnosti od interesovanja.

Napomena: sve ove aktivnosti će biti medijski praćene

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati osam mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa

.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobijanje sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formiranje timova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Konkurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raspisivanje konkursa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prikupljanje i radova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjivanje ra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna svečanost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. posete starim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Određivanje delegacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Briga o starim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dogovor sa MZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radionice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izveštavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Organizacija druženja, izleta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dogovor sa lok. Zaj. UP, KC i dr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. druženja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. izleta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izveštavanje/PR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završno izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Indikatori uspješnosti

| Aktivost | Opis | Očekivani rezultat |
| --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |
| Prezentacija projekta |  |  |
| Formiranje timova po aktivnostima | Određivanje timova za svaku aktivnost | Formirana 4 tima: koordinator i saradnici |
| 1.Konkurs |  |  |
| Raspisivanje konkursa | Objavljivanje konkursa putem medija | Objavljen konkurs |
| Prikupljanje i radova | Saradnici će prikupljati radove po školama | Prikupljeni radovi-broj učesnika je najznačajniji indikator uspješnosti. |
| Ocijenjivanje radova | U zavisnosti od načina kr. Izražavanja biće formiran. Žiri za lit. Likovne, foto radove i dr. | Žiri odabrao najbolje radove |
| Završna svečanost | Na završnoj svečanosti će biti predstavljeni svi nagrađeni radovi | Organizovana završna svečanost |
| 2. Posjete starim |  |  |
| Određivanje delegacija | Određivanje sastava delegacije za svaku posjetu-predstavnici NVO, mladi iz drugih organizacija | Određeno pet delegacija |
| Posjete | Organizovane posjete ljudima u Baru, Crmnici, Ostrosu, Mrkojevićima i Starom Baru. | Organizovano pet posjeta |
| 3.Briga o starim |  |  |
| Dogovor sa MZ | Određivanje mjesta i vremena održavanja radionica | Određene lokacije |
| Radionice | Stručni timovi će održati predavanja, obaviti savetodavni rad i izvršiti kontrolu zdravlja | Posjećenost radionica je najbolji indikator |
| 4.Organizacija druženja, izleta |  |  |
| Dogovor sa Lok. zaj. Udr.Penz, KC i dr. | Određivanje mjesta i vremena druženja-razne lokacije | Dogovorene lokacije i termini |
| Org. druženja | Okupljanje manjih grupa jednom u dve nedelje-od čajanke do plesnih večeri. | Organizovano desetak druženja |
| Org. izleta | Na počektku će biti izveden izlet u Ulcinj, a potom u zavisnosti od interesovanja više izleta. | Organizovana najmanje dva izleta |
| Izveštavanje/PR | Članovi literarnih i novinarskih sekcija će biti uključeni u realizaciju projekta izvještavati i objavljivati svoje priloge o svim aktivnostima u raznim medijima | Broj objavljenih tekstova, priloga i dr. Će btit najbolji indikator |
| Završno izvještavanje | Redovno mjesečno narativno izvještavanje | Završni narativni i finansijski izvještaj. |

Moitornig : će vršiti komisija sastavljena od predstavnika naše NVO, NVO koje su uključene u realizaciju projekta i predstavnika Lokalne zajednice.

Evaluacija: interna-anketiranje učesnika programa,

Externa. Komisija.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

U dokumentu“Strategije razvoja socijalne zaštite starih lica” (2008- 2012.) Sve gore navedene aktivnosti su prepoznate su ukviru sistema socijalne inkluzije starih.

U toku su aktivnosti kojima će se pokušati rešavati problemi ove populacije, a koje će podržavati  značajni donatori u dužem periodu.

Nadamo se da ćemo uspješnom realizacijom ovog  projekta uspjeti da skrenemo pažnju donatora koji bi podržali nastavak ovih aktivnosti, tim prije što razvija empatiju mladih prema ovoj vulnerabilnoj populaciji.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Konkurs |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Objavljivanje konkursa-oglas |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 2. | Potrošni materijal | kom | 2 | 250 | 500 | 250 | 250 |
| 3. | Nagrade-plakete-zahvalnice | kom | 2 | 25 | 50 | 0 | 50 |
| 4. | Nagrade-knjige | knjige | 20 | 15 | 300 | 0 | 300 |
| 5. | Troškovi prevoza-gorivo, tunel, kombi |  |  |  | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Završna svečanost- osveženje |  |  |  | 300 | 150 | 150 |
| 7 | Podzbir I: |  |  |  | 1350 | 500 | 850 |
| 8 | 2. Posjeta starim |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Troškovi prevoza-gorivo, tunel, kombi |  | 60 | 5 | 300 | 150 | 150 |
| 10 | Prigodni pokloni | kom | 30 | 5 | 150 | 0 | 150 |
| 11 | Podzbir II |  |  |  | 450 | 150 | 300 |
| 12 | 3.Briga o starim |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Oprema –tenzimetar, glukometar, EKG | kom |  |  | 2000 | 2000 | 0 |
| 14 | Trake | kom | 50 | 10 | 500 | 0 | 500 |
| 15 | Predavači | osoba | 50 | 5 | 250 | 0 | 250 |
| 16 | Propagandni materijal | kom | 500 | 1 | 500 | 0 | 5000 |
| 17 | Troškovi prevoza-gorivo, tunel |  | 30 | 5 | 150 | 0 | 150 |
| 18 | Podzbir III: |  |  |  | 3150 | 2000 | 1050 |
| 19 | 4.Organizacija druženja, izleta |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Troškovi prevoza-gorivo, tunel, | gorivo | 20 | 15 | 300 | 0 | 300 |
| 21 | Troškovi prevoza-autobus |  | 400 | 2 | 800 | 400 | 400 |
| 22 | osveženje |  | 50 | 20 | 1000 | 400 | 600 |
| 23 | Zakup sale |  | 50 | 15 | 750 | 750 |  |
| 24 | Podzbir IV: |  |  |  | 2850 | 1750 | 1100 |
| 25 | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Projekt menadžer | osoba | 75 | 6 | 450 | 0 | 450 |
| 27 | Koordinatori | osoba | 50 | 2x6 | 600 | 0 | 600 |
| 28 | Saradnici /sestre, lekari, finan./ | osoba | 40 | 4x6 | 960 | 0 | 690 |
| 29 | Podzbir<V |  |  |  | 1410 | 0 | 2010 |
| 30 | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Troskovi kancelarije- kertidž, papir, foto, |  | 20 | 6 | 120 |  | 120 |
| 32 | provizija |  |  |  | 40 |  | 40 |
| 33 | Troskovi kancelarije-telefon |  | 20 | 6 | 120 |  | 120 |
| 34 | Podzbir VI |  |  |  | 260 |  | 260 |
| 35 | TOTAL |  |  |  | 10470 | 4150 | 6320 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Dostavljeno u anexu

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću