Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela

prihoda od igara na sreću

Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „DODIR KOJI ŽIVOT ZNAČI"

Podnosilac programa (naziv organizacije): Organizacija slijepih za Kotor, Budvu, Tivat i Herceg-Novi

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Čedomir Novović — Predsjednik organizacije

Adresa i kontakt telefon: Kotor, Stari grad. br. 482. tel/fax:032/323 113

Žiro račun: 520 - 311700 - 55 kod Hipotekarne banke

PIB:02020084

Mjesto: Kotor

Vrijeme realizacije: Oktobar 2011. godine - Avgust 2012.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7.500,00  EUR

I - Sažetak programa

Cilj projekta „DODIR KOJI ŽIVOT ZNAČI" je podsticanje slijepih članova da moraju imati jednak pristup kao i neinvalidi:

obrazovanju, profesionalnom osposobljavanju, rehabilitaciji i zapošljavanju, odgovarajuću socijalnu i zdravstvenu zaštitu, informacija, komunikacije i transport. U okviru neophodnih uslova za samostalan život potrebno je da im se omogući odgovarajuća pomagala, pomoć personalnih asistenata i pristup  javnim objektima i fizičkom i kulturnom okruženu. Slijepi moraju biti sposobni da kontrolišu proces za samostalan život, da se bore protiv predrasuda sredine i da budu istrajni u stvaranju pretpostavki za izjednačavanje njihovih mogućnosti i da imaju punu participaciju u definisanju njihovih potreba.

U okviru neophodnih uslova ua samostalan život potrebno je da im se omogući odgovarajuća pomagala, pomoć personalnih asistenata i pristup javnim objektima i fizičkom i kulturnom okruženju. Slijepi moraju bit sposobni da kontrolišu proces za samostalan život, da se bore protiv predrasuda srdine i da budu istrajni u u stvaranju pretpostavi za izjednačavanje njenih pesonalnih asisdtenama i pristup javnim objektima i fizičkom i kulturnom odruženju. Slijepi moraju biti sposobni da kontrolišu proces za samostalan život, da se bore protiv predrasuda sredina i da budu istrajni u stvaranju pretpostavki za

Ciljna grupa projekta: su članovi Organizacije slijepih, ukupno 65, a među kojima su kako odrasli tako i perspektivni mladi ljudi.

Glavne aktivnosti projekta odvijaće se kroz sledeće stavke:

- Obilježavanje međunarodnog dana invalida u Podgorici

- Edukacija članova Organizacije za rad na računaru

- Snabdijevanje slijepih specijalnim pomagalima se reljefnim, zvučnim i elektronskim
pomagalima

- Razvijanje i unapređenje već postojeće emisije za slijepe „Svjetlost zvuka"

- Aktivnosti podrške finansiranja stručnog rada i materijalnih troškova organizacije
slijepih

- Redovni sastanci i zborovi članova kao i aktivnosti u oblastima: informisanja, kulture, obrazovanja, Šaha, sporta i rekreacije

- Organizovanje odmora za članove na moru ili planini

Mjesto realizacije projekta je Kotor, sa logističkom podrškom kancelarije Organizacije.

Ukupni budžet projekta koji Organizacija slijepih traži na finansiranje od Komisije iznosi 7.500,00 EUR.

II - Detaljnije informacije o programu

2.1. Opis problema

Slijepoća kao teško senzorno oštećenje koje za posljedicu ima mnogostruka ograničenja, između ostalog onemogućava ostvarivanje osnovnih prava na informisanje, mobilnosti uključenost u dešavanja u zajednici lica sa oštećenim vidom redovnim putem i kroz uobičajene opšte prihvaćene standarde kojima se normiraju ove oblasti. Slijepa lica kao najteža kategorija osoba sa invaliditetom uslijed toga nisu u mogućnosti da se redovnim   -putem informišu, da se kreću niti doprinose poboljšanju i kvalitetu sadržaja lokalnih zajednica, čime se direktno ugrožava ostvarivanje njihovih prava. Poteškoće postoje i u segmentu edukacije šire javnosti, a posebno na području koje pokriva ova naša organizacija, obzirom da smo razuđeni na četiri opštine.

Pravo na informisanje kao i ostala ljudska prava nalaze se u registru svih međunarodnih povelja i deklaracija o pravima i slobodama čovjeka i građanina. Na isti način se i u domaćem zakonodavstvu, počev od USTAVA, kao najvećeg zakonodavnog i pravnog akta jedne zemlje, pa рreko zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast, garantuju prava svima bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku, polnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Zakon, dakle, nije bio restriktivan ni prema pripadnicima posebnih grupa, kakve su nacionalne, etničke manjine, o čemu svjedoče brojna glasila na jezicima manjinskih naroda, ali isto tako i redovne emisije na državnim medijima. Uz ovu pozitivnu diskriminaciju nacionalnih manjina, koja karakteriše svako visokorazvijeno i humano društvo, ispoljavaju se kao obaveza zajednice i briga u cjelini o osobama sa invaliditetom.

S tim u vezi, ovaj projekat za cilj ima da nastavi dosadašnji rad Organizacije na obezbeđivanju što boljih i kvalitetnijih sadržaja za lica sa oštećenim vidom. Kroz organizovanje sastanaka i okupljanje članova, zatim kroz obilježavanje bitnih datuma i organizovanje izleta, edukativnih programa i sportskih turnira teži se što uspješnijoj i bezbolnijoj socijalizaciji ovih lica te poboljšanju njihovih znanja i vještina i ostvarenja punih prava.

Emitovanje programa za slijepa i slabovida lica na talasima radija lokalnih radio stanica u značajnoj mjeri doprinijelo je ostvarivanju ove humane i nadasve civilizacijske norme, te želimo da se ovim projektom dobra praksa ustali i podrži zarad budućih benefita koji neizostavno dotiču ovu ciljnu grupu.

Obilježavanje bitnih datuma, jubileja, memorijala, prilika je da se lica sa oštećenim vidom okupe i razmjene razmišljanja, probleme sa kojima se svakodnevno susreću kao i unesu u svoju svakodnevicu novinu i olakšaju barijere koje neminovno osjećaju u svim sferama života.

Edukacija je proces koji se kontinuirano mora odvijati kako bi svaki pojedinac dokučio svoj maksimum i ostvario se u oblastima svojih interesovanja. Edukativni sadržaji organizovani specijalno za ovu grupu biće od izuzetnog značaja pogotovo u oblastima koje su i izlistane kao prioritetne.

2.2. Ciljevi programa

Cilj projekta „DODIR KOJI ŽIVOT ZNAČI" jeste podsticanje članova Organizacije slijepih na izlazak iz anonimnosti i prevazilaženje predrasuda javnosti vezanih za ovu ciljnu grupu kroz niz aktivnosti koje će biti obuhvaćene ovim projektom, sa posebnim akcentom na obilježavanje bitnih datuma i jubileja.

Ovim planom žele se premostiti barijere koje članovi Organizacije imaju na putu ka ostvarenju svojih prava i dostizanju pozicije samostalnih, zadovoljnih i perspektivnih građana, koji su sposobni da svoja ograničenja pretvore u izvore, a teškoće u pobjede.

Specifični ciljevi projekta su:

- Organizovanje dešavanja u cilju obilježavanja bitnih datuma;

- Edukacija članstva Organizacije;

- Obezbeđivanje ostvarenja osnovnih prava članova kroz emitovanje radio
emisije, učešća na sportskim turnirima i zajedničkim okupljanjima.

2.3.	Ciljne grupe

Direktna ciljna grupa projekta su članovi saveza, ukupno 65. među kojima su kako odrasli tako i perspektivni mladi ljudi.

Indirektna ciljna grupa projekta su svi građani opština u kojima Organizacija funkcioniše koji se informisanjem ili direktnim uključivanjem u aktivnosti projekta posebno senzibilišu vezano za direktnu ciljnu grupu i doprinose poboljšanju njihovog položaja u društvu.

2.4.	Detaljan opis aktivnosti

Projekat realizuje Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat bez

učešća partnerskih organizacija.

Ciljevi projekta „DODIR KOJI ŽIVOT ZNAČI" odvijaće se kroz sljedeće aktivnosti:

- Obilježavanje međunarodnog dana „BIJELOG ŠTAPA“ 15. oktobar 2011 i dana invalida 3. decembar 2011 godine u Podgorici.

- Edukacija članova Organizacije za rad na računaru

- Snabdijevanje slijepih specijalnim pomagalima se reljefnim, zvučnim i elektronskim
pomagalima

- Razvijanje i unapređenje već postojeće emisije za slijepe „Svjetlost zvuka"

- Aktivnosti podrške finansiranja stručnog rada i materijalnih troškova organizacije
slijepih

- Redovni sastanci i zborovi članova kao i aktivnosti u oblastima: informisanja, kulture,
obrazovanja, šaha, sporta i rekreacije

- Organizovanje odmora za članove na moru ili planini

Osim pobrojanih aktivnosti koje će se sprovoditi kroz realizaciju projekta, značajan dio aktivnosti Organizacije slijepih činiće i redovni sastanci članstva, planiranja, kupovina neophodne opreme i materijala za realizaciju aktivnosti, zatim kreiranje plana obrazovnog programa i redovno praćenje odvijanja projekta.

Sve aktivnosti biće medijski propraćene što će doprinijeti većoj vidljivosti projekta i širenju grupe indirektnih ciljnih grupa odnosno podizanja svijesti šire javnosti o značaju problematike lica sa oštećenim vidom.

2.5 Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati oktobar 2010- maj 2011 – 7 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Administrativne aktivnosti organizacije |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sastanci planiranja obilježavanja bitnih datuma |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Kupovina neophodnih sredstava za realizaciju projekta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Promotivne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| II Faza realizacije |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Obilježavanje dana invalida |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Edukativni programi rada na računaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Realizacija radio emisija |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Redovni sastanci članstva |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Završna faza, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Evaluacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Izvještavanja (finansijsko i narativno) |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.	Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Praćenje uspješnosti projekta izvodiće se nakon svakog organizovanog događaja, odnosno programa obuke i radiće se procjena i revizija plana barem jednom u tri mjeseca.

Procjena će podrazumijevati sastanke Upravnog odbora i poređenje zacrtanih sa ostvarenim ciljevima projekta, kao i popunjavanje pismenih evaluacijskih formi od strane učesnika aktivnosti i pisanje redovnih izvještaja. Pokazatelji uspješnosti svakako će biti broj uključenih članova Organizacije slijepih, stepen opismenjavanja i usvajanja novih znanja, broj inicijativa pokrenutih u zajednici, uključenost partnerskih institucija i organizacija kao i zainteresovanost pojedinaca.

Kao uspjeh projekta smatraćemo i unapređenje životnog standarda ovih lica i veći stepen poštovanja prava lica sa oštećenjem vida kroz senzibilisanje šire javnosti o bitnosti ovog problema kao i kroz veću uključenost članova u dešavanja u pomenutim opštinama.

2.7.	Održivost

Potrebe članstva slijepih su različite, jer mnogi od njih ne raspolažu neophodnim pomagalima za slijepe. Organizacija čini sve sa svoje strane da olakša i unaprijedi život svojih članova, ali obzirom da je ovo NEPROFITNA organizacija ne raspolaže sa finansijskim sredstvima za finansiranje i pokrivanje materijalnih troškova, za održavanje sjednica Upravnog odbora, Skupštine i vanrednih sastanaka koje inicira predsjednik po Statutu.

Obzirom da se radi o slijepim osobama, trudimo se da obezbijedimo na neki način minimum za pokrivanje njihovih dnevnica i putnih troškova i njihovim asistentima odnosno pratiocima. Mi se trudimo da troškove svedemo na minimum za funkcionisanje ove razuđene organizacije koja pokriva ove četiri opštine.

Osjećaj sigurnosti i razumijevanje a i naša velika skromnost u zahtjevu za sredstva, mnogo olakšavaju teret sljepoći, što je bez sumnje osnov njihovog građanskog statusa. Zbog svega gore navedenog, pomoć i podrška kako lokalnih tako i nacionalnih fondova je od izuzetne bitnosti za održivost Organizacije slijepih i sličnih projekata.

3. Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jedinica mjere | Cijena jedinice mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednokratne novčane pomoći za socijalno ugrožene članove naše ogranizacije |  |  |  | 1100.00e |  | 1100.00e |
| 2. | Nabavka specijalnih pomagala i opreme za lica sa ošteće-njem vida |  |  |  | 1600.00e |  | 1600.00e |
| 3. | Troškovi rekreativnih odmora na moru ili planini |  |  |  | 1500.00e |  | 1500.00e |
| 4. | Za funkcionisanje rada (dnevnice i putni troškovi) te za realizaciju programa rada u 2011/12. godini |  |  |  | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 5. | Za radio emisije u sve 4 opštine koje pokrivamo |  |  |  | 800.00e |  | 800.00e |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7.500.00e |  | 7.500.00e |

III - Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat je Nevladina, invalidska i socijalno-humanitarna organizacija sa sjedištem u Kotoru, registrovana kod Ministarstva pravde Crne Gore pod rednim brojem 440 - 17 februara 2000. godine. Ima svoj Žiro račun broj 520 - 311700 - 55 otvoren kod Hipotekarne banke. Matični broj organizacije je: 02020084. Poslujemo po svim standardima i uobičajenom ustrojstvu ovakvih specifičnih organizacija. Imamo svoj Statut i druga normativna akta, po kojima su izabrani i konstituisani propisani organi: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, Predsjednik, Sekretar, kao i dva predstavnika u Skupštini Saveza Slijepih Crne Gore.

Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat okuplja trenutno 65članova. Brine o njihovom organizovanju, zaštiti i zadovoljavanju najrazličitijih specifičnih potreba i interesa. Za sve aktivnosti je odgovoran Upravni odbor koji se savjesno angažuje za sprovođenje programskog rada u tekućoj godini.

Članove Upravnog odbora sačinjavaju:

| Čedomir Novović | Kotor | - predsjednik, |
| --- | --- | --- |
| Tomislav Jos | Igalo | - član, |
| Nikolić Radovan | Tivat | - član, |
| Radusinović Ivica | Kotor | - član, |
| Ostojić Spasoje | Herceg Novi | - član. |

Organizacija je osnovana 15. aprila 1948. godine i za 60 godina svoga postojanja i rada pokazala se kao veoma uspješna, efikasna, ugledna i pravni reprezent slijepih lica sa područja ovih opština. Rezultati njenog rada su impresivni, a o njima najrječitije govore podaci o desetinama profesionalno osposobljenih, uškolovanih i zaposlenih. Besplatnim odmorima, izletima, kulturnim manifestacijama, sportskim i šahovskim takmičenjima, nabavljenim knjigama iz biblioteke za slijepe, časopisa: Pravo na riječ i Zvučna revija.

Program rada Organizacije slijepih redovno se sprovodi kroz raznovrsne aktivnosti koje za svoje članstvo kreira Predsjednik i članovi, a aktivnosti su iz oblasti informisanja, kulture, obrazovanja, sporta, rekreacije i ostalih sfera društvenog života članova Organizacije.

Ovakvim radom i rezultatima, organizacija se afirmisala kao legitimni i autentični predstavnik slijepih sa ovog područja, koji svojim ugledom i autoritetom, obezbjeđuje značajan uticaj i podršku šire društvene zajednice.

Zahvaljujući svojoj dobroj organizovanosti i kadrovskim potencijalima, organizuje se značajan i koristan program, limitiran nedostatkom sredstava, ali pokazuje i ispoljava stalni interes i potrebu, za mnogo širim, obuhvatnijim i intenzivnijim aktivnostima, za koje s pravom traži i očekuje veću društvenu podršku i pomoć, jer njihov hendikep, nije samo njihov, to je problem svih društvenih subjekata koji će razumjeti ovu populaciju lica te im zajednički ublažiti ovaj prirodni nedostatak.

PREDSJEDNIK

________________________

Čedomir Novović