Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Servisi podrške žrtava porodicnog nasilja.

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Biljana Zeković

Adresa i kontakt telefoni: Ul Marka Miljanova 46/36.

tel: 020 232 254/232 253; mob. 069 574 125

Žiro račun: : 520-970100-66 Hipotekarna Banka

PIB: 02256614_

Mjesto: Podgorica _

Vrijeme realizacije: januar 2012 –  decembar 2012

Ukupno potraživani iznos  od Komisije: 15.000,00 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa: Pomoć i podrška  ženama, djeci i starima, žrtavama nasilja u porodici

- ciljne grupe, su žene, djeca i stari koji su izloženi nasilju ili su u riziku u urbanim i ruralnim naseljima, službenici institucija, ukupna populacija u lokalnoj zajednici.

- glavne aktivnosti: 1. Pravna pomoć i podrška  2. Program  podrške posredovanja i zastupanja interesa žrtava nasilja. 3. Svakodnevna dežurstva na telefonu 4. Savjetovalište za žrtve nasilja 5.Izrada i publikovanje informatora sa informacijama o zakonskim mogućnostima zaštite žrtava nasilja u svim institucijama i podrške u NVO-ima, 6.Medijska promocija - informisanje javnosti o institucionalni mehanizmima zaštite od nasilja

- mjesto realizacije, Podgorica

- ukupni budžet 42.800,00, -  traženi iznos od Komisije: 15.000,00 eura

.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Nasilje je instrument kojim se osigurava dominacija i moć. U kulturama sa idealom dominacije, kakva je  naša, visoko je vrednovana borba za moć i dominacija nad slabijim, pa  je lako predpostaviti da se  nasilje uslovljeno nejednakom moći među polovima, najcesce usmjerava prema zenama I djeci. Samo tokom  2010. godine volonterke SOS telefona su imale 285 korisnica, u 94,2 % slučajeva  nasilnici su bili partneri. Skoro svaka treća doživjela je izbacivanje iz stana ,  svaka peta  prijetnju ubistvom i svaka deseta pokušaj ubistva.

Problem nasilja nad ženom u porodici je složen psihosocijalni problem koji zahtijeva timsko rješavanje ne samo unutar jedne profesije ili djelatnosti već i međuprofesionalno. Na žalost, društvo nema adekvatan tretman ove veoma prisutne društvene pojave a koordinacija i saradnja između institucija koje se bave ovom problematikom još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Ne postoje opšti pokazatelji koji ocjenjuju skalu nasilja nad ženama, niti regularna statistika, samim tim ni nacionalni izvještaji različitih profesija

U okviru djelovanja vladinih institucija nema nijednog organizovanog oblika besplatne pravne i psihosocijalne pomoći.

Stepen obaviještenosti građana o ženskim ljudskim pravima i mogućnostima ostvarivanja tih prava je na izuzetno niskom nivou, što za posljedicu ima neprijavljivanje čak ni teških oblika nasilja, kako od strane žrtve, tako ni od strane porodice ili građana. Neobaviještenost o zakonskim mogućnostima zaštite doprinosi stvaranju pogrešnih uvjerenja među građanima, gubljenja povjerenja u državu i njene institucije.

Tokom 2010 god. usvojen je Zakon o zaštiti od nasilja u porodici čija implementacija zavisi od postojanja servisa podrške koji još uvijek ne funkcionišu na institucionalnom nivou. Strategijom o zaštiti od nasilja u porodici ova vrsta servisa se uglavnom i dalje delegira na nivo ingerencija NVO koje se bave zaštitom žene i djece žrtava nasilja.

Rezultati intervjua klijentkinja SOS telefona koje su koristile usluge CB, Pravosuđa, centara za socijalni rad, pokazali su nizak stepen zadovoljstva žena žtrava nasilja intervenciom institucija:

- 30% žena je tvrdilo da većina njihovih prijava nikada nije procesuirana do suda

- 63% žena je izjavilo da su nakon ,,pomirenja,, tj. nakon ,,upozorenja,, upućenog od strane službenika policije nasilniku dobile batine odmah nakon dolaska kući, ali da to više nijesu prijavljivale jer su izgubile vjeru  u pomoć institucija

- 83% žena ,,vjeruje,, da njihovi muževi nasilnici imaju veze u institucijama

- 100 % klijentkinja SOS telefona su imale primjedbu na suviše visoke cijene usluga pravne pomoći i advokata,  90 % njih nijesu bile u mogućnosti da plate nadoknadu sudskuh troškova, usluge advokata i sl. stoga im je pomoć volonterki SOS telefona bila dragocjena (sve usluge klijentkinjama su besplatne).

Neinformisanost građana/ki, kao i nepostojanje organizovanog servisa podrške žrtvama za posljedicu ima neefikasnio sankcionisanje nasilnika a samim tim loš tretman ugroženih osoba unutar institucija.

Preduslov za efikasnije djelovanje institucija sistema, a samim tim i za kvalitetan tretman žrtava i prevenciju nasilja, je sveobuhvatna informisanost javnosti, konkretna pravna pomoć i zastupanje interesa nasiljem ugroženih osoba, kao i vršenje kvalitetnog monitoringa rada institucija, što i nakon još uvijek rade isključivo NVO koji se bave zaštitom žrtava porodičnog nasilja

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti  cilj projekta:. Pomoć i podrška  ženama, djeci i starima, žrtavama nasilja u porodici

Specifični ciljevi:

- Rješavanje konkretnih slučajeva nasilja pružanjem besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja,

- Poboljšanje efikasnosti djelovanja službenika institucija (MUP. Centar za socijalni rad, zdravstvo, tužilaštvo, sudovi, lokalna uprava)

- Podizanje nivoa svijesti cjelokupne javnosti  o značaju nasilja kao društvenog problema, promocija i zaštita ljudskih prava

Očekivani rezultati

- Povećan stepen informisanja građanki/a o mogućnostima zaštite od nasilja a samim tim i vraćanje povjerenja građana/ki u Državu i njene institucije,

- Obezbjeđeni uslovi za kvalitetnu implementaciju zakona, politika i akcionih planova po pitanju nasilja nad ženama u C. G. U cilju stvaranja sigurnog i podražavajućeg okruženja za sve žene ugrožene nasiljem,

- Efikasnije djelovanje u dijelu zaštite žrtava nasilja

- Efikasnija intervencija institucija kojima se obraćaju žene,djeca i stari za pomoć

- Promjena stavova o položaju žene u društvu I porodici

- Smanjenje obima nasilja u porodici,

- Poboljšanje tretmana ugroženih u institucijama

2.3. Ciljne grupe.

Ciljne grupe projekta su 250 žena, djece i starih koji su izloženi nasilju ili su u riziku u urbanim i ruralnim naseljima, minimum 20 službenicika/ca institucija, ukupna populacija u lokalnoj zajednici. Razlozi za odabir ovih ciljnih grupa je nepostojanje nikakvih institucionalnih servisa podrške za žrtve nasilja, koje u najvećem broju pripadaju socijalno ugroženim kategorijama. Službenici institucija su odabrani upravo stoga što su direktno odgovorni za sprovođenje zakona i zaštitu osoba ugroženih nasiljem i sankcionisanje nasilnika i sa njima će se tokom projekta aktivno sarađivati, dok je javnost indirektno odgovorna za tolerantan odnos zajednice prema počiniocima nasilja, održavanje i minimalizovanje problema nasilja u porodici

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Pravno savjetovanje i podrška u cilju upoznavanje žena sa zakonskom regulativom i mogućnostima njene primjene kroz institucije. Savjeti, konsultacije, pisanje tužbi, zahtjeva, žalbi za korisnice programa i korisnice sos telefona. Pravna pomoć bi se pružala klijenticama/ima 3 dana sedmično u trajanju od 5 sati.

- Psiholška podrška će se u kontinuitetu obezbjeđivati kljenticama sa iskustvom nasilja, kroz individualni rad, rad sa porodicom, i grupnu terapiju. Angažovanje psihološkinje će teći minimum 3 dana sedmično, a na zahtjev i potrebe klijentica i češće.

- Program  podrške posredovanja i zastupanja interesa žrtava nasilja. Lobiranje u institucijama za njihove interese u cilju ostvarivanja njihovih prava. Praćenje klijentica/ata i obezbjeđivanje institucionalne podrške u policiji, sudu, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama. Ova aktivnost podrazumijeva svakodnevnu komunikaciju kako sa klijenticama tako i sa profesionalcima unutar institucija,  svakodnevne konultacije, planiranje zajedničkog djelovanja u interesu zaštite žrtava. Zbog specifičnosti potreba žrtava nasilja i nepredvidivih kriznih situacija,osobe angažovane u ovom programu će biti dostupne klijenticama/ima 24h dnevno.

- Svakodnevna dežurstva na telefonu podrazumijevaju dežurstva svakog dana u periodu od 17 do 21 h svih 365 dana godišnje. Tokom dezurstava aktivistice će u skladu sa iskazanim potrebama klijentica/ata iste upućivati na pravnu kancelariju, psihološku podršku i istovremeno će sprovoditi program specifične podrške žrtvama koji podrazumijeva osim razgovora telefonom i sastanke i individualne razgovore koji će se sprovoditi u kancelarijama SOS telefona.

- Savjetovalište za žrtve nasilja  Svakog dana u periodu od 17h do 21h popotrebi će  biti angažovana po jedna članica tima kako bi paralelno sa dežurstvima na telefonu tekla i individualna podrška  kroz savjetovanja različitog tipa. Sprovođenje ovih aktivnosti biće obaveza svih članica angažovanjih na ovom projektu ( koordinateorka projekta, pravnica, psihološkinja, sociološkinja, dvije osobe koje sprovode program posredovanja i zastupanja...) što znači da će ovaj vid aktivnosti biti njihov obavezni volonterski doprinos projektu.

- Medijska promocija projektnih aktivnosti koja uključuje i informisanje javnosti o institucionalni mehanizmima / mogućnostima zaštite žrtava nasilja i mogućnostima ostvarivanja i zaštite prava. Ova aktivnost podrazumijeva promociju ljudskih prava kroz štampane i elektronske medije ( radio i TV emisije, tekstovi u štampi...). Tokom medijskih predstavljanja biće aktivno uključeni predstavnici svih relevantnih institucija (policija, pravosuđe, ljekari, službenici cenrtra za socijalni rad...) Medijski partneri će kao svoj doprinos obezbijediti besplatnu promociju projektnih aktivnosti

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati_12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Pravno savjetovanje i podrška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psiholška podrška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Program podrške posredovanja i zastupanja interesa žrtava nasilja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Svakodnevna dežurstva/podrška žrtvama nasilja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Savjetovalište za žrtve nasilja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Medijska promocija.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Monitorin programskih aktivnosti će se vršiti tokom cijelog trajanja projekta. Procjenjivaće se stepen zadovoljstva korisnica, broj uspješno završenih slučajeva, uključenost  i zainteresovanost predstavnika institucija. Vršiće se kontinuirana supervizija rada tima. Procjenjivaće se efikasnost i efektivnost planiranih aktivnosti u odnosu na postavljene ciljeve i rezultate.

Evaluacija će se zasnivati na rezultatima monitoringa ali i posebnim procesom kroz Intervjue sa ciljnom grupom / korisnicama usluga; Fokus grupe sa predstavnicima institucija – procjena efikasnosti djelovanja tima; Reakcija javnosti ( broj intervencija, zainteresovanost građanki/a za usluge tima; Intervjui sa ciljnom grupom / korisnicama usluga; Procjena stepena zadovoljstva pruženim uslugama

2.7. Održivost

Održivost rezultata projekta:

Metodologija korišćena tokom realizacije projekta može imati multiplicirajući efekat na druge organizacije, odnosno druge zajednice

Radio i TV emisije mogu uticati na povecanje broja volonterki za rad sa zrtvama nasilja.

Informator za zrtve nasilja moze posluziti kao dobar izvor  podataka svim građanima i institucijama koje rade sa zrtvama nasilja, i može biti primjer dobre prakse u drugim zajednicama

Finansijski aspekt

Povećanje broja volonterki za rad na sos telefonu će direktno uticati i na finansijsku komponentu programa.

Organizovanim djelovanjem članica ove organizacije stvoriće se mogućnost finansiranja ovih programa od strane Glavnog grada Podgorica

Institucionalni nivo

Usvajanjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, smanjiće se potreba sprovođenja svih aktivnosti planiranim ovim programom. Usvajanje ovih zakona na nivou države daje realne mogućnosti za sprovođenje definisanih akcija

Nivo politike

Primjena principa i metodologije rada planirane ovim programom ce dovesti do promjene pravila ponasanja zaposlenih u institucijama prema zrtava nasilja. Takođe će se stvoriti mogucnost da participanti stecena znanja prenose drugima. Izvještaji projektnih aktivnosti obezbijediće efektivnu bazu podataka neophodnu za izmjene i dopune zakona kao i izradu nacionalnih strateških dokumenata

- Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed.mjere | Cijena/ jed. Mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pravno savjetovanje i podrška | Mjesec | 170,00 | 12 | 2.040,00 |  | 2.040,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2.040,00 |  | 2.040,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Psihološka podrška | Mjesec | 220 | 12 | 2.640,00 |  | 2.640,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2.640,00 |  | 2.640,00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Posredovanje I zastupanje u policiji, sudu, centu za soc. Rad. (3 osoba x 12 mjeseci) | Osoba / Mjesec | 600,00 | 12 | 6.000,00 | 6.000,00 SOS PG Volonterski doprinos |  |
|  | Podzbir : |  |  |  | 7.200,00 | 7.200,00 | 0 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dežurstva na telefonu (365 dana x 4 sata) | Dan | 20,00 | 365 | 7.300,00 | 7.300,00 SOS PG Volonterski doprinos |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 7.300,00 | 7.300,00 | 0 |
|  | Aktivnost 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Savjetovalište za žrtve nasilja | Osoba/dan | 20,00 | 365 | 7.300,00 | 7.300,00 SOS PG Volonterski doprinos |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 7.300,00 | 7.300,00 | 0 |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Medijska promocija |  |  |  |  | Med.partneri |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koordinacija projekta | mjesec | 250,00 | 12 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |
| 8. | Finansijska menadžerka | mjesec | 120,00 | 6 | 720,00 |  | 720.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3.720,00 |  | 3.720,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kancelarijski materijal | Mjesec | 20,00 | 12 | 240,00 |  | 240,00 |
| 10. | Telefon, internet | Mjesec | 120,00 | 12 | 1.440,00 |  | 1.440,00 |
| 11. | Struja, voda | Mjesec | 60,00 | 12 | 720,00 |  | 720,00 |
| 12. | Renta | Mjesec | 350,00 | 12 | 4.200,00 |  | 4.200,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 6.720,00 |  | 6.600,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 42.800,00 | 27.800,00 | 15.000, 00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Profil organizacije:

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, od svog osnivanja 1997 aktivno radi na promociji ženskih i dječjih ljudskih prava, prevenciji i eliminaciji nasilja nad ženama i djecom.

Naša misija je:

Otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa nadležnim institucijama, iniciranje izmjena i dopuna zakonske regulative i njihove primjene.

Programski ciljevi:

- Smanjivanje nasilja u porodici boljom dostupnošću servisa usluga na području Republike

- Poboljšanje pravnog statusa žena i djece u Crnoj Gori

- Iniciranje izmjena i dopuna zakonske regulative koja se bavi problemima nasilja nad ženama i djecom i njihova  adekvatna primjena u praksi.

- Sagledavanje postojećeg stanja, rasprostranjenosti i socijalno-ekonomskih karakteristika stanovništva, koje utiču na pojavu nasilja u porodici.

- Specifično podizanje svijesti službenika Mupa, Suda, Centra za socijalni rad, Zdravstva i Lokalne uprave.

- Svojim javnim djelovanjem, medijskim promocijama i kampanjama  djelovati na promjenu stavova i ponašanja javnosti a samim tim i na politiku i zakone, strukturu i institucije.

Važni projekti:

- Žene govore – lično je političko

- Pomoć i podrška ženama zatvorenicama u KPD Spuž

- Savjetodavna / pravna  kancelarija .

- Pomoć i podrška samohranim majkama i njihovoj djeci

- Stvaranje multidisciplinarnih timova u opštinama Podgorica, Bijelo Polje, Berane i Ulcinj

- Grupe samopodrške za žene sa iskustvom nasilja

- Psiho-socijalna pomoć žrtvama nasilja

- Edukativni seminari o porodičnom nasilju za MUP, Sud, Centar za socijalni rad

- Međuprofesionalna saradnja  MUP-a, Suda, Centra za socijalni rad, Zdravstva, Lokalne uprave i NVO

- Edukacija predstavnika medija o nasilju u porodici

Inicijative:

- Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Republike Crne Gore

- Crnogorski program javnog zastupanja ,,Izrada ,,Pravilnika o radu službenika policije u slučajevima nasilja u porodici,,

- Memorandum o saradnji između SOS telefona, MUP-a, Suda, Centra za socijalni rad, Lokalne uprave i Domova zdravlja u opštinama Podgorica, Bijelo Polje, Berane i Ulcinj

- Člnstvo u koordinacionom tijelu i timu za izradu i Nacionalnog plana o prevenciji nasilja nad ženama i djecom Vlade Crne Gore

- Memorandum o saradnji Ministarstva zdravlja i SOS telefona Podgorica o zajedničkom djelovanju i učešću u radu Republičkog koordinacionog tijela za prevenciju HIV-

Naši donatori:

      - OXFAM, NOVIB

      - USAID/MAP/ORT

      - CIDA

      - EU - KARDS

      - FOSI – Budimpešta

      - FOSI - Podgorica

      - KvinnaTillKvinna

      - UNDP

      - CNF

      - Opština Podgorica

      - Vlada Crne Gore

Partneri:

- Mreža SOS telefona koji čini 8 organizacija u gradovima Nikšić, Pljevlja, Plav, Rožaje, Berane, Bar, Ulcinj, Bijelo Polje

- SEEVN - Mreža volontera jugoistočne Evrope

- Centar za razvoj NVO

- Kancelarija za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore

- Ministarstvo zdravlja rada i socijalnog staranja

Bord direktora koji ima upravljačku i nadzornu funkciju čine:

- Borislav Mitrić – Neuropsihijatar

- Željko Jočić – Advokat

- Dušan Simonović – Sekretar sekretarijata za razvoj C. G.

- Agima Ljaljević – Specijalista socijalne medicine-Direktorka

- Nada Vukanić –Ministarstvo unutrašnjih poslova

- Ana Perović – Sudija osnovnog suda Podgorica

- Dragan Prelević – Advokat

- Goran Đurović – Centar za razvoj NVO

- Dimitrije Rašović – Privatni preduzetnik

- Velibor Čović – Urednik

- Miško  Vuković – Član Predsjedništva DPS

- Đorđije Blažić – dr.sci.prava

- Mladen Bojanić – Ekonomista

U prilog prijedlogu plana i programa  dostavljeno:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Napomena:

Organizacija prethodnih 5 godina nije dobijala sredstava iz ovog fonda testoga ne može priložiti nikakav finansijski ninarativni izvještaj

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću