Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: UNAPRIJEĐENJE EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA ŽENA u CRNOJ GORI

Podnosilac plana i programa: EVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: MOMČILO RADULOVIĆ

Adresa i kontakt telefoni: Vlada Ćetkovića bb (zgrada „Triling“), III sprat, 81000 Podgorica

020/268-651; 069 03 66 00

Žiro račun: 530-11854-50

PIB: 02321998

Mjesto: PODGORICA

Vrijeme realizacije: Januar 2012 – Decembar 2012

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 47,030.00 (četrdesetsedamhiljadatrideseteura)

# I – Sažetak plana i programa

- Uvodjenje rodno senzitivne demokratije i rodno senzitivnih politika u rad Vlade nije samo po sebi cilj kako bi se formalno ispunile obaveza koje proističu iz ratifikovanih konvencija i ispunila očekivanja brojnih medjunarodnih institucija.

Rodno dimenzionirane politike, doprinose ostvarivanju prava i žena i muškaraca, jednaku dobrobit od raspodjele resursa i odgovorno političko-ekonomsko rukovodjenje.

Do sada  u Crnoj Gori nisu procijenjeni uticaji nedostatka rodno senzitivnih ekonomske i poreske politike, kao i politika zaposljavanja i razvoja malih i srednjih preduzeca.

Ukoliko ne razmatramo strateške interese i politike uzimajući u obzir rodne dimenzije, država i gradjani Crne Gore moraće značajna sredstva iz budžeta »neprimjetno« da troše na servise i podršku posebnim kategorijama stanovnovnista.

b)        Rodna analiza  ekonomskih politika i finansijske implikacije

c)   Direktne ciljne grupe:

- Ministarstvo ekonomije

- Ministarstvo finansija

- Ministarstvo inostranih poslova i evropskih integracija

- Kabinet Premijera Vlade

- Zavod za zapošljavanje Crne Gore

- Ekonomski fakulteti Univerziteta Crne Gore, UDGa i Mediterana

- NVO-i

Indirektne ciljne grupe:

- Nevladine organizacije koje se bave pitanjima prava žena

- Institucije koje se bave ljudskim pravima

- Gradjani Crne Gore

d)

- Ustanovljavanje partnerstva sa Vladom i osnivanje Savjeta Programa

- Istraživanje o rodnim dimenzijama ekonomske politike, poreske politike, politike   zapošljavanja te politike razvoja malih i srednjih preduzeća;

- Regionalna Konferencija,

- Izrada plana na unapredjenje problematicnih podrucja na koje je ukazalo istrazivanje,

e)         Podgorica

f)       Ukupan iznos: 52,930.00 Eura, traženi iznos od Komisije: 47,030.00 Eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Političko- društveni procesi i ekonomske promjene posebno u posljednjem vijeku, mijenjale su i odnose među polovima. U Evropskoj Uniji i širom svijeta, društveno-politički odnosi i pravno izjednačavanje žena sa muškarcima poboljšani su zahvaljujući uticaju ženskih pokreta. Rodno senzitivnu politiku od osamdesetih godina naovamo, uvode pregršt zakona, propisa,

rezolucija UN, nadnacionalne (EU) i nacionalne politike u većini zemalja koje za cilj imaju

razvoj demokratije a time i rodnu jednakost. Ti politički i društveni preokreti, kao i ekonomske i kulturne promjene nastale procesom globalizacije, proizvele su značajne razlike u načinu života i rada. Žene širom svijeta izborile su se za svoj prostor na ekonomskom i političkom nivou.

Na tržištu rada žene su napravile ogroman pomak: 40% zaposlenih širom svijeta danas su žene, a prije samo 30 godina ih je bilo upola manje. Ista situacija je i u Crnoj Gori. Veliko napredovanje u postizanju ravnopravnosti može se primjetiti i u oblasti obrazovanja, tako danas kako u Evropi, tako i u Crnoj Gori žene čine polovinu visokoobrazovanih. Zahvaljujući inicijativama civilnog društva i države u pravcu veće ravnopravnosti žena, popravila se i pravna situacija. U Crnoj Gori, nakon Vladinog usvajanja Nacionalnog Plana Akcije za postizanje rodne ravnopravnosti 2008, proces unaprijedjenja prava žena značajno napreduje, tako da je 2007. donesen i Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

Prekretnicu u međunarodnoj rodnoj politici predstavlja, bez sumnje, Pekinška akciona platforma

sa Svjetske konferencije žena 1995.

Na toj Konferenciji je prvi put u međunarodnu politiku uvedena kategorija „gendera“ to jeste društvene konstrukcije tj. dodijeljene ili pretpostavjene uloge muškaraca i uloge žena. Ovo medjunarodno priznanje da su uloge i odnosi među polovima ukorijenjeni u socijalnim, političkim, ekonomskim i kulturnim kontekstima, te da su samim tim i promjenljivi.

Instrumentom Gender Mainstreaminga tj. orodnjavanja – kao strateškim polazištem, utemeljenim u Akcionoj platformi iz Pekinga – državne institucije i međunarodne organizacije i preduzeća trebalo bi da razmotre stereotipne politike, zakone, uredbe i sve druge institucionalne i pravne okvire koji i u privatnom i u javnom sektoru rezultiraju diskriminatornim polozajem i usporavanjem ukupnih demokratskih procesa.

Ukidanje nejednakosti i nedemokratskih odnosa među polovima ne treba i nije samo „ženska stvar“, već je i muška, odnosno zajednička - strateški zadatak čitavog društva.

Vlada Crne Gore je Akcioni Plan za postizanje rodne ravnopravnosti i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, te i neke druge mjere uvela upravo kao rezultat procesa i medjunarodnih inicijativa nastalih u Pekingu. Ipak, realizacija instrumenta koji se zove „orodnjavanje politika“ se ne sprovodi dosljedno. Često imamo situaciju potpunog nepoznavanja ove problematike, terminologije i dominantno konzervativne stavove koji usljed neznanja guse društveni, politički i ekonomski potencijal polovine stanovništva i time usporavaju razvoj crnogorskog društva.

Nasuprot nespornom napretku zena postignutom dominantno u XX vijeku  – nacionalno i globalno gledano među polovima i dalje postoje hijerarhije, razlike u moći i odnosi dominacije.

Diskriminacija, loš tretman, konzervativizam ne prestaju da budu faktori koji oblikuju živote stotina hiljada žena u Crnoj Gori. Gotovo da ne postoji nijedan međunarodni dokument, nijedna

međunarodna konferencija koja ne potvrđuje da se strukturna nejednakost među polovima u mnogim društvima upravo povećala.

Politički gledano, žene su i dalje izuzete iz procesa odlučivanja. Ekonomske razlike na teret žena jedva da su se smanjile uprkos povećanju njihovog učešća u procesu rada, između ostalog i zato što u poređenju sa muškarcima u daleko većem broju rade u zabrinjavajućim uslovima, obavljaju nedovoljno placene poslove ili pak radeći pola radnog vremena. I muškarci su, svakako, više nego ikad pogođeni visokom stopom nezaposlenosti i marginalizacije.

Rezultati ovih situacija su, primjera radi, sljedeće:

1. U mnogim oblastima ekonomskog života, politike, nauke, administracije i privatnog života i

dalje postoji rodno različita i hijerarhijski ustrojena podjela poslova;

2. Među polovima postoji razlika u zaradama, prije svega nejednaka plaćenost za iste ili djelimično iste poslove sto potvrdjuje i istrazivanje Evropskog pokreta realizovanog u saradnji sa Delegacijom EU i brojnim nacionalnim partnerima tokom 2010 godine. Baš kao i širom Evrope plate žena su u prosjeku za 15% manje nego plate muškaraca u društvenom sektoru;

4. Žene nemaju jednak pristup resursima (npr. postoji nejednaka podjela javnih finansija, zemlje, ali i ,,prirodnih“ dobara, pa u CG po nekim podacima svega 6% žena ima nekretninu na svoje ime) sto poseban problem stvara u oblasti strateskog ekonomskog opredjeljenja Crne Gore  da se razvija malo i srednje preduzetnistvo;

5. U odnosu na muškarce, žene provode duplo više vremena obavljajući neplaćene poslove njege starih i djece, brige o domaćinstvima i zajednicama; Ovaj nevidljivi i podrazumjevani rad žena u kuci pretocen u materijalnu vrijednost donosio bi porodičnom budžetu još dvije do tri plate mjesečno; u isto vrijeme ovaj rad uz shvatanje rodne uloge blokiraju desetine hiljada žena da se ukljuce na tržište rada i ostvare primanja i druge proizilazuće beneficije. Na kraju, ova populacija ipak padne na teret drzave kroz programe socijalnih primanja;

6. U 99% slučajeva razvoda braka o djeci brigu preuzima majka, brako-razvodni imovinski sporovi traju u prosjeku 7,5 godina za čije vrijeme žene i djeca borave van kuće tj. dobra nastalog u braku, dok očevi u polovini slučajeva ne plaćaju alimentaciju; Finansijske implikacije dugih sudskih sporova ne utiču samo na onesposobljavanje ostvarivanja prava već i siromašenje kako individua u sporu, tako i države;

7. Nejednako učešće u izgradnji demokratske volje i procesima odlučivanja i u poimanju

političkih poslova u partijama i administraciji značajno utiče na nedovoljnu refleksiju specifičnih ženskih interesa u javnoj politici. Rodne analize zemalja EU potvrdjuju da samo aspekt rodno nesenzitivnog urbanog planiranja i javnog prevoza, porodice može da košta i do 30% njihovog mjesečnog primanja;

8. Nasilje nad ženama. U 97% slučajeva nasilja u porodici žrtve su žene, dok o podatku koliko državu košta nasilno ponašanje partnera koje ukljucije rad medicinskih službi, psihologa, policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudova itd, samo može da se spekuliše.

Rodna politika je stoga veoma relevantna i neophodna.

Rodno nesenzitivna politika moze da utroši izuzetno veliki iznos često nevidljivih sredstava poreskih obaveznika, tj. gradjana Crne Gore. Prepoznajući da rodna neravnopravnost sve nas košta, ekonomski aspekti rodnih uloga postali su predmet posebne paznje Evropskog pokreta u Crnoj Gori od 2009 godine od kada intenzivira rad u ovoj oblasti sa brojnim partnerima iz državnih inztitucija i medjunarodnih organizacija.

Skiciranje političkih, ekonomskih i kulturnih izazova i preokreta, sa kojima se suočava cjelokupno crnogorsko društvo ne mogu više razvijati samo iz ,,perspektive pogođenosti zena“ i uniformnih interesa tog dijela populacije, vec se moramo intenzivnije baviti preduslovima i rezultatima  rodno-ekonomskog i rodno–politickog djelovanja.

2.2. Ciljevi plana i programa

Usmjeren u pravcu demistifikacije važnosti rodnih politika posebno u oblasti ekonomije, Evropski pokret u Crnoj Gori nastavlja da razmatra razvoj rodne demokratije kroz izabrana pitanja i polja djelovanja.

U svjetlu globalne krize i recesije zaista poseban značaj imaju analize svih nepotrebnih budžetskih troškova koji uvodjenjem rodne analitičnosti mogu ostvariti značajnija smanjenja ovih izdataka.

Pokretanje diskusija i ispitivanja uticaja roda na ekonomske i poreske politike u Crnoj Gori, zatim politike zapošljavanja i razvoja malog i srednjeg preduzetništva predstavljaju poseban cilj ovog programa.

Pojedinačno Evropski pokret u Crnoj Gori želi da:

- Analizira strategije i ekonomske koncepte djelovanja u društvu iz rodne perspektive i da procijeni finansijske implikacije rodno nesenzitivnog rukovodjenja;

- U politiku i društvo uvede nove rodno-demokratske i ekonomske perspektive, da ih razvija i da podstiče društvenu debatu o tome;

- Aktivno učestvuje u rodnom senzibilisanju i stvaranju kompetentnosti posebno kod osoba na odlučujućim i vodećim pozicijama;

- Razvija preporuke za dalje djelovanje kojima će pridobiti muškarce, posebno lidere za bolje razumijevanje i poznavanje rodne politike.

2.3. Ciljne grupe

Imajuci u fokusu ekonomske i poreske politike u Crnoj Gori, zatim politike zapošljavanja i razvoja malog i srednjeg preduzetništva, direktne ciljne grupe čine:

- Ministarstvo ekonomije

- Ministarstvo finansija

- Ministarstvo inostranih poslova i evropskih integracija

- Kabinet Premijera Vlade

- Zavod za zapošljavanje Crne Gore

- Ekonomski fakulteti Univerziteta Crne Gore, UDGa i Mediterana

- NVO-i

Indirektne ciljne grupe:

- Nevladine organizacije koje se bave pitanjima prava žena

- Institucije koje se bave ljudskim pravima

- Gradjani Crne Gore

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Programske aktivnosti koje ce rezultirati postavljenim ciljevima ovog Projekta su:

1.  Ustanovljavanje partnerstva medju identifikovanim ciljnim grupama i Evropskim

Pokretom u Crnoj Gori

Opis: Zbog transparentnosti procesa, podizanja nivoa informisanosti i saznanja o važnosti

ovog pitanja nosioci projekta će ostvariti blisku saradnju sa svim učesnicima ovog projekta koji

bi na direktan ili indirektan način ucestvovali u projektu. Sa ciljem da se obezbijedi

puno učešće i posvećenost (posebno institucija poput Ministarstva ekonomije, Ministarstva

finansija, Ministarstva inostranih poslova i evropskih integracija, te Kabineta Premijera Vlade,

Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ekonomskih fakulteta Univerziteta Crne Gore, UDGa i

Mediterana kao i NVO-a) Evropski pokret je isplanirao realizaciju sljedećih pod-aktivnosti:

1.1. Organizovanje sastanaka za prezentaciju programa i postavljenog procesa implementacije

1.2. Konstituisanje Savjeta projekta koji uključuje sve predstavnike relevantnih institucija sa jasnim

mandatom tj. ulogom Savjeta te dinamikom susreta;

1.3  Formiranje neformalne mreže medija i novinara zainteresovanih za Projekat koji ce pružiti

Podršku temam i samom projektu;

1.4  Ustanovljavanje e-mail mreže sa akterima iz Evrope koji su se bavili sličnim temama i mogu

predstavljati kvalitetan izvor informacija za uspjesnu realizaciju programa

2. Istraživanje o rodnim dimenzijama ekonomske politike, poreske politike, politike

zapošljavanja te politike razvoja malih i srednjih preduzeća

Opis: Kvalitativno istraživanje koje će se pozabaviti rodnim dimenzijama ekonomskih politika,

kao i finansijskim implikacijama rodno nesenzitivnog vodjenja ovih politika predstavljaće osnov

za sagledavanje ovog problema te osnov za dijalog o unaprijedjenju postojećih politika. U cilju

ostvarivanja ovog zahtjevnog zadatka potrebno je realizovati sljedece podaktivnosti:

2.1 Izrada poziva sa predloženim ovirom za metodologiju po kom će se realizovati istraživanje

2.2 Evaluacija najboljih ponuda sa partnerima i odabir najbolje konsultantsko-istrazivačke kuće

2.3 Usmjeravanje i podrška procesu izrade finalne metodologije i istraživackog upitnika te

realizacije na terenu

2.4 Finalizacija istraživanja

2.5 Štampanje istraživanja sa sažetkom i preporukama

- Promovisanje rezultata istraživanja

Opis: Kako bi se postigla maksimalna upotrebljivost istraživanja Evropski pokret će u saradnji sa Savjetom da organizuje sljedeće podaktivnosti:

3.1     Izrada medija plana sa detaljima o ucečnicima i specifičnim temama, uporednim praksama

3.2     Koordinacioni sastanci sa novinarima-prijateljima i medija-mrežom oko prezentacija

rezultata istraživanja i analitičkog pristupa temi;

3.3     Izrada autorskih tekstova o datoj problematici i publikovanje

- Organizovanje Regionalne konferencije

Opis: Razmjena iskustava i transfer znanja medju zemljama okruženja se pokazalo kao izuzetno dobra praksa u svim oblastima. Ovako kompleksnu temu koja duboko zadire u živote, standarde i principe svih nas, a okosnica je javnih politika, važno je sagledati i kroz rješenja koja su druge zemlje osmislile. U cilju kvalitetne realizacije ove aktivnosti sljedeće podaktivnosti ce se realizovati:

4.1 Identifikovanje partnera iz regiona i zemalja EU;

4.2 Utvrdjivanje datuma i mjesta organizovanja Konferencije;

4.3 Odredjivanje i dogovaranje o domaćim i stranim izlagašima i analitičarima sa Savjetom

Projekta;

4.4 Organizovanje Konferencije – logistička i administrativna podrška;

4.5 Plasman preporuka i zaključaka putem partnerskih mreža i medija

- Organizovanje prve ad hoc aktivnosti sa partnerima iz Vlade na unaprijedjenju postojeceg stanja

Opis: Kako bi se potvrdila opredijeljenost Vlade i resornih ministarstava da se ozbiljno pozabave temom ekonomske reforme i uvaže rezultate i preporuke, preduzeće se aktivnosti na uključivanju onih mjera koje zahtjevaju najmanje vremena kako bi se i javnost ohrabrila u smislu daljeg uključivanja. Pod aktivnosti su:

5.1 Analiza preporuka kroz Savjet Projekta i sagledavanje najboljih rješenja;

5.2 Priprema plana za realizaciju definisanih mjera;

5.3 Promovisanje koraka ka realizaciji u partnerstvu sa Savjetom.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ustanovljavanje partnerstva medju identifikovanim ciljnim grupama i EP u CG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Organizovanje sastanaka za prezentaciju programa i postavljenog procesa implementacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Konstituisanje Savjeta projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Ustanovljavanje e-mail mreze sa akterima iz Evrope koji su se bavili slicnim temama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Formiranje neformane mreze medija i novinara zainteresovanih za Projekat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Istrazivanje o rodnim dimenzijama ekonomske, poreske, politike zaposljavanja i razvoja SMs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Izrada poziva sa predlozenim ovirom za metodologiju po kom ce se realizovati istrazivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Evaluacija najboljih ponuda sa partnerima i odabir najbolje konsultantsko-istrazivacke kuce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Usmjeravanje i podrska procesu izrade finalne netodologije i istrazivackog upitnika te realizacije na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Finalizacija istrazivanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Stampanje istrazivanja sa sazetkom i preporukama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Promovisanje rezultata istrazivanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1Izrada medija plana sa detaljima o ucesnicima i specificnim temama, uporednim praksama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Koordinacioni sastanci sa novinarima-prijateljima i medija-mrezom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Izrada autorskih tekstova o datoj roblematici i publikovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Organizovanje Regionalne konferencije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Identifikovanje partnera iz regiona i zemalja EU; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Utvrdjivanje datuma i mjesta organizovanja Konferencije; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Odredjivanje i dogovaranje o domacim i stranim izlagacima i analiticarima sa Savjetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Organizovanje Konferencije – logisticka i administrativna podrska; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Plasman preporuka i zakljucaka putem partnerskih mreza i medija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Organizovanje prve ad hoc aktivnosti sa partnerima iz Vlade na unapredjenju postojeceg stanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza preporuka kroz Savjet Projekta i sagledavanje najboljih rjesenja; 5.2 Priprema plana za realizaciju definisanih mjera; 5.3 Promovisanje koraka ka realizaciji u partnerstvu sa Savjetom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Priprema plana za realizaciju definisanih mjera; 5.3 Promovisanje koraka ka realizaciji u partnerstvu sa Savjetom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Promovisanje koraka ka realizaciji u partnerstvu sa Savjetom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Program unaprijedjenja socijalnih i ekonomskih prava uticaće na poboljšanje i demokratičnost politika prema svim gradjanima. Program ce specifično postići sljedeće rezultate:

- Analiza adekvatanosti rodne politike koja se trenutno vodi od strane Ministarstva ekonomije, Ministrastva finansija, Zavoda za zapošljavanje i drugih ciljnih grupa koji u značajnoj mjeri utiču na budžetske izdatke;

- Istraživanje o finansijskim implikacijama arodno nezsenzitivnih politika;

- Preporuke za unapredjenje ekonomske, poreske, politike zapošljavanja i razvoja malih i srednjih preduzeća.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

- Ovaj projekat sadržaće publikaciju koja će sadrzati Istrazivanje o rodnim dimenzijama ekonomske politike, poreske politike, politike zapošljavanja te politike razvoja malih i srednjih preduzeća. Svrha publikacije je da predstavi kompletno istraživanje sa jasno predstavljenom metodologijom  i statistikom, opisima i analizama rezultata. Ova publikacija stampace se u 50-tak komada, A4 formata i sa dvije boje.

- Sažetak istraživanja, odabrana autorska djela i preporuke za unaprijedjenje politika će takodje predstavljati zasebnu publikaciju. Ova publikacija stampace se u 50tak komada, A4 formata i sa dvije boje. Svrha ove publikacije jeste da na jednom mjestu predstavi ključna nalazišta istraživanja, predstavi mišljenja stručnjaka, te da naglasi preporuke donosiocima odluka za unaprijedjenje politika u ovim oblastima.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Projektom je predvidjeno osnivanje Savjeta Projekta koji ce obavljati ulogu monitoring mehanizma i obezbijediti punu transparentnost i informisanost svih potencijalno zainteresovanih u ovom procesu.

Evaluacija Programa je aktivnost koja ce biti realizovana uz eksternu podršku konsultanta/kinje i koja će obezbijediti stručno mišljenje o upotrebljivosti studije, informisanosti tj uključenosti zainteresovanih strana, kavalitetom same raelizacije programskih aktivnosti, te upotrebljivošću preporuka.

2.9. Održivost

Javne politike su od posebnog značaja i interesa gradjana svake zemlje. Crna Gora tu ne predstavlja izuzetak, no ipak gradjani se bitno manje nego u drugim zemljama interesuju i raspituju za specifične politike koje realizuje Vlada.

Posebna dimenzija ovog programa jeste snaznije uključivanje specifičnih javnosti koje bi trebale imati jasniju ulogu i aktivniju ulogu u kreiranju javnih politika, posebno kada se radi o onim koje usljed nedostatka ekspertize, modernijeg i demokratskijeg pristupa ostavljaju negativne posljedice.

Ovdje se na prvom mjestu misli na snažnije i konstruktivnije, partnersko učesće NVOa i Univerziteta u ovim procesima, ali nezaobilazno i na ucesce medija koji snažno utiču na kreiranje javnom mnjenja.

Održivost Projekta se takodje ogleda u praktičnoj dugoročnoj upotrebljivosti studije i analiza koje će nastati u ovom procesu. Uključenost stručne javnosti te istraživanja tj. empirijski podaci o rezultatima odredjenih politika svakoj demokratskoj vlasti i javnosti predstavljaju polaznu osnovu za promjene.

Upravo ovakav pristup i ovu dimenziju programa smatramo najodrzivijom.

3. Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Doprinos EPUCG: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Organizovanje sastanaka sa partnerima | sastanak | 30.00 | 10 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2. | Osnivanje Savjeta Projekta | osoba | 20.00 | 40 | 800.00 |  | 800.00 |
| 3. | Formiranje mreze novinara | osoba | 10.00 | 30 | 300.00 | 300.00 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  | 300.00 | 1,100.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Istrazivanje o rodnim dimenzijama ekonomske, poreske, politike zaposljavanja i razvoja SMEs | 1 | 25,000 | 1 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 5. | Objavljivanje poziva / tendera | oglas | 120.00 | 6 | 720.00 |  | 720.00 |
| 6. | Stampanje istrazivanja (ukljucujuci prelom) | kom | 30 | 50 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 22,220.00 |  | 22,220.00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koordinacioni sasatanci sa novinarima | sastanak | 25.00 | 10 | 250.00 | 250.00 |  |
| 8. | Izrada autorskih tekstova | osoba | 250.00 | 10 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 2,750.00 | 250.00 | 2,500.00 |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Regionalna Konferencija - smjestaj | osoba | 80.00 | 40 | 3,200.00 |  | 3,200.00 |
| 10. | Regionalna Konferencija–put iz regiona | osoba | 250.00 | 10 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| 11. | Regionalna Konferencija – radni materijal | osoba | 3.00 | 40 | 120.00 |  | 120.00 |
| 12. | Regionalna Konferencija– lokalni put | osoba | 15.00 | 30 | 450.00 |  | 450.00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 6,270.00 |  | 6,270.00 |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Angazovanje konsultanta za plan ad-hoc inicijative | osoba | 1.500 | 1 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 14. | Objavljivanje konkursa | oglas | 120.00 | 2 | 240.00 |  | 240.00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1,740.00 |  | 1,740.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Menadzer | mjesec | 450 | 12 | 5,400.00 |  | 5,400.00 |
| 16. | Asistentkinja | mjesec | 350 | 12 | 4,200.00 |  | 4,200.00 |
| 17. | Finansijski asistent - 50% | mjesec | 200.00 | 12 | 2,400.00 | 2,400.0 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 12,000.00 | 2,400.0 | 9,600.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Participacija u renti kancelarije | mjesec | 200.00 | 12 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 16. | Operativni troskovi (Struja, tel) | mjesec | 100.00 | 12 | 1,200.00 |  | 1,200.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 52,930.00 | 5,900.00 | 47,030.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Osnovni pravac djelovanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori je edukacija o Evropskoj uniji, njenim vrijednostima i strukturi, načinu funkcionisanja, kao i samom procesu Evropske integracije. Pored toga, EPuCG se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava, povećanjem transparentnosti u radu državnih i lokalnih institucija Crne Gore, kao i pitanjima opšte demokratizacije društva Crne Gore.

Nevladina organizacija "Evropski pokret u Crnoj Gori" ima sljedeće ciljeve:

- unaprijeđivanje razumijevanja i saradnje ljudi, zajednica i država

- podsticanje svestrane i slobodne komunikacije u oblasti kulture, informisanja, privrede i politike

- širenje ideja evropskih integracija u Crnoj Gori

- uticanje na javnost Crne Gore da svoje angažovanje usmjeri ka demokratskom djelovanju, ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje i unaprijeđivanje standarda usvojenih u Evropi.

U skladu sa tim, prema članu 8 Statuta EPuCG djelatnosti ove organizacije su:

  - afirmisanje pravde, uzajamnog poštovanja i tolerancije

  - zaštita ljudskih prava

  - širenje evropskih ideja u Crnoj Gori i unaprijeđivanje kulturne, političke i evropske saradnje

  - izdavačka djelatnost

  - druge djelatnosti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva Evropskog pokreta u Crnoj Gori.

Najvažniji do sada realizovani projekti su:

- “Vlada za Evropu” - osnovni cilj projekta je povećanje kapaciteta ljudskih resursa članova Vlade i stručnog i admnistrativnog osoblja, kroz transfer novih znanja i „know-how“ na osnovu ekspertskog znanja iz Škole evropskih integracija u Crnoj Gori, kao i od strane brojnih eksperata koji dolaze iz Evropske unije i regiona jugoistočne Evrope, a bave se različitim temama iz ove oblasti. Projekat “Vlada za Evropu”, realizovan je 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011. godine.

- “Parlament za Evropu” - osnovni cilj svih aktivnosti realizovanih u okviru „Parlamenta za Evropu” je jačanje kognitivnih i operativnih kapaciteta Skupštine Crne Gore, imajući u vidu proces Evropske integracije u kome se Crna Gora nalazi. Sve poduzete akcije projektom su u cilju olakšavanja i poboljšanja aktivnosti koje Skupština vrši na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Projekat »Parlament za Evropu« je realizovan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i  2011. godine.

- “Škola evropskih integracija” - Škola evropskih integracija (ŠEI) je program alternativnog obrazovanja odraslih u oblasti ideja, značenja, standarda i simbola evropske integracije, ali i evropske civilizacije i nasljeđa uopšte. Škola evropskih integracija je projekat koji organizuju i realizuju: Evropski pokret u Crnoj Gori (EPuCG), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a podržan je od strane Fondacije „Institut za otvoreno društvo“- Predstavništvo u Crnoj Gori (FOSI- ROM). Pored istraživanja u gore pomenutim oblastima, Škola takođe osposobljava polaznike za preduzimanje nezavisnih i grupnih aktivnosti vezanih za promociju i učvršćivanje evropskih standarda u savremenom crnogorskom društvu. Projekat “Škola evropskih integracija” je realizovan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011. godine.

- Projekat “Evropski konsensus u Crnoj Gori” – skupštinska Deklaracija o pristupanju EU, 2005.

Evropski pokret u Crnoj Gori je u saradnji sa 5 drugih velikih NVO – a u Crnoj Gori započeo inicijativu za dostizanje širih konsensusa unutar javnog i civilnog sektora, sa ciljem da se intenziviraju procesi koji vode Evropskim integracijama. Na osnovu nacrta koji je napravio EPuCG, dva glavna subjekta na političkoj sceni u Crnoj Gori (DPS-SDP i SNP) formulisali su sopstvena tumačenja ove Deklaracije. Skupštinska Deklaracija o pristupanju EU je usvojena tokom sjednice Skupštine u junu 2005., sa više od 75% glasova i opozicije i vladajućih partija. Usvajanje Deklaracije u vezi sa pristupanjem EU sa širokim konsensusom vladajuće i opozicionih partija u Crnoj Gori bio je veliki uspjeh Evropskog pokreta i ostalih NVO partnera, ali je takođe predstavljao veliki uspjeh za crnogorsku političku i socijalnu scenu uopšte.

- “Javnost u Crnoj Gori i Evropske integracije” - ovaj projekat je bio posvećen analizi pisanja štampanih medija u Crnoj Gori u vezi sa kvantitetom i kvalitetom informacija o procesu Evropske integracije koje su distribuirane široj javnosti u Crnoj Gori. Projekat je trajao dvije godine: 2006. i 2007. godine

- „Putujemo u Evropu“ je realizovan od 2006. – 2010. godine. To je regionalni projekat namijenjen mladima, konkretno studentima, koji se realizuje u zemljama Zapadnog Balkana od 2005. godine. Kroz projekat „Putujemo u Evropu“ pruža se šansa studentima završnih godina koji studiraju na univerzitetima u Crnoj Gori, da mjesec dana putuju zemljama Evrope zajedno sa svojim vršanjcima iz regiona i zemalja Evropske unije.

- “EU Matrix – Monitoring NPI-a” realizovan je u saradnji sa organizacijama CEMI i Institut Alternativa (IA). Cilj projekta je praćenje implementacije Nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u EU, analiza ispunjavanja preuzetih obaveza i davanje preporuka sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta NPI-a, ubrzanja i podizanja kvaliteta procesa pridruživanja Crne Gore. Realizacija projekta je otpočela 2009. godine i još uvijek traje.

- “Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori” - Evropski pokret u Crnoj Gori u saradnji sa kompanijom Centire, s.r.o. od novembra 2008. godine do maja 2010. godine implementirao je projekat pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalne administracije u Crnoj Gori“, čiji je cilj da doprinese povećanju efikasnosti i izgradnji kapaciteta lokalne administracije u Crnoj Gori. Projekat je finansirao slovački program državne pomoći - SlovakAid, a trajao je 18 mjeseci.

- “Rodne razlike u ličnim primanjima i prihodima” - Evropski pokret u Crnoj Gori ovim projektom ima za cilj da dovede rodnu ravnopravnost u centar analiza ekonomskih strateških procesa i politika sa ciljem da se definišu načini kako se mogu ukloniti barijere ekonomskom osnaživanju žena. Ocjena ukupne veličine, oblika i razvoja rodnih razlika u ličnim prihodima i primanjima u crnogorskoj ekonomiji, koja je u fazi promjena pružiće  empirijske dokaze o nivou i razvijenosti rodnih disbalansa na tržištu rada. Projekat je ko-finansiran od strane Evropske Unije uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Evropski pokret u Crnoj Gori je u aprilu ove godine započeo realizaciju projekta.

- Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore – projekat realizovan u saradnji sa Slovačkom asocijacijom za spoljnu politiku, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovačke I SLOVAKAID-a,  i učešće Vlade i Skupštine Crne Gore. U cjelosti je posvećen kreiranju sinergetskog efekta svih društvenih snaga u Crnoj Gori, sa ciljem osnaživanja i multiplikovanja napora za ubrazanje društvenih, političkih i ekonomskih reformi u okviru procesa evropske integracije. Realizacija se vrši putem djelovanja ekspertskih radnih grupa koje rade na najvažnijim društvenim pitanjima, kao i organizacijom periodničnih zajedničkih nacionalnih konferencija za ocjenu postignutih rezultata i preporuka i određivanje novih prioriteta.

Kao što se iz navedih projekata vidi, Evropski pokret ima veliku iskustvo u oblasti edukacije o procesu evropske integracije i veliko iskustvo u saradnji sa državnim institucijama, međunarodnim i nevladini organizacijama i drugim društvenim subjektima u realizaciji bitnih projekata u oblasti evropskih integracija. Naši projekti su finansirani iz više izvora, između ostalog iz IPA fonda, posredstvom kancelarije EK u Podgorici, zatim Fondacije Friedrih Ebert Stiftung, SlovakAid – slovački program državne pomoći, FOSI – Kancelarija u Podgorici itd.

Evropski pokret u Crnoj Gori raspolaze svim neophodnim kapacitetima u smislu prostorija i opreme za realizaciju ovog projekta. Kancelarije EpuCG se nalaze, kako je u ovoj prijavi navedeno, u ulici Vlada Ćetkovića bb u Podgorici. U organizaciji je trenutno stalno zaposleno troje zaposlenih, od kojih će dvoje raditi na realizaciji ovog projekta, uz pomoć određenog broja volontera kada je u pitanju organizacija dešavanja većeg obima.

U prilog prijedlogu plana i programa dostavljamo:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću