Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: ’’ Za rodnu ravnopravnost u radnom odnosu’’

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO ’’STOP DISKRIMINACIJI’’

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Darko Rašović, Izvršni direktor

Adresa i kontakt telefoni: ul. Kralja Nikole br. 66, 81000, Podgorica

Telefon: 069-569-800

Žiro račun: 550-12146-20 (Podgorička banka)

PIB: 02824981

Mjesto: Podgorica, Bijelo Polje i Herceg Novi

Vrijeme realizacije: od početka januara do kraja decembra 2012. godine (12 mjeseci)

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 11.550,00€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj projekta: ’’ Za rodnu ravnopravnost u radnom odnosu’’ je podizanje nivoa svijesti zaposlenih žena o njihovim pravima iz rada i po osnovu rada, kao i podizanje nivoa svijesti poslodavaca i donosioca odluka u cilju afirmacije principa jednakosti šansi i postupanja. Ciljne grupe projekta su: zaposlene žene u Crnoj Gori, poslodavci, prestavnici lokalne i drževne vlasti i cjelokupna javnoost u Crnoj Gori.

Projektom smo predvidjeli sledeće aktivnosti: izrada brošure o pravima žena iz radnog odnosa, pravima po osnovu rada i postupcima za njihovo ostvarivanje i zaštiru; anketiranje poslodavaca u javnom i privatnom sektoru, kao i žena koje su zaposlene u javnom i privatnom sektoru, u cilju prepoznavanja problema sa kojima se žene susreću u svom radu, kao i upoređivanje rezultata u javnom i privatnom sektoru, kao i u pojedinim regijama u Crnoj Gori; organizovanje tri edukativnih seminara, čije će ciljne grupe biti kako žene, tako i poslodavci i donosioci odluka koje se tiču radno-pravnog statusa žena; otvaranje pravne kancelarije u kojoj bi zaposlene zene dobijale beslatnu pravnu pomoć u cilju obezbjeđivanja efikasnije zaštite od diskriminacije.

Mjesto realizacije projekta će biti opštine: Podgorica, Bijelo Polje i Herceg Novi. Projekat će trajati ukupno 12 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je: 11.550,00€. Kako nemamo obazbijeđena sredstva iz drugih izvora, to je istovremeno iznos koji potražujemo od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Rodna ravnopravnost podrazumijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora. U tom smislu, poseban značaj ima primjena principa jednakosti šansi i postupanja u radnom odnosu, obzirom da odnosi u oblasti rada daju pečat ukupnim društvenim odnosima.

U Crnoj Gori je dosta urađeno na unapređenju zakonske regulative u oblasti radnog prava koja se odnosi na afirmaciju principa rodne ravnopravnosti. Takođe, postoji i prihvatljiv institucionalni okvir za obezbjeđivanje jednakosti žena i muškaraca u ostvarivanju prava na rad. Međutim, iskustva iz prakse pokazuju postojanje  dva izražena problema, i to:

- diskriminacija žena u pogledu izbora zanimanja, zapošljavanja i ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada; i

- nedovoljna informisanost žena o pravima i obavezama koje proizilaze iz rada i po osnovu rada, kao i na koji način mogu da ih ostvare.

U praksi su naročito izraženi slučajevi posredne diskriminacije žena- koja postoji u situaciji kada zakonske norme nemaju diskriminišući karakter, ali njihova primjena u praksi dovodi žene u neravnopravan položaj. Ovo je posebno izraženo u pogledu ostvarivanja prava na zaradu, stručno usavršavanje I napredovanje na poslu. Nijesu rijetki ni slučajevi da poslodavci uslovljavaju zasnivanje radnog odnosa testom za trudnoću – iako je to izričito zabranjeno Zakonom o radu. Razlozi za diskriminišući odnos prema ženama u postupku zasnivanja radnog odnosa mogu se naći u strahu koji imaju poslodavci od eventualnih dodatnih obaveza , koje mogu imatu u slučaju da žena nakon zasnivanja radnog odnosa odluči da se posveti materinstvu, obzirom da u tom slučaju uživa dodatnu zaštitu na radnom mjestu (porodiljsko odsustvo, zabrana otkazivanja ugovora o radu, zabrana raspoređivanja na teške i po zdravlje i razvoj ploda štetne poslove, zabrana raspoređivanja u drugo mjesto rada, zabrana noćnog i prekovremenog rada i sl.).

Žensko pravo pristupa zaposlenju, kao i istim radnim uslovima kao i muškarcima, uključuje pravo zaštite od polno zasnovane zloupotrebe i ucenjivanja. Iako je Zakonom o radu, pored diskriminacije, zabranjeno uznemiravanje i seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, u praksi nijesu rijetki slučajevi seksualnih zloupotreba i ucenjivanja od strane pretpostavljenih, a istraživanja pokazuju da je mobing-ili psihičko zlostavljanje na radnom mjestu pojava čije su žrtve najčešće žene.

Diskriminacija u pogledu ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada naročito je izražena kada su u pitanju žene u starijoj životnoj dobi, odnosno žene koje su starije od 55 godina života, kao i u odnosu na žene sa invaliditetom-koje su dvostruko diskriminisane, po osnovu pola i po osnovu invalidnosti. Neravnopravnom položaju žena u radnom odnosu značajno doprinosi i nedovoljna informisanost žena o pravima koja im pripadaju u skladu sa važećim propisima, posebno u dijelu koji se odnosi na posebnu žaštitu žena s obziirom na funkciju materinstva.

Iz tog razloga je za potpunu afirmaciju principa zabrane diskriminacije, odnosno obezbjeđivanja jednakosti šansi i postupanja u radnom odnosu, neophodno preduzimati aktivnosti na podizanju nivoa svijesti zaposlenih žena o njihovim pravima. Osim toga, da bi se suzbila diskriminacija žena u radnom odnosu, nužno je sprovoditi i edukativne kamapanje čije će ciljne grupe biti kako poslodavci (da ne bi pribjegavali diskriminišućim postupanjima), tako i donosioci odluka u ovoj oblasti (kako bi unaprijedili mehanizme zaštite od diskriminacije i drugih nedozvoljenih ponašanja u radnom odnosu)

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Osnovni cilj projekta je suzbijanje diskriminacije žena u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa i po osnovu rada. Planirane aktivnostima obezbijediće se i realizacija podciljeva projekta, a to su:

- Afirmaciji principa rodne ravnopravnosti prilikom ostvarivanja prava iz radnog odnosa;

- Podizanje nivoa svijesti o pravima žena u radnom odnosu;

- Stvaranje uslova za efikasniju implementaciju principa ’’afirmativne akcije’’ u random odnosu;

- Jačanje samopouzdanja kod  žena;

- Edukacija žena o njihovim pravima iz radnog odnosa i mogućnostima za njihovo ostvarivanje u praksi.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljne grupe projekta su zaposlene žene, poslodavci, donosioci odluka kojima se uređuju pitanja koja se tiču rodne ravnopravnosti i cjelokupna javnost Crne Gore.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Izrada brošure o pravima žena u radnom odnosu

Ova brošura bi imala za cilj bliže upoznavanje žena sa pravima koje ostvaruju iz rada i po osnovu rada. U tom kontekstu posebno bi se akcentirale odredbe kojima se obezbjeđuje posebna zaštita žena na radu, kao i u pogledu ostvarivanja prava po osnovu rada. Ukazivanje na zakonske odredbe bilo bi praćeno komentarima i tumačenjima istih, a sve u cilju eliminisanja nedoumica u praksi, prilikom ostvarivanja prava žena iz radnog odnosa i po osnovu rada. Pored odredbi kojima se obezbjeđuje psoebna radno-pravna zaštita žena obzirom na njihove fizičke osobine, poseban osvrt bio bi dat na zaštitu žene u radnom odnosu , obzirom na njenu funkciju materinstva – a sve u cilju davanja savjeta na koji način žene najlakše mogu obezbijediti pomirenje profesionalnih i porodičnih interesa.

Brošurom bi bila obuhvaćena prava koja žena ostvaruje po osnovu rada (prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja po osnovu nezaposlenosti).

Osim ukazivanja na prava koja obeznjeđuju posedbnu zaštitu žena u radnom odnosu i na mjere ’’afirmativne akcije’’, brošura bi sadržala i poseban dio iz kojeg  bi zaposlene žene mogle da se bliže upoznaju sa postupcima i uslovima za ostvarivanje svojih prava. Osim toga, sastavni dio ove publikacije bile bi i informacije o mogućnostima i postupcima u kojima žene mogu obezbijediti zaštitu povrijeđenih prava.

Na izradi brošure bili bi angažovai stručnjaci koji se bave odnosima u oblasti rada.

Planirano je da brošura bude štampana u tiražu od 200 primjeraka.

Priprema i štampanje brošure trajaće ukupno dva mjeseca, a njena distribucija vršiće se tokom daljeg trajanja projekta, u svim opštinama u kojima budu realizovane ostale aktivnosti koje smo predvidjeli projektom.

- Organizovanje edukativnih seminara na lokalnom nivou

Planirano je organizovanje tri jednodnevna seminara, u tri opštine u Crnoj Gori, i to: Podgorica, Bijelo Polje i Herceg Novi. Na taj način bismo obezbijedili regionalnu pokrivenost svih ciljnih grupa projekta. Polaznici seminara bi bili kako zaposlene žene u organima lokalne samouprave, tako i žene koje su zaposlene u privredi. Osim njih, učešće na seminaru bi imali i predstavnici poslodavaca i lokalne samouprave. Planirali smo učešće po 20 polaznika na svakom seminaru. Seminari bi se bavili edukacijom polaznika o pravima žena u radnom odnosu, mogućnostima za njihovo ostvarivanje i zaštitu, a kroz radionice koje bi bile organizovane učesnici bi imali mogućnost da ukažu na konkretne probleme sa kojima se susrijeću u praksi, kao i da daju predloge kako se ti problemi najefikasnije mogu rješavati u budućnosti.

- Anketiranje poslodavaca u javnom i privatnom sektoru u pogledu ostvarivanja i zaštite prava žena u radnom odnosu

Anketom će biti obuhvaćeno 80 poslodavaca, od čega 40 poslodavaca u javnom sektoru (državni organi, organi lokalne samouprave, institucije, javne ustanove) 40 poslodavaca u privatnom sektoru, sa teritorije opština Podgorica, Nišić, Budva i Bijelo Polje. Anketiranje će imati za cilj ispitivanje nivoa poznavanja prava koje uživaju žene u radnom odnosu, mjera kojima se obezbjeđuje njihova posebna zaštita, kao i stepen senzibilizacije poslodavaca o problemima sa kojima se žene suočavaju u pogledu ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada. Osim toga, anketa će omogućiti sagledavanje razlika u radnopravnom-statusu žena koje su zaposlene u javnom i u privatnom sektoru.

Ova aktivnost zajedno sa pripremanjem, sprovođenjem i obradom ankete trajaće ukupno mjesec dana.

- Anketiranje žena koje su zaposlene u javnom i privatnom sektoru u pogledu prepoznavanja problema sa kojima se susreću na radnom mjestu;

Planirano je da anketom budu obuhvaćeno 100 žena zaposlenih u javnom i u privatnom sektoru, i to u četiri opštine u Crnoj Gori: Podgorici, Nikšiću, Budvi i Bijelom Polju (40 u Podgorici, i po 20 u Nišiću, Budvi i Bijelom Polju).

Anketa će imati za cilj ispitivanje nivoa poznavanja prava ispitanica u radnom odnosu, upoznavanje sa pravima u pogledu kojih je najizraženija njihova diskriminacija u praksi, upoređivanje nivoa zaštite prava iz radnog odnosa u pojedinim opštinama, kao i u javnom i privatnom sektoru.

Planirano je da ova aktivnost traje dva mjeseca, čime će biti obuhvaćeno pripremanje, sprovođenje i obrada rezultata ankete.

- Upoznavanje šire javnosti o pravima žena u radnom odnosu, kao i problemima koji su najzastupljeniji u praksi

U okviru projekta planirano je i organizovanje okruglog stola, na kojem će se raspravljati o radno-pravnom statusu žena, problemima u ostvarivanju predviđenih prava u praksi, kao i mogućnostima za njihovo prevazulaženje. Osim učesnika u realizaciji projekta, planirano je da na okruglom stolu uzmu učešće i predstavnici resornih ministarstava, inspekcije rada, Zavoda za zapošljavanje, predstavnici sindikalnih organizacija, predstavnici nevladinih organizacija koje neposredno ili posredno bave zaštitom prava žena, kao i predstavnici medija. Na okruglom stolu će biti prezentovana i brošura o pravima žena, kao i rezultati sprovedenih anketa.

- Otvaranje pravne kancelarije za pomoć i podršku ženama u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Kancelarija će raditi u Podgorici, u okviru prostorija naše organizacije, ul. Kralja Nikole br. 66, 81000, Podgorica.

Kancelarija će biti otvorena 11 mjeseci i radiće tri puta sedmično (ponedjeljak, srijeda i petak), od 16-18h i pružaće besplatnu pravnu pomoć kako ženama sa teritorije Podgorice, tako i sa teritorija ostalih opština u Crnoj Gori.

Rad pravne kancelarije će se  sastojati iz dva elemenata: edukacije i i watchdog aktivnosti.

Edukacija će uključivati besplatnu pravnu pomoć i podrazumijevaće dva aspekta, i to:

- pravno savjetovanje (pružanje pravnih savjeta korisnicama neposredno ili putem telefona i  mejla.)

- pisanje podnesaka.

Pored informisanja, savjetovanja i pružanja pravne pomoći, kancelarija će se baviti i sakupljanjem prijava o slučajevima diskriminacije žena u radnom odnosu, kao i njihovim procesuiranjem prema nadležnim državnim organima.

U kancelariji će biti angažovan Duško Tomašević, diplomirani pravnik.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Pripreme za otvaranje pravne kancelarije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Nabavka kancelarijske opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Rad pravne kancelarije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Priprema materijala za izradu brošure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Štampanje brošure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Distribucija brošure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Priprema i sprovođenje ankete za poslodavce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Obrada ankete poslodavaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Priprema i sprovođenje ankete za zaposlene –žene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Obrada ankete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Priprema edukativnih seminara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Održavanje seminara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Pripreme za održavanje okruglog stola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Održavanje okruglog stola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Tokom trajanja projekta vršiće se stalni monitoring svih aktivnosti projekta. To podrazumijeva pisanje mjesečnih narativnih izvještaja, sakupljanje foto-i ostale dokumentacije koja je relevantna za evaluaciju.

Tokom rada pravne kancelarije vodiće se stalna evidencija korisnika usluga, što podrazumijeva i vođenje kartona za evidenciju. U toku trajanja projekta vršiće se interna evaluacija postignutih rezultata i imaće za cilj prepoznavanje problema u radu sa korisnicima i razmjenu iskustava u cilju obezbjeđivanja efikasnosti u radu. Jedan od pokazatelja uspješnosti programa biće broj korisnika koji su se obratili za pomoć pravnoj kancelariji, kao i broj uspješno završenih predmeta po zahtjevu korisnika.

U sprovođenju interne evaluacije biće primijenjeni metodi posmatranja i analiza slučaja.

Projekat će biti praćen medijskom kampanjom, u okviru koje ćemo štampane i pisane medije obavještavati o sprovedenim aktivnostima i rezultatima projekta.

Na kraju programa biće urađen finalni narativni izvještaj u kome će biti detaljno opisane sve aktivnosti koje su realizovane u toku trajanja projekta

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Očekujemo da ćemo nakon realizacije projekta obezbijediti suštinsku jednakost žena u pogledu ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada. Podizanje nivoa svijesti poslodavaca će značajno doprinijeti punoj implementaciji principa rodne ravnopravnosti žena, posebno u pogledu ostvarivanja prava na zaradu i naknadu zarade, kao i prava na stručno usavršavanje i napredovanje na poslu, gdje su slučajevi posredne diskriminacije posebno izraženi. Sprovođenje ankete koja je predviđena projektom pomoćiće nam da prepoznamo sa kojim se problemima na poslu žene najčešće suočavajuu, što će biti osnova za kreiranje naših budućih projekata koji će imati za cilj unapređenje rodne ravnopravnosti i afirmaciju principa pomirenja profesionalnih i porodičnih obaveza žena.

Edukacija žena u pogledu prava koja imm pripadaju iz radnog odnosa i po osnovu rada doprinijeće i većoj motivisanosti žena za rad, kao i efektivnije uživanje predviđenih prava. Osim toga, kroz rad pravne kancelarije moći ćemo da evidentiramo slučajeve u kojima dolazi do diskriminacije, što će biti dobra osnova za izradu baze podataka, koja će obuhvatiiti kako kvantitativne parametre (broj slučajeva diskriminacije) tako i kvalitativne parametre (koja prava iz radnog odnosa se najčešće krše, koja kategorija žena je najčešće izložena diskriminaciji, na koji način se diskriminacija manifestuje i sl.), što će biti značajno priilikomm kreiranja preporuka nadležnim organima za definisanje politika i mjera za unapređenje rodne ravnopravnosti u oblasti rada.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. Mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1:Opremanje kancelarije |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka radnog stola | Po komadu | 50.00 | 1 | 50,00 | - | 50,00 € |
| 2. | Nabavka stolica | Po komadu | 20.00 | 4 | 80,00 | - | 80,00€ |
| 3. | Nabavka ormara | Po komadu | 80.00 | 1 | 80,00 | - | 80,00€ |
| 4. | Nabavka kompjutera sa štampačem | Po komadu | 500,00 | 1 | 500,00 | - | 500,00€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 710,00€ | - | 710,00€ |
|  | Aktivnost 2: Izrada brošure |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema materijala za izradu brošure | ukupno | 400,00 | 1 | 400,00 | - | 400,00€ |
| 2. | Priprema za štampu i štampanje brošure | Po komadu | 5.00 | 200 | 1.00.00 | - | 1.000,00€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1.400,00€ | - | 1.400,00€ |
|  | Aktivnost 3: Okrugli sto |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup prostora sa opremom | ukupno | 100.00 | 1 | 100,00 | - | 100,00€ |
| 2. | Osvježenje za učesnike | Po učesniku | 5.00 | 20 | 100,00 | - | 100,00€ |
| 3. | Priprema materijala za okrugli sto | Po učesniku | 2.00 | 20 | 40.00 | - | 40,00€ |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 240,00€ | - | 240,00€ |
|  | Aktivnost 4: Sprovođenje anketa |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema anketa | Po anketi | 100,00 | 2 | 200,00 | - | 200,00€ |
| 2. | Sprovođenje anketa | Po osobi | 100,00 | 2 | 200,00 | - | 200,00€ |
| 3. | Obrada anketa | Po anketi | 500,00 | 2 | 1.000,00 | - | 1.000,00€ |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 1.400,00 | - | 1.400,00€ |
|  | Aktivnost 5: Edukativni seminari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup prostora | Po seminaru | 100,00 | 3 | 300,00 | - | 300,00 |
| 2. | Osvježenje i ručak za učesnike | Po seminaru/osobi | 20 | 3x20=60 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1.500,00 | - | 1.500,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koordinat projekta – | Po mjesecu | 200,00 | 12 | 2.400,00 | - | 2.400,00 |
| 2. | Savjetnik pravne kancelarije | Po mjesecu | 150,00 | 11 | 1.650,00 | - | 1.650,00 |
| 3. | Treneri na seminarima | Po seminaru | 150,00 | 3 | 450,00 | - | 450,00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 4.500,00€ | - | 4.500,00€ |
|  | Administrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komunalni troškovi (struja, voda, telefon, internet) | Po mjesecu | 100,00 | 12 | 1.200.00 | - | 1.200.00 |
| 2. | Kancelarijski materijal | Po mjesecu | 50,00 | 12 | 600,00 | - | 600,00 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 1.800,00€ | - | 1.800,00€ |
|  | Ukupni troškovi: |  |  |  | 11.550,00€ | - | 11.550,00€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

OPIS ORGANIZACIJE

NVO STOP DISKRIMINACIJI JE NEVLADINO NEPROFITABILNO UDRUZENJE KOJE DJELUJEPREKO SVOJIH ORGANA.

- SKUPSTINA

- UPRAVNI ODBOR

- SAVJET VIJECA

- NADZORNI ODBOR

CLANOVI UPRAVNOG ODBORA SU STRUCNA I KVALIFIKOVANA LICA ZA PRUZANJE PRAVNE, SOCIJALNE, PEDAGOSKE POMOCI.

CLANOVI  UPRAVNOG ODBORA, SAVJETA VIJECA I NADZORNOG ODBORA SU VOLONTERI I STRUCNI SARADNICI  KOJI SVAKOG RADNOG DANA ILI PO DOGOVORU SA ZAINTERESOVANIM GRADJANIMA PRUZAJU PRAVNU I SAVJETODAVNU POMOC U CILJU AFIRMACIJE GRADJANA I NJIHOVO UPOZNAVANJE SA ZAKONIMA, INSTITUCIJAMA KOJE SU U OBAVEZI DA IH STITE OD DISKRIMINACIJE I POSTOVANJU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA.

UDRUZENJE SE PUTEM OKRUGLIH STOLOVA I PREDAVANJA ZALAZE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I SPRECAVANJE DISKRIMINACIJE U SVIM SEGMENTIMA DRUSTVENOG ZIVOTA, S POSEBNIM OSVRTOM NA SPRECAVANJE POLNE DISKRIMINACIJE NA POSLU.

PREKO SVOJIH SARADNIKA SPROVODI ANKETU I UPITNIKE IZ OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI, UCESCU ZENA U RUKOVODECIM POSLOVIMA U SVIM INSTITUCIJAMA DRUSTVENIH I LOKALNIH SAMOUPAVE.

Članovi Upravnog odbora su:

- Duško Tomašević, predsjednik Skupštine

- Darko Rašović

- dr Tripko Draganić

- Milosav Rakočević

- Mirko Vujošević

- Biljana Genić

- Aleksandar Bulatović

- Gina Novović

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću