Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:  ZA ŽIVOT BEZ NASILJA

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECI  I PORODICI

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: PAVIĆEVIC VESNA

Adresa i kontakt telefoni: UL.“SLOBODE“ bb, 050/433-651,067/451-555

Žiro račun:   510-23504-47

PIB:             02740109

Mjesto:       Bijelo Polje

Vrijeme realizacije: 10 mjeseci od dobijanja sredstava

Ukupno potraživani iznos od Komisije:   12. 986,00

I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa - Unaprijeđen nivo svijesti građana Bijelog Polja o problemu nasilja u porodici i primjeni postojeće  zakonske   regulative -Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

- ciljne grupe - je 450 osoba iz devet mjesnih centara opštine Bijelo Polje i 300 učenika prvog razreda tri srednje škole a indirektna ciljna grupa je šira javnost.

- glavne aktivnosti – Uspostaljanje partnerskih odnosa, dogovorni sastanci sa predsjednikom mjesnih centara i formiranje operativnog tima, Dogovorni sastanci članova operativnog tima i  predsjednicima mjesnih zajednica, Priprema i izrada promotivnog materijala za projekat, infomator 1.500 kom, postera 50 komada, Medijska promocija projekta, radijska i TV emisija, Organizovanje  9 tribina za 450 gradjana iz 9 mjesnih zajednica, Organizovanje kampanje za 300 učenika prvih razreda  iz tri srednje skole, Izrada i stampanje projektne dokumentacije- izvjestaja i Evaluacija projekta.

- mjesto realizacije - Opština Bijelo Polje – MJESNI CENTRI: Pavino Polje, Tomaševo, Lozna, Zaton, Korita, Rasovo, Bistrica, Kanje, Sutivan i tri srednje škole

- ukupni budžet - 12.986,00

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Nasilje u porodici je globalni problem koji prelazi sve granice i ne zaobilazi ni jedno društvo.   Prepoznatljiv je kao veoma složen socijalni problem koji zahtijeva snažnu institucionalnu podršku i aktivno uključivanje svih relevantnih službi na nivou zajednice.  Statistika pokazuje da su žrtve nasilja u porodici u najvećem broju žene i djeca.  Obzirom na to da u našem društvu tj. zajednici postoje jednake mogućnosti za žene i muškarce neophodno je stvoriti jednake šanse da uživaju u dobrobitima i koristima zajednice u kojoj živimo.  U Crnoj Gori 82% žrtava nasilja  su žene, dok 12% čine djeca i to u glavnom do 14 godina života što je jasan pokazatelj da nasilje u porodici znatno ugrožava djecu.

Na nivou grada ne postoji dovoljno servisa  psihosocijalne podrške  za djecu i mlade pogođene nasiljem,  porodice ugrožene siromaštvom, mlade u riziku, izbjegla i raseljena lica  nemaju odgovarajuću socijalnu zaštitu, ne postoje programi podrške samohranim roditeljima, što rezultira eskalacijom nasilja u porodici

Stručnjaci smatraju da je jedan od glavnih uzroka porodičnog  nasilja siromaštvo koje ozbiljno ugrožava  sve veći broj stanovnika  Crne Gore.  Siromaštvo u porodici mnogo više dotiče djecu koja su u periodu emotivnog i intelektualnog razvoja, nego ostale članove porodice.   Pored siromaštva u znatnoj mjeri izražen je veoma nizak stepen obrazovanja populacije sa ruralnog područja,  što je jedan od razloga loše komunikacije u porodici a samim tim i  nasilja, tako da nepostoje uslovi  za ostvarivanje osnovnog ljudskog prava za dostojanstven život pojedinca i porodice. Prema evidenciji  Centra za podršku djeci  porodici iz Bijelog Polja,  građani sa ruralnog područja su manje informisani i edukovani  kada su u pitanju  servisi i programi  podrške za suzbijanje porodičnog nasilja.

Veoma je teško utvrditi tačan broj žrtava  nasilja u porodici zbog tradicionalnih  i patrijarhalnih shvatanja, naročito u ruralnim sredinama. Na nivou Crne Gore  trenutno postoji jedini javni servis – uslužni servis koji se bavi ovom vrstom problema, JU Centar za podršku djeci i porodici koji se nalazi u opštini Bijelo Polje.

Prema podacima Centru se do sada obratilo 830 osoba,  gdje  su slučajevi nasilja u porodici uspješno riješeni,  dok postoji i znatan broj slučajeva čije je rješavanje u toku. U sklopu Centra uspostavljen je rad  prihvatne stanice za privremeno sklonište lica koja su žrtve nasilja.  Usluge ovog servisa koristilo je 67 lica, mogućnost boravka u Centru je do 30 dana. U toku tri godine postojanja, Centar je uspio da uspostavi veoma uspješnu saradnju sa susjednim opštinama kao i odličnu saradnju sa lokalnim ustanovama i nevladinim sektorom  koji se bave sličnom vrstom problema, to su Centar za socijalni rad, PJ policije Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje, NVO »Žene za bolje sjutra« i drugi. Centar za podršku djeci i porodici iz Bijelog Polja u saradnji sa opštinom Bijelo Polje  implementirao je nekoliko projekata koji su u znatnoj mjeri doprinijeli smanjenju nasilja u porodici i stvorili kvalitetne uslove za međusektorsku podršku djeci i porodici sa iskustvom nasilja. Zahvaljujuci realizaciji ovih projekata,  uspostavljena je kvalitetna međusektorska saradnja  između Bijelog Polja i svih susjednih opština kao i sa nekim od susjednih država.

Nasilje u porodici ostavlja duboke i trajne  posljedice na žrtve, što se posebno odražava na mlađu populaciju, koji usvajaju nasilje kao družtveno prihvatljivo ponašanje i sami postaju nasilnici u svojim porodicama. Kvalitetna međusektorska saradnja, konstantna edukacija, osnivanje i promocija servisa podrške ugroženim populacijama, spriječava usvajanje nasilja kao društveno prihvatljivog ponašanja. Rezultati postignuti u opštini Bijelo Polje kroz programe Centra  pokazuju da je neophodno sprovoditi projekte čiji je cilj unaprijedjenje postojećih i izgradnja novih mehanizama kvalitetnijeg  života djece i porodice

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj : Unaprijeđen nivo svijesti građana Bijelog Polja o problemu nasilja u porodici i primjeni postojeće  zakonske   regulative -Zakona o zaštiti od nasilja u porodici-.

Ciljevi aktivnosti:

- Razvoj međuprofesionalne  saradnje i razmjene iskustava  institucija i NVO i promocija saradnje na nivou Lokalne uprave

- Promocija servisa podrške žrtvama nasilja u porodici

- Prezentacija i promocija Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

- Informisanje stanovnika MC Opštine Bijelo Polje i učenika srednjih škola o mjerama prevencije i zaštite od nasilja u porodici primjenom zakonske regulative.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa projekta je 450 osoba iz devet mjesnih centara opštine Bijelo Polje ( Pavino Polje, Tomaševo, Lozna, Zaton, Korita, Rasovo, Bistrica, Kanje, Sutivan) i 300 učenika prvog razreda tri srednje škole a indirektna ciljna grupa je šira javnost. Razlog za izbor ovih ciljnih grupa je nedovoljna upućenost stanovnika sa seoskog područja u odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, neinfomisanost o postojećim servisima zaštite žrtava nasilja, kao i nedostatak edukaciije  o nasilju u porodici kao društvenom problemu.

Krajnji korisnici programa su žrtve nasilja.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

I AKTIVNOST

Uspostaljanje partnerskih odnosa, dogovorni sastanci sa predsjednikom mjesnih centara i formiranje operativnog tima.

Planirano je da koordinator projekta organizuju dogovorni sastanak sa predsjednikom Mjesnih centara Opštine Bijelo Polje, radi uspostavljanja saradnje na projektu i pomoći organizovanju i realizaciju tribina u Mjesnim centrima- zajednicama. Kordinator će u saradnji sa predsjednikom MC izabrati operativni tim koji će pratiti implementaciju projektnih aktivnosti kontinuirano tokom trajanja projekta i koji će intervenisati u slučaju da se pojave prepreke u realizaciji projekta. Operativni tim će činiti predstavnici institucija i organizacija koje se bave zaštitom od nasilja u porodici i mjesnih centara.

II AKTIVNOST

Dogovorni sastanci članova operativnog tima sa  predsjednicima mjesnih zajednica

Nakon uspostavljanja saradnje i formiranja operativnog tima organizovaće se sastanci  sa predstavnicima mjesnih zajednica u kojima će se realizovati  tribine. Planirano je organizovanje  sastanka sa svih 9 predstavnika mjesnih zajednica gdje će se učesnici dogovoriti o  terminima za realizaciju tribina, adekvatnom prostoru  kao i načinima za animiranje građana iz mjesnih centara za učešće na tribinama. Ovu aktivnost će pripremiti operativni tim u saradnji sa predsjednicima mjesnih zajednica

III AKTIVNOST

Priprema i izrada promotivnog materijala za projekat, infomator 1.500 kom, postera 50 kom.

Operativni  tim projekta će u saradnji sa likovnim dizajnerom pripremiti informator i poster  gdje će biti predstavljen Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i poruka – Za život bez nasilja- .

Cilj izrade i distribucije informatora je upoznavanje javnosti sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici u cilju prevencije nasilnog ponašanja, rješavanju nastalog problema  i pružanja adekvatne pomoći potencijalnim žrtvama nasilja.

Informatori će biti podijeljeni ciljnoj grupi  projekta, saradnicima  i ostalim građanima Bijelog Polja. Posteri će na slikovit način predstaviti poruku projekta i biće  izloženi  na  javnim mjestima širom grada i u izabranim Mjesnim centrima.

IV AKTIVNOST

Medijska promocija projekta, radijska i TV emisija

Predviđeno je održavanje ukupno dvije TV  i dvije radijske emisije. Jedna TV i  radijska emisija će biti realizovane na početku projekta, a druge dvije na  kraju realizacije projekta radi informisanja šire javnosti o projektu i o rezultatima. U emisijama na kraju projekta predviđeno je učešće po jednog predstavnika ciljne grupe, učenika i građanina iz mjesne zajednice koji bi prenijeli svoje utiske. Takođe je planiarno da se promovišu projektne aktivnosti putem štamapnih medija na početku i na praju projekta.

Emisije ce pripremiti i realizovati koordinator projekta, operativni tim i voditelj programa –novinar.

V AKTIVNOST

Organizovanje  9 tribina za 450 gradjana iz 9 mjesnih zajednica

Ova aktivnost će biti realizovana u 9 mjesnih centara opštine Bijelo Polje, sa po 50 učesnika: Pavino Polje, Tomaševo, Lozna, Zaton, Korita, Rasovo, Bistrica, Kanje, Sutivan.

Učesnici tribina  će biti građani iz Mjesnih zajednica koje pripadaju izabranim centrima, po 50 u svakom Centru, ukupno 450 učesnika.

Teme tribina:

- Prezentacija servisa za pomoć žrtvama nasilja

- Promocija zakona o zaštiti od nasilja u porodici

- Međuprofesionalna saradnja institucija i NVO

Tokom svake tribine vodiće se diskusija gdje će  učesnici imati priliku da postave pitanje i dobiju odgovor za sve teme predstavljene tokom tribine.

Predavači na tribinama  će biti stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti iz Centra za podršku djeci i porodici, NVO, Lokalne samouprave.

VI AKTIVNOST

Organizovanje kampanje za 300 učenika prvih razreda  iz tri srednje skole

Tokom realizacije projekta predviđena je kampanja za učenike prvih razreda iz Srednje stručne škole, Gimnazije i Elektro ekonomske škole, po 100 učenika iz izabranih škola. Kampanje će biti realizovana u okviru 3 tribine  koje će biti održane u sali Centra za djelatnosti kulture. U pripremi tribina osim operativnog tima učestvovače i školski pedagozi  koji će organizovati učenike i profesore koji će brinuti o učenicima tokom tribina. Cilj održavanja tribina je promocija Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, podizanje nivoa svijesti mladih o problemu nasilja u porodici kao društvenom problemu, prevazilaženje predrasuda. Kao predavači biće angažovani stručnjaci iz Centra i NVO

VII AKTIVNOST

Izrada i stampanje projektne dokumentacije- izvjestaja

Nakon realizacije projekta sva stručna lica učesnici projekta pripremiće izvješaje o aktivnostima gdje su učestvovali kao predavači. Operativni tim će pripremiti završni izvjestaj.

VIII  AKTIVNOST

Evaluacija projekta

Evaluacija projekta je od ključnog značaja za procjenu postignutih rezultata, koja je neophodna za buduće faze planiranja novih programa u ovoj oblasti. Upravo stoga akcenat će se dati  evaluaciji projekta, značaju i promjenama nastalih tokom njegove realizacije.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 10 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Uspostavljanje partnerstva i organizovanje dogovornih sastanaka | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Dogovorni sastanci sa pred. MZ i formiranje operativnog tima | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Priprema i izrada promotivnog materijala |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Medijska promocija projekta, radijska i TV emisija |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5.Organizovanje tribina u MZ |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 6.Organizovanje tribina za učenike SSS |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 7.Izrada i Štampanje projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 8.Evaluacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 9. Završna faza – izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Plan evalucije:

| Aktivnosti | Indikatori |  | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativni | Kvantitativni |  |
| Uspostavljanje saradnje , formiranje operativnog tima, održavanje dogovornih sastanaka | -Unaprijeđena međusektorska i saradnja između gradskh i seoskih sredina | Održani sastanci | Razgovor |
| Priprema i izrada promotivnog materijala | - Promocija Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i podizanje nivoa svijesti o problemu nasilja -mišljenje ciljne grupe o info materijalu | -Broj distribuiranog promo materijala informatora i postera -broj komentara | Posmatranje- Razgovor |
| Medijska promocija projekta | - mišljenja i stavovi učesnika o projektu -edukacija javnosti i podizanje nivoa svijesti o problemu nasilja Promocija Zakona | - broj TV i radio emisija Broj poziva u emisijama - broj članaka u štampanim medijim | Posmatranje |
| Tribine za učenike srednih škola | -edukacija mladih o problemu nasilja i postojećoj zakonskoj regulativi -mišljenje i stavovi učesnika projekta - izvještaj predavača na tribini | - broj prisutnih -broj postavljenih pitanja | Razgovor |
| Tribine za građane iz Mjesnih centara | -Omogućena kvalitetna informisanost građana iz prigradskih i seoskih sredina -mišljenje i stavovi učesnika projekta - izvještaj predavača na tribini | - broj prisutnih -broj postavljenih pitanja | Razgovor |
| Izvješataji stručnih lica i operativnog tima projekta | -kvalitet izvjestaja i utisci predavača - kvalitet finalnog izvještaja projekta | -Broj izvještaja stručnih lica - Broj članova operativnog tima | Intervju |

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Nosilac projekta JU Centar za podršku djeci i porodici   je već preuzeo  ulogu kreatora novih pravaca rada sa djecom, mladim ljudima i svim građanima optine Bijelo Polje ali i regiona,  u interesu suzbijanja  neprihvatljivog ponašanja,  promociji pravih životnih vrijednosti  i suzbijanja svih oblika nasilja.

Održivost projekta će se vidjeti  kroz rezultate aktivnosti i iskazano zadovoljstvo korisnika usluga Centra, kao i kroz kvalitet programa Centra koji su ponuđeni u cilju unapređenja položaja žrtava  nasilja.

Kvalitetna medjusektorska saradnja pokazana na ovom projektu biće primjer za dalji  rad svih aktera uključenih u projekat »Za život bez nasilja« .

Održivost projekt ogleda se i  u:

- Podizanju nivoa svijesti građana Bijelog Polja o problemu nasilja u porodici i posledicama koje iz toga proizilaze uz primjenu zakonske regulative,

- Podizanju nivoa  građanske svijesti o problemu nasilja i aktivnom učešću građana u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kroz obavezu prijave relevantnim ustanovama lica koja vrše nasilje,

- Kontiniranom informisanju  građana o postojanju servisa podrške žrtvama nasilja,

- Prevazilaženju predrasuda o nasilju kao porodičnom problemu i prihvatljivom ponašanju,

- Implementaciji Strategije o zaštiti od nasilja u porodici, Lokalnog plana o rodnoj ravnopravnosti i  Lokalnih planova za mlade i djecu  Bijelog Polja,

- Podršci od strane donatora za realizaciju  programa  o prevenciji nasilja.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj |  | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 Uspostavljanje partnerskih odnosa sa predsjedništvom mjesnog centra i formiranje operativnog tima |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Troškovi osvježenja za sastanak | sastanak | 2,00 x 12 | 1 |  | 24,00 | 24,00 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  | Aktivnost 2 Dogovorni sastanci sa šefovima mjesnih kancelarija |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Troškovi održavanja sastanaka | sastanak | 2,00 x 11 | 9 |  | 198,00 | 198,00 |  |
| 2.2 | Dnevnice za čl. operativnog tima | mjesec | 18,00 x 11 osoba | 10 |  | 1980,00 |  | 1980,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 198,00 | 1980,00 |
|  | Aktivnost 3 Priprema i izrada informativnog materijala |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Izrada i distribucija informatora/brošura | komad | 2,00 | 1500 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |
| 3.2 | Izrada i distribucija postera | komad | 2,00 | 50 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 3.3 | Priprema i dizajn informatora | osoba | 100,00 | 2 |  | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  |  | 3300,00 |
|  | Aktivnost 4 Medijska promocija |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Realizacija TV emisije tokom sprovođenja projekta | emisija | 100,00 | 3 |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 4.2 | Realiazcija radio emisije tokom realizacije projekta | emisija | 50,00 | 3 |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 4.3 | Promocija projekta putem štampanih medija | novinski članak | 30,00 | 3 |  | 90,00 | 90,00 |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 540,00 |  |
|  | Aktivnost 5 Organizovanje tribine u mjesnim zajednicama |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Troškovi osvježenja za predavače i organizatore tribine | učesnik | 3,00 | 6 x9 |  | 162,00 |  | 162,00 |
| 5.2 | Honorar za predavače na tribinama | honorar | 60,00 | 3 x9 |  | 1620,00 |  | 1620,00 |
| 5.3 | Zakup sale za tribinu | sala | 30,00 | 9 |  | 270,00 | 270,00 |  |
| 5.4 | Iznajmljivanje tehničke opreme | dan | 40,00 | 9 |  | 360,00 | 360,00 |  |
| 5.5 | Troškovi goriva | prevoz | 30,00 | 9 |  | 270,00 |  | 270,00 |
|  | PodzbirV: |  |  |  |  |  | 630,00 | 2052,00 |
|  | Aktivnost 6 Organizovanje tribine za djecu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Troškovi osvježenja za predavače i organizatore | učesnik | 3,00 | 6x3 |  | 54,00 |  | 54,00 |
| 6.2 | Honorar za predavače na tribinama | honorar | 60,00 | 3x3 |  | 540,00 |  | 540,00 |
| 6.3 | Zakup sale za tribinu | sala | 30,00 | 3 |  | 90,00 | 90,00 |  |
| 6.4 | Iznajmljivanje tehničke opreme | dan | 40,00 | 3 |  | 120,00 | 120,00 |  |
| 6.5 | Troškovi goriva | prevoz | 20,00 | 3 |  | 60,00 |  | 60,00 |
|  | PodzbirVI: |  |  |  |  |  | 210,00 | 654,00 |
| 7 | Honorari |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Projekt -manadžer | mjesec | 150,00 | 10 |  | 1500,00 |  | 1500,00 |
| 7.2 | Koordinator projekta | mjesec | 120,00 | 10 |  | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 7.3 | Asistent-logističar | mjesec | 100,00 | 10 |  | 1000,00 |  | 1000,00 |
| 7.4 | Računovođa | mjesec | 50,00 | 10 |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 7.5 | Evaluator | osoba | 200,00 | 1 |  | 200,00 |  | 200,00 |
|  | PodzbirVII |  |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| 8 | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Telefon,fax i internet | mjesec | 40,00 | 10 |  | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8.2 | Kancelarijski materijal | mjesec | 50,00 | 10 |  | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
|  | Podzbir : |  |  |  |  |  | 400,00 | 500,00 |
| 9 | Ostali troškovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Nepredviđeni troškovi | paušal | 100,00 | 1 | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  | Podzbir : |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14.988,00 |  | 2002,00 | 12986,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Centar za podršku djeci i porodici je otvoren 01.09.2008. godine i predstavlja prvi javni servis u Crnoj Gori za sveobuhvatnu zaštitu i prihvat djece  koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, mučenja i drugih oblika nasilja, za djecu  koja nemaju adekvatnu brigu od strane porodice i  društva, djecu koja su iz bilo kojih razloga dovedena u razne oblike neprihvatljivog ponašanja ili su u sukobu sa zakonom. Centar je osnovan  od strane Opštine Bijelo Polje u saradnji sa  Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom pravde i UNICEF-om.

U sklopu Centra je organizovan rad Prihvatne stanice za urgentno zbrinjavanje djece sa nenasilnim roditeljima, tako da je rad ovog Centra u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, Zakonom o reformi maloljetničkog pravosuđa (koji je u nacrtu)  Nacionalnim planom akcije za  djecu Crne Gore, Nacionalnim planom za rodnu ravnopravnost Crne Gore, kao i svih strateških dokumenata koji se bave zaštitom djece i porodice.

Zajedničkim djelovanjem zaposlenih u Centru i stručnjaka relevantnih institucija (socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, ljekari, policija..) stvorio se snažan resurs u lokalnoj zajednici koji obezbjeđuje efikasnu zaštitu i podršku svim korisnicima, dok su Lokalna samouprava i nadležna ministarstva preuzeli odgovornost za održivost prvog javnog uslužnog servisa u Crnoj Gori.

Ciljna grupa Centra su:  djeca u riziku, djeca žrtve nasilja, zlostavljena i zanemarena djeca, djeca u sukobu sa zakonom, djeca sa drugim oblicima neprihvatljivog ponašanja , porodice djece u riziku.

Komponente programa Centra su: Program vođenja slučaja; Zdravstveni program; Programi socijalno-psihološke podrške; Psihijatrijska podrška; Programi obrazovanja; Rekreativni program; Preventivno -edukativni program, kao i svi drugi programi sveobuhvatne zaštite djece.

U skladu sa djelatnostima Centar pruža različite usluge, kao što su : Privremeno izmještanje iz porodice i smještaj  u Centar  djece sa nenasilnim roditeljima  koja  su žrtva nasilja, do preduzimanja odgovarajućih mjera ( boravak do 30 dana); Podrška postupku medijacije - posredovanja izmedju  maloljetnog počinioca krivičnog djela i žrtve; Monitoring inplementacije Lokalnog plana akcija za djecu u Bijelom Polju; Savjetodavne usluge i rad sa porodicama djece u riziku.

U periodu od tri godine (od otvaranja Centra 2008. god.) Centru se za pomoć   obratilo  830 lica, i to: zbrinjavanje i prihvat (67), besplatna pravna i psihološka pomoć u bračnim sporovima (270), pomoć u prevazilaženju porodičnih problema i pomoć žrtvama nasilja (298), preventivno djelovanje i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (195).

Centar je u saradnji sa Lokalnom upravom, Područnom jedinicom policije, Centrom za socijalni rad, Osnovnim državnim tužilaštvom, obrazovnim ustanovama, Kancelarijom za prevenciju narkomanije  i drugim organizacijama koje se bave djecom realizovao posebne programe, i to: Osmislio prvi međusektorski pristup rješavanja problema djece i porodice, Organizovao rad prve prihvatne stanice na sjeveru Crne Gore, Realizovao prvu dvomjesečnu kampanju protiv nasilja nad djecom u Bijelom Polju, Osnovao prvu školu za roditelje – unapređenje roditeljskih vještina, Snimio prvi edukativno – dokumentarno – igrani film „ Osmisli život  bez droge “, U saradnji sa pravosuđem organizovao prve medijacije u Crnoj Gori za maloljetnike, Implementirao prvu promociju Zakona o zaštiti od nasilja u  porodici  na sjeveru CG, Organizovao rad prvog »SOS« telefona za djecu  sjevera Crne Gore-pružanje  besplatne pravne i psihološke pomoći, Centru je odobren prvi projekat za socijalne programe (podržan od EU) iz IPA programa prekogranične saradnje sa Srbijom, Obezbijedio prvo (u regionu) skrin ogledalo sa audio opremom,  (mogućnost snimanja 200 sati) omogućava se saslušanje maloljetnih lica uz primjenu tehničkih sredstava  (žrtava i najtežih krivičnih djela), što  predstavlja preteču Zakona o maloljetničkom pravosuđu,(koji je u nacrtu), Otvorena prva baza podataka za djecu Bijelog Polje, Otvoren prvi sajt za djecu na sjeveru Crne Gore...

Upravni odbor broji pet članova, to su: dva predstavnika Lokalne zajednice, jedan predstavnok Ministarstva zdravlja, jedan predstavnik Ministarstva Pravde i jedan iz reda zaposlenih. Centar je tehnički i kadrovski u potpunosti osposobljen za djelovanje u problemskoj oblasti. Radom Centra rukovodi koordinator a Centar ima osam zaposlenih. Šest lica su u stalnom radnom odnosu a dva lica su angažovana ugovorom o radu  preko projekta javni rad – ZZZ CG . Centar ima prostorije za prijem i prihvat slučajeva, zatim prostorije za stručni rad za djecom i porodicom, salu za edukativne radionice i sastanke Multidisciplinarnih timova. Prostorije za prihvat i sklonište žtrava nasilja (dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, spavaću sobu za maloljetna lica, spavaću sobu za djecu sa majkama,toalet.) Memorandumom o saradnji sa Ministarstvom  rada i soc.staranja je  dogovoreno da stručne usluge pružaju profesionalci Centra za socijalni rad iz Bijelog Polja ( soc radnici, psiholozi i pedagozi).

Aktivnosti realizovane kroz projekte u protekle tri godine:

- „Dječja prava i uključenost RAE populaije u društvene tokove“, programi za marginalizovane grupe. Projektom je obuhvaćeno oko 10 radionica i 300 djece učenika seoskih i gradskih osnovnih škola iz Bijelog Polja.

- »Škola za roditelje« - (prva škola te vrste u C. Gori) je realizovan u dva modula, ukupno 26 radionica, edukovano 40 roditelja i anketirano preko 200 djece.

- »Potraži pomoć-riješi problem« - Putem radionica, tribina i kampanje protiv nasilja,  u saradnji sa školama i policijom na temu nasilja - edukovano 350 roditelja i 2000 djece iz seoskih i gradskih osnovnih škola, organizovanim radom »SOS« telefona za djecu  sjevera Crne Gore -besplatnu pravnu i psihološku pomoć je potražilo 50 osoba.

- »Osmisli život bez droge« (podržan od Vlade CG) - Na temu prevencije i  borbe protiv narkomanije, u saradnji sa policijom, školama, socijalnim službama i  NVO edukovano 930 maloljetnih lica. Održan je veliki broj kulturnih i sportskih manifestacija protiv droge, što je ujedno i podrška Nacionalnom programu za prevenciju narkomanije – Vlade Crne Gore.

- »Zdravim putevima života protiv droge«. U saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije, policijom, školama, socijalnim službama i  nvo, putem radionica, tribina  i prikazivanjem filma  »Osmisli život bez droge« - edukovano  1200 učenika, nastavnika i roditelja.

- »Stvaranje uslova za međusektorsku podršku djeci i porodici sa iskustvom nasilja« - edukovano 127 osoba- predstavnika lokalne uprave, ministarstva pravde, ministarstva rada i socijalnog staranja, ministarstva unutrašnjih poslova i nevladinih organizacija. Štampan i distribuiran Informator za  primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

- »Za djecu bez granica« (EK IPA fondovi) sa ciljem poboljšanog kvaliteta života djece, unaprijeđenje multikulturalnosti i osnaživanje identiteta ugroženih grupa djece u Bijelom Polju i Priboju - učestvovalo 110 djece i 50 odraslih osoba.

- “Moja porodica” (Vlada CG). Partnerski projekat sa NVO „Žene za bolje sjutra“. Na temu jačanja porodice  edukovano 100 studenata sa 5 fakulteta iz Bijelog Polja.

- Tokom realizacije projekata u cilju promocije Centra štampano je i distribuirano preko 13 hiljada info materijala (lifleti, flajeri, posteri, kalendari, brošure, majice...) djeci, građanima i saradnicima iz Crne Gore i okruženja.

Veliki doprinos i podršku za kvalitetno pružanje usluga dali su mnogi domaći i strani donatori: UNICEF,USAID, CHF, HELP INTERNATIONAL,  FORS Montenegro, Australijska ambasada, 1 UN, LUKOIL, Ministarstvo rada i socijalnog staranja  , Ministarstvo pravde Crne  Gore, Ministarstvo zdravlja , „Unireks“ - Podgorica, Uprava za zajedničke poslove Crne Gore, Centar za djecu Ljubović, , Osnovno državno tuzilaštvo Bijelo Polje, P.P. „Solaris“, P.P. „Wagen“,, P.P. „Voćar Kečo“, P.P. „Mesopromet“, P.P. „Put“, JKP „Lim“ , „Montenegro Put“, „Sava Montenegro“, „Rottary club“ ...

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću