Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Djeca bez roditeljskog staranja u fokusu

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Centar za prava djeteta Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:  Rajka Cica Perović

Adresa i kontakt telefoni:  Bul Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica, 020 245 789;  069 071 339

Žiro račun: CKB  510-14733-73

PIB:_ 02307871

Mjesto:  Podgorica

Vrijeme realizacije:___10 mjeseci___

Ukupno potraživani iznos od Komisije:___14.990 €_____

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta zaštite djeci, lišenoj roditeljskog staranja, u Crnoj Gori, kroz podršku prirodnim porodicama i razvoj neinstitucionalnih modela zaštite ( hraniteljstva), tj. dovođenje prakse do nivoa  standarda koje nudi UN Konvencije o pravima djeteta.

- ciljne grupe:

Direkta ciljna grupa

djeca

hranitelji

potencijalni hranitelji

Indirektna ciljna grupa

donosioci odluka na nacionalnom i loklanom nivou

mediji

šira javnost

- glavne aktivnosti:

- Komunikacija sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Glavnim gradom, Centrom  za socijalni rad

- Usaglašavanje i potpisivanje memoranduma o saradnji

- Formiranje i osnaživanje klubova  za hranitelje i djecu iz hraniteljskih porodica i djecu korisnike servisa Stanovanje uz podršku

- Organizovanje okruglog stola za promociju zaštite i podrške djeci bez roditeljskog staranja kroz promociju Hraniteljstva i servisa  Stanovanje uz podršku

- Izrada propagandnog materijala koji promoviše alternativni oblik zaštite djece bez roditeljskog staranja

- Izrada baze podataka o postojećim i potencijalnim hraniteljima

- Podrška realizaciji  inicijativa,  ideja i akcija djece i hranitelja

- Organizovanje susreta hranitelja, djece bez roditeljskog staranja sa  zvaničnicima od uticaja sa nacionalnog i lokalnog nivoa

- Medijska promocija projektnih aktivnosti

- mjesto realizacije:

Podgorica

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije:

15.000 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Djeca bez roditeljskog staranja su zbrinuta kroz institucionalni smještaj ( Dom »Mladost« - Bijela ) i kroz srodničko hraniteljstvo. U dječjem domu je smješteno oko 171 djete bez roditeljskog staranja, od kojih je oko 100 školskog uzrasta. Srodničko porodično  hraniteljstvo se spontano razvija na način što najbliži srodnici preuzimaju brigu o djeci. U tim slučajevima se unaprijed podrazumijeva podobnost za pružanje smještaja pa se prihvata i potvrđuje zatečeno stanje, ne organizuje obuka srodničkih porodica za hraniteljstvo, plan zaštite za dijete, ni sistematsko praćenje, ni podrška hranitelja i djece na smještaju.

U  Crnoj  Gori postoji 194 hraniteljske porodice u kojima je smješteno 264 djece; Od ukupnog broja u Podgorici ima 67 srodničkih/hraniteljskih porodica u kojima je smješteno 90 djece.

U Crnoj Gori  je hraniteljstvo, kao alternativni oblik zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja  nedovoljno promovisan. Šira javnost nema dovoljno informacija o prednostima  hraniteljstva i nedostacima institucionalnog smještaja djece bez roditeljskog staranja.

Ni stručna javnost ( službenici CRS ) ne vrše promociju porodičnog smještaja i ne određuju ovaj oblik zaštite, osim u slučajevima kad se radi o srodničkom porodičnom smještaju. Sporadično, u kriznim situacijama Centri im pružaju savjetodavnu pomoć, jednokratne novčane pomoći, upućuju na druge institucije.

S toga su hraniteljske porodice prepuštene same sebi. Radi se uglavnom o hraniteljima-srodnicima treće životne dobi, sa završenim radnim vijekom, koji su izveli svoju djecu “na put”, iscrpili se, gotovo svi i sami opterećeni porodičnom tragedijom koja je zadesila  djecu o kojoj sada brinu.

Njima je neophodna pomoć i podrška motivisanih stručnjaka, kroz edukaciju radi podizanja hraniteljskih kompetencija , bolje socijalizacije i integracije djece u širu sredinu, osposobljavanje djece za samostalan život, savjete, intervencije u kriznim situacijama, praćenje djece bez roditeljskog staranja i hraniteljskih porodica. Uz takvu podršku oni će moći da osnaže svoje hraniteljske sposobnosti, a djeca bi se svakako osjećala sigurnije i nesmetano se  razvijala  u porodičnom okruženju.

Sličan vid podrške bi se morao pružati i djeci po izlasku iz Doma » Mladost« u smislu njihovog osnaživanja za samostalan život i integraciju u drušvo. Ova djeca uglavnom nemaju nikakav kontakt sa svojim porodicama, nemaju (pozitivno) iskustvo porodičnog života i najčešće su u domu od rođenja do punoljetstva.

Glavni Grad  Podgorica  je obezbijedio jednu stambenu jedinicu ( za djevojčice) a u planu je i druga (za dječake)  na ime razvoja servisa  Stanovanje uz podršku , te je očekivano da se obezbijede sredstava i resursi koji bi osigurali razvoj ovakvog servisa.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti  ciljevi:

- Unapređenje  hraniteljske kompetentnosti i znanja o prirodnim porodicama i potencijalnim ili postojećim hraniteljskim porodicama u cilju poboljšanja kvaliteta života djece lišene roditeljskog staranja;

- Podizanje nivoa svijesti kod građana Crne Gore o postojećim potrebama djece bez roditeljskog staranja i o hraniteljstvu kao neinstitucionalnom modelu zaštite djeteta;

- Poboljšanje relevantnih vještina i znanja o zaštiti djeteta i o potrebi za hraniteljskom zaštitom kod profesionalaca zaposlenih u Centrima za socijalno staranje i domovima za djecu;

- Osnaživanje djece, korisnika servisa Stanovanje uz podršku,  za samostalan život kroz razvijanje socijalnih vještina i kompetencija aktivnog i odgovornog građanina/građanke kroz stručnu savjetodavnu podršku kluba za djecu bez roditeljskog staranja

Zaštita djece podsticanjem hraniteljstva i razvojem servisa Stanovanje uz podršku dobila bi  na kvalitetu, imala bi  kontinuitet i stabilnost u dugoročnom smislu.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa

Djeca, mladi, hranitelji, mediji, donosioci odluka na nacionalnom i loklanom nivou, šira javnost

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Aktivnosti:

- Komunikacija sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja,  Glavnim gradom, Centrom  za socijalni rad

- Usaglašavanje i potpisivanje memoranduma o saradnji

- Formiranje i osnaživanje klubova  za hranitelje i djecu iz hraniteljskih porodica i djecu korisnike servisa Stanovanje uz podršku

- Organizovanje okruglog stola za promociju zaštite i podrške djeci bez roditeljskog staranja kroz promociju Hraniteljstva i servisa za Stanovanje uz podršku

- Izrada propagandnog materijala koji promoviše alternativni oblik zaštite djece bez roditeljskog staranja

- Izrada baze podataka o postojećim i potencijalnim hraniteljima

- Podraška realizaciji inicijativa,  ideja i akcija djece i hranitelja

- Organizovanje susreta hranitelja, djece bez roditeljskog staranja sa  zvaničnicima od uticaja sa nacionalnog i lokalnog nivoa

- Medijska promocija projektnih aktivnosti

1.Formiranje i osnaživanja kluba hraniteljskih porodica u Podgorici

Formiranje i osnaživanje kluba za hranitelje i kluba za djecu iz hraniteljskih porodica i djece korisnika servisa Stanovanje uz podršku.

Rad klubova se zasniva na održavanju radionica sa pomenutim ciljnim grupama. Klubovi će obezbijediti razmjenu informacija o potrebama i problemima hranitelja i djece iz hraniteljskih porodica, djece korisnika servisa stanovanje uz podršku. Podrška klubovima hraniteljskih porodica će stvoriti osjećaj pripadnosti i samopodrške, obezbijediti savjete, intervencije u kritičnim situacijama koje prate djecu i hraniteljske porodice, obezbijediti edukaciju za hranitelje koja će povećati nivo njihove kompetentnosti za staranje o prihvaćenoj djeci.

Socijalni radnik  bi radio sa Klubom hranitelja, a voditeljski par Centra za prava djeteta obezbijedio bi rad sa djeceom iz hranteljskih porodica i djecom, korisnicima servisa stanovanje uz podršku kroz kreativne, psihosocijalne i interaktivne klubske radionice.

Klubovi na nivou grada Podgorice će imati za cilj uvezivanje postojećih i  potencijalnih  hranitelja, profesionalca i građana koji žele da doprinesu boljoj zaštiti djece, koja su  privremeno ili trajno lišeni roditeljskog staranja.

Klub hranitelja bi podrazumijevao kolektivne sastanke jedanput nedeljno u trajanju od po 90 minuta i individualna savjetovanja prema situaciji i potrebama hranitelja.

Klub djece iz hraniteljskih porodica i djece korisnika servisa Stanovanje uz podršku bi ponudio psiho-socijalnu podršku pomenutoj ciljnoj grupi od strane stručnog lica i edukativno- kreativne radionice koje bi realizovao voditeljski par Centra za prava djeteta Crne Gore. Kolektivni sastanci bi se održavali jedanput nedeljno u trajanju od po 90 minuta, individualna savjetovanja bi se organizovala zavisno od situacije i potrebe  djeteta.

Oba kluba bi realizovali svoje aktivnosti u prostorijama Centra za prava djeteta Crne Gore.

Ciljevi koje želimo da ostvarimo kroz rad klubova:

Za hranitelje:

- Uspostavljanje bližih veza među postojećim i potencijalnim  hraniteljima kroz zajedničke sastanke koji omogućuju da se hraniteljske porodice susrijeću, provode određeno vrijeme zajedno i zbliže se toliko da bi se mogli uzajamno pomagati,

- Razmjena iskustava

- Proširivanje znanja i vještina iz svih relevantnih oblasti vezanih za hraniteljstvo i dječja prava

- Obezbjeđenje individualne konsultantske podrške

Za djecu:

- Unapređenje važnih pro-socijalnih i socijalnih vještina

- Organizovano provođenje određenog vremena sa svojim drugarima i razgovor o hraniteljstvu i servisu Stanovanje uz podršku i njihovim svakodnevnim potrebama.

- Edukacija planirana programom

- Podržati razvoj ličnosti kod njih kao i povećati nivo tolerancije

- Razviti odgovornost za donešene odluke kao i za njihovu budućnost, s posebnim akcentom na  odgovorno i društveno ponašanje

- Razviti pozitivan stav pri rješavanju problema

- Razviti životne vještine

- Indikatori učinka

a) kvantitativni indikatori

- Broj  direktno uključenih hraniteljskih porodica

- Broj direktno uključenih hranitelja

- Broj uključene dece iz hraniteljskih porodica

- Broj uključene djece / korisnika servisa Stanovanje uz podršku

- Broj održanih radnih sastanaka

- Broj ostvarenih kontakata u lokalnoj zajednici i drugim relevantnim institucijama

- Broj pokrenutih akcija, inicijativa, realizovanih ideja

- Broj javnih nastupa, kontakt emisija, članaka

b) kvalitativni indikatori

- Stepen unapređenja roditeljske kompetentnosti i znanja o prirodnim porodicama i        potencijalnim ili postojećim hraniteljskim porodicama u cilju poboljšanja kvaliteta života  djece lišene roditeljskog staranja;

- Stepen usvojenih relevantnih vještina i znanja kod korisnika servisa Stanovanje uz podršku,  za samostalan život i  stepen razvijenih  socijalnih vještina i kompetencija za ulogu aktivnog i odgovornog građanina/građanke

- Stepen svijesti kod građana Crne Gore o postojećim potrebama djece bez roditeljskog staranja kroz promociju hraniteljstva kao alternativnog modela zaštite djeteta i servisa Stanovanje uz podršku.

- Nivo kvaliteta zaštite ponudjene djeci, lišenoj roditeljskog staranja, kroz modele zaštite kao što je hraniteljstvo i stanovanje uz podršku u Crnoj Gori,

Tematske cjeline za rad sa hraniteljima iz hraniteljskih klubova

Šta za dijete znače roditelji

Zašto roditelji ne vrše roditeljsko pravo ili napuštaju djecu

- Smrt roditelja

- Teška bolest roditelja

- Roditelji koji su odsutni

- Neadekvatno vršenje roditeljskog prava

- Napuštanje djeteta

Odvajanje i gubitak

Reakcija djeteta kad ostane bez roditeljskog staranja

Zašto je djetetu važan kontakt sa roditeljima od kojih je odvojeno

Zašto je važno očuvati djetetovu pozitivnu sliku o roditelju od kojeg je odvojeno

Šta sve podrazumijeva porodični smještaj – hraniteljstvo

- Šta je porodični smještaj – hraniteljstvo

- Zašto je porodični smještaj – hraniteljstvo za mnogu djecu zaštita izbora

- Šta dobija dijete na porodičnom smještaju

- Šta dobija hraniteljska porodica

- Rizici porodičnog smještaja – hraniteljstva

- Ko može biti hranitelj

- Dužnosti koje se očekuju od hranitelja

Kako se postaje hranitelj

Uslovi pod kojima prestaje hraniteljstvo

- Kako ublažiti negativne posljedice prekida hraniteljstva

Šta je vikend hraniteljstvo ili kako steći porodičnog prijatelja

Razgovor o normalnom razvoju djece

- Karakteristike djeteta

- Vaspitni zadaci ili šta se od hranitelja očekuje

Razgovor o teškoćama u razvoju djeteta

Razgovor o vaspitanju

- Da budu pozitivan uzor djeci

- Da budu učitelji

- Da budu djeci prijatelji

- Da misle i na sebe

Kako se usmjerava dječje ponašanje

- Treba ih pohvaljivati

- Poklanjati im pažnju

- Zaposliti djetetove besposlene ruke

- Učiniti kuću sigurnim i prijatnim mjestom

- Ne zaboraviti na smijeh

Kako se djeca uče disciplini

Razgovor o zlostavljanju (gdje prestaje vaspitanje, a počinje zlostavljanje)

Razgovor o pripremi djeteta za polazak u vrtić

Razgovor o pripremi djeteta za polazak u školu

Neki (ne) očekivani problemi

Šta treba znati o poremećajima u ponašanju kod djece i mladih

Šta treba znati o SIDI (AIDS)

Šta treba znati o narkomaniji

Kada se treba obratiti stručnjaku

Radionice za klub djece iz hraniteljskih porodica i korisnika servisa stanovanja uz podršku

Edukativne radionice

1. Dogovorna radionica

2. Upoznavanje i pravila rada u radionici

3. Priroda rada u grupi i timski rad

4. Konflikti i njihovo rješavanje

5. Nenasilna komunikacija i aktivno slušanje

6. Razlike, stereotipi, tolerancija

7. Potrebe i želje

8. Pojam i pisanje ugovora

9. UN Konvencija o pravima djeteta (istorijat, osnovne informacije, njen status u svijetu i kod nas)

10. Vrste prava – kartice prava

11. Podjela prava i 4 osnovna principa

12. Sukobi prava

13. Prava i odgovornosti

14. Najbolji interesi djeteta

15. Nediskriminacija

16. Participacija i stepeni participacije

17. „Moja porodica“

18. „Moja škola i ja“

19. „Ja u svojoj zajednici“

20. Zaštita djece od zloupotrebe, zanemarivanja i zlostavljanja

21. Prevencija trgovine ljudima (sa naglaskom na prevenciju trgovine djecom)

22. Javno zagovaranje

Kreativne radionice

- Povjerenje

- Pažnja i koncentracija

- Mašta i uobrazilja

- Podsticanje mašte

- Improvizacija

- Mimika i gestikulacija

- Govor tijela

- Kreativne igre

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec aktivnosti | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikacija sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Glavnim gradom, Centrom za socijalni rad | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usaglašavanje i potpisivanje memoranduma o saradnji | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formiranje i osnaživanje klubova za hranitelje i djecu iz hraniteljskih porodica i djecu korisnike servisa Stanovanje uz podršku | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada propagandnog materijala koji promoviše alternativni oblik zaštite djece bez roditeljskog staranja |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Organizovanje okruglog stola za promociju zaštite i podrške djeci bez roditeljskog staranja kroz promociju Hraniteljstva i servisa Stanovanje uz podršku |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Izrada baze podataka o postojećim i potencijalnim hraniteljima |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Podraška realizaciji inicijativa, ideja i akcija djece i hranitelja |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organizovanje susreta hranitelja, djece bez roditeljskog staranja sa zvaničnicima od uticaja sa nacionalnog i lokalnog nivoa |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |
| Medijska promocija projektnih aktivnosti | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Dokumentovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Narativno i finansijsko izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Evaluaciju i monitoring projekta će raditi koordinator projekta zajedno sa timom saradnika Centra za prava djeteta Crne Gore. Kao metode uspješnosti koristiće se usmena i pismena evaluacija od direktnih učesnika u projektu, izvještaji saradnika koji neposredno rade sa hraniteljima i djecom.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Nadamo se  da će na osnovu ostvarenih rezultata ovog projekta, svi relevantni subjekti prepoznati potrebu podrške alternativnim oblicima zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja i potrebi razvijanja profesionalnog hraniteljstva kao novog oblika socijalne i dječije zaštite   kao bi se odgovorilo standardima koje propisuje UN Konvencija o Pravima djeteta.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Formiranje i rad kluba hranitelja i kluba djece iz hraniteljskih porodica i djece bez roditeljskog staranja |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klub hranitelja (voditelj kluba) | 1 | 200 | 10 | 2000 | 0 | 2000 € |
| 2. | Klub djece iz hraniteljskih porodica i djece iz programa Stanovanje uz podršku (voditeljski par) | 2 | 150 | 10 | 1500 | 0 | 1500 € |
| 3. | Materijal za radionice za rad oba kluba | 2 | 25 | 10 | 500 | 0 | 500 € |
| 4. | Podraška realizaciji inicijativa, ideja i akcija djece i hranitelja | 3 | 500 | 1 | 1500 | 0 | 1500 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 5400 € |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada i distribucija propagandnog materijala |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Štampa i dizajn propagandnog materijala ( brošure, posteri, ..) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1000 € |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 1000 € |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okrugli sto za promociju za promociju zaštite i podrške djeci bez roditeljskog staranja |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organozovanje okruglog stola (materijal i osveženje za učesnike) | 1 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 € |
| 7. | Putni troškovi za učesnike | 1 | 13 | 30 | 390 | 0 | 390 € |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 890 € |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada baze podataka o postojećim i potencijalnim hraniteljima |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prikupljanje podataka | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 € |
| 9. | Kreiranje baze | 1 | 350 | 1 | 350 | 0 | 350 € |
| 10. | Sortiranje podataka i unošenje podataka u bazu | 1 | 400 | 1 | 400 | 0 | 400 € |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 950 € |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Medijska promocija projektnih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Press konferencija o rezultatima projekta | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 € |
|  | Podzbir V: |  |  |  |  |  | 200 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta (bruto iznos) | 1 | 250 | 10 | 2500 | 0 | 2500 € |
| 13. | Asistent projekta (bruto iznos) | 1 | 220 | 10 | 2200 | 0 | 2200 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 4700 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Učešće u troškovima rente | 1 | 50 | 10 | 500 | 0 | 500 € |
| 15. | Režijski troškovi(telefon,struja,voda, poštarina) | 1 | 50 | 10 | 500 | 0 | 500 € |
| 16. | Knjigovodstvena agencija | 1 | 50 | 10 | 500 | 0 | 500 € |
| 17. | Kancelarijski materijal | 1 | 20 | 10 | 20 | 0 | 200 € |
| 18. | Bankarska provizija | 1 | 5 | 10 | 50 | 0 | 50 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1750 € |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 14.990 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, registrovana marta mjeseca 2000-te godine u Podgorici.

Misija Centra za prava djeteta Crne Gore je unapređenje kvaliteta života djece i mladih na teritoriji Crne Gore, kroz promociju i programe zaštite dječjih prava. Svoje aktivnosti Centar za prava djeteta Crne Gore sprovodi poštujući četiri osnovna principa: Pravo na život, opstanak i razvoj;  Nediskriminacija; Participacija i Najbolji interesi djeteta. Namjera nam je da, slijedeći vrijednosti organizacije: otvorenost, toleranciju, odgovornost, poštujući principe i politiku drugih organizacija, radimo na programima koji su u najboljem interesu djeteta. Težnja Centra za prava djeteta Crne Gore je da doprinese da se prava djeteta u našoj zemlji što doslednije poštuju, da budu osnov za rad profesionalaca, misao vodilja za roditelje i staratelje i sadržaj svijesti svakog djeteta. Tako ćemo brže i sa većim izgledima na uspjeh postati društvo u kome je individualni doprinos popjedinca vrijedan pažnje.

Konvencija o pravima djeteta, kao međunarodni dokument, za nas ima poseban značaj, ali nam sama po sebi nije cilj, već i sredstvo kojim ćemo pokušati da ostvarimo ono što smo zacrtali kroz misiju organizacije. Centar za prava djeteta Crne Gore nastoji da okupi i uspostavi kontakte sa što više institucija i nevladinih organizacija koje se bave djecom, s ciljem da prepozna probleme koji nijesu institucionalno tretirani, radi adekvatne pomoći djeci i mladima, kako kroz promociju, tako i kroz konkretne programe zaštite dječjih prava.

Centar za prava djeteta Crne Gore je evidentna potreba lokalne sredine i države Crne Gore za stabilnom i prepoznatljivom nevladinom organizacijom iz oblasti dječjih prava, što potvrđuje i veliki broj realizovanih projekata.

Uspješnim realizovanjem  niza  projekata sa različitim partnerima, uz finansijsku podršku kako međunarodnih donatora tako i državnih institucija Centar je pokazao da ima kapacitete upravljanja budžetom, plansko i namjensko upravljanje,  u skladu sa planiranim aktivnostima i odobrenim sredstvima. To potvrđuju završni računi i izvještaji Auditorskih agencija.

Centar za prava djeteta je realizacijom velikog broja projekata, dobrom saradnjom sa institucijama sistema, lokalnom zajednicom, lokalnim i međunarodnim organizacijama i posebno kroz direktan rad sa djecom  obezbijedila prepoznatljivost kao stabilna i respektabilna organizacija kako na lokalnom , tako i na republičkom nivou.

Uključivanje djece u programske aktivnosti Centra  prestavlja afirmaciju njihovih prava  na okupljanje i udruživanje , na informaciju, na učešće i mišljenje.

Sastav Upravnog odbora: Rajka Perović, Jelena Gluščević, Marina Lutovac, Ana Bukilić, Gordan Ivanović, Dijana Popović Gavranović, Vidoje Šćepanović

Navedeni projekti ukazuju na sposobnost naše organizacije za dobro i odgovorno iniciranje, organizovanje, implementaciju projekta i upravljanje budžetom.

Realizovani projekti :

- Edukacija djece u osnovnim školama o sadržaju Konvencije kao obavezujuceg  međunarodnog dokumenta kroz projekte :

- Klubske aktivnosti  kao psiho- socijalna podrška djeci raseljenoj i izbjegloj (2000-22002)

- Kamp na Ivanovim koritima „ Prava djeteta“  (2001. g.)

- Kamp na Ivanovim koritima „ Prevencija trgovine djecom i ljudima ( 2003. g.)

- „ S paravom o pravima djeteta „ (2001/02.g)

- Savjetovaliste za djecu i mlade (2001/02.g).

- „ Uživaj svoja prava poštujući prava drugih „ (2002/03.g)

- „ Djeca o dječijim pravima „ (2003/04.g.)

- Projekat za predškolce s akcentom na zlostavljanje i zanemarivanje sa radnim nazivom „ Vidimo li nasilje oko nas“ (2003/04.g)

- Promocija Konvencije o  pravima djeteta  za  roditelje djece sa smetnjama u razvoju (2001. -2002.g.)

- Edukacija i upoznavanje sa Konvencijom debatnih klubova i omladinskih parlamenata  (2003/04.g)

- Formiranje dječijih parlamenata u 19 osnovnih škola u Crnoj Gori (2004 – 2008. g.)

- Partner na projektu izrade nacionalne strategije djecije i socijalne zaštite (2007/08.g.)

- Učesće u izradi strateskog i akcionog plana socijalne politike za djecu i mlade u opstini Podgorica za period 2008-2012. g. (2007/08.g)

- Promocija hraniteljstva kao alternativnog oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja  (2008.g.)

- Kontinuirani Monitoring stanja prava djece u Crnoj Gori, Centar je radio na duži period sa ciljem da se ostvari uvid u stvarnu , a ne proklamovanu ( pa makar i zakonom ) zaštitu prava djeteta. U toj aktivnosti pravne norme  bile su nam  samo jedan od indikatora da li se standardi poštuju ili ne . Onaj drugi, ne manje značajan segment , jesu analitička zapažanja i valjana statistika zasnovana na činjenicama. Trudili smo se da stepen ostvarenih prava identifikujemo na vidljiv i transparentan način, pri čemu nam je bio cilj da se učvrsti načelo participacije djeteta , da dijete  može, da izrazi racionalan i prepoznatljiv stav o svojim potrebama i svojem najboljem interesu.(2003. – 2008. g)

- Dječija konferencija „Dječija participacija, karika koja nedostaje“– Budva (2006. g.)

- Dječija konferencija „ Ja i moja porodica, škola i lokalna zajednica“- Bar (2008. g.)

- Učešće u izradi Inicijalnog  državnog izvještaja o stanju prava djece u Crnoj Gori

- Učešće u izradi standarda u socijalnoj zaštiti

- Učešće u izradi etičkog kodeksa za profesionalce u socijalnoj zaštiti

- Izrada Alternativnog izvještaja o stanju  prava djece u Crnoj Gori

- Učešće u reformi maloljetničkog pravosuđa „Dječje mišljenje u fokusu“

- U susret novim socijalnim uslugama djeca kao kreatori i korisnici usluga

- Dječije zasijedanje – Skupština Crne Gore ( 2009. g.)

- Odbrana Alternativnog izvještaja – UN Komitet za prava djeteta u Ženevi

- Parlament kao model dječije participacije

- Aktivizam djece u lokalnoj zajednici

- Dječija prava i njihova perspektiva

Donatori:

Save the Children Norway

Save the Children UK

Save the Children US

Save the Children Swedeen

Save the Children Italy

UNICEF

Open Sociaty Institute

HELP

US Embassy

EAR

Skupština Crne  Gore

Kampanje :

„Ne izostavimo ni jedno dijete“ (2004.g.)

„Nama je vazno „  (2005-2008.g ).

„Sad razumijem svoja prava“  (2006-2008.g.)

„Stop tjelesnom kažnjavanju djece“ (2008.g.)

„Ne okreći  glavu“  (2007.-2010.g.)

„Govorimo o mogućnostima“ (2010-2011)

Centar za prava djeteta crne Gore  od 2001- 2011 . godine svojim aktinim članstvom doprinio je radu sljedećiih mreža:

RNC mreža

SEECRAN mreža

MANS  mreža

Y- peer mreža

CRNVO grupa

Saradnjom do cilja

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću