Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Prva pomoć za sve

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Crveni krst Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Igor Jokanović

Adresa i kontakt telefoni: Jovana Tomaševića 6, 020 241 – 819

Žiro račun: 520-426105-26 Hipotekarna banka AD Podgorica

PIB: 02011123

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 6 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 22 300.00 €

# I – Sažetak plana i programa

Crveni krst Crne Gore je prepoznao prvu pomoć kao jednu od najvažnijih programskih aktivnosti kojima će se baviti u budućem periodu i to je jedna od 4 prioritetna progama kojoj će se posvetiti dodatna pažnja kako bi se program unaprijedio.

Cilj ovog projektnog prijedloga jeste povećan broj stanovništva obučenog u pružanju prve pomoći. Edukovani volonteri Crvenog krsta sprovodili bi obuku u pružanju prve pomoći za djecu u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima. Ciljne grupe koje bi bile uključene su djeca, studenti i vozači motornih vozila. Aktivnosti koje bi se realizovale su predavanja u školama i fakultetima, štampanje i distribucija promotivnih materijala koji ukazuju na važnost poznavanja prve pomoći i održavanje redovnih sastanaka sa svim relevantnim subjektima koji se bave ovom problematikom. Projekat bi trajao 6 mjeseci, i sprovodio bi se u 10 gradova u Crnoj Gori, vodeći računa da budu zastupljene, južna, centralna i sjeverna regija Crne Gore.

Ukupan budžet ovog projektnog prijedloga je 29400.00 € , a sredstva koja se potražuju od Komisije su 22300.00 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Reformom u obrazovanju, u devetogodišnjim osnovnim školama ukinut je kao izborni predmet prva pomoć, koja je interesovala i zaokupljala pažnju velikom broju djece. Ovim činom našeg Ministarstva prosvjete ukinut je trenutno jedini vid edukacije kada je u pitanju program prve pomoći koji se organizovao u osnovnim školama u saradnji sa opštinskim organizacijama Crvenog Krsta. Ovo može da prouzrokuje mnogo ozbiljnije posledice kao što je povećan broj invaliditeta pa čak i smrtnosti usled neadekvatne i nepravovremene pružene prve pomoći. Ne smije se zaboraviti ni jedan vrlo važan pedagoški faktor, a to je vaspitanje naše djece i omladine.

Važno je istaći da je Crveni krst jedina organizacija koja u Crnoj Gori sprovodi program edukacije u pružanju prve pomoći, imamo dugogodišnje iskustvo i zapažene rezultate koji govore o našem radu. U želji da ukažemo na ovaj problem, angažovali smo  brojne svoje volontere i aktiviste koji kroz edukativne aktivnosti rade na podizanju nivoa svijesti i osposobljenosti stanovništva za pružanje prve pomoći. Organizovali smo nekoliko treninga za osnovni kurs prve pomoći, treninge za instruktore, realistički prikaz povreda i oboljenja kao i master treninge. Pored domaćih bili smo učesnici i na međunarodnim treninzima a sve u cilju da primijenimo sve nove tehnike koje se preporučuju u Evropi i koji su dio standarda koje propisuje Evropski referentni centar u Parizu. Radimo i na animiranju osnovnih i srednjih škola, fakulteta, radnih organizacija, lokalne samouprave i ostalih relevantnih institucija. Takođe na osnovu relevantnih podataka sa kojima raspolažemo, primjetan je povećan broj povreda koje se svakodnevno dešavaju u kući, školi, saobraćaju, na treningu i tako dalje. Problem leži u tome što se pomenute povrede ili ne saniraju uopšte ili se saniraju na neadekvantan način. Djelovanje na ovakav način može nauditi povrijeđenoj osobi,a i otežati posao stručnim ljudima kada oni preuzmu stvar u svoje ruke.

Pokušavamo da kroz organizovanje opštinskih takmičenja i državnog takmičenja u pružanju prve pomoći animiramo što više osoba da prepoznaju značaj prve pomoći i završe osnovni kurs. Imamo tradiciju uspješnih rezultata, ove godine je održano 39. Državno takmičenje ekipa Crvenog krsta Crne Gore u pružanju prve pomoći, i na zaj način svake godine edukujemo preko 1000 djece u ovoj programskoj aktivnosti.

U Crnoj Gori broj stanovništva koji poznaje osnovne principe prve pomoći je na zabrinjavajuće niskom nivou. Isto tako alarmantna je činjenica da je broj školske djece zainteresovane za kurs prve pomoći u konstantnom padu zadnjih par godina. Dakle možemo reći da je problem nedovoljne edukovanosti kada je u pitanju prva pomoć jasno prepoznat i izražen. Prema procjenama studija sprovedenim u SAD i Velikoj Britaniji smatra se da 30% smrtnih slučajeva nastaju kao posljedice politraume a mogu se spriječiti adekvatnim ukazivanjem prve pomoći na mjestu povređivanja i u toku transporta. Takođe svjedoci smo da i kod brojnih saobraćajnih nesreća, vozači ne znaju da postupe u pravilu sa principima prve pomoći, kako osigurati mjesto nesreće, koga kontaktirati, kao ukazati osnovnu prvu pomoć...Principi prve pomoći u posljednje vrijeme su krajnje pojednostavljeni tako da svako ko prođe osnovni kurs u pružanju prve pomoći, može za vrlo kratko vrijeme biti edukovan da kvalitetno ukaže prvu pomoć.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj: Povećan broj djece i mladih obučenih u pružanju prve pomoći

Posebni ciljevi:

- Edukacija stanovništva u pružanju prve pomoći;

- Povećan stepen informisanosti stanovništva o značaju prve pomoći;

- Motivisanje relevantnih subjekata u lokalnoj zajednici na pružanju pomoći i ukazivanju značaja ovom programu;

- Povećan broj volontera Crvenog krsta

Edukacijom djece u osnovnim školama doprinijeće se tome da se ukaže koliko je bitno poznavanje prve pomoći, da se za kratko vrijeme može naučiti i da svako od njih bude kvalifikovan da može ukazati pomoć ukoliko je nekome potrebna. Bitnu stavku predstavlja i činjenica da je ogroman broj djece upravo kroz ovu aktivnost stasao u volontere crvenog krsta, što predstavlja jedan od ciljeva ovog projektnog prijedloga. Povećanom edukacijom djece, studenata,zaposlenih u radnim organizacijama kao i ostalog stanovništva, smanjiće se stepen oštećenja kod nestručno pružene pomoći, povećaće se sigurnost na radnim mjestima, školama i fakultetima, jer će se imati dovoljan broj edukovanih koji umiju kvalitetno i pravovremeno da pruže prvu pomoć.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe kojima je ovaj projekat namijenjen su:

- Djeca u osnovnim i srednjim školama

- Studenti

- Zaposleni u radnim organizacijama

- Lokalno stanovništvo

Direktne ciljne grupe su djeca u osnovnim i srednjim školama, kao i studenti. Očekivani broj edukovanih je oko 5000.

Indirektne ciljne grupe: Zaposleni u radnim organizacijama i lokalno stanovništvo.

Svake godine imamo sve više radnih organizacija koji su prepoznali Crveni krst Crne Gore kao jednog od nosioca ove programske aktivnosti, tako da se nadamo da ćemo još većim angažovanjem, boljom promocijom ove programske aktivnosti doprinijeti i još većem broju edukovanih stanovnika.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Crveni krst Crne Gore je do sada uz pomoć donatora uspio da nabavi odgovarajuću opremu za sprovođenje prve pomoći. Takođe održali smo niz treninga za instruktore prve pomoći koji će realizovati ovo programsku djelatnost. Trenutno u Crvenom krstu Crne Gore imamo 3 master trenera sa međunarodnim sertifikatom, 15 master trenera na nacionalnom nivou i 78 instruktora prve pomoći koji će vršiti planirane edukacije. Zbog visokih finansijskih troškova koji su potrebni za edukaciju iz prve pomoći, odlučili smo se da napravimo selekciju gradova gdje planiramo vršiti edukacije. Tako smo se odlučili da sve regije budu zastupljenje, južna, centralna i sjeverna. Projekat je planiran da se implementira u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Mojkovcu, Baru, Budvi i Herceg Novom. U tim gradovima imamo jake organizacije Crvenog krsta koji raspolažu sa dovoljnim brojem instruktora, imaju saradnju sa osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima.

Projekat bi se realizovao u tri faze.

1.1.Prva faza - obuhvatala bi sastanke sa direktorima škola gdje se planira realizacija projekta. Predstavili bi program i način rada.

1.2.Izrada promotivnog materijala

U prvoj fazi izradili bi i promotivni materijal (postere i brošure), na kojima bi se obavijestili svi zainteresovani o kursevima prve pomoći. Brošure bi sadržale osnovne informacije o prvoj pomoći koje bi trebalo da zna svaki učesnik. Brošure bi sadržale preporuke o prevenciji da ne dođe do nesreće u školi, saobraćaju, poslu, domu, kao i ključne informacije o tome kako postupiti u trenutku kada dođe do nesreće. Na osnovu brošure, znali bi šta treba raditi u slučaju nezgode, ne paničiti, koga zvati, broj policije, hitne pomoći i vatrogasne službe. Kako obezbijediti mjesto nesreće i na koji način pružiti pomoć unesrećenima dok ne stignu nadležne službe. Pored brošura, planiramo i izradu postera koji bi sadržali informacije o značaju prve pomoći i informacije o tome gdje je moguće završiti kurs prve pomoći. Posteri bi bili izlijepljeni u svim osnovnim i srednjim školama kako bi animirali đake da se uključe u program. Potrudili bi se da i u što većem broju radnih organizacija i ostalih institucija naši posteri budu zastupljeni kako bi ukazali građanima na značaj prve pomoći.

2.1. Druga faza – implementacija programa, predstavljala bi sprovođenje obuke za zainteresovanu djecu u osnovnim i srednjim školama kao i studentima na fakultetima. Osnovni program prve pomoći sastoji se od 16 školskih časova i sadrži teorijski dio (power point prezentacije, rad u grupama) i praktičan rad. U praktičnu obuku spada i rad na najsavremenijim lutkama za reanimaciju. Predavači bi bili naši instruktori prve pomoći sa sertifikatom, koji bi radili sa zainteresovanim. Prva ciljna grupa su nam djeca u osnovnim i srednjim školama, gdje bi naši edukovani volonteri vršili obuku u pružanju prve pomoći i na kraju kursa podijeli brošure koje bi sadržale osnovne informacije o pružanju prve pomoći, najčešće greške koje se javljaju kod pružanja prve pomoći i simptome prepoznavanja pojedinih stanja. Djeca poslije obuke imaju mogućnost da učestvuju na opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći, koje organizuje svake godine opštinska organizacija Crvenog krsta a najbolja ekipa sa tog takmičenja učestvuje i na državnom takmičenju u pružanju prve pomoći. U okviru praktičnog dijela uključeni su i markiranti (osobe koje simuliraju povrede) i šminkeri (instruktori za realistički prikaz povreda i oboljenja, koji realno šminkaju potencijalne povrede na markirantima).

3.Treća faza predstavljala bi testove i evaluaciju.

3.1.Testovi - Na kraju svakog kursa, svi polaznici imali bi polaganje koje bi se sastojalo od testa koje uključuje osnovna pitanja o pružanju prve pomoći. Drugi dio ispita sastojao bi se iz praktičnog rada, polaganju reanimacije na lutkama za reanimaciju. Na osnovu postignutih rezultata na testu svi koji uspješno polože dobiće potvrdu o uspješno položenom osnovnom kursu prve pomoći. Za one koji prvi put ne polože, organizuje se dodatna obuka i priključuju se drugoj grupi polaznika, jer je jedan od ciljeva ove programske djelatnosti pored kvantiteta i kvalitet.

3.2.Evaluacija - Na kraju programa, prezentovali bi se postignuti rezultati, koliko je bilo učesnika kursa, koliko je instruktora, markiranata i šminkera učestvovalo u obuci, kakva je bila medijska propraćenost, ko je sve bio uključen u realizaciju aktivnost, koji su bili nedostaci tokom obuke, a koje su bile prednosti i na osnovu toga kreirati nove programe koji će izazvati zainteresovanost kod svih subjekata.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sastanak sa relevantnim subjektima | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Izrada promotivnog materijala | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Implementacija programa |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Testovi |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Evaluacija |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

- Povećan broj edukovanog stanovništva u pružanju prve pomoći;

- Povećan broj edukovane djece i omladine u pružanju prve pomoći

- Smanjenje broja nezgoda;

- Povećana bezbjednost u saobraćaju;

- Smanjen broj smrtnosti i invaliditeta u slučaju nesreća;

- Unaprijeđena saradnja sa partnerima na programu;

Na kraju kurseva planirano je da imamo preko5000 edukovane djece i omladine koji znaju da pruže osnovnu prvu pomoć. Takođe kroz dijeljene promotivnih materijala imaćemo i određeni broj edukovanih u radnim organizacijama. Jedan od očekivanih rezultata je i poboljšanje saradnje sa svim relevantnim subjektima. Plan je da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete kroz predmet »Zdravi stilovi života« što veću pažnju dobije i ova programska aktivnost. Takođe planira se i unapređenje saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da se ukaže vozačima na potencijalne opasnosti na putevima, da se ukaže na poštovanje saobraćajnih propisa a sve kroz kreiranje promotivnog i edukativnog materijala.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Crveni krst je jedina organizacija koja se bavi edukacijom u pružanju prve pomoći i jedina organizacija koja je nadležna za izdavanje licenci spasiocima na vodi, koji u okviru svoje obuke imaju i obaveznu obuku u pružanju prve pomoći. Svake godine, Crveni krst edukuje veliki broj osoba a ove godine, samo na takmičenjima u pružanju prve pomoći, učestvovalo je preko 1000 takmičara, koji su savladali osnovni kurs u pružanju prve pomoći. Ekipe Crvenog krsta Crne Gore ostvarivale su zapažene rezultate i na raznim inostranim takmičenjima, od kojih izdvajamo prvo mjesto na Balkanskom takmičenju u 2009. godine zatim osvajanje trećeg mjesta na Balkanskim takmičenjima u pružanju prve pomoći koji se održavalo u Bugarskoj i Makedoniji. Naše ekipe prve pomoći  su i od strane drugih institucija prepoznate kao ozbiljan partner, tako da smo u saradnji sa Hitnom medicinskom službom radili na sanitetskom obezbjeđenju koncerta Madone koji je održan na Jazu kao i sanitetsko obezbjeđenje Svjetske lige u vaterpolu. Pored ovoga naše ekipe su radile i sanitetsko obezbjeđenje Internacionalnog podgoričkog maratona kao i mnoge druge manifestacije. U okviru nacionalnog tima za djelovanje u nesrećama, važan aspekt je i tim za pružanje prve medicinske pomoći a svaki član tima, ima položeni kurs prve pomoći.  Crveni krst Crne Gore je do sada sprovodio obuku i za velike radne organizacije, kao što su lanac hotela „Aman resorts“, za zaposlene u delegaciji Evropske komisije u Crnoj Gori, raznim nevladinim organizacijama , planinarskim i rafting klubovima...

Do kraja godine Crveni krst Crne Gore će imati izrađen nacionalni priručnik prve pomoći, po kojem će moći da se pripremaju za ovu oblast svi zainteresovani. Realizacija izrade priručnika odvijala se u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom i po preporukama i smjernicama Evropskog Referentnog centra za prvu pomoć koji se nalazi u Parizu.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

U opštinskim organizacijama Crvenog krsta na terenu, monitoring će vršiti profesionalac svakodnevno, a stručni tim sekretarijata Crvenog krsta Crne Gore periodično.

Kreirani će biti i posebni  formulari za izvještavanje, preko kojih će se pratiti način realizacije projekta, pružanje usluga, zadovoljstvo korisnika, na osnovu čega će eventualno proizaći i potrebe za određenim modifikacijama programa.

Kroz već pomenute testove i evaluacione formulare imaćemo svakodnevan uvid u to kako se projekat realizuje, da li ima određenih problema i kavi su postignuti rezultati.

Stalni kontakti i sugestije samih korisnika su dobra preporuka za projekat.

2.9. Održivost

Gore navedeni podaci, koji se tiču generalne situacije u Crnoj Gori govore o bitnosti ovog programa. S obzirom na veliki broj nezgoda, potrebno je uključivanje svih zainteresovanih strana.

Crveni krst je prepoznat kao organizacija koja će raditi na razvijanju šireg spektra usluga u cilju povećanja bezbjednosti i edukovanosti stanovništva u pružanju prve pomoći. Posebnu pažnju Crveni krst Crne Gore obratiće na stimulisanju učešća privatnog sektora u razvoju ovog programa i uključivanje svih relevantnih institucija koje mogu svojim angažovanjem da doprinesu kvalitetnijoj implementaciji ovog programa.

Ovaj program bi bio održiv i u okvirima Crvenog krsta Crne Gore, prije svega, zbog činjenice da je baziran na volonterskom radu. Kao što je navedeno, Crveni krst planira da radi na osnaživanju svojih opštinskih organizacija u smislu njihove bolje osposobljenosti u dizajniranju projekata, većoj transparentnosti u radu i zastupanju i još većim angažovanjem.

- Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priprema za realizaciju projekta |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 4000.00 € |
| 1. | Izrada promotivnih brošura | komad | 0.30 € | 10000 | 3.000 € |  | 3000.00 € |
| 2. | Izrada promotivnih postera | komad | 2.00 € | 500 | 1.000 € |  | 1000.00 € |
|  | Nabavka sanitetskog materijala |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II |  |  |  |  | 4100.00 € | 5800.00 € |
| 3. | Zavoji | komad | 0.50 € | 5000 | 2500.00 € | 1000.00 € | 1500.00 € |
|  | Kompresivne gaze | komad | 0.10 € | 5000 | 5000.00 € | 2000.00 € | 3000.00 € |
|  | Trougle marame | komad | 0.50 € | 1000 | 500.00 € | 500.00 € |  |
|  | Folija za opekotine | komad | 1.00 € | 300 | 300.00 € |  | 300.00 € |
|  | Lutke za reanimaciju | komad | 60.00 € | 200 | 1200.00 € | 600.00 € | 600.00 € |
|  | Materijal za realistički prikaz | komad | 40.00 € | 10 | 400.00 € |  | 400.00 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir III |  |  |  |  | 2500.00 € | 12.500 € |
| 4. | Nadoknada za koordinatora | osoba | 500.00 € | 5 | 2500.00 € | 2500.00€ |  |
| 5. | Nadoknada za instruktore | osoba/ mjesec | 250.00 € | 10/50 | 12.500 € |  | 12.500 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir IV |  |  |  |  | 500.00 € |  |
| 6. | Troškovi telefona,internet, | ukupno | 100.00 € | 5 | 500.00 € | 500.00 € |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 29400.00€ | 7100.00€ | 22300.00 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Dostavljamo u prilogu.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću