Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

Zlostavljanje i zanemarivanje starih osoba - rušenje tabua.

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Gerontološko društvo Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:

Dijana Vujović, izvršni direktor

Adresa i kontakt telefoni:

Vijenac kosovskih junaka br. 6, Podgorica

Tel: 020/218-901; 069-669-552

E-mail:gdcg@t-com.me

Žiro račun: Hipotekarna banka : 520-961100-03

PIB: 02042347

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 8.990,00E

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

Cilj programa je rušenje tabua o zlostavljanju i zanemarivanju  starih osoba putem  sprovodjenja istraživanja i podizanja svijesti stučne i šire javnosti i samih starih o ovom problemu. Podaci dobijeni istraživanjem omogućili bi nam da  sagledamo postojeću situacija u području zlostavljanja i zanemarivanja osoba treće životne dobi u Crnoj Gori: da li nasilje postoji, u kojoj mjeri je rasprostranjeno, u kojim oblicima se javlja- obzirom na mjesto gde se odvija (kući, zajednici, ustanovi), koji su oblici zastupljeni - obzirom na način nasilnog ponašanja (ekonomsko, seksualno, fizičko), ko su zlostavljači, ali i u  kojoj mjeri je ovaj problem  prepoznat kod starih lica i stručnih radnika. Ovo bi bilo prvo istraživanje ovog tipa kod nas, a njegovi rezultati poslužili bi kao dobra osnova za širenje spoznaje o ovom fenomenu, odnosno za podizanje svijesti stručne i šire javnosti za probleme nasilja nad osobama treće životne dobi. Ciljne grupe - Gerontološko društvo, kao i druge organizacije i institucije koje se bave pitanjima starih, a koje će dobiti podatke koji će im omogućiti da objektivno sagledaju problem zlostavljanja starih lica u Crnoj Gori, aktuelizuju ovo važno pitanje i nastave zalaganje za humanizaciju uslova života u starosti. Ovo će se svakako ,dugoročno, pozitivno odraziti na kvalitet života starih lica, krajnjih korisnika projekta i zaštitu njihovih prava. Glavne aktivnosti - Istraživanje zlostavljanja i zanemarivanja starih osoba sprovelo bi se putem focus grupa koje bi obuhvatile stara lica različitih kategorija, profesionalce koji su u direktnom kontaktu sa starim licima, kao i analize postojeće dokumentacije. Obzirom da je zlostavljanje starijih osoba često  skriven fenomen s mnogim preprekama u  otkrivanju, aktivnostima podizanja svijesti, izradom brosure, sprovodjenjem treninga za profesionalce, objasniće se šta je zlostavljanje i zanemarivanje, u kojim oblicima se javlja, kako da se prepozna, ali i šta da se preduzme.  Mjesto realizacije : Crna Gora. Ukupni Budzet projekta 8.990,00E  , trazeni iznos sredstava od Komisije  8.990,00E .

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Kao i većina evropskih zemalja, Crna Gora se suočava sa procesom demografskog starenja stanovnistva. Procjena je da će se udio starih lica u strukturi ukupnog broja stavovnika povećat sa 12,4% iz 2001  god. na 18,4% u 2031. godini ( UNDP/ISSP 2009) .

Medjutim, proces starenja odvija se kod nas u vrlo nepovoljnom društvenom kontrekstu , koji obiluje faktorima rizika za nasilje nad starim osobama. Ovdje imamo u vidu, prije svega,  siromaštvo i nezaposlenost (1o, 8% ljudi živi u apsolutnom siromastvuu, 28% je ekonomski ugroženo , UNDP/ISSP, 2009), izolaciju starih lica, migraciju mladjih članova, slabljnje povzanosti članova porodice, medjugeneracijski sukob.

Medjutim, dok se u javnosti dosta govori i piše o nasilju nad ženama i djecom, problematika nasilja nad staijim osobama još uvijek je zanemareno prodručje. Iako nam iskustva nvo  svjedoče o sve češćim pojavama zanemarivanja i zlostavljnaja starih, U Crnoj Gori ne postoje validni i relevantni naučni podaci da li postoji nasilje nad starim, u kojoj mjeri je rasprostranjemo, u kojim oblicima se javlja, koje su posledice, u kojoj mjeri je prepoznato od strane šire i stručne javnosti i samih starih lica.

Podaci o zlostavljanju starih se ne sakupljaju, na postoje evidentiranja nasilja u zdravstvu,  statističko praćenje svih oblika nasilja.  Ova oskudnos javnih informacija o nasilju ukazuje da je to jos uvijek tabu tema , ali i da zlostavlanje nije sagledano kao problem.

Dalje, ne postoji nacionalna strategija koja bi tretirala ovo pitanje. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, zlostavljanje starijih osoba ulazi u sklop zlostavljanja u porodici, premda su dosadašnja znanja i pažnja više usmjereni na područje nasilja nad djecom i ženama. Takodje, u praksi su identifikovani brojni problemi u funkcionisanju mehanizama zaštite od nasilja i pruzanju psiho- socijalne podrške, kao i nizak nivo svijesti i razumijevanja profesionalaca koji su u direktim kontaktu sa starim licima. Jedan od uzroka ovakvog stanja je nedostatak treninga za profesionalce koji su u direktnom kontaktu sa starim licima. Dalje, pretpostavka je da I  sama stara lica I sira javnost imaju malo razumijevanja sta je nasilje.

Buduci da je problematika zlostavljanja starih još uvijek zanemareno područje u Crnoj Gori, ne postoji literatura, podaci, problemu treba prići multidisciplinarno s naglaskom na istraživanju, edukaciji, preventivnom djelovanju, senzibilisanju starih lica,  stručne i šire javnosti. Važno je da stručnjaci, ali i javnost, budu upoznati sa znakovima upozorenja za moguće zlostavljanje starih osoba, kako bi  ga pravovremeno uočili i reagovali .

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Rušenje tabua o zlostavljanju i zanemarivanju starih lica

-Sprovedeno istraživanje zlostavljanja starih lica putem focus grupa i analize dokumentacije.

-Podignuta svijest šire i stručne javnosti, kao i samih starih lica, o zlostavljanju.

Po prvi put sprovedeno istraživanje o zlostavljanju starih lica u Crnoj Gori pružilo bi relevantne naučne podatke o ovom fenomenu: koliko je rasprostranjeno, u kojim oblicima se javlja, ko su zlostavljači, u kojoj mjeri je prepoznato od strane šire i stručne javnosti. Budući da do sada nijesu radjena ova istraživanja, da nema javnih podataka o ovom fenomenu, ovakvi podaci su neophodni kako bi se realno sagledalo i aktuelizovalo pitanje nasilja nad starima . Aktivnostima podizanja svijesti, jedan dio stručne, šire javnosti, kao i starih lica, upoznat će se sa fenomenom zlostavljanja- šta ono predstavlja, u kojim oblicima se javlja, ko može biti žrtva, kao i sa znakovima upozorenja za moguće zlostavljanje starih osoba kako bi ga pravovremeno uočili i reagovali.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Gerontološko drustvo , kao i druge organizacije koje se zalažu za prava starih, relevantne insitucije, stručni radnici, koji će dobiti relevantne podatke koji će im omogućiti da sagledaju  problem zlostavljanja starih lica u Crnoj Gori i da u skladu sa tim djeluju.  Po dobijanju podataka istraživanja bice u stanju da aktuelizu ovo važno pitanje i nastave zalaganje za humanizaciju uslova života u starosti. Biće u stanju da daju konretne sugestije, preporuke vezano za preventivno djelovanje u ovoj oblasti, izmjenu zakonske regulative i politike u ovoj oblasti, nastave da rade na senzibilisanju šire i stučne javnosti, samih starih lica.  Ovo će se svakako  odraziti na kvalitet života starih lica, krajnjih korisnika ovog projekta, i zaštitu njihovih prava. Prije svega, sama stara lica bolje će se informisati o svojim pravima, podiće se njihova svijet o problemu nasilja: šta je nasilje, kako se prepoznaje, koji su oblici i kome mogu da se obrate za pomoć.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

1. Istraživanje zlostavljanja starih osoba putem fokus grupa i analize dokumentacije

1.1. Tokom prvog mjeseca realizacije projekta, odrediće se polazna pitanja za fokus grupe, odrediti opštine u kojima će se ogranizovati iste.  Pri izboru lokaliteta za održavanje fokus grupa pored osnovnih uslova za održavanje, vodiće se računa i o prusustvu nvo koje se bave pitanjima starih i koje bi pružale logističku podršku na terenu, odnosno pomagale oko okupljanja učesnika, prema kriterijumima dobijenim od istraživačkog tima. Za realizaciju ove aktivnosti odgovorni su istraživač i asistent na istaživanju.

1.2. Sprovodjenje fokus grupa. Fokus grupe bi se održale na teritoriji Crne Gore, ravnomjerno rasporenjene na centralni, južni, sjeverni region, u periodu od 2 – 5 mjeseca realizacije projekta. Istraživanjem bi bilo obuhvaćeno 9 fokus grupa starih lica razlicitih karaktereistika, 2 fokus grupe starih lica u uslovima institucionalnog smještaja, 2 fokus grupe profesionalaca koji su u stalnom neposrednom kontaktu sa starim licima. (Uprave policije, zdravstvenih i socijalnih institucija). Razgovor u svim fokus grupama vodio bi istraživač, uz asistenciju pomoćnika koji bi vodio zapisnik.

1.3 Analiza fokus grupa. Analiza fokus grupa sastojala bi se iz pojedinačne analize rezultata fokus grupa i zbirne analize rezultata. Analiza bi se obavila tokom 5. i 6. mjeseca realizacije projekta i za nju je odgovoran istraživač. Analiza rezultata fokus grupa pružila bi nam relevantne naučne podatke o zlostavljanju i zanemarivanju starih osoba u rasprostaranjenosti, oblicima u kojima se javlja, glavnim zlostavljačima, posledicama, kao i o tome koliko je ovaj problem prepoznat od starih lica šire javnosti i stručnih radnika.

1.4. Analiza dokumentacije. Aktivnost podrazumijeva analizu zakonske regulative, javnih  politika  koje se odnose na zlostavljanje starih lica. Takodje, prikupili bi se i analizirali podaci koji se odnose na prijavljene slučajeve nasilja nad starim osobama tokom godine, na području policijskih uprava, kao i na one slučajeve koji su evidentirani u centrima za socijalni rad. Analiza bi se obavila u periodu od  2. do 6. mjeseca realizacije projekta, i dala bi nam relevantne podatke o strukturalnom nasilju nad starim osobama, (koje odnosi se na diskriminirajuću socijalnu, zdravstvenu i ostalu politiku i praksu prema starijima, te neodgovarajuće i uznemiravajuće postupanje janih službi).

2. Podizanje svijesti šire i stručne javnosti o zlostavljanju starih osoba.

2.1. Jednodnevna konferencija o nasilju nad starim osobama. Tokom 7. mjeseca realizacije projekta održala bi se konferencija na kojoj bi se predstavili rezultati sprovedenog istrazivanja. Konferenciji bi prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, stručne javnosti i medija. Za realizaciju ove aktivnosti zadužen je asistent na projektu .

2.2. Izrada brošure (10 strana)  i oglasa (puna strana) u dnevnim novinama -  rušenje tabua o nasilju nad starim osobama. Cilj aktivnosti je podizanje svijesti o zlostavljanju i zanemarivanju starih osoba. Svi moramo da budemo svjesni na koje načine stara osoba moze biti povrijedjena, i šta da preduzmemo, ukoliko sumnjamo da se nasilje desava. Obzirom da je nasilje dobro sakriveno, brošura  i oglas objasne na šta da obratimo pažnju i kako možemo pomoći. Takodje nudi savjete starim osobama koje su iskusile nasilje. Za dizajn i stampu će se pobrinuti sprecijalizovana agencija. Aktivnost bi se obavila u periodu od 7. i 9. mjeseca realizacije projekta.  Za realizaciju ove aktivnosti odgovoran je asistent.

2.3. Tokom 9. mjeseca realizacije projekta, organizovala bi se dvodnevna obuka  o nasilju nad starima za  stručne radnike  koji su u direktnom kontaktu sa starim licima. Postoji nedostatak kvalitetnih treninga o zlostavljanju starih i ludskim pravima lica za profesionalce koji su u direktnom kontaktu sa starima. Ne postoje treninzi fokusirani  na zlostavljanje starih.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  9  mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sprovodjenje fokus grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Analiza rezultata fokus grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Analiza dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Prezentacija rezultata istraživanja na konferenciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Izrada brosure i oglasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Trening za profesionalce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring ce se vršiti tokom realizacije projekta. Kordinator ce biti u stalnom kontaktu sa svim ucesnicima u projektu : ustanovama, institucijama, istrazivacem koji ce sprovoditi focus grupe, ali i samim starim samohranim licima. On ce mjesecno podnositi izjestaj o realizaciji projekta UO Gerontoloskog drustva. Istrazivac i asistent ce voditi zapisnik, a zatim pripremiti detaljnu analizu sa odrzanih focus grupa. Takodje, bice pripremljena detaljna analiza postojece zakonske regulative, koja ce biti dostavljena koordinatoru u formi pisanog izvjestaja.

Evaluacija projekta bice uradjena na kraju realizacije projekta. Kljucni indikatori uspjesnosti postavljeni su u odnosu na proces – komunikacija medju ucesnicima u realizaciji projekta, rezultate- realizacija planiranih aktivnosti – ili efekte djelovanja- dugorocne promjene koje ce nastati nakon realizacije projekta. Indikatori uspjesnosti u odnosu na proces- uspostavljena dobra komunikacija sa ustanovama i insitucijama koje su potencijalni izvor informacija o slucajevima zlostavljanja starih lica, komunikacija sa starim licima, komunikacija starih lica i istrazivaca. Indikatori rezultata. Broj planiranih  i realizovanih focus grupa, broj ucesnika na focus grupama, kvalitet podataka i informacija dobijenih od institucija i organizacija iz oblasti socijalne zastite starih, zainteresovanost institucija i organizacija iz oblasti socijalne zastite za ovaj projekat, broj gostovanja u medijima, broj planiranih i realizovanih  konferencija za stampu. Indikatori efekta - aktuelizovanje ovog pitanja i skretanje paznje javnosti na ovaj problem,  odnosno podizanje svijesti stručne i šire javnosti za probleme nasilja nad osobama treće životne dobi, kao i bolja saradnja i komunikacija medju ucesnicima  u projektu.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

GDCG upravo radi na formiranju mreže nvo koje se bave pitanjima starih lica, a koja će se zalagati za humanizaciju uslova života u starosti. Pitanje nasilja nad starim licima će svakako biti jedna od strateških aktivnosti ove mreže, a rezultati ovog projekta bili bi dobra osnova za  zalaganje za poboljšanje položaja starih lica i smanjenje diskriminacije, zanemarivanja i nasilja nad starima. Putem Mreže podstakla bi se razmišljanja o preventivnom i tretmanskom djelovanju, unapredjenju zakonske regulative, uopšte politike u ovoj oblasti. Takodje, radilo bi se na sprovodjenju kontinuiranih istraživanja tog kompleksnog fenomena . Nastavili bi dalje da radimo na podizanju svijesti stručne i šire javnosti i samih starih lica.. Posebnu pažnju obratli bi  na  sredstva javnog informisanja (televizija, radio, novine), koja imaju značajnu ulogu u razbijanju predrasuda o starijim osobama kao potpuno nesposobnima da odlučuju o sebi, u stvaranju i kreiranju svijesti o svim oblicima nasilja s naglaskom na izbjegavanju senzacionalizma i pružanju jasnih poruka s korisnim i odgovarajućim informacijama.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Sprovodjenje fokus grupa |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup prostora za fokus grupe | dan | 50 | 13 | 650 |  | 650 |
|  | Osvježenje za učesnike | dogadjaj | 15 | 13 | 195 |  | 195 |
|  | Troškovi puta za istraživača i asistenta | osoba/put | 35 | 24 | 840 |  | 840 |
|  | Noćenje za istraživaca i asistenta | osoba/noćenje | 45 | 6 | 270 |  | 270 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1955 |  | 1955 |
| 2.1 | Jednodnevna konferencija za prezentaciju rezultata istraživanja |  |  |  |  |  |  |
|  | Rentiranje prostora | dan | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | Rentiranje opreme- audio, LCD, Lap top | dan | 250 | 1 | 250 |  | 250 |
|  | Osvježenje | ucesnici | 4 | 40 | 160 |  | 160 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 610 |  | 610 |
| 2.2 | Aktivnosti podizanja svijesti |  |  |  |  |  |  |
|  | Priprema brošure | dogadjaj | 300 | 1 | 300 |  | 300 |
|  | Dizajn brošure | dogadjaj | 80 | 1 | 80 |  | 80 |
|  | Stampanje brošure | kom | 4 | 250 | 1000 |  | 1000 |
|  | Oglas u novinama | dan | 850 | 1 | 850 |  | 850 |
|  | Dizajn oglasa | dogadjaj | 80 | 1 | 80 |  | 80 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 2310 |  | 2310 |
| 2.3 | Trening –dvodnevni za profesionalce |  |  |  |  |  |  |
|  | Rentiranje prostora i oprema | dan | 150 | 2 | 300 |  | 300 |
|  | Ručak | osoba/dan | 15 | 30 | 450 |  | 450 |
|  | Osvježenje | osoba/dan | 5 | 30 | 150 |  | 150 |
|  | Materijali za učesnike | po uceniku | 5 | 30 | 150 |  | 150 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 1050 |  | 1050 |
| 3 | Honorari |  |  |  |  |  |  |
|  | Istrazivac |  |  |  | 1100 |  | 1100 |
|  | Asistent |  |  |  | 800 |  | 800 |
|  | Hoorar za lokalne asistente –logistička podrška | po osobi | 50 | 7 | 350 |  | 350 |
|  | Treneri honorari (osoba/dan) | trener/dan | 80 | 4 | 320 |  | 320 |
|  | Podzbir V |  |  |  | 2570 |  | 2570 |
| 4 | Administarativni troskovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon | mjesec | 40 | 9 | 360 |  | 360 |
|  | Struja | mjesec | 15 | 9 | 135 |  | 135 |
|  | Podzbir:VI |  |  |  | 495 |  | 495 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8. 990 |  | 8.990 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Gerontološko društvo Crne Gore (GDCG) osnovano je početkom 1994. godine, na inicijativu Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, kao samostalna organizacija društveno-humanitarnog karaktera. Društvo je 2000. godine preregistrovano u nevladinu, neprofitnu organizaciju.

Riječ je o organizaciji koja je svoju koja je svoju misiju vezala za  promovisanje poboljšanja položaja i kvaliteta života starih lica i evropskih standarda i aktivno učestvovanje u planiranju i primjeni odgovarajućih socijalnih, zdrastvenih i društvenih politika. Vizija Gerontološkog društva nosi sa sobom nekoliko ključnih vrijednosti za koje su zainteresovana lica starije dobi i odražava suštinu humanizacije životnih uslova starenja i starosti - „Za dostojanstveno starenje u demokratskoj, bogatoj i ekološkoj Crnoj Gori“. Osnovni ciljevi i zadaci drustva su : praćenje i primjena naučno istraživačkih dostignuća vezanih za ukupan status starih lica; podsticanje pojedinačne i društvene brige i dobrovoljnih aktivnosti i donatorstva u okviru ukupne brige o starim licima, kao i predlaganje mjera iz domena njihove socijalne i zdravstvene zaštite.

U ranijem periodu GDCG posebno je bilo prepoznatljivo po istraživačkom, dokumentacionom i analitičkom radu, kojim je podrobno i multidisciplinarno obrađena tematika starenja i starosti u Crnoj Gori.  GDCG ima značajno iskustvo u pripremi i realizaciji vise gerontoloskih kongresnih događaja (Gerontoloskog kongresa Jugoslavije 1994, 1998 i 2002. godine) i brojnih tematskih skupova, medju kojima je i jedno medjunarodno savjetovanje 1995. godine u Ulcinju. Tokom trajanja državne zajednice Crne Gore i Srbije Drustvo je aktivno ucestvovalo u radu Saveznog odbora gerontoloskih organizacija Jugoslavije i svim njegovim organima i radnim tijelima, i razvilo saradnju sa Gerontoloskim drustvom Srbije i znacajnim gerontoloskim centrima u Republici Srbiji.

Tokom 2007. godine GDCG ucestvovalo je u izradi ”Strategije razvoja socijalne zastite starih lica u Crnoj Gori ” (usvojena u novembru 2007), u okviru projekta “Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori”. Projekat je finansirala EU, posredstvom Evropske agencije za rekonstrukcije. Partneri GDCG u ovom projektu su Centar za razvoj nevladinih organizacija, Ministarstvo zdravlja rada i socijalnog staranja, Asocijacija socijalnih institucija Slovenije, Savez udruzenja penzionera Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore.

Ucestvovali smo u razvoju Nacrta normativa i standarda za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori, u okviru projekta Standardizacija sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori. Projekat je podrzala EU, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Partneri na projektu : Asocijacijom socijalnih institucija Slovenije i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

U maju 2010 završena je  Analiza programa pomoći u kući za stara lica, koja je uradjena za potrebe Crvenog krsta Crne Gore. Analizi je predhodilo istraživanje potreba starih lica, korisnika usluge pomoci u kući koje pruža Crveni krst u opštinama Pljevlja i Berane.

U toku je ralizacija projekta Jačanje socijalne inkluzije starih lica kroz socijalni dijalog, uz finansijsku podrsku Ambasade SAD u Crnoj Gori, kroz Program Malih grantova Demokratske komisije.

Gerontološko društvo od svojih organa ima Skupštinu, u kojoj su predstavnici centara za socijalni rad, Crvenog krsta Crne Gore, PIO, Republičkog fonda zdravstva, Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, Saveza penzionera, kao i predstavnici naučnih i stručnih institucija i gradjana. Drustvo ima i Upravni odbor.U njegov sastav ulaze predstavnici razlicitih profila iz razlicitih strucnih oblasti .

UO Gerontoloskog drustva Crne Gore čine:

1. Dr Novica Vujosevic, Predsjednik UO, diplomirani ekonomista

2. Dr Jovan Kavaric

3. Vujotić Vidak, penzioner

4. Dr Baković Olga

5. Stojanović Vesna, Direktorica Centra za socijalni rad Podgorica

6. Zoran Vukićević, Direktor Doma starih u Risnu

7. Vesna Ćulafić Djukić, doktor opste medicine

8. Senka Dedic, Sekretarijat za rad i socijalno staranje Opstine Podgorica

9. Dubravka Drakic, Direktorica Gradskog pozorista, glumica

10. Vesna Martinovic, Direktorica Gerontoloskog centra Svjetlost

11. Slobo Mugosa, dip. pravnik

12.Gorica Mikic, novinar RTCG

13.Cedomir Veljic, Profesor na FPN

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću