**Formular za podnosenje prijedloga programa Komisijji za raspodjelu dijela  
 prihoda od igara na srecu  
  
 Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)1Za:** Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na srecu  
**Oblast:**(zaokruzite oblast za koju konkurisete)  
 **1)Socijalna zastita i humanitarne djelatnosti** 2)Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom  
 3)Razvoj sporta  
 4)Kultura i tehnicka kultura  
 5)Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine  
 6)Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti  
  
**Naziv programa:“Rehabilitacija i socijalizacija djece sa posebim potrebama u Plavu“  
Podnosilac programa(naziv organizacije):NVO „UDRUZENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA PLAV“  
  
Ime odgovorne osobe za organizaciju programa: Purisic Enes  
  
Adresa i kontakt telefoni:Bogajice bb 84325 Plav, 067­/284-187  
  
Ziro racun: 505-110276-13 – Atlas Mont Banka  
  
PIB: 02821141  
  
Mjesto: PLAV  
  
Vrijeme realizacije 2011/2012  
  
Ukupno potrazivani iznosi od Komisije: 6785,00 Eura  
  
I-Sazetak programa  
 *a) Cilj programa***  
Cilj programa je poboljsanje psihofizickog i zdravstvenog stanja djece sa posebnim potrebama u Plavu.  
Nepovoljan polozaj djece s posebnim potrebama u Plavu se sporo mijenja.Posebne potrebe ove djece proizlaze iz teskoca u **funkcionisanju**,motorici,govoru,citanju i pisanju i ostalim osnovnim funkcijama.Placanje angazovanih lica na terminima defektologa,logopeda predstavljaju neophodne aktivnosti u daljem razvoju i socijalizaciji djece sa posebim potrebama.Nedostatak novca i socijalno stanje porodica i zajednice je usporilo rad sa ovom djecom jer roditelji najcesce,nijesu u mogucnosti da plate i obezbijede neophodne tretmane svojoj djeci koja sprovode strucna lica.U Plavu nema strucnih lica:defektologa i logopeda.  
 ***b)Ciljne grupe***  
**Ciljne grupe su djeca sa posebim potrebama.  
 *c)Glavne aktivnosti***  
Glavne aktivnosti su povremeno okupljanje i druzenje djece sa posebnim potrebama,strucni rad sa tom djecom,edukacija roditelja od strane strucnog kadra za pravilan rad sa tom djecom.Realizacijom projekta u prostorijama udruzenja bice zastupljen individualni i grupni oblik rada sa strucnim licima.  
Program rada podrazumijeva nekoliko bitnih podrucija aktivnosti i angazovanja strucnih lica,a to su:  
-Aktivnosti razvijanja saznajnih sposobnosti djece ;  
-Aktivnosti razvijanja psihomotornih sposbnosti ;  
-Aktivnosti razvijanja sposobnosti komunikacije sa sredinom i okruzenjem;  
-Aktivnosti razvijanja bazicne i fine motorike;  
-Aktivnosti posticanja emocionalnog i socijalnog razvoja kod djece  
Aktivnosti podrazumijevaju i angazovanje odredjenog strucnog kadra defektologa,logopeda.  
U realizaciji programa bice angazovana strucna lica sa kvalifikacijama.  
- dipl.Defektolog-logoped: Dragosava Djokic – Berane  
- dipl.Logoped: Jelena Lekic – Berane  
 ***d) Mjesto realizacije*   
Mjesto realizacije je u Plavu u prostorijama udruzenja.  
 e)Ukupan Budzet,kao i trazeni iznos od Komisije.  
Ukupna vrijednost projekta :je 7185,00 € ,a trazeni iznos od Komisije je 6885,00 €  
II-Deteljnije informacije o programu  
  
 *2.1. Opis problema***U Plavu ne postoji Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama kao ustanova,koja bi se posebno bavila sa djecom sa posebim potrebama.U nasem udruzenju ima 22 djece sa raznim vrstama smetnji u razvoju,koja nemaju obezbijedjen nikakv strucni rad (logoped i defektolog).  
Ovim projektom se omogucava da djeca sa posebim potrebama u Plavu povremeno imaju obijezbijedjen strucni rad logopeda i defektologa.Takodje roditelji pomenute djece bi imali mogucnost edukacije i ucenja od strucnih lica da pravilno postupanje,odnos ikako na pravi nacin pomoci svom djetetu,djetetu sa smetnjama u razvoju.Angazovanje ce u mnogome pomoci u programu rehabilitacije i socijalizacije djece sa posebim potrebama.Nedostatak novca i socijalno stanje porodica je usporilo rad sa ovom djecom jer roditelji najcesce,nismo u mogucnosti da platimo i obezbijedimo nepohodne tretmane svojoj djeci koja treba da sprovode strucna lica.  
***2.2. Ciljevi programa***   
**OPSTI CILJ** je poboljsanje psihofizickih sposobnosti djece sa teskocama u razvoju kroz vaspitno-obrazovni rad.  
**KONKRETNI CILJ** je poboljsanje vaspitno obrazovnog stanja djece sa posebim potrebama i edukacija njihovih roditelja za pravilno postupanje prema svojoj djeci. **2.3. Ciljne grupe :**Direktna ciljna grupa su djeca sa posebnim potrebama,a indirektna ciljna grupa su roditelji te djece. **2.4. Detaljan opis aktivnosti**  
**1.1** Organizovanje rada sa strucnim licima za djecu sa posebim potrebama i njihovim roditeljima. **1.2** Organizovanje logopedsko-defektoloskog rada za djecu sa posebnim potrebama.  
Ova aktivnost podrazumijeva pruzanje individualnih logopedskih tretmana za djecu sa smetnjama u razvoju od strane jednog strucnog lica-logopeda.Cilj unapredjenja logomotornih sposobnosti svakog djeteta,pojedinacno.U tu svrhu ce biti koriscena didakticka sredstva predvidjena planom rada ovog strucnog lica.Planirana aktivnost ce se sprovoditi dva dana u toku nedelje u prostorijama udruzenja,u trajanju od 8 mjeseci.Takodje slican angazman predvidjen je i za defektologa.  
Trajanje projekta se planira u vremenskom periodu 2012 god.u prostorijama udruzenja.U okviru Projekta obezbijedit cemo pruzanje usluga rehabilitacije,socijalizacije i edukacije roditelja.Donirana sredstva za koja se obracamo „Komisiji za raspodjelu dijela sredstava od igara na srecu u 2011 godini“ce biti upotrijebljeni za nestale troskove pruzanja usluga defektologa,logopeda,kao i za didatkicki materijal .Takodje,ovim projetkom pruza ce se psiho-socijalna podrska i edukacija roditelja djece sa posebim potrebama s ciljem formiranja objektivnih stavova prema svojoj djeci i osposobljavanje za ulogu koterapueta u procesu kompleksne rehabilitacije djece.  **2.5. Vremneski okvir aktivnosti  
Projekat ce trajati 8 mjeseci**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec Aktivnosti** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | | **XII** |
| Pripremna Faza |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.1.Rad roditelja sa djecom | **x** | **x** | **x** | **x** | **X** | **x** | **x** | | **x** | **x** | **x** | **x** | | **x** |
| 1.2.Zakljucivanje ugovora o radu sa strucnim kadrom | **x** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.3.Strucni rad sa djecom-logoped | **x** | **x** | **x** | **x** | **X** | **x** |  | |  |  | **x** | **x** | |  |
| 1.3.Strucni rad sa djecom-defektolog | **x** | **x** | **x** | **x** | **X** | **x** |  |  | |  | **x** | **x** |  | |
| Zavrsna faza |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **x** | **x** | |

**2.6.Nacin pracenja i procjene uspjesnosti realizacije**Proces realizacije projektnih aktivnosti bice vrsen u kontinuitetu i za svaku pojedinacnu projektnu aktivnost.Bice pracen broj djece koja prisustvuju tretmanu strucnih lica.  
Bice pracen stepen zadovoljstva same djece logopedskim i defektoloskim tretmanom kroz neposredno posmatranje od strane strucnih lica.U citavom procesu ne valja zaboraviti vaznost struce pomoci.Vec i vaspitanje djeteta sa posebnim potrebama predstavlja za roditelje znacajan niz poteskoca i nesigurnosti.Strucna pomoc u ovakvoj situaciji je nezaobilazna i neophodna.Kod osoba sa posebnim potrebama,nezaobilazno je da ce se porodica po mnogo cemu prilagoditi porodicama svog djeteta.To je prvi i najvazniji ambijent u kojem ce se dijete razvijati,pa ga porodica mora adekvatno stimulisati na rast i razvoj sposobnosti u okviru njegovih mogucnosti:na intelektualnom,emitivnom,socijalnom podrucju,u vjestinama svakodnevnog zivota,govora i komuniciranja.  
Komunicirati,zivjeti zajedno,zabavljati se sa drugom djecom i odraslima pomaze i jednima i drugima bolje upoznavanje tudje razlicitosti i ujedno prepoznavati i izgradjivati sebe u sopstveno okruzenje.  
 **2.7. Odrzivost**  
Odrzivost projekta se ogleda u stvaranju uslova i pruzanja pomoci djeci sa posebnim potrebama od svih ucesnika:porodice,institucija zajednice,drustva i drzave,u smislu identifikacije i predlaganju resavanja problema i prihvatanju razlicitosti koju walja postovati u svim njenim oblicima i stanjima.Realizacijom projekta i aktivnim ucestvovanjem roditelja i angazovanjem strucnih lica,bice u mogucnosti lakse pratiti i uocavati nastale situacije i predlagati moguce oblike pomoci djeci sa posebnim potrebama i njihovom okruzenju.Takodje,sami clanovi Udruzenja-roditelji djece sa teskocama u razvoju,lokalna zajednica svojim sredstvima pomoci da se projekat odrzi u narednom periodu. **Budzet**Budzet popuniti u sljedecoj formi,uz naavodjenje,ukoliko ocekujete i drugih izvora finansiranja(od koga to ocekujete i u kojem dijelu budzeta):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Kategorija troskova** | **Jed.Mjere** | **Cijena/ Jed.mjere** | **Broj** | **Ukupno  EUR** | **Drugi  Izvori:** | **Potrazuje se od  Komisije:** |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Troskovi nabavke materijala za rad(sprej,boje) | komad | 4,00 | 25 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Troskovi nabavke dekorativnog materijala,razni | metar | 5,00 | 25 | 125,00 |  | 125,00 |
| 3 | Troskovi nabavke blokova za crtanje | komad | 2,00 | 25 | 50,00 | 50,00 |  |
| 4 | Honorar za jedno strucno lice-logopeda | mjesec | 200,00 | 8 | 1600,00 |  | 1600,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1875,00 |  | 1775,00 |
|  | Aktivnost II : |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Honorar za jedno strucno lice-defektolog | mjesec | 200,00 | 8 | 1600,00 |  | 1600,00 |
| 6 | Kirija prostora za udruzenje | mjesec | 150,00 | 8 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 7 | Koordinator projekta | mjesec | 150,00 | 8 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 8 | Troskovi elektricne energije | mjesec | 50,00 | 8 | 400,00 |  | 400,00 |
| 9 | Putni troskovi za defektologa i logopeda | Javni prevoz | 80,00 | 8 | 560,00 |  | 560,00 |
| 10 | Troskovi telefonsih racuna | Mjesec | 40,00 | 8 | 320,00 | 200,00 | 120,00 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 4960,00 |  |  |
|  | Podzbir |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  | Ukupni troskovi | 6835,00 |  |  |  |  |  |

**Ukupna vrijednost projekta: 7185,00 €  
 Potrazuje od Komisije : 6885,00 €  
 III-Detaljnije informacije o podnosiocu programa**NVO“UDRUZENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TESKOCAMA U PLAVU JE OSNOVANO 19.01.2011.GOD. Radi se o NVO socijalno humanitarnom ,opstinskom neprofitnom udruzenju koje okuplja roditelje koji imaju djecu sa raznim oblicima smetnji u psihofizickom razvoju.  
Ciljevi udruzenja su poboljsanje statusa i polozaja djece sa posebnim potrebama u drustvu,poboljsanje njihovog psihickog stanja,njihova integracija i socijalizacija u redovne drustvene tokove.Udruzenje broji preko 40 clanova.  
Saradjujemo sa organizacijama slicnog karaktera kao sto je savez udruzenja roditelja djece i omladine sa tesocama u razvoju „nasa inicijativa“,NVO „Korak nade“ iz Berana,NVO „Olaksajmo zivot djeci sa posebnim potrebama“iz Rozaja.  
Izmedju ostalog,saradjujemo i sa drugim slicnim organizacijama iz Crne Gore a trudit cemo se da saradnju uspostavimo i sa slicnim NVO iz okruzenja.Trudimo se da efikasnim realizacijama projektnih aktivnosti postignemo vidljive rezultate.  
U Plavu ne postoje strucna lica (logoped,defektolog,fizioterapeut)i ista lica insistucije sistema nisu obezbijedile da bi radile sa nasom djecom.Zbog toga su reditelji te djece bili prinudjeni da se okupe,organizuju kroz ovo udruzenje i jedni cilj nam je da kroz vanistitucionalni rad koji cemo realizovati u narednom periodu,pomognemo unapredjenju rehabilitacije i socijalzijacije djece sa posebni potrebama na teritoriji opstine Plav.Udruzenje je dobilo 300,00 Eura pomoci od Vladine komisije za elementarne nepogode.  
**NAPOMENA:  
Finanskiski izvjestaj nijesmo dostavili iz razloga jer smo registrovani ove godine,10.01.2011 godine i do sada nam nijesu odobravana finansiska sredstva.  
  
U Plavu 01.10.2011 godine  
  
  
   
  
 „NVO udruzenje roditelja djece i omladine sa teskocama u razvoju Plav“.  
  
 PREDSJEDNIK: Purisic Enes**