Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- SOCIJALNA ZAŠTITA I HUMANITARNE DJELATNOSTI

- zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

NAZIV PROGRAMA: „ZA LAKŠI I KVALITETNIJI ŽIVOT MJEŠTANA SELA VUČA“

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „UDRUŽENJE MJEŠTANA I PRIJATELJA SELA VUČA-BERANE“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Vuksan Božović, podpredsjednik Udruženja

Adresa i kontakt telefoni:selo Vuča, Berane, tel.068/109-128

Žiro račun:540-1202-31 (ERSTE banka)

PIB: 02679205

Mjesto: selo Vuča Berane,

Vrijeme realizacije: 2011/2012 GODINA

Ukupno potraživani iznos od Komisije 4 296.06

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

Cilj programa je da se kupovinom višenamjenske mašine (shodno prilogu-ponuda/profaktura) koja pored uređaja za košenje ima priključke za kupljenje sijena, kao i priključke za oranje i sjetvu povrća i vađenje krompira, olakša život i rad mještana sela.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe su 20 porodica, odnosno oko 80 članova sela, koji stalno ili povremeno žive u selu Vuča-Berane.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti su kupovina višenamjenske mašine (koja ima priključke: kultivator, rotacijski plug za frezanje i otvaranje brazdi, pogon za kosačicu, rezni aparat kosačice i sakupljač sijena, vadilicu krompira) i prevoz iste do sela Vuča-Berane, a što sve treba u narednom višegodišnjem periodu da znatno olakša i pomogne kvalitetnijem životu mještana sela Vuča-Berane.

- mjesto realizacije, i

Mjesto realizacije je u selu Vuča-Berane.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet projekta iznosi 6 361.06 a od Komisije je traženi iznos 4 296.06

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U s.Vuča-Berane nijedno domaćinstvo ne posjeduje mehanizaciju za oranje i sjetvu povrća, kao ni za košenje i kupljenje sijena. Stanovnici sela su uglavnom starije osobe, lica sa određenim stepenom invaliditeta, korisnici invalidskih penzija ili civilni invalidi rata ili mještani bez ikakvih primanja, slabog imovnog stanja i nemaju finansijskih sredstava za kupovinu pomenute mehanizacije. Stoga se u selu i dalje kosidba vrši ručno kosama, a kupljenje sijena grabuljama, a poslovi sjetve i oranja se obavljaju pomoću zaprežnih rala i plugova. Čest je slučaj da se zbog nedostatka mehanizacije zapuštaju imanja, njive, vrtovi i livade, ili su u najboljem slučaju eventualno pokosi i obradi samo najmanji dio zemljišta, uglavnom oko kuća.

Ukoliko ovaj projekat ne bude odobren u selu će se nastaviti sa teškim načinom života i rada, radom bez mehanizacije i i dalje će dolaziti do napuštanja sela i zapuštanja imanja.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj programa je da se da se kupovinom višenamjenske mašine (koja ima priključke: kultivator, rotacijski plug za frezanje i otvaranje brazdi, pogon za kosačicu, rezni aparat kosačice,sakupljač sijena, vadilicu za krompir) olakša život i rad mještana sela, te da se takvim načinom stvaraju uslovi za veću proizvodnju hrane, kao i povećanje stočnog fonda, jer uz posjedovanje mehanizacije, mještani sela lakše obezbeđuju sijeno za stoku. Takođe cilj programa je i da određeni broj mještana sela vrati se obrađivanju imanja i većoj proizvodnji zdrave hrane.

Opšti cilj je poboljšanje uslova života na selu, a konkretni cilj je olakšanje rada mještana sela.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Ciljne grupe su oko 20 porodica koje povremeno ili stalno žive u Vuča-Berane.

Obzirom da su mještani sela uglavnom stariji i iznemogle osobe, te osobe sa invaliditetom koje i prema Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a i prema Strategiji socijalne i dječje zaštite imaju pravo na posebu zaštitu, opredijelili smo se da oni budu ciljna grupa ovog projekta. Direktne grupe su mještani koji stalno žive i borave u selu i žive od poljoprivrede i stočarstva, a indirektne grupe su oni povremeni mještani koji bi da imaju mehanizaciju obrađivali svoje imanje i zemlju, a u nedostatku mehanizacije zapuštaju ista.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Po odobrenju projekta i uplati sredstava predsjednik i podpredsjednik Udruženja bi kupili potrebnu mehanizaciju i istu odvezli u selo. Istom bi bio zadužen podpredsjednik udruženja-koji nije u radnom odnosu, koji bi i jedini rukovao mehanizacijom i obavljao poslove oranja, košenja, kupljenja sijena za potrebe ciljne grupe ovog projekta. On bi dakle u aprilu i maju svake godine uz asistenciju mještana sela vršio sjetvu i oranje, a u junu i julu poslove košenja i kupljenja sijena a u avgustu i septembru poslove vađenja kromprira u korist 20 porodica i uz pomoć članova tih porodica.

Pomenuta mehanizacija bi pomogla lakšem životu mještana sela, većem obrađivanju imanja, većoj proizvodnji zdrave hrane, kao i povećanje stočnog fonda.

Naglašavamo da je ovaj projekat dio našeg višegodišnjeg programa „Za našu Vuču“ a za šta smo još 2007 godine dobili preporuku predsjednika Opštine Berane, a kasnije i sekretarijata za finansije Opštine Berane koje dostavljamo u prilogu projekta.

Za realizaciju ovih aktivnosti odgovoran je podpredsjednik Udruženja – koordinator projekta Vuksan Božović.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat nabavke i obezbeđenja mehanizacije i rada mehanizacijom će trajati 7  mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Kupovina mehanizacije | X |  |  |  |  |  |  |
| Prevoz mehanizacije do sela | X |  |  |  |  |  |  |
| Rad mehanizacije po planu projekta |  | X | X | X | X | X | X |
| Koordinacija projektom | X | X | X | X | X | X | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Mještani s.Vuča bi bili u situaciji da svakodnevno prate realizaciju projekta. Projekat bi bio javan i transparentan i dostupan za praćenje i uvid svakom zainteresovanom licu. Koristićemo metode razgovora i ankete sa mještanima sela.

Predsjednik Udruženja i Upravni odbor Udruženja će gotovo svakodnevno pratiti realizaciju projekta, a Upravni odbor Udruženja će u trećem i na kraju sedmog mjeseca realizacije projekta izvršiti evaluaciju.

Kvantitativni pokazatelj: Kupljena mehanizacija – višenamjenska mašina za 20 porodica-mještana sela.

Kvalitativni pokazatelj: 20 porodica će lakše obrađivati svoja imanja i biće primjetno zadovoljstvo mještana sela zbog olakšanog načina života i rada.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat je održiv jer posle kupovine mehanizacije ne zahtjeva velika ulaganja, odnosno zahtjeva samo kasniju kupovinu goriva i ulja, a što bi snosili sami članovi Udruženja i porodica u selu.

- Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kultivator više namjenska mašina | kom | 2258.78 | 1 | 2 258.78 |  | 2 258.78 |
| 2. | Rezni aparat | Kom | 281.27 | 1 | 281.27 |  | 281.27 |
| 3. | Pogon m 80 | Kom | 327.94 | 1 | 327.94 |  | 327.94 |
| 4. | Sakupljač sijena muta n.tip | Kom | 821.23 | 1 | 821.23 |  | 821.23 |
| 5. | Freza rotaciona 60 cm n.tip | Kom | 362.52 | 1 | 362.52 |  | 362.52 |
| 6. | Vadilica krompira muta | Kom | 119.32 | 1 | 119.32 |  | 119.32 |
| 7. | Plug osipalni - nagrtač | kom | 125.00 | 1 | 125.00 |  | 125.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4 296.06 |  | 4 296.06 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kupovina goriva | litar | 1.26 | 250 | 315.00 | 315.00 |  |
|  | Podzbir |  |  |  | 315.00 | 315.00 |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Honorar radnika (bruto) | mjesec | 250.00 | 7 | 1 750.00 | 1 750.00 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1 750.00 | 1 750.00 |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 6 361.06 | 2 065.00 | 4 296.06 |

Dakle, Udruženje će obezbijediti od svojih sredstava 2 065,00 eura a obezbijediće i platiti prevoz mašine iz Podgorice do sela Vuča – Berane. Takođe, članovi Udruženja će volonterski pomagati licu koje je zaduženo za rad sa mehanizacijom, što je nematerijalno učešće Udruženja u ovom projektu.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Udruženje  mještana i prijatelja sela Vuče – Berane osnovano i registrovano 13.09.2007 godine je dobrovoljna, samostalna, nepolitička, socijalno-humanitarna organizacija  mještana, prijatelja i poštovalaca sela Vuča koja svojim radom i aktivnošću, postiče i pomaže razvoj sela, infrastrukturu, poboljšanje uslova života mještana sela Vuča kao i uopšte lica u socijalne potrebe, lica sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

- Okrupljanje mještana i prijatelja sela Vuča koji žele da pomognu akcije Udruženja radi sveukupnog razvoja sela, poboljšanja infrastrukture i stvaranja uslova za bolji život mještana sela;

- Organizovanje akcija na poboljšanju putne i elektro-mreže sela sa svim okolnim mjestima;

- Razne vrste pomoći licima u stanju socijalne potrebe, licima sa invaliditetom i ostalim ranjivim kategorijama stanovništva širom Crne Gore;

- Organizovanje raznih aktivnosti na poboljšanju uslova života i rada u selu i šire;

- Pomoć najugroženijim mještanima i prijateljima sela, posebno starim, iznemoglim i osobama sa invaliditetom;

- Rad na informisanju javnosti o problemima sa kojima se susreću mještani sela Vuča;

- Iniciranje novih ideja i aktivnosti u radu koji pomažu revitalizaciji sela Vuča;

- Ostvarivanje saradnje sa državnim i drugim organima i pojedincima radi stvaranja povoljnijih uslova za život i rad u selu Vuča;

- Preduzimanje aktivnosti radi formiranja sličnih udruženja u susjednim mjestima;

- Saradjuje sa ranijim mještanima i prijateljima sela u inostranstvu sa ciljem zajedničke pomoći selu Vuča;

- Razne vrste vaninstitucionalnog obrazovanja i vaspitanja, posebno osobama sa smetnjama u razvoju;

- Doprinosi promociji i afirmaciji sela Vuča kao seosko – planinskom turistričkom mjestu;

- Vrši ostale poslove i ostvaruje zadatke koji proizilaze iz odgovarajućih pozitivno-pravnih propisa, odluka i drugih organa i subjekata.

Misija Udruženja je kvalitetniji život mještana sela vizija povratak bivših mještana u selo Vuča.

Donatori Udruženja su do sada bili Opština Berane (Komisija za raspodjelu sredstava NVO 2008 i 2009 dodine ukupno 800,00 eura), Komisija Skupštine CG (2007 godine- 800,00 eura, 2008 godine – 2 000,00 eura i 2011 godine- 1 000,00 eura.

Sva ta sredstva smo do sada upotrijebili za izgradnju kapele u selu Vuča- Berane. Inače, udruženje pored tih pomoći na izgradnji kapele, organizuje aktivnosti na pomoći u košenju livada i obrađivanju imanja i na sanaciji seoskih puteva.

Do sada Udruženje iako je konkurisalo 2008, 2009 i 2010 godine nije dobilo sredstva od Komisije Vlade za raspodjelu sredstava NVO.

Naši partneri su mještani sela Vuča, mještani drugih sela, predstavnici mjesne zajednice Lubnice-Berane, kao i slična NVO, kao npr Udruženje ratara – Berane, Udruženje povrtlara – Berane, Udruženje penzionera- Berane. Dakle, imamo dobru saradnju sa NVO sektorom čak i sa dva udruženja iz Srbije kao i sa lokalnim, državnim i drugim organima.

UPRAVNI ODBOR  čine 5 članova: Korać Radisav – predsjednik upravnog odbora (profesor u penziji), Božović Vojin, Šekularac Radmila, Božović Radovan i Božović Rosa. Predsjednik Udruženja je Korać Vučeta a zamjenik Božović Vuksan.

Za realizaciju projekta je odgovoran predsjednik Udruženja Korać Vučeta, penzioner, SSS koji ovim i drugim aktivnostima u ovom NVO koordinira besplatno već 3 godine

U prilogu dostavljamo specifikaciju- profakture za kupovinu daski, letvi i ostalog krovnog materijala.

Predsjednik Udruženja

Vučeta Korać

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću