«ŽENSKA ORGANIZACIJA FENIKS»BERANE

Ul.29.Novembra 38/6;tel:,069/020-098,068/895-490,078/106-991

E-mail:zofeniks@t-com.me;hanam@t-com.me

Komisiji za raspodjelu

Komisija za raspodjelu dijela prihoda

od igara na sreću za 2011.godinu

VLADA CRNE GORE

Kategorija A(projekat od 15.000,00 EUR)

ZA:Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Oblast: Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

Naziv programa:“Ekonomsko osnaživanje žena RAE populacije Berana-naselje Talum i

Riversajd“

Podnosilac programa (naziv organizacije):Ženska organizacija Feniks“Berane

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Hana S Međedović

Adresa i kontakt telefoni:29 Novembar 38; 069-020-098;068-528-730; 078-106-991

zofeniks@t-com.me

Žiro račun: 510-6930-08

PIB: 02388103

Mjesto: Berane

Vrijeme realizacije: 6 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 9.758,00 EUR

# I – Sažetak programa

- Opšti cilj programa je smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje žena RAE populacije.Specifični ciljevi programa su:upoznavanje javnosti,potencijalnih aktera i ciljne grupe o održavanju kursa krojenja i šivenja;motivacija žena RAE populacije za rad;podizanje nivoa svijesti o ekonomskom osnaživanju žena RAE populacije u lokalnoj zajednici ; podizanje nivoa svijesti o osposobljenim ženama RAE populacije za zapošljavanje;smanjenje nezaposlenosti i povoljan status žena RAE populacije;

- Ciljne grupe su:žene RAE populacije,naselja Talum i Riversajd,starosti od 16- 45 godina

- Glavne aktivnosti:medijsko predstavljanje projekta građanima i lokalnoj upravi;evidencija i prijem članica kursa krojenja i šivenja; kupovina materijala za šivenje; kupovina 10 mašina za krojenje i šivenje;edukacija za krojenje i šivenje odjevnih predmeta 3 mjeseca; distribucija lifleta,brošura i postera za za bilbord; Okrugli sto; polaganje završnog ispita,dodjela diploma-sertifikata;evaluacija i prezentacija(donatoru i medijima)

- Mjesto realizacije:Berane,naselja Talum i Riversajd

- Ukupni budžet:14.158,00 eura kao i traženi iznos od Komisije:9.758,00 EUR

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

U Crnoj Gori RAE zajednicu karakteriše najviša stopa siromaštva ,nezaposlenosti i nepismenosti u poređenju sa bilo kojom drugom društvenom grupom. I još jedna odlika RAE populacije u Crnoj Gori je ta da žive u etnički homogenim porodicama i u većini slušajeva nelegalno sagrađenim  barakama na rubnim područjima gradova i u većini slučajeva u blizini deponija sa smećem.

Zanemarljiv broj ove populacije ima neki vid obrazovanja, a jedini poslovi čime se bave je:samouke vještine ili teški fizički poslovi.

Po istraživanju koje je u oktobru 2008. godine sproveo Zavod za statistiku u saradnji sa „Romskim krugom“radi formiranja baze podataka za RAE populaciju u Crnoj Gori ima:1995 domaćinstava;10619 članova ove populacije koji žive u 12 opština.

Stopa siromaštva RAE populacije u Crnoj Gori je: 5,5 puta veća nego kod ostalog stanovništva(izvor ISSP) izraženo procentima iznosi 52,3%.Stopa nezaposlenosti koja kod ove populacije iznosi 43%, a kod žena čak 95,1%(izvor ISSP).Stopa nepismenosti je 76%(podaci iz Akcionog plana 2005).

Ovo su problemi koji postoje u romskim zajednicama Crne Gore i oni su veoma zahtjevni i vjerovatno se ne mogu riješiti ovim projektom i aktivnostima u njemu.Ali treba nastaviti sa ovim projektnim aktivnostima.

Ove neprilike su karakteristične za svaku RAE zajednicu ma gdje živjeli pa i za zajednicu RAE u Beranama.

U ovoj opštini po istraživanju Zavoda za statistiku u saradnji sa „Romskim Krugom“živi 132 domaćinstva sa 687 članova.Stambene prilike veoma loše,ima oko 20% kuća koje zadovoljavaju minimalne uslove stanovanja od kojih u 10% ima uvedena voda za piće,a veoma mali broj domaćinstava ina riješen sanitarni čvor.Ostali žive u improvizovanim barakama,veoma loši uslovi za održavanje lične i higijene stanovanja, a djeca u ovim barakama nemaju nikakve uslove za učenje

Ekonomske prilike veoma loše.Bave se skupljanjem otpadi,povremeni teški fizički poslovi,gdje ima slučajeva da nakon obavljenog posla se slabo ili uopšte ne naplati.Ima veliki broj djece i žena koje prose na ulicama i ostalim javnim površinama;takođe veliki problem predstavlja i to što u prošenju učestvuju djeca koja već idu u školu ili će početi .

Školska sprema: mali je broj pismenih i tek je prošle školske godine prva generacija djece RAE populacije iz naselja Donji Talum završava Osnovnu školu u redovnom školskom sistemu.a prije tri godine iškolovala se prva generacija omladinaca koja je završila osnovnu školu,njih 10 u vanrednom obrazovanju odraslih.Nema nijedna osoba sa završenom srednjom školom.

Omladina nema nikakvih aktivnosti a da ne govorimo o zaposlenju ili daljem školovanju,postoji velika šansa da se iz redova te omladine regrutuju za neka asocijalna ponašanja i delikvenciju.Ako nema kvalifikaciju ne može se omladinac prekvalifikovati samo postoji dokvalifikacija,ali veoma je mali broj koji je završio osnovnu školu pa je i ta mogućnost uskraćena.Jezičke barijere i informisanost su na dosta slabom nivou,slabo poznavanje službenog jezika;maternji im je romski ili albanski.Nepismenost ih sputava da bi se informisali putem štampanih medija,TV i radia.Osim muzike ništa se drugo i ne sluša.Putovanja i kontakti sa drugim sredinama veoma su slabi ili ograničena zbog neposjedovanja lične dokumentacije i ekonomskih prilika.

Zahtjevnost administracije odlaže rješavanje problema nepismenosti,neprihvaćenosti,finansijske nemoći i nepoznavanje jezika i zakonskih propisa.Nepismenost ih sprečava da se upuste u problematiku i rješavanje svojih prava u institucijama sistema; počevši od MZ,službi u lokalnoj upravi,Centra za socijalni rad,Doma Zdravlja,škola i drugih institucija.

Zaposlenost žene u porodici,mnogobrojnost djece,siromaštvo; sve to utiče da položaj žene u RAE porodici, bar do sada je  na veoma niskom nivou.Žene RAE populacije ne ide na zdrastvena savjetovanja.Većina njih rađa djecu kući,mnoge od njih neznaju za takav oblik edukacije i gdje se ona obavlja.Zbog zdrastvenog ne osiguranja, djeca se rađaju na imena osoba/majki koje posjeduju zdrastveno osiguranje. Ima porodica da nemaju nikakav status jer sticajem okolnosti imaju legitimacije raseljenih lica sa Kosova,taj je status izgubljen i sada su u veoma lošim pozicijama.

Ovo su problemi koji postoje u RAE zajednicama Berana.Oni su veoma zahtjevni i nemogu se riješiti do kraja ovim ptojektom,ali se mogu ublažiti problemi i poboljšati položaj.

Siromaštvo i rizik od siromaštva su prvi kriterijumi određivanja ugroženosti ili marginalizovanosti.Međutim pored  nezaposlenosti, ugroženost se javlja i zbog nedovoljnog stepena obrazovanja,loših uslova stanovanja,te zbog prepreka u zdrastvenoj zaštiti.A sve ovo udaljava ugroženu grupu od ostale zajednice i zbivanja u njoj.Sve ovo nabrojano su karakteristike  RAE zajednice,gdje su žene u teškom položaju.

Ovo je jedan  od mnogobrojnih koraka koji se mora napraviti da bi se ova populacija približila  ravnopravnosti i jednakosti sa ostalim građanima.Socijalnu sigurnos žene RAE populacije mogu imati kroz ekonomsko osnaživanje

2.2.Ciljevi programa

Opšti cilj programa je smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje žena RAE populacije.Specifični ciljevi programa su:upoznavanje javnosti,potencijalnih aktera i ciljne grupe o održavanju kursa krijenja i šivenja;motivacija žena RAE populacije za rad;podizanje nivoa svijesti o ekonomskom osnaživanju žena RAE populacije u lokalnoj zajednici ; podizanje nivoa svijesti o osposobljenim ženama RAE populacije za zapošljavanje;smanjenje nezaposlenosti i povoljan status žena RAE populacije;

Žene će nakon tri mjeseca obuke na mašinama krojenja i šivenja odevnih predmeta, da dobiju diplome-sertifikate koje će im pomoći da se osposobe za samostalan rad ili udružene u mini zadruge.

2.3. Ciljne grupe

Starosna dob ciljne grupe(dvadeset polaznica) je 16-45 godina iz dva naselja(Talim i Riversajd). Uzeli smo u obzir da obuhvatimo,odnosno da korisnice programa budu žene kojima ima neko u porodici da pazi na mal.djecu,kako bi polaznice mogle svakodnevno da pohađaju kurs,odnosno da krajnji rezultat nebi bio polovičan.Ako neka  polaznica nije redovna onda i ostale trpe-kasne u  savlađivanju predviđenih vještina.

Radionicama krojenja i šivenja biće obuhvaćeno direktno 20 žena.Realno je očekivati 100 indirektnih korisnika,znajući po istraživanjima prosječno živi 5,6 članova u jednoj RAE porodici u Beranama

Korisnik ovog projekta pored ciljne grupe je i lokalna zajednica-smanjiće se nezaposlenost i siromaštvo.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Naša organizacija od 2003.godine pomaže,sarađuje sa RAE populacijom, a posebno sa ženama,omladinom i djecom,te smo imali više aktivnosti:«Romske žene to žele,mogu i hoće«; »Dani etno-obićaja Roma i Egipćana«;«Suzbijanje pojave rane udaje romkinja i Egipćanki-faza I i II ;Seksualno prenosive bolesti« i humanitarne aktivnosti.Naša organizacija je shvatila nakon čestih razgovora, da ovim ženama treba pomoć oko edukacije-kursa za krojenje i šivenje odevnih predmeta.Neobhodno je motivisati i osposobiti žene za praktičan rad kao osnov za formiranje mini zadruga ili samostalan rad.

Da bi se ovaj program uspješno realizovao neobhodna je implementacija sljedećih aktivnosti:

Priprenme aktivnosti za otvaranje Kursa krojenja i šivenja-dva mjeseca

- pisanje saopštenja ,obavještenja

- izrada i distribucija pozivnica

- izrada i distribucija plakata

- izrada propagandnog materijala

- zakup prostorije

- pronaći tržište za kupovinu sredstava za rad(10 mašina i materijal za šivenje)

- koordinacija relevantnih institucija u lokalnoj zajednici i lokalnoj upravi

- koordinacija i razgovor na terenu sa potencijalnim članicama kursa

U trećem mjesecu predviđeno je:

-      medijsko predstavljanje projekta:građanima i lokalnoj upravi

-      prijem i evidencija polaznica kursa krojenja i šivenja

-      kupovina materijala za krojenje i šivenje

-      kupovina 10  mašina za šivenje

Osposobljavanje žena RAE populacije za zapošljavanje-tri mjeseca

- edukacija-kurs za krojenje i šivenje 3 mjeseca(IV,V, VI)

- distribucija lifleta,brošura i posreta (III,IV,V iVI)

Završne aktivnosti(kraj VI mjeseca)

-      Okrugli sto

- polaganje završnog ispita

- dodjela diploma-sertifikata

- evaluacija i prezentacija(donator i mediji)

Kurs krojenja i šivenja,kao edukativna metoda je važan; jer žene ovih grupa,zbog slabog(nikakvog)obrazovanja ne shvataju važnost ekonomskog osnaženja kao osnov stabilne porodice po svakom pitanju.

Kurs će pohađati žene koje izraze želju i imaju vremena da svakodnevno 2-3 sata posvete se tako važnoj obuci.

Na izboru polaznica kursa biće pozvano 50 žena(koje su izrazile želju).Kurs šivenja će pohađati 20 žena koje ispune uslove:

- da su saglasne da svakoga dana pohađaju kurs

- da za edukaciju imaju slobodno vrijeme,koje neće remetiti porodične obaveze

- koje žele da se posvete samozapošljavanju i ekonomskom osnaživanju

- da nisu starije od 45 godina

Angažovaće se tri ekspertice za krojenje i šivenje.Koordiniraće se sa fabrikom košulja „LAVISTA“ Petnjica,koja ima izvrsne krojačice i šnajderice(da budu članice Komisije za provjeru znanja i dodjelu diploma)

Zarad podizanja nivoa svijesti o ekonomskom osnaživanju žena potrebno je sprovesti sljedeće aktivnosti:

- emitovanje emisija na lokalnoj radio stanici

- štampanje lifleta,brošura i postera

- zakup prostorije za održavanje kursa

- koordinacija sa instruktorkama kursa

- održavanje tromjesečnog  kursa za krojenje i šivenje odevnih predmeta za 20 žena

Očekivani rezultati:

- podizanje nivoa svijesti o ekonomskom osnaživanju žena RAE populacije u lokalnoj zalednici

Merljivi indikatori:

- broj polaznica kursa

- upitnici učesnica kursa

- broj korisnika  radio emisija

- rezultat ankete koju su obavile volonterke

Zarad podizanja nivoa svijesti o učešću žena u osposobljavanju i zapošljavanju potrebno je sprovesti sljedeće aktivnosti:

- štampanje lifleta,brošura i postera za bilbord

- zakup bilborda

- održavanje tromjesečnog kursa za 20 polaznica

- održavanje Okruglog stola za: korisnikce/ke programa,predstavnike rel.institucija,NVO sektor,donator i mediji

Očekivani rezultati:

- podizanje nivoa svijesti učesnicama kursa o značaju većeg učešća žena RAE populacije u osposobljavanju

za zapošljavanje

Merljivi indikatori:

- broj polaznica  kursa koje su dobile diplome(najmanje deset)

- broj ulesnika/ca Okruglog stola

- upitnici o značaju učešća žena u osposobljavanju i zaposlenju(broj)

- zaključci sa Okruglog stola

Sredstva verifikacije:

Fotografije,zvučni zapisi,izvještaj sa kursa krojenja i šivenja,zaključci sa okruglog stola,evaluacija,registar učesnica kursa sa njihovim potpisom,računi: štampanja,zakupa bilborda,zakupa prostorije,snimanja ,kup.materijala,kup.mašin              Predpostavke i rizici

Da  će se odazvati dovoljan broj žena(najmanje 20)

Da će se donijeti zaključak na okruglom stolu

Da će se nadležni iz lokalne uprave i drugih relevantnih institucija odazvati pozivu

Da će se eksperti za obuku odazvati pozivu

Nedovoljna zainteresovanost žena,predstavnika institućija i odbornika

Nemogućnost zakupa bilborda iprostorije(predviđena cijena)

Raznovrsne implikacije projekta

- Angažman žena koje već rade u fabrikama,zanatskim radionicama u cilju proširenja znanja

-  Podrška Ministarstva finansija

PARTNER:NVO „Belopoljski demokratski centar“ Bijelo Polje

Ova organizacija je partner u realizaciji nekih projektnih  aktivnosti

SARADNICI:

Lokalna zajednica

Lokalna uprava

Edukatorke/i i

pojedinci,stručnjaci iz potrebnih oblasti

Lokalna zajednica u našem projektu će imati ulogu da prilikom svakog razgovora sa članicama ove populacije,ohrabri ih i da detaljno objašnjenje o važnosti sticanja kvalifikacije za određenu vrstu posla,te da ih ohrabljuju da se što više osamostaljuju, a ne da samo žive od socijalnih davanja i humanitarne pomoći.Ovdje mislimo na:ZZZ,Centar za socijalni rad,lokalnu upravu,obrazovne ustanove.Takođe uloga lokalne uprave je da se ponaša kao servis građana,a ovoj ciljnoj grupi uprosti bilo koji oblik papirologije,jer znamo da je stepen pismenosti na niskom nivou.

Imamo dobru saradnj sa ZZZ-njhovom direktoricom,koja blagovremeno odgovara na naše zahtjeve i za ranije projekte.Od njih dobijamo statističke podatke o zavoslenosti ženske populacije.

Na zavidnom nivou je saradnja sa školama uz čiju pomoć smo uspješno realizovali  četiri projekta(prostorije,predavače)

Dobra je saradnja sa nekim privrednim organizacijama:DOO“Budućnost“Berane,fabrika košulja“LAVISTA“ Petnjica,koja se ponudila da pomogne oko kursa-tri edukatorke(2 krojačice-šnajderke i jedog inžinjera tek.)i davanje sertifikata polaznicama kursa.

Imali smo i imaćemo punu saradnju sa Domom Zdravlja“Nika Labović“oko pregleda polaznica kursa, ili u slučaju povrede u toku obuke

Lokalna zajednica je upoznata sa svim našim projektnim aktivnostima i donatorima,kao i sa ovim projektom.Za sve predhodne i za ovaj predloženi projekat dobilo sno PISMO PODRŠKE a za ranije aktivnosti(seminare,predavanja,okrugle stolove) dobijali smo i prostorije,što će biti i u ovom slučaju(Okrugli sto)

Punu saradnju imamo sa medijima:TV MBC,Radio Berane,dopisništva DANA,VIJESTI i POBJEDE.

U direktnim kontaktima sa predstavnicima lokalnih institucija, prenijeti ćemo plan realizacije ovoga projekta,a ostalu zajednicu ćemo informisati putem medija (štampanih i elektronskih).Cilj ovih kontakata i obavještenja nije samo da se sazna o nama i našem projektu,već da se postepeno mijenja svijest o tome da navodno:RAE populacija

neće i nezna da radi, da i ako radi treba i mora da radi teške poslove,da žena RAE nije samo da sedi kod kuće,rađa djecu i prosi; već da je ambiciozna žena kao i sve druge samo joj treba dati istu šansu.Sami korisnici treba da uvide da nisu odbačeni,te da su dio društva i da istom pripadaju,a omogućiti im da uz ekonomsko osnaživanje gaje svoju kulturu,obrazuju se.A sve različitosti su bogastvo jedne države.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati: 6 mjeseci

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Medijsko predstavljanje projekta:građanima i lokalnoj upravi 1.2.Prijem i evidencija polaznica kursa šivenja i krojenja 1.3. Kupovina materijala za krij. i šivenje 1.4.kupovina 10 mašina za šiv. i krjenje |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Edukacija-kurs krojenja i šivenja 3 mjeseca 2.2.Distribucija lifleta,brošura,postera za bilbord |  |  | X | X X | X X | X X |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Okrugli sto 3.2.Polaganje završnog ispita 3.3.Dodjela diploma-sertifikata 3.4.Evaluacija i prezentacija(donatoru i medijima) |  |  |  |  |  | X X |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Pokazatelji uspješnosti projekta će biti:

- broj anketiranih(ankete)

-broj zainteresovanih za kurs krojenja i šivenja

-broj polaznica  i broj žena koje su uspješno završile kurs od predviđenih 20

- broj žena koje su u porodici i okruženju doprinijele da se stečeno znanje sa radionica prenese

-rezultati upitnika za ciljnu grupu i relevantne institucije nakon projektnih aktivnosti

-zaključci sa okruglog stola

-evaluacione liste( sa okruglog stola i nakon  šestomjesečnih aktivnosti)

-stepen zainteresovanosti za projektne aktivnosti relevantnih institucija

-izvještaji donatoru će se dostavljati mjesečno

- o rezultatima projekta javnost će biti obavještena putem medija

- za svaku navedenu aktivnost i obavljena plaćanja,vodiće se detaljna evidencija koja će u formi narativnog izvještaja biti prezentovana donatoru.

Uzimajući u obzir navedene pokazatelje,donijećemo zaključke da li je implementacija bila uspješna ili ne i da li smo ostvarili ciljeve.

Naši korisnici će biti uključeni od samog početka realizacije aktivnosti u sve detalje.Dakle sve naše korisnice će svakodnevno znati ko je prisustvovao obuci,ko pokazuje koji stepen znanja i zainteresovanosti,ko može i kako kvalitetno da skroji i sašije neki odevni predmet.Zatim ko je sa uspjehom položio završni ispit i ko može samostalno da radi na šivaćoj mašini.

2.7. Održivost

Nakon implementacije projekta na zajedničkom sastanku ćemo izvršiti procjenu uspješnosti.Ocjenu će iznijeti:koordinatorka projekta,predstavnik«Bjelopoljskog demokratskog centra« B.Polje,osoba koja je odgovorna za realizaciju,korisnice,predstavnik/ca lokalne uprave;te ćemo ocjene zajednički sublimirati.

Nećemo koristiti neke posebne metode da bi ocijenili uspješnost projekta.Ako naše polaznice kursa po ocjeni komisije i instruktorki,znaju da rukuju mašinama,znaju da skroje i sašiju određeni odjevni predmet koji će upotrijebiti za sebe,članove porodice ili isti mogu da prodaju i dobiju novčana sredstva,to je ovaj projekat bio uspješan kako za nas kao organizaciju,tako i zakorisnike,lokalnu zajednicu i donatora.

Ako od 20 polaznica kursa,10 dobije uspješnu diplomu-sertifikat,to govori da projekat ima opravdanje i održivost.Zato treba tražiti pomoć i podršku od lokalne uprave,ZZZ,Centra za socijalni rad,privrednika da se nastavi sa ovim projektom( da se što više žena RAE populacije osposobi za rad i pomogne oko zaposlenja).Takođe je neobhodno sklopiti Sporazum sa lokalnom upravom oko iznalaženja rješenja,vezano za odobrenje besplatne prostotije za nastavak obuke sa većim brojem polaznica ( u zradi bivše Celuloze) i tražiti donatora.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kupovina materijala za šivenje | mjeseci | 400,00 | 3 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |
| 2. | Kupovina 10 mašina za krojenje i šivenje | komada | 400,00 | 10 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |
| 3. | Zakup prostorije za šivenje | mjeseci | 150,00 | 3 | 450,00 |  | 450,00 |
| 4. | Zakup prostorije za okrugli sto | prostori | 350,00 | 1 | 350,00 | Opština 350,00 |  |
| 5. | Zakup bilborda | mjeseci | 150,00 | 6 | 900,00 | 500,00 Feniks 400,00 BPDC |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 6.900,00 | 1.250,00 | 5.650,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Izrada brošura prop.materijala i plakata | komada | 1,50 | 1000 | 1.500,00 | Feniks 500,00 BPDC 500,00 | 500,00 |
| 7. | Osveženje za instruktorke i polaznice kursa 23 | dana | 2,00 | 48x23 | 2.208,00 | Feniks 500,00 BPDC 500,00 | 1.208,00 |
| 8. | Radio i TV emisije3+2 | emisija | 50,00 | 50x5 | 250,00 | Feniks 250,00 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3.958,00 | 2.250,00 | 1.708,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Honorar za koordinatorku/a 2 | mjeseci | 100,00 | 6x2 | 1. 200,00 |  | 1.200,00 |
| 13. | Honorar za instruktorke šivenja-edukatorke 2 | mjeseci | 200,00 | 2x3 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |
| 14. | Honorar za menadž.finansija | mjeseci | 100,00 | 3 | 300,00 | Feniks 300,00 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2.700,00 | 300,00 | 2.400,,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kancelarijski materijal | mjeseci | 50,00 | 6 | 300,00 | 300,00 Feniks |  |
| 16. | Telefon i internet | mjeseci | 50,00 | 6 | 300,00 | 300,00 Feniks |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14.158,00 | 4.400,00 | 9.758,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

„Ženska organizacija Feniks“je neprofitna organizacija.

Vizija:Jednake šanse i mogućnosti za žene i muškarce.

Misija:Da širenjem kulture mira,kao i promovisanjem rodne ravnopravnosti,stvore uslovi za nepatrijahalno društvo slobodnih pojedinaca/ki.

Da se kroz obrazovanje,istraživanja,aktivizam i izdavaštvo omogući razvoj kritičkog mišljenja i prihvatanje različitosti

Cilj organizacije

Zaštita ženskih-ljudskih prava,prava mladih,djece i marginalizovanih grupa na:ekonomskom,obrazovnom,zdrastvenom,socijalno-humanitarnom,kulturnom i političkom polju

Djelatnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva naročito:

- organizuje sama ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove,savjetovanja,seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u oblasti zaštite prava ciljnih grupa;

- objavljuje knjige i druge publikacije o ljudskim-ženskim pravima;

- organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim,stručnim i istraživačkim projektima iz domena ženskih prava i drugih ciljnih grupa;

- sarađuje sa univerzitetima,stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom ženskih prava,prava mladih,djece i marginalizovanih grupa;

Aktivnosti:

PTOJEKTI:“Dani etno-običaja Roma i Egipćana,donator Skupština CG,uloga naše organizacije je liderska;

-„Edukativne promjene u državnim organima po pitanju ženskih ljudskih prava“,donator Opština Berane,

uloga liderska;

-“Reproduktivno zdravlje-edukativna komponenta programa“donator,USAID-CHF i Ministarstvo zdravlja

uloga lidera;

-“Suzbijanje pojave rane udaje RAE-faza I“,donator Opština Berane,uloga lidera;

-Aktivnosti“Ženske organizacije Feniks“u vezi uključenja struje Kolektivnom centru(05.12.2003),odnos humanita-

rni-liderski,bez donacija(uspješni kontakti sa Komesarijatom za raseljena lica i direktorom Elektrodistribucije

Berane);

-„Romkinje i Egipćanke u Beranama to žele,hoće i mogu“Jednodnevni seminar su održale volonterke“ZOFeniks“,

bez donacija.Predavačice ekspertkinje iz oblasti zdrastva i socijalne zaštite(01.10.2003.god),odnos liderski.

-Dana 06.11.2003.godine,ova organizacija je izvela akciju pod nazivom“Ljekarski pregled za Rome i Egipćane“.

Posle poplave,organizovan tim ljekara Doma Zdravlja uz koordinaciju naših volonterki,humanitarno bez donacija

odnos partnerski.

-„Edukacija prosvjetnih radnika o problemu seks-trafikinga u CG“,uloga organizatora i Crnogorski ženski lobi

(02.11.2003)

-  Dvodnevni seminar(01-92.12.2003.god) u Beranama“Podsticaj ravnopravnosti“; lokalni organizator       „Feniks“predavači eksperte iz Podgorice i Budve,odnos partnerski.

-Održavanje Okruglog stola(20.12.2003) sa temom „Edukacija službenika u državnim organima“,odnos partnerski

donator CŽL i NNP.

-Jednodnevni seminar(06.04.2004.godine) sa temom „Građansko učešće u donošenju odluka u lokalnoj zajednici“.

Naša organizacija ima odnos organizatorski.Trener iz Lokal Democracy Agency Nikšić u CHF-om,

bez donacija-humanitarna aktivnost.

- Mjesec januar 2004.godine,naše aktivnosti sa Crvenim ktstom Berana pod motom „Dani saradnje FENIKSA i

Crvenog krsta u humanitarne svrhe“,bez donacije; uloga liderska.

-Predavanje(23.02.2004.):“Muška politika,ženski pokret“,uloga organizatorska bez donacije.Predavanje dobro po-

sjećeno,medijski propraćeno;inače sve aktivnosti naše organizacije prate mediji

- Godina 2004.bila izuzetna sa aktivnostima ove organizacije.Naše aktivistkinje bili su učesnice na 15 seminara u

gradovima Crne Gore sa različitim temama.

-Dana 08.03.2004.godine,aktivistkinje „Feniksa“ podijelile su skromne poklone najsiromašnijim,mnogočlanim

porodicama,porodiljama,trudnicama(njih dvadeset),odnos liderski, humanitarni,medijski propraćeno.

-Realizacija akcija(18.11.2004.godine“Jednokratna pomoć volonterki Feniksa ženama i djeci Riversajda“,odnos

liderski, bez donacija,medijski propraćeno,priloge dale volonterke

-Godina 2005. gila je takođe izuzetna za naše volonterke.Bile su učesnice seminara,okruglih stolova,stručnih pre-

davanja u gradovima Crne Gore(Podgorica,Kotor,Kolašin,Bar,Ulcinj;Cetinje i dr),kao i gradovima bivše države

(N.Pazar,Sjenica,Sarajevo,Beograd,Novi Sad) i inostranstvo,partnerski odnos.

-U 2005. godini odrađen dio projekta:“Reproduktivno zdravlje“,donator USAID-CHF i Ministarstvo zdravlja CG

partnerski odnos.

-Predavanje (23.03.2007.godine) u prostorijama opštine Berane sa temom:“Žene i demokratska kultura“,odnos

partnerski.

-Aktivistkinje naše organizacije  su završile ŽENSKE STUDIJE u Kotoru,IV i V generacija.Nema donacija,

partnerska solidarnost i pružanje aktivnosti.

-Dvije aktivistkinje pohađale čkolu EVROPSKIH INTEGRACIJA 2007/2008 godine

-U 2008/2009.godini predavanja vezano za EVROPSKE INTEGRACIJE,partnerski odnos,CGO

-Implementacija Zakona o rodnoj ravnopravnosti,uloga organizatora

-U 2007/08/09.godini realizovani dijelovi projekta „Seksualno prenosive bolesti kod mladih“i“Sprečavanje

pojave rane udaje RAE-faza I i II“,donatori: Opština Berane i Skupština CG,uloga liderska

-U martu 2009.godine,naša aktivistkinja,prva i jedina iz Berana završila školu RODNIH STUDIJA u Baru.

-Naša organizacija će sarađivati sa kancelarijom  za rodnu ravnopravnost pri Opštini Berane.

-„Ženska organizacija Feniks“(jedina ženska) potpisala je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za evropske

integracije,15.10.2009.godine

-Krajem 2009.godine,odobrena su sredstva za projekat:“Poboljčanje položaja samohranih i neudatih-malolj-

etnih majki/roditelja“.Donator Fond za aktivno građanstvo-fAKT i CNF(Cooperating Netherlands Foundati-

ons-kooperativa holandskih fondacija).Projekat je uspješno realizovan do 03.07.2010.godine.

-Naša organizacija potpisala Sporazum o saradnji sa CRNVO CG-formirana MREŽA

U periodu od 18.03-27.06.2010.godine naša organizacija je odradila 3 modula treninga“PLANIRANJE

PROGRAMA I USLUGA-UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM“,organizator Fond za aktivno gražanstvo- fAKT

UPRAVNI ODBOR

1.Hana S Međedović,pred. jedna od ovlašćenih lica-apsol.knjiž;složbenica Opštine Berane

u NVO od 1999.godine;

2.Mr Leila Tripinović,potpredsjednica-dipl.ecc; u NVO od 2003 ;nezaposlena

3.Snežana Dabetić Bojović,članica-prof.geografije-osnovna škola.U NVO od 2003.godine

4.Ines Gargović,članica-prof.hemije,Komunalna policija; u NVO od 2007.godine

5.Sanja Đukić,članica-dipl.pravnica;sekretarka Dom Zdravlja; u NVO od 2007.god

6.Jovanka Šalja,članica-predsjednica RAE-nezaposlena; u NVO od 2003.god

7.Fatima Međedović-Begović,koordinatorka-Sekretarijat za opštu upravu; jedna od osnivača organizacije.U NVO od 1999.godine.

8.Rada Jolić,zamenica koordinatorke-med.sestra,studentica.U NVO od 2005.godine

9.Radmila Bogavac,članica-pravnica; Opština Berane, u NVO od 2003.godine

10.Mija Tripkovič,članica-studentica eng.jezika; u NVO od 2008.godine

11.Lela Jovančević,članica-dipl.ing; Direkcija za nekretnine, u NVO od 2003.godine

PARTNER:NVO „Bjelopoljski demokratski centar“-Bijelo Polje-Zdravko Janjušević,pred.

SARADNICI/CE:

Dragica Đurović,instruktorica šivenja

Hafiza Begović, modelarka krojenja i šivenja

Igbala Kurt,majstorica šivenja

Vukica Ojdanić,inžinjetka

Milunka Novović,dipl.pravnica-nezaposlena

Senana Bahović,dipl.psihološkinja

Prim.dr Ratomirka Čabarkapa,spec.med.rada

Spomenka Đaloviđ,dipl.ecc,ovlašćeni služ ATLASMOMT BANKE

Mr Katarina Raičević,dip.ecc,službenica Opštine Berane