2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Program osnaživanja porodica za mlade od 10-14 godina

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Društvo za borbu protiv side Crne Gore CAZAS

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Dr Mišo Pejković

Adresa i kontakt telefoni: Put Radomira Ivanovića bb, 81 000 Podgorica

Kanc: +382 20 658 520

Mob: +382 67 602 345

Žiro račun: NLB Montenegrobanka AD 530-1385-29

PIB: 02299356

Mjesto: Crna Gora

Vrijeme realizacije: 12

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 39.960,00€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Cilj je osmišljen da se testiraju intervencije usmjerene ka porodici koje su namijenjene tome da se doprinese smanjenju vjerovatnoće zloupotrebe zabranjenih psihoaktivnih supstanci vezanih za tinejdžerske godine.

- ciljne grupe,

Roditelji i njihova djeca uzrasta 10-14 godina

- glavne aktivnosti,

- Obuka stručnog kadra (psihologa-vodiča,fascilitatora)

- Kontaktiranje škola i angazman istih u ovom projektu

- Pripreme za trening roditelja i njihove djece kao i realizacija istih

- Izrada i štampa vodica »Program osnaživanja porodica«

- Odabir fascilitatora i supervizora pomenutih treninga

- mjesto realizacije,

Projekat će se realizovati na teritoriji Crne Gore

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Ovaj je projekat jednim dijelom kao pilot projekat realizovan na početku 2012 god u pet škola i kao glavni aktivista u samoj realizaciji i pračenju projekta bila ja NVO CAZAS. Taj projekat je bio finansiran od strane UNODC- a , a podžan od strane Ministarstva prosvjete i nauke Vlade republike Crne Gore. Tokom same realizacije projekta postojala je velika bojazan da li je uopšte moguće uključiti roditelje i njihovu djecu u ovaj projekat, to je bio kao glavni faktor rizika i zbog toga je bilo odlučeno od strane Ministarsta da se počne eksperimentalno u pet škola. Na naše zadovoljstvo dobili smo toliki odziv roditelja i djece da nažalost neke nismo mogli uključiti u sam projekat zbog jasno definisanog broja učesnika u samom projektu. Kroz ovaj pilot projekat obuhvaćeno je 100 porodica i djece. Ovaj projekat ne bi pokazao toliku zainteresovanost roditelja i djece da nije postojao vodić pod nazivom  „Program osnaživanja porodica“ u kome se jasno precizira kako sam projekat treba da se vodi, a postojao je i dvd film koji je govorio o tome kako u datim momentima treba postupati sa djecim kad se nadju u problemu. Sam vodić je istraživački poduhvat Centra za istraživanje porodice na Državnom univerzitetu u Ajovi. Ovaj program je započet zahvaljujući Nacionalnom institutu za sprečavanje zloupotrebe narkotika i Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje kao i Ministarstva obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država. Godine 1993 je sprovedeno eksperimentalno istraživanje odnosno testiranja na 442 porodice. Studija je sprovedena u područjima sa visokim procentom ekonomski ugroženih porodica.Prije i posle programa porodice su popunjavale obimne ankete. Analizom podataka kojom su uporedjene situacije prije testa, poslije testa i prilikom naknadnih evaluacija ukazano je na to da su i mladi i roditelji značajno napredovali u pogledu ciljnog ponašanja. To poboljšano ciljno ponašanje je dovelo do značajno boljih vještina u opštem upravljanju mladima.

Ovaj program se realizuje u oko dvadeset država u kojima je pokazao veoma velike rezultate u suzbijanju korišćenja psihoaktivnih supstanci kod djece, jer se došlo do saznanja da upravo najveći problem od koga počinje korišćenje psihoaktivnih supstanci je porodica i da ako postoji dobar odnos roditelja i djece stepen problema je znatno manji.

Smatramo da ovaj projekat moze doprinjeti kako problemu narkomanije u adolescentnom periodu tako i stvaranju boljih i snažnijih odnosa izmedju roditelja i djece. Takodje mislimo da je pomenuti uzrast uzet u obzir zbog problema koji već postoji u Crnoj Gori a to je da djeca pomenutog uzrasta imaju problem u konzumaciji psihoaktivnih supstanci. Kao što smo i upoznati prije godinu dana smo imali problem da djeca u osnovnoj skoli već konzumiraju psihoaktivne supstance.

2.2. Ciljevi plana i programa

Cilj je osmišljen da se testiraju intervencije usmjerene ka porodici koje su namijenjene tome da se doprinese smanjenju vjerovatnoće zloupotrebe zabranjenih psihoaktivnih supstanci vezanih za tinejdžerske godine.Program je usmjeren ka smanjenju faktora rizika za problematično ponašanje adolescenata koji su vezani za porodicu i ka izgradnji zaštitnih faktora kod mladih adolescenata i njihovih roditelja.Ovim projektom pokušava se u prvom planu izgraditi bolji ili poboljšati već postojeći odnos izmedju roditelja i djece a sve u cilju da se djeci i roditeljima skrene pažnja na već ozbiljan problem narkomanije  u Crnoj Gori koji kako znamo uzima sve više maha.

-roditeljima pomogne da nauče vještine odgajanja kojima se pruža podrška njihovoj djeci

-roditelji nauče kako da djelotvorno disciplinuju i usmjeravaju svoju djecu

-mladima omogući da imaju zdravu orjentaciju ka budućnosti i da više cijene svoje roditelje

-mladi nauče vještinama savladavanja stresa i vršnjačkog pritiska

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe su roditelji i djeca od 10-14 godina, kao i psiholozi  to su zapravo direktni korisnici, indirektni su opšta populacije.Sam razlog zbog čega smo odabrali ove ciljne grupe su istraživanja koja pokazuju da djeca ovog uzrasta već počinju da dolaze u kontakt sa psihoaktivnim supstancama

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

1. Obuka stručnog kadra (psihologa-vodiča, fascilitatora)

Ovdje je osmišljeno tako da projekat u samom startu ima predavače koji će biti osposobljeni da kasnije vode sesije za roditelje i djecu. Ovdje će se odabrati psiholozi škola koji ce proci sam trening obuke o vodjenju sesija za roditelje i djecu. Treneri će im biti psiholozi koje smo mi već obućili i iztrenirali za rad u pilot projektu koji je predhodno radjen.Trening je planiran da se uradi za 20 psihlologa iz deset osnovnih skola u Crnoj Gori. Sam odabir psihologa i škola bi će praćen od strane Ministarstva prosvjete i nauke. Sama obuka je veoma bitna jer će kasnije u samoj realizaciji psiholozi odnosno vodiči grupa imati veliku odgovornos. Ovo su neke od obaveza i zadataka za koje trebaju da budu u potpunosti spremni:

Potrebno je troje voditelja grupe: jedan da vodi sesiju za roditelje i dva da vode sesiju za mlade. Tokom porodičnih sesija uloge psihologa grupe se mijenjaju iz predavača u fascilitatore, a svaki voditelj grupe preuzima glavnu odgovornost za podskup od tri do četiri porodice i radi sa istom grupom u svakoj sesiji. Mnoge od porodičnih aktivnosti uključuju pojedinačne porodice koje rade zajedno.Voditelji grupe treba da imaju dobre vještine prezentacije, iskustvo u radu sa roditeljima odnosno mladima, sposobnost da budu fleksibilni u radu sa osobama i aktivnostima i entuzijazam za programe izgradnje vještina porodica. U suštini od njih se trazi da se pripreme za svaku sesiju, pregledajući aktivnosti i sastavljajući potrebne materijale za uspješno održavanje sesija.

2. Kontaktiranje škola i angazman istih u ovom projektu

Sam odabir škola kao što je u predhodnoj aktivnosti pomenuto bi ce praćen od strane Ministarstva prosvjete i nauke. U saglasnost Ministarstva mi ce mo početi sa odabirom škola i kontaktiranjem istih.U ovom projektu ce mo ukljuciti deset osnovnih skola u Crnoj Gori.

3.Pripreme za trening roditelja i njihove djece kao i realizacija istih

Posle samog odabira škola i posle treninga psihologa pomenutih škola počeće se priprema u realizaciji treninga za roditelje i njihove djece. Prvi zadatak psihologa bi ce odabir odeljenja  i djece koji ce biti ukljuceni u sam projekat. To je osmišljeno tako da će u školi koja bode bila odabrana da sprovodi ovaj projekat, postojati obavješte da svi koji su zainteresovani mogu se prijaviti za trening. Po svakoj školi planirano je da trenig pohadjaju 40 porodica i njihove djece.

Što se tiče samog treninga tokom prvog sata roditelji i mladi se odvojeno sastaju, a zatim drugi sat provode zajedno u porodičnim aktivnostima. Veličina grupe može da se kreće pibližno od 8-13 porodica, sa ukupno 20-30 osoba..Ovaj program treninga je prikladan za porodice sa samohranim roditeljem, porodice sa djecom iz nekih d ranijih brakova ili prvobitne uže porodice.Idealno je ako svaka mlada osoba može da prisustvuje zajedno sa dvije odrasle osobe, bilo dva roditelčja, bilo jednim roditeljem i još jednom odraslom osobom iz života te mlade osobe-djedom, babom, stricem ili bliskim porodičnim prijateljem.

4.Izrada i štampa vodica »Program osnaživanja porodica«

Vodič »Program osnaživanja porodica« je vodič koji NVO CAZAS već posjeduje i koji je adaptiran preveden i pripremljen za rad. Ovaj vodič je nastao kao rezultat programa osnaživanja porodica koji je razvio Karol Kamfer i saradnici na Univerzitetu u Juti. Ovaj vodič je napravljen od programa sedam sesija koji je usmjer ka smanjenju faktora rizika za problematično ponašanje adolescenata.Dodatni teoriski koncepti su izvedeni iz Projekta za mlade i porodicu u Ajovi, longitudinalne studije mladih adolescenata i njihovih porodica. Tom studijom zaključeno je da je za mlade adolescente bolje kada njihovi roditelji posjedduju dvije osnovne vještine, dosljednu disciplinu i podršku. Mi zelimo da odštampamo oko 400 vodiča.

5.Odabir fascilitatora i supervizora pomenutih treninga

Ovdje će NVO CAZAS vršiti odabir fascilitatotra i supervizora po principu oglasa  ili će svoje aktiviste uključiti kako bi pratili i nadzirali  projekat. Ovdje su uključeni fascilitatori i supervizora jer želimo da adekvatno naziremo projekat i uvjerimo se u njegovu pozitivnu ili negativnu stranu.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka stručnog kadra (psihologa-vodiča, fascilitatora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktiranje škola i angazman istih u ovom projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Pripreme za trening roditelja i njihove djece kao i realizacija istih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Izrada i štampa vodica »Program osnaživanja porodica« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odabir fascilitatora i supervizora pomenutih treninga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Ono što treba naglasiti jeste da do sada ovo niko nije sprovodio kao projekat, zapravo mi smo radili jedan pilot projekat koji je pokazao veliku potrebu za realizacijom ovog programa. Iz same početne realizacije pokazano je veliko interesovanje roditelja kao i Ministarstva prosvjete i naouke o samoj potrebi ovokvog projekta. Ono što mi očekujemo od ovog projekta jeste da on zaživi u bliskoj budućnosti i da bude prepoznat ne sano od jedne instance već od više njih.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Sto se tice publikacije, ovom prilikom cemo odstampati Vodic za fascilitatore-psihologe i to oko 30 kom. Kao i vodic koji se zove Program osnazivanja porodica i to oko 400 kom.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

U sam projekat uključeni su i fascilitatori i supervizori  samog projekta. Oni će biti angažovani na projektu da prate rad i nadziru sam rad projekta. Pratiće svaku sesiju i evaluirati kroz upitnike koje će popunjavati svi učesnici sesija i na kraju projekta će se uraditi analiza po kojem će se tačno znati koja je uspješnost projekta i kako su sami polaznici zadovolji sa radom svih instanci u projektu i na kraju i samim projektom uopšte.

2.9. Održivost

Ovo je jedno od najbitnijih stvari u samom projektu, zapravo naš cilj održivosti projekta se zasniva na tome da kroz uključivanje Ministarstva prosvjete i nauke ukažemo na značaj i korist samog projekta kroz koji će kasnije pomenuto Ministarstvo prepoznati važnost istog projekta i u kasnijem periodu ga uključiti u sam program Ministarstva pod njihovom nadležnosti.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Organizacija seminara za obuku fascilitatora-psihologa | kom | 50 | 90 | 4500,00 |  | 4500,00 |
| 2. | Prevoz za ucesnike | kom | 25 | 30 | 750,00 |  | 750,00 |
| 3. | Materijal za ucesnike | kom | 15 | 30 | 450,00 |  | 450,00 |
| 4. | Stampa vodica za fascilitatore | kom | 12 | 30 | 360,00 |  | 360,00 |
| 5. | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 6.060,00 |  | 6.060,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizacija treninga za roditelje i djecu | kom | 30 | 400 | 12.000,0 |  | 12.000,0 |
| 7. | Materijal za trening | kom | 5 | 400 | 2000,00 |  | 2000,00 |
| 8. | Stampa vodica Program osnazivanja porodica | kom | 10 | 400 | 4000,00 |  | 4000,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 18.000,00 |  | 18.000,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Program koordinator | kom | 400 | 12 | 4800,00 |  | 4800,00 |
| 13. | Program asistent | kom | 300 | 12 | 3600,00 |  | 3600,00 |
| 14. | Honorar za fascilitatore/psihologe | kom | 150 | 30 | 4500,00 |  | 4500,00 |
|  | Honorar za trenere za obuku fascilitatora-psihologa | kom | 500 | 2 | 1000,00 |  | 1000,00 |
|  | Honorar za supervizore | kom | 100 | 20 | 2000,00 |  | 2000,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 15.900,0 |  | 15.900,0 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Telefon | kom | 40 | 12 | 480,00 | 480,00 |  |
| 16. | Troskovi goriva | kom | 50 | 12 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1080,00 |  | 39.960,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 41.040,00 | 1080,00 | 39.960,0 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i podatke o članovima Organa upravljanja organizacije. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Misija

CAZAS (Crnogorsko društvo za borbu protiv side) je nevladina, humanitarna organizacija, koja je počela sa radom 1998. godine, ali je zvanično registrovana kod Ministarstva Pravde u oktobru 1999. godine i koja počiva na principima volonterizma kroz rad na prevenciji HIV/AIDS-a, polno prenosivih bolesti (PPI) i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz programe edukacije, prevencije, pomoći ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima, kao i programom javnog zastupanja.

Ciljna grupa našeg rada je cijela populacija, sa akcentom na mlade ljude starosne dobi od 13 do 25 godina koji su i najizloženiji HIV-u i ostalim PPI-ma, kao i na vulnerabilne grupe u Crnoj Gori.

AKTIVNOSTI

Uporedo sa širenjem naših aktivnosti, konstantno se povećavao broj članova naše organizacije. CAZAS trenutno broji preko 2000 članova širom Crne Gore. Većinu njih čine studenti i srednjoškolci, ali među njima ima i drugih koji su iskazali želju da kroz članstvo u CAZAS-u daju svoj doprinos radu naše organizacije. To su uglavnom medicinski radnici, kao i drugi stručnjaci iz oblasti HIV/AIDS-a i bolesti zavisnosti.

CAZAS je u svom radu potpuno nezavisan u kreiranju i realizaciji svojih aktivnosti.

Sve naše aktivnosti su bazirane na pet polja:

1. Rad na prevenciji HIV/AIDS-a, polno prenosivih bolesti i bolesti zavisnosti kroz implementaciju programa vršnjačke edukacije;

2. Rad na psihosocijalnoj pomoći HIV pozitivnim osobama, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima

3. Javno zastupanje i kampanje podizanja svijesti o problemu HIV/AIDS-a

4. Borba protiv stigme i diskriminacije i

5. Rad sa vulnerabilnim grupama.

Naše aktivnosti na prevenciji su namijenjene:

- osobama svih seksualnih orijentacija (heteroseksualcima, homo/biseksualcima),

- osobama koje rade u seksualnoj industriji

- korisnicima droga i

- zdravstvenim radnicima.

Ove preventivne aktivnosti se realizuju kroz konstantan proces edukacije, u cilju podizanja nivoa znanja i promjene u stavovima i ponašanju ljudi kad je u pitanju problem HIV/AIDS-a, i to kroz:

organizovanje i održavanje predavanja, radionica i škola za vršnjačke edukatore;

izradu i distribuciju štampanog materijala koji sadrži edukativne brošure, priručnike za vršnjačke edukatore, postere, bilborde, naljepnice, omoti za kondome, itd.

besplatno dijeljenje kondoma;

Produkcija TV spotova i radio džinglova koji se emituju na mnogim TV i radio stanicama;

učestvovanje u brojnim TV  i radio programima;

organizacija kampanja za 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv side, kroz koje svake godine, u novembru i decembru, povećavamo intenzitet naših aktivnosti saglasno sa sloganima i preporukama Združenog programa Ujedinjenih Nacija za borbu protiv AIDS – UNAIDS-a i na taj način postajemo dio mreže organizacija za borbu protiv ove opake bolesti;

Organizacija uličnih manifestacija, posjeta seminarima i skupovima;

Uključivanje poznatih ličnosti koje predstavljaju uzore mladima, sa ciljem da promovišu naš projekat i da nam pomognu u izgradnju zdravog načina života među mladima;

Projekte obuke vršnjačkih edukatora i trenera za prevenciju HIV/AIDS-a, polno prenosivih bolesti i bolesti zavisnosti.

Kako smo organizovani

Glavno tijelo CAZAS-a je Skupština koja zasijeda najmanje jednom godišnje. Između dva zasijedanja Skupštine sve odluke donosi Izvršni Odbor.

Izvršni odbor čine:

Predsjednik

Potpredsjednik

Sekretar

Članovi odbora.

CAZAS je u skorije vrijeme organizaciono restrukturisan i, u cilju praćenja naših aktivnosti, unutar CAZAS-a su formirani sljedeći odsjeci:

Vršnjačka edukacija

Odnosi s javnošću

Prikupljanje sredstava

Pravna pomoć

Psihološka pomoć

Rad sa vulnerabilnim grupama

Internacionalna saradnja

Saradnja sa podružnicama i njenim članovima..

CAZAS raspolaže sa tri službena vozila, 6 računara, 2 lap topai dodatnom kancelarijskom opremom(štampač, kopir mašine, projektor i slično).

CAZAS ima dva stalno zaposlena člana, a honorarno angažovanih članova oko 20.

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

CAZAS je nedavno realizovao sličan projekat u okviru kojeg su zaposleni u CAZAS-u i aktivsti na projektu stekli značajna iskustva, kontakte i primjere dobre prakse, koji će svakako biti iskorišćeni i tokom realizacije projekta Program osnaživanja porodica za mlade od 10-14 godina.