Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: UTICAJ PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI NA EREKTIVNU DISFUNKCIJU MUŠKARCA

Podnosilac programa (naziv organizacije):NVO «MUŠKO ZDRAVLJE»(«MAN′S HEALTH»)

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Prof. Dr.sci Bogdan Pajović

Adresa i kontakt telefoni:Džordža Vašingtona, zgrada Unistana bb, 067.640.238

Žiro račun: 510000000004264063

PIB:02803623

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije:Februar-Jun 2013 god.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 14.040 eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Erektivna disfunkcija muškarca jedan je veoma osjetljiv problem koji predstavlja ne samo problem pojedinca već i problem bračnog para i porodice, sa širim implikacijama. To je težak i ozbiljan medicinski i socijalni problem, jer u oko 50% slučajeva postoje nelječiva oštećenja reproduktivnih organa. Oko 15% bračnih parova u plodnom dobu je sterilno. Muški faktor neplodnosti je uzrok u 45%, ženski u 45%, a u 10% slučajeva, oboje su odgovorni.

Erektivna disfunkcija kod nekih osoba dovodi do gubitka samopouzdanja, životnih kriza, depresije, ogorčenja i rezignacije. Erektivna disfunkcija izaziva izuzetan stres, kod jednog ili kod oba partnera. Ljudi sa ovim  problemom osjećaju da su nesposobni, manje vrijedni i krivi, gube samopoštovanje. Parovi bez djece osjećaju da im je nešto uskraćeno. Djeca zadovoljavaju po nekoliko potreba roditelja odjednom, a parovi bez djece su lišeni zadovoljstva koje donose njega i briga oko djeteta u toku njegovog rasta i razvoja. Djeca stabilizuju brak, donose sreću, unose harmoniju, ispunjavaju život radostima i otklanjaju nesporazume, dok brakovi bez djece klize u monotoniju, sukobe i često se raspadaju.

- Opšte zdravlja muškarca i njegove životne navike.

Muškarci često vode neuredan i nezdrav život. Opšte zdravlje utiče na plodnost muškarca. U ove uzroke spadaju nedovoljna ishrana (nedostatak vitamina C, selena, cinka ili folata dovode do steriliteta), gojaznost (povećana tjelesna težina je povezana sa nekim uzrocima steriliteta), alkohol, pušenje i droge (usko povezani sa lošim zdravljem, erektivnom disfunkcijom i neplodnošću, kokain i marihuana smanjuju broj i pokretljivost spermatozoida, anabolični steroidi direktno utiču na smanjenje testisa i smanjenom produkcijom sperme), tumor i liječenje tumora, stres, godine života itd....

Poseban značaj kao uzrok erektivne disfunkcije imaju gore navedeni razlozi- psihoaktivne supstance, a na što se nedovoljno obraća pažnja kod korisnika. Duže konzumiranje ovih supstanci dovodi do zavisnosti, zbog čega je vrlo teško odvići ove ljude od štetnih navika.

Smatramo da bi jedan ovakav projekat, a koji bi direktno pokazao ljudima koji budu učestvovali u projektu,a pripadaju grupi koja konzumira psihoaktivne supstance, štetan uticaj, u ovom slučaju na erektivnu disfunkciju, u krajnjem i na infertilitet, odnosno sterilitet muškarca, starosne dobi od 16 do 36 godina, imao veoma pozitivan edukativni efekat, jer bi ljudi na kraju projekta dobili konkretan rezultat koliko je takav način života već oštetio njihovo zdravlje i smanjio njihovu  reproduktivnu sposobnost, što bi za psoljedicu imalo odvikavanje od konzumiranja ovih, po zdravlje, veoma opasnih supstanci.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Ciljvi su:

Utvrdjivanje životnog stila mladih muškaraca, starosne dobi od 16 do 36 godina.

Utvrđivanje stanja zdravlja, odnosno reproduktivne sposobnosti mladih muškaraca

Proces odvikavanja od konzumiranja psihoaktivnih supstanci.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Ciljne grupe Projekta su mladi muškarci, odnosno muškarci u starosnoj dobi od 16-36 godina, kao populaciona grupa posebno značajna za sprovodjenje planiranih aktivnosti.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

U cilju ostvarenja postavljenog cilja neophodno je napraviti nekoliko faza koje će obezbijediti nesmetano i sigurno ostvarenje istog.

Neophodno je sprovesti slijedeće:

- Istražiti stil života mladih muškaraca, navedene starosne dobi

- Unaprijediti aktivnosti u cilju prevencije muškog infertiliteta,odnosno erektivne disfunkcije

- Učiniti dostupnim dobijene rezzultate i prezentovati ih učesnicima projekta, kao i široj javnosti

- Obezbijediti adekvatnu promociju značaja uticaja konzumiranja alkohola i pušenja na erektivnu disfunkciju muškaraca gore navedene starosne dobi

Uzorak:

Istraživanjem će biti obuhvaćeno oko 2000 muškaraca starosti između 16 i 36 godina Crne Gore. Uzorak će biti definisan kao slučajan, stratifikovani uzorak, jer će se uzimati samo muškarci navedene starosti.

Instrumenti istraživanja:

Instrument istraživanja će biti uputnik posebno kreiran za ovo istraživanje, nakon čega će biti formirana grupa  onih koji su se izjasnili da su uživaoci psihoaktivnih  supstanci. Nakon toga, za članove te grupe biće urađene neophodne analize  koje će jasno pokazati uticaj ovih supstanci na erektivnu disfunkciju i infertilitet muškaraca starosne dobi od 16 do 36 godina.

Projekat će se sprovoditi uglavnom na sjeveru države, s obzirom da su stanovnici sjevernog dijela najmanje obaviješteni, odnosno upoznati sa negativnih efektima uživanja psihoaktivnih supstanci.

Etička pitanja:

Svaki učesnik bi dobrovoljno pristupio realizaciji programskih aktivnosti.

Upravljanje projektom

Istraživački tim na čelu sa propf.dr Bogdanom Pajovićem bi radio na Projektu i sačinjavali bi ga zaposleni u zdravstvu Crne Gore.

# Analiza podataka

Analiza dobijenih podataka uradiće se od strane posebno edukovanih stručnjaka za oblast analize podataka i publikovani rezultati dostaviti sredstvima javnog informisanja. Za analizu dobijenih podataka koristiće se metode deskriptivne statistike.

# Izvještaji

Izvještaji o realizaciji aktivnosti planiranih Projektom radili bi koordinatori Projekta u dogovorenim terminima.

Dalje aktivnosti i diseminacija rezultata

Rezultatima istraživanja rukovodio bi istraživački tim u Podgorici, koji bi prezentovao rezultate istraživanja i Projekta u cjelini medijima, na stručnim i naučnim skupovima, a svi Domovi zdravlja bi svoje aktivnosti nastavili kroz redovno djelovanje Savjetovališta pri Domovima zdravlja.

Planirane aktivnosti Projekta, pored istraživanja i rada na okruglim stolovima uključuju i:

Aktivnosti primarne prevencije u sledećim segmentima:

Aktivnosti promocije zdravlja – rad na unapređivanju prevencije reproduktivnog zdravlja.

Aktivnosti prevencije nastanka bolesti.

Aktivnosti na prevenciji erektivne disfunkcije.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti-rok za realizaciju

Projekat bi započeo sa realizacijom odmah nakon odobravanja i usaglašavanja od strane svih uključenih partnera i trajao bi 4 mjeseca.

- Projekat će trajati 4 mjeseca.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |
| 1.1. priprema za sprovođenje istraživanja, sprovođenje istraživanja |  |  |  |  |
| 1.2. obrada dobijenih rezultata, izrada izvještaja, doseminacija dobijenih rezultata |  |  |  |  |
| 1.3.klinički pregled učesnika |  | x |  |  |
| 1.4.obrada dobijenih rezultata, diseminacija rezultata |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje izrada završnog izvještaja. |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Za obezbjedjenje kvaliteta sprovodjenja svih faza Projekta odgovarali bi rukovodioci Projekta, a za uspješan monitoring bi se angažovao i spoljni konsultant, koji bi vršio ekspertizu sprovedenih aktivnosti.

2.7. Održivost i očekivani rezultati projekta

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Od Projekta se dugoročno očekuje pokretanje inicijative za promjenu odnosa prema muškom sterilitetu i prevenciju uzimanja psihoaktivnih supstanci, kao čestog uzroka ovog individualnog, ali i socijalnog problema.

Osim toga, se u kratkoročnom periodu od Projekta očekuje se jačanje svijesti građana Crne Gore u pogledu štetnosti uzimanja psihoaktivnih supstanci i njihovog negativnog uticaja na erektivnu disfunkciju, što će za posjedicu imati smanjenje broja aktivnih korisnika.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Štampanje upitnika | upitnik | 0,5 eura | 2000 | 1000 eura |  | 1000 eura |
| 2. | Sprovođenje istraživanja na terenu | putni troškovi | 60 eura | 10 | 600 eura |  | 600 eura |
| 3. | Štampanje publikacije sa rezultatima istraživanja iz upitnika | publikacija | 3 eura | 400 | 1200 eura |  | 1200 eura |
| 4. | Diseminacija rezultata |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Komunikacija i rada sa medijima |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 2800 eura |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tehnička oprema za klinički pregled učesnika | broj pregleda | 4 eura | 800 pregleda | 3200 eura |  | 3200 eura |
| 7. | Iznajmljivanje prostora za klinički pregled učesnika | broj dana | 9 eura | 60 dana | 540 eura |  | 540 eura |
| 8. | Izrada kartona za unošenje podataka o pregledu učesnika | broj kartona | 0,5 eura | 600 kartona | 300 eura |  | 300 eura |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 4040 eura |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Honorari za anketare | broj anketara | 300 eura | 3 | 900 eura |  | 900 eura |
| 13. | Honorari za kliničke preglede | broj kliničara | 1500 eura | 2 | 3000 eura |  | 3000 eura |
|  | Statistička obrada | statističar | 500 eura |  |  |  | 500 eura |
|  | Izrada izvještaja | sprovodioci | 500 eura | 2 | 1000 eura |  | 1000 eura |
| 14. | Honorar za koordinatora | mjeseci | 200 eura | 4 mjeseca | 800 eura |  | 800 eura |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 6200 eura |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Unošenje podataka | broj sprovodioca | 100 eura | 4 mjeseca | 400 eura |  | 400 eura |
|  | Troškovi telefona | mjeseci | 50 | 4 | 200 eura |  | 200 eura |
| 16. | Finansijsko praćenje | sprovodioci | 100 eura | 4 mjeseca | 400 eura |  | 400 eura |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1000 eura |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 14 040 eura |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Prema Statutu organizacije, organi upravljanja su: Predsjednik, Upravni odbor i Skupština.Predsjednik organizacije je profg.dr Bogdan Pajovic, članovi Upravnog odbora su: dr Nemanja Radojević, dr Momčilo Radović, dr Milosav radosavljević, dr Marko Vuković i dr Miruna Jovanović.

Skupštinu čine svi članovi organizacije.

U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:

  - kopiju rješenja o registraciji NVO kojom se potvrđuje da je registrovana prije dana objavljivanja Konkursa, a za elektronske komercijalne medije fotokopiju dozvole za prenos i emitovanje radiodifuznih signala izdate od strane nadležnog organa;

  - dokaz o predaji završnog računa ukoliko je organizacija imala projektna ili druga sredstva u prethodnoj godini;

  - izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom komisije za prethodnu godinu;

  - preporuke stručnjaka iz oblasti kandidovanog projekta;

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne;

  - štampana i elektronska verzija programa na CD;

  - najznačajniji projekti koje je organizacija realizovala u prethodnoj godini;

  - podaci o stručnoj spremi i zvanju, odgovornog lica realizatora projekta i glavnih učesnika u projektu i njihove profesionalne biografije (reference);

KRATAK OPIS REALIZOVANIH PROJEKATA U PRETHODNOM PERIODU

Organizacija je, od svog osnivanja, februara 2010. Godine, do danas, realizovala dvanaest projekata, od kojih izdvajamo najznačajnije:

-Prevencija muškog steriliteta u populaciji od 8 do 14 godina, april-jun 2010 godine

- Rana detekcija varikocele kao najčešćeg prouzrokovača muškog infertiliteta u populaciji od 16 do 20 godina

-Prevencija i detekcija karcinoma prostate u Crnoj Gori koja je realizovana od septembra 2010 do septembra 2011 godine. Obuhvaćena je populacija u dobi od 40 do 75 godina i rađena je u južnim djelovima Crne Goreu zimskim mjesecima sa određivanjem PSA i selekcijom pacijenata sa povećanim vrijednostima. U proljećnom period realizovali smo isti projekat na sjeveru Crne Gore.

- Prevencija bolesti zavisnosti kao zalog za zdravu budućnost, 2011 godina

- Značaj intimne higijene za muškarca, 2011 godine

- Samopregled spašava život, rana detekcija tumora testisa,2011 godina.

- Vodič o infertilitetu muškarca koji je napisan u obliku monografije u saradnji sa Cornell Univerzitetom i Dr Godstein-om, kao i Dr Mishr-om iz New Delhija, 2012 godina.

Posebno naglašavamo da smo uz gotovo svaki projekat publikovali odgovarajuće brošure i flajere, koje vam dostavljamo u prilogu projekta.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću