2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv  plana i programa: Preventivno djelovanje u borbi protiv bolesti zavisnosti“Poroci bez kojih možemo“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):NVO „Bjelopoljski demokratski centar“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:Janjušević Zdravko, predsjednik NVO

Adresa i kontakt telefoni: Bijelo Polje, Modri Do 069 256 213 ;068 571 321

Žiro račun: CKB: 510-14906-39

PIB: 02649357

Mjesto: BIJELO POLJE

Vrijeme realizacije: 3.mjeseca

Ukupno potraživani iznos od Komisije:9.630,00 eura

I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

a)cilj plana i programa,

zdravstvena zaštita i prevencija bolesti zavisnosti (pusenja i alkoholizma);

podizanje građanske svijesti i savjesti;

unaprijedjenje nivoa informisanosti gradjana o bolestima zavisnosti;

Podsticanje zdravih stilova i zdravih vrijednosti zivota

b)ciljne grupe,

Preventivni program namenjen je djeci i omladini i članovima njihovih porodica, odnosno licima iz njihovog socijalnog okruženja. On obuhvata niz usklađenih i međusobno povezanih mjera i aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem da se spreči nastanak bolesti zavisnosti i ostalih poremećaja u ponašanju.

c)glavne aktivnosti,

izrada info brosure, tribine po skolama, manifestacije na obeljezavanju dana bolesti zavisnosti, organizacija okruglog stola i zavrsna svečanost.

d)mjesto realizacije,  je Bijelo Polje

e) ukupni budžet,9630eura kao i traženi iznos od Komisije.:9630eura

II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Pušenje je jedаn od vodećih pojedinаčih fаktorа rizikа zа nаstаnаk nаjčešćih hroničnih nezаrаznih oboljenjа (kаrdiovаskulаrnih, respirаtornih i brojnih mаlignih bolesti), zа loše ishode po zdrаvlje novorođenčаdi, djece i mlаdih, kаo i zа povrede, smrtne ishode i zаgаđenje životne sredine..

Istrаživаnje "Zdrаvstveno stаnje, zdrаvstvene potrebe i korišćenje zdrаvstvene zаštite stаnovništvа Crne Gore", (koje je sproveo Institut zа javno zdravlje Podgorica", uz finаnsijsku pomoć Kаncelаrije zа humаnitаrnu pomoć Evropske unije – ECHO, SZO i UNICEF), pokаzuje dа je među odrаslim stаnovništvom skoro svаki drugi muškаrаc (48%) i svаkа trećа ženа (33,6%) pušаč, pri čemu je veći procenаt pušаčа među mlаđim stаrosnim grupаmа (tаbelа br. 1). Oko polovine studentske populаcije u Crnoj Gori jesu pušаči, а više od jedne petine učenikа petih i sedmih rаzredа osnovnih školа i prvih rаzredа gimnаzije, tаkođe puši. Među petnаestogodišnjаcimа, 40% njih je već probаlo cigаrete (više devojčicа nego dečаkа), а 27% ih puši svаkodnevno (27% djevojčicа i 26,5% dječаkа).

Dok se  Alkoholizam se smatra trećom bolešću savremenog svijeta, odmah iza srčanih i malignih bolesti. Procjene Svetske zdravstvene organizacije govore da u proseku 3% stanovništva boluje od alkoholizma. Da bi se shvatila prava složenost ove bolesti, ovaj broj bi trebalo pomnožiti sa 3, jer alkoholizam pojedinca direktno ugrožava najmanje tri osobe iz njegove okoline – bračnog partnera, dete i kolegu na poslu (u praksi je ovaj broj daleko veći).

Poremećaj ponašanja predstavlja svako ponašanje čovjeka, koje u značajnoj mjeri odstupa od uobičajenog ljudskog ponašanja, i kao takvo krši društvene norme i izaziva reakciju društvene zajednice. Njegova glavna karakteristika je što stvara negativne posljedice, kako za samog pojedinca – zavisnika, njegovu porodicu, tako i za društvo u cjelini. Zavisnost predstavlja poremećaj u ponašanju, koji se manifestuje kroz neadekvatno i izvitopereno zadovoljenje ljudskih potreba. Zavisnost se može stvoriti prema svakoj radnji koja stvara željeni efekat, i učestalo se ponavlja postajući sama sebi svrha i imperativ. Shodno tome razlikuju se zavisnosti od uzimanja psihoaktivnih supstanci (droge i alkohola), kockanja, igranja kompjuterskih igara i sl..

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

zdravstvena zaštita i prevencija bolesti zavisnosti (pusenja i alkoholizma);

podizanje građanske svijesti i savjesti;

unaprijedjenje nivoa informisanosti gradjana o bolestima zavisnosti;

Podsticanje zdravih stilova i zdravih vrijednosti zivota

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Preventivni program namenjen je djeci i omladini i članovima njihovih porodica, odnosno licima iz njihovog socijalnog okruženja. On obuhvata niz usklađenih i međusobno povezanih mjera i aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem da se spreči nastanak bolesti zavisnosti i ostalih poremećaja u ponašanju.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Aktivnost 1: Priprema i istrazivanje u školama i  izrada info brošura o bolesti zavisnosti (alkoholizam i pušenje).

Prvu aktivnost koju planiramo da sprovedemo se odnosi na istrazivanje o broju korisnika duvanskih proizvoda i broju uzivaoca alkoholnih pica u predvidjenim osnovnim školama u Bijelom Polju.Koristicemo tehniku anonimnog anketnog ispitivanja. Nakon čega cemo napraviti analizu stanja i uključiti je u info brošuru.

Tokom ove aktivnosti projektni tim ima zadatak da izradi info brošure koje će sadržati informacije o bolestima zavisnosti, sa posebnim osvrtom na alkoholizam i pusenje.

U brosuri cemo navesti o novom zakonu o zabrani pusenja u zatvorenim prostorijama kao i zabranjeno točenje alkohola licima mladjim od 18.godina.

Pomenuta aktivnost ima za cilj prevenciju bolesti zavisnosti kao i promociju Zakona o zabrani upotrebe duvanskih proizvoda kao i Zakon o zabrani točenja alkohola maloljetnim licima.

Aktivnost 2: Priprema i organizacija tribina po osnovnim i srednjim školama

Tokom ove aktivnosti planiramo da organizujemo 5.tribina u osnovnim školama kao i tribine u 3.srednje skole (Gimnazija „Miloje Dobrašinović, Srednja elektro-ekonomska škola i JU Srednja stručna skola), gdje planiramo da uključimo eminentne predavače iz oblasti bolesti zavisnosti. Učenici će biti u prilici da se informišu o bolestima zavisnosti, načinima prevencije kao i pravima i obavezama u pogledu zakonske regulative. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti učenika o bolestima zavisnosti kao i informisanje o Zakonima koji ograničavaju upotrebu duvanskih proizvoda i alkohola.

Aktivnost 3:

- Priprema i organizacija manifestacije obeljezavanja dana „DAN BEZ DIMA“(dan bez duvanskog dima  obelježava se 31.01)

-OBELJEŽAVANJE DANA BORBE PROTIV PUŠENJA(ovaj dan se obelježava 01.03)

-OBELJEŽAVANJE DANA BORBE PROTIV ALHOHOLIZMA(ovaj dan se obelježava 01.04)

Nakon sprovedenih tribina po osnovnim i srednjim školama, projektni tim planira da sprovede medijsko-zabavnu kampanju dani bez duvanskog dima. Planirana aktivnost ima informativno zabavni karakter, gdje bi smo uključili volontere,učenike osnovnih i srednjih škola, na organizaciji dijeljenja info brošura i drugog propagandnog materijala o bolestima zavisnosti na glavnom gradskom trgu u Bijelom Polju. Nakon toga, planiramo da organizujemo tematsko veće u jednom kaficu u Bijelom Polju gdje bi smo organizovali zabavno takmičenje sa ciljem promocije aktivnosti na prevenciji bolesti zavisnosti.

Aktivnost 4: Priprema i organizacija okruglog stola na temi: „mladi i bolesti zavisnosti u Bijelom Polju“

Tokom ove aktivnosti planiramo da organizujemo okrugli sto na temi:“mladi i bolesti zavisnosti u Bijelom Polju,“ gdje bi smo pozvali predstavnike referentnih institucija koji se bave bolestima zavisnosti, predstavnike Lokalne samouprave, predstavnike omladinskih organizacija, i ostale istaknute radnike. Cilj ove aktivnosti je iniciranje izrade Lokalnih planova za borbu protiv bolesti zavisnosti i stvaranje kvalitetnijih uslova za bavljenje ovim problemom. Pored navedenog, okrugli sto ima za cilj da dodatno promoviše kvalitetnije sprovodjenje zakona koji ograničavaju upotrebu duvanskih proizvoda i alkoholnih pića.

U razgovoru sa predstavnicima Lokalne samouprave planiramo da iniciramo formiranje multidisciplinarnog tima za pripremu i sprovodjenje lokalnih planskih dokumenata za borbu protiv bolesti zavisnosti.

Aktivnost 5: Završna svečanost i evaluacija

Tokom poslednje aktivnosti planiramo da organizujemo pres konferenciju gdje ćemo informisati javnost o sprovedenim aktivnostima kao i predlozene inicijative i smjernice za budući rad na lokalnom nivou. Tokom ove aktivnosti planiramo da izadjemo u javnost sa predlozenim modelom, aktom, koji zelimo da predstavimo organima lokalne samouprave i ostalim zainteresovanim stranama za dalju borbu protiv bolesti zavisnosti na lokalnom nivou.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 3( tri) mjeseca.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Pripremna aktivnost 1.1Priprema i istrazivanje u školama 1.2.Izrada info brošura o bolesti zavisnosti (alkoholizam i pušenje). | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Faza realizacije aktivnosti 2.1.Priprema i organizacija tribina po osnovnim i srednjim školama | I | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Priprema i organizacija manifestacije obeljezavanja dana „DAN BEZ DIMA“ |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Priprema i organizacija okruglog stola na temi: „mladi i bolesti zavisnosti u Bijelom Polju“ |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Završna faza, 3.1.izvještavanje o rezultatima realizacije plana |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti

Projektni tim ima jasnu viziju u pogledu načina praćenja sprovodjenja planiranih projektnih aktivnosti. Projektni tim će raditi evaluaciju nakon svake aktivnost gdje ćemo mjeriti planirane sa realizovanim ciljevima.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Odrzivost projekta vidimo u formiranju multidisciplinarnog tima za borbu protiv bolesti zavisnosti koji će imati zadatak da radi na izradi i sprovodjenju lokalnih planskih dokumenata opštine Bijelo Polje. S obzirom da opština Bijelo Polje nema usvojenih lokalnih dokumenata i samim tim nema jasnu viziju daljeg rada na ovoj obasti. A pri tom ukazujući na neophodnost postojanja jasnih mjera i mehanizama za borbu protiv ove opake bolesti koja uzima sve veći značaj medju najmladjom populacijom. Smatramo da ćemo ovim projektom inicirati aktivnosti i samim tim stvoriti kvalitetnu osnovu za budući rad.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Direktni troškovi, edukaciona predavanja po osnovnim i srednjim skolama | Po prdavanju | 200 | 8 | 1600 |  | 1600 |
| 2. | Organizacija obiljezavanja dana bez dima Organizacija obiljezavanja dana borbe protiv pusenja Organizacija dana protiv alkoholizma | manifesaciji | 500 | 3 | 1500 |  | 1500 |
| 3 | Troškovi izveštavanje javnosti,troškovi snimanja i montiranja | Tv emisije | 80 | 2 | 160 |  | 160 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 3230 |  | 3260 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada brošura | komada | 1000 | 1.30 | 1300 |  | 1300 |
| 5. | Izrada anketa I anketnih listova | komada | 2000 | 0.15 eur,3 lista | 300 |  | 300 |
| 6. | Organizacija okruglog stola,zakup sale, osvježenje i ručak | ukupno | 500 | 1 | 500 |  | 500 |
| 7. | Majice za volontere | kom | 5 | 100 | 500 |  | 500 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2600 |  | 2600 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Honorar koordinatora | mjesec | 400 | 3 | 1200 |  | 1200 |
| 9. | Honorar asistenta | mjesec | 250 | 3 | 750 |  | 750 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1950 |  | 1950 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Troškovi kancelarijs. materijala | mjesec | 80 | 3 | 240 |  | 240 |
| 11. | Troškove opreme (Iznajmljivanje elektronske opreme | ukupno | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
| 12. | Troskovi izrade kratkog video spota | ukupno | 600 | 1 | 600 |  | 600 |
| 13. | Troškovi komunikacije (tel.internet,fax) | ukupno | 60 | 3 | 180 |  | 180 |
| 14. | Troškovi evaluacije – eksterni evaluator | ukupno | 300 | 1 | 300 |  | 300 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.520 |  | 1.520 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 9.630,00 |  | 9.630,00 |

III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO“Bjelopoljski demokratski centar“zastupa zajednicke interese clanova Udruzenja pred gradskim,drzavnim i medjunarodnim organizacijama. Preduzima odgovarajuće aktinosti radi unapređivanja , saradnje sa sličnim organizacijama u Crnoj Gori , okruženju i zemljama Evropske Unije. Podpomaže rad sličnih organizacija na teritoriji Crne Gore

Obezbježuje uslove za razvoj i pomoć  i saradnje u svim demokratskim oblastima , stručnoj i kolegijalnoj pomoći građanima kako u Bijeloom Polju tako i u Crnoj Gori  , u oblasti razvoja demokratskih standarda, sporta kao i u ostalim oblastima koje njeguje Udruženje.

Radi na jačanju demokratske infrastrukture građana Bijelog Polja , Crne Gore i Regiona.Pomaže svojim članovima i građanima Bijelog Polja  ,Crne Gore i Regiona saradnjom sa sličnim organizacijama iz Crne Gore i Evropske Unije. Pomaže svojim aktivnostima drugih sličnih Udruženja i Nevladinih organizacija. Pomaže svojom kolegijalnom pomoći  razvoju demokratije kulture , nauke i sporta građanskoj populaciji.

Organizuje i pruza ljudsku i materijalnu pomoc svojim clanovima unapredjenju njihovog rada, u cilju razvoja Crne Gore i regiona. Preuzima odgovarajuce aktivnosti radi unaprijedjenja i ocuvanja demokratskih, kulturnih, sportskih i humanih standarda gradjana kao i rjesavanju problema omladine. Sprovodi aktivnosti razvoja i jacanja demokratije, kulture, opste obrazovanje, ekonomske i gradjanske saradnje i njenog razvoja Regionu i Crnoj Gori i upoznavanju svojih clanova sa medjunarodnim iskustvima iz ovih oblasti. Pruza sve usluge članovima i gradjanima Bijelog Polja, Crne Gore i Regiona. Radi na demokratskom , drustveno socijalnom, humanitarnom, humanom i praktičnom razvoju svih potrebnih znanja gradjana Bijelog Polja, sjevera Crne Gore i regiona.

Misija organizacije sastoji se na uvecanju praktičnih i teorijskih znanja u oblastima vezanih za jačanje demokratije, nauke, humanosti i sportskog duha kod svojih članova zatim rješavanju problema omladine, rješavanju problema lica sa hendikepom kao i marginalizovanim grupama. Kao i utvrdjuje pravila ponašanja u njihovim medjusobnim odnosima.

Vizija organizacije je razvoj Crne Gore kao demokratskog, kulturnog i sportskog društva , unaprijeđenje položaja mladih  i njehovo uključivanje u sve društvene tokove, kaoi jačanje svijesti građana o Evropskim integracijama.NVO”Bjelopoljski demokratski centar posjeduje i opremljenu kancelariju za rad.

Realizovane aktivnosti u proteklom periodu su :

1.ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM “Čiste ruke u politici”(programje realizovan u periodu 2008-2009godina)

2 . RECI DROGI NE

3.Promocija primjene akcionokplana iprograma za borbu protiv korupcije  4..EDUKACIJA DJECE IOMLADINE OPROBLEMUNARKOMANIJE

5.MEĐU JEDNAKIMA(podrškaulaskaCrne Gore u evroatlanske integracije)

6.kampanja “Suzbijmo barijere među ljudimaradi bržeg ulaskauevropsku uniju

7.Strategija suzbijanja narkomanije

8.Škole bez droge

9. KULTUROM I SPORTOMPROTIV DROGE

10.KAMPANJA “MI PROTIV DROGE”

11.Suzbijanje narkomanije “Svi protiv droge”

12.informativni program na romskogm jeziku”Nek se čuje naš glas

13.KAMPANJA PRVI GLAS ŠKOLA

Partneri na realizaciji ovih projekata bili su :

-Opština Bijelo Polje

-JUCentar za podršku djeci i porodici

-Kancelarija za prevenciju i borbu protiv narkomanije

-Osnovne i srednje škole

-Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave PJ.Bijelo Polje

-CRNVO(Centar za razvoj nevladinih organizacija)

-Koalicija NVO“Saradnjom do cilja“

Donatori su :-domaći fondovi,USAID,ORT,CARITAS

1.ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM “Čiste ruke u politici”(programje realizovan u periodu 2008-2009godina)

2 . RECI DROGI NE

3.Promocija primjene akcionokplana iprograma za borbu protiv korupcije  4..EDUKACIJA DJECE IOMLADINE OPROBLEMUNARKOMANIJE

5.MEĐU JEDNAKIMA(podrškaulaskaCrne Gore u evroatlanske integracije)

6.kampanja “Suzbijmo barijere među ljudimaradi bržeg ulaskauevropsku uniju

7.Strategija suzbijanja narkomanije

8.Škole bez droge

9. KULTUROM I SPORTOMPROTIV DROGE

10.KAMPANJA “MI PROTIV DROGE”

11.Suzbijanje narkomanije “Svi protiv droge”

12.informativni program na romskogm jeziku”Nek se čuje naš glas

13.KAMPANJA PRVI GLAS ŠKOLA

Partneri na realizaciji ovih projekata bili su :

-Opština Bijelo Polje

-JUCentar za podršku djeci i porodici

-Kancelarija za prevenciju i borbu protiv narkomanije

-Osnovne i srednje škole

-Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave PJ.Bijelo Polje

-CRNVO(Centar za razvoj nevladinih organizacija)

-Koalicija NVO“Saradnjom do cilja“

Donatori su :-domaći fondovi,USAID,ORT,CARITAS

Upravljačku strukturu organizacije čine:

-Skupština , izvršni direktor i upravni odbor

UPRAVNI ODBOR NVO” BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR”u skladu sa statutum broji  pet  članova i to:

- Zdravko Janjušević-predsjednik

- Edisa Međedović-član

- Suad Pilica- član

- Nikola Čabarkapa-član

- Mladen Španjević  -član

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.