2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: “Prevencija alkoholizma kod šticenika Centra za djecu i mlade “Ljubović”

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO „Centar za povjerenje“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Biljana Radović

Adresa i kontakt telefoni:L-2A5-II-6 Podgorica

Žiro račun: 530-16994-53 NLB Banka

PIB: 02764687

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije: 5930.00e

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa:

Opšti cilj - prevencija bolesti zavisnosti, odnosno alkoholizma kod šticenika Centra za djecu i mlade ''Ljubović'' u Podgorici.

Konkretni ciljevi:

1.uključivanje mladih u proces primarne prevencije kako bi aktivno učestvovali po principu vršnjacke edukacije,2.Pravilno informisanje,razvijanje zdravstvene kulture i humanih odnosa medju mladima,3.Jačanje individualnog dživljaja samopoštovanja, samopouzdanja, moralne i društvene odgovornosti,4.Pokretanje Omladinskog trezvenjackog društva u Centru za djecu i mlade ''Ljubović'' u Podgorici, čiji bi članovi nastavili da sprovode planirane aktivnosti i nakon realizacije plana i programa.

- ciljne grupe:

Direktna ciljna grupa su šticenici - djeca i mladi u periodu puberteta i adolescencije, koji se nalaze u Centru za djecu i mlade ''Ljubović'' u Podgorici. Naš projekat ce uključiti sve šticenike koji se trenutno nalaze u Centru (20).

Indirektna ciljna grupa su djeca, adolescenti, roditelji, lokalna zajednica i drustvo u cjelini

- glavne aktivnosti:

1) Prezentacija programa i planiranih aktivnosti Upravi Centra, 2) Zadavanje testa informisanosti o alkoholizmu svim sticenicima, 3) Analiza odgovora na testu, 4) Formiranje 2 grupe šticenika za rad u radionicama, 5) Realizacija 8 edukativno-kreativnih radionica, 6) Organizovanje Kviza znanja o alkoholizmu i proglašenje pobjednika,7) Organizovanje posjete Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti-odjeljenje bolesti zavisnosti,8)Organizovanje literarne večeri i izložbe radova šticenika na temu:''Prevencija alkoholizma kod mladih'' i stimulisanje najboljih radova, 9) Organizovanje turnira u kosarci i proglašenje pobjednika, 10) Formiranje omladinskog trezvenjackog drustva, 11) organizacija izleta na Skadarsko jezero, 12) Priprema i štampanje flajera, 13)Svecano uručivanje Diploma svim učesnicima u programu i flajera 14) Evaluacija i izvještavanje

- mjesto realizacije,

Centar za djecu i mlade ''Ljubovic'' - Podgorica  i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: 5930.00e

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U Crnoj Gori je evidentno da je alkoholizam kod mladih u porastu, kao i da se uzrasna granica pomjera ka mladjem uzrastu. Zabave uz konzumiranje vecih kolicina alkohola su postale jedan od vidova zabave odredjenog broja mladića i djevojaka. Broj alkoholisanih mladih se povecava tokom vikenda, narocito nakon zabava i žurki, čak i u školskim dvorištima.

Podaci iz zemalja u okruzenju su alarmantni.

U EU broj ranjavanja koji se pripisuju alkoholu je porastao za 10%, dok saobraćajne nezgode, koje su izazvali pijani vozaci, ucestvuju sa 60% u svim teškim povredama i smrtnim ishodima, ubrajaju se i ubistva, samoubistva, zločini, oružane pljačke, nasilje u porodici.

Podaci iz Instituta za mentalno zdravlje iz Beograda upucuju na cinjenicu da vise od 45% djece u uzrastu od 13-17 godina pije, da pol više nije vazan zato sto podjednako piju i djevojčice i dječaci  (odnos je 52:48).

Vlada RCG je u julu 2003.godine usvojila Nacionalni plan akcije za djecu (od 2004-2010.), koji je nastao na osnovama deklaracije UN i predstavljao okvirni dokumenat za aktivnosti, programe i strategije koje ce država i gradjansko društvo prihvatiti da bi do 2010. God. Stvorili svijet prema mjeri djeteta. Da li je društvo zaista uspjelo da stvori svijet po mjeri djeteta ili ga je opšta ekonomska kriza dodatno opteretila?

Prema istrazivanjima Zavoda za zdravstvenu zastitu, medju 4054 ucenika uzrasta 11-18 godina iz svih opština u Crnoj Gori 87,7% konzumira alkohol u posebnim prilikama, dok 17,8% ga konzumira redovno.

U maju 2004. godine je usvojen Nacionalni plan prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Crnoj Gori, u kojem se navodi da je u Crnoj Gori pocev od 2000. godine zabilježena tendencija porasta broja mladih koji su zavisnici od psihoaktivnih supstanci – kao sto su alkohol i droga.

U oktobru 2006. Godine Vlada RCG je usvojila Nacionalni plan akcije za mlade u Crnoj Gori, koji ukazuje na problem pretjeranog konzumiranja alkohola kod mladih, ističuci posebno inteziviranje rasta alkoholizma kod djevojaka. U ovom dokumentu se navodi da 55% mladih od 15 do 30 godine konzumira alkohol stalno ili povremeno, 11% mladih od 12 do18 godine se napije nekoliko puta godišnje, dok čak 4,3% mladih od 12 do 18 godine pokazuje znakove zavisnosti od alkohola.

Ukoliko se omladina kao aktivni konzument bude i dalje pasivno odnosila prema ovoj pojavi, i pored kontuiniranog informisanja i kampanja, porast alkoholizma kod mladih ce biti evidentna.

Znacaj ovog programa je u tome da mlade identifikuje kao subjekte i glavne nosioce akcija i aktivnosti u svojoj sredini, sa ciljem da uključivanje u proces primarne prevencije alkoholizma i ukazivanje povjerenja mladima u ovoj sferi zivota doprinese jačanju njihovog dozivljaja samopouzdanja, samopoštovanja, moralne i društvene obaveze.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj plana programa je prevencija bolesti zavisnosti - alkoholizma kod šticenika, koji se nalaze u Centru za djecu i mlade ,,Ljubovic’’ u  Podgorici, ukljucivanje mladih u proces primarne prevencije kako bi aktivno učestvovali i preuzeli dio odgovornosti za nastajanje i širenje alkoholizma kod mladih, pravilno informisanje, razvijanje zdravstvene kulture i humanih odnosa među mladima, jacanje individualnog doživljaja samopoštovanja, samopouzdanja, moralne i društvene odgovornosti, pokretanje omladinskog trezvenjackog društva u Centru za djecu i mlade u Podgorici.

Konkretni ciljevi:1.uključivanje mladih u proces primarne prevencije kako bi aktivno ucestvovali po principu vršnjacke edukacije,2.Pravilno informisanje,razvijanje zdravstvene kulture i humanih odnosa medju mladima,3.Jačanje individualnog dozivljaja samopoštovanja, samopouzdanja, moralne i društvene odgovornosti,4.Pokretanje Omladinskog trezvenjackog društva u Centru za djecu i mlade ''Ljubović'' u Podgorici, čiji bi članovi nastavili da sprovode planirane aktivnosti i nakon realizacije plana i programa

Konkretni ciljevi aktivnosti:

| r.b. | aktivnosti | konkretni ciljevi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prezentacija plana programa, projektnih aktivnosti i komkretnih ciljeva | Upoznavanje Uprave sa planom programa i planiranim aktivnostima |
| 2. | Zadavanje Testa informisanosti o alkoholu svim sticenicima | Procjena nivoa informisanosti štićenika o alkoholu |
| 3. | Analiza odgovora na testu iformisanosti | Sticanje uvida u nivo informisanosti |
| 4. | Formiranje grupa učesnika za rad u radionicama | Pravilna klasifikacija stićenika za grupni rad |
| 5. | Realizacija edukativno - kreativnih radionica | Edukacija o alkoholizmu i prezentacija licnog doživljaja alkoholizma |
| 6. | Organizovanje kviza znanja o alkoholizmu i proglašenje pobjednika | Stimulisanje sticanja znanja i javno nagradjivanje pokazanog stepena znanja |
| 7. | Organizovanje posjete Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti-odjeljenje bolesti zavisnosti | Edukacija - predavanje dr Roganovic o bolestima zavisnosti–alkoholizmu kod mladih |
| 8. | Organizovanje literarne veceri i izložbe radova na temu ,,Prevencija alkoholizma kod mladih,,i stimulisanje najboljih autora | Javno prezentovanje licnih, simbolicnih produkata kreativnog pristupa prevenciji alkoholizma |
| 9. | Organizovanje turnira u kosarci i proglašenje pobjednika | Popularisanje adekvatnih alternativnih aktivnosti |
| 10. | Formiranje omladinskog trezvenjackog društva | Održavanje kontinuiteta u aktivnostima koje su zapocete programom |
| 11. | Organizovanje izleta na Skadarsko jezero | Jacanje socijalizacije i stimulisanje adekvatnih obrazaca ponasanja |
| 12. | Priprema i štampanje flajera | Stimulisanje produkata, jacanje motivacije i samopoštovanja |
| 13. | Svecano uručivanje Diploma svim učesnicima u programu i flajera | Javna satisfakcija za uložen trud, jacanje adekvatnog i poželjnog ponašanja |
| 14. | Evaluacija i izvještavanje | Informisanje Komisije o realizaciji projekta |

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna ciljna grupa su šticenici - djeca i mladi u periodu puberteta i adolescencije, koji se nalaze u Centru za djecu i mlade ''Ljubović'' u Podgorici. Naš projekat ce uključiti sve šticenike koji se trenutno nalaze u Centru (20). Ova kategorija mladih je, specificna ne samo zbog životnog perioda u kojem se nalaze i specificnih životnih okolnosti, već i iz razloga naglašene vulnerabilnosti i sklonosti ka psihosocijalno devijantnim oblicima ponašanja i bolestima zavisnosti.Stanje alkoholisanosti negativno utice na sve psihičke funkcije i može biti važan faktor koji stimuliše porast maloljetnicke delikvencije, a šticenici u ovoj ustanovi su mladi koji su ispoljili neprihvatljive i zakonom sankcionisane obrasce ponašanja.

Indirektnu ciljnu grupu čine djeca, adolescenti, roditelji, lokalna zajednica i društvo u cjelini. Prevencija alkoholizma kod mladih  doprinosi jacanju sigurnijeg okruženja u kojem djeca i mladi odrastaju i sazrijevaju u korisne članove društva.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

2.4.1. Prezentacija plana programa Upravi Centra za djecu i mlade ''Ljubović'':

Kako je Centar za djecu i mlade dao saglasnost za realizaciju ovog projekta  sa njihovim šticenicima, tokom prvog mjeseca projektivnih aktivnosti, naša NVO će izvršiti prezentaciju  programa u cjelini, koja bi za cilj imala upoznavanje uprave Centra sa svim pojedinostima u vezi plana programa, biće naznaceni opšti i konkretni ciljevi plana programa, značaj planiranih aktivnosti u prevenciji alkoholizma kod mladih, direktni benefiti djece i mladih u Centru, vrijeme trajanja i dinamika realizacije aktivnosti planiranih projektom.

Za realizaciju ove aktivnosti su odgovorni koordinator i asistent plana i programa.

2.4.2. Zadavanje Testa informisanosti o alkoholizmu

Tokom prvog mjeseca svi štićenici u Centru će odgovoriti na pitanja iz Testa informisanosti o alkoholizmu. Ovaj test je originalan instrument i  sastoji se od 50 pitanja i preuzet je iz Centra za brak i porodicu – Beograd, gdje je koordinator programa (inace diplomirani klinicki psiholog sa znanjem  statistike u psihologiji) pohadjao Seminar o prevenciji alkoholizma kod mladih.Ovaj test ispituje stepen informisanosti mladih o alkoholizmu.

Test informisanosti o alkoholizmu (INA-1)

Ovdje je dato pedesetak tvrdnji koje se najčešće mogu čuti među ljudima kada govore o pijenju alkohola.Neke od njih su tacne a neke netacne.Molimo te da pažljivo procitaš svaku od iznesenih tvrdnji i kod svake odgovoriš u kojoj mjeri se slažeš sa tom tvrdnjom

Ako se potpuno slažeš zaokruži broj 1

Ako se djelimicno slažeš zaokruži broj 2.

Ako nisi siguran/a zaokruži broj 3.

Ako se djelimicno ne slažeš zaokruži broj 4.

Ako se uopšte ne slažeš zaokruži broj 5.

Važno je da kod svake tvrdnje ocjeniš u kojoj mjeri se slažeš sa njom!

| 1. | Jedna do dvije čašice vinjaka dnevno pospješuju rad srca. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Travarica ili stomaklija pomažu kod čira na stomaku i stomačnih oboljenja. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Žene koje doje treba da piju dosta piva kako bi imale više mlijeka. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Jedna od dvije čašice alkohola su korisne da se razbije trema pred neki važan ispit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Malo alkohola pomaže da se smanji napetost. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Vojnici su pred borbu dobijali alkohol da bi bili hrabriji. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Alkohol je hranljiv pa može da zamijeni neki dnevni obrok. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Alkohol pomaže protiv nesanice. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Jaka crna kafa uspješno otklanja posledice mamurluka. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Alkohol zagrijeva organizam pa ga treba uzimati kada je hladno. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Alkohol stvara seksi raspoloženje. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Alkoholizam je socijalno-medicinska bolest. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Nije alkoholicar onaj ko redovno popije samo čašicu do dvije dnevno. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Oni koji piju pivo nisu alkoholicari. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Ako viski razblažimo koka-kolom smanjuje se njegovo dejstvo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Nije alkoholičar onaj koji ne pije svaki dan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Nije alkoholicar onaj koji uvijek pije samo u društvu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Ako neko pije a ne napije se onda nije alkoholicar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Ako neko može da prestane da pije kada to poželi onda nije alkoholicar. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Djevojke više cijene one mladiće koji mogu dosta da popiju. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Djevojke koje mogu da popiju kao momci prave su lafice. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Kada se popije svaki problem izgleda manje komplikovan i lakše se riješi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Kada se nađem pred nekim problemom biram ljude slične meni da mi pomognu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Najčešće me razumiju samo moji dobri prijatelji. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Mnoge mi stvari zamjeraju samo moji dobri prijatelji. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. | Kada se osjetim usamljenim dođe mi da popijem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | Sve je lakše kada malo popiješ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Kad popijem ne može mi niko ništa. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | Ponekad mi je teško da mi jedino alkohol pomogne. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Nema dobre zabave ako se nešto ne popije. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Posebno volim da popijem ako sam u svojem društvu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Trezvenjaci nisu nikakvi drugari. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Kad popijem svi problemi postaju problemčići. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | I kad popijem ja uredno ispunjavam svoje dužnosti. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35. | Kad popijem mogu duže da izdržim na poslu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | Kad popijem mogu da zabavljam društvo cijelo vece. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37. | Mnogi umjetnici mogu da rade samo ako popiju. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38. | Kada popijem mnogo lakše razlikujem dobro od zla. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39. | Svako ko pije ima za to dobar razlog. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40. | Da je opšta situacija povoljnija ljudi bi manje pili. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. | Kad popijem, mogu od mene da traže i dobiju što god žele. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42. | Mladi ljudi ne mogu da postanu alkoholičari, to je samo kod starijih. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43. | Kad je društvo raspoloženo, red je da se zalije. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44. | Sve u životu treba probati, pa i alkohol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45. | Ako ne navikneš, nisi u stanju da popiješ kao normalni ljudi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46. | Mladi piju drugačije od starijih. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47. | Kad malo popijem, onda mi je ljepše. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48. | I u mojoj kući se pije, pa nam ništa ne fali. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49. | Redovno pijem, ali to nije nikakav problem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50. | Ako alkoholičara odvikneš od pića, postaće još gori i problematicniji. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.4.3. Analiza odgovora na testu

Tokom prvog mjeseca realizacije programa, izvršiće se analiza odgovora na testu informisanosti o alkoholizmu. Sa rezultatima će biti upoznata Uprava centra za djecu i mlade.

Za realizaciju ove aktivnosti će biti odgovoran  koordinator programa.

2.4.4. Formiranje grupe ucesnika za rad u radionicama

Tokom prvog mjeseca će se formirati grupa (grupe) učesnika, koji će biti ukljuceni u radionicarski rad. Formiranje grupe podrazumijeva poštovanje kriterijuma:zastupljenost oba pola i razlicitih nacionalnosti.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti će biti koordinator programa.

2.4.5. Realizacija edukativno-kreativnih radionica

Tokom drugog mjeseca  realizacije programa, organizovaće se 4 edukativno-kreativne radionice. Dinamika izvođenja radionica će biti jednom sedmicno sa jednom grupom. Ukupno ce biti realizovano 8 radionica.

Tematika radionica se odnosi na sledeće sadržaje: alkoholizam kao bolest zavisnosti; faze razvijanja alkoholizma kao bolesti zavisnosti; tjelesne i psihosocijalne posledice alkoholizma; samopomoć i pružanje pomoći drugom.

PLAN  RADIONICA

- Radionica – Alkoholizam je bolest zavisnosti

- Pozdrav i predstavljanje svih učesnika

- Prezentacija programa i ciljevi programa

- Centralni dio:

-   O alkoholizmu kao bolesti zavisnosti- alkoholizam je bolest koja zbog prekomjerne i   dugotrajne upotrebe alkoholnih pića dovodi do oštećenja svih organa, kao i psihosocijalnih karakteristika licnosti;

-      Simptomi alkoholizma (nekontrolisana potreba za pićem,gubitak

kontrole-alkoholicar pije i kada to smeta okolini; pad tolerancije organizma prema

alkoholu – alkoholicar se brže napija nego ljudi koji slabije konzumiraju alkohol);

    - Evropska povelja o alkoholu: Svi ljudi imaju pravo na zaštitu porodice i

radne  sredine od incidenata, nasilja drugih negativnih posledica alkoholizma.Svi ljudi

imaju odmalena pravo na vjerodostojnu i  cjelokupnu obavještenost i vaspitanje o

posledicama pijenje alkohola na zdravlje, porodicu i društvo.

    - Svi mladi – djeca imaju pravo da odrastaju u sigurnoj sredini,                                                                        slobodnoj od  reklame alkoholnih pića. Svi ljudi koji rizicno – prekomjerno piju alkohol, kao i clanovi njihovih porodica imaju pravo na dostupnu pomoć i lijecenje. Svi ljudi koji ne žele da piju alkohol ili koji to ne mogu iz  zdravstvenih ili drugih razloga imaju pravo da  ne budu nagovarani da piju alkoholno piće. Takođe im  treba pomagati u njihovom apstinentskom ponašanju – sustezanju od pijenja alkoholnih pića.

- Radni list: svi ucesnici crtaju ili slikaju najupecatljiviju scenu iz svog djetinjstva, koja se odnosi na alkoholizam

- Metodom galerije svi ucesnici prezentuju svoje radove

- Verbalna prezentacija likovnih radova

- Evaluacija radionice

- Odjavljivanje i pozdrav

- Radionica – Faze razvijanja alkoholizma kao bolesti zavisnosti

- Pozdrav i prijavljivanje

- Cilj radionice

- Centralni dio:

I  faza:   Početak pijenja  (radoznalost, društvo, imitiranje)

II  faza:   Porast podnošljivosti

III  faza:   Podnošljivost (porodicni problemi, radni problemi,)

IV  faza:   Pad podnošljivosti

V   faza:   Alkoholna zavisnost

VI   faza:   Teška alkoholna oštećenja ( patološko pijanstvo, alkoholna

halucinoza, ljubomora alkoholicara, paranoja,delirijum tremens,

demencija (invalidnost)

- Radni list: svi učesnici prikazuju crtežom, pricom ili stihom temu: Ja i alkohol

- Prezentacija radova

- Evaluacija radionice

- Odjavljivanje i pozdrav

- Radionica – Tjelesne i psihosocijalne posledice alkoholizma

- Pozdrav i prijavljivanje

- Cilj radionice

- Centralni dio:

- Tjelesne posledice (poremećaj organa: jednjak, želudac, jetra, srce, polni  organi, nervi,  na razvoj mozga,  tjelesna  pothranjenost, snižen  imunitet)

- Psihosocijalne posledice ( loš uspjeh u školi, vaspitna zapuštenost, asocijalno ponašanje,delikvencija,mentalna retardacija, poremećaj u prosuđivanju, demotivisanost  za rad)

- Socijalno-ekonomske posledice (socijalna degradacija pojedinca i porodice, prostitucija delikvencija)

- Bezbjednosne posledice u saobraćaju

- Radni list: svi ucesnici pišu na temu: kada si bio/ la pijana, želio/ljela sam  da ti kažem…

- Metodom akvarijuma svi ucesnici prezentuju svoje radove

- Evaluacija radionice

- Odjavljivanje i pozdrav

- Radionica – Samopomoć i pružanje pomoći drugom

- Pozdrav i prijavljivanje

- Cilj radionice

- Centralni dio:

- Razmišljati i svjesno jacati zabrinutost za samoga sebe

- Pronalaženje i ponavljanje svojih pozitivnih dostignuća

- Rekonstrukcija poslednjeg povratka na uzimanje alkohola

- Naglašavati svoje postignuće apstinencije u drugim danima

- Radni list: svi ispitanici pišu na temu „Kada mi je teško,onda želim da...“

- Radni list: svi ispitanici pišu na temu „Kada je mojem prijatelju/ici teško, onda ja...“

- Pružanje pomoći drugom: primjena metode brainstoring- plakat

- Evaluacija radionice

- Odjavljivanje i pozdrav

2.4.6.  Organizovanje kviza znanja o alkoholizmu i proglašenje pobjednika

Tokom trećeg mjeseca programskih aktivnosti, organizovaćemo kviz znanja o alkoholizmu.

Svi ucesnici će biti organizovani u ekipe sa istim brojem clanova, koje će odgovarati na pitanja o alkoholizmu. Sistem ocjenjivanja će biti po principu: tačan odgovor – jedan bod. Biće primjenjen sistem eliminacije ekipa. Pobjednicka ekipa će dobiti nagradu, koja će joj biti svecano uručena. Ova aktivnost će se odvijati u Centru.

Za realizaciju ove aktivnosti su odgovorni  koordinator programa i asistent programa.

2.4.7. Organizovanje posjete Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti-odjeljenju bolesti zavisnosti

Tokom četvrtog mjeseca realizacije programa, organizovacemo posjetu Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, gdje ce sticenici na odjeljenju za bolesti zavisnosti, gdje će štićenici imati priliku da cuju predavanje dr Marine Roganovic o bolestima zavisnosti, alkoholizmu i narkomaniji.

Za realizaciju ove aktivnosti će biti odgovorni koordinator programa, asistent programa i saradnici – vaspitaci.

2.4.8. Organizovanje literarne veceri i izložbe radova ucesnika radionice na temu

“ Prevencija alkoholizma kod mladih” i stimulisanje najboljih autora

Tokom petog mjeseca realizacije projekta, organizovaćemo literarno vece i izložbu radova učesnika na temu “Prevencija alkoholizma kod mladih”. Prezentovani radovi će biti produkti dobijeni na radnim listovima u prethodno realizovanim radionicama.

Za realizaciju ove aktivnosti će biti odgovorni koordinator i asistent plana i programa.

2.4.9. Organizovanje turnira u košarci i proglašenje pobjednika

Tokom šestog mjeseca realizacije programa, organizovaćemo turnir u košarci. Ekipa koja ce biti sastavljena od šticenika centra ce se takmiciti sa ekipama iz škola u kojima redovno pohadjaju nastavu. Gost turnira će biti mladi igrač “Buducnosti” iz Podgorice, Radović Nemanja, jedan od najboljih mladih košarkaša u Crnoj Gori, koji će pobjednickoj ekipi uruciti nagradu.Za realizaciju ove aktivnosti će biti odgovorni koordinator i asistent plana i programa

2.4.10. Formiranje omladinskog trezvenjackog društva

Tokom sedmog mjeseca učesnici projekta će uz pomoć naše NVO formirati omladinsko trezvenjacko društvo Centra za djecu i mlade “Ljubović”, koji će ideju trezvenosti propagirati kroz potrebu da se licno angažuju u borbi protiv pojava koje narušavaju zdravlje mladih. Ovo društvo bi imalo program rada, zaduženja koja bi realizovali sami clanovi i uspostavljena pravila, koja bi poštovali svi clanovi društva.

Za realizaciju ove aktivnosti su odgovorni koordinator projekta i asistent programa.

2.4.11. Organizovanje izleta na Skadarsko jezero

Krajem sedmog mjeseca  bice organizovan jednodnevni izlet na Skadarsko jezero.

Za realizaciju ove aktivnosti ce biti odgovoran koordinator programa, asistent programa i saradnici-vaspitaci.

2.4.12. Priprema i štampanje flajera

Tokom osmog mjeseca bice pripremljeni i štampani flajeri sa produktima štićenika i osnovnim edukativnim sadržajima sa radionica.

Za realizaciju ove aktivnosti ce biti odgovoran koordinator programa, asistent programa I saradnici-vaspitaci.

2.4.13. Svecano uručivanje diploma svim učesnicima u programu

Tokom osmog mjeseca svim sticenicima koji su učestvovali u programu ce biti svecano urucene diplome.

2.4.14. Evaluacija i zvještavanje

Krajem osmog mjeseca ce biti izvršena analiza  I dostavljen izvještaj o realizovanim programskim  aktivnostima.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 8 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Prezentacija programa Upravi Centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zadavanje Testa informisanosti o alkoholizmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Realizacija 8 edukativno-kreativnih radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Organizovanje kviza znanja o alkoholizmu, proglašenje pobjednika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Organizovanje posjete Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Organizovanje literarne veceri I izložbe radova ucesnika radionice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Organizovanje turnira u košarci i proglašenje pobjednika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Formiranje omladinskog trezvenjackog drustva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Organizovanje izleta na Skadarsko jezero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Priprema i štampanje flajera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Svecano uručivanje diploma svim učesnicima u programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, evaluacija i izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Na kraju svih planiranih aktivnosti  učesnici će odgovarajući na pitanja iz evaluacionog upitnika.

Evaluacioni upitnik će se sastojati od pitanja koja će se odnositi na procjenu aktivnosti, interesovanja, dinamiku, ličnu motivaciju za ucesce u planu i programu, individualnog emotivnog doživljaja svake aktivnosti, identifikovanje djelova, faza i situacija koje su vise ili manje zaokupile paznju ucesnika.

Kada su radionice u pitanju, pitanja u evaluacionom upitniku će se odnositiiI na radionicu kao cjelinu, procjenu edukativnog sadrzaja, interesovanja ucesnika za strukturu radionice i subjektivnu procjenu stepena posvećenosti izvođaca.

Monitoring plana i programa:

Metode monitoringa i evaluacije koje će biti primjenjivane u projektu su: upitnik i liste evidencije.

Upitnik kao najekonomicnija metoda kojom se vrši prikupljanje stavova i mišljenja ispitanika o pitanjima koja su važna za autora plana i programa.

Lista evidencije će biti vođena na svakoj radionici. Putem ove metode pratiće se motivisanost i nivo zainteresovanosti svakog ucesnika individualno Lista evidencije ispitanika će se koristiti za prikupljanje kvantitativnih pokazatelja nivoa uspješnosti realizovanih aktivnosti.

Koordinator plana i programa će biti odgovoran za evaluaciju i izvještavanje o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati: zreliji i ogovorniji pristup problemu alkoholizma u kategoriji djece i mladih, redukcija broja epizoda napijanja i napitosti kod štićenika Centra, kao usvajanje adekvatnih obrazaca u odupiranju rizičnim situacijama.

Procjena uspješnosti realizacije: imajući u vidu da je  planirane aktivnosti objektivno moguće realizovati, cijenimo da ćemo uspješno realizovati sve aktivnosti planirane u planu i programu.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to ukljucujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Naša NVO očekuje da će program biti održiv kroz nastavak realizacije pojedinih programskih aktivnosti kao što su: Omladinsko trezvenjacko društvo i sportski turniri. Odgovornost za realizaciju pojedinih aktivnosti bi po automatizmu bila prenošena sa štićenika koji napušta Centar na štićenike koji ostaju u njemu. Asistent plana i programa ili saradnik i vaspitači bi nastavili sa realizacijom programskih aktivnosti uz povremene konsultacije sa koordinatorom plana i programa.

Finansijska održivost bi se obezbjeđivala od strane sponzora i partnerskih organizacija.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema i održavanje edukativno-kreativneih radionica (blokovi,flomasteri, olovke, fascikle, sveske, hemijske olovke,flip-chart, osvjezenje) | radionica | 50.00 | 8 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2. | Nagrade za tri najbolja učesnika-knjiga | knjiga | 10.00 | 3 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 3. | Priprema i realizacija literarne veceri i izlozbe radova stićenika (hamer, drvene lajsne,lijepak) | osoba | 5.00 | 20 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4. | Postavljanje i skidanje izložbe | osoba | 100.00 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5. | Štampanje diploma | komad | 1.00 | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 6. | Priprema i štampanje flajera | primjerak | 2.00 | 150 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Organizovanje posjete Psihijatrijskoj bolnici u Dobroti (prevoz, sendvič, sok) | osoba | 25.00 | 20 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 9. | Naknada za predavača (dr Roganović) | osoba | 50 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10. | Organizovanje turnira u košarci - dres sa logom NVO | osoba | 25.00 | 20 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 11. | Nagrada za najbolju ekipu | lopta | 20.00 | 1 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 12. | Organizovanje izleta na Skadarsko jezero | osoba | 20.00 | 20 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 13. | Troškovi angažovanja vaspitača | osoba | 20.00 | 4 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1550.00 |  | 1550.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Koordinator programa | mjesec | 120 | 8 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 15. | Asistent programa | mjesec | 100 | 8 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 16. | Računovođa | završni račun | 150 | 1 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1910.00 | 0.00 | 1910.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zakup kancelarije, struja,telefon, internet | mjesec | 150.00 | 8 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 16. | Troškovi prevoza | mjesec | 40.00 | 8 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1520.00 | 0.00 | 1520.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 5930.00 | 0.00 | 5930.00 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i podatke o članovima Organa upravljanja organizacije.

NVO „Centar za povjerenje“ je registrovana tokom 2009. godine..

Vizija NVO „Centar za povjerenje“ je zadovoljno demokratsko i građansko društvo, očuvan ljudski resurs kao najveće blago jedne države, psihofizički zdrav pojedinac koji radi iz zadovoljstva i zadovoljan je zato što radi.

Misija NVO „Centar za povjerenje“ je da djeluje preventivno, sprečava i eliminiše zlostavljanje na radu, informišći i edukujući radnike i poslodavce o tome što je to mobbing, koji su uzroci i posledice takvog ponašanja na radnom mjestu, kao i kakve su zakonske konsekvence u našoj državi u ovom trenutku, a kakve će biti u perspektivi.

Ciljevi NVO „Centar za povjerenje“:

- popularisanje zdravih stilova življenja i kvaliteta života uopšte

- zaštita dječijih i ljudskih prava kao i prava manjinskih naroda

- prevencija svih oblika bolesti zavisnosti

- potenciranje nenasilne komunikacije i konstruktivnih oblika sprječavanja konfliktnih situacija u radnoj i školskoj sredini

- primarna prevencija takvih oblika ponašanja na radnom mjestu, koji mogu biti definisani kao mobbing ili permanentno psihičko (moralno) zlostavljanje, burnout – sindrom sagorijevanja na radu i bulling ili maltretiranje učenika od strane učenika ili nastavnika,

- upoznavanje ljudi sa definicijom, suštinom, simptomatologijom i posledicama mobbinga, kako bi pravovremeno prepoznali sopstvene tegobe  i  potražili pomoć,

- upoznavanje ljudi sa simptomima koji definišu burnout – sindrom sagorijevanja na radu koji predstavlja odloženi odgovor na hronične emocionalne i interpersonalne stresore na radnom mjestu,

- upoznavanje ljudi sa oblicima manifestovanja bullinga i negativnim uticajima na razvoj ličnosti djece u periodu puberteta i adolescencije,

- pružanje psihološke, medicinske i pravne pomoći osobama kod kojih se registruju simptomi mobbinga, burnout – sindroma i bullinga,

- saradnja sa predstavnicima Sindikata, Unije poslodavaca i psihološko-pedagoškom službom u osnovnim i srednjim školama,

- pružanje savjetodavne i psihološke pomoći osobama oboljelim od karcinoma.

# Organi upravljanja:

# Skupština

# Izvršni direktor

# Upravni odbor:

# 1. Davidović Dijana psiholog

# 2. Babović Biljana psiholog

# 3. Stanković Gordana psiholog

# 4. Bahović Senana psiholog

# 5. Radović Biljana psiholog

Realizatori  programa:

1. Radović Biljana

Obrazovne kvalifikacije: diploma  Filozofskog fakultetu u Beogradu 1986.god, na Odsjeku za psihologiju, klinički smjer

Zvanje: diplomirani klinički psiholog

Dosadašnji radni angažman:  Neuropsihujatrijsko odjeljenje u Baru (1986.- 1987.g)i od 1988. godine do danas u Vojsci (VCG), od 2010. godine sam sudski vjestak iz oblasti psihologije.

Dodatne relavantne kvalifikacije:

- 1993. godine ( Unicef) -  trening za izvođenje psiholoških radionica

- 1993. godine ( Unicef) -  projekat “ Čuvari osmjeha” ( psihološke radionice za djecu predškolskog uzrasta)

- 1994. godine ( Budva) – seminar o rehabilitaciji zrtava mučenja

- 1994. godine ( Danski savjet za izbjeglice) – projekat psiholoških radionica za rehabilitaciju  bivših logoraša i izbjeglica iz BH u Baošićima

- 2001. godine ( Beograd, Centar za brak i porodicu) – seminar o prevenciji alkoholizma kod mladih – podsticanje i jačanje  rezilijentnosti kao strategije za prevenciju bolesti zavisnosti

- 2006. godine ( Beograd, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir ujedinjenih nacija) – VECPD Međunarodna poslijediplomska škola Bolesti zavisnosti- dijagnostika, liječenje i prevencija u sklopu ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja

- 2006. godine  ( Podgorica) - Međunarodni simpozijum, iskustva u liječenju, rehabilitaciji i resocijalizaciji zavisnika od  PAS-a.

2. Davidović Dijana

Zvanje: psiholog, magistrant na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu

Dosadasnji radni angazman: Dom zdravlja – medicina rada, od 2000. godine je

angazovana na radnim zadacima u Vojsci (VCG)

Dodatne relavantne kvalifikacije:Seminar o postraumatskoj rehabilitaciji u Švedskoj

# 3. Stanković Gordana

# Zvanje: psiholog

# Dosadasnji radni angazman: Srednja stručna škola, od 2001. godine je radno angazovana na radnim zadacima u Vojsci (VCG).

# Dodatne relavantne kvalifikacije: Neformalno obrazovanje Forum syd (Forum mne).

4. Gojković Dušica

Zvanje: dr opšte medicine

Dosadašnji radni angažman: Dom zdravlja Podgorica

Dodatne relavantne edukacije: Specijalizacija iz pedijatrije

# 5. Radovanović Alma

# Zvanje: dr  medicine

# Dosadašnji radni angažman: Dom zdravlja u Danilovgradu

# Dodatne relevantne edukacije: specijalista psihijatar na subspecijalističkim sudijama

Realizovani projekti:

1. “Obrazovanje – perspektive” je projekat podrzan od strane Skupstine Crne Gore, realizovan u o.s. “Bozidar Vukovic Podgoricanin” na Koniku (2010.godine).

Ciljna grupa: 100 učenika RAE populacije završnog razreda

Cilj projekta: Jacanje svijesti djece RAE populacije o djecijim pravima sa posebnim naglaskom na pravu za obrazovanje, kako obaveznom osnovnom, tako i srednjoškolskom i visokom obrazovanju.

2. „Prevencija, uzroci i posledice mobinga u radnoj sredini” je podržan od Komisijie za raspodijelu sredstava od igara na sreću. Realizovan je u Mjesnoj zajednici Stari aerodrom. (2012.godine)

Ciljna grupa: 24 lica iz različitih radnih organizacija

Cilj projekta: informisanje i edukacija zaposlenih o prevenciji, uzrocima i posledicama zlostavljanja na radnom mjestu.

Odgovorno lice

Radović Biljana

____________________