2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Redukcija posljedica bolesti zavisnosti jačanjem roditeljske kompetencije“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): „Kocka je bačena“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:Milica Popović

Adresa i kontakt telefoni: ul.Skopska br.110 Podgorica  tel. 067 86 10 10

Žiro račun: : 510-29472-88 CKB

PIB: 02756021

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije:8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije: 9670.00e

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Opšti cilj programa je redukcija ili smanjenje štetnih posledica koje prouzrokuju bolesti zavisnosti u interpersonalnim odnosima na relaciji roditelji - djeca zavisnici i jačanje doživljaja  roditeljske kompetencije u procesu vaspitanja, liječenja i resocijalizacije.

Specifični ciljevi programa su:

- suočavanje sa problemom bolesti zavisnosti svog djeteta i realnim tegobama kako bi se redukovao stresni efekat koji proizvodi ovakva situacija

- suočavanje sa sopstvenim stilom vaspitanja i kriznim periodima u životu porodice

- prihvatanje djeteta i njegovog problema kao bolest zavisnosti

- ohrabrivanje roditelja u cilju jačanja  roditeljske kompetencije

- jačanje samopouzdanja roditelja u kontaktu sa užom i širom socijalnom okolinom

- jačanje motivacije za liječenje i pružanje pomoći i podrške djeci tokom liječenja i resocijalizacije

- edukacija roditelja u cilju adekvatnog suočavanja sa svakodnevnim životnim izazovima i omogućavanja  što bržeg i efikasnijeg uključivanja u život.

Direktna ciljna grupa: 20 roditelja čija djeca imaju problem zavisnosti različitog tipa: droga, alkohol, kocka i internet.

Indirektne ciljne grupe su: primarna i sekundarna porodica, uže i šire životno i profesionalno okruženje, lokalna i društvena zajednica.

- glavne aktivnosti,

1) Izbor učesnika i formiranje grupe, 2) priprema i realizacija 12 predavanja i 12 psiholoških radionica 3) organizacija i realizacija zajedničke večere i druženja   4) priprema i štampanje flajera, 5) evaluacija radionica i dodjela sertifikata za učešće u projektu 6) organizovanje i realizacija jednodnevnog izleta za sve učesnike projekta, 7) Pres-konferencija, 8)izvještavanje

- mjesto realizacije,

Dom zdravlja u Bloku V

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: Ukupni budžet iznosi 9670.00e

Traženi iznos od Komisije iznosi 9670.00e

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Bolesti zavisnosti su u konstantnoj ekspanziji i na teritoriji grada Podgorica, stoga se mogu nazvati pravom i ozbiljnom neinfektivnom epidemijom. Iako se na pomen bolesti zavisnosti, uglavnom misli na narkomaniju, ne smije se zanemariti činjenica da raste broj mladih nikotinskih zavisnika: mladih osoba, koje sve česće konzumiraju alkohol na žurkama, pa čak i u školskim dvorištima; da raste broj mladih osoba, koje postaju redovni posjetioci kladionica i kazina. Polne razlike se ne identifikuju, što znači da su bolesti zavisnosti podjednako rizične za mušku i žensku omladinsku populaciju.

Ovim planom i programom će roditelji čija djeca ispoljavaju problem zavisnosti  dobiti osnovne informacije o bolestima zavisnosti  u odnosu na : duvan, alkohol, psihoaktivna sredstva, patološko kockanje i zavisnost od interneta.

Duvan: pušenje je rašireno u svim društvenim slojevima i grupama, posebno zabrinjava podatak da je rašireno medju mladima. Nikotin je u bližoj prošlosti tek zvanično klasifikovan kao droga iako je već dugo poznato da nikotin ima najveću sposobnost stvaranja zavisnosti. Uz hemijsku zavisnost od nikotina, odlučujuću ulogu u stvaranju veze izmedju pušača i cigarete igra i psihološka zavisnost, što mlade osobe čini robovima te navike i na fizic

čkom i na psihološkom nivou. Mladi ljudi sa cigaretom u ruci imaju doživljaj moći i važnosti, jačajući lažnu sliku da će sa cigaretom bolje funkcionisati individualno i u vršnjačkoj grupi imati veće poštovanje.

Alkohol: allkoholizam uopšte, predstavlja po podacima Svjetske zdravstvene organizacije treću bolest po učestalosti u svijetu. Istraživanja ukazuju da prvi kontakt sa alkoholom mladi imaju , u prosjeku već sa 13,5 godina.To znači da zavisnosti počinju da se manifestuju vec oko 21,5 godine; na liječenje kreću izmedju 25 i 27 godine. Period života u kojem se nalaze mladi je period adolescencije u kojem dolazi do biološkog, psihološkog i sociološkog sazrijevanja ličnosti. Mladi počinju da piju u društvu vrlo rano i to po takmičarskom tipu, sto znači da se takmiče ko može više da popije alkohola.. mladi ne znaju za opasnosti, zato kombinuju razne vrste pića. Nerijetka pojava je i kombinacija alkohola sa različitim psihoaktivnim supstancama radi pojačavanja efekta. Alkoholizam kod mladih veoma često podrazumijeva i problematično ponašanje mladih u stanju alkoholisanosti: tuče, svadje, delinkvencija i drugi oblici devijantnog ponašanja.

Posljedice alkoholizma mladih se ogledaju i u povećanju broja značajnih zdravstvenih problema u kratkom vremenskom periodu: oštećenja CNS; ulkus; polineuritis; alkoholna epilepsija. Niz je i drugih rizičnih ponašanja koja prate alkoholizam kod mladih, kao i ostale bolesti zavisnosti: rizično seksualno ponašanje, rizik od razboljevanja od AIDS-a, hepatitisa-C i drugo.

Narkomanija: je u tijesnoj vezi sa konzumiranjem duvana i alkohola. Adolescenti najčešće koriste marihuanu i heroin, dok su faktori rizika takodje sve prisutniji u našoj sredini: period tranzicije koji porodice uvodi u egzistencijalne rizike, strepnja od ostajanja bez radnog mjesta, pristup narkoticima po pristupačnim cijenama i drugo. Droga mijenja ličnost, medjutim ne smije se zanemariti činjenica da u samoj ličnosti postoje specifičnosti koje jednu osobu mogu činiti prijemčivijom za drogu nego neku drugu. Ovaj projekat je upravo namijenjen prevenciji navedenih bolesti zavisnosti u kategoriji mladih koji su već na odredjeni nacin ispoljili sklonost poremećajima u ponašanju. Delinkvencija kao poremećaj ponašanja predstavlja jednu od mogućih posljedica narkomanije. Želja za drogom je toliko jaka da oslobadja osobu od stida, obzira, krivice i griže savjesti zbog učinjenih djela.Treba istaći da narkomanija nije samo bolest ličnosti, odraz poremećene porodične psihodinamike, već je to i društvena bolest koja opstaje u trouglu: pojedinac-sredina-droga.

Zavisnost od kockanja ili patološko kockanje: predstavlja sve rasprostranjeniju bolest zavisnosti od koje pati ne samo pojedinac, njegova porodica već i cijelo društvo. Uporedjuje se sa heroinskom zavisnošću, a dovodi do niza psihosocijalnih poremećaja, delinkvencije, pokušaja siucida, do izvršenog suicida. Istraživanja pokazuju da svaka peta osoba koja upražnjava kockanje, postaje patološki kockar. Patološke kockare  prate ostale bolesti zavisnosti (25%-63%); duvan (60%-85%); alkohol(45%-55%), češće nego pripadnike populacije koja ne kocka. Sve više osnovaca se kladi, skoro 20% mladih u srednjoj skoli svakodnevno posjećuje kladionice. Djeca počinju igrama u sportskoj kladionici, zatim prelaze na poker aparate i rulet. Kocka postaje polako jedina stvar koja prija u životu i zavisnik potpuno postaje podredjen ovom poroku. Kockar počinje da trpi na svakom planu: školskom, profesionalnom,porodicnom i zdravstvenom. Ukoliko izostane liječenje, moguće je potpuno propadanje ličnosti.

Zavisnost od interneta: psihički poremećaj, koji se manifestuje kao opsesivna želja da se vrijeme provodi na internetu. Osoba provodi mnogo vremena na internetu, zanemaruje druge aktivnosti, ne druži se, slabije uči, zanemaruje kućne i profesionalne obaveze, evidentne su  teškoće u situaciji kada zeli da prekine internet aktivnosti, čak i kada sama prepozna da je vrijeme za to. Negativni efekti  ovog poremećaja, koji je sve prisutniji kod mladih osoba, posebno u periodu adolescencije su: izmijenjeni fizički, psihički, interpersonalni, društveni i ekonomski status osobe. Direktorica Centra za proučavanje zavisnosti od računara Maresa Orzak, ističe da 5%-10% korisnika interneta pati od nekog oblika zavisnosti od interneta. Granica zavisnosti od interneta  se prepoznaje kada osoba vise ne kontroliše internet, već internet kontroliše osobu. Sve veći je broj djece i omladine u svijetu koji provodi više sati dnevno kraj računara, igrajući igrice i šaljući instant-poruke. Simptomi zavisnosti od interneta se podudaraju sa gubitkom osjećaja za vrijeme,simptomima povlačenja, i smanjenjem društvenih aktivnosti.

Ovaj projekat će pružiti roditeljima čija djeca imaju problem bolesti zavisnosti osim osnovnih informacija o bolestima zavisnosti, i obrasce adekvatnog komuniciranja, razumijevanja problema, jačanja njihovog nastojanja da učestvuju u liječenju i rehabilitaciji svoje djece.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj plana i programa je redukcija ili smanjenje štetnih posljedica koje prouzrokuju bolesti zavisnosti u interpersonalnim odnosima na relaciji roditelji - djeca zavisnici i jačanje doživljaja  roditeljske kompetencije u procesu vaspitanja, liječenja i resocijalizacije.

Specifični ciljevi projekta su:

- suočavanje sa problemom bolesti zavisnosti svog djeteta i realnim tegobama kako bi se redukovao stresni efekat koji proizvodi ovakva situacija

- suočavanje sa sopstvenim stilom vaspitanja i kriznim periodima u životu porodice

- prihvatanje djeteta i njegovog problema - bolest zavisnosti

- ohrabrivanje u cilju jačanja  roditeljske kompetencije

- jačanje samopouzdanja u kontaktu sa užom i širom socijalnom okolinom

- jačanje motivacije za liječenje i pružanje pomoći i podrške djeci tokom liječenja i resocijalizacije

- edukacija roditelja u cilju adekvatnog suočavanja sa svakodnevnim životnim izazovima i omogućavanja  što bržeg i efikasnijeg uključivanja u život.

| r.b. | aktivnost | konkretni cilj |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izbor učesnika i formiranje grupe, | Omogućiti da u programu učestvuju osobe čija djeca imaju problem zavisnosti |
| 2. | Priprema i realizacija 12 predavanja i 12 psiholoških radionica | Organizovati predavanja i radionice kojima će se ostvariti opšti i specifični ciljevi programa |
| 3. | organizacija i realizacija zajedničke večere i druženja | Jačanje samopoštovanja, podsticanje samovrjednovanja,ostvarivanje povoljne klime u grupi |
| 4. | Priprema i štampanje flajera: Samopomoć i uzajamna pomoć roditelja čija djeca imaju problem zavisnosti | Prezentacija produkata radionica, prikazi iskustvenog sadržaja, savjeta i preporuka učesnika u grupi |
| 5. | Evaluacija radionica i dodjela sertifikata za učešće u programu | Procjena stepena realizacije postavljenih ciljeva, kako opšteg tako i specifičnih ciljeva; potvrda o učešću kao još jedan vid satisfakcije |
| 6. | Organizovanje i realizacija jednodnevnog izleta za sve učesnike projekta | Jačanje spremnosti na optimistično prihvatanje životnih i roditeljskih obaveza, vrednovanje života kao najveće vrjednosti, opuštanje i jačanje vjere u ozdravljenje i normalan način života svoje djece |
| 7. | Pres-konferencija | Informisanje medija o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima |
| 8. | izvještavanje | Kvalitativni i kvantitativni izvještaj |

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

- Direktna ciljna grupa su: 20 osoba koje

- Indirektne ciljne grupe su: primarna i sekundarna porodica, uže i šire životno i profesionalno okruženje, lokalna i društvena zajednica.

Razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ovu ciljnu grupu:

- Bolesti zavisnosti neminovno dovode do poremećenih odnosa i poremećene porodične psihodinamike; isto kao što poremećena porodična psihodinamika može biti okidač za ulazak u zavisnost svih vrsta

- Odnos roditelj – dijete je najbitnija relacija u vaspitanju djece, kako u periodu kada se ne registruje problem zavisnosti, tako i u periodu egzistiranja problematike

- Važnost doživljaja samopouzdanja roditelja bez obzira na problem zavisnosti, potreba kontinuiranog učešća u procesu odvikavanja,resocijalizacije i rehabilitacije

- Svijest o roditeljskoj kompetenciji bez obzira na intenzitet zavisnosti i obilje prateće problematike.

- Broj direktnih korisnika plana je 20, dok je broj indirektnih veći :članovi njihovih porodica, kako sekundarnih, tako i primarnih, prijatelji, radna sredina i lokalna zajednica.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

2.4.1. Izbor učesnika i formiranje grupe

Izbor učesnika će se izvršiti u saradnji sa Domom zdravlja u  Bloku V, tako što će se uspostaviti kontakt sa izabranim ljekarima, koji će predložiti roditelje čija djeca imaju problem zavisnosti, sa kojima stručna lica redovno kontaktiraju.

Za realizaciju ove aktivnosti, koja će se odvijati tokom prvog mjeseca biće odgovoran asistent plana i programa.

2.4.2. Priprema i  realizacija 12 predavanja i 12  psiholoških radionica

Počevši od drugog mjeseca realizacije plana i programa, započeće se sa održavanjem predavanja i psiholoških radionica, na način tako što će se predavanja i radionice realizovati naizmjenično svake sedmice u trajanju od 2 sata.Ukupno će se u periodu od  6 mjeseci realizovati 12 predavanja i 12 radionica.

Tematska struktura predavanja koje će realizovati dr Marina Roganović iz Psihijatrijske bolnice u Kotoru, specijaliste za liječenje bolesti zavisnosti će se odnositi na edukativne, iskustvene i suportivne sadržaje sa ciljem da pruže podršku roditeljima kako bi se na adekvatan način uključili u liječenje, resocijalizaciju i rehabilitaciju svoje djece, koja ispoljavaju problem bolesti zavisnosti.

Tematska struktura  psiholoških radionica koje će biti realizovane u ovom projektu:

- Predstavljanje, upoznavanje učesnika i doživljaj sebe kroz životni vremeplov

- Psihološki doživljaj problema zavisnosti

- Doživljaj straha, dominantni strahovi i mehanizmi za prevazilaženje strahova i nelagode

- Kontakt i komunikacija sa užom i širom socijalnom sredinom

- Procjena i doživljaj kvaliteta komunikacije na relaciji roditelj – dijete, unapređenje odnosa

- Aktuelna samoprocjena sopstvenih kapaciteta za roditeljsku ulogu

Svaka od 6 navedenih tematskih cjelina će biti realizovana kroz 12 psiholoških  radionica sa jasno preciziranim aktivnostima koje će učesnike voditi kroz životni tok i senzibilisati ih u pravcu pravilnog samopercipiranja sopstvenih sposobnosti, moći i mogućnosti, jačajući njihovo samopouzdanje, motivaciju za nastavak liječenja i snaženje vjere u izliječenje i mogućnost suočavanja sa uobičajenim životnim izazovima.

Ova aktivnost će trajati 6 mjeseci i za njenu realizaciju je odgovoran koordinator plana i programa.

2.4.3. Organizacija i realizacija zajedničke večere i druženja

Tokom trećeg mjeseca i realizacije psiholoških radionica, nakon zajedničkog iskustva koje će donijeti rad na prvoj tematskoj cjelini, upoznavanja i razvijanja zajedničkog duha u grupi, realizovaće se zajednička večera svih učesnika-roditelja.. Ova aktivnost će doprinijeti snaženju individualnog samopouzdanja i važnosti, kao i jačanju vedrog i optimističkog suočavanja sa realnom situacijom i svojim kapacitetima u perspektivi.

Za  realizaciju je odgovoran koordinator plana i programa.

2.4.4. Priprema i štampanje flajera: Samopomoć i uzajamna pomoć roditelja čija djeca imaju problem zavisnosti

Tokom sedmog mjeseca će se štampati produkti dobijeni na radionicama u smislu iskustvenog suočavanja sa saznanjem da osoba boluje od karcinoma, načina prihvatanja sebe, promjena u komunikaciji sa članovima porodice, socijalnim okruženjem; doživljaj same hirurške intervencije i svega ostalog što se pojavi na radionicama, kao i načini pružanja uzajamne podrške. Na taj način će se koncipirati flajer:Samopomoć i psihosocijalna podrška. Cilj je da većina zaključaka i iskustvenih savjeta i preporuka ostanu kao pisano svjedočanstvo o učešću, ličnom i uzajamnom doprinosu, kao i edukativni materijal za osobe sa istim ili sličnim tegobama.

Za realizaciju će biti odgovoran asistent plana i programa.

2.4.5. Evaluacija radionica i dodjela sertifikata za učešće u programu

Zadavanje Upitnika za evaluaciju, procjena zadovoljstva učesnika, nivoa realizacije postavljenih ciljeva. Opšteg i specifičnih.

Dodjela sertifikata svim učesnicama kao potvrda učešća i izraz moralne satisfakcije za sve osobe u njihovom stanju koje iskazuju spremnost za normalno angažovanje u životu i profesiji.

Za ovu aktivnost bice odgovoran koordinator plana i programa.

2.4.6. Organizovanje i realizacija jednodnevnog izleta za sve učesnike projekta

Tokom petog mjeseca će se organizovati jednodnevni izlet za sve učesnice projekta, po njihovom izboru (Dubrovnik, Mostar, Trebinje, Drvengrad).

Za realizaciju ove aktivnosti biće odgovorni koordinator i asistent plana i programa.

2.4.7. Pres-konferencija

Tokom osmog mjeseca će se organizovati pres-konferencija, na kojoj će  mediji biti obavješteni  o relizovanim aktivnostima plana i programa, kao i postignutim rtezultatima.

2.4.8. Izvještavanje

U završnoj fazi, krajem osmog mjeseca će se realizovati izvještaj o kvalitativnim i kvantitativnim analizama odgovora na upitnicima, kvalitativnim individualnim promjenama u stepenu informisanosti,  o promjenama u grupnom procesu i efektima plana i programa u cjelini.

Za ovu aktivnost bice odgovoran koordinator plana i programa.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 8 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za »I mjesec«, »II mjesec«, itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Izbor učesnika i formiranje grupe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Priprema i realizacija 24 psihološke radionice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Organizacija i realizacija zajedničke večere i druženja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Priprema i štampanje flajera: Samopomoć i uzajamna pomoć roditelja čija djeca imaju problem zavisnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Evaluacija radionica i dodjela sertifikata za učešće u programu.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Organizovanje i realizacija jednodnevnog izleta za sve učesnike projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Pres-konferencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring

Metode monitoringa i evaluacije koje će biti primjenjivane u planu i  programu su: upitnik i lista evidencije.

Upitnik

Upitnik je najekonomičnija metoda kojom će se vršiti  prikupljanje stavova i mišljenja učesnika o pitanjima koja su važna za autora projekta.

Lista evidencije

Lista evidencije ispitanika će se koristiti za prikupljanje kvantitativnih pokazatelja uspješnosti realizovanih aktivnosti.

Evaluacija

Na kraju svake radionice, svi učesnici će ocjenjivati radionicu.

Evalucioni upitnik će sadržati pitanja koja će se odnositi na procjenu adekvatnosti edukativnih sadržaja, individualnog emocionalnog doživljaja, posvećenosti izvođača radionica i cjelokupnog nivoa organizacije radionica.

Lista evidencije će biti vođena na svakoj radionici. Putem ove metode pratiće se nivo zainteresovanosti svih učesnika.

Koordinator plana i programa će biti odgovoran za evaluaciju, periodično i završno izvještavanje o realizovanim projektnim aktivnostima.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacija predavanja | predavanje | 120.00 | 12 | 1440.00 | 0.00 | 1440.00 |
| 2. | Priprema, materijal i realizacija psiholoških radionica | radionica | 60.00 | 12 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 3. | Putni troškovi za učesnike | Osoba/ radionica | 3.00 X 24 | 20 | 1440.00 | 0.00 | 1440.00 |
| 4. | Troškovi osvježenja | Osoba/ radionica | 2.00x24 | 20 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4560.00 | 0.00 | 4560.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Organizacija zajedničke večere | osoba | 15.00 | 24 | 360.00 | 0,00 | 360.00 |
| 6. | Priprema i štampanje flajera: Samopomoć i uzajamna pomoć roditelja čija djeca imaju problem zavisnosti | primjerak | 2.00 | 100 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7. | Organizacija jednodnevnog izleta | osoba | 20 | 24 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Koordinator plana i programa | mjesec | 150.00 | 8 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 9. | Asistent plana i programa | mjesec | 100.00 | 8 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 10. | Racunovodja | završni račun | 150.00 | 1 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2150.00 |  | 2150.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zakup kancelarije, PTT troskovi, struja, internet, kancelarijski materijal, kopiranje | mjesec | 200.00 | 8 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 12. | Troskovi prevoza | mjesec | 40.00 | 8 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1920.00 | 0.00 | 1920.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 9670.00 | 0.00 | 9670.00 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i podatke o članovima Organa upravljanja organizacije.

NVO „Kocka je bačena“ je registrovana tokom 2009. godine.

Vizija NVO „Kocka je bačena“ je da gradjani u Crnoj Gori žive zdravo, zadovoljno i dostojanstveno u društvu u kojem se osjećaju sigurnim i poštovanim članovima; da obrazuju, rade, putuju, formiraju zdrave porodice; zadovoljno demokratsko i građansko društvo, očuvan ljudski resurs kao najveće blago jedne države, psihofizički zdrav pojedinac koji radi iz zadovoljstva i zadovoljan je zato što radi.

Misija NVO „Kocka je bačena“ je da djeluje preventivno, sprječava i eliminiše rizike pogubne za zdravlje, da ukazuje na opasnosti koje nose patološki oblici ponašanja; pruža psihosocijalnu podršku osobama u različitim kriznim životnim fazama. Stoga su naše namjere  da preventivno djelujemo, kroz planirane projektne akcije

i sistematsko informisanje visoko rizične populacije kao što su djeca u pubertetu,  adolescenti i ostale vulnerabilne kategorije lica koja su dugogodišnji igrači na sreću.

Želimo da upoznamo ljude sa granicom gdje kockanje kao zabava prestaje a počinje  patološko kockanje, informisanje o kockanju kao bolesti zavisnosti, fazama kroz koje lice koje je patološki kockar prolazi, apstinencijalnom sindromu, psihosocijalnim i psihopatološkim posledicama, smatramo dobrim načinom, kojim bi se roditeljima, djeci i lokalnoj zajednici  dovoljno konkretno skrenula pažnja na ovu, ne više tako latentnu i bezazlenu pojavu

Ciljevi NVO „Kocka je bačena“: Pisanje brošura, pamfleta i organizovanje tribina, okruglih stolova, kao pripremu  priručnika namijenjenog roditeljima sa ciljem preventivnog djelovanja i  pravovremenog prepoznavanja poremećaja ponašanja – patološko kockanje.

Nastojimo da popularišemo zdrave stilove života u različitim kategorijama stanovništva u smislu različitog uzrasta, obrazovnog i socijalnog statusa, posebno sa pripadnicima marginalizovanih kategorija stanovništva (RAE populacija) u lokalnoj zajednici.

Realizovane aktivnosti:

1. „ Budi gospodar a ne rob“. Naša  nevladina organizacija je tokom 2009. godine realizovala projekat čiji cilj je bio prevencija poremećaja ponašanja patološko kockanje. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 309 učenika u 4 osnovne škole u Podgorici.

Ovaj program jeste skrenuo pažnju jednog broja mladih ljudi, roditelja i vaspitno-obrazovnih ustanova. Jasno je da postoji potreba da se vrše kontinuirana i    sistematska istraživanja, identifikacije problema, iznalaženje različitih metoda preveniranja pogubnih posledica nekontrolisanog klađenja i kockanja. Takođe je jasno i to da je interes društva veći za ostvarenje dobiti od igara na sreću od interesa da se zakoni primjenjuju dosledno i zaštite mladi ljudi.

2. „ Davanje je dobijanje“: Ovaj projekat je realizovan sa 30 žena romske nacionalnosti.

3. „Budi svoj,budi svoja“.Ovaj projekat je u završnoj fazi,a realizuje se na teritoriji opštine Budva.

Tretira problem patološkog kockanja.

Sastav Upravnog odbora je:

- Svetlana Jovetić je diplomirani profesor književnosti, koja je zaposlena u SSS  “Sergije Stanić “ u Podgorici,

- Jevrosima Popović je ekonomski tehničar, knjigovođa u našoj nevladinoj  organizaciji

- Milorad Filipović je po struci novinar i zaposlen je u Radiju Crne Gore,

- Nađa Pejović je diplomirani profesor engleskog i italijanskog jezika,

- Milica Popović je profesor engleskog jezika, sa završenim pripravničkim stažom i izvršni je direktor nevladine organizacije „ Kocka je bačena“.

1. Roganović Marina

Zvanje: doktor medicine

Dosadašnji radni angažman: Psihijatrijska bolnica u Kotoru-načelnica odjeljenja za bolesti zavisnosti

Dodatne relavantne kvalifikacije:specijalista neuropsihijatar i subspecijalista za bolesti zavisnosti

# 2. Kaluđerović Ljubinko

# Zvanje:doktor medicine

# Dosadašnji radni angažman: Dispanzer za mentalno zdravlje Blok V –Podgorica

# Dodatne relavantne kvalifikacije: specijalista narkolog

3. Davidović Dijana

Zvanje: psiholog, magistrant na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu

Dosadasnji radni angazman: Dom zdravlja – medicina rada, od 2000. godine je

angazovana na radnim zadacima u Vojsci (VCG)

Dodatne relavantne kvalifikacije:Seminar o postraumatskoj rehabilitaciji u Švedskoj

4. Stanković Gordana

Zvanje: psiholog

Dosadasnji radni angazman: Srednja strucna skola, od 2001. godine je radno angazovana na radnim zadacima u Vojsci (VCG).

Dodatne relavantne kvalifikacije: Neformalno obrazovanje Forum syd (Forum mne).

5. Teofilova Ivanović Biljana dr specijalista opšte medicine

Zvanje: dr opšte medicine

Dosadašnji radni angažman: Vojska Crne Gore

Dodatne relavantne edukacije: Specijalizacija  opšte  medicine,

6. Radovanović Alma

Zvanje: dr  medicine

Dosadašnji radni angažman: Dom zdravlja u Danilovgradu

Dodatne relevantne edukacije: specijalista psihijatar na subspecijalističkim sudijama

Odgovorno lice:

Popović Milica

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

I Z J A V A

NVO „ Kocka je bačena“  za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora.

Ovo izjavljujemo pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću.

Odgovorno lice:

Popović Milica

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

I Z J A V A

NVO „ Kocka je bačena“  nije u prethodnom periodu koristila sredstva po osnovu odluke

Komisije. Ovo izjavljujemo pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću.

Odgovorno lice:

Popović Milica

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

I Z J A V A

NVO „ Kocka je bačena“ da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne.

Ovo izjavljujemo pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću.

Odgovorno lice:

Popović Milica