AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA izvršenje krivičnih sankcija 2023-2026

2023-2024

Jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ**: Izgradnja sistema izvršenja krivičnih sankcija baziranog na najvišim međunarodnim standardima poštovanja ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode i razvijenim institucionalnim i ljudskim kapacitetima nadležnih organa. | | | | | | | | |
| **Operativni cilj 1:** | Jačanje sistema prevencije i zaštite lica lišenih slobode od zlostavljanja, torture i svih drugih oblika kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda. | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjenje broja utvrđenih povreda osnovnih ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode | 2023  20 slučajeva povreda ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode | | 2024  Minimum 15% manje utvrđenih slučajeva povreda ljudskih prava lica lišenih slobode | | | 2026  25% manje utvrđenih slučajeva povreda ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode (U odnosu na početnu vrijednost iz 2023. godine) | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **1.1.**  Organizacija obuke za zaposlene u zatvorskim jedinicama na temu zabrane zlostavljanja, torture i svih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda | Organizovano 12 obuka do kraja 2024. godine  Obukama je obuhvaćeno minimum 150 službenika | Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Državno tužilaštvo  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda NPM | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 2,000 eura | Budžet  EU/COE |
| **1.2.**  Organizacija tribina namijenjenih licima lišenih slobode o afirmaciji pripadajućih ljudskih prava | Organizacija 10 tribina namijenjenih licima lišenim slobode u svim zatvorskim jedinicama  Minimum obuhvaćeno 100 lica lišenih slobode na godišnjem nivou | Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.3.**  Organizacija obuka za nosioce sudskih i tužilačkih funkcija za primjenu člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama | Organizovane 2 obuke za nosioce sudskih i tužilaških funkcija i predstavnike Ministarstva pravde | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 3,000 eura | Budžet |
| **1.4.**  Organizacija i sprovođenje godišnjih posjeta zatvorskim jedinicama od strane NPM-a | Minimum organizovane 4 redovne posjete svim zatvorskim jedinicama do kraja 2024. godine | NPM | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.5.**  Organizacije redovnih posjeta zatvorskim jedinicama od strane predsjednika Višeg suda u Podgorici | Minimum 2 posjete na godišnjem nivou | Sudske vlasti | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.6.**  Postupanje sudskih organa po pritužbama pritvorenih lica | Sudski organi su sproveli postupke po pritužbama pritvorenih lica u okviru zakonom definisanog roka | Sudske vlasti | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.7.**  Sprovođenje redovnih kontrola zatvorskih jedinica od strane ovlašćenih lica Ministarstva pravde | Minimum 8 redovnih kontrola do kraja 2024. godine | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.8.**  Sprovođenje prvostepenih postupaka po pritužbama zatvorenika od strane starješine UIKS-a | Prvostepeni organ je postupio po svim podneseni pritužbama od strane zatvorenika, u okviru zakonom definisanog roka | UIKS | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.9.**  Sprovođenje drugostepenih postupaka po žalbama na odluke starješine UIKS-a | Drugostepeni organ je postupio po svim podneseni žalbama naodluke prvostepenog organa, u okviru zakonom definisaog roka | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.10.**  Sprovođenje postupaka po tužbama na odluke drugostepenog organa | Upravni sud sprovodi postupke u okviru zakonom definisanog roka | Sudske vlasti | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.11.**  Nadležni organi procesuiraju utvđene slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode. | Utvrđena disciplinska odgovornost zatvorskih službenika u slučajevima povrede prava lica lišenih slobode  Utvrđena krivična odgovornost zatvorskih službenika u slučajevima povrede prava lica lišenih slobode | UIKS, Tužilaštvo, Sudske vlasti | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.12.** Izraditi plan premještaja zatvorenika u cilju formiranja odeljenja za smještaj zatvorenika osuđenih na duge zatvorske kazne, zatvorenike mlađe životne dobi, zone bez droga | Izrađen plan | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.13.** Formirano jedno ili više odeljenja definisanih u okviru Plana premještaja zatvorenika | Formirano minimum jedno odeljenje definisano u okviru Plana premještaja zatvorenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.13.**  Organizacija obuke za sprovođenje programa redukcije nasilja među zatvorenicima i nenasilne komunikacije | Jedna obuka na dvogodišnjem nivou  Obučeno 10 službenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 3,000 eura | Budžet  Donatorska podrška |
| **1.14.**  Formiranje tima za medijaciju u svim zatvorskim jedinicima | Formirana 4 tima za medijaciju u svim zatvorskim jedinicama | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.15.**  Donijeti interne procedure za postupak medijacije među zatvorenicima | Interne procedure su donešene i zatvorski službenici su upoznati sa postupkom medijacije | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.16.**  Sprovođenje grupnog programa tretmana za počinioce nasilja i zastrašivanja | 20 zatvorenika obuhvaćeno programom na godišnjem nivou | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.17.** Nadležni organi procesuiraju utvđene slučajeve nasilja među zatvorenicima | Utvrđena disciplinska odgovornost zatvorenika u slučajevima nasiilničkog ponašanja  Utvrđena krivična odgovornost zatvorenika u slučajevima nasiilničkog ponašanja | UIKS, Tužilaštvo, Sudske vlasti | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.18.**  U cilju borbe protiv nasilja među pritvorenicima odnosno zatvorenicima i njihovog zastrašivanja vršiti smještaj tako da se onemogući stavarnje neformalnih zatvoreničkih grupa, zatim organizovanje obuka za program redukcije nasilja među zatvorenicim i nenasilne komunikacije i raditi na jačanju tima za medijaciju i zaštiti ranjive kategorije zatvorenika, kao i sprovođenje grupnog i individualnog programa tretmana za počinioce nasilja i zastrašivanja, te procesuirati eventualne slučajeve nasilja među pritvorenicima odnosno zatvorenicima i njihovog zastrašivanja. | Smanjen broj disiciplinskih odnosno krivičnih prijava za nasilničko ponašanje među zatvorenicima. | Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Državno tužilaštvo  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda NPM | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet  EU/COE |
| Smanjen broj situacija nasilja i zastrašivanja među zatvorenicima. |
| **1.19.**  Organizovanje obuke o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava za zatvorske službenike i službenike za uslovnu slobodu. | Organizovane minimum dvije obuke do kraja 2024. godine  Obukama obuhvaćeno minimum 25 službenika  <http://www.ehrdatabase.org/Index>  <http://sudovi.me/vrhs/evropski-sud-esljp/odluke-protiv-crne-gore/> . | Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda  Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 300 eura | Budžet |
| **1.20.**  Donijeti interne procedure postupanja u slučaju incidentnih situacija i upotrebe sredstava prinude. | Donijeta interna procedura postupanja u slučaju incidentnih situacija i upotrebe sredstava prinude. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda | | I kvartal 2023 | III kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.21.**  Izraditi i usvojiti planove integriteta i preporuke o tome kako da se posveti posebna pažnja smanjenju rizika od povrede ljudskih prava i kako da se osigura da nijedan slučaj zlostavljanja ne prođe neprimijećeno i nekažnjeno. | Usvojeni planovi integriteta za 2023-2025 i preporuke. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda | | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.22.**  Izraditi ostvarljiv i merljiv kodeks ponašanja i uspostaviti sistem prevencije korupcije i favorizovanja. | Urađena analiza Etičkog kodeksa službenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i na osnovu analize stanja unaprijeđen kodeks ponašanja i etike službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcije za uslovnu slobodu. | Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda  Agencija za sprečavanje korupcije  Državno tužilaštvo | | III kvartal 2023 | II kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| Urađene smjernice za službenike Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o njihovim pravima i dužnostima, kao i posljedicama u slučaju koruptivnih radnji. |
| Organizovane obuke za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcije za uslovnu slobodu na temu kodeksa ponašanja i etike. |
| Obrazovan Odbor za borbu protiv koprucije sastavljen od predstavnika Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, tužilaštva i Agencije za sprečavanje korupcije. |
| Podignuta svijest građana o mehanizmima za kontrolu rada službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcije za uslovnu slobodu u borbi protiv korupcije i favorizovanja. |

## Materijalni uslovi lica lišenih slobode

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 2:** | Unaprijeđenje materijalnih uslova boravka lica lišenih slobode u Upravi za izvršenje krivičnih sakcija u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Broj rekonstruisanih, saniranih i izgrađenih prostorija koje koriste lica lisena slobode u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | 2023  4 postojeće zatvorske jedinice u Crnoj Gori | | 2024  4 nova izgrađena objekta | | | 2026  5 novih izgrađenih objekata | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **2.1.**  Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju zatvora za sjevernu regiju u opštini Mojkovac. | Urađena revizija tehničke dokumentacije. | Uprava za kapitalne projekte  Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | I kvartal 2023 | | 59,290.00 € | Budžet |
| **2.2.**  Saglasnost na tehničku dokumentaciju od strane Projektnog odbora. | Data saglasnost na tehničku dokumentaciju. | Ministarstvo pravde  Ministarstvo finansija  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Uprava za kapitalne projekte | | I kvartal 2023 | I kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **2.3.**  Zahtjev za kreditna sredstva kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB). | Odobrena kreditna sredstva koja će biti iskoriđćena za izgradnju zatvora u Mojkovcu | Ministarstvo finansija  Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | III kvartal 2023 | | 15,000,000.00 € | Kreditna sredstva CEB |
| **2.4.**  Postupak javnih nabavki za odabir izvođača radova na objektu zatvor za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu. | Izabran izvođač radova koji će graditi zatvor za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu. | Uprava za kapitalne projekte  Ministarstvo finansija  Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | III kvartal 2023 | I kvartal 2024 | | Ukupno 27,969,677.48 €  (budžet 12,969,677.48 €  kreditna sredstva 15,000,000.00 €) | Budžet  Kreditna sredstva CEB |
| **2.5.**  Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu. | Izgrađen zatvor. | Uprava za kapitalne projekte  Ministarstvo finansija  Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | II kvartal 2024 | IV kvartal 2026 | | Ukupno 27,969,677.48 €  (budžet 12,969,677.48 €  kreditna sredstva 15,000,000.00 €) | Budžet  Kreditna sredstva CEB |
| **2.6.**  Izgradnja Specijalne zatvorske bolnice | Izgrađena Specijalna zatvorska bolnica | Ministarstvo pravde  Ministarstvo finansija  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Uprava za kapitalne projekte | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 13,809,971.09 €  (budžet 9,431,660.09 €  IPA sredstva 4,378,311.00 €) | Budžet  IPA 2018 sredstva |
| **2.7.** Izgradnja nove zatvorske prijavnice | Nova zatvorska prijavnica je izgrađena | Ministarstvo pravde  Ministarstvo finansija  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Uprava za kapitalne projekte | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 13,809,971.09 €  (budžet 9,431,660.09 €  IPA sredstva 4,378,311.00 €) | Budžet  IPA 2018 sredstva |
| **2.8.** Izgraditi multifunkcionlani objekat za potrebe UIKS-a | Multifunkcionlani objekat je izgrađen | Ministarstvo pravde  Ministarstvo finansija  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Uprava za kapitalne projekte | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 13,809,971.09 €  (budžet 9,431,660.09 €  IPA sredstva 4,378,311.00 €) | Budžet  IPA 2018 sredstva |
| **2.9.** Izgraditi Zatvor otvorenog tipa | Zatvor otvorenog tipa je izgrađen i funkcionalan | Ministarstvo pravde  Ministarstvo finansija  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Uprava za kapitalne projekte | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 13,809,971.09 €  (budžet 9,431,660.09 €  IPA sredstva 4,378,311.00 €) | Budžet  IPA 2018 sredstva |
| **2.10.**  Rekonstrukcija,održavanje, obnova, adaptacija i renoviranje objekata Istražnog zatvora u Podgorici | Povećani smještajni kapaciteti za pritvorena lica za dodatnih 60 mjesta  Adaptacija i renoviranje postojećih smještajnih kapaciteta | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | 10,000.00 € | Budžet |
| **2.11.**  Rekonstrukcija Istražnog zatvora u Podgorici u cilju stvaranja novih prostornih kapaciteta za izvršenje disciplinske mjere – samica. | Povećani smještajni kapaciteti za pritvorena lica za izvršenje disciplinske mjere – samica za dodatnih 6 mjesta. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | 30,000.00 € | Budžet |
| **2.12.**  Rekonstrukcija objekta i prenamjena za potrebe zatvorske prodavnice. | Poboljšani materijalni uslovi i prenamijenjen objekat za potrebe zatvorske prodavnice. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | III kvartal 2023 | II kvartal 2024 | | 35,000.00 € | Budžet |
| **2.13.**  Održavanje, obnova, adaptacija i renoviranje A paviljona u Zatvoru za duge kazne Podgorica | Sprovedena redovna adaptacija i renoviranje A paviljona u cilju poboljšanja materijalnih uslova za život zatvorenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 20,000.00 € | Budžet |
| **2.14.**  Održavanje, obnova, adaptacija i renoviranje objekta Zatvora u Bijelom Polju. | Redovno održavanje i poboljšanje postojećih materijalnih uslova za smještaj zatvorenika u Zatvoru u Bijelom Polju. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 20,000.00 € | Budžet |
| **2.15.**  Obezbijediti andragošku obuku za za zaposlene UIKS-a. | Obučeno 15 službenika UIKS-a | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 1,000 eura | Budžet  Donacija |

## Zdravstvena zaštita zatvorenika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 3:** | Izgradnja efektivnog i funkcionalnog sistema zdravstvene zaštite u UIKS-u, zasnovanog na praksi pružanja najbolje zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja Iica lišenih slobode. | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Sistem zdravstvene zaštite u UIKS-u usklađen sa najvišim nacionalnim i međunarodnim standardima zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja Iica lišenih slobode | 2023  Dobijene preporuke za unapređenje zdravstvene zaštite od CPT-ja, CAT-a i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda predstavljau polaznu osnovu za unapređenje zdravstvene zaštite koju uživaju lica lišena slobode u UIKS-u | | 2024  Do kraja 2024. godine, kroz izgradnju Specijalne bolnice i rekonstrukciju Sektora za zdravstvenu zaštitu u istražnom zatvoru ojačani prostorni kapaciteti za pružanje zdravstvene zaštite licima lišenim slobode | | | 2026  Zdravstvena zaštita u UIKS-u koju uživaju lica lisena slobode usklađena sa nacionalnim i međunarodnim standardima zdravstvene zaštite | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **3.1.**  Rekonstrukcija Istražnog zatvora u Podgorici u cilju stvaranja novih prostornih kapaciteta za izmještanje prostorija Sektora za zdravstvenu zaštitu. | Rekonstrukcijom će biti uspostavljena nova ambulanta kojom će biti ojačana zdravstvena zaštita | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | 80,000.00 € | Budžet |
| **3.2.**  Planom specijalizacija i subspecijalizacija planirati određeni broj specijalizacija za doktore koji će biti radno angažovani u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. | Izrađen plan specijalizacija namijenjen za doktore angažovane u Specijalnoj bolnici | Ministarstvo zdravlja  Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Nacionalna komisija za mentalno zdravlje  Sud | | I kvartal 2023. | IV kvartal 2024. | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet CG  Aktivnosti pokrivene iz budžeta opredijeljenog zdravstvenoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje. |
| **3.3.** Planom stručnog usavršavanja planirati obuke srednjeg medicinskog kadra I zdravstvenih saradnika (psiholozi, socijalni radnici, radno-okupacioni Terapeuti) a koji će biti radno angažovani u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. | Izrađen plan usavršavanja srednjeg medicinskog kadra i zdravstvenih saradnika | Ministarstvo zdravlja  Ministarstvo pravde  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Nacionalna komisija za mentalno zdravlje  Sud | | I kvartal 2023. | IV kvartal 2024. | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet CG  Aktivnosti pokrivene iz budžeta opredijeljenog zdravstvenoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje. |
| **3.4.** Nastavak postupka umrežavanja zaposlenih u Sektoru za zdravstvenu zaštitu sa centralnim zdravstvenim sistemom Crne Gore u smislu elektronskog praćenja i evidentiranja zdravstvenog stanja pacijenata, kao i zakazivanje specijalističkih pregleda. | Sistem Sektora za zdravstvenu zaštitu umrežen sa centralnim zdravstvenim sistemom Crne Gore | Ministarstvo zdravlja,  Fond za zdravstveno osiguranje,  UIKS | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **3.5.** Nabavka osnovne i napredne medicinske opreme za Sektor za zdravstvenu zaštitu | U ambulantama nabavljeno minimum 3 EKG, 8 defibrilatora, 8 hirurških setova, aparati za mjerenje pritiska, aparati za mjerenje šećera u krvi | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 60.000,00 € | Budžet  Donacija |
| **3.6.** Umrežavanje Sektora za zdravstvenu zaštite UIKS-a u sistem zdravstvenih ustanova Apoteke Crne Gore | Sektor za zdravstvenu zaštitu UIKS-a je sastavni dio nacionalnog sistema zdravstvenih ustanova Apoteke Crne Gore | **Ministarstvo zdravlja,**  **Fond za zdravstveno osiguranje,**  **UIKS** | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Radni angažman lica na izdržavanju kazne zatvora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 4:** | Razvoj funkcionalnog sistema radnog angažmana lica lišenih slobode, u cilju njihove uspješne reintegracije i rehabilitacije u društvene tokove | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Povećanje broja radno angažovanih lica lišenih slobode u cilju stvaranja uslova za njihovu bolju integraciju u društvo | 2023  230 radno angažovanih lica lišenih slobode | | 2024  260 radno angažovanih lica lišenih slobode | | | 2026  270 radno angažovanih lica lišenih slobode | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **4.1.**  Izrada akta o sistematizaciji radnih mjesta za zatvorenike sa odgovarajućim kojeficijentima i brojem radnih sati. | Donijet akt o sistematizaciji. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.2.**  Potpisati ugovore sa privrednim društvima u cilju organizacije rada van zatvora. | Potpisan minimum 1 ugovor na godišnjem nivou | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.3.**  Obezbijediti opremu, kao i radni materijal za postojeće zatvorske radionice. | Minimum 60 zatvorenika radno angažovano u zatvorskim radionicama. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 10.000,00€ | Budžet  Donacija |
| **4.4.**  Sklopiti javno-privatno partnerstvo u cilju radnog angažovanja većeg broja zatvorenika. | Pokrenuta minimum jedna nova radioničarska proizvodnja. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 15,000,00€ | Budžet |
| **4.5.**  Unaprijediti saradnju sa relevantnim institucijama/organizacijama u cilju stručnog osposobljavanja zatvorenika. | Realizovane minimum dvije obuke na godišnjem nivou. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Ministarstvo prosvjete  Zavod za zapošljavanje CG  Centar za obrazovanje i trening  NVO | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 10,000,00 € | Donacija |

## Jačanje institucionalnih kapaciteta UIKS-a

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 5:** | Jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija po konceptu dinamičke bezbjednosti | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Broj ljudskih resursa u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | 2023  Trenutni broj zaposlenih kadrova u UIKS-u: 490 | | 2024  Povećanje broja zaposlenih u UIKS-u na 520 | | | 2026  Povećanje broja zaposlenih u UIKS-u na 535 | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **5.1.**  Izmjene i dopune Zakona o izvršenju kazne zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, kao i izmjene i dopune podzakonskih akata koji se donose u skladu sa ovim zakonom. | Izmijenjeni i dopunjeni propisi u cilju njihovog usaglašavanja sa novim zakonskim rješenjima u oblastima izvršenja krivičnih sankcija.  Zakonom definisana obaveza licenciranja organizacija za rad sa licima kojima je izrečena kazna zatvora, novčana kazna ili mjera bezbjednosti, kao i licenciranja stručnih lica za rad sa ovim | Ministarstvo pravde | | IV kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.2.**  Izrada novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojom će biti propisani uslovi za sticanje zvanja koji odgovaraju opisima poslova i na traženom nivou odgovornosti. | Usvojen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojom će biti propisani uslovi za sticanje zvanja koji odgovaraju opisima poslova i na traženom nivou odgovornosti. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.3.**  U saradnji sa JU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgradu obezbijediti uslove za upis polaznika po obrazovnom programu za zvanje zatvorski policajac/ka. | Upisano 26 polaznika na obrazvoni program za zvanje zatvorski policajac/ka. | Ministarstvo pravde  Ministarstvo prosvjete  Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  JU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgradu | | I kvartal 2023 | III kvartal 2023 | | Ukupni troškovi za 26 polaznika za 12 mjeseci iznose 248,537.12 € . | Budžet |
| **5.4.**  Uraditi reviziju svih program obuke stručnog usavršavanja za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i na osnovu urađene revizije revidirati postojeće programe obuka. | Revidirani programi obuka stručnog usavršavanja za sve zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  JU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgadu,  Ministarstvo zdravlja | | II kvartal 2023 | IV kvartala 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.5.**  Uraditi smjernice i program obuka za visoko rukovodni i ekspertsko rukovodni kadar sa posebnim akcentom na rehabilitaciju i reintegraciju zatvorenika. | Urađene smjernice i program obuka obuka za visoko rukovodni i ekspertsko rukovodni kadar. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.6.**  Organizovane obuke za visoko rukovodni i ekspertsko rukovodni kadar u oblasti rehabilitacije i reintegracije zatvorenika | 2 obuke organizovane do kraja 2024. godine  20 učesnika u obukama | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 6,000 eura | Donacija |
| **5.7.**  Urađena analiza uštede službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa dinamičkim bezbjedonosnim pristupom | Prema urađenoj analizi stanja izvršena prekvalifikacija i preraspodjela službenika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | III kvartal 2023 | III kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.8.** Licenciranje Centra za obuku kadrova u UIKS-u, kao provajdera za obrazovanje odraslih | Centar za obuku je licenciran za obrazovanje odraslih | UIKS,  Ministarstvo prosvjeta | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.9.**  Unaprijeđenje materijalnih uslova rada zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u kancelarijskim i drugim prostorima u kojima službenici borave | Poboljšani materijalni uslovi rada službenika za tretman u B paviljonu OJ Zatvor za duge kazne Podgorica.  Poboljšani materijalni uslovi rada službenika za tretman u Disciplinskom odjeljenju OJ Zatvor za duge kazne Podgorica.  Održava se i obnovlja prostor za obuku službenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 30.000,00€ | Budžet  Donacija |
| **5.10.** Nabavljanje uniformi za službenike obezbjeđenja i za medicinsko osoblje | Nabavljeni pojedinačni djelovi uniforme za službenike obezbjeđenja i medicinsko osoblje | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 100,000 eura | Budžet  Donacija |
| **5.11.** Nabavka novih službenih vozila i vozila specijalne namjene | Nabavljeno minimum 3 službena vozila za posebne namjene do kraja 2024. godine. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 100,000 eura | Budžet  Donacija |
|  |
| **5.12.**  Unaprijeđenje tehničkih uslova rada zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kroz nabavka nove računarske opreme; | Nabavljeni novi računari, monitori multifunkcionalni štampači, laptopovi | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Ministarstvo javne uprave  Fond za zdravstveno osiguranje | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 100.000,00 € | Budžet  Donacija |
| * 1. Umrežavanje svih zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u informacioni sistem za evidentiranje lica lišenih slobode (SAPA); | Svi zaposleni u UIKS-u su umreženi i SAPA sistem je funkcionalan | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Ministarstvo javne uprave  Fond za zdravstveno osiguranje | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 20,000.00 € | Budžet  Donacija |
| Nabavka bezbjednosne opreme i to:  - Digitalne ručne radio stanice  - Detektori metala (ručni i fiksni)  - Uređaji za skeniranje (rendgen uređaj)  - Oprema za optičku detekciju predmet  - Video nadzor | Izvršena nabavka IP kamera za video nadzor i licenci; detektori metala (metal detektor vrata, ručni metal detekori) dvogledi za noćno posmatranje, naoružanje, rengen uređaj i ručne radio stanice. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Ministarstvo javne uprave  Fond za zdravstveno osiguranje | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 200.000,00 € | Budžet  Donacija |

## Resocijalizacija pritvorenih lica i osuđenika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 6:** | Razvoj sistema resocijalizacije lica lišenih slobode namijenjenog nihovoj potpunoj reintegraciji u društvo i smanjenju slučajeva recidivizma. | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjen broj povratnika u izvršenju kazne zatvora (recidivizam) | 2023  68% povratnika u izvršenju kazne zatvora | | 2024  65% povratnika u izvršenju kazne zatvora | | | 2026  60% povratnika u izvršenju kazne zatvora | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 6** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **6.1.**  Primjeniti postojeće i donijeti nove specifične programe tretmana. | Minimum 10 zatvorenika koji su prošli program tretmana na godišnjem nivou.  Razvijen bar jedan specifičan program tretmana do kraja 2024. godine. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.2.**  Organizovati obuku za službenike odsjeka za tretman za sprovođenje posebnih programa za tretman. | 10 službenika odsjeka za tretman završili obuku. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 2,000 eura | Budžet  Donacija |
| **6.3.**  Izrada internih procedura za postupanje prema mentalno oboljelim licima i korisnicima psihoaktivnih supstanci. | Izrađena interna procedura. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.4.**  Izrada internih procedura i pratećih testova za sprječavanje suicida. | Izrađena interna procedura. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.5.**  Izraditi interno upustvo za postupanje prema zatvorenicima u cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema vrednovanja napretka u tretmanu. | Donijeto interno upustvo. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet  Donacija |
| **6.6.**  Uspostaviti saradnju sa institucijama koje se bave liječenjem adiktivnih ponašanja. | Uspostavljena saradnja sa minimum jednom institucijom. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet  Donacija |
| **6.7.**  Ostvariti saradnju sa Zavodom za zapošljavanje u cilju zajedničkog sprovođenja predotpusnog programa. | Ostvarena saradnja sa Zavodom za zapošljavanje.  10 polaznika prošlo kroz obuku | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.8.**  Uraditi analizu dostupnosti kulturnih i sportskih aktivnosti za zatvorenike. | Urađena analiza. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.9.**  Organizovati kulturne i sportske aktivnosti za zatvorenike. | Minimum 50 zatvorenika učestvovalo u kulturnim i sportskim aktivnostima. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | 1,000 eura | Budžet |
| **6.10.**  Izraditi standardne operativne procedure za pripremu za otpust zatvorenika sa posebnim naglaskom koji su na izvršenje duge zatvorske kazne. | Usvojene standardne operativne procedure. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.11.**  Organizovati obuku funkcionalnog opismenjavanja. | Organizovana minimum jedna obuka na godišnjem nivou. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija  Ministarstvo prosvjete | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 3,000 eura | Budžet |
| **6.12.**  Izraditi internu proceduru uključivanja članova porodice u program tretmana lica koja izvršavaju kaznu maloljetničkog zatvora ili vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa. | Donijete interne procedure. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | | I kvartal 2023 | III kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet  Donacije |

## Jačanje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 7:** | Izgradnja efikasnog sistema alternativnih sankcija zasnovanog na razvijenim institucionlanim i ljudskim kapacitetima Direkcije za uslovnu slobodu | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Povećanje broja izvršenih alternativnih sankcija | 2023  425 je trenutni broj izvršenih alternativnih sankcija | | 2024  450 izvršenih alternativnih sankcija | | | 2026  475 izvršenih alternativnih sankcija | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 7** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | | **Datum početka** | **Planirani datum završetka** | | **Sredstva planirana**  **za sprovođenje**  **aktivnosti** | **Izvor finansiranja** |
| **7.1.**  Izmjene i dopune Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, kao i izmjene i dopune Pravilnika koji se donose u skladu sa navedenim zakonima | Izmijenjeni i dopunjeni propisi usklađeni sa novim zakonskim rješenjima u oblasti alternativnih sankcija | Ministarstvo pravde | | IV kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **7.2.**  Uspostavljanje internih procedura ili obavezujućih uputstava od strane Direkcije za uslovnu slobodu kod postupanja u predmetima mjere bezbjednosti zabrana približavanja | Izrađene procedure ili obavezujuća uputstva | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | budžet |
| **7.3**.  Povećanje broja zaposlenih u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji | Minimum 3 novozaposlena službenika do kraja 2024. godine | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | III kvartal 2024 | | Bruto  25,056.00 € (za jednu budžetsku godinu)  50,112.00 € (za dvije budžetske godine)  Neto  21,177.00 €(za jednu budžetsku godinu)  42,354.00 € (za dvije budžetske godine) | Budžet |
| **7.4.**  Organizacija specifično prilagođenih obuka za službenike Direkcije za uslovnu slobodu za postupanje u predmetima izrečenih alternativnih sankcija | Jedna obuka na godišnjem nivou.  Minimum dva službenika Direkcije za uslovnu slobodu prošli obuku. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva. | budžet |
| **7.5.**  Organizacija specifično prilagođenih obuka za službenike Direkcije za uslovnu slobodu za postupanje sa oštećenim licima/žrtvama krivičnih djela, sa posebnim akcentom na rodno zasnovano nasilje | Organizacija minimum jedne obuke na godišnjem nivou  Minimum dva službenika Direkcije za uslovnu slobodu prošli obuku. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva. | budžet |
| **7.6.**  Učešće u specifično prilagođenim obukama za službenike Direkcije za uslovnu slobodu radi upoznavanja sa postupkom medijacije | Učešće u minimum jednoj obuci na godišnjem nivou  Minimum pet službenika prošli obuku. | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | budžet |
| **7.7.**  Organizovanje sastanaka /okruglih stolova/ radionica/ seminara o alternativnim sankcijama i postupku izvršenja alternativnih sankcija, kao i o primjeni mjere bezbjednosti zabrana približavanja radi poboljšanja saradnje između pravosudnih organa, Direkcije za uslovnu slobodu i NVO | Minimum jedna aktivnost ovog tipa organizovana na godišnjem nivou | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 1,000.00 € | Budžet, donacije preko međunarodnih projekata |
| **7.8.**  Jačanje uloge Direkcije za uslovnu slobodu u sudskim postupcima (pretkrivični i krivični postupak) | Minimum 10 sačinjenih izvještaja o procjeni rizika do kraja 2024. godine. | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | Nisu potrebna dodatna sredstva | budžet |
| **7.9.**  Unaprijeđenje sistema za elektronsku evidenciju predmeta kroz uvođenje novih funkcionalnosti | Unaprijeđen sistem i pušten u operativni rad;  Sistem povezan sa PRIS, RKE, CRS, CROO i UIKS; | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | | 225,000.00 € | IPA II sredstva koja su dobijena u okviru projekta „Razvoj i implemntacija softverskog rješenja za Ministarstvo pravde“ (projekat ima 4 modula, od kojih je i modul „Probacija“) |
| **7.10.**  Osnaživanje sistema elektronskog nadzora za kaznu zatvora u prostorijama u  kojima osuđeni stanuje | Nabavljena dodatna oprema/uređaji za elektronski nadzor osuđenih lica. | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 18,500.00 € | Budžet |
| Minimum 250 osuđenih lica u postupku izvršenja kazni zatvora u prostorijama za stanovanje na godišnjem nivou. |
| **7.11.**  Promovisanje sistema za elektronski nadzor mjera bezbjednosti zabrana približavanja, uz uključivanje NVO | Minimum 1 sprovedena kampanja/ lokalna javna akcija o rodno zasnovanom nasilju, kao i mehanizmima zaštite, uključujući elektronski nadzor na godišnjem nivou.  100 izrađenih brošura | Ministarstvo pravde | | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | | 5.000,00 €  1.126,13 € | Budžet  Donacije |