AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA izvršenje krivičnih sankcija 2023-2026

2023-2024

Jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava

|  |
| --- |
| **STRATEŠKI CILJ**: Izgradnja sistema izvršenja krivičnih sankcija baziranog na najvišim međunarodnim standardima poštovanja ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode i razvijenim institucionalnim i ljudskim kapacitetima nadležnih organa. |
| **Operativni cilj 1:**  | Jačanje sistema prevencije i zaštite lica lišenih slobode od zlostavljanja, torture i svih drugih oblika kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda. |
| **Indikator učinka 1:**Smanjenje broja utvrđenih povreda osnovnih ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode | 202320 slučajeva povreda ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode | 2024Minimum 15% manje utvrđenih slučajeva povreda ljudskih prava lica lišenih slobode | 202625% manje utvrđenih slučajeva povreda ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode (U odnosu na početnu vrijednost iz 2023. godine)  |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **1.1.**  Organizacija obuke za zaposlene u zatvorskim jedinicama na temu zabrane zlostavljanja, torture i svih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda | Organizovano 12 obuka do kraja 2024. godineObukama je obuhvaćeno minimum 150 službenika | Ministarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcijaDržavno tužilaštvoZaštitnik ljudskih prava i sloboda NPM | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 2,000 eura | BudžetEU/COE |
| **1.2.** Organizacija tribina namijenjenih licima lišenih slobode o afirmaciji pripadajućih ljudskih prava | Organizacija 10 tribina namijenjenih licima lišenim slobode u svim zatvorskim jedinicamaMinimum obuhvaćeno 100 lica lišenih slobode na godišnjem nivou | Ministarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.3.** Organizacija obuka za nosioce sudskih i tužilačkih funkcija za primjenu člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama | Organizovane 2 obuke za nosioce sudskih i tužilaških funkcija i predstavnike Ministarstva pravde | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu  | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 3,000 eura | Budžet |
| **1.4.** Organizacija i sprovođenje godišnjih posjeta zatvorskim jedinicama od strane NPM-a | Minimum organizovane 4 redovne posjete svim zatvorskim jedinicama do kraja 2024. godine | NPM | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.5.** Organizacije redovnih posjeta zatvorskim jedinicama od strane predsjednika Višeg suda u Podgorici | Minimum 2 posjete na godišnjem nivou  | Sudske vlasti | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.6.** Postupanje sudskih organa po pritužbama pritvorenih lica | Sudski organi su sproveli postupke po pritužbama pritvorenih lica u okviru zakonom definisanog roka | Sudske vlasti | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.7.** Sprovođenje redovnih kontrola zatvorskih jedinica od strane ovlašćenih lica Ministarstva pravde | Minimum 8 redovnih kontrola do kraja 2024. godine | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.8.** Sprovođenje prvostepenih postupaka po pritužbama zatvorenika od strane starješine UIKS-a | Prvostepeni organ je postupio po svim podneseni pritužbama od strane zatvorenika, u okviru zakonom definisanog roka | UIKS | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.9.** Sprovođenje drugostepenih postupaka po žalbama na odluke starješine UIKS-a | Drugostepeni organ je postupio po svim podneseni žalbama naodluke prvostepenog organa, u okviru zakonom definisaog roka | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.10.** Sprovođenje postupaka po tužbama na odluke drugostepenog organa | Upravni sud sprovodi postupke u okviru zakonom definisanog roka | Sudske vlasti | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.11.** Nadležni organi procesuiraju utvđene slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda lica lišenih slobode. | Utvrđena disciplinska odgovornost zatvorskih službenika u slučajevima povrede prava lica lišenih slobodeUtvrđena krivična odgovornost zatvorskih službenika u slučajevima povrede prava lica lišenih slobode | UIKS, Tužilaštvo, Sudske vlasti | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.12.** Izraditi plan premještaja zatvorenika u cilju formiranja odeljenja za smještaj zatvorenika osuđenih na duge zatvorske kazne, zatvorenike mlađe životne dobi, zone bez droga | Izrađen plan | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.13.** Formirano jedno ili više odeljenja definisanih u okviru Plana premještaja zatvorenika | Formirano minimum jedno odeljenje definisano u okviru Plana premještaja zatvorenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.13.** Organizacija obuke za sprovođenje programa redukcije nasilja među zatvorenicima i nenasilne komunikacije | Jedna obuka na dvogodišnjem nivouObučeno 10 službenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 3,000 eura | BudžetDonatorska podrška |
| **1.14.** Formiranje tima za medijaciju u svim zatvorskim jedinicima | Formirana 4 tima za medijaciju u svim zatvorskim jedinicama | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.15.** Donijeti interne procedure za postupak medijacije među zatvorenicima | Interne procedure su donešene i zatvorski službenici su upoznati sa postupkom medijacije | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.16.**Sprovođenje grupnog programa tretmana za počinioce nasilja i zastrašivanja | 20 zatvorenika obuhvaćeno programom na godišnjem nivou | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.17.** Nadležni organi procesuiraju utvđene slučajeve nasilja među zatvorenicima | Utvrđena disciplinska odgovornost zatvorenika u slučajevima nasiilničkog ponašanjaUtvrđena krivična odgovornost zatvorenika u slučajevima nasiilničkog ponašanja | UIKS, Tužilaštvo, Sudske vlasti | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.18.**U cilju borbe protiv nasilja među pritvorenicima odnosno zatvorenicima i njihovog zastrašivanja vršiti smještaj tako da se onemogući stavarnje neformalnih zatvoreničkih grupa, zatim organizovanje obuka za program redukcije nasilja među zatvorenicim i nenasilne komunikacije i raditi na jačanju tima za medijaciju i zaštiti ranjive kategorije zatvorenika, kao i sprovođenje grupnog i individualnog programa tretmana za počinioce nasilja i zastrašivanja, te procesuirati eventualne slučajeve nasilja među pritvorenicima odnosno zatvorenicima i njihovog zastrašivanja. | Smanjen broj disiciplinskih odnosno krivičnih prijava za nasilničko ponašanje među zatvorenicima. | Ministarstvo pravde Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaDržavno tužilaštvoZaštitnik ljudskih prava i sloboda NPM | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | BudžetEU/COE |
| Smanjen broj situacija nasilja i zastrašivanja među zatvorenicima. |
| **1.19.**Organizovanje obuke o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava za zatvorske službenike i službenike za uslovnu slobodu.  | Organizovane minimum dvije obuke do kraja 2024. godineObukama obuhvaćeno minimum 25 službenika<http://www.ehrdatabase.org/Index> <http://sudovi.me/vrhs/evropski-sud-esljp/odluke-protiv-crne-gore/> . | Ministarstvo pravde Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaZaštitnik ljudskih prava i sloboda Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 300 eura | Budžet |
| **1.20.**Donijeti interne procedure postupanja u slučaju incidentnih situacija i upotrebe sredstava prinude. | Donijeta interna procedura postupanja u slučaju incidentnih situacija i upotrebe sredstava prinude. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaZaštitnik ljudskih prava i sloboda  | I kvartal 2023 | III kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.21.**Izraditi i usvojiti planove integriteta i preporuke o tome kako da se posveti posebna pažnja smanjenju rizika od povrede ljudskih prava i kako da se osigura da nijedan slučaj zlostavljanja ne prođe neprimijećeno i nekažnjeno. | Usvojeni planovi integriteta za 2023-2025 i preporuke. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaZaštitnik ljudskih prava i sloboda  | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **1.22.**Izraditi ostvarljiv i merljiv kodeks ponašanja i uspostaviti sistem prevencije korupcije i favorizovanja. | Urađena analiza Etičkog kodeksa službenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i na osnovu analize stanja unaprijeđen kodeks ponašanja i etike službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcije za uslovnu slobodu. | Ministarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcijaZaštitnik ljudskih prava i slobodaAgencija za sprečavanje korupcijeDržavno tužilaštvo | III kvartal 2023 | II kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet  |
| Urađene smjernice za službenike Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o njihovim pravima i dužnostima, kao i posljedicama u slučaju koruptivnih radnji. |
| Organizovane obuke za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcije za uslovnu slobodu na temu kodeksa ponašanja i etike. |
| Obrazovan Odbor za borbu protiv koprucije sastavljen od predstavnika Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, tužilaštva i Agencije za sprečavanje korupcije. |
| Podignuta svijest građana o mehanizmima za kontrolu rada službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcije za uslovnu slobodu u borbi protiv korupcije i favorizovanja. |

## Materijalni uslovi lica lišenih slobode

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 2:**  | Unaprijeđenje materijalnih uslova boravka lica lišenih slobode u Upravi za izvršenje krivičnih sakcija u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom |
| **Indikator učinka 1:**Broj rekonstruisanih, saniranih i izgrađenih prostorija koje koriste lica lisena slobode u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | 20234 postojeće zatvorske jedinice u Crnoj Gori | 2024 4 nova izgrađena objekta | 20265 novih izgrađenih objekata |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **2.1.**  Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju zatvora za sjevernu regiju u opštini Mojkovac. | Urađena revizija tehničke dokumentacije. | Uprava za kapitalne projekteMinistarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | I kvartal 2023 | 59,290.00 € | Budžet |
| **2.2.**Saglasnost na tehničku dokumentaciju od strane Projektnog odbora. | Data saglasnost na tehničku dokumentaciju. | Ministarstvo pravdeMinistarstvo finansijaMinistarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizmaUprava za izvršenje krivičnih sankcijaUprava za kapitalne projekte | I kvartal 2023 | I kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **2.3.**Zahtjev za kreditna sredstva kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB). | Odobrena kreditna sredstva koja će biti iskoriđćena za izgradnju zatvora u Mojkovcu | Ministarstvo finansijaMinistarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | III kvartal 2023 | 15,000,000.00 € | Kreditna sredstva CEB |
| **2.4.**Postupak javnih nabavki za odabir izvođača radova na objektu zatvor za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu. | Izabran izvođač radova koji će graditi zatvor za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu.  | Uprava za kapitalne projekteMinistarstvo finansijaMinistarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcija | III kvartal 2023 | I kvartal 2024 | Ukupno 27,969,677.48 € (budžet 12,969,677.48 €kreditna sredstva 15,000,000.00 €) | BudžetKreditna sredstva CEB  |
| **2.5.**Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu. | Izgrađen zatvor. | Uprava za kapitalne projekteMinistarstvo finansijaMinistarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcija | II kvartal 2024 | IV kvartal 2026 | Ukupno 27,969,677.48 € (budžet 12,969,677.48 €kreditna sredstva 15,000,000.00 €) | BudžetKreditna sredstva CEB  |
| **2.6.** Izgradnja Specijalne zatvorske bolnice | Izgrađena Specijalna zatvorska bolnica | Ministarstvo pravdeMinistarstvo finansijaUprava za izvršenje krivičnih sankcijaUprava za kapitalne projekte | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 13,809,971.09 €(budžet 9,431,660.09 €IPA sredstva 4,378,311.00 €) | BudžetIPA 2018 sredstva |
| **2.7.** Izgradnja nove zatvorske prijavnice | Nova zatvorska prijavnica je izgrađena | Ministarstvo pravdeMinistarstvo finansijaUprava za izvršenje krivičnih sankcijaUprava za kapitalne projekte | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 13,809,971.09 €(budžet 9,431,660.09 €IPA sredstva 4,378,311.00 €) | BudžetIPA 2018 sredstva |
| **2.8.** Izgraditi multifunkcionlani objekat za potrebe UIKS-a | Multifunkcionlani objekat je izgrađen | Ministarstvo pravdeMinistarstvo finansijaUprava za izvršenje krivičnih sankcijaUprava za kapitalne projekte | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 13,809,971.09 €(budžet 9,431,660.09 €IPA sredstva 4,378,311.00 €) | BudžetIPA 2018 sredstva |
| **2.9.** Izgraditi Zatvor otvorenog tipa | Zatvor otvorenog tipa je izgrađen i funkcionalan | Ministarstvo pravdeMinistarstvo finansijaUprava za izvršenje krivičnih sankcijaUprava za kapitalne projekte | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 13,809,971.09 €(budžet 9,431,660.09 €IPA sredstva 4,378,311.00 €) | BudžetIPA 2018 sredstva |
| **2.10.** Rekonstrukcija,održavanje, obnova, adaptacija i renoviranje objekata Istražnog zatvora u Podgorici | Povećani smještajni kapaciteti za pritvorena lica za dodatnih 60 mjestaAdaptacija i renoviranje postojećih smještajnih kapaciteta | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 10,000.00 € | Budžet |
| **2.11.** Rekonstrukcija Istražnog zatvora u Podgorici u cilju stvaranja novih prostornih kapaciteta za izvršenje disciplinske mjere – samica. | Povećani smještajni kapaciteti za pritvorena lica za izvršenje disciplinske mjere – samica za dodatnih 6 mjesta. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 30,000.00 € | Budžet |
| **2.12.** Rekonstrukcija objekta i prenamjena za potrebe zatvorske prodavnice. | Poboljšani materijalni uslovi i prenamijenjen objekat za potrebe zatvorske prodavnice. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | III kvartal 2023 | II kvartal 2024 | 35,000.00 € | Budžet |
| **2.13.** Održavanje, obnova, adaptacija i renoviranje A paviljona u Zatvoru za duge kazne Podgorica | Sprovedena redovna adaptacija i renoviranje A paviljona u cilju poboljšanja materijalnih uslova za život zatvorenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 20,000.00 € | Budžet |
| **2.14.** Održavanje, obnova, adaptacija i renoviranje objekta Zatvora u Bijelom Polju. | Redovno održavanje i poboljšanje postojećih materijalnih uslova za smještaj zatvorenika u Zatvoru u Bijelom Polju. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 20,000.00 € | Budžet |
| **2.15.**Obezbijediti andragošku obuku za za zaposlene UIKS-a. | Obučeno 15 službenika UIKS-a  | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 1,000 eura | BudžetDonacija |

## Zdravstvena zaštita zatvorenika

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 3:**  | Izgradnja efektivnog i funkcionalnog sistema zdravstvene zaštite u UIKS-u, zasnovanog na praksi pružanja najbolje zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja Iica lišenih slobode. |
| **Indikator učinka 1:**Sistem zdravstvene zaštite u UIKS-u usklađen sa najvišim nacionalnim i međunarodnim standardima zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja Iica lišenih slobode | 2023Dobijene preporuke za unapređenje zdravstvene zaštite od CPT-ja, CAT-a i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda predstavljau polaznu osnovu za unapređenje zdravstvene zaštite koju uživaju lica lišena slobode u UIKS-u | 2024Do kraja 2024. godine, kroz izgradnju Specijalne bolnice i rekonstrukciju Sektora za zdravstvenu zaštitu u istražnom zatvoru ojačani prostorni kapaciteti za pružanje zdravstvene zaštite licima lišenim slobode | 2026Zdravstvena zaštita u UIKS-u koju uživaju lica lisena slobode usklađena sa nacionalnim i međunarodnim standardima zdravstvene zaštite |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **3.1.** Rekonstrukcija Istražnog zatvora u Podgorici u cilju stvaranja novih prostornih kapaciteta za izmještanje prostorija Sektora za zdravstvenu zaštitu. | Rekonstrukcijom će biti uspostavljena nova ambulanta kojom će biti ojačana zdravstvena zaštita | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 80,000.00 € | Budžet |
| **3.2.**  Planom specijalizacija i subspecijalizacija planirati određeni broj specijalizacija za doktore koji će biti radno angažovani u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. | Izrađen plan specijalizacija namijenjen za doktore angažovane u Specijalnoj bolnici  | Ministarstvo zdravljaMinistarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcijaNacionalna komisija za mentalno zdravljeSud | I kvartal 2023.  | IV kvartal 2024. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet CGAktivnosti pokrivene iz budžeta opredijeljenog zdravstvenoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje. |
| **3.3.** Planom stručnog usavršavanja planirati obuke srednjeg medicinskog kadra I zdravstvenih saradnika (psiholozi, socijalni radnici, radno-okupacioni Terapeuti) a koji će biti radno angažovani u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. | Izrađen plan usavršavanja srednjeg medicinskog kadra i zdravstvenih saradnika | Ministarstvo zdravljaMinistarstvo pravdeUprava za izvršenje krivičnih sankcijaNacionalna komisija za mentalno zdravljeSud | I kvartal 2023.  | IV kvartal 2024. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet CGAktivnosti pokrivene iz budžeta opredijeljenog zdravstvenoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje. |
| **3.4.** Nastavak postupka umrežavanja zaposlenih u Sektoru za zdravstvenu zaštitu sa centralnim zdravstvenim sistemom Crne Gore u smislu elektronskog praćenja i evidentiranja zdravstvenog stanja pacijenata, kao i zakazivanje specijalističkih pregleda. | Sistem Sektora za zdravstvenu zaštitu umrežen sa centralnim zdravstvenim sistemom Crne Gore | Ministarstvo zdravlja,Fond za zdravstveno osiguranje,UIKS | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **3.5.** Nabavka osnovne i napredne medicinske opreme za Sektor za zdravstvenu zaštitu | U ambulantama nabavljeno minimum 3 EKG, 8 defibrilatora, 8 hirurških setova, aparati za mjerenje pritiska, aparati za mjerenje šećera u krvi | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 60.000,00 € | BudžetDonacija |
| **3.6.** Umrežavanje Sektora za zdravstvenu zaštite UIKS-a u sistem zdravstvenih ustanova Apoteke Crne Gore | Sektor za zdravstvenu zaštitu UIKS-a je sastavni dio nacionalnog sistema zdravstvenih ustanova Apoteke Crne Gore | **Ministarstvo zdravlja,****Fond za zdravstveno osiguranje,****UIKS** | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

## Radni angažman lica na izdržavanju kazne zatvora

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 4:**  | Razvoj funkcionalnog sistema radnog angažmana lica lišenih slobode, u cilju njihove uspješne reintegracije i rehabilitacije u društvene tokove |
| **Indikator učinka 1:**Povećanje broja radno angažovanih lica lišenih slobode u cilju stvaranja uslova za njihovu bolju integraciju u društvo | 2023230 radno angažovanih lica lišenih slobode | 2024260 radno angažovanih lica lišenih slobode | 2026270 radno angažovanih lica lišenih slobode |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **4.1.** Izrada akta o sistematizaciji radnih mjesta za zatvorenike sa odgovarajućim kojeficijentima i brojem radnih sati. | Donijet akt o sistematizaciji. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.2.** Potpisati ugovore sa privrednim društvima u cilju organizacije rada van zatvora. | Potpisan minimum 1 ugovor na godišnjem nivou | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **4.3.**Obezbijediti opremu, kao i radni materijal za postojeće zatvorske radionice.  | Minimum 60 zatvorenika radno angažovano u zatvorskim radionicama. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 10.000,00€ | BudžetDonacija |
| **4.4.**Sklopiti javno-privatno partnerstvo u cilju radnog angažovanja većeg broja zatvorenika. | Pokrenuta minimum jedna nova radioničarska proizvodnja. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 15,000,00€ | Budžet |
| **4.5.**Unaprijediti saradnju sa relevantnim institucijama/organizacijama u cilju stručnog osposobljavanja zatvorenika. | Realizovane minimum dvije obuke na godišnjem nivou. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaMinistarstvo prosvjeteZavod za zapošljavanje CGCentar za obrazovanje i treningNVO | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 10,000,00 € | Donacija |

## Jačanje institucionalnih kapaciteta UIKS-a

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 5:**  | Jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija po konceptu dinamičke bezbjednosti |
| **Indikator učinka 1:**Broj ljudskih resursa u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | 2023Trenutni broj zaposlenih kadrova u UIKS-u: 490 | 2024Povećanje broja zaposlenih u UIKS-u na 520 | 2026Povećanje broja zaposlenih u UIKS-u na 535 |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **5.1.** Izmjene i dopune Zakona o izvršenju kazne zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, kao i izmjene i dopune podzakonskih akata koji se donose u skladu sa ovim zakonom. | Izmijenjeni i dopunjeni propisi u cilju njihovog usaglašavanja sa novim zakonskim rješenjima u oblastima izvršenja krivičnih sankcija.Zakonom definisana obaveza licenciranja organizacija za rad sa licima kojima je izrečena kazna zatvora, novčana kazna ili mjera bezbjednosti, kao i licenciranja stručnih lica za rad sa ovim | Ministarstvo pravde | IV kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.2.**Izrada novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojom će biti propisani uslovi za sticanje zvanja koji odgovaraju opisima poslova i na traženom nivou odgovornosti.  | Usvojen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojom će biti propisani uslovi za sticanje zvanja koji odgovaraju opisima poslova i na traženom nivou odgovornosti. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.3.** U saradnji sa JU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgradu obezbijediti uslove za upis polaznika po obrazovnom programu za zvanje zatvorski policajac/ka. | Upisano 26 polaznika na obrazvoni program za zvanje zatvorski policajac/ka. | Ministarstvo pravdeMinistarstvo prosvjete Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaJU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgradu | I kvartal 2023 | III kvartal 2023 | Ukupni troškovi za 26 polaznika za 12 mjeseci iznose 248,537.12 € . | Budžet |
| **5.4.**Uraditi reviziju svih program obuke stručnog usavršavanja za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i na osnovu urađene revizije revidirati postojeće programe obuka.  | Revidirani programi obuka stručnog usavršavanja za sve zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaJU Viša stručna škola Policijska akademija u Danilovgadu,Ministarstvo zdravlja | II kvartal 2023 | IV kvartala 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.5.** Uraditi smjernice i program obuka za visoko rukovodni i ekspertsko rukovodni kadar sa posebnim akcentom na rehabilitaciju i reintegraciju zatvorenika.  | Urađene smjernice i program obuka obuka za visoko rukovodni i ekspertsko rukovodni kadar. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.6.** Organizovane obuke za visoko rukovodni i ekspertsko rukovodni kadar u oblasti rehabilitacije i reintegracije zatvorenika | 2 obuke organizovane do kraja 2024. godine20 učesnika u obukama | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 6,000 eura | Donacija |
| **5.7.**Urađena analiza uštede službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa dinamičkim bezbjedonosnim pristupom | Prema urađenoj analizi stanja izvršena prekvalifikacija i preraspodjela službenika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | III kvartal 2023 | III kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.8.** Licenciranje Centra za obuku kadrova u UIKS-u, kao provajdera za obrazovanje odraslih  | Centar za obuku je licenciran za obrazovanje odraslih  | UIKS,Ministarstvo prosvjeta | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **5.9.**Unaprijeđenje materijalnih uslova rada zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u kancelarijskim i drugim prostorima u kojima službenici borave | Poboljšani materijalni uslovi rada službenika za tretman u B paviljonu OJ Zatvor za duge kazne Podgorica.Poboljšani materijalni uslovi rada službenika za tretman u Disciplinskom odjeljenju OJ Zatvor za duge kazne Podgorica.Održava se i obnovlja prostor za obuku službenika | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 30.000,00€ | BudžetDonacija |
| **5.10.** Nabavljanje uniformi za službenike obezbjeđenja i za medicinsko osoblje | Nabavljeni pojedinačni djelovi uniforme za službenike obezbjeđenja i medicinsko osoblje | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 100,000 eura | BudžetDonacija  |
| **5.11.** Nabavka novih službenih vozila i vozila specijalne namjene | Nabavljeno minimum 3 službena vozila za posebne namjene do kraja 2024. godine. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 100,000 eura | BudžetDonacija  |
|  |
| **5.12.**Unaprijeđenje tehničkih uslova rada zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kroz nabavka nove računarske opreme; | Nabavljeni novi računari, monitori multifunkcionalni štampači, laptopovi | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaMinistarstvo javne upraveFond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 100.000,00 € | BudžetDonacija  |
| * 1. Umrežavanje svih zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u informacioni sistem za evidentiranje lica lišenih slobode (SAPA);
 | Svi zaposleni u UIKS-u su umreženi i SAPA sistem je funkcionalan | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaMinistarstvo javne upraveFond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 20,000.00 € | BudžetDonacija  |
| Nabavka bezbjednosne opreme i to:- Digitalne ručne radio stanice- Detektori metala (ručni i fiksni)- Uređaji za skeniranje (rendgen uređaj)- Oprema za optičku detekciju predmet- Video nadzor | Izvršena nabavka IP kamera za video nadzor i licenci; detektori metala (metal detektor vrata, ručni metal detekori) dvogledi za noćno posmatranje, naoružanje, rengen uređaj i ručne radio stanice. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaMinistarstvo javne upraveFond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 200.000,00 € | BudžetDonacija  |

## Resocijalizacija pritvorenih lica i osuđenika

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 6:**  | Razvoj sistema resocijalizacije lica lišenih slobode namijenjenog nihovoj potpunoj reintegraciji u društvo i smanjenju slučajeva recidivizma. |
| **Indikator učinka 1:**Smanjen broj povratnika u izvršenju kazne zatvora (recidivizam) | 202368% povratnika u izvršenju kazne zatvora | 202465% povratnika u izvršenju kazne zatvora | 202660% povratnika u izvršenju kazne zatvora |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 6** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **6.1.**  Primjeniti postojeće i donijeti nove specifične programe tretmana. | Minimum 10 zatvorenika koji su prošli program tretmana na godišnjem nivou.Razvijen bar jedan specifičan program tretmana do kraja 2024. godine. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.2.** Organizovati obuku za službenike odsjeka za tretman za sprovođenje posebnih programa za tretman. | 10 službenika odsjeka za tretman završili obuku. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 2,000 eura | BudžetDonacija |
| **6.3.**Izrada internih procedura za postupanje prema mentalno oboljelim licima i korisnicima psihoaktivnih supstanci. | Izrađena interna procedura. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.4.**Izrada internih procedura i pratećih testova za sprječavanje suicida. | Izrađena interna procedura. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.5.**Izraditi interno upustvo za postupanje prema zatvorenicima u cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema vrednovanja napretka u tretmanu. | Donijeto interno upustvo. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | BudžetDonacija |
| **6.6.**Uspostaviti saradnju sa institucijama koje se bave liječenjem adiktivnih ponašanja. | Uspostavljena saradnja sa minimum jednom institucijom. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | BudžetDonacija |
| **6.7.**Ostvariti saradnju sa Zavodom za zapošljavanje u cilju zajedničkog sprovođenja predotpusnog programa. | Ostvarena saradnja sa Zavodom za zapošljavanje.10 polaznika prošlo kroz obuku | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.8.**Uraditi analizu dostupnosti kulturnih i sportskih aktivnosti za zatvorenike. | Urađena analiza. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.9.**Organizovati kulturne i sportske aktivnosti za zatvorenike. | Minimum 50 zatvorenika učestvovalo u kulturnim i sportskim aktivnostima. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | 1,000 eura | Budžet |
| **6.10.**Izraditi standardne operativne procedure za pripremu za otpust zatvorenika sa posebnim naglaskom koji su na izvršenje duge zatvorske kazne. | Usvojene standardne operativne procedure. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **6.11.**Organizovati obuku funkcionalnog opismenjavanja.  | Organizovana minimum jedna obuka na godišnjem nivou. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcijaMinistarstvo prosvjete | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 3,000 eura | Budžet |
| **6.12.**Izraditi internu proceduru uključivanja članova porodice u program tretmana lica koja izvršavaju kaznu maloljetničkog zatvora ili vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa. | Donijete interne procedure. | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | I kvartal 2023 | III kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | BudžetDonacije |

## Jačanje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 7:**  | Izgradnja efikasnog sistema alternativnih sankcija zasnovanog na razvijenim institucionlanim i ljudskim kapacitetima Direkcije za uslovnu slobodu  |
| **Indikator učinka 1:**Povećanje broja izvršenih alternativnih sankcija | 2023425 je trenutni broj izvršenih alternativnih sankcija | 2024450 izvršenih alternativnih sankcija | 2026475 izvršenih alternativnih sankcija |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 7** | **Indikator****rezultata** | **Nadležne institucije**  | **Datum početka**  | **Planirani datum završetka**  | **Sredstva planirana** **za sprovođenje****aktivnosti**  | **Izvor finansiranja**  |
| **7.1.** Izmjene i dopune Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, kao i izmjene i dopune Pravilnika koji se donose u skladu sa navedenim zakonima | Izmijenjeni i dopunjeni propisi usklađeni sa novim zakonskim rješenjima u oblasti alternativnih sankcija | Ministarstvo pravde | IV kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| **7.2.** Uspostavljanje internih procedura ili obavezujućih uputstava od strane Direkcije za uslovnu slobodu kod postupanja u predmetima mjere bezbjednosti zabrana približavanja | Izrađene procedure ili obavezujuća uputstva | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | Nisu potrebna dodatna sredstva | budžet |
| **7.3**. Povećanje broja zaposlenih u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji | Minimum 3 novozaposlena službenika do kraja 2024. godine | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | III kvartal 2024 | Bruto 25,056.00 € (za jednu budžetsku godinu)50,112.00 € (za dvije budžetske godine)Neto 21,177.00 €(za jednu budžetsku godinu)42,354.00 € (za dvije budžetske godine) | Budžet |
| **7.4.** Organizacija specifično prilagođenih obuka za službenike Direkcije za uslovnu slobodu za postupanje u predmetima izrečenih alternativnih sankcija | Jedna obuka na godišnjem nivou.Minimum dva službenika Direkcije za uslovnu slobodu prošli obuku. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva. | budžet |
| **7.5.** Organizacija specifično prilagođenih obuka za službenike Direkcije za uslovnu slobodu za postupanje sa oštećenim licima/žrtvama krivičnih djela, sa posebnim akcentom na rodno zasnovano nasilje | Organizacija minimum jedne obuke na godišnjem nivouMinimum dva službenika Direkcije za uslovnu slobodu prošli obuku. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva. | budžet |
| **7.6.** Učešće u specifično prilagođenim obukama za službenike Direkcije za uslovnu slobodu radi upoznavanja sa postupkom medijacije | Učešće u minimum jednoj obuci na godišnjem nivouMinimum pet službenika prošli obuku.  | Ministarstvo pravde  | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | budžet |
| **7.7.** Organizovanje sastanaka /okruglih stolova/ radionica/ seminara o alternativnim sankcijama i postupku izvršenja alternativnih sankcija, kao i o primjeni mjere bezbjednosti zabrana približavanja radi poboljšanja saradnje između pravosudnih organa, Direkcije za uslovnu slobodu i NVO | Minimum jedna aktivnost ovog tipa organizovana na godišnjem nivou | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 1,000.00 € | Budžet, donacije preko međunarodnih projekata |
| **7.8.** Jačanje uloge Direkcije za uslovnu slobodu u sudskim postupcima (pretkrivični i krivični postupak) | Minimum 10 sačinjenih izvještaja o procjeni rizika do kraja 2024. godine. | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nisu potrebna dodatna sredstva | budžet |
| **7.9.** Unaprijeđenje sistema za elektronsku evidenciju predmeta kroz uvođenje novih funkcionalnosti | Unaprijeđen sistem i pušten u operativni rad;Sistem povezan sa PRIS, RKE, CRS, CROO i UIKS; | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | 225,000.00 € | IPA II sredstva koja su dobijena u okviru projekta „Razvoj i implemntacija softverskog rješenja za Ministarstvo pravde“ (projekat ima 4 modula, od kojih je i modul „Probacija“) |
| **7.10.** Osnaživanje sistema elektronskog nadzora za kaznu zatvora u prostorijama ukojima osuđeni stanuje | Nabavljena dodatna oprema/uređaji za elektronski nadzor osuđenih lica. | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 18,500.00 € | Budžet |
| Minimum 250 osuđenih lica u postupku izvršenja kazni zatvora u prostorijama za stanovanje na godišnjem nivou. |
| **7.11.** Promovisanje sistema za elektronski nadzor mjera bezbjednosti zabrana približavanja, uz uključivanje NVO | Minimum 1 sprovedena kampanja/ lokalna javna akcija o rodno zasnovanom nasilju, kao i mehanizmima zaštite, uključujući elektronski nadzor na godišnjem nivou.100 izrađenih brošura | Ministarstvo pravde | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | 5.000,00 €1.126,13 € | BudžetDonacije  |