**AKCIONI PLAN 2016/17**

**STRATEGIJA ZA INTEGRACIJU LICA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI (2016-2020)**

**PRISTUPAČNOST**

| **MJERE** | **AKTIVNOSTI** | **NOSIOCI POSLOVA** | **ROK** | **POKAZATELJI** | **BUDŽET** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Izraditi standarde pristupačnosti , unaprijediti i proširiti postojeću pravnu regulativu u oblasti pristupačnosti fizičkog okruženja, prevoznih sredstava, informaciono-komunikavcionih tehnologija, javnih objekata i usluga imajući u vidu koncept univerzalnog dizajna (dizajna za sve)** | Unaprijediti normativni okvir za zaštitu lica sa invaliditetom kroz donošenje Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata | MORT  OSI | 2016.- 2017. | Donešen Predlog Zakona o uređenju objekata i izgradnji objekata |  |
| Izrada novog Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kojim će se predvidjeti obaveza prilagođavanja saobraćajnih objekata u javnoj upotrebi u skladu sa propisima koji propisuju uslove za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. | MSP | I kvartal 2017. | Donešen novi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju |  |
| Donošenje novih odluka lokalnih sekretarijata za parking mjesta. | Lokalne samouprave | 2017. | Broj novih odluka,  broj odluka za povećanje parking mjesta |  |
| **2. Kontinuirana adaptacija i rekonstrukcija fizičkog okruženja, prevoznih sredstava, saobraćajne infrastrukture, mjesta za parkiranje i javnih objekata u cilju obezbjeđivanja njihove pristupačnosti za lica sa invaliditetom** | Uraditi spisak objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu organa državne uprave i uraditi analizu pristupačnosti istih;  Utvrditi prioritetne objekte i donijeti AP; | MORT  Ministarstvo finansija  Uprava za imovinu  OSI  Stručnjaci-IKCG | 2016. i dalje | Urađena analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu organa državne uprave  Donijeti AP  Urađeni izvještaji |  |
| Uraditi spisak objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu organa lokalne uprave i uraditi analizu pristupačnosti istih Utvrditi prioritetne objekte i donijeti AP  Izvještavanje lokalnih samouprava MORTa na godišnjem nivou o sprovođenju usvojenih akcionih planova za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou licima sa invaliditetom | Lokalna uprava  OSI  Stručnjaci-IKCG | 2016. i dalje | Broj institucija na lokalnom nivou koje su uradile Analizu  Donijeti AP |  |
| Realizacija Akcionog plana za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i boravak lica smanjenje pokretljivosti za 2014.godinu | MORT  Direkcija javnih radova  stručnjaci | 2016.  2017. | Broj prilagođenih objekata iz AP |  |
| Uraditi analizu pristupačnosti javnih objekata u nadležnosti MUPa  Uraditi akcioni plan o pristupačnosti objekata u upotrebi MUPa  Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata MUPa | MUP,  Nadležna ministarstva, OOSI,  Stručnjaci | 2017.i dalje | Urađena analiza  Urađen akcini plan  Broj prilagođenih objekata/elemenata |  |
| **3.Uspostaviti standarde obaveznog označavanja putničkih vozila koja koriste lica sa težim invaliditetom** | Izrada Pravilnika o načinu označavanja mjesta za parkiranje, načinu izdavanja i postavljanju znaka pristupačnosti, izgledu i sadržaju znaka pristupačnosti | MSP | IV kvartal 2016 | Izrađen pravilnik |  |
| **4.Obezbijediti pristupačnost usluga licima sa invaliditetom** | Obezbijediti kontinuirano da osobe sa invaliditetom mogu na elektronski podržan način, telefonom ili sl. kontaktirati nadležneslužbe za ostvarivanje svojih prava ( identifikaciona dokumenta, izvodi, uvjerenja i sl.) | MUP | 2017.i dalje | Vrste usluga |  |
| **5.Obezbijediti okvir za kontinuiranu saradnju organa državne i lokalne uprave, udruženja koja se bave poboljšanjem položaja lica sa invaliditetom, relevantnih obrazovnih ustanova i drugih aktera radi razvoja i primjene standarda prisupačnosti.** | Kontinuirano održavanja seminara, okruglih stolova, radionica na državnom i lokalnom nivou u saradnji sa nevladinim sektorom radi obezjeđenje pristupa bez prepreka | Nadležna ministarstva  -Lokalne samouprave  Zajednica opština  -Stručnjaci  OSI | 2016.i dalje | Broj održanih seminara, radionica I okruglih stolova  Broj službenika obuhvaćenih održanim seminarima |  |
| **6. Usvojiti i realizovati programme prilagođavanja turističkih objekata potrebama OSI. Ove mjere unijeti u propise o kategorizaciji hotelsko-ugostiteljskih objekata i donijeti propise**  **o posebnim oznakama hotela koji su svoje poslovanje i usluge prilagodili potrebama OSI** | -Uraditi spisak turističkih objekata-hotela I uraditi analizu pristupačnosti,  -Donijeti Akcioni plan.  Izmjene i dopune normativnih akata:   * Novi zakon o turizmu * Izmjene i dopune pravilnika o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, * Pravilnik o uslovima za izgrađena i uređena kupališta | MORiT,  Stručnjaci-IKCG  Organi lokalne uprave, JPMD,  NVO | 2016./2017. | Urađena alaniza pristupačnosti  Donešen Akcioni plan prilagođavanja  Usvojena normativna pravna akta |  |
| Postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih  uslova kod izdavanja odobrenja za rad | MORiT,  Organi lokalne uprave | 2017. | Broj izdatih odobrenja |  |
| Kontrola ispunjenosti propisanih uslova;  Edukacija inspektora za vršenje inspekcijskog  nadzora | MORT,  Uprava za inspekcijske poslove (turistička inspekcija i nadležne inspekcije)  Uprava za kadrove,  organi lokalne uprave i njihove inspekcijske službe (komunalna) | 2017. | Broj kontrola po  vrstama objekata  Broj seminara |  |
| **7. Obezbijediti pristupačnost internet prezentacija državnih institucija licima sa invaliditetom u skladu sa standardima e-pristupačnosti** | Donijeti smjernice za razvoj i upravljanje internet prezentacijama državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne samouprave | MIDT | 2016. | Realizovana aktivnost |  |
| **8. Promovisati pristup lica sa invaliditetom novim informaciono-komunikacionim tehnologijama** | Organizovanje okruglih stolova/predavanja u vezi ePristupačnosti OSI | MIDT | 2016.  2017. | Broj promotivnih aktivnosti |  |
| **9.Kontinuirano sprovoditi informisanje i edukovanje svih relevantnih aktera putem seminara i kampanja o standardima pristupačnosti, konceptu univerzalnog dizajna i potrebama lica sa invaliditetom, posebno administartorima portala Vlade Crne Gore u pogledu pristupa web sadržajima za OSI** | Organizovati edukativne radionice administratorima portala i podportala Vlade Crne Gore u skladu sa standardima ePristupačnosti. | MIDT | 2016. | Broj edukativnih radionica, broj obučenih kadrova. |  |
| Usvojiti dokument-preporuku za kreiranje dokumenata na portalu i podportalu Vlade Crne Gore kako bi bili dostupni OSI. | MIDT | 2016. | Urađen, usvojen i primjenljiv dokument. |  |
| Promocija alata i standarda za razvoj ePristupačnih softverskih rješenja  privredi. | MIDT | 2017. | Broj promotivnih aktivnosti namijenjenih privredi. |  |
| Organizacija edukativnih radionica u vezi ePristupačnosti za zaposlene u MIDT | MIDT | 2016. | Broj radionica koje doprinose usavršavanju zaposlenih. |  |

**PARTICIPACIJA**

| **MJERE** | **AKTIVNOSTI** | **NOSIOCI POSLOVA** | **ROK** | **POKAZATELJI** | **BUDŽET** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Omogućiti da izborni postupak, izborna mjesta i materijali budu odgovarajući, pristupačni i lako razumljivi za lica sa invaliditetom;** | Omogućiti korišćenje šablona za glasački listić u izbornim procesima.  -Omogućiti pristupačnost biračkog mjesta i biračkoj kabini za lica sa invaliditetom.  -Izmjena Zakona o izboru o poslanika i odbornika  -Izborni materijal obezbijediti u lako razumljivim i pristupačnim formatima | MLJMP,  Skupština | 2016./  2017. | -Omogućeno korišćenje šablona za glasački listić u izbornim procesima.  -Omogućena pristupačnost biračkog mjesta i biračkoj kabini za lica sa invaliditetom.  -Izmijenjen Zakon o izboru poslanika i odbornika  -Izborni materijal obezbijeđen u lako razumljivim i pristupačnim formatima |  |
| **2. Kontinuirana adaptacija objekata kulture i sportsko-rekreativnih objekata kako bi bili pristupačni licima sa invaliditetom;** | Uraditi analizu pristupačnosti objekata kulture i sportsko-rekreativnih objekata  Akcioni plan prilagođavanja  Prilagoditi objekte na osnovu AP | - MK  - lokalna samopurava  - institucije kulture na nacionalnom i opštinskom nivou  -Stručnjaci-IKCG | kontinuirano | Urađena analiza  Urađen akcioni plan,  Broj rekonstruisanih I adaptiranih objekata/elemenata |  |
| **3. Poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja u formatima dostupnim licima sa invaliditetom** | Titlovati filmove  Štampati na brajevom pismu programski raspored kulturnih događaja  Audio deskripcija filmova i pozorišnih predstava za lica sa oštećenim vidom | MK  Biblioteka za slijepe  Institucije kulture  OSI  Javni servis  NVO | 2016./2017. | Broj titlovanih filmova  Broj programa prezentovanih u adekvatnim formatima |  |
| **4. Stimulisati organizatore kulturnih manifestacija, naročito onih koji imaju dugogodišnju tradiciju, na intenzivnije uključivanje u nastupe lica sa invaliditetom;** | Obezbijediti materijalnio-finansijski podršku organizatorima manifestacija za sadržaje koji uključuju učešće OSI | MK  Institucije kulture (nacionalne i opštinske)  Organizatori manifestacija  OSI | kontinuitet | Broj održanih kulturnih manifestacija,  Broj lica sa invaliditetom koja su bila uključena |  |
| **5. Omogućiti realizaciju prava na *slobodnu stolicu* za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom u lokalnim i republičkom parlamentu;** | Izmjena poslovnika Skupštine Crne Gore i skupština-opština | Skupština CG,  Lokalne skupštine | 2017. | Izmijenjeni poslovnici |  |
| **6. Podsticati politiku razvoja programa iz oblasti kulture za lica sa invaliditetom;** | Putem javnog konkursa podržati projekte, koji razvijaju programe iz oblasti kulture za OSI | MK  Institucije kulture (nacionalne i opštinske)  Lokalna samouprava  OSI | 2017. | Programski sadržaji namijenjeni OSI i stepen njihovog uključivanja |  |
| **7. Podsticati politiku razvoja sporta za lica sa invaliditetom** | Preduzeti odgovarajuće aktivnosti radi uvođenja obaveznog nastavnog predmeta „sport lica sa invaliditetom“ na Fakultetu za sport u Nikšiću | MP, UCG | 2017. | Stvoreni uslovi da se uvede novi predmet u toku 2018 godie |  |
| Omogućiti osnivanje sportkih saveza, kada se osnuju tri kluba istog sporta OSI i finansijaksa podrška novoosnoavnim savezima | Uprava za sport | 2017. | Broj osnovanih saveza  Iznos sredstava dodijeljen svaezima sportova OSI |  |
| **8. Podsticati politiku razvoja sporta lica sa intelektualnim smetnjama;** | Razvijati sport lica sa intelektualnim smetnjama kroz programe kojii su finansirani od strane uprave za sport | Uprava za sport | 2017. | Broj programa |  |
| **9. Ojačavati kapacitet Paraolimpijskog komiteta;** | Povećati budzet POKCG u odnosu na 2016.godinu za 30% | Uprava za mlade i sport | 2017. | Budzet POKCG u 2017 veći za 30% |  |
| **10. Unaprijediti rad savjeta za brigu o licima sa invaliditetom;** | Konstituisati Savjet za lica sa invaliditetom kao tijelo Vlade CG | Vlada CG,  MRSS,  NVO | 2017. | Konstituisan Savjet kao tijelo Vlade Crne Gore |  |
| **11. Sistematsko podizanje nivoa svijesti o pravima i potencijalima lica sa invaliditetom u kulturi .** | Organizovanje seminara, radionica, kampanja, predavanja o tematici koja tretira pitanje položaja OSI u kulturi | MK  Institucije kulture (nacionalne i opštinske)  OSI  Saradnja sa drugim organizacijama  mediji | 2017. | Broj organizovanih seminara, radionica, kampanja i sl. |  |

**JEDNAKOST**

| **MJERE** | **AKTIVNOSTI** | **NOSIOCI POSLOVA** | **ROK** | **POKAZATELJI** | **BUĐŽET** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Praćenje primjene međunarodnih dokumenata i konvencija, kao i usvojenih međunarodnih standarda za zaštitu lica sa invaliditetom, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore i praćenje poštovanja tih dokumenata** | Unaprijediti normativni okvir za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije kroz donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije  Usvojiiti dokument Analize usklađenosti propisa u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom    Studijska posjeta predstavnika MLJMP Evropskim tijelima za ljudska prava | MLJMP, u saradnji sa MRT, MRSS,MPS, MZD, MFA, Sudski savjet, Skupština CG-Odbor za ljudska prava, Zaštitnik, NVO  MLJMP, u saradnji sa MRT, MRSS, MPS, MZD, MFA, MF, MSP, MUP,  MLJMP, SE | 2016. | Usvojen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.  Vlada usvojila Informaciju o Analizi uskladjenosti propisa u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom  Realizovana strudijska posjeta |  |
| **2.Pripremiti strateški dokument koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti tih lica sa drugim licima (u daljem tekstu: Strategija), kao i obezbijediti praćenje sprovođenja Strategije;** | Donijeti Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskrimininacije i promociju jednakosti za period 2017-2021 godine sa Akcionim planom za 2017-2018. godine | MLJMP u saradnji sa MRT,MIF,MRSS,MSP,MZD,MID,MPS, MK, Zavod za školstvo, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Uprava za mlade i sport, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština, NVO | 2016. | Usvojena Strategija |  |
| **3.Organizovanje istraživanja i analiza stanja u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti tih lica sa drugim licima;** | Organizovati istraživanje i izvršiti analizu stanja u odnosu na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije | MLJMP uz podrsku UNDP | 2016. | Sprovedeno istraživanje |  |
| **4.Saradnja sa lokalnom samoupravom u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti tih lica sa drugim licima;** | Realizovati aktivnosti sa lokalnom samoupravom sa fokusom na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti | MLJMP, lokalne samouprave, NVO | 2016. | Realizovane aktivnosti |  |
| **5.Uspostaviti saradnje sa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti tih lica sa drugim licima** | Unaprijediti saradnju sa nevladnim organizacijama | MLJMP, NVO | 2016. | Unaprijedjena saradnja sa NVO –ima. |  |
| **6.Eliminisanje stereotipa i predrasuda o licima sa invaliditetom, kao i štetnih radnji kojima se diskriminišu ova lica u svim oblastima života, uključujući i predrasude zasnovane na polu i uzrastu;** | Medijska kampanja usmjerena na zabranu diskriminacije, rušenju predrasuda i stereotipa i povećanju tolerancije na lica sa invaliditetom | MLJMP | 2016. | Realizovana medijska kampanja |  |
| **7.Organizovanje edukacija i treninga za različite ciljne grupe u cilju podizanja nivoa svijesti o licima sa invaliditetom i njihovim pravima;** | Organizovati VI ciklus edukacija o mehanizmima zaštitite od diskriminacije,namijenjen predstavnicima centara za socijalni rad | MLJMP; u saradnji sa MRSS; NVO; | 2016. | Održan VI ciklus edukacija o zabrani antidiskriminacionog ponašanja i mehanizmima zaštiite od diskriminacije | 14.700€ |
| **8.Podizanje nivoa svijesti javnosti o licima sa invaliditetom i njihovim pravima, uključujući rad sa djecom, od najranijeg uzrasta i kroz sve nivoe obrazovnog Sistema** | Organizovati edukativne radionice sa djecu sa invaliditetom o ljudskim pravima lica sa invaliditetom | NVO u saradni sa MLJMP, MPS; | 2016. | Održane edukativne radionice za djecu sa invaliditetom |  |
| **9.Podsticanje medija da promovišu prava i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom** | Kampanja i promocija zaštite lica sa invaliditetom u medijima. | MLJMP, Mediji | 2016. | Realizovana kampanja i promocija | 20.000€ |

**ZAPOŠLJAVANJE**

| **MJERE** | **AKTIVNOSTI** | **NOSIOCI POSLOVA** | **ROK** | **POKAZATELJI** | **BUDŽET** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1**.Unaprijediti zakonodavni okvir kojim se uređuje oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom** | Donošenje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, | MRSS | 2016/2017 | Usvojen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom |  |
| Donošenje Pravilnika o metodologiji i finansiranju posebnih organizacija | MRSS | 2016. | Usvojen Pravilnik o metodologiji i finansiranju posebnih organizacija |  |
| Analiza o mogućnosti definisanja statusa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom kao posebnog pravnog lica | MRSS | 2017. | Zaključci i preporuke analize |  |
| **2. Planirati i sprovoditi aktivne politike zapošljavanja lica sa invaliditetom** | Profesionalno informisanje i savjetovanje teže zapošljivih lica i lica sa invaliditetom pri izboru ili promjeni zanimanja, obrazovanja i drugih odluka u vezi sa obrazovanjem i zapošljavanjem | ZZZCG | 2016-2017 | Broj lica sa invaliditetom kojima je pružena usluga |  |
| Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja: informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, profesionalnu orjentaciju, informativno motivacione radionice, javni rad, finansiranje zarada pripravnika, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podrška saozapošljavanju,i dr. | ZZZCG  Cenatar za stručno obrazovanje  Agencije za zapošljavanje  Izvođači programa  Poslodavci | 2016-2017 | - Broj i vrsta realizovanih mjera APZ;  - Broj uključenih,odnosno zaposlenih lica sa invaliditetom u mjerama APZ;  - Broj zaposlenih lica sa invaliditetom nakon realizovanih mjera. | 130.000Eura |
| Unapređenje rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju | ZZZCG | 2016-2017 | * Broj lica kojima je utvrđen procenat invaliditeta; * Broj sačinjenih individualnih planova profesionalne rehabilitacije; * Broj lica sa invaliditetom uključenih u odgovarajuće programe profesionalne rehabilitacije; * Broj lica kojima je utvrđena preostala radna sposposobnost; * Broj lica kojima je utvrđena mogućnost zapošljavanja; * Broj lica koja su uložila žalbu na donijeta rješenja. | 50.000 eura |
| Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom | ZZZCG  Poslodavci | 2016-2017 | Broj lica sa invaliditetom uključenih u pojedine mjere i aktivnosti  Broj lica sa invaliditetom zapošljivih: na otvorenom tržištu rada; pod posebnim uslovima; nezapošljivih lica sa invaliditetom  Broj zaposlenih nakon sprovedenih mjera i aktivnosti | 300.000Eura |
| Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom | ZZZCG | 2016-2017 | Broj odobrenih projekata  Broj uključenih lica sa invaliditetom  Broj zaposlenih lica sa invaliditetom | 1.000.000Eura |
| Unapređenje zapošljavanja lica sa invaliditetom kroz subvencioniranje zapošljavanja lica sa invaliditetom | ZZZCG  Poslodavci | 2016-2017 | Broj poslodavaca kojima su priznate subvencije, po vrstama, sa brojem zaposlenih lica sa invaliditetom | 500.000Eura |
| **3.Podsticati samozapošljavanje i razvijati programe podrške preduzetništva i osnivanja malih i srednjih preduzeća od strane lica sa invaliditetom** | Stimulisanje preduzetništva kroz kredite za samozapošljavanje za nezaposlena lica, pravna lica i preduzetnike, uz povoljnije uslove za projekte čiji su nosioci žene i koji se realizuju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave | ZZZZCG | 2016.-2017. | Broj Realizovanih kredita  Broj otvorenih novih radnih mjesta  Broj uključenih žena |  |
| **4.Sprovoditi kontinuirane programe edukacije za stručnjake i osoblje koji rade na uslugama profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom** | Sprovođenje obuke sa stručnjake i osoblje u oblasti pružanja usluga profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom | MRSS  ZZZCG  Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju | 2017. | Održan seminar/obuka za pružaoce usluga profesionalne rehabilitacije |  |
| **5.Unaprijediti sistem evidencije nezaposlenih i zaposlenih lica sa invaliditetom** | Razviti aplikacioni program za praćenje zaposlenih i nezaposlenih lica sa invaliditetom | ZZZCG  Poreska uprava | 2017. i dalje | Izrađen aplikacioni program za praćenje zaposlenih/nezaposlenih lica sa invaliditetom |  |
| **6.Podsticati i podržavati uključivanje žena sa invaliditetom na tržište rada** | Prioritetno uključivanje žena sa invaliditetom u programe profesionalne rehabilitacije i mjere aktivne politike zapošljavanja | ZZZCG | 2016.-2017. | Broj uključenih žena sa invaliditetom u programe aktivne politike zapošljavanja  Broj zaposlenih žena sa invaliditetom |  |
| **7.Razvijanje socijalnog/društvenog preduzetništva** | Organizovanje okruglog stola na temu razvoja socijalnog preduzetništva  Početak rada na donošenju strateškog/zakonodavnog okvira za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva | MRSS | 2017. | Održan okrugli sto i izrađene preporuke u pogledu razvoja socijalnog preduzetništva | 10.000Eura |

**OBRAZOVANJE I OBUKA**

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUDŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Unaprijediti normativna akta i mehanizme praćenja primjene.** | Izmjene i dopune normativnih akata | MPS | 2017. | Zakoni izmijenjeni i dopunjeni | Redovno |
| **2.Unaprijediti proceduru usmjeravanja, uz obuku komisija i.** | Obuke članova komiisja u skladu sa potrebama  Promocija usmjeravanja – izrada edukativnog materijala za zdravstvene ustanova i roditelje  Osnaživanje roditelja da je sagledaju u funkciji podrške djetetu | MPS, donator, NVO | 2017. | Broj usmjerene i djece u Bazi; broj djece uključene u sistem, broj i vrsta promotivnih aktivnosti u vezi sa procedurom usmjeravanja; broj i vrsta obuka komisija za usmjeravanje | 10.000 |
| **3.Unaprjeđivati evidenciju i kroz sve nivoe obrazovanja.** | Savjetovanja, izrada upustava za evidenciju u MEIS web aplikaciji | MPS, donator | 2017. | Broj usmjerene i djece u Bazi; broj djece uključene u sistem, podijeljenog materijala | 5.000 |
| **4.Unaprijediti bazično obrazovanje i profesionalni razvoj kadra** | Obuka kadra na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja za sprovođenje individualizacije nastave i principa socijalne inkluzije  Modularizacija programa i obuka kadra za primjenu  Revizija kurikuluma bazičnog obrazovanja nastavnog i stručnog kadra | MPS, donatori, NVO | 2017. | Broj obuka, obučenih; teme; Broj modularizovanih programa i obučenih za implementaciju;  Broj aktiva, skupova, obuka, učesnika, izvještaji, publikacije; Broj i vrsta podrške resursnih stručnjaka i korisnika usluga; Broj djece u posebnim odjeljenjima i frekvenca uključivanja u redovna odjeljenja, kao I onih koji su u djelimičnoj inkluziji na relaciji Resursni centar – redovna škola; škole ekspoziture povezane sa resursnim centrima, broj djece iz redovnih odjeljenja obuhvaćene defektološkom podrškom; | 70.000 |
| **5.Učvrstiti sistem podrške u inkluzivnom obrazovanju i za ispunjenje razvojnih i obrazovnih potreba na svim nivoima do univerzitetskog obrazovanja** | Formiranje mreže nastavničkih i stručnih aktiva na lokalnom i nacionalnom nivou  Primjena plana podrške resursnih centara inkluzivnom obrazovanju  Preciziranje mehanizma „djelimične inkluzije“  Uspostavljanje regionalnih ekspozitura resursnih centara u školama sa posebnim odjeljenjima  Uspostavljanje mreže za podršku inkluziji u srednjem opštem obrazovanju | MPS, donatori, NVO | 2017. | Broj učenika, gimnazija i mješovitih škola, savjetovanja, obilazaka, prezentacija. | 20.000 |
| **6.Obezbijediti, promovisati i podržati kontinuitet obrazovanja i prelazak učenika iz jednog nivoa obrazovanja u drugi.** | Primjena Individualnog tranzicionog plana - „ITP 1“ za svu djecu na prelazu između osnovne i srednje škole  Razvoj “ITP 2”  Organizovanje i sprovođenje i besplatnog vanrednog polaganja obrazovnog programa | MPS, donatori, NVO | 2017. | Broj škola koje sprovode ITP 1 i učenika, broj gimnazija i mješovitih škola i inkluzivnih aktivnost, broj besplatnih vanredih polaganja obrazovnog programa. Osmišljen ITP 2 | 30.000 |
| **7.Obezbijediti sistemski, održiv i adekvatan sistem asistencije u nastavi** | Razvoj kvalifikacije i standarda zanimanja asistenat u nastavi  Izmjena Zakonske osnove  Angažovanje asistenata učenicima koji imaju potrebu za tom vrstom podrške  Obuka školskog kadra (uprava, nastavnici, saradnici) za organizovanje, koordinaciju i praćenje rada asistenata | MPS, MRSS, ZzZ, NVO | 2017. | Izmijenjen Zakon u članu 30; razvijeni kvalifikacija i standard zanimanja; broj asistenata, obuka i obučenih, djece koja dobijaju ovu podršku | 550.000 |
| **8. Učiniti škole pristupačnim i opremljenim** | -Uraditi analizu pristupačnosti,  -Akcioni plan o pristupačnosti objekata u prosvjeti,  -Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata  -Promovisati i povećati dostupnosti ustanova i nastavnog procesa  -U resursnim centrima uspostaviti asistivne kabinete za izradu, nabavku, izdavanje specijalizovanog materijala i opreme  -Prilagoditi i opremiti ustanove na svim nivoma pomagala, prilagođena didaktička i nastavna sredstva,  -Unaprijediti izdavaštvo u oblasti inkluzivnog obrazovanja. | MPS,  Stručnjaci-IKCG  donator, NVO, ZUNS, RC | 2017. | Urađena analiza pristupačnosti,  Donešen akcioni plan,  Broj prilagođenih ustanova/elemenata, specijalizovana nastavna sredstva, oprema, pomagala, alternativna i savremena tehnologija - na svim nivoima obrazovanja, broj publikacija | 120.000 |
| **9.Pružati podršku za upis i omogućiti uslove za kontinuirano visoko obrazovanje** | Promocija prava i sprovođenje informisanja za upis na fakultet  Pružati podršku u prikupljanju potrebne dokumentacije za upis, ostvarivanje prava na besplatno školovanje, smještaj u studentski dom, prevoz  Prilagođavanje nastave u skladu s potrebama, obezbijeđivanje adekvatnih nastavnih pomagala, literature  Analiza potreba, osmišljavanje mehanizma, angažovanje asistenata | Univerziteti, NVO | 2017. | Broj info dana, škola i obuhvaćenih učenika i roditelja  Broj upisanih studenata, kojima je omogućeno besplatno školovanje; obezbijeđen smještaj u dom, prevoz  Izvještaj o prilagođavanju, opremanju  Broj studenata i asistenata | 50.000 |
| **10.Uvesti servis gestovnih tumača po nivoima obrazovanja** | Analiza potreba, obuke po potrebi, angažovanje u skladu sa potrebama. | MPS, RC | 2017. | Broj učenika, tumača | U skladu sa procjenom do 10.000 |
| **11.Obezbijediti obrazovanje odraslih lica sa invaliditetom** | Izrada i realizovanje programa obuke, Licenciranje provajdera | MPS, CSO, donatori, NVO |  | Broj licenciranih, obuka, polaznika | 50.000 |

**SOCIJALNA ZAŠTITA**

| **MJERE** | **AKTIVNOSTI** | **NOSIOCI POSLOVA** | **ROK** | **POKAZATELJI** | **BUDŽET** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Interesorskim djelovanjem Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete, podsticati efikasnost procjene invaliditeta** | * Formirati radnu grupu * Izvršiti detaljnu analizu postojeće i uporedne prakse, ( zemlje u okruženju i EU) * Koncipirati i usaglasiti zajednički mehanizam: tijelo, kriterijumi, lista, mjere. | MRSS, MZ, MP, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | -Formirana radna grupa  -Urađena analiza  -Koncipiran i usaglašen zajednički mehanizam |  |
| **2. Formirati Registar osoba sa invaliditetom** | -Izrada projektnog zadatka Registra: kriterijumi, obim, vrsta podataka i sl.  - Izrada softverskog rješenja Registra | CZSR, MRSS, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Urađen projektni zadatak  Urađeno softversko rješenje |  |
| **3.Obezbijediti održivost sistema socijalne zaštite lica sa invaliditetom** | Napraviti analizu održivosti sistema socijalne i dječije zaštite za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju | MRSS,  MIF,  Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu | 2017. | Urađena analiza |  |
| **4. Unaprijediti pravnu regulativu u oblasti socijalne zaštite, po osnovu invaliditeta shodno stepenu podrške neophodnom za punu inkluziju u društvenu zajednicu.** | Uraditi nacrt izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u cilju unapređivanja prava koja se odnose na materijalna davanja i usluga osobama sa invaliditetom**.** | MRSS, NVO  MRSS, NVO | 2017.  2017. | Urađen nacrt izmjene i dopune zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.  Urađen nacrt izmjene Zakona o povlasticama u vožnji lica sa invaliditetom |  |
| Uraditi nacrt Izmjene i dopune Zakona o povlasticama u vožnji u cilju definisanja prava nadoknade troškova studentima sa invaliditetom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja. |
| **5. Preduzeti mjere kako bi se što veći broj ustanova socijalne zaštite učinio pristupačnim za lica sa invaliditetom.** | - Uraditi analizu pristupačnosti,  -Donijeti Akcioni plan o pristupačnosti objekata u nadležnosti MRSS  -Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata | MRSS,  Stručnjaci-IKCG,  NVO | 2017. | Urađena analiza,  Donešen akcioni plan,  Broj prilagođenih objekata/elemenata |  |
| **6. Akreditovati i sprovesti programe edukacije zaposlenih u socijalnoj i dječijoj zaštiti** | Akreditovanje posebnih programa za rad sa licima sa invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju u oblasti socijalne i dječije zaštite | ZAVOD ZA SOCIJALNU, ZAŠTITU, NVO | 2017. | Broj akreditovanih programa |  |
| **7. Upoznavanje članova socio-ljekarskih komisija sa pravima lica sa invaliditetom.** | Održavanje radionica  (jedna godišnje) | MRSS, NVO | 2016.-2017. | Održana radionica,  Broj članova koji su prošli radionicu |  |
| **8. Omogućiti sistematsko i organizovano stručno usavršavanje pružalaca usluga za lica sa invaliditetom u duhu socijalnog modela** | Edukacija i obuka zaposlenih u ustanovama socijalne i dječije zaštite  (najmanje dvije obuke godišnje) | MRSS, MLJMP, ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU | 2017. | Broj obuka,  Broj obučenih radnika |  |
| **9. Obezbijediti pristup informacijama i samo informisanje licima sa invaliditetom o pravima iz socijalne zaštite na sajtovima MRSS i državnih instutucija u pristupačnim formatima** | Dokumenta u socijalnoj zaštiti učiniti dostupnim u pristupačnom formatu na web stranici MRSS. | MRSS, MIDT | 2017. | Broj objavljenih pristupačnih dokumenata. |  |
| **10. Osnovati i razviti nove/nedostajuće servise bazirane na istraženim potrebama korisnika** | Izgraditi i osnovati dnevne centre za djecu  ( 3 u toku AP )  Uraditi analizu mogućnosti za uspostavljanje centra podrške za život u zajednici za OSI.  Uspostaviti sistem za raspisivanje javnih poziva za finansiranje usluga za podršku života u zajednici | Lokalna samouprava,  MRSS, OOSI | 2016-2017  2017.  2017. | Broj otvorenih dnevnih centara,  broj korisnika  Urađena analiza  Uspostavljen sistem | 782 500 e bez inventara |
| **11. Razmotriti materijalnu podršku za roditelje koji su lica sa invaliditetom** | Uraditi nacrt izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti | MRSS, OOSI | 2017. | Urađen nacrt izmjene zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. |  |
| **12. Unaprijediti zaštitu djeci i mladima sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja** | U postojećim ustanovama za djecu bez roditeljskog staranja organizovati nove usluge  Razviti specijalizovano hraniteljstvo  (kampanja o podizanju svijesti o značaju spec. hraniteljstva, obuka porodica, obuka potencijalnih hranitelja i definisanje potencijalnih korisnika specijalizovanog hraniteljstva) | MRSS, LOKALNA SAMOUPRAVA | 2017. | Realizovane usluge  Broj kampanja o podizanju svijesti, obuka porodica, obuka potencijalnih hranitelja i definisanje potencijalnih korisnika spec. hraniteljstva |  |
| **13. Prilikom inoviranja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju voditi računa o poštovanju međunarodnih standarda u ovoj oblasti.** | Prilikom svake izmjene–dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja bi mogla biti od uticaja na položaj lica sa invaliditetom, voditi računa o poštovanju međunarodnih standarda u ovoj oblasti. | MRSS | 2017. | Broj korisnika koji bi ostvarivao pravo u skladu sa eventualnim izmjenama i dopunama zakona |  |

**ZDRAVSTVO**

| **MJERE** | **AKTIVNOSTI** | **NOSIOCI POSLOVA** | **ROK** | **POKAZATELJI** | **BUDŽET** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Povećati obim i vrste prava korišćenja medicinske rehabilitacije** | Izmjena pravilnika u oblasti medicinsko tehničkih pomagala u cilju utvrđivanja vrste i obima prava lica sa invaliditetom. | FFZO , NVO | 2017. | Podzkonski akt donešen, broj ostvarenih prava |  |
| **2. Obezbjediti veći broj pristupačnih zdravstvenih ustanova za lica sa invaliditetom i pristupačnih formata na lijekovima I drugim proizvodima u oblasti zdravstva.** | -Uraditi analizu pristupačnosti  -Donijeti Akcioni plan o pristupačnosti objekata u zdravstvenoj upotrebi,  -Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata | MZ,  Stručnjaci-IKCG,  NVO | 2017. | Urađena analiza  Donešen Akcioni plan,  Broj prilagođenih objekata/elemenata |  |
| Kontintinuirano prilagođavanje formata na lijekovima i drugim proizvodima u oblasti zdravstva. | MZ | 2017. | Pristupačan format na lijekovima i drugim proizvodima u oblasti zdravstva. |
| **3.Unaprijediti kvalitet odnosa na relaciji korisnik usluga - zdravstveni radnici** | Edukacija zdravstvenih radnika/saradnika: -inkluzija kao princip, potrebe OSI, komunikacija i sl. | MZ, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Broj zdravstvenih radnika koji su prošli edukaciju, broj i vrsta obuka, tema |  |
| **4.Obezbijediti punu primjenu odredbe Pravilnika o primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojim je određeno pružanje fizioterapeutskih usluga u kućnim uslovima** | Izvršiti analizu potreba pružanja fizioterapeutskih usluga u domovima zdravlja i u kućnim uslovima   * Izraditi plan razvoja pružanja fizioterapeutskih usluga u domovima zdravlja u kućnim uslovima * Redovno pružati ovu vrstu usluge u kućnim uslovima | MZ, Domovi zdravlja | 2017. | Broj pruženih usluga, korisika, domova zdravlja, fizioterapeuta |  |
| **5.Obezbijediti veći obim I stepen kvaliteta usluga u oblasti medicinsko-tehničkih pomagala.** | -Izmjena pravilnika u oblasti medicinsko tehničkih pomagala u cilju povećanja vrste, broja i kvaliteta medicinsko tehničkih pomagala | FZO, MZ, NVO | 2017. | Izmijenjen pravilnik, broj korisnika, vrsta, obim i kvalitet medicinsko tehničkih pomagala |  |
| **6.Poboljšati usluge rane dijagnostike, intervencije i podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u sistemu zdravstvene zaštite** | * Analiza potreba, izrada i sprovođenje mjera za unaprjeđenje rane intervencije i podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, sa fokusom na autizam. * Angažovanje profesionalaca u zdravstvenom sistemu za pružanje usluga rane intervencije i podrške porodicama u skladu s potrebama. * Obuka pedijatara i stručnih saradnika za primjenu instrumenata za rano utvrđivanje smetnji i mjera intervencije i podrške djeci i njihovim roditeljima, sa fokusom na autizam. * Kreiranje i distribuiranje informativnog materijala o inkluzivnim principima za kadar u   sistemu zdravstvene zaštite | MZ, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Urađena analiza, Normativi unaprijeđeni, broj angažovanih zaposlenih stručnjaka, djece korisnika, roditelja koja dobijaju podršku. Broj obuka, obučenih.  Urađen i podijeljen  materijal |  |
| Uspostavljanje centra za podršku djeci sa autizmom i njihovim rodtieljima (rana detekcija, intrervencija, psihosocijalna podrška) | Ministarstvo Zdravlja, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Osnovan i u funkciji Centar: broj i vrsta usluga, broj djece, broj roditelja |  |
| Izrada Strategije ranog razvoja | MZ, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Uradjena i usvojena Strategija |  |