AKCIONI PLAN 2016/17

STRATEGIJA ZA INTEGRACIJU LICA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI (2016-2020)

PRISTUPAČNOST

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUDŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Izraditi standarde pristupačnosti , unaprijediti i proširiti postojeću pravnu regulativu u oblasti pristupačnosti fizičkog okruženja, prevoznih sredstava, informaciono-komunikavcionih tehnologija, javnih objekata i usluga imajući u vidu koncept univerzalnog dizajna (dizajna za sve) | Unaprijediti normativni okvir za zaštitu lica sa invaliditetom kroz donošenje Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata | MORT OSI | 2016.- 2017. | Donešen Predlog Zakona o uređenju objekata i izgradnji objekata |  |
|  | Izrada novog Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kojim će se predvidjeti obaveza prilagođavanja saobraćajnih objekata u javnoj upotrebi u skladu sa propisima koji propisuju uslove za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. | MSP | I kvartal 2017. | Donešen novi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju |  |
|  | Donošenje novih odluka lokalnih sekretarijata za parking mjesta. | Lokalne samouprave | 2017. | Broj novih odluka, broj odluka za povećanje parking mjesta |  |
| 2. Kontinuirana adaptacija i rekonstrukcija fizičkog okruženja, prevoznih sredstava, saobraćajne infrastrukture, mjesta za parkiranje i javnih objekata u cilju obezbjeđivanja njihove pristupačnosti za lica sa invaliditetom | Uraditi spisak objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu organa državne uprave i uraditi analizu pristupačnosti istih; Utvrditi prioritetne objekte i donijeti AP; | MORT Ministarstvo finansija Uprava za imovinu OSI Stručnjaci-IKCG | 2016. i dalje | Urađena analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu organa državne uprave Donijeti AP Urađeni izvještaji |  |
|  | Uraditi spisak objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu organa lokalne uprave i uraditi analizu pristupačnosti istih Utvrditi prioritetne objekte i donijeti AP Izvještavanje lokalnih samouprava MORTa na godišnjem nivou o sprovođenju usvojenih akcionih planova za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou licima sa invaliditetom | Lokalna uprava OSI Stručnjaci-IKCG | 2016. i dalje | Broj institucija na lokalnom nivou koje su uradile Analizu Donijeti AP |  |
|  | Realizacija Akcionog plana za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i boravak lica smanjenje pokretljivosti za 2014.godinu | MORT Direkcija javnih radova stručnjaci | 2016. 2017. | Broj prilagođenih objekata iz AP |  |
|  | Uraditi analizu pristupačnosti javnih objekata u nadležnosti MUPa Uraditi akcioni plan o pristupačnosti objekata u upotrebi MUPa Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata MUPa | MUP, Nadležna ministarstva, OOSI, Stručnjaci | 2017.i dalje | Urađena analiza Urađen akcini plan Broj prilagođenih objekata/elemenata |  |
| 3.Uspostaviti standarde obaveznog označavanja putničkih vozila koja koriste lica sa težim invaliditetom | Izrada Pravilnika o načinu označavanja mjesta za parkiranje, načinu izdavanja i postavljanju znaka pristupačnosti, izgledu i sadržaju znaka pristupačnosti | MSP | IV kvartal 2016 | Izrađen pravilnik |  |
| 4.Obezbijediti pristupačnost usluga licima sa invaliditetom | Obezbijediti kontinuirano da osobe sa invaliditetom mogu na elektronski podržan način, telefonom ili sl. kontaktirati nadležneslužbe za ostvarivanje svojih prava ( identifikaciona dokumenta, izvodi, uvjerenja i sl.) | MUP | 2017.i dalje | Vrste usluga |  |
| 5.Obezbijediti okvir za kontinuiranu saradnju organa državne i lokalne uprave, udruženja koja se bave poboljšanjem položaja lica sa invaliditetom, relevantnih obrazovnih ustanova i drugih aktera radi razvoja i primjene standarda prisupačnosti. | Kontinuirano održavanja seminara, okruglih stolova, radionica na državnom i lokalnom nivou u saradnji sa nevladinim sektorom radi obezjeđenje pristupa bez prepreka | Nadležna ministarstva -Lokalne samouprave Zajednica opština -Stručnjaci OSI | 2016.i dalje | Broj održanih seminara, radionica I okruglih stolova Broj službenika obuhvaćenih održanim seminarima |  |
| 6. Usvojiti i realizovati programme prilagođavanja turističkih objekata potrebama OSI. Ove mjere unijeti u propise o kategorizaciji hotelsko-ugostiteljskih objekata i donijeti propise o posebnim oznakama hotela koji su svoje poslovanje i usluge prilagodili potrebama OSI | -Uraditi spisak turističkih objekata-hotela I uraditi analizu pristupačnosti, -Donijeti Akcioni plan. Izmjene i dopune normativnih akata: - Novi zakon o turizmu - Izmjene i dopune pravilnika o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, - Pravilnik o uslovima za izgrađena i uređena kupališta | MORiT, Stručnjaci-IKCG Organi lokalne uprave, JPMD, NVO | 2016./2017. | Urađena alaniza pristupačnosti Donešen Akcioni plan prilagođavanja Usvojena normativna pravna akta |  |
|  | Postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova kod izdavanja odobrenja za rad | MORiT, Organi lokalne uprave | 2017. | Broj izdatih odobrenja |  |
|  | Kontrola ispunjenosti propisanih uslova; Edukacija inspektora za vršenje inspekcijskog nadzora | MORT, Uprava za inspekcijske poslove (turistička inspekcija i nadležne inspekcije) Uprava za kadrove, organi lokalne uprave i njihove inspekcijske službe (komunalna) | 2017. | Broj kontrola po vrstama objekata Broj seminara |  |
| 7. Obezbijediti pristupačnost internet prezentacija državnih institucija licima sa invaliditetom u skladu sa standardima e-pristupačnosti | Donijeti smjernice za razvoj i upravljanje internet prezentacijama državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne samouprave | MIDT | 2016. | Realizovana aktivnost |  |
| 8. Promovisati pristup lica sa invaliditetom novim informaciono-komunikacionim tehnologijama | Organizovanje okruglih stolova/predavanja u vezi ePristupačnosti OSI | MIDT | 2016. 2017. | Broj promotivnih aktivnosti |  |
| 9.Kontinuirano sprovoditi informisanje i edukovanje svih relevantnih aktera putem seminara i kampanja o standardima pristupačnosti, konceptu univerzalnog dizajna i potrebama lica sa invaliditetom, posebno administartorima portala Vlade Crne Gore u pogledu pristupa web sadržajima za OSI | Organizovati edukativne radionice administratorima portala i podportala Vlade Crne Gore u skladu sa standardima ePristupačnosti. | MIDT | 2016. | Broj edukativnih radionica, broj obučenih kadrova. |  |
|  | Usvojiti dokument-preporuku za kreiranje dokumenata na portalu i podportalu Vlade Crne Gore kako bi bili dostupni OSI. | MIDT | 2016. | Urađen, usvojen i primjenljiv dokument. |  |
|  | Promocija alata i standarda za razvoj ePristupačnih softverskih rješenja privredi. | MIDT | 2017. | Broj promotivnih aktivnosti namijenjenih privredi. |  |
|  | Organizacija edukativnih radionica u vezi ePristupačnosti za zaposlene u MIDT | MIDT | 2016. | Broj radionica koje doprinose usavršavanju zaposlenih. |  |

PARTICIPACIJA

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUDŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Omogućiti da izborni postupak, izborna mjesta i materijali budu odgovarajući, pristupačni i lako razumljivi za lica sa invaliditetom; | Omogućiti korišćenje šablona za glasački listić u izbornim procesima. -Omogućiti pristupačnost biračkog mjesta i biračkoj kabini za lica sa invaliditetom. -Izmjena Zakona o izboru o poslanika i odbornika -Izborni materijal obezbijediti u lako razumljivim i pristupačnim formatima | MLJMP, Skupština | 2016./ 2017. | -Omogućeno korišćenje šablona za glasački listić u izbornim procesima. -Omogućena pristupačnost biračkog mjesta i biračkoj kabini za lica sa invaliditetom. -Izmijenjen Zakon o izboru poslanika i odbornika -Izborni materijal obezbijeđen u lako razumljivim i pristupačnim formatima |  |
| 2. Kontinuirana adaptacija objekata kulture i sportsko-rekreativnih objekata kako bi bili pristupačni licima sa invaliditetom; | Uraditi analizu pristupačnosti objekata kulture i sportsko-rekreativnih objekata Akcioni plan prilagođavanja Prilagoditi objekte na osnovu AP | - MK - lokalna samopurava - institucije kulture na nacionalnom i opštinskom nivou -Stručnjaci-IKCG | kontinuirano | Urađena analiza Urađen akcioni plan, Broj rekonstruisanih I adaptiranih objekata/elemenata |  |
| 3. Poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja u formatima dostupnim licima sa invaliditetom | Titlovati filmove Štampati na brajevom pismu programski raspored kulturnih događaja Audio deskripcija filmova i pozorišnih predstava za lica sa oštećenim vidom | MK Biblioteka za slijepe Institucije kulture OSI Javni servis NVO | 2016./2017. | Broj titlovanih filmova Broj programa prezentovanih u adekvatnim formatima |  |
| 4. Stimulisati organizatore kulturnih manifestacija, naročito onih koji imaju dugogodišnju tradiciju, na intenzivnije uključivanje u nastupe lica sa invaliditetom; | Obezbijediti materijalnio-finansijski podršku organizatorima manifestacija za sadržaje koji uključuju učešće OSI | MK Institucije kulture (nacionalne i opštinske) Organizatori manifestacija OSI | kontinuitet | Broj održanih kulturnih manifestacija, Broj lica sa invaliditetom koja su bila uključena |  |
| 5. Omogućiti realizaciju prava na slobodnu stolicu za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom u lokalnim i republičkom parlamentu; | Izmjena poslovnika Skupštine Crne Gore i skupština-opština | Skupština CG, Lokalne skupštine | 2017. | Izmijenjeni poslovnici |  |
| 6. Podsticati politiku razvoja programa iz oblasti kulture za lica sa invaliditetom; | Putem javnog konkursa podržati projekte, koji razvijaju programe iz oblasti kulture za OSI | MK Institucije kulture (nacionalne i opštinske) Lokalna samouprava OSI | 2017. | Programski sadržaji namijenjeni OSI i stepen njihovog uključivanja |  |
| 7. Podsticati politiku razvoja sporta za lica sa invaliditetom | Preduzeti odgovarajuće aktivnosti radi uvođenja obaveznog nastavnog predmeta „sport lica sa invaliditetom“ na Fakultetu za sport u Nikšiću | MP, UCG | 2017. | Stvoreni uslovi da se uvede novi predmet u toku 2018 godie |  |
|  | Omogućiti osnivanje sportkih saveza, kada se osnuju tri kluba istog sporta OSI i finansijaksa podrška novoosnoavnim savezima | Uprava za sport | 2017. | Broj osnovanih saveza Iznos sredstava dodijeljen svaezima sportova OSI |  |
| 8. Podsticati politiku razvoja sporta lica sa intelektualnim smetnjama; | Razvijati sport lica sa intelektualnim smetnjama kroz programe kojii su finansirani od strane uprave za sport | Uprava za sport | 2017. | Broj programa |  |
| 9. Ojačavati kapacitet Paraolimpijskog komiteta; | Povećati budzet POKCG u odnosu na 2016.godinu za 30% | Uprava za mlade i sport | 2017. | Budzet POKCG u 2017 veći za 30% |  |
| 10. Unaprijediti rad savjeta za brigu o licima sa invaliditetom; | Konstituisati Savjet za lica sa invaliditetom kao tijelo Vlade CG | Vlada CG, MRSS, NVO | 2017. | Konstituisan Savjet kao tijelo Vlade Crne Gore |  |
| 11. Sistematsko podizanje nivoa svijesti o pravima i potencijalima lica sa invaliditetom u kulturi . | Organizovanje seminara, radionica, kampanja, predavanja o tematici koja tretira pitanje položaja OSI u kulturi | MK Institucije kulture (nacionalne i opštinske) OSI Saradnja sa drugim organizacijama mediji | 2017. | Broj organizovanih seminara, radionica, kampanja i sl. |  |

JEDNAKOST

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUĐŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Praćenje primjene međunarodnih dokumenata i konvencija, kao i usvojenih međunarodnih standarda za zaštitu lica sa invaliditetom, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore i praćenje poštovanja tih dokumenata | Unaprijediti normativni okvir za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije kroz donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije Usvojiiti dokument Analize usklađenosti propisa u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Studijska posjeta predstavnika MLJMP Evropskim tijelima za ljudska prava | MLJMP, u saradnji sa MRT, MRSS,MPS, MZD, MFA, Sudski savjet, Skupština CG-Odbor za ljudska prava, Zaštitnik, NVO MLJMP, u saradnji sa MRT, MRSS, MPS, MZD, MFA, MF, MSP, MUP, MLJMP, SE | 2016. | Usvojen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Vlada usvojila Informaciju o Analizi uskladjenosti propisa u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Realizovana strudijska posjeta |  |
| 2.Pripremiti strateški dokument koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti tih lica sa drugim licima (u daljem tekstu: Strategija), kao i obezbijediti praćenje sprovođenja Strategije; | Donijeti Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskrimininacije i promociju jednakosti za period 2017-2021 godine sa Akcionim planom za 2017-2018. godine | MLJMP u saradnji sa MRT,MIF,MRSS,MSP,MZD,MID,MPS, MK, Zavod za školstvo, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Uprava za mlade i sport, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština, NVO | 2016. | Usvojena Strategija |  |
| 3.Organizovanje istraživanja i analiza stanja u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti tih lica sa drugim licima; | Organizovati istraživanje i izvršiti analizu stanja u odnosu na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije | MLJMP uz podrsku UNDP | 2016. | Sprovedeno istraživanje |  |
| 4.Saradnja sa lokalnom samoupravom u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti tih lica sa drugim licima; | Realizovati aktivnosti sa lokalnom samoupravom sa fokusom na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti | MLJMP, lokalne samouprave, NVO | 2016. | Realizovane aktivnosti |  |
| 5.Uspostaviti saradnje sa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti tih lica sa drugim licima | Unaprijediti saradnju sa nevladnim organizacijama | MLJMP, NVO | 2016. | Unaprijedjena saradnja sa NVO –ima. |  |
| 6.Eliminisanje stereotipa i predrasuda o licima sa invaliditetom, kao i štetnih radnji kojima se diskriminišu ova lica u svim oblastima života, uključujući i predrasude zasnovane na polu i uzrastu; | Medijska kampanja usmjerena na zabranu diskriminacije, rušenju predrasuda i stereotipa i povećanju tolerancije na lica sa invaliditetom | MLJMP | 2016. | Realizovana medijska kampanja |  |
| 7.Organizovanje edukacija i treninga za različite ciljne grupe u cilju podizanja nivoa svijesti o licima sa invaliditetom i njihovim pravima; | Organizovati VI ciklus edukacija o mehanizmima zaštitite od diskriminacije,namijenjen predstavnicima centara za socijalni rad | MLJMP; u saradnji sa MRSS; NVO; | 2016. | Održan VI ciklus edukacija o zabrani antidiskriminacionog ponašanja i mehanizmima zaštiite od diskriminacije | 14.700€ |
| 8.Podizanje nivoa svijesti javnosti o licima sa invaliditetom i njihovim pravima, uključujući rad sa djecom, od najranijeg uzrasta i kroz sve nivoe obrazovnog Sistema | Organizovati edukativne radionice sa djecu sa invaliditetom o ljudskim pravima lica sa invaliditetom | NVO u saradni sa MLJMP, MPS; | 2016. | Održane edukativne radionice za djecu sa invaliditetom |  |
| 9.Podsticanje medija da promovišu prava i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom | Kampanja i promocija zaštite lica sa invaliditetom u medijima. | MLJMP, Mediji | 2016. | Realizovana kampanja i promocija | 20.000€ |

ZAPOŠLJAVANJE

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUDŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.Unaprijediti zakonodavni okvir kojim se uređuje oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom | Donošenje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, | MRSS | 2016/2017 | Usvojen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Donošenje Pravilnika o metodologiji i finansiranju posebnih organizacija | MRSS | 2016. | Usvojen Pravilnik o metodologiji i finansiranju posebnih organizacija |  |
|  | Analiza o mogućnosti definisanja statusa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom kao posebnog pravnog lica | MRSS | 2017. | Zaključci i preporuke analize |  |
| 2. Planirati i sprovoditi aktivne politike zapošljavanja lica sa invaliditetom | Profesionalno informisanje i savjetovanje teže zapošljivih lica i lica sa invaliditetom pri izboru ili promjeni zanimanja, obrazovanja i drugih odluka u vezi sa obrazovanjem i zapošljavanjem | ZZZCG | 2016-2017 | Broj lica sa invaliditetom kojima je pružena usluga |  |
|  | Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja: informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, profesionalnu orjentaciju, informativno motivacione radionice, javni rad, finansiranje zarada pripravnika, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podrška saozapošljavanju,i dr. | ZZZCG Cenatar za stručno obrazovanje Agencije za zapošljavanje Izvođači programa Poslodavci | 2016-2017 | - Broj i vrsta realizovanih mjera APZ; - Broj uključenih,odnosno zaposlenih lica sa invaliditetom u mjerama APZ; - Broj zaposlenih lica sa invaliditetom nakon realizovanih mjera. | 130.000Eura |
|  | Unapređenje rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju | ZZZCG | 2016-2017 | - Broj lica kojima je utvrđen procenat invaliditeta; - Broj sačinjenih individualnih planova profesionalne rehabilitacije; - Broj lica sa invaliditetom uključenih u odgovarajuće programe profesionalne rehabilitacije; - Broj lica kojima je utvrđena preostala radna sposposobnost; - Broj lica kojima je utvrđena mogućnost zapošljavanja; - Broj lica koja su uložila žalbu na donijeta rješenja. | 50.000 eura |
|  | Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom | ZZZCG Poslodavci | 2016-2017 | Broj lica sa invaliditetom uključenih u pojedine mjere i aktivnosti Broj lica sa invaliditetom zapošljivih: na otvorenom tržištu rada; pod posebnim uslovima; nezapošljivih lica sa invaliditetom Broj zaposlenih nakon sprovedenih mjera i aktivnosti | 300.000Eura |
|  | Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom | ZZZCG | 2016-2017 | Broj odobrenih projekata Broj uključenih lica sa invaliditetom Broj zaposlenih lica sa invaliditetom | 1.000.000Eura |
|  | Unapređenje zapošljavanja lica sa invaliditetom kroz subvencioniranje zapošljavanja lica sa invaliditetom | ZZZCG Poslodavci | 2016-2017 | Broj poslodavaca kojima su priznate subvencije, po vrstama, sa brojem zaposlenih lica sa invaliditetom | 500.000Eura |
| 3.Podsticati samozapošljavanje i razvijati programe podrške preduzetništva i osnivanja malih i srednjih preduzeća od strane lica sa invaliditetom | Stimulisanje preduzetništva kroz kredite za samozapošljavanje za nezaposlena lica, pravna lica i preduzetnike, uz povoljnije uslove za projekte čiji su nosioci žene i koji se realizuju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave | ZZZZCG | 2016.-2017. | Broj Realizovanih kredita Broj otvorenih novih radnih mjesta Broj uključenih žena |  |
| 4.Sprovoditi kontinuirane programe edukacije za stručnjake i osoblje koji rade na uslugama profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom | Sprovođenje obuke sa stručnjake i osoblje u oblasti pružanja usluga profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom | MRSS ZZZCG Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju | 2017. | Održan seminar/obuka za pružaoce usluga profesionalne rehabilitacije |  |
| 5.Unaprijediti sistem evidencije nezaposlenih i zaposlenih lica sa invaliditetom | Razviti aplikacioni program za praćenje zaposlenih i nezaposlenih lica sa invaliditetom | ZZZCG Poreska uprava | 2017. i dalje | Izrađen aplikacioni program za praćenje zaposlenih/nezaposlenih lica sa invaliditetom |  |
| 6.Podsticati i podržavati uključivanje žena sa invaliditetom na tržište rada | Prioritetno uključivanje žena sa invaliditetom u programe profesionalne rehabilitacije i mjere aktivne politike zapošljavanja | ZZZCG | 2016.-2017. | Broj uključenih žena sa invaliditetom u programe aktivne politike zapošljavanja Broj zaposlenih žena sa invaliditetom |  |
| 7.Razvijanje socijalnog/društvenog preduzetništva | Organizovanje okruglog stola na temu razvoja socijalnog preduzetništva Početak rada na donošenju strateškog/zakonodavnog okvira za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva | MRSS | 2017. | Održan okrugli sto i izrađene preporuke u pogledu razvoja socijalnog preduzetništva | 10.000Eura |

OBRAZOVANJE I OBUKA

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUDŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Unaprijediti normativna akta i mehanizme praćenja primjene. | Izmjene i dopune normativnih akata | MPS | 2017. | Zakoni izmijenjeni i dopunjeni | Redovno |
| 2.Unaprijediti proceduru usmjeravanja, uz obuku komisija i. | Obuke članova komiisja u skladu sa potrebama Promocija usmjeravanja – izrada edukativnog materijala za zdravstvene ustanova i roditelje Osnaživanje roditelja da je sagledaju u funkciji podrške djetetu | MPS, donator, NVO | 2017. | Broj usmjerene i djece u Bazi; broj djece uključene u sistem, broj i vrsta promotivnih aktivnosti u vezi sa procedurom usmjeravanja; broj i vrsta obuka komisija za usmjeravanje | 10.000 |
| 3.Unaprjeđivati evidenciju i kroz sve nivoe obrazovanja. | Savjetovanja, izrada upustava za evidenciju u MEIS web aplikaciji | MPS, donator | 2017. | Broj usmjerene i djece u Bazi; broj djece uključene u sistem, podijeljenog materijala | 5.000 |
| 4.Unaprijediti bazično obrazovanje i profesionalni razvoj kadra | Obuka kadra na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja za sprovođenje individualizacije nastave i principa socijalne inkluzije Modularizacija programa i obuka kadra za primjenu Revizija kurikuluma bazičnog obrazovanja nastavnog i stručnog kadra | MPS, donatori, NVO | 2017. | Broj obuka, obučenih; teme; Broj modularizovanih programa i obučenih za implementaciju; Broj aktiva, skupova, obuka, učesnika, izvještaji, publikacije; Broj i vrsta podrške resursnih stručnjaka i korisnika usluga; Broj djece u posebnim odjeljenjima i frekvenca uključivanja u redovna odjeljenja, kao I onih koji su u djelimičnoj inkluziji na relaciji Resursni centar – redovna škola; škole ekspoziture povezane sa resursnim centrima, broj djece iz redovnih odjeljenja obuhvaćene defektološkom podrškom; | 70.000 |
| 5.Učvrstiti sistem podrške u inkluzivnom obrazovanju i za ispunjenje razvojnih i obrazovnih potreba na svim nivoima do univerzitetskog obrazovanja | Formiranje mreže nastavničkih i stručnih aktiva na lokalnom i nacionalnom nivou Primjena plana podrške resursnih centara inkluzivnom obrazovanju Preciziranje mehanizma „djelimične inkluzije“ Uspostavljanje regionalnih ekspozitura resursnih centara u školama sa posebnim odjeljenjima Uspostavljanje mreže za podršku inkluziji u srednjem opštem obrazovanju | MPS, donatori, NVO | 2017. | Broj učenika, gimnazija i mješovitih škola, savjetovanja, obilazaka, prezentacija. | 20.000 |
| 6.Obezbijediti, promovisati i podržati kontinuitet obrazovanja i prelazak učenika iz jednog nivoa obrazovanja u drugi. | Primjena Individualnog tranzicionog plana - „ITP 1“ za svu djecu na prelazu između osnovne i srednje škole Razvoj “ITP 2” Organizovanje i sprovođenje i besplatnog vanrednog polaganja obrazovnog programa | MPS, donatori, NVO | 2017. | Broj škola koje sprovode ITP 1 i učenika, broj gimnazija i mješovitih škola i inkluzivnih aktivnost, broj besplatnih vanredih polaganja obrazovnog programa. Osmišljen ITP 2 | 30.000 |
| 7.Obezbijediti sistemski, održiv i adekvatan sistem asistencije u nastavi | Razvoj kvalifikacije i standarda zanimanja asistenat u nastavi Izmjena Zakonske osnove Angažovanje asistenata učenicima koji imaju potrebu za tom vrstom podrške Obuka školskog kadra (uprava, nastavnici, saradnici) za organizovanje, koordinaciju i praćenje rada asistenata | MPS, MRSS, ZzZ, NVO | 2017. | Izmijenjen Zakon u članu 30; razvijeni kvalifikacija i standard zanimanja; broj asistenata, obuka i obučenih, djece koja dobijaju ovu podršku | 550.000 |
| 8. Učiniti škole pristupačnim i opremljenim | -Uraditi analizu pristupačnosti, -Akcioni plan o pristupačnosti objekata u prosvjeti, -Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata -Promovisati i povećati dostupnosti ustanova i nastavnog procesa -U resursnim centrima uspostaviti asistivne kabinete za izradu, nabavku, izdavanje specijalizovanog materijala i opreme -Prilagoditi i opremiti ustanove na svim nivoma pomagala, prilagođena didaktička i nastavna sredstva, -Unaprijediti izdavaštvo u oblasti inkluzivnog obrazovanja. | MPS, Stručnjaci-IKCG donator, NVO, ZUNS, RC | 2017. | Urađena analiza pristupačnosti, Donešen akcioni plan, Broj prilagođenih ustanova/elemenata, specijalizovana nastavna sredstva, oprema, pomagala, alternativna i savremena tehnologija - na svim nivoima obrazovanja, broj publikacija | 120.000 |
| 9.Pružati podršku za upis i omogućiti uslove za kontinuirano visoko obrazovanje | Promocija prava i sprovođenje informisanja za upis na fakultet Pružati podršku u prikupljanju potrebne dokumentacije za upis, ostvarivanje prava na besplatno školovanje, smještaj u studentski dom, prevoz Prilagođavanje nastave u skladu s potrebama, obezbijeđivanje adekvatnih nastavnih pomagala, literature Analiza potreba, osmišljavanje mehanizma, angažovanje asistenata | Univerziteti, NVO | 2017. | Broj info dana, škola i obuhvaćenih učenika i roditelja Broj upisanih studenata, kojima je omogućeno besplatno školovanje; obezbijeđen smještaj u dom, prevoz Izvještaj o prilagođavanju, opremanju Broj studenata i asistenata | 50.000 |
| 10.Uvesti servis gestovnih tumača po nivoima obrazovanja | Analiza potreba, obuke po potrebi, angažovanje u skladu sa potrebama. | MPS, RC | 2017. | Broj učenika, tumača | U skladu sa procjenom do 10.000 |
| 11.Obezbijediti obrazovanje odraslih lica sa invaliditetom | Izrada i realizovanje programa obuke, Licenciranje provajdera | MPS, CSO, donatori, NVO |  | Broj licenciranih, obuka, polaznika | 50.000 |

SOCIJALNA ZAŠTITA

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUDŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Interesorskim djelovanjem Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete, podsticati efikasnost procjene invaliditeta | - Formirati radnu grupu - Izvršiti detaljnu analizu postojeće i uporedne prakse, ( zemlje u okruženju i EU) - Koncipirati i usaglasiti zajednički mehanizam: tijelo, kriterijumi, lista, mjere. | MRSS, MZ, MP, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | -Formirana radna grupa -Urađena analiza -Koncipiran i usaglašen zajednički mehanizam |  |
| 2. Formirati Registar osoba sa invaliditetom | -Izrada projektnog zadatka Registra: kriterijumi, obim, vrsta podataka i sl. - Izrada softverskog rješenja Registra | CZSR, MRSS, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Urađen projektni zadatak Urađeno softversko rješenje |  |
| 3.Obezbijediti održivost sistema socijalne zaštite lica sa invaliditetom | Napraviti analizu održivosti sistema socijalne i dječije zaštite za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju | MRSS, MIF, Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu | 2017. | Urađena analiza |  |
| 4. Unaprijediti pravnu regulativu u oblasti socijalne zaštite, po osnovu invaliditeta shodno stepenu podrške neophodnom za punu inkluziju u društvenu zajednicu. | Uraditi nacrt izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u cilju unapređivanja prava koja se odnose na materijalna davanja i usluga osobama sa invaliditetom. | MRSS, NVO MRSS, NVO | 2017. 2017. | Urađen nacrt izmjene i dopune zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Urađen nacrt izmjene Zakona o povlasticama u vožnji lica sa invaliditetom |  |
|  | Uraditi nacrt Izmjene i dopune Zakona o povlasticama u vožnji u cilju definisanja prava nadoknade troškova studentima sa invaliditetom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja. |  |  |  |  |
| 5. Preduzeti mjere kako bi se što veći broj ustanova socijalne zaštite učinio pristupačnim za lica sa invaliditetom. | - Uraditi analizu pristupačnosti, -Donijeti Akcioni plan o pristupačnosti objekata u nadležnosti MRSS -Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata | MRSS, Stručnjaci-IKCG, NVO | 2017. | Urađena analiza, Donešen akcioni plan, Broj prilagođenih objekata/elemenata |  |
| 6. Akreditovati i sprovesti programe edukacije zaposlenih u socijalnoj i dječijoj zaštiti | Akreditovanje posebnih programa za rad sa licima sa invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju u oblasti socijalne i dječije zaštite | ZAVOD ZA SOCIJALNU, ZAŠTITU, NVO | 2017. | Broj akreditovanih programa |  |
| 7. Upoznavanje članova socio-ljekarskih komisija sa pravima lica sa invaliditetom. | Održavanje radionica (jedna godišnje) | MRSS, NVO | 2016.-2017. | Održana radionica, Broj članova koji su prošli radionicu |  |
| 8. Omogućiti sistematsko i organizovano stručno usavršavanje pružalaca usluga za lica sa invaliditetom u duhu socijalnog modela | Edukacija i obuka zaposlenih u ustanovama socijalne i dječije zaštite (najmanje dvije obuke godišnje) | MRSS, MLJMP, ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU | 2017. | Broj obuka, Broj obučenih radnika |  |
| 9. Obezbijediti pristup informacijama i samo informisanje licima sa invaliditetom o pravima iz socijalne zaštite na sajtovima MRSS i državnih instutucija u pristupačnim formatima | Dokumenta u socijalnoj zaštiti učiniti dostupnim u pristupačnom formatu na web stranici MRSS. | MRSS, MIDT | 2017. | Broj objavljenih pristupačnih dokumenata. |  |
| 10. Osnovati i razviti nove/nedostajuće servise bazirane na istraženim potrebama korisnika | Izgraditi i osnovati dnevne centre za djecu ( 3 u toku AP ) Uraditi analizu mogućnosti za uspostavljanje centra podrške za život u zajednici za OSI. Uspostaviti sistem za raspisivanje javnih poziva za finansiranje usluga za podršku života u zajednici | Lokalna samouprava, MRSS, OOSI | 2016-2017 2017. 2017. | Broj otvorenih dnevnih centara, broj korisnika Urađena analiza Uspostavljen sistem | 782 500 e bez inventara |
| 11. Razmotriti materijalnu podršku za roditelje koji su lica sa invaliditetom | Uraditi nacrt izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti | MRSS, OOSI | 2017. | Urađen nacrt izmjene zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. |  |
| 12. Unaprijediti zaštitu djeci i mladima sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja | U postojećim ustanovama za djecu bez roditeljskog staranja organizovati nove usluge Razviti specijalizovano hraniteljstvo (kampanja o podizanju svijesti o značaju spec. hraniteljstva, obuka porodica, obuka potencijalnih hranitelja i definisanje potencijalnih korisnika specijalizovanog hraniteljstva) | MRSS, LOKALNA SAMOUPRAVA | 2017. | Realizovane usluge Broj kampanja o podizanju svijesti, obuka porodica, obuka potencijalnih hranitelja i definisanje potencijalnih korisnika spec. hraniteljstva |  |
| 13. Prilikom inoviranja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju voditi računa o poštovanju međunarodnih standarda u ovoj oblasti. | Prilikom svake izmjene–dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja bi mogla biti od uticaja na položaj lica sa invaliditetom, voditi računa o poštovanju međunarodnih standarda u ovoj oblasti. | MRSS | 2017. | Broj korisnika koji bi ostvarivao pravo u skladu sa eventualnim izmjenama i dopunama zakona |  |

ZDRAVSTVO

| MJERE | AKTIVNOSTI | NOSIOCI POSLOVA | ROK | POKAZATELJI | BUDŽET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Povećati obim i vrste prava korišćenja medicinske rehabilitacije | Izmjena pravilnika u oblasti medicinsko tehničkih pomagala u cilju utvrđivanja vrste i obima prava lica sa invaliditetom. | FFZO , NVO | 2017. | Podzkonski akt donešen, broj ostvarenih prava |  |
| 2. Obezbjediti veći broj pristupačnih zdravstvenih ustanova za lica sa invaliditetom i pristupačnih formata na lijekovima I drugim proizvodima u oblasti zdravstva. | -Uraditi analizu pristupačnosti -Donijeti Akcioni plan o pristupačnosti objekata u zdravstvenoj upotrebi, -Prema AP izvršiti prilagođavanje objekata/elemenata | MZ, Stručnjaci-IKCG, NVO | 2017. | Urađena analiza Donešen Akcioni plan, Broj prilagođenih objekata/elemenata |  |
|  | Kontintinuirano prilagođavanje formata na lijekovima i drugim proizvodima u oblasti zdravstva. | MZ | 2017. | Pristupačan format na lijekovima i drugim proizvodima u oblasti zdravstva. |  |
| 3.Unaprijediti kvalitet odnosa na relaciji korisnik usluga - zdravstveni radnici | Edukacija zdravstvenih radnika/saradnika: -inkluzija kao princip, potrebe OSI, komunikacija i sl. | MZ, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Broj zdravstvenih radnika koji su prošli edukaciju, broj i vrsta obuka, tema |  |
| 4.Obezbijediti punu primjenu odredbe Pravilnika o primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojim je određeno pružanje fizioterapeutskih usluga u kućnim uslovima | Izvršiti analizu potreba pružanja fizioterapeutskih usluga u domovima zdravlja i u kućnim uslovima - Izraditi plan razvoja pružanja fizioterapeutskih usluga u domovima zdravlja u kućnim uslovima - Redovno pružati ovu vrstu usluge u kućnim uslovima | MZ, Domovi zdravlja | 2017. | Broj pruženih usluga, korisika, domova zdravlja, fizioterapeuta |  |
| 5.Obezbijediti veći obim I stepen kvaliteta usluga u oblasti medicinsko-tehničkih pomagala. | -Izmjena pravilnika u oblasti medicinsko tehničkih pomagala u cilju povećanja vrste, broja i kvaliteta medicinsko tehničkih pomagala | FZO, MZ, NVO | 2017. | Izmijenjen pravilnik, broj korisnika, vrsta, obim i kvalitet medicinsko tehničkih pomagala |  |
| 6.Poboljšati usluge rane dijagnostike, intervencije i podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u sistemu zdravstvene zaštite | - Analiza potreba, izrada i sprovođenje mjera za unaprjeđenje rane intervencije i podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, sa fokusom na autizam. - Angažovanje profesionalaca u zdravstvenom sistemu za pružanje usluga rane intervencije i podrške porodicama u skladu s potrebama. - Obuka pedijatara i stručnih saradnika za primjenu instrumenata za rano utvrđivanje smetnji i mjera intervencije i podrške djeci i njihovim roditeljima, sa fokusom na autizam. - Kreiranje i distribuiranje informativnog materijala o inkluzivnim principima za kadar u sistemu zdravstvene zaštite | MZ, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Urađena analiza, Normativi unaprijeđeni, broj angažovanih zaposlenih stručnjaka, djece korisnika, roditelja koja dobijaju podršku. Broj obuka, obučenih. Urađen i podijeljen materijal |  |
|  | Uspostavljanje centra za podršku djeci sa autizmom i njihovim rodtieljima (rana detekcija, intrervencija, psihosocijalna podrška) | Ministarstvo Zdravlja, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Osnovan i u funkciji Centar: broj i vrsta usluga, broj djece, broj roditelja |  |
|  | Izrada Strategije ranog razvoja | MZ, NVO, međunarodne organizacije | 2017. | Uradjena i usvojena Strategija |  |