Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „ Omladinska naučna laboratorija „

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO „ POLITEHNIKA „

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Aleksić Marijana

Adresa i kontakt telefoni: Podgorica, N.Miloševa 31/II

e-mail: politehnika@t-com.me

tel: 067 /445-115

Žiro račun: 520-2756-52

PIB: 02812746

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 5 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  15.361,30 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa je uređenje i opremanje jedne laboratorije koja će biti opremljena sa

potrebnim laboratorijskim uređajima i priborom za realizaciju niza vježbi ,eksperimenata i

proba i provjera. Prostorija koja će se urediti i opremiti je veličine 40 metara kvadratnih, već je opremljena namještaje i klimatizovana.

- ciljne grupe su mladi uzrasta od 14-26 godina

- glavne aktivnosti su potrebne adaptacije u prostoru kao što su krečenje,mala prilagođavanja električnih instalacija i rasvjete te nabavka neophodne laboratorijske opreme ,pribora i rekvizita .

- mjesto realizacije je Podgorica

- ukupni budžet projekta je 18.110,52  a traženi iznos od Komisije je 15.361,30 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Razvoj nauke ,tehnike i tehnologija u poslednjim decenijama je veoma brz i jako ga je teško pratiti .Svako zaostajanje je kasnije dkoro nemoguće nadoknaditi . Savremeni,svakodnevni život zahtijeva veoma visok nivo opšte tehničke kulture jer svakodnevno koristimo sve više novih tehnologija.U profesionalnom životu to je još izraženije jer razvoj bez visokog nivoa specijalističkih znanja i vještina nije moguć.

U Crnoj Gori ne postoji ni jedno mjesto gdje mladi mogu da se bave naukom i tehnikom van onoga što im pruža redovni obrazovni sistem a to ,bar za one radoznalije i talentovanije, nije ni približno dovoljno. Ne postoji nijedna laboratorija,radionica ,istraživački kamp ili drugi oblik organizovanog rada sa mladima koji žele da se bave naukom i tehnikom. Do prije petnaestak godina,u okviru tadašnje organizacije Narodne tehnike postojao je niz sekcija u kojima su se mladi okupljali oko naučnih i tehničkih disciplina, organizovala su se takmičenja i smotre ,bilo je punopredavanja ,prezentacija idrugih formi koje su odgovarale senzibilitetu mladih.Nažalost u procesima tranzicije samo rijetke  uglavnom usko specijalizovane su opstale i to sa redukovanim programskim sadržajima. Bavljenje naukom i tehnikom za mlade više nije popularno .Svjedoci smo da se upisne kvote srednjih  stručnih  škola i tehničkih i fakulteta prirodnih nauka popunjavaju u zadnjim upisnim rokovima. I pored velikog broja nezaposlenih nedostaju privredi fale razna tehnička zanimanja svih nivoa.

Bez adekvatnog nivo tehničke kulture ,bez nauke i efikasne primjene novih tehnologija nijedno društvo ne može da se razvija.Inovativnost  postaje imperativ.

Da bi se išlo naprijed potrebno je mlade stimulisati da se što više posvećuju bavljanju naukom i tehnikom bilo kao profesionalnim usmjewrenjem bilo kao hobije. Za to im treba pružiti šansu i makar minimalne uslove.Posebno treba to omogućiti inima koji pokažu posebno zanimanje za to i neku dozu talenta. To će se najefikasnije postići upravo postojanjem mjesta kakva treba da bude i naša laboratorija za koju se nadamo da će biti samo prva u nizu mnogih koje će nići u svim crnogorskim gradovima.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj programa je stvaranje uslova da se mladi mogu baviti naukom i primijenjenim tehnikama i tehnologijama i na nivou koji je veći od onoga  koji im se obezbijeđuje u redovnom obrazovnom sistemu. Ovo se posebno odnosi na one radoznalije i talentovanije ,koji žele da se pripremaju za razne olimpijade znanja i druga takmičenja ili koji svoju karijeru vide u tom pravcu.

Rad jedne ovakve laboratorije koji će se kroz programa ,radionica i manifestacija odvijati tokom čitave godine treba da doprinese popilarizaciji nauke i tehnike među omladinom.

Takođe ,cilj je da se pokaže da se i sa najskromnijim sredstvima mogu postići vrijedni rezultati, odnosno da uspješna realizacija ovog projekta bude primjer i za druge stredine i doprinesu da se veća pažnja posveti mladima koje interesuje nauka.

Konačno cilj je i da ovo bude začetak jednog kompleksnijeg istraživačkog centra za mlade talente kakvih imamo već i u susjedstvu.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe su mladi od 14-26 godina koji žele da se bave raznim oblastima nauke i tehnologije ,koji pokazuju pojačano interesovanje za prirodne nauke i kojima nijesu dovoljni oficijelni školski prigrami. Ciljna grupa su i nastavnici koji žele da se ukjuče u vannastavne aktivnosti i rad sa mladima. Posebna ciljna grupa su talentovana djeca koja nemaju uslova da se kvalitetnopripremaju za nastupe na međunarodnim takmičenjima iz fizike,hemije,robotike... a za koja su se kvalifikovala na nivou države.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Projekat podrazumijeva malu adaptaciju namjenske sale u kojoj će laboratorija biti smještena i nabavku osnovnih laboratorijskih mjernih uređaja ,rekvizita i pribora kao i učila i materijala za eksperimente i vježbe.

Adaptacija se odnosi na sitne zanatske radove kao špto su krečenje i malo prilagođavanje električnih instalacija i rasvjete.

Laboratorija će biti u funkciji tokom čitave godine jer će to biti namjenski prostor za to. Kapacitet će biti 12 radnih mjesta plus dva mjesta za instruktore-mentore. Programi rada će biti fleksibilni,moći će da se prilagođavaju interesovanjim koja se budu iskazivala tokom vremena.

Svi programi će se realizovati kao praktične vježbe ili eksperimenti čiji će se parametri moći mjeriti,analizirati i provjeravati u funkcionalnim modovima.

Posebna pažnja će se poklanjati radu u grupama i interdisciplinarnim projektima koje bi radilo više grupa i koji bi se na kraju objedinjavali.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati  5  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza-sitne adaptacije u prostoru za laboratoriju | x |  |  |  |  |
| 1.1 Nabavka opreme ,rekvizita i pribora | x | x | x |  |  |
| 1.2 Izrasda i koncipiranje baznih programa po vrstama |  | x | x | x |  |
| 1.4 Javna promocija |  |  |  | x |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  | x |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutna situacije ciljnih grupa će se bitno popraviti samim tim što sada mladi, koje to interesuje ,nemaju nijedno mjesto na kome se mogu okupljati oko programa vezanih za bavljenje naukom ,niti mogu imati na raspolaganju neophodnu opremu, rekvizite,alate i

pribor ili komplete stručne literature.

Realizacija ovog projekta će to promijeniti i biće inicijalni impuls za povećanje interesovanja

mladih da se okrenu nauci i tehnilkim i tehnološkim disciplinama.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Projekat ne predviđa izdavanje publikacijka.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Monitoring i evaluaciju će pratiti radna grupa u koju će ući i naši volonteri koji su po struci pedagozi ili su nastavnici u srednjim školama i na fakultetima. Oni će ocijeniti spremnost za rad i funkcionalnost a kao mjeru uspjeha koristićemo pokazano interesovanje u prva dva tri mjeseca rada .

2.9. Održivost

Dalja realizacija programa rada ne zahtijeva dodatna sredstva jer se sprovodi u okviru redovnih programskih aktivnosti organizacije i ne iztayiva nikakve dodatne troškove.

3. Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 / Nabavka laboratorijske opreme |  |  |  |  |  |  |
| 1. | NF generator GAG 810 | kom | 327,60 | 1 | 327,60 |  | 327,60 |
| 2. | RF generator GRG-450 B | kom | 339,30 | 1 | 339,30 |  | 339,30 |
| 3. | Analizator snage PEAK TECH 2510 | kom | 497,25 | 1 | 497,25 |  | 497,25 |
| 4. | Wat metar HQ EPM 01 | kom | 128,70 | 1 | 128,70 |  | 128,70 |
| 5. | Generator funkcijeWELLEMAN DVM 20 FGCN | kom | 374,40 | 1 | 374,40 |  | 374,40 |
| 6. | Frekvencemtar WELLEMAN DVM 13 MFC | kom | 146,25 | 1 | 146,25 |  | 146,25 |
| 7. | Stabilisani ispravljač PS 3030 (0-30V) | kom | 251,55 | 1 | 251,55 |  | 251,55 |
| 8. | Ispravljač RS-150-12 za EL module | kom | 76,05 | 4 | 304,20 |  | 304,20 |
| 9. | Ispravljač RS-320-12 za EL module | kom | 134,55 | 1 | 134,55 |  | 134,55 |
| 10. | Tester kablova MASTECH MS 6810 | kom | 52,65 | 1 | 52,65 |  | 52,65 |
| 11. | Tester kablova WELLWMAN Vitest 15 | kom | 76,05 | 1 | 76,05 |  | 76,05 |
| 12. | Analogni multimetar MASTECH 7030 | kom | 64,35 | 1 | 64,35 |  | 64,35 |
| 13. | Osciloskop dvokanalni školski MS015 | kom | 315,90 | 1 | 315,90 |  | 315,90 |
| 14. | Teslin transformator – radni model | kom | 585,00 | 1 | 585,00 |  | 585,00 |
| 15. | Laboratorijski elektronski mili voltmetar PBL 1020 | kom | 245,70 | 1 | 245,70 |  | 245,70 |
| 16. | Astronomski teleskop, REFRAKTOR 25cm | kom | 953,55 | 1 | 953,55 |  | 953,55 |
| 17. | Širokopojasni prijemnik YAESU L-600 | kom | 819,00 | 1 | 819,00 |  | 819,00 |
| 18. | Rotator azimut/elevacija YAESU | kom | 772,20 | 1 | 772,20 |  | 772,20 |
| 19. | Komplet ručnog i električnog lata | komplet | 351,00 | 1 | 351,00 |  | 351,00 |
| 20. | Didaktički set Elektronika | set | 87,75 | 6 | 526,50 |  | 526,50 |
| 21. | Didaktički set Robotika | set | 99,45 | 2 | 198,90 |  | 198,90 |
| 22. | Didaktički set Fizika | set | 93,60 | 2 | 187,20 |  | 187,20 |
| 23. | KIT kompleti za sklapanje | komplet | 35,10 | 20 | 702,00 |  | 702,00 |
| 24. | Model radara / lokalni domet | kom | 585,00 | 1 | 585,00 |  | 585,00 |
| 25. | KT / UKT SWR metar | kom | 146,25 | 2 | 146,25 |  | 292,50 |
| 26. | RF WAT metar SL20 | kom | 163,80 | 2 | 327,60 |  | 327,60 |
| 27. | Školska tabla, magnetna, samostojeća | kom | 140,40 | 1 | 140,40 |  | 140,40 |
| 28. | DVD Blue Ray SONY HL 50 | kom | 245,70 | 1 | 245,70 |  | 245,70 |
| 29. | Set optičkih instrumenata | set | 280,80 | 1 | 280,80 |  | 280,80 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 10.225,80 |  | 10.225,80 |
|  | Aktivnost 2 / drugi materijalni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Potrošni materijal |  | 234,00 | 1 | 234,00 |  | 234,00 |
| 31. | Troškovi osvježenja za polaznike | mjesec | 60,00 | 5 | 300,00 |  | 300,00 |
| 32. | Higijenski sanitarni materijal | mjesec | 20,00 | 5 | 100,00 |  | 100,00 |
| 33. | Nabavka stručnih knjiga | kom | 17,55 | 40 | 706,20 |  | 706,20 |
| 34. | Nabavka naučno – popularnih filmova | komplet | 251,45 | 1 | 251,45 |  | 251,45 |
| 35. | Troškovi štampe |  |  |  | 386,10 |  | 386,10 |
| 36. | Putni troškovi predavača sa strane |  |  |  | 485,50 |  | 485,50 |
| 37. | Adaptacija prostorije za laboratoriju: novi strujni ormar, rukohvati, krečenje, venecijaneri |  |  |  | 696,15 |  | 696,15 |
| 38. | LCD projektor 2500 Ansi + platno | kom | 725,40 | 1 | 725,40 | 725,40 |  |
| 39. | LCD TV / 106 cm | kom | 585,00 | 1 | 585,00 | 585,00 |  |
| 40. | LCD TV / 94 cm | kom | 468,00 | 1 | 468,00 | 468,00 |  |
| 41. | Foto kopir aparat | kom | 327,60 | 1 | 327,60 | 327,60 |  |
| 42. | Kablovi, konektori, sitni laboratorijski pribor |  |  |  | 374,40 | 374,40 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 5.639,80 | 2.480,40 | 3.159,40 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Honorar koordinatora | mjesec | 139,49 | 5 | 697,45 |  | 697,45 |
| 44. | Honorar asistenta | mjesec | 107,30 | 5 | 536,85 |  | 536,85 |
| 45. | Honorar radnika na održavanju čistoće | mjesec | 107,30 | 5 | 536,85 |  | 536,85 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.771,15 |  | 1.771,15 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Troškovi knjigovodstva i izvještavanja | mjesec | 40,95 | 5 | 204,95 |  | 204,95 |
| 47. | Ostali sitni, neplanirani troškovi; provizije cca 1% zbira 1 - 46 |  |  |  | 268,82 | 268,82 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 473,77 | 268,82 | 204,95 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 18.110,52 | 2.749,22 | 15.361,30 |

U sve troškove su uključeni porezi i sva plaćanja će se obaviti po validnim fakturama i to isključivo sa žiro računa i eevidentiraće se u poslovnim knjigama.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Nevladina organizacija „POLITEHNIKA“ je osnovana početkom 2010.godine sa namjerom da nastavi rad i tradiciju nekadašnje društvene organizacije Narodne tehnike Podgorice,iz čijih je redova naše članstvo odnosno aktivisti i volonteri,koji su svojim radom  realizovai  veliki broj  raznih projekata i programa, od održavanja seminara za obuke , preko izložbi i  prezentacija iz oblasti najsavremenijih tehnologija, do učešeća na radnim akcija ,akcijama drugih organizacija i učešća u međunarodnim programima.

Organizovali su  prve javne izložbe  opreme i tehhologija iz oblasti radiotehnike,elektronike i informatike.Organizovali su  prvu prezentaciju satelitskih komunikacionih tehnologija i čak tom prilikom emitovali nekiliko dana sopstveni TV program za teritoriju Podgorice

(Eksperimentalna televizija-studio u Domu omladine-predajnik 33,ch, na Gorici)

Organizovali su  samogradnju prvih mikro računara (GALAKSIJA),samogradnju linearnih pojačavača za UKV , samogradnju prve parabolične antene i uređaja za rad na 10 GHz ,što

je u to vrijeme,krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, bio ogroman uspjeh.

NVO „Politehnika „svoje aktivnosti obavlja u prostoru  ima  u ulici Novaka Miloševa 31 u Podgorici , koji je po vrlo povoljnoj cijeni iznjmila na period od tri godine,a u radnom odnosu ima samo jedno zaposleno lice.

Aktivnih članovi organizacije ima u ovom momentu više od 30 , a po obrazovnoj strukturi ih ima od univerzitetskih profesora do učenika gimnazije.

U prilog prijedlogu plana i programa dostavljamo:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) rješenje o registraciji za PIB

3) dokaz o predaji završnog računa Poreskoj Upravi za prethodnu godinu

4) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

7) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

8) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene

9) kopija Ugovora o najmu prostora

10) potvrda Poreske Uprave o zaposlenom radniku

11) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

NAPOMENA:

Naša organizacija nije do sada bila korisnik sredstava od igara na sreću.

Materijal dostavljamo:

1 x štampana verzija sa svim navedenim prilozima

3 x štampana forma projekta

1 x elektronska verzija projekta na CD-u

NVO ''POLITEHNIKA''

Predsjednik UO

Marijana Aleksić

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću