Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast:

Kultura i tehnička kultura

Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

Naziv programa: MANGA ART FESTIVAL

Podnosilac programa (naziv organizacije): CRNOGORSKA ALTERNATIVNA KULTURA

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Maja Bakić

Adresa i kontakt telefoni: Zagorič A-6, Podgorica, 069 540 726

Žiro račun: 505 – 109196 - 52  AtlasMont banka  AD Podgorica

PIB: 02808846

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 3 mjeseca

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 9.545,00€

# I – Sažetak programa

Cilj programa MANGA ART je upoznavanje domaće javnosti sa savremenom japanskom popularnom kulturom – Manga kroz informisanje, obrazovanje, učenje te podizanje svijesti o Manga popularnoj kulturi koje do sada na direktan način u Crnoj Gori nije bilo dostupno.

Projekat je napravljen sa ciljem da afirmiše različitost i inovaciju, informiše i obrazuje građane Crne Gore o Manga fenomenu, i da ostvari interakciju sa učesnicima kroz sve segmente programa. Sama realizacija programa odvijaće se na različitim lokacijama u Podgorici u trajanju od dva dana. Programi podrazumijevaju: predavanje o Manga i Anime kulturi, projekcije Anime filmova, radionicu Manga crteža, izložbu Manga crteža, tematsku zabavu inspirisanu Mangom i Anime-om.

Ciljna grupa su učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, studenti umjetničkih fakulteta i sve osobe sa crtačkim afinitetima, opšta populacija, mediji.

Ukupni budžet: 11.745,00€

Traženi iznos od komisije: 9.545,00€

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

S obzirom na to da je u Crnoj Gori prisutna izuzetno mala ili nikakva zastupljenost sadržaja koji su u vezi sa japanskom popularnom kulturom, podnosioci projekta osmislili su Manga Art festival koji bi omogućio široj javnosti neposredno upoznavanje sa ovim oblikom savremene kulture.

MANGA ART je osmišljen sa ciljem da promoviše japanski strip – Mangu i crtani film koji je napravljen pod uticajem ovog stripa a zove se Anime. Kako je broj poklonika ovih oblika umjetnosti veliki – kako u Japanu, tako i u ostatku svijeta – vremenom se razvila i Manga popularna kultura koja podrazumijeva određene načine odijevanja, okupljanja, zabave i sl. inspirisane Mangom i Animom.

S obzirom na to da je (praćenjem određenih web portala, foruma, kao i kroz aktivnosti određenih sportskih kulubova koji vrše treninge japanskih borilačkih vještina) primijećeno interesovanje mladih u Crnoj Gori za ove (i druge) oblike moderne japanske kulture, smatramo da je potrebno omogućiti da se svi zainteresovani direktno upoznaju i informišu sa Manga fenomenom kroz jedan događaj, prvi ovakve vrste u Crnoj Gori. Omogućavanje direktnog kontakta kroz informisanje i učenje će sasvim sigurno doprinijeti i boljem poznavanju ovog segmenta japanske popularne kulture, a i kroz medijsku pokrivenost događaja, doprinijeće i većem interesovanju cjelokupne javnosti za iste. Osim toga, događaj kao što je Manga Art doprinosi kulturnom diverzitetu u Crnoj Gori i pozitivan je primjer podsticanja inovativnosti u kulturnom i javnom životu uopšte.

2.2. Ciljevi programa

Cilj programa MANGA ART je upoznavanje domaće javnosti sa savremenom japanskom popularnom kulturom – Manga kroz informisanje, obrazovanje, učenje te podizanje svijesti o Manga popularnoj kulturi koje do sada na direktan način u Crnoj Gori nije bilo dostupno.

Projekat je napravljen sa ciljem da afirmiše različitost i inovaciju, informiše i obrazuje građane Crne Gore o Manga fenomenu, i da ostvari interakciju sa učesnicima kroz sve segmente programa. Posjetioci će biti u prilici da prisustvuju projekcijama filmova, predavanjima, izložbi crteža, kao i da direktno učestvuju u radionici Manga crtanja i steknu vještine vezane za ovu crtačku formu.

Projekat podrazumijeva aktivnu medijsku kampanju koja će najaviti održavanje dvodnevnog MANGA ART festivala. Sam festival sadržaće se od više programa koji će uključivati: upoznavanje sa Manga kulturom kroz predavanje i slide show (sa predavačima iz organizacije Sakurabana iz Beograda), zatim projekcije dugometražnih Anime filmova, radionicu Manga crteža (sa predavačima iz Manga škole „Mugen“ iz Beograda), izložbu crteža učesnika radionice i drugih Manga crtača,  i tematsku zabavu inspirisanu Mangom i Anime-om.

2.3. Ciljne grupe

Ciljna grupa su učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, opšta populacija, mediji i svi zaintersovani koji će  kroz predavanja i projekcije filmova steći nova znanja. Ciljna grupa za pohađanje radionice Manga crtanja su prvenstveno srednjoškolci i studenti umjetničkih fakulteta i sve osobe sa crtačkim afinitetima koji će se na ovaj način upoznati sa umjetničkim trendovima u svijetu i ova ciljna grupa ima direktan interes da širi svoja znanja i vještine koje može unaprijediti.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Vodeći se idejom da su nedovoljno zastupljeni programi koji se tiču japanske popularne kulture kod nas, a pogotovo Mange kao relativno novog segmenta japanske umjetnosti i kuture, a koja je prilično popularna u svijetu, predlaže se poboljšanje edukacije i prakse, naročito među mladima.

Putem intezivnog PR-a gdje će biti korišteni svi raspoloživi medijski kanali, zainteresovaćemo javnost i skrenuti pažnju na fenomen Manga i Anime i njihovu popularnost u svijetu. Putem PR-a, kao i preko drugih propagandnih sredstava – postera, flajera, bilborda koji će se postavljati i dijeliti u srednjim i osnovnim školama, fakultetima i drugim mjestima okupljanja ciljnih grupa, javnost će biti obaviještena o programu i satnicama.

U okviru medijske promocije biće posebno naglašen segment koji se tiče radionice Manga crteža, odnosno prijavljivanja za učešće na radionici, s obzirom na to da je broj učesnika radionice ograničen i ne može prelaziti broj od pedeset, jer tehničke mogućnosti to ne dozvoljavaju.

Sama realizacija programa odvijaće se na različitim lokacijama u Podgorici u trajanju od dva dana. Programi podrazumijevaju: predavanje o Manga i Anime kulturi, projekcije Anime filmova, radionicu Manga crteža, izložbu Manga crteža, tematsku zabavu inspirisanu Mangom i Anime-om.

U toku odvijanja Manga Art festivala posjetioci će biti u prilici da popune anketni listić koji će se temeljiti na pitanjima relevantnim za tematiku festivala, kao i za njegovu uspješnost. Analiza podataka prikupljenih anketom poslužiće kao relevantan materijal u evaluaciji projekta.

Generalni plan aktivnosti:

- Pripremne aktivnosti

- Izrada vizuelnog identitata događaja (logotip, dizajn postera, flajera, novinskog oglasa, tv reklame, radijske reklame itd.)

- Plan medijskog predstavljanja

- PRESS konferencija

- PR aktivnosti (distribucija PR materijala, medijski nastupi u cilju promovisanja i najave festivala)

- Distribucija promotivnog materijala (flajera, postera, kao i emitovanje radijskog i tv spota, oglasavanje u dnevnim novinama, putem bilborda)

- Održavanje dvodnevnog festivala koji će obuhvatati:

- PREDAVANJA o Manga i Anime popularnoj kulturi (1. dan Festivala), predavanje će održati predstavnici Društva ljubitelja japanske pop kulture “Sakurabana” iz Beograda;

- RADIONICE Manga crtanja sa obučenim trenerima (2. dan Festivala), radionicu će voditi predvači škole Manga crtanja “Mugen” iz Beograda;

- PROJEKCIJE dva dugometražna Anime crtana filma (1. i 2. dan Festivala);

- IZLOŽBE crteža učesnika radionice Manga crtanja, ali i radova drugih Manga crtača (2. dan Festivala) koju će pratiti zabava/žurka tematskog karaktera, odnosno inspirisana Mangom i Animom uz savremenu japansku pop i rock muziku.

- Distribucija anketnih listića za vrijeme trajanja programa

- Evaluacija projekta

Ulaz za sve programe će biti besplatan, a za radionicu Manga crteža biće neophodno da se zainteresovani prijave, jer je broj učesnika ograničen.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 3 mjeseca.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Izrada vizuelnog identiteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Izrada medijskog plana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. PRESS konferencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. PR aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Distribucija promotivnog materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predavanje o Manga i Anime kulturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekcija Anime filma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radionica Manga crtanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekcija Anime filma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izložba Manga crteža i tematska žurka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Uspjeh u postizanju navedenih ciljeva će se utvrditi na osnovu:

- Zainteresovanosti posjetilaca programa – broj posjetilaca;

- Analize prisustva medija i načina izvještavanja o događaju (prikupljanje PRESS clippinga)

- Analize podataka prikupljenih anketom

Evaluaciju će izvršiti podnosioci projektnog predloga.

Izvještaj o evaluaciji će biti rađen u periodu od 10 dana nakon završetka festivala i biće završen u perodu od mjesec dana. Procjena uspješnosti projekta će biti prezentovana javnosti putem obavještenja za medije, kao i na web sajtovima Crnogorske alternativne kulture i Ambasade Japana u Beogradu, čiji su predstavnici pokazali zainteresovanost i najavili svoje prisustvo na festivalu.

2.7. Održivost

Podnosilac projektnog prijedloga smatra da je koncept Manga Art festivala održiv, što će na prvom mjestu biti procijenjeno na osnovu samog broja posjetilaca, a podnosilac očekuje da će svi raspoloživi kapaciteti biti popunjeni (sala za projekcije, sala za radionicu crteža, sala za tematsku žurku).

Osim toga, s obzirom da jedan segment festivala uključuje i radionicu Manga crteža, smatramo da bi se od zainteresovanih za učešće na radionici koji pokažu posebno interesovanje i talenat, mogao odabrati kadar koji bi se mogao obučiti u treningu za vođenje radionice, naročito jer jedna takva škola crtanja ne postoji u Crnoj Gori. Time bi se napravio osnov za konstantan rad na promociji savremene japanske kulture, sa temeljima u Podgorici, pa bi festival u budućnosti imao svoje kapacitete i težio proširenju i u drugim crnogorskim gradovima.

U odnosu na finansijski aspekt, očekuje se da bi budući Manga Art festivali mogli imati i svoje sponzore, jer je očekivano da će isti prepoznati ovaj događaj kao interesantan i inovativan, a i sami broj posjetilaca će takođe uticati na njihovu spremnost da ga finasijski podrže. U skladu sa tim očekivanjima, budžet festivala bi bio veći, te bi to omogućilo i proširivanje festivala u smislu samog trajanja (festival bi mogao da traje i do nedjelju dana), što u smislu angažovanja većeg broja aktera i gostiju, prvenstveno iz Japana, kao i samog koncepta koji bi vrememenom dobijao sve više sadržaja u vezi sa Manga tematikom.

Naravno, treba računati i na finasijsku podršku Ambasade Japana u Beogradu, koja ima direktan interes da festival podrži.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1: dizajn promotivnog materijala (dizjnaerski paket) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dizajn flajera | flajer | 150€ | 1 | 150€ |  | 150€ |
| 1.2. | Dizajn postera | poster | 30€ | 1 | 30€ |  | 30€ |
| 1.3. | Dizajn novinskog oglasa | novinski ogals | 30€ | 1 | 30€ |  | 30€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 210€ |  | 240€ |
|  | Aktivnost 2: audio i video produkcija |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Produkcija TV spota | tv spot | 800€ | 1 | 800€ |  | 800€ |
| 2.2. | Produkcija radijskog spota | radijski spot | 200€ | 1 | 200€ |  | 200€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1000€ |  | 1000€ |
|  | Aktivnost 3: Štampa promotivnog materijala |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Štampa postera | poster | 7€ | 100 | 700€ |  | 700€ |
| 3.2. | Štampa flajera | flajer | 0,5€ | 1000 | 500€ |  | 500€ |
| 3.3. | Štampa anketnog listića | list | 0,05€ | 500 | 25€ |  | 25€ |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1225€ |  | 1200€ |
|  | Aktivnost 4: Distribucija flajera i postera |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Distribucija flajera i postera | dnevnica | 15€ | 2 | 30€ |  | 30€ |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 30€ |  | 30€ |
|  | Aktivnost 5: Zakup reklamnog prostora |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Emitovanje televizijskog spota | Paket od 20 emitovanja | 900€ | 2 | 1800€ |  | 1800€ |
| 5.2. | Emitovanje radijskog spota | Paket od 20 emitovanja | 400€ | 2 | 800€ |  | 800€ |
| 5.3. | Novinski oglas | Paket od 10 oglasa | 600€ | 2 | 1200€ |  | 1200€ |
| 5.4. | Bilbord (štampa + zakup) | Billboard 4x3 | 400€ | 5 | 2000€ |  | 2000€ |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 5800€ |  | 4600€ |
|  | Aktivnost 6: PRESS konferencija |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Zakup sale | dan | 100€ | 1 | 100€ |  | 100€ |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 100€ |  | 100€ |
|  | Aktivnost 7: Angažovanje predavača |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Avionske karte (Beograd – Podgorica – Beograd) | Avionska karta | 130€ | 5 | 650€ | 650€ | 0 |
| 7.2. | Hotelski smještaj (3 noćenja sa doručkom) | 3 noćenja | 150€ | 5 | 750€ | 750€ | 0 |
| 7.3. | Troškovi obroka (2 dana) | Obroci za 2 dana | 60€ | 5 | 300€ | 300€ | 0 |
| 7.4. | Honorari | honorar | 100€ | 5 | 500 | 500 | 0 |
|  | Podzbir VII: |  |  |  | 2200€ | 2200€ | 0 |
|  | Aktivnost 8: Održavanje Manga Art festivala |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Zakup sale (sa audio i video opremom): predavanje, projekcije filmova (2x), radionicu Manga crtanja, izložbu crteža/tematsku žurku | dan | 100€ | 5 | 500€ |  | 500€ |
| 8.2. | Osvježenje za prisutne na izložbi | Paket konzumacija | 80€ | 1 | 80€ |  | 80€ |
|  | Podzbir IX: |  |  |  | 580€ |  | 580€ |
|  | Honorari: Osoblje |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Koorinator projekta | Mjesec | 150€ | 2 | 300€ |  | 300€ |
| 9.2. | Asistent | Mjesec | 100€ | 2 | 200€ |  | 200€ |
|  | Podzbir IX: |  |  |  | 500€ |  | 500€ |
|  | Adiminstrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Troškovi telefona i prevoza | Mjesec | 100€ | 1 | 100€ |  | 100€ |
|  | Podzbir X |  |  |  | 100€ |  | 100€ |
|  | Ukupni troškovi: |  |  |  | 11.745,00€ |  | 9.545,00€ |

*Podnosilac projekta očekuje finasijsku podršku u navedenim segmentima od strane Ambasade Japana u Beogradu

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Podnosilac prijedloga projekta: NVU Crnogorska alternativna kultura

Koordinator projekta: Maja Bakić

Asistent: Ana Bogavac

Crnogorska alternativna kultura je organizacija čiji članovi su pojedinci različitih profesionalnih orijentacija, različitog pola, različite starosne dobi, koji su svojim djelovanjem i kreativnošću usmjereni ka tome da doprinesu liberalizaciji i emancipaciji crnogorskog društva. Misija: promovisanje različitosti, kreativnosti i slobode izbora i rad na promjeni dominantne kulturne matrice u Crnoj Gori koja se temelji na kulturi patrijarhata. CAK se do sada bavila promocijom kulture i umjetnosti i uvođenjem novina i različitosti u kulturni prostor Crne Gore. Realizovan je projekat posvećen čuvenom japanskom autoru Jukiu Mišimi, koji se sastojao od street art intervencija, projekcije filma i predavanja. Osim toga, u Centru savremene umjetnosti na Kruševcu realizovan je performans pod nazivom „Crnogorska sahrana/izložba“ koji se bavio arhetipskim obrascem crnogorskog društva koji je istovjetan kako u slučaju otvaranja izložbe, tako u slučaju crnogorske sahrane.

Osim navedenog, CAK je i aktivna članica koalicije „Zajedno za LGBT“ prava.

Vizija CAK-a je: Crna Gora oslobođena od naslaga patrijarhalnih obrazaca koji su uvijek onemogućavali istinski (kulturni) progres crnogorskog društva. Slogan organizacije: „Sloboda različitosti“.

Datum registracije: 05. 11. 2010.

Organi upravljanja: skupština i predsjednik

Adresa:Zagorič 6-A, 81000 Podgorica

Tel: +38269540726

Email: cgalternativnakultura@gmail.com

Web stranica: www.nvucak.com

Projekat Manga Art  ugostiće članove društva ljubitelja japanske pop-kulture „Sakurabana" iz Beograda, koji će biti angažovani kao predavači i instruktori.

Društvo Sakurabana je osnovano od strane ljubitelja anime, mange, japanske muzike, filma, i kulture u opšte. Cilj društva je promocija i upoznavanje ljudi u Srbiji i regionu sa svim elementima japanske popularne kulture putem medija, festivala, tematskim zabavama i sl. Dio aktivnost Sakurabane je i radionica Manga škola Mugen koja se održava svake subote. Web stranica Sakurabane: www.sakurabana.info