Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura√

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili   programa: Izložba: Savremena Crnogorska scena u Austriji

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: mr. Igor Rakčević, predsjednik ULUCG-a

Adresa i kontakt telefoni: Marka Miljanova br. 2, Podgorica, tel: 020 623 282; tel/fax: 622 518

Žiro račun: 520-958100-79

PIB: 02019973

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: Maj 2012 – Decembar 2012

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 11 878 Eura

# I – Sažetak plana i programa

cilj plana i programa

Cilj ovog projekta je predstavljanje savremene Crnogorske likovne scene u Austriji, kao jednog od najsvježijih segmenata naše kulture. Cilj je upoznavanje Austrijske publike sa najnovijom produkcijom Crnogorskih likovnih umjetnika i potencijalni prodor na Evropsko tržište umjetnina.

Jačanje veza između Evropske unije i Crne Gore kroz kulturnu saradnju.

ciljne grupe

Ciljne grupe u ovom projektu su art publika, kuratori i kolekcionari u inostranstvu, kao i cjelokupna domaća javnost kroz davanje primjera brendiranja umjetničkog proizvoda. Domaća umjetnička javnost.

glavne aktivnosti

Lociranje i angažovanje adekvatnog izlagačkog prostora za reprezentativno predstavljanje u organizaciji partnera u projektu – Austrijske ambasade u Podgorici. Selektiranje eminentnih Crnogorskih umjetnika, učesnika u projektu, Prikupljanje radova, fotografisanje i izrada kataloga i pozivnica. Transport i postavka. Medijska promocija. Povratak radova i njihovo predstavljanje u Podgorici u Umjetničkom paviljonu.

mjesto realizacije

Neka od eminentnih Austrijskih galerija, po izboru našeg partnera u projektu – Ambasade Austrije u Crnoj Gori. Umjetnički paviljon u Podgorici.

ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet ......  17 628 E

Traženi iznos od Komisije .... 11 878. E

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Crnogorska likovna umjetnost je, bez sumnje, jedan od najsvježijih segmenata naše kulture. Već odavno se nameće potreba brendiranja ovog potencijalnog izvoznog proizvoda. Do sada je bilo više pokušaja ove vrste, iniciranih od strane različitih nosioca, sa različitim rezultatima. Imajući u vidu da je Crna Gora malo umjetničko tržište, sa još nerazvijenom infrastrukturom istog, logično je da naša kultura potraži izlaz na druga, razvijenija i uređenija tržišta.

U ovoj problematici je jako bitno i uspostavljanje kompetitivnosti kroz nastupe naših umjetnika van granica, kao i potencijalno predstavljanje stranih umjetnika našoj publici.

Nijesu rijetki slučajevi da pojedini umjetnici na nastupima u stranim galerijama postignu veći komercijalni efekat nego za mnogo veći period na domaćem tržištu.

Ta situacija se može posmatrati kroz više slojeva, te se kroz projekte ove vrste snaži ukupna Crnogorska kultura i  socijalni status samih umjetnika.

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore, kao matična ustanova naših likovnih umjetnika, permanentno djeluje u smislu promocije Crnogorske kulture i njenih sudionika i naša uloga u tom dijelu je dominantna.

Samo u predhodnoj godini smo 33 naša umjetnika predstavili u Zagrebu a 10 u Skoplju.

Takođe smo u protekloj godini, obezbijedili gostovanje 3 strana umjetnika u Crnoj Gori.

Pored navedenih razloga koji se tiču konkretno struke, priroda integrativnih procesa nam nameće sve veće angažovanje u ovom smislu.

2.2. Ciljevi plana i programa

Logičan nastavak naših aktivnosti u promociji i prezentaciji Crnogorske likovne umjetnosti u centrima na Zapadnom Balkanu, je izložba u Evropskoj Uniji.

Cilj je promovisati Crnogorsku likovnu umjetnost i kroz to uspostaviti jasne vrijednosne modele kod nas. Omogućiti ravnopravnu participaciju Crnogorskih umjetnika na tržištima Zapada i kroz to promovisati naše osvjedočene vrijednosti.

Učestvovati u integrativnim procesima kroz likovnu umjetnost bez inferiornosti koja može biti prisutna na drugim poljima.

Podići socijalni status aktuelnih umjetnika, kao i sačiniti adekvatnu tržišnu infrastrukturu za generacije koje dolaze.

Promovisati sopstvene resurse i ispitati mogućnosti recipročne saradnje u ovoj oblasti.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe su prije svega ljudi koji se na različite načine bave likovnom umjetnošću kod nas i na prostoru Evropske Unije. To su kuratori, istoričari umjetnosti, kolekcionari, konzumenti likovne umjetnosti i naravno sami umjetnici.

U širem smislu, interes nam je animirati međunarodnu javnost i zainteresovati je za Crnogorsku kulturu uopšte kroz njen najsvježiji segment, a to je likovna umjetnost.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

- Angažovanje prostora relevantne galerije u Austriji, poželjno u Beču, i potpisivanje ugovora o saradnji sa navedenim tačnim datumom održavanja izložbe i uslovima korišćenja. U tom dijelu je inicijativa na našem partneru u ovom projektu – Austrijskoj Ambasadi u Podgorici.

- U odnosu na gabarite i izlagačku politiku galerije, vršenje izbora relevantnih umjetnika, učesnika izložbe. Odabir vrši Umjetnički savjet ULUCG-a, tijelo koje se bavi umjetničkom politikom u okviru ULUCG-a.

- Priprema stručnog teksta sa osvrtom na svakog umjetnika ponaosob. Zadatak će se povjeriti nekom od relevantnih istoričara umjetnosti (Ljiljana Zeković, Petar Ćuković, Svetlana Racanović).

- Izrada slajdova, priprema kataloga, prevod teksta na Njemački i Engleski jezik. Taj dio će se povjeriti najboljem ponuđaču.

- Organizacija PRES konferencije u cilju promocije projekta i donatora. ULUCG

- Organizacija privremenog izvoza – Privredna komora CG; transport radova u Austriju – Levantin D.O.O.(Firma ovlašćena za ove djelatnosti).

- Postavka izložbe, organizacija koktela, medijska promocija, lični kontakti u cilju uspjeha projekta. Dvočlana delegacija ULUCG-a.

- Povratak izlobe u Crnu Goru (Levantin D.O.O.)

- Promocija izložbe u Umjetničkom paviljonu ULUCG-a u Podgorici (ULUCG).

- Medijske aktivnosti vezane za ovaj dio (ULUCG).

- Izvještaj o realizaciji projekta (ULUCG)

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati _8__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | 1 | 1; 2 | 3; 4 | 3; 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ... |  |  |  |  | 4 | 4; 5 | 6; 7; 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2. .... |  |  |  |  |  |  |  | 9;10 |  |  |  |  |
| 1.4.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Aktivnosti vezane za promociju kulture podrazumijevaju transparentnost procesa i neophodnost pune medijske angažovanosti.

Mehanizmi izbora sudionika u projektu, obzirom na upravljačku strukturu i veličinu naše organizacije, takođe nijesu upitni.

Svi programi u organizaciji ULUCG-a se uredno arhiviraju u našem Dokumentacionom centru i objavljuju na web siteu Udruženja, upravo u cilju bolje informisanosti i promociji naših interesa, što je ujedno promocija Crnogorskih umjetnika i zaštita njihovih interesa.

Sve ovo rezultira uspostavljanjem visokih standarda u poslovanju ULUCG-a, od čega direktnu korist ima šira društvena zajednica.

Monitoring konkretnog projekta je obezbijeđen kroz relevantnost sudionika, a očitava se u jakoj medijskoj promociji i angažovanosti u tom cilju.

Troškovi projekta su jasni i opravdani i stoga čitljivi kroz proces evaluacije.

Konferencija za štampu koja je planirana u sklopu aktivnosti, će obezbijediti punu afirmaciju projekta, njegovih sudionika, partnera i donatora projekta.

Činjenica da faza projekta podrazumijeva postavku izložbe u našoj sredini, omogućava potpuni uvid u kvalitet odabranih djela i relevantnost njihovih autora.

2.7. Održivost

Dosadašnje aktivnosti ULUCG-a u cilju promocije Crnogorske likovne umjetnosti u inostranstvu su direktno prouzrokovale povećano interesovanje za našu likovnu umjetnost, čemu možemo i da zahvalimo u odnosu na priliku za izlaganje u Austriji.

Konkretan benefit od prethodnih aktivnosti su imali naši umjetnici koji su uspjeli da do jedne mjere prodru na strana tržišta ili dobiju priliku za samostalno predstavljanje (Vladimir Đuranović).

Poučeni tim iskustvom, opravdano je biti optimističan u odnosu na izlaganje u jednoj od značajnijih država Evropske Unije.

Posebnu težinu ima interesovanje i saradnja sa Austrijskom Ambasadom, što može biti model saradnje i sa drugim državama koje imaju diplomatska predstavništva u Crnoj Gori.

Razvojna strategija i konkretno Akcioni plan za razvoj kulture do 2016. navode ovakve inicijative kao jedan od prioriteta razvoja kulture uopšte.

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada slajdova | 20 | 10 |  | 200 |  | 200 |
| 2. | Dizajn i štampa kataloga | 300 | 10 |  | 3 000 |  | 3 000 |
| 3. | Organizacija pres konferencije | 1 | 250 |  | 250 | 250 |  |
| 4. | Troškovi ATA karneta | 1 | 98 |  | 98 |  | 98 |
| 5. | Zakup galerije u Austriji | 1 | 3 500 |  | 3 500 | 3 500 |  |
| 6. | Prevoz radova Pg – Wienna - Pg | 1 | 2 700 |  | 2 700 |  | 2 700 |
| 7. | Putni troškovi na relaciji Pg-Wienna-Pg | 2 | 205 |  | 410 |  | 410 |
|  | Organizacija koktela na otvaranju | 1 | 600 |  | 600 |  | 600 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 10 758 | 3 750 | 7 008 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Štampa pozivnica i plakata za Pg. | 1 | 300 |  | 300 |  | 300 |
| 7. | Zakupnina galerije Umjetničkog paviljona | 1 | 2 000 |  | 2 000 | 2 000 |  |
| 8. | Organizacija koktela | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 |
| 9. | Povraćaj radova umjetnicima | 1 | 220 |  | 220 |  | 220 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2 720 | 2 000 | 720 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta | 1 | 200 | 8mjeseci | 1 600 |  | 1 600 |
| 13. | Administrativna služba | 2 | 100 | 8mjeseci | 1 600 |  | 1 600 |
| 14. | Dnevnice za put u Austriju | 2 | 240 |  | 480 |  | 480 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1 280 |  | 1 280 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Telefon-fax | 8 | 50 |  | 400 |  | 400 |
| 16. | Kancelarijski materijal | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 470 |  | 470 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 17 628 | 5 750 | 11 878 |

# Stavka 2 (Aktivnost 1) – troškovi pokriveni od strane ULUCG-a

# Stavka 5 (Aktivnost 1) – troškovi pokriveni od strane partnera – Austrijske Ambasade u Crnoj Gori.

Stavka 7 (Aktivnost 2) – troškovi pokriveni od strane ULUCG-a.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore je prva moderna staleška organizacija likovnih umjetnika i stvaralaca koji žive i rade u Crnoj Gori. Od svog osnivanja, pa do danas, Udruženje je bilo jedan od glavnih nosilaca tekućeg likovnog života i pokretač otvaranja mnogih galerija, salona i drugih likovnih manifestacija u Crnoj Gori.

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore osnovano je prije 66 godina, 24. marta 1946. godine na Cetinju. Još 1944. godine,inicijativu da se osnuje Udruženje,  dala je grupa slikara i vajara,  okupljena u Umjetničkom ateljeu pri Ministarstvu prosvjete Crne Gore. Od tada, do danas, radi kontinuirano, profesionalno i kvalitetno.

Za vrijeme svog 66 godišnjeg  postojanja, Udruženje je  pokazalo veliki razvoj i napredak, zahvaljujući dobroj osnovi na koju su ga postavili bardovi crnogorske likovne umjetnosti: Milo Milunović, Petar Lubarda,  Milan Božović, Niko  Đurović,  Vuko Radović, Anton Lukateli i dr.

Sjedište ULUCG-a, 1958. godine seli se sa Cetinja u Titograd . Tada je otvoren Umjetnički paviljon u Titogradu, prvi pravi izložbeni prostor u Crnoj Gori. Paviljon je otvoren izložbom Petra Lubarde.

Od 2000. godine Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore je nevladina organizacija.

Udruženje, kao staleška organizacija pruža podršku članovima i doprinosi poboljšanju uslova rada umjetnika. Organizuje kolektivne i samostalne izložbe i pruža pomoć za pojedinačne izložbe svojim članovima. Zalaže se za izgradnju umjetničkih ateljea i izložbenih prostora, nabavku materijala, promet umjetničkih djela, štiti pravne interese svojih članova, a posjeduje i obimnu dokumentacionu građu. Postojeći dokumentacioni centar  ULUCG-a sadrži dokumentaciju za oko 360. umjetnika, sa biografskim podacima, koji su unijeti u postojeću bazu podataka. Posjeduje 1650 sladojva, najznačajnijih djela crnogorske likovne umjetnosti.

Slijedeći savremene tokove, postavljena je i savremena internet prezentacija koja objedinjava sve podatke vezane za naše aktivnosti i članove.

Od 2005. godine      Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore     postalo je  punopravni član Evropske asocijacije umjetničkih udruženja  (IAP),  pa smo u  tom  statusu  učestvovali na Kongresu u    Istanbulu, juna mjeseca 2005. godine, septembra mjeseca 2006. godine u Briselu i juna mjeseca 2007.godine u Berlinu  Oktobra mjeseca 2007. godine održan je  Kongresa  IAP u Crnoj Gori.

Udruženje priređuje, pomaže i vrši razmjenu izložbi sa drugim udruženjima i njihovim članovima, kao i sa inostranim stvaraocima iz oblasti likovne umjetnosti. Na Udruženje treba gledati, ne samo sa stanovišta staleških potreba umjetnika, već i kao nedjeljivi dio kulturnih potreba  države Crne Gore.

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore, danas broji 380 članova, od kojih 280 sa završenom visokom školom likovnih umjetnosti, sedamdesetak sa završenom magistraturom.

U prostoru Umjetničkog paviljona, koji je vlasništvo ULUCG-a  organizuje se godišnje između 15 i 20 samostalnih izložbi. Poslednjih  godina organizovane su zapažene izložbe crnogorskih  i gostujućih umjetnika:, kao  i više kolektivnih izložbi (Tradicionalna izložba ULUCG-a, Tradicionalna izložba, “Art Expo”, I, II, III,  IV sajam umjetnina, Budva; “Tragom kičevskih druženja”, “Prepoznavanje”....Posljednje dvije izložbe su rađene na bazi reciprociteta sa Makedonijom i  Srbijom.

Udruženje je prezentovalo savremenu crnogorsku umjetnost  u: Beču, Gracu, Kelnu i Lincu , kao i izložbu "Crnogorska umjetnost", koja je  prikazana u Galeriji "Collegium artisticum", u Sarajevu. Januara 2006. u Umjetničkom paviljonu u organizaciji ULUCG-a bila je organizovana izložba "Biljezi ULUCG 1995-2005." koja je predhodno održana u Parizu u Kulturnom centru Srbije i Crne Gore. U cilju uspostavljanja  pokidanih veya sa ex YU prostora organizovane su izložbe: “Savremena crnogorska umjetnost”  u galeriji “Karas” u Zagrebu, oktobra 2008. g,  izložba “33 savremena crnogorska umjetnika” u  Galeriji “Zvonimir”, u Zagrebu, septembra, 2010, kao i izložba „Radost življenja“, najprije u Muzeju grada Skoplja, Makedonija, a potom u Umjetničkom paviljonu u Podgorici, 2011. g.

U toku je projekat: Istraživanje kulturne baštine u cilju njene kulturne valorizacije, pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

SASTAV UPRAVNOG ODBORA:

mr. Igor Rakčević, predsjednik ULUCG-a


Potpredsjednik

Abaz Dizdarević

| Umjetnički savjet Roman Đuranović, predsjednik Ivanka Vana Prelević Tijana Dujović Liščević Svetlana Dragojević Danijela Stijepčević Laušević | Predsjedništvo Abaz Dizdarević Milena Mijović Durutović Nikola Vujošević Nikola Simanić |
| --- | --- |

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću