Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „ Nove vazduhoplovne tehnologije ,uvođenje u primjenu u

crnogorsko amatersko vazduhoplovstvo i obuka mladih za

praktičnu primjenu „

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Balonarski sportski klub “BUDUĆNOST“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Subotić Petar

Adresa i kontakt telefoni: ul. Đoka Miraševića 5 , Podgorica

telefon: 067 426-800  / e-mail : balonarstvo @ t-com.me

Žiro račun: 520-13140-37

PIB: 02358719

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 5 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije:  2.412,15

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa je unapređenje rada naše organizacije kroz uvođenje u

praksu novih navigacionih,sigurnosnih i komunikacionih tehnologija

- ciljne grupe su članovi našeg kluba i svi ostali amaterski vazduhoplovci u CG

- glavne aktivnosti uvođenje u operativnu upotrebu novih,inovativnih tehnologija i

njihova primjena kod svih potencijalnihnkorisnika u Crnoj Gori

- mjesto realizacije je Podgorica

- ukupni budžet, 2.957,15 eura  a  traženi iznos od Komisije je 2.412,15 eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Crnogorsko amatersko vazduhoplovstvo egzistira već više od 60 godina kroz nekoliko organizacija u okviru Vazduhoplovnog saveza Crne Gore. Jedna od djelatnosti je i letenje balonom i sve prateće ,vrlo kompleksne aktivnosti koje  neophodne da bi se to uspješno i sigurno radilo.Iako je u ovom sličaju u pitanju amaterska aktivnost, ozbiljnost kojom se moraju poštovati sve tehničkoe i sigurnosne procedure su jednake kao kod profesionalaca.

Razvoj vazduhoplovstva je zbog napretka nauke i tehnologije brz ,odnosno vazduhoplovstvo je jedna od najpropulzivnijih tehnoloških oblasti ,odnosno  radi njega razvijene tehnologija ubrzo postaju primjenjljive i o svakodnevnom životu.

Iz više razloga nova tehnološka rješenja u ovoj oblasti dosta sporo stižu kod nas. Nešto je napravljeno u civilnom putničkom saobraćaju i gašenju požara iz vazduha , i tu se stalo.

Posledica toga je manjak znanja i iskustava u oblasti primjene novih vazduhoplovnih tehnologija. Problem predstavlja i to što donosioci odluka nemaju potreban nivo tehničke kulture da bi mogli da sagledaju trendove,buduće konkretne potrebe i domaće resurse odnosno mogućnosti. Tako ovih dana možemo da vidimo da su za relativno jednostavan posao izbacivanje iz vazduha mamaca sa vakcinom protiv bjesnila angažovani strani stručnjaci iako se to vjerovatno moglo uraditi sa domaćim snagama jer smo tu tehnologiju mogli savladati. Radi se o aktivnostima vrijednim oko 1,5 miliona eura.

Ovaj projekat treba da bude početak prakse uvođenja novih tehnologija u, prije svega, amatersko vazduhoplovstvo i aeromodelarstvo .To treba da doprinese povećanju popularnosti ovih disciplina i zaintertesuje dosta mladih ljudi da se počnu baviti vazduhoplovnim tehnikama i da je uopšte primjena nauke u svakodnevnim praksama uslov razvoja.

Nivo tehničke kulture jednog društva je u direktnoj srazmjeri sa njegovim blagostanje a taj nivo se vrlo uspješno može unaprijediti i kroz atraktivne aktivnost kao što je naprimjer letenje balonom jer privlači puno pažnje..

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj je unaprijediti prakse u oblasti amaterskog vazduhoplovstva,učiniti ih efikasnijim,sigurnijim i ekonomičnijim i uopšte promovisati nauku ,tehniku i tehnologiju u najširoj javnosti.Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe su članovi našeg kluba i svi ostali amaterski vazduhoplovci ili ljubitelji vazduhoplovstva.Indirektno to su i brojne sportske ,nevladine i humanitarne organizacije u čijim aktivnostima i manifestacijama rado i često učestvujemo.U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Prijekat predviđa nabavku novih tehnoloških uređaja koji treba da povećaju nivo sigurnosti letenjas i da pri tom smanje operativne troškove kroz poboljšano praćenje ruta leta i bolju komunikaciju.Takođe ,time će se unaprijediti i mogućnost atraktivnije prezentacije novih tehnologija koje takođe vrlo često radimo .

Nakon upoznavanja sa opremom i njenog puštanja u rad slijedi niz javnih prezentacija funkcionisanja novouvedenih tehnologija za sve koje to bude interesovalo.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  4 mjeseca  .

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |
| 1.1. Nabavka oreme | x |  |  |  |
| 1.2. Ispitivanje i obuka za korišćenje |  | x |  |  |
| 1.4. Prezentacije,razmjena iskustava |  |  | x | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

2.7. Održivost

Projekt  se završava bez potrebe za naknadnim troškovima.Oprema će se koristiti još najmanje 5 godina i za svakodnevne stare i nove aktivnosti. Troškova honorara nema jer članovi kluba sve poslove rade volonterski bez ikakvih nadiknada.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka radara za kontrolu leta dometa do minimalno 20 km | komad | 994,50 | 1 | 994,50 |  | 994,50 |
| 2. | Nabavka ručne radio stanice Pilot III za vezu sa kontrolom leta | komad | 491,40 | 1 | 491,40 |  | 491,40 |
| 3. | Taksa Agenciji za telekomunikacije |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |
| 4. | Detektor curenja propana sa sistemom za brzo alarmiranje | komad | 198,80 | 1 | 198,80 |  | 198,80 |
| 5. | IC termometar sa logerom | komad | 128,70 | 1 | 128,70 |  | 128,70 |
| 6. | Elektronski anemometar | komad | 146,25 | 1 | 146,25 |  | 146,25 |
| 7. | Tester WS 252 sa senzorima | komad | 292,50 | 1 | 292,50 |  | 252,50 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2.412,15 |  | 2.412,15 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Troškovi testnih letova po 30 minuta | let | 30,00 | 10 | 300,00 | 300,00 |  |
| 7. | Propan za 10 letova | kg | 250 | 0,98 | 245,00 | 245,00 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 545,00 | 545,00 |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 2.957,15 | 545,00 | 2.412,15 |

Ostala sredstva= naša sredstva od reklame na kupoli balona

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

O balonarskom sportskom klubu Budućnost

Balonarski sportski klub Budućnost iz Podgorice osnovan je 2002. godine u Podgorici kao prvi sportski klub koji se bavi letenjem toplovazdušnim balonima na prostorima jugoistočnog Balkana.

Klub je upisan u registar sportskih organizacija kod ministarstva kulture, sporta i medija

Kao pravi početak rada smatramo ,uspješnu promociju balonarskog sporta u Podgorici od 03. do 14. novembra 2003. godine, koja je pobudila veliko interesovanje stanovništva, ali i medijskih kuća na teritoriji Crne Gore. Tako su ovu promociju ispratili svi štampani i elektronski mediji u Crnoj Gori, veliki broj medija iz Srbije,  Hrvatske, Bosne i Hercegovine , Slovenije i Albanije.

Kratak izvod iz dosadašnjih aktivnosti Kluba:

- u novembru 2003.godine uspješno smo izvršili promociju balonarstva u Podgorici u saradnji sa Balonarskim centrom Barje iz Ljubljane i Društvom za prosto letenje Kostanjevica na Krki.

- u decembru 2003.godine učestvovali smo na aeroizložbi  Vazduhoplovnog saveza Crne Gore u Podgorici, kao i na akcijama Dječijeg saveza Podgorice

- u februaru 2004.godine naš predstavnik, učestvuje na medjunarodnom balonarskom festivalu na Bohinju, Slovenija, kao član mješovitog slovenačko-crnogorskog balonarskog tima

- u aprilu 2004.godine učestvovali smo na Podgoričkom Ultramaratonu i akcijama Dječijeg saveza Podgorice i Crne Gore

- u maju 2004.godine učestvovali smo na manifestaciji povodom Dana pobjede i Dana Evropske unije na centralnom trgu u Podgorici, kao i akcijama Društva za borbu protiv SIDE i Društva za borbu protiv narkomanije

- u julu 2004.godine učestvovali smo na manifestaciji Dani borovnica u Plavu.

- u avgustu 2004.godine organizujemo akciju prvog skoka padobranom iz toplovazdušnog balona iznad Podgorice

- u septembru 2004.godine učestvujemo u aktivnostima NVO Fondacija Nebo otvoreno za sve u kojoj pružamo mogućnost invalidnim osobama da polete sa nama

- u oktobru 2004.godine organizujemo Prvi medjunarodni balonarski festival MONTENEGRO OPEN 2004. u Podgorici.  Prvi put pokazujemo gradjanima Podgorice noćno postavljanje balona učesnika (5 balona iz Slovenije, Austrije, Srbije i Crne Gore) na platou ispred tehničkih fakulteta. Učešće na festivalu uzeo je i najpoznatiji pilot u svjetu balnarstva, gospodin Ivan Trifonov, pilot UN, vlasnik tri rekorda iz Ginisove knjige rekorda.

- u martu 2005 organizovali smo  kurs za obuku članova zemaljskih balonarskih posada koji je  29. marta uspješno  zavšil0 11 naših članova

- u saradnji sa Ulcinj biznis alijansom u junu 2005 godine imali smo promotivni let balonom u Ulcinju

- tokom II školskog polugodišta realizovali smo projekat ’’Balonarski školski čas’’ u 11 osnovnih škola u Podgorici u saradnji sa SO Podgorica

- Januar /februar 2006 godine realizovana dva kursa za omladince ’’Osnovi seminar za članove zemaljske posade balona ‘’koji je zavrsilo 5 novih,mladih članova

- April / maj 2006. godine, pored redovnog letačkog programa, realizovano više javnih letova iznad centra Podgorice i na trgu Slobode

- Jun 2006. godine realizovan je Drugi međunarodni festival balona Montenegro- Open 2006 godine nizom letačkih i pratećih programa u Podgorici, Nikšiću, Cetinju i Tivtu

- Jul 2006. godine organizovana izložba fotografija snimljenih iz balona (galerija Karver)

- Novembar 2006. u saradnji sa Fondacijom Nebo otvoreno za sve organizovan vazduhoplovni dan za štićenike Zavoda za invalidnu djecu i omladinu na aerodromu Kapino polje Nikšić

- Tokom februara marta i aprila 2007. godine organizovana obuka za nove  članove zemaljske posade. Obuku uspješno završilo 6 od ukupno 9 kandidata.

- U prvoj polovini 2007 godine učestvovali smo na javnim priredbama drugih organizatora (Karneval u Tuzima, otvaranje objekta Plavnica )

- U aprilu 2008.godine realiozovali Treći medunarodni festival balona „Montenegro-open 2008. Na festivalu koji je realizovan u Andrijevici, Bertanama i Podgorici , učestvovalo 8 balona iz 5 zemalja.

- Tokom maja i juna izvršena detaljna ispitivanja poletišta i slijetališta u Podgorici, za rute preleta sjever-jug i zapad-istok.

- U septembru 2008. godine bili aktivni učesnici KUM festa sa Kancelarijom za mlade Vlade Crne Gore.

- U junu 2009.godine bili učesnici kampa na Ivanovim Koritima  u okviru međunarodne    omladinske škole fizike

- Zbog isteka plovidbenosti, u skladu sa novim Zakonom o Vazdušnom saobraćaju  poslali kompletnu letilicu na 100 satni  remont i obavezni tehnički pregled. Za ovo smo obezbijedili značajna sredstva  preko 5.000,00 eutra , sami i uz podršku fonda INS, a letilica je vraćena sa servisa u avgustu 2010.godine

- Nakon povratka letilice sa remonta koji je obavio ovlašćena servisna firma u Ljubljani  ‘’prvi nastup ’’remontovane i obnovljene letilice imali smo u Podgorici a nakon toga u Beranama i Nikšiću.

Najznačajnije aktivnosti u 2011. god:

- priprema projektne dokumentacije, nastavnih planova i programa i ostalih potrebnih procedura za formiranje sopstevnog centra za obuku pilota balona za koji se očekuje dobijanje sertifikata do kraja ove godine.

- Tokom prvih 5 mjeseci 2011. dvije grupe po 8 mladih članova je uspješno završilo obuku za članove zemaljskih posada i istovremeno stekli i prva iskustva u letu.

- U junu smo učestvovali na prvom sajmu Adrenalinskih sportova ’’ADRENALINE DAY’’

- U julu smo bili suorganizatori mini aero mitinga u Beranama

- Od 02. – 08. avgusta smo učestvovali u programima međunarodnog Festivala na drugoj strani u Dodošima, opština Cetinje.

- Krajem avgusta smo bili gosti Saveza izviđača Crne Gore na njihovom tradicionalnom zboru na Grahovu.

- Početkom septembra učestvovali na manifestaciji VIDRAFEST u Virpazaru

- Krajem septembra učestvovali na III Festivalu nauke u okviru dana nauke

U ovom momentu  klub posjeduje letilicu proizvođača FIRE-FLY, model Galaxy 8B, sa kupolom zapremine 2850 m3 , korpom za 4 osobe i gasnom grupom 4+1 sa singl gorionikom.

Klubom rukovodi Upravni odbor od 7 članova:

1. Rašin Dragan, kapetan vazduhoplova

2. Popović Dragan, kapetan vazduhoplova,

3. Kujović Azemina, dipl. Ecc

4. Otašević Sanja, student

5. Subotić Petar, student

6. Bukvić Ivan, student

7. Kovačević Jelena, služnenik

Aktivnosti se odvijaju kroz 4 komisije a trenutno ima 37 članova (koji redovno plaćaju članarinu). Klub se finansira iz članarine i sopstvenih prihoda (oko52%) programskih projekata (oko 31%) i donacija (oko 17%).

U prilog predlogu projekta dostavljamo:

  - kopiju rješenja o registraciji NVO

  - kopiju rešenja o PIB-u

  - kopiju potvrde o podnošenju poreske prijave za 2010.godinu kao dokaz

o predaji završnog računa  za 2010 i kopije finansijskih izvještaja za 2010.

godinu i to bilansa stanja i bilansa uspjeha.

  - izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom komisije za prethodnu godinu

i 2009 i 2008.godinu.godinu

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne;

Dokumentaciju,ovjerenu i potpisanu dostavljamo u jednom štampanom primjerku, a popunjenu

aplikacionu formu u tri štampana primjerka kao i kopiju na CD-u.

Podgorica, 05.10.2011. god.

Za BSK “Budućnost”

Ovlašćeno lice

Rašin Dragan

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću