Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:    	LIJEPA RIJEČ

____________________________________________________

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):    NVO PROSTORI                                                                    ____________________________

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: VARJA ĐUKIĆ POPOVIĆ

______________________________________

Adresa i kontakt telefoni: Brijeg Ćukovića 1, 020 620 825, 069 073 036,

_____________________________________________

Žiro račun: 510 – 47701 – 12

_______________________________________

PIB: 02426048

__________________________

Mjesto: PODGORICA

___________________________________________

Vrijeme realizacije: 12 MJESECI  ( januar 2012 – januar 2013 )

_______________________

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 21.480

____________________________________________

# I – Sažetak plana i programa

Cilj programa koji će biti realizovan kroz niz aktivnosti jeste animacija, uključivanje u društvene aktivnosti marginalizovanih grupa, ali i izvaninstitucionalno obrazovanje učenika srednjoškolaca i sudenata programa za jezik i književnost, kroz neposredan kontakt sa književnicima, korišćenjem audio priča i intervjua postavljenih na interaktivnoj veb stranici, kroz kampanju u elektronskim medijima i u prostoru grada, radi podizanja nivoa svijesti o potrebi uključivanja marginalizovanih društvenih grupa i mladih ljudi u nove oblike komunikacije i vrijednosti i radi podizanja nivoa obrazovanja i vještina u oblasti književnog i audio stvaralaštva i u oblasti savremene teorije književnosti. Ciljne grupe programa su marginalizovane grupe (lica sa oštećenim vidom, slijepi i hendikepirane osobe; zatvorenici u ZIKS - u); učenici srednjih škola; studenti filoloških fakulteta; najšira publika i javnost

Program će biti realizovan kroz sljedeće aktivnosti : 1. postavljenje interaktivne veb stranice; 2. radionice za srednjoškolce 3. snimanje audio priča i audio intervjua; 4. pisanje književnih kritika i objavljivanje književnih tekstova crnogorskih autora i autora iz regiona bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika 4. kampanja u elektronskim medijima i u gradu; 6. promocije autora i djela, čitanja na različitim mjestima u Glavnom gradu

Programi će se odvijati na različitim mjestima u Podgorici : Gimnaziji Slobodan Škerović, JU Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, Podgorica , Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), Spuž i u Podgorici na otvorenim prostorima i u okviru književnog programa međunarodnog festivala.

Iznos koji se potažuje za realizaciju projekta Lijepa riječ od Komisije za rapodjelu dijela prihoda od igara na sreću je 21.480 eura, a ukupni budžet za realizaciju projekta je 24 980 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

U svakom društvu postoje socijalne grupe, koje je kroz standardne kanale komunikacije teško ili nemoguće doseći, koje bivaju vremenom izolovane, što za posljedicu ima njihovu društvenu deaktivaciju. Upravo takve grupe moraju biti na poseban način tretirane i podržavane od strane zajednice. Zato se kao poseban cilj pred savremenu umjetničku produkciju postavlja i prezentacija stvaralaštva najširem i najraznovrsnijem opsegu publike.

Bez obzira na napor u okviru sistemskih mjera u okviru ustanova za obrazovanje slijepih i osoba ometenih u razvoju, ova grupa ostaje isključena, jer nije u prilici da prati najnovije savremeno književno stvaralaštvo. Hendikep nedostatka vida i hendikep nemogućnosti kretenja bez kolica za invalide, pogotovo u gradu koji nema uslove i pristupne staze za hendikepirane osobe, čini ove osobe sasvim izolovanim iz komunikacije sa savremenim književnim stvralaštvom i stvaraocima. Problemi nedostatka vida i nemogućnost kretanja, ograničavaju ih na sadržaje koji u lošim ekonomskim uslovima  potenciraju njihov osjećaj nemoći i hendikep.

U Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija (ZIKS), nalazi se veliki broj mladih ljudi na izdržavanju kazne zbog različitih krivičnih djela. Nakon izlaska iz zatvora, nažalost, često se vraćaju u istu sredinu u koja na njih ima poguban uticaj. Tako se zatvaraju krugovi i onemogućava socijalizacija na kvalitetno nov način. Ne postoje bilo kakvi društveni mehanizmi koji mlade kažnjenike nakon izlaska iz zatvora uključuju u radne procese, a sasvim su im daleke i nedostupne kreativnie forme promišljanja svijeta, književna djela, pozorišne predstave, izložbe, a pogotovo komunikacija sa umjetnicima koji bi mogli da iniciraju i otkriju im  kvalitetno drugačije procese socijalizacije.

Grupe mladih ljudi, srednjoškolska populacija, studenti na studijama društvenih nauka, uglavnom su tetirani kao zbrinuti u svojim različitim potebama. Zbog nedovoljne artikulacije posebnih potreba koje imaju u razvoju kreativnih vještina, izraza koji je neophodan da bi socijalizacija i sazrijevanje tekli ravnomjerno i na drštvenu svestranu korist, srednjoškolci su izloženi snažnom uticaju medija koji svojim programskim sadržajima ne nude diversifikovane teme, ne razvijaju kritičko mišljenje i ne razvijaju dovoljno visok nivo stručnih znanja. Studentska populacija u domenu književo teorijskih znanja, usmjerena je na usko orjentisane programe predmeta koji ne prate savremeno književno stvaralaštvo.

Ni socijalno marginalizovana gupa mladih ljudi, ali ni i populacija koja se obrazuje u okviru ustanova obrazovanja kroz srednje škole i Univerzitet, nijesu uključeni dovoljno snažno u komunikaciju sa savremenim stvaralaštvom koje se zasniva na književnom izazu i književnoj teoriji. Jednu od velikih prepreka predstavlja nedostupnost i, naizgled, neprijemčivost knjige kao predmeta koji nudi zanimljiv sadržaj , ali i zbog pretežnih načina prezentacije književnog stvaralaštva kroz koje djeluje dosadno, kvazintelekualno i nepristupačno. Drugi problem koji se nemeće, jeste stvarna nedostupnost knjige kao predmeta koji treba kupiti ili nabaviti u bibliotekama škola ili ustanova. Socijalno ugrožene grupe, a zbog ekonomskih problema, sve više mladih ljudi pripada porodicama socijalno ugroženih, nijesu u prilici da izdvoje sredstva za kupovinu knjiga, a biblioteke škola i ustanova obrazovanja, nemaju obavezu i dovoljno sredstava za nabavke knjiga savremenih književnika.

U procesima odrastanja i stučne orijentacije mladih ljudi, pripovijedanje, čitanje, slušanje, kao i oslobađanje i ostvarivanje individualnosti kroz pripovijedanje i slušanje misaono i doživljajno prijemčivih formi  u pisanom  izrazu i neposrednoj komunikaciji, važan je put razvoja kulturnih i keativnih potencijala društva.

S obzirom na potrebe obrazovnog i kulturnog sistema u cjelini i, s obzirom na aspekt potrebe povezivanja različitih obrazovnih i stvaralačkih resursa, malo je urađeno na traženju komunikacijskih i jeftinih modela za unaprijeđivanje ovih potreba. Savremena tehnologija, elektronski mediji i  internet komunikacija nijesu dovoljno upotrebljeni kao mediji prenosa kreativnih, književnih, prije svega  sadržaja.

Veb sajt prezentacije postojećih izdavača i časopisa ne nude dovoljno književnog materjala. Takođe, malo je audio sadržaja koji prezentiraju savremenu književnost, kao i interaktivne audio komunikacije koja je dostupna i osobama koje ne mogu da pročitaju sadržaje na veb sajtu. Savremeno književno stvralaštvo crnogorskih autora, prije svega, nedovoljno je tretirano u stručnoj periodici, u štampanim i elektronskim medijima.

Ukoliko se nastavi trend smanjivanja budžeta za kulturne potrebe, a s obzirom na ekonomske probleme koji nijesu samo autentični, već globalni, razvoj, obrazovanje i socijalizacija mladih ljudi odvijaće se u odvojenim društvenim krugovima i na način koji neće obezbijediti vrstu prosperiteta koja se ne temelji na isključivo ekonomskim parametrima, već ih dugoročno rješava radi organizovanja u društvo jednakih prava i humanih potreba.

Kroz projekat  Lijepa riječ, omogućićemo komunikaciju sa književnicima u prostorima ustanova gdje borave slijepi i hendikepirane osobe, mladi ljudi, kažnjenici u ZIKS-u, zatim u javnim prostorima grada organizovaćemo književne promocije za građane, srednjoškolsku i univerzitetsku omladinu.  Realizacijom ovog projekta, stručna javnost, stvaraoci i najšira publika dobiće na uvid i korišćenje niz  kritičkih i književnih tekstova koji će biti postavljeni na interaktivi veb sajt, kao i oko 50 audio priča i poeziju, audio intervjue sa savremenim stvaraocima iz Crne Gore i regiona. U saradnji sa Radio Crne Gore ostvarićemo medijsku pažnju za književne i kritičke sadržaje našeg projekta, kao i pažnju najšire publike. Takođe, kroz radionicu za kreativno pisanje koja je namijenjena srednjoškolcima, uključićemo mlade ljude u komunikaciju sa publikom kroz organizovanu prezentaciju pisanih radova koji će nastajati tokom radionice. Radovi će biti čitani u javnim prostorima grada. Kampanja koja će pratiti cijeli projekat u obliku radio džinglova i bilborda, imaće za cilj „preimenovanje“ svrhe književnog stvaralaštva u namoćnije sredstvo komunikacije mladih ljudi sa dugim generacijama i integraciju mladih ljudi, hendikepiranih ljudi i graničnih socijalnih grupa u prostoru sadržajnog života u kojem je prioritet individulani kvalitetno atikulisan doživljaj svijeta, podijeljen sa drugima.

2.2. Ciljevi plana i programa

Cilj programa koji će biti realizovan kroz niz aktivnosti jeste animacija, uključivanje u društvene aktivnosti marginalizovanih grupa, ali i izvaninstitucionalno obrazovanje učenika srednjoškolca i studenata programa za jezik i književnost, kroz neposredan kontakt sa književnicima, korišćenjem audio priča i intervjua postavljenih na interaktivnoj veb stranici, kroz kampanju u elektronskim medijima i u prostoru grada, radi podizanja nivoa svijesti o potrebi uključivanja marginalizovanih društvenih grupa i mladih ljudi u nove oblike komunikacije i vrijednosti i radi podizanja nivoa obrazovanja i vještina u oblasti književnog i audio stvaralaštva i u oblasti savremene teorije književnosti.

Pojedinačni ciljevi projekta Lijepa riječ:

- interaktivna komunikacija sa najširom književnom publikom, stručnom javnošću i korisnicima interneta,  kroz : inteaktivni veb sajt, tekstualne i audio književne i književno teorijske tekstove i audio snimke, programe promocija književnika u različitim prostorima, radionicu za kreativno pisanje, medijsku kampanju

- unaprijeđenje kulturne ponude za osobe sa oštećenim vidom, hendikepirane osobe, marginalizovane grupe, kroz : audio književne sadržaje, audio intervjue i neprosredni kontakt sa autorima

-  podizanje nivoa kvaliteta u prezentaciji savremene književnosti, kroz : prezentaciju književnih djela, proze i poezije na veb sajtu, pisanje književno teorijskih tekstova, visok profesionalni nivo znanja saradnika na pisanju kritičkih tekstova o savremenim književnim djelima, visok nivo profesionalne interpretacije i snimka  audio priča i poezije, prezentaciju i gostovanje književnika i neposrednu komunikaciju sa književnom publikom i marginalizovanim grupama, snimanje i emitovanje audio intervjua sa književnicima u Crnoj Gori i regionu

- unaprijeđenje edukativnih metoda i kapaciteta, kroz vaninstitucionalne oblike obrazovanja, sa posebnom pažnjom na podizanje nivoa stručnih znanja u tretmanau i prezentaciji savremenog književnog stvaralaštva na crnogorskom jeziku i jezicima: bosanskom, hrvatskom i srpskom, koji imaju zajedničko književno i kulturno naslijeđe

- dosezanje najšire publike, kroz sve oblike komunikcije : neposredne, medijske, audio i pisane tekstove

- promovisanje interkulturnog dijaloga kroz zajedničku prezentaciju različitih izraza, kroz različite forme i medije u prostoru koji je najširi posredovanjem medija i internet komunikacije

2.3. Ciljne grupe

Inovativni metod u korišćenju savremene digitalne tehnologije u zvučnom zapisivanju pisanih djela i postavljanja na veb stranicu, predstavlja prvi projekat takve vrste u Crnoj Gori koji će tako direktno biti dostupan najraznovrsnijoj i najdaljoj publici, što može da inspiriše i mnoge slične projekte. Ovakvim pristupom može se prići i potencijalnoj književnoj publici koja nema uslove da prati savremeno književno stvaralaštvo zbog fizičkog hendikepa ili socijalnih razloga, što će svakako uticati na proširenje i stvaranje nove književne publike. Lica sa oštećenim vidom će tako dobiti priliku da se upoznaju sa savremenim književnim stvaralaštvom koje nastaje u Crnoj Gori i u regionu. Obrazovne institucije će, zahvaljujući tekstovima, književno teorijskim prikazima književnih djela postavljenim na veb stranicu i putem saradnje sa Radiom Crne Gore, dobiti mogućnosti za proširenje edukativnih metoda u prezentaciji književnog stvaralaštva učenicima i studentima. Lijepa riječ, kroz programe promocija, omogućiće komunikaciju sa književnicima u prostorima ustanova gdje borave slijepi i hendikepirane osobe, mladi ljudi, kažnjenici u ZIKS-u, zatim u javnim prostorima grada gdje će biti organizovane književne prmocije za građane, srednjoškolsku i univerzitetsku omladinu .

Ciljne grupe projekta su

- Lica sa oštećenim vidom

- Učenici srednjih škola

- Osuđena lica u ZIKS -u

- Studenti filoloških fakulteta, i ostali.

- Književno teorijska i ostala stručna umjetnička javnost u Crnoj Gori i u regionu

- Publika na programima promocija književnih djela i autora

- Najšira publika putem inteneta i radio medija

Projekat time, svakako, sadrži i signifikantnu regionalnu dimenziju, izbor autora i saradnika na realizaciji projekta će na najbolji način ukazati na najljepše perspektive interkulturnog dijaloga.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1.  postavljenje interaktivne veb stranice,

većina institucija kulture, obrazovanja i organizacija koje se bave umjetničkom produkcijom ne nudi sadržaje koji unapređuju prezentaciju savremenog književnog stvaralaštva u Crnoj Gori i u regionu. NVO Postory ima sopstveni sajt (www.pro-story.org), na kojem su prezentirani svi dosadašnji projekti, ali i programi koji su u toku ( IPA Albanija - Crna Gora i IPA Hrvatska Crna Gora). Zaseban sajt treba da, neovisno od drugih projekata, postane prostor aktivne interakcije i komunikacije najšire publike sa savremenim književnim stvaralaštvom. U vrijeme ekonomskih kriza i slabe komunikacije na tržištu knjige, jedna od najznačajnijih misija kulturnih djelatnika, jeste pomoć u prezentaciji vrijednog književnog djela. Informacije koje se mogu naći na jednom broju veb prezentacija izdavačkih kuća, uglavnom izdavača izvan Crne Gore, nijesu samim postojanjem dovoljne da popularišu djela na način koji bi obezbijedio veći interes za stvaralaštvo i omogućio njegovo uključivanje u savremena znanja i teoriju književnosti. Drugi problem na koji nailazi savremena čitalačka publika, ali i stručna javnost, jeste nedostatak književno teorijskih napisa, kritika i prikaza koji bi savremeno stvaralaštvo stavili u relevantan književni kontekst, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu srodnih jezika bosanskog, hrvatskog i srpskog.

Većina autora u Crnoj Gori unisono tvrdi da ne znaju kako da riješe problem apsolutnog odsustva sistema u prećenju književnih umjetničkih savremenih djela. U te svrhe, projektom Lijepa riječ, planirano je da u toku trajanja projekta (godinu dana), 4 ugledna književna kritičara i teoretičara književnosti, pišu autorske tekstove, eseje i prikaze knjiga, od kojih će desetak biti prikazi knjiga crnogorskih autora mlađe generacije i najnovijih djela eminentnih autora. Tekstovi će biti objavljeni na veb stranici.

Veb stranica će imati tehničke i interaktivne kapacitete za prezentiranje i komunikaciju.

Takođe, lica sa oštećenim vidom imaće priliku da na sajtu pristupe arhivi književnih tekstova   pritiskom dugmeta. Svi snimljeni audio tekstovi biće postavljeni na sajt u mp3 ili wav formatu, što omogućava „konzumiranje“ književnosti bez gledanja-čitanja teksta, u stvarnom vremenu.

Ova mogućnost, da se književnost sluša, povećava mogućnosti dopiranja književnosti i do onih koji nemaju prilike ili vremena posvetiti joj se kroz čitanje štampanih formi. Kratka priča, odlomak iz romana, poezija ili kritika, postaju na jedan klik miša dostupni svakome: i onima koji su navikli čitati, sa papira ili interneta, i onima kojima je to onemogućeno, zbog nedostatka vremena, navike ili oštećenog vida.

Ovaj vid „širenja područja djelovanja“ književnost zauzima iz više razloga. Jedan je ukupno ubrzanje života, koji nam ne omogućava dobar uvid u savremenu književnu produkciju. Ovakav regionalni audio „filter“ omogućio bi dobar pregled dobroga i novoga u književnostima sva četiri jezika, za ljubitelje, ali i za one koji se sa ovim piscima i književnostima srijeću prvi put.

2.  snimanje audio priča i audio intervjua;

način prezentiranja književnih djela, uglavnom je oganičen na neinteresantne forme, manje ili više uspješnog čitanja i glumačkih interpretacija. Elektronski mediji ne koriste jednostavne forme posredovanja u komunikaciji najšire publike sa književnim djelom putem radiofonskih formi i audio snimanja. Ideja našeg projekta jeste da obezbijedi visok profesinalni nivo kvaliteta snimka književnog djela (proza, pezija), koji će postavljanjem na inteaktivnu veb stranicu svim korisnicima interneta slušanje izabranog odlomka ili pjesničkog djel. Audio snimanje će biti realizovano u profesionalnom studiju, čitaće ga glumice i glumci u standardu profesionalne interpretacije književnog djela, ton majstor će raditi montažu, zvučnu kulisu i konačnu obradu audio zapisa. Preliminarni dogovori koje imamo sa Radiom Crne Gore, navešće, emitovanjem u radio programu, slušaoce na veće interesovanje za književno stvaralštvo. S druge strane, ova forma prezentacije knjževnosti biće dostupna svim ciljnim grupama koje mogu da koriste internetom u ustanovama za ljude sa posebnim potrebama, obrazovnim ustanovama, školama, domovima. Posebno su dragocjeni audio materjali za slijepe i slabovidne ljude koji ne mogu da pate savremenu književnu produkciju. Planirano je snimanje 24 audio djela u toku trajanja projekta i njihovo postavljanje na veb stranicu, kao i emitovanje u okviru radio programa.

Djela koja će biti prikazana u književno teorijskim tekstovima, upravo su djela koja će poslužiti za snimanje audio priča. Važan segment produkcije programa Lijepa riječ jeste snimanje intervjua sa piscima koji će biti prezentirani na veb stranici. Snimanja će biti obavljena preko skajp tehnike ili radio tehnike telefonom i ne pretpostavljaju troškove snimanja, osim troškove angažovanja novinara, autora koji će razgovarati sa književnicima. Novinari treba da budu dobri poznavaoci savremenog crnogorskog stvaralaštva, u regionu jezika i književnog stvaralaštva, uopšte. Audio intervjui sa autorima će biti postavljeni na veb stranicu i, eventualno, upotrebljeni u radio emisijama. Planirano je snimanje 24 audio intervjua u toku trajanja projekta ( od februara 2012. do januara 2013. godine)

3.  pisanje eseja i književnih prikaza o novim knjigama autora u Crnoj Gori i u regionu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

od januara 2012. do januara 2013, godine, 4 ugledna književna kritičara i teoretičara književnosti (jedan iz Crne Gore i po jedan iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine), napisaće ukupno 24 autorska teksta, eseja i prikaza knjiga, od kojih će desetak biti prikazi djela crnogorskih autora mlađe generacije i najnovijih djela eminentnih autora. Tekstovi će biti postavljeni na veb stranicu. Svrha objavljivanja tekstova, jeste stvaranje recentne književno teorijske »scene« u Crnoj Gori i u regionu i promocija vrijednosti savremenog književnog stvaralaštva. Tekstovi mogu poslužiti unaprijeđivanju programa nastave na grupama za jezik, književnost i teoriju književnosti.

4. interaktivna radionica za kreativno pisanje namijenjena srednjoškolcima

Radionica za gimnazijalce osmišljena je kao kurs kreativnog čitanja (interpretacije) i pisanja poezije-proze-eseja.

Polaznici kursa bi sa svojim predavačem radili na interpretaciji djela svjetske književne baštine, angažujući se na onaj način koji odgovara njihovim potrebama i sklonostima; pišući poeziju-prozu, ili interpretirajući književna djela.

Cilj radionice je da se savremeni književni tokovi približe novim generacijama, kroz dijalog, interakciju, živu komunikaciju, analizu.

Javno čitanje i analiziranje napisanog, kao i analiza kultnih književnih djela savremene i moderne književnosti dio je akcije kojom se mladi približavaju književnosti, ili bolje upoznaju sa književnim tradicijama i mogućnostima izražavanja svojih ideja.

Ne radi se samo o pravljenju pisaca, već i o opismenjavanju mladih ljudi da bolje komuniciraju sa sobom i svojim unutrašnjim svijetom kroz pisano izražavanje, a zatim i čitanje i snimanje napisanog.

Radiće se na samom pojmu pisanja, tekstualnosti, odnosa stvarnosti i napisanog. U širem smislu, naglasak radionice bio bi na igri i igrivosti pisanja i teksta, pretvaranja važnog i aktuelnog u životima mladih ljudi u tekstualni ekvivalent. I obratno: radiće se na igri sa već napisanim tekstovima savremenim ili istorije književnosti. Sve što može da obuhvati igra interpretacije, i zanimljivost zadatka: i čitanje pisanja i pisanje čitanja.

Planirano je da radionica kao završni događaj ima jednu vrstu performansa, sa jakim audio video naglaskom, koja bi prezentirala rezultate rada. Otvoreni smo prema rezultatima ove igre-radionice: bilo da se radi o zabilježenim tekstovima učenika, ili njihovim reakcijama na tekstove. Naglasak je na kolektivnom radu, međusobnom slušanju i zajedničkom učenju.

5. promocije autora i djela, čitanja u različitim ustanovama i lokacijama u Glavnom gradu

Nakon objavljivanja djela savremenih književnika u formi odlomaka iz teksta i audio zapisa, kao i prikaza koji će pratiti nove knjige objavljene u Crnoj Gori i u regionu, audio intervjua, u okviru projekta Lijepa riječ, organizovaćemo tri programa prezentacije, gostovanja književnika. Program prezentacije i čitanja književnih djela planiran je u dva cilklusa, krajem juna mjeseca i u decembru 2012. godine. U oba ciklusa gostovaće po pet književnika (3 iz regiona, 2 iz Crne Gore) i po jedam moderator u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, Podgorica , Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), Spuž i u Podgorici i na otvorenim prostorima i u okviru književnog programa međunarodnog festivala. Gosti će u dva dana boravka prezentirati svoje stvaralaštvo na tri različite lokacije i pred različitom publikom, ciljnim grupama našeg projekta.

6. kampanja na radiju i bilbordi

S obzirom na potrebe diseminacije projekta i što šireg efekta uticaja na najširu publiku, kao i na građane koji su posredno uključeni u sve projekte civilnog društva, planiramo da, za potrebe medijske kampanje projekta, snimimo 6 radio džinglova u toku trajanja projekta koji će biti emitovani na jednom od radio programa u Crnoj Gori ( Radio Crne Gore, Atlas TV ) . takođe , planiramo štampanje i postavljanje 6 bilborda u gradu na različitim lokacijama u toku trajanja projekta.

Za realizaciju svih aktivnosti projekata neophodno je angažovanje menadžera projekta, jedne osobe za administriranje i asistiranje u organizaciji svih segmenata programa, finansijskog koordinatora projekta. Takođe, projekt traži angažovanje urednika veb sajta radi organizacije i koordinacije profesionalnih sadržaja i tekstova koji će biti u rangu relevantnog književnog časopisa, ali u elektronskom obliku.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. veb sajt, postavljnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 veb sajt, ažuriranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. snimanje audio priča i intervjua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. pisanje autorksih tekstova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. radionica za kreativno pisanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 prezentacija radionice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. kampanja u medijima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. promocije autora, priprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 promocije autora, realizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Planirani programi zamišljeni su tako da odgovore na nekoliko ključnih kriterijuma, koji su i kvalitativni i kvantitativni;

širenje čitalačke mreže među publikom; širenje domena medijske prezentacije književnosti kao umjetnosti; emancipacija onih djelova društva koji nijesu direktno vezani za književnost kao umjetnost, profesionalno ili kao pasionirana publika; direktnu, nesmetanu i prirodnu cirkulaciju umjetničkih i kritičarskih tekstova četvoroimenog jezika na jedinstvenom prostoru, to jest jednom mjestu - multumedijalnom sajtu; izgrađivanje novog, savremenijeg, bržeg i kvalitetnijeg odnosa mlađih generacija prema književnosti i pismenosti; „ozvučavanje“ literarnih djela kao novi proizvod koji, s jedne strane, doprinosi popularizaciji vlastitog teksta, i, s druge, djeluje podsticajno na nove forme stvaranja koje se tiču odnosa pisanog i slušanog.

Interkulturna komunikacija bazirana na razmjeni i cirkulisanju pisma na četvoroimenom zajedničkom jeziku biće direktno ostvarena, kvantitativno i kvalitativno, kroz programske sadržaje sajta: kritički će biti valoriziran veliki broj djela (tridesetak) savremenog književnog stvaralaštva, od kojih je najmanje deset iz nove crnogorske književnosti. Pri tom, isti broj djela biće snimljen u audio formatu: to će omogućiti brzu, multimedijalnu komunikaciju između zatvorenih zajednica, ponekad i hermetički zatvorenih grupa zaljubljenika književnosti. Ojačaće dodatno komunikaciju među kulturnim punktovima, time i ukupnu međukulturnu saradnju, dijalog i upoznavanje. Četvorojezični web sajt, sa audio književnošću, omogućiće emancipaciju nacionalne književnosti i utemeljenju njoj odgovarajućeg mjesta u kulturnoj sceni regiona. Pružiće recepciju novih djela, kao i novih pisaca i teoretičara. Ovo kao širi i važan dio procesa može imati posljedicu mnogo kvalitetnije umrežavanje crnogorske književne kulture, njenih pisaca, prevodilaca i kritičara u regionalni, pa i evropski kontekst. Konkretni proizvod, velika audio arhiva radova na četvoroimenom jeziku, biće višestruko korisna: kao arhiva, i kao mjesto susretanja i dijaloga, kao mjesto koje pruža sve oblike zadovoljavanja radoznalosti: od informacije do uživanja u tekstu. Osim toga, sajt će biti odlično mjesto za ljude sa otežanim vidom da dođu do kvalitetnih audio snimaka savremene crnogorske i regionalne književnosti.

Akcije čitanja koje će se odvijatu u JU Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici i Zavodu za izvršenje krivičnih djela, na javnim prostorima u glavnom gradu, kao rezultat mogu u širem smislu imati nov ili inoviran pogled na obrazovanje to jest inkluzivnost edukativnih praksi, kao i inoviran pogled na mjesto umjetnosti u društvu, kao i mjesto zapostavljenih društvenih grupa u korpusu umjetničke publike. Aktivno djelovanje na ovom planu pruža nam u perspektivi priliku da razmišljamo o suštini smisla komunikacije među društvenim grupama, među strukturama jednog društva, kao jedinstvenog tijela. Čitanje književnosti na ovim mjestima iniciranje je drukčijeg pristupa edukaciji i mjestu umjetnosti unutar nje.

Književna radionica - kurs kreativnog pisanja za srednjoškolce tiče se najosjetljivijeg dijela edukacijskog programa; to jest onog tananog angažmana koji uzima u obzir važnost njegovanja talenata u pravoj mjeri i na ispravan način. Kroz nedjeljne radionice interpretacije i pisanja „opismeniće“ se tridesetak talentovanih mladih ljudi; biće kroz intenzivan i zanimljiv kurs iz pisanja i interpretacije upoznati sa pravilima pisanja, čitanja i mišljenja u jeziku. Osim što ima ideju da kurs finalizira završnim proizvodom - multimedijalnim radom-radovima mladih ljudi koji će pohađati radionicu, ona znači i iniciranje drukčije prakse rada sa srednjoškolcima. Pruža se prilika da se oni aktivnije uključe u zanat, praksu i tokove savremene književnosti.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Veb sajt koji ćemo realizovati za ovaj projekat objaviće broj tekstualnih priloga koji je ekvivalentan broju napisa u 4 štampana časopisa za književnost :

- 24 odlomaka iz književnih djela (po tri elektronske stranice)

-  24 autorskih tekstova, književnih prikaza (po tri elektronske stane)

-  24 audio priče i poezija

-  24 audio intervjua

Kampanja :

-  6 radio džinglova

-  6 bilborda

radionica:

-   24 časa , radionica za kreativno pisanje za oko 30 polaznika, ukupno

promocije :

-   2 prezentacije radionice za kreativno pisanje pred oko 200 srednjoškolaca, ukupno

-   6 književnih promocija na različitim lokacijama pred oko 600 posjetilaca, ukupno

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Najznačajniji metod za ocjenu kvaliteta i uspješnosti projekta su reakcije ciljnih grupa koje će biti direktni korisnici produkta projekta, kao i opšte mnjenje kulturne i šire javnosti o dometima projekta.

Saradnja sa korisnicima produkata projekta biće prisutna tokom priprema projekta, kao i kroz realizaciju, a to se posebno odnosi na određene tehničke dimenzije projekta koje zahtijevaju posebnu pažnju.

Uspješnost komunikacije sa ponuđenim formama i sadržajima na veb sajtu, utvrdićemo na osnovu broja posjeta sajtu i anketa koje će biti postavljene na sajt. Broj linkova koji će biti postavljeni na veb sajtu, pokazaće širenje mteže komunikacije na temu projekta Lijepa riječ.

Broj polaznika radionice za kreativno pisanje, kao i njihova redovnost, biće pokazatelj. Polaznici radionica će putem ankete ocijeniti kvalitet radionica.

Broj posjetilaca na programima promocija pisaca, pokazaće uspješnost realizovane kampanje.

Preko mailing lista koje će biti korišćene za redovno obavještavanje korisnika interneta, tražićemo povratne informacije o efektima projekta.

Napisi u dnevnoj štampi i prilozi na elektronskim medijima, biće pokazatelj koliko je projekat uključen u javni prostor grada, Crne Gore i regiona.

2.9. Održivost

Projekat »Lijepa riječ« ima potencijalne efekte koji mogu imati dalekosežne rezultate i inspirisati mnoge nove poduhvate i procese kako u okviru rada NVO Prostori, tako i u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama u Crnoj Gori, regionu i svijetu. Prijekat po svojoj suštini traži dugoročnu projekciju i, ovako kako je predložen, ima sigurnu perspektivu za nastavak realizacioje i nakon isteka trajanja od godinu dana.

NVO Prostori je stekao poseban renome u realizaciji projekata u kulturi i umjetnosti (u toku je realizacija dva IPA programa, Dva jezika jedna knjiga i Dubrovnik i Kotor, Gradovi i knjige). S tim u vezi, organizacija ima rijetko obučene mlade ljude i ispunjava sve tehničke potreba projekta i potrebe za realizaciju svih aktivnosti, tako da će projekat Lijepa riječ u svakom od segmenata njegovog plana biti dobro organizovan, uspješno realizovan i finansijski odgovorno i onako kako je u budžetu navedeno, pravdan.

Evaluacija projekta pokazaće sve segmente njegovog razvoja i realizacije.

NVO »Prostori« je, kroz cijeli niz projekata iz različitih kulturnih i umjetničkih domena, kao i kroz saradnju sa eminentnim evropskim institucijama (ProHelvetia, Evropska kulturna fondacija, Heinrich Böll fondacija, i mnoge druge) prepoznata kao pouzdana i efikasna organizacija, sa višegodišnjim iskustvom. Saradnja koju imamo na nivou institucija u zemlji i nostranstvu : Ministarstvo kulture, Vlada Crne Gore, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina, Centar za kulturu Kotor, Univerzitet u Skadru, Dubrovačke knjižnice, Matica Hrvatska, ogranak u Dubrovniku, NVO Camaj Pipa, Skadar i mnoge druge organizacije, garantuju razvoj ovog i drugih projekat uz podršku domaćih i međunarodnih fondova za razvoj i saradnju u oblasti kulture i obrazovanja , kao i su svim drugim oblastima očuvanja vrijednosti civilnog društva.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: RTCG, Europlakat | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 – Postavljanje interaktivne web stranice |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dizajn logo-a, i web site-a | usluga | 700 | 1 | 700 |  | 700 |
| 2. | Programiranje web site-a | usluga | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 1700 |
|  | Aktivnost 2 – Snimanje audio priča i audio intervjua |  |  |  |  |  |  |
|  | Snimanje audio priča – honorar glumci | Po priči | 55 | 24 | 1320 |  | 1320 |
|  | Snimanje audio intervjua – honorar novinar | intervju | 40 | 24 | 960 |  | 960 |
|  | Ton majstor | usluga | 55 | 24 | 1320 |  | 1320 |
|  | Trošak montaže audio snimaka | usluga | 50 | 24 | 1200 | 1200 | 0 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  | 1200 | 3600 |
|  | Aktivnost 3 –Pisanje eseja i prikaza o novim knjigama |  |  |  |  |  |  |
|  | Pisanje eseja i prikaza | tekst | 110 | 24 | 2640 |  | 2640 |
|  | Podzbir III |  |  |  |  |  | 2640 |
|  | Aktivnost 4 – interaktivna radionica za kreativno pisanje |  |  |  |  |  |  |
|  | Radionice za srednjoškolce - predavač | čas | 40 | 24 | 960 |  | 960 |
|  | Audio snimanje prezentacija radionica | Usluga | 80 | 2 | 160 |  | 160 |
|  | Podzbir IV |  |  |  |  |  | 1120 |
|  | Aktivnost 5 – promocija autora i djela, čitanja u različitim ustanovama |  |  |  |  |  |  |
|  | Audio snimanja promocija | ciklus | 80 | 2 | 160 |  | 160 |
|  | Putni trošak za 3 autora iz regiona (povratna karta) 2 ciklusa | put | 150 | 6 | 900 |  | 900 |
|  | Smještaj za 3 autora iz regiona (2 noćenja, 2 ciklusa | noćenje | 50 | 12 | 600 |  | 600 |
|  | Ručak za autore, moderatora i organizatora na promocijama (3 reg+2cg+1moderator+1organizator) 2dana/2ciklusa | ručak | 15 | 28 | 420 |  | 420 |
|  | Honorari za autore na promocijama (3 reg+2cg) 2 ciklusa | autor | 110 | 10 | 1100 |  | 1100 |
|  | Honorar za moderatora 2 ciklusa | ciklus | 110 | 2 | 220 |  | 220 |
|  | Transport gostiju (taxi,aerodrom, ustanove) | projekt | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | Štampa flajera | flajer | 0.30 | 400 | 120 |  | 120 |
|  | Podzbir V |  |  |  |  |  | 3720 |
|  | Aktivnost 6 – Kampanja na radiu i bilbordima |  |  |  |  |  |  |
|  | Snimanje radio džinglova | džingl | 60 | 6 | 360 |  | 360 |
|  | Štampanje bilborda | bilbord | 40 | 6 | 240 |  | 240 |
|  | Zakup prostora na bilbordima | 15dnevni | 300 | 6 | 1800 | 1800 |  |
|  | Prikazivanje džinglova na radiju | dnevni | 10 | 50 | 500 | 500 |  |
|  | Podzbir VI |  |  |  |  | 2300 | 600 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt menadžer | Mjesečno | 210 | 12 | 2520 |  | 2520 |
|  | Projekt administrator | Mjesečno | 170 | 12 | 2040 |  | 2040 |
|  | Finansijski koordinator | Mjesečno | 110 | 12 | 1320 |  | 1320 |
|  | Urednik web site-a | Mjesečno | 145 | 12 | 1740 |  | 1740 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 7620 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Telefon | Mjesečno | 20 | 12 | 240 |  | 240 |
| 16. | Kancelarijski materijal | Mjesečno | 20 | 12 | 240 |  | 240 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 480 |
|  | Ukupno po izvorima finansiranja |  |  |  |  | 3500 | 21480 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 24980 |  |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

NVO Prostori ( www.pro-story.org ) , osnovan je 2. decembra 2004. godine u Podgorici. Osnivači su renomirani crnogorski umjetnici.

Ciljevi i zadaci udruženja su:

- Podrška savremenom crnogorskom umjetničkom stvaralaštvu,

- Praćenje i promovisanje kvalitetnih programa, djela i autora u oblasti izdavaštva,

- Promovisanje aktuelnih desavanja i domenu knjige i kulture uopste u svijetu i kod nas, stvaranje sopstvenih programa namijenjenih najširoj populaciji, djeci, omladini i građanstvu,

- Povezivanje neinstitucionalizovanih programa i autora i izdavača,

- Podizanje komunikacijskih, obrazovnih, umjetnickih i strucnih standarda.

Djelatnost NVO Prostori se ostvaruje kroz: sopstvenu produkciju multimedijalnih sadržaja, izdavanje publikacija, prezentaciju književnih, likovnih, muzičkih, scenskih i filmskih programa, formiranje radionica i kreativnih grupa i saradnja i povezivanje sa organizacijama, pokretima i udruženjima saglasno uzajamnoj podudarnosti ciljeva i interesa.

Realizovani projekti - Od osnivanja do danas NVO „Prostory“ realizovao je nekoliko izuzetnih projekta, a najznačajniji su:

- Kreativni zid, predstavlja umjetničku akciju i intervenciju u javnom prostoru grada na lokaciji Obale Ribnice, mjesta na kome je otvorena knjižara KARVER (u saradnji sa British Council-om)

- Radionica - skulpture u ledu, u saradnji sa Američkom ambasadom u Podgorici

- Mostovi za književnosti, prijevodi, gostovanja, promocije i štampanje publikacije koja je crnogorskoj kulturnoj i književnoj javnosti predstavila autore iz regiona (podrška ProHelvetia)

- Monitoring i implementacija Zakona o autorskim pravima u Crnoj Gori, (podrška Komisije za male grantove Američke ambasade u Podgorici)

- ActivART – video kampanja za crnogorsku kulturu (podržan od strane Evropske kulturne fondacije)

- ArteVirtus blog (podržan od strane ProHelvetia programa za SiCG)

- Kratki igrani film „Maske“, režija Andro Marinović, sufinasijer Ministarstvo kulture Crne Gore, Vlada Crne Gore

- Culture Lobby, regionalni projekat (partner za Crnu Goru, projekat je podržan od strane British Council-a)

- Kratki igrani film „Sin“, režija Andro Martinović, sufinasirano od Ministarstva finansija, Vlada Crne Gore

- „Ka novom dijalogu kultura“ (projekat podržan od strane Heinrich Böll fondacije)

- „DRUGI- BALKAN 2011“ (projekat podržan  od strane Heinrich Böll fondacije i Ministarstva za nauku, Vlada Crne Gore)

- „Dva jezika – jedna knjiga“ ( lider projekta u završnoj fazi uspješne realizacije, projekat odobrila i  finansirala Evropska Unija, delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori i Albaniji  kroz  Program prekogranične saradnje Albanija - Crna Gora , 2007 - 2013  / (The European Community represented by The Delegation of the European Commission to Albania and The Delegation of the European Commission to Montenegro / IPA Cross-Border Programme Albania-Montenegro, 2007-2013,  IPA 2007 annual allocation).

- „Dubrovnik i Kotor – gradovi i knjige“ ( parter projekta, odobren i finansiran od strane  Evropske Unije iz sredstava opredijeljenih za prekogranični program Hrvatska – Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku (IPA) / Cross-Border Programme Croatia-Montenegro under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Component II, allocations for 2007 and 2008 )

Detaljnije informacije o uspješno realizovanim projektima i projektima koji su u završnoj fazi realizacije nalaze se na sajtu www.pro-story.org, kao i na sajtu   www.dvajezika-jednaknjiga.me

Osnivači a ujedno i članovi Skupštine kao najvišeg organa odlučivanja organizacije NVO Prostory su sledeći :

1. Svetlana Sošić JMBG 2203983285150

2.Varja Đukić Popović , JMBG 1804962215268, adresa Bratstva i jedinstav b.b., Podgorica, predsjedavajuća Skupštine

3. Ognjen Spahić, JMBG 1403977210241, adresa Kralja Nikole2, Podgorica

4. Nada Kažić, JBMG 2807963265032, adresa Oktobarsje revolucije 83, Podgorica

5. Nikola Simanić, JMBG 2504976260029, adresa Peka Pavlovića 7/2, Nikšić

NVO Prostory raspolaže sa adekvatnim prostornim, tehničkim i kadrovskim kapacitetima. Prostorni kapaciteti podrazumijevaju kancelariju od 28,79 m2 koja je ustupljena na korišćenje od strane SIBILA D.O.O., od opreme raspolažemo sa i posjedujemo dva kompjutera, telefon, kao i  kopir - skener aparat.

Važno je napomenuti da smo za projekte koje NVO Prostory implementira od decembra 2010. godine, Dva jezika jedna knjiga i Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige, angažovali i obučili troje mladih ljudi, dva pripravnika sa visokom stručnom spremom, koji su do sada stekli zavidno znanje iz oblasti administriranja finansijskog, komunikacije i organizacije koja se svakodnevno obavlja sa kancelarijom Evropske Komisije. Ovi mladi ljudi predstavljaju sigurne resurse za dalje razvijanje kvalitetne saradnje i napretka kroz realizacije uspješnih projekata.

U prilog prijedlogu plana i programa Lijepa riječ, NVO Prostori dostavlja:

1) rješenje o registraciji organizacije i uvjerenje od MUP-a,

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu i zaključni list

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha,

4)  narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga, za kratki igrani film Sin (2009);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) ugovor o poslovnoj saradnji i pismo o namjerama – posjed kancelarije za rad, potvrdu o zaposlenima

7) izjavu organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampanu i elektronsku verzijuprograma Lijepa riječ na CD-u;

9) izjavu da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću