Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:________(multimedijalni) PROJEKAT  ČE GEVARA _________

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):__________________________Montenegro ART Production__________

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:________________________Slobodan Milatović __________________________

Adresa i kontakt telefoni:______ Malo BrdoV1/10, 20000 Podgorica, 067481057_______

Žiro račun:___________ Atlasmont Banka 505-51010-94_______________________

PIB:______ 02434741_______________

Mjesto:________Podgorica_____________________

Vrijeme realizacije:__________ novembar 2011 – avgust 2012_______

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:____________15.000______________

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

Projekat Če Ge je performans, dvadesetčetvoročasovna pozorišna predstava koja umjetnički oblikovano demonstrira jedan istinski dan u tajnom kampu za gerilsku obuku. Ovaj kamp će stvarno predstavljati mjesto za vojnu obuku, a suštinski biće alternativa u obuci koja ima stav da je ipravna prezentirana misao najjače oružje i sredstvo za borbu.

Ideja projekta je da uspomena na Če Gevaru svjetsku ikonu otpora, bude razlog da afirmišemo sukobe mišljenja i da u sferi globalizma misao mora biti način gerilske borbe protiv opšte standardizacije vrijednosti. Gerilski upadati sa svježim mislima i idejama za opšti napredak čovječanstva, jeste poziv za onaj minimum undividualnosti koji mora u budućnosti kreirati nove pravce egzistencijalizma. To je jedina moguća mirna opcija nove svjetske revolucije i jedini mogući vid otpora koji može pružiti alternativu.

- cilj plana i programa,

Glavni cilj organizacije ovog umjetničkog kampa je izmještanje iz svakodnevnice i ulazak u područje alternativnog pozorišnog doživljaja. Cilj projekta je da ljude natjera na kritičko sagledavanje  sopstvene egzistencije i uslova u kojim žive i rade. Osnovna ideja je da se ljudima obezbijedi jedinstven i neponovljiv osjećaj individulne slobode mišljenja u neobičnom ambijentu logorske vatre. Najsnažniji reper za takav poduhvat može biti upravo obuka koja upućije na individulanu spremnost da se u toj namjeri istraje.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe ovog projekta čine osobe koje su se dokazale  na različitim profesionalnim  i intelektualnim poljima. Dakle, političari, filozofi, analitičari, ljevičari, umjetnici raznih profila, sportisti, profesori, istaknuti novinari i svi oni drugi čija je društvana rekognicija u skadu sa osnovnom idejom gerilskog načina borbe i alternativama.  Ciljne grupe uključuju različite profile ljudi koje su prepoznatljive u javnom životu regiona, Evrope i svijata i starosne dobi iznad 18 godina. Takodje, ciljnu grupu čine i svi oni kojima se ideja ulaska u ovakav tip kampa predstavlja potrebu da dožive nesvakidašnji vid alternativnog angažmana. Usko specifična ciljna grupa če biti oni koji će kapmom rukovoditi u njegovoj umjetničkoj i organizacionoj logici u smislu pripreme i same realizacije aktivnosti projekta.

- glavne aktivnosti,

Prva faza projekta podrazumijeva donošenje odluke o formiranju štaba čiji je prvobitni zadatak osim stvaranja komandne hijerarhije da pronadje izvore finansiranja za ovaj projekat. Drugi zadatak je donošenje odluke o mjestu na kome će biti lociran kamp i terminu (danu) održavanja obuke. Druga faza takodje ima dva zadatka. Prva je rad na izgradnji i stvaranju onih neophonih minimalnih infrastrukturnih uslova koji kampu omogućavaju da se u njemu održi kvalitetna obuka.

Drugi je rad na pronalaženju i motivisanju (dobrovoljaca) kvalitetnih pojedinaca iz regiona, Evrope i svijeta koji bi se odazvali pozivu na učešće u prvom Če Ge kampu i time bili publika ove predstave.

Trća faza je kontinuirani intrigantni marketing (teaser) koji bi bio zasnovan na tajnosti termina održavanja obuke kao i lokacije kampa i koji bi stvorio famu oko projekta.

- mjesto realizacije, i

Mjesto realizacije projekta su obronci (podnožje) planine Lovćen. Kako je projektom predvidjeno sama lokacija gerilsko-pozorišnog kampa će do projektom planiranog vremenena biti strogo čuvana tajna poznata jedino direktnim učesnicima, logističkoj ekipi i umjetnicima koji će dočekivati publiku iz dva putana pravca i to od strane Cetinja i  sa druge strane Budve i Kotora. Planirano je da se regrutovana publika najprije okupi iz svih tih putnih pravaca odakle će se kasnije već utvrdjenim pješačkim koridorom upućivati na lokaciju kampa.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet projekata je  59. 459, dok se od Komisije potražuje 15.000

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Projekat Čegevara je umjetnički projekat pozorišnog performansa koji će biti organizovan na način gerilskog kampa. U osnovi projekta leži namjera i koncept autora da se organizuje jedan jedinstveni poduhvat ambijentalog pozorišta u Crnoj Gori. Polazište za ovu ideju je  ekperimentalni kamp u kome se ambijentalizuje pozorišna radnja koja je prevashodo bazirana na tekstu i doživljajno-procesnom radu sa akterima (umjetnicima) koji učestvuju u projektu kao i samom publikom. Osobenost projekta potkrepljuje i činjenica da je ovo prvi projekt ovog tipa u Crnoj Gori koji se u svim svoji produkcionim fazama odvija na otvorenom i u šatorima pored logorske vatre. Kako je za organizaciju  samog pozorišnog kampa neophodno stvoriti elementarne preduslove za prijem i regrutaciju publike (isključivo putem web portala) tako je prevashodno neophodno uspostaviti i formalni tip vojničke oganizacije u okiru samog kampa sa jasno definisanim ulogama i zaduženjima. Ono što ovaj projekat čini specifičnim jeste situacija u kojoj regrutima (publikom) rukovode umjetnici poput Ramba Amadeusa (glavni kuvar),  čerka preminulog vojskovodje iz Argentine (vodja kampa), dok lik Čegevare ostaje trajna nepoznanica svim učesnicima do samog pojavljivanja. Takodje se planira da u okviru kapma bude organizovana  jednodnevna obuka u gerilskim vještinama preživljavanja kojima će koordinirati profesionalno obučeni vojni specijalisti. Želja da se ovim poduhvatom izmjesti prostor ustaljenog pozorišnog doživljaja daje priliku da se na nesvakidašnji način regrutovana publika dovede u poziciju aktivnog napuštanja svakodnevnice u gradovima i izmjesti u drugačiji ambiijent od onoga na koji je navikla. Ovaj projekat rukovodi se  snažnom  potrebom identifikacije i autoreflekcije pojedinaca koji sopstvenim formalnim pristankom (popinjavajući aplikacionu formu) i ulaskom (oblačeći uniformu) u kamp bivaju dovedeni u situaciju novonastale kreativne zajednice. Projekat  pored veoma specifičnih tehničkih i logističkih zahtjeva u samoj organizaciji podrazumijeva i aktivan sopstveni angažman učesnika. Ovaj specifičan vid rada sa umjetnicima i angažovanom publikom treba da rezultira resocijalizaciom kao vidom pozitivne tarapeutske prakse.  Potreba da se odgovori na neka od suštinskih pitanja uloge savremene umjetnosti u životu svakog od nas  ovom procesno-doživljanom projektu obezbjedjuje kvalitet krajnje pozitivne i trajne umjetniče senzacije. Ovaj projekat je takodje i socijalni eksperiment koji u sebi integriše umjetnički proces kroz koji korisnici programa treba da „osvijeste“ potrebu za alternativnim vidom mišljenja.

Projekat Če Ge kreće iz (Ce Ge) Crne Gore mjestu prvog organizovanog ustanka u II Svjetskom ratu na tlu porobljene Evrope i biće matrica (projektni okvir) za (Worl Tour) svjetsku turneju ovakvog tipa projekata. U svijetlu današnjice potreba za realizaciom ovakvih i sličnih projekata nalazi plodno utemeljenje u činjenici da je ljudima nephodan  jedan aktivan vid personalnog angažmana koji može imati pozitivan učinak na njihov psihološki osjećaj otudjenosti u svakodnevnici. Otuda i glavni razlog da se ovaj projekat sprovede na način koji može imati psihotarapeutsko dejstvo u jačanju osjaćaja pripadnosti srodnim, socijalno prihvatljivim alternativama.  Indentifikaciom porebe da se u tom zadatku ljudi „okrijepe“ novim idejama i načinom mišljenja u procesu umjetničkog rekreiranja daje se prednost onim duhovnim disciplinama koje mogu obogatiti osjećaj zajedništva i saglasja sa prirodnim ambijentom kojiće ih okruživati. Pripadanje ovoj vještački stvorenoj zajednici omogućiće oslobadjnje kreativnog potencijala učesnika koji kao resurse koriste ustaljene paradigme stavova i  postojeće kodove ponašanja  i mišljenja koji će procesom  obuke u kampu doživjeti transformaciju. Ta transformacija neće biti očigledan učinak, niti trenutni utisak o poziciji koju pojedinac zauzima već autorefleksija i sopstvena redefinicija uloge koju može da ima prilikom povratka u sopstveni svijet ustaljenih slika i procesa. Socijalni eksperimet koji se ovom prilikom sprovodi neophodno iziskuje potpunu autentičnost sa stvarnim gerilskim kampom u vremenu revolucionara koji su idejama o promjeni pokušali da dodju do lične slobode. Ta sloboda je put umjetničke imaginacije koja jedino može biti plodotvorna i utilitarna ukoliko se vojnički strogo „ugradi“ u vrijednosni sistem svakog onog ko pristupi kampu.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Prevashodni cilj ovog projekta predstavlja pokušaj razvoja specifične umjetničke forme ambijentalnog pozorišta u Crnoj Gori. Tako se za osnovni cilj projekta uzima organizacija gerilskog kampa kojom treba da se oformi jedna kreativna zajednica. Ovaj specifičan vid umjetničke forme treba da obezbijedi interakciju umjetnosti i socilanih procesa kroz resocijalizacija onih koji uzimaju učešća. Aktivno učešće gerilaca (publike) u kampu treba da rezultira povećanim stepenom spremnosti za kreativna rješenja prilikom povratka u ambijent svakodnevnice. Kako ovaj projekat u velikoj mjeri ima i tarapeutetsko dejstvo tako smo snažno uvjereni da će gerilci (publika) u ovom pozorišnom kampu osvijestiti konkretne i veoma opipljive transformacije individualne i mentalne kondicije. Jedan značajan kvalitet projekta takodje predstavlja i ekologija ambijenta u kome se ovaj umjetnički proces dešava. Ciljevi ovog projekta sagledivi su upravo u njegovoj primarnoj suštini, a to je procesno-doživljajni eksperiment koji treba da identifikuje i osnaži potencijal umjetničke forme pozorišta na otvorenom.

Konkretni cilj programa je da se od prijavljenih kandidata principom selekcije regrutuju oni za koje se smatra da će u ambijetu gerilsko-pozorišnog kampa moći  biti senibilisani i slobodni da probude sopstveni kreativni potencijal. Takodje je cilj programa da okupi veoma raznovrsnu i po profesionalnom pozivu veoma divergentnu grupu umjetnika koji baš zbog svoje indivudualne različitosti i skolonosti mogu ponuditi nove forme i umjetnička rješenja u kreativnom konceptu projekta. Njihov angažman nije slučajan jer se ovim putem ispituje i njihova kreativna sloboda i potencijal angažovanosti koja za rezultat može imati kreativnost ponudjenih rješenja kako organizovati kamp i sam proces obuke. Prevashodni cilj je da se u samom kampu naočigled učesnika odigra svojevrsni performans koji će pored interakcije imati i svojevrsnu vrednosno-idejnu poruku koja se sastoji od pokazno-demonstrativne vježbe.

Ciljevi aktivnosti koje se sprovode u smislu realizacije programa treba da rezultiraju jasnim i konkretnim akcijama koje se tiču organizacije samog mjesta gdje će se odvijati obuka. Takodje jedan od snažnih ciljeva aktivnosti predstavlja i sama procedura odabira umjetnika koji će biti zaduženi da koordiniraju pojedinim segmentima kampa i uspostave formalnu kontrolu u okvoru svojih zaduženja u organizaciji kampa. Cilj aktivnosti obezbjedjivanja specifičnih resursa koji su neophodni za organizaciju gerilskog kampa u najvećoj mjeri predstavlja autentična rješenja ambijentalizacije prostora u kome se performans i dio obuke odvijaju. To znači da ce ciljevi aktivnosti biti usmjereni najprije na njihovo finansijsko obezbjedjivanje i optimalizaciju, kao i na dio koji se odnosi na upravljanje materijalnim resursima koji se neposredno koriste. Ciljevi aktivnosti se ne iscrpljuju formalnim uspostavljanjem kreativnog, već pevashodno produkciono-organizacionog tima i koordinacionog tijela koje će nadzirati neophodne uslove koje je poterebno predhodno i u toku  ralizacije projekta, obezbijediti. Formali tip organizacije koji će služiti kao podrška u realizaciji ciljanih aktivnosti mora prepoznati specifičnosti i težinu zadatka, da se ovakvim tipom projekata mora upravljati na jedan potpuno nov način. Ukolko se pokaže da se planirani ciljevi aktivnosti  ne  mogu postići u stepenu i kvalitetu koji iziskuje ovaj specifičan vid projekta onda se mora pribjeći alternativama koje »zamjenski« mogu poslužiti kao rješenje.  S obzirom da se radi o ambijentalnom pozorištu koje uobičajeno prati čitav niz mogućih nepredvidivosti tako je neophodno da ciljane aktivnosti budu fokusirane i jasno determinisane  čvrstim  planom i programom projektnih aktivnosti.

Konkretni cilj svih aktivnosti prevashodno je usmjeren na publiku koja je ujedno i učesnik projekta i intencija je da u ogrničenom broju i odabiru po pozivu bude što više persona čija profesionalna biografija i angažman mogu na svojevrstan  način doprinijeti ovoj jednodnevnoj obuci. Od dolaska do zaduženja opreme, vježbi, obuke, ishrane, spavanja svi oni će imati preciznu satnicu svojih dužnosti u kampu.  Na taj način možemo jedino biti sigurni da će umjetnički proces koji se kao ciljana aktivnosti predhodno sprovodi, biti u skladu sa očekivanjima publike.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Cilja grupa ovog gerilskog pozorišnog kampa predstavlja najšira populacija ljudi iznad 18 godina koja nije nužno i pozorišna publika. Što se tiče indirektnih učesnika prevashodno se misli na umjetnike, poznate ličnosti i ličnosti iz javnog života koji se adekvatno svojoj ulozi angažuju po predhodno utvrdjenom planu rada kampa. Kako se ovom prilikom predvidja, regrutovana publika biće direktan korisnik i aktivni učesnik u realizaciji jednodnevne radionice u gerilskom kampu. Ono što je u ovoj fazi interesantno jeste da se za taj vid regrutacije neophono najprije promovisati aspekte preuzimanja aktivnog učešća u projektu i načine kako da to učine prijavljeni kandidati. Prvi segment promocije gerilskog kampa odvijaće se u najvećoj mjeri putem elektornskih medija (zakupom sekunde na lokalnim radio i televizijskim stanicama) što bi u najvećoj mjeri trebalo da obezbijedi vidljivost i prepoznatljivost projektne akcije. Taj način medijske najave i promocije projekta pratiće i izvještaji u štampanim medijima o napretku u organizaciji kampa i poznatim učesnicima koji  njime rukovode. Nakon toga u drugom dijelu kampanje planira se postavljanje internet web portala za publiku koja se regrutuje isključivo putem interneta i web adrese na kojoj se nalazi aplikaciona forma. Ta forma treba da obezbijedi punu informaciju o zainteresovanom kandidatu koji pristupa kampu. Aplikaciona forma služi i kao jedan vid provjere u kojoj se indentifikuje podobnost kandidata da aktivno učestvuje u radionicama. Jedan od važnih segmenata aplikacione forme odnosi se na sledeće formalne aspekte ličnosti kandidata i to: starost, pol, obarzovni profil, grad iz kog dolazi, transportno sredstvo kojie koristi prilikom dolaska u kamp, stepen obučenosti i vještina (ako ih ima) sklonosti, hobi, vrijednosi sistem i očekivanja nakon uzimanja učešće u projektnim aktivnostima. Pored ovih formalnih karakteristika kandidata uzimaće se u obzir opšta skolonost ka kolektivnom učestvovanju i timskom radu kandidata. Procjena je da će u okviru jednog dana obuke  u pozorišnom kampu  učšće uzeti 120 do 150 kandidata, što je grubo uzevši približno od približan broj očekivanih regrutovanih pozorišnih gerilaca. Uključujući naravno stalne rezidente kampa, dakle logističku ekipu i umjetnike kojih će stalno boraviti u kampu i kojih će biti oko četrdesetak, možemo tu cifru zaokružiti  na najmanje 200  direktnih korisnika programa.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Projekat Čegevara je unaprijed osmišljena platforma eksperimentalnog teatra na otvorenom koja predpostavlja plan realizacije u nekoliko osnovnih i sporednih produkcionih faza i to: priprema projekta i istraživanje, konceptualizacija i priprema operativnih i produkciono-logističkih planova, medijska najavu projekta, priprema internet web portala kojim se regrutuje publika, regrutovanje selekcija i odabir kandidata, fundraising projekta, pripremnu fazu rad sa umjetnicima koji će biti rezidenti kampa,   obezbjedjivanje lokacije kampa, priprema i parcelisanje lokacije, intalacija i dopremanje opreme i materijala, realizacija vježbi i obuke u kampu, performans,  evaluaciju postignutih rezultata i izvještavanje, potpisivanje ugovora o sponzorstvu sa kompanijama, preliminarno upoznavanje partnera sa projektom i potpisivanje ugovora o saradnji i logištičkoj podršci, potpisivanje ugovora sa umjetnicima,  kao i mnogobrojne druge podfaze projekta.

Detalnji opis plana projekta:

Priprema projekta i istraživanje – pripremna faza

Dramaturška obrada tekstova i zapisa o životu i djelu Čegevare biće najprije adaptirana kao integralni tekst od strane Ljubomira Djurkovića, istaknutog crnogorskog dramskog pisca i dramaturga. Nakon toga će se taj tekstualni predložak koristiti kao osnovna smejrnica u radu reditelja Slobodana Milatovića sa glumcima i umjetnicima različitih profila kao što su muzičari, pisci, poznate ličnosti. Nakon ove konceptualne faze umjetnički i kreativni dio tima definisaće uloge i  izvršiti podjelu zadataka u organizaciji kampa.

Priprema operativnih i produkciono-logističkih planova

Nakon toga produkcioni tim će napraviti plan produkcije i obazbijediti lokaciju kao i  tehničko-logističku podršku za projekat koja se sastoji od niza predprodukcionih i produkcionih aspekata projekta. Takodje je u smislu logističkih priprema neophodno očistiti, pripremiti i isparcelisati teren gdje će biti smješten kamp. Kao neophodni elementi za igradnju kampa obavezno je angažovati ljude koji imaju iskustva rada sa prirodnim materijalima, specifično drvenim konstrukcijama koje će služiti kao inventar u okviru samog kampa. Od specifičnih elementa konstrukcije neophodno je igraditi stolove, stolice, klupe, natkrivene tende, mjesto za loženje vatre, spremnike za opremu i prihvatanje regruta, pomoćne i prihvatne objekte, ograde, šankove, šatore, cerade itd. Osim ovih tehničkih stvari koje če se graditi od prirodnih materijala, neophodno je takodje obezbijediti ćebad, prekrivače, jastuke, posude, sudje, lampe, čaše, kabanice, čizme, kao i sredstva za prvu pomoć itd.

Medijska najavu projekta

Sa planom pribavljanja i diversifikaciom resursa i  sredstava podrazumijeva obezbijedjivanje medijske pokrivenosti  projekta u okviru sponzorstva o medijskom zastupanju. Najprije je neophodno definisati opšti total dizajn projekta koji će s obzirom na ikonografiju koja medijski i globalno prati lik i djelo Čegevare  grafički korespondirati sa konceptom projekta. U tu svrhu planira se iznajmljivanje bilborda, otkup reklamnog prostora na lokalnim tv servisima i radio stanicama i obajavljiavanje poziva u štampanim medijima.

Priprema internet web portala kojim se regrutuje publika

Kao što se projektom planira web platforma će imati aplikativnu fuknkciju preko koje če se kandidati regrutovati

Regrutovanje selekcija i odabir kandidata

Fundraising projekta

Preliminarno upoznavanje partnera sa projektom i potpisivanje ugovora o saradnji i logištičkoj podršci kao i potpisivanje ugovora o sponzorstvu sa kompanijama. S obzirom na to planom fundraisinga za  projekat kojim treba da se obezbijede materijalna sredstva neophodna za njegovu realizaciju planira se saradnja sa poslovnim i privrednim subjektima koja direktno mogu pomoći pri realizaciji projektnih aktivnosti, specifično u onom vidu obezbjedjenja resursa koja se mogu donirati kao jednokratna i nepovratna dobra i usluge, kao što su voda, gradjevinski materijal, odjeća, oprema za kamp, osiguranje i mnogobrojne druge donacije u naturi.

Obezbjedjivanje lokacije kampa, priprema i parcelisanje lokacije, intalacija i dopremanje opreme i materijala

Nakon pribavljanja neophodnih materijala, sledeća faza podrazumijeva izgradnju i dopremanje pomenutih elemenata od kojih se izdvajaju oni koji će se obazbjedivati u toku trajanja  i realizacije samog projekta, kao što su voda, hrana, kostimi, dim mašina, akumulatori, rasvjetna tijela, agregat itd. Nakon pribavljanja neophonog materijala i dopremanja istog na lokaciju. Počeće se sa regrutaciom kandidata i odabirom onih koji su se putem interneta prijavili.  Ovaj projekat zahtijeva podršku gradskih Opština na čijoj se teritoriji organizuje kao i resornog Ministarstava vojske Crne Gore u smislu obezbjedjivanja neophodnih i adekvatnih resursa. Na planu direktnih davanja kroz formu direktnog sponzorstva u novcu aktivno pregovara sa nekim od vodećih kompanija u Crnoj Gori.

Realizacija projekta: realizacija vježbi i obuke u kampu, performans

Sama realizacija projekta trajaće mjesec dana od dana prvog ulaska regruta u kamp. Od tada u kampu počinje da se odvija ono što je predhodnom periodu bilo planirano kao dan obuke sa publikom što podrazumijeva nekoliko programa koji se odvijaju u vremenskom intervalu od 09h ujutru do 08h ujutru narednog dana uz napomenu da je moguće i aplikacionoj formi nagovijestiti koliko dana  se želi ostati :

Plan rada kampa:

09h Dolazak na planinu iz tri putna pravca na dogovorenu lokaciju– okupljanje učesnika

09:30h 10 kilometarski marš do skivene lokacije kampa

11h Zauzimanje mjesta i instalacija šatora – zaduživanje opreme i odjeće

11:30 Doručak

12h Prebrojavanje i prozivka

13h Kratki trening i davanje uputstava

14h Predavanje o gerilskom ratovanju

15h Zajednički ručak

15:30h Obuka o gerilskom načinu ratovanja

17:30h  Priprema za performans

18:30h Nalaganje logorske vatre

19h Pojavljivanje Če Gevare i upoznavanje sa regrutima

20h Večera

21h Postrojavanje i pozdravljanje zastave

22h Primopredaja straže i obezbjedjenje kampa

23h  odlazak na spavanje

01h Uzbuna  - oglašavanje sirene

01:05 Postrojavanje i prebrojavanje

01:30h Osiguravanje parametra i obazbjedjenje lokacije

02:30h Postavljanje i rasporedjivanje straže / raport

03:00h Rasporedjivanje gerilaca na borbene položaje

04:00 h Upad na teritoriju kampa i odbrana kampa

Od 05 do 06h Odlazak na spavanje

08:00h Prebrojavanje i pozdrav zastavi

09:00h Predavanje o ideološko-vrjednosnim aspektima borbe

09:30h Doručak

10:00h Razduživanje opreme

Evaluacija postignutih rezultata i izvještavanje

S aspekta broja ljudi koji će svakodnevno u toku mjesec dana boraviti u kampu i svih onih koji će biti krajnji korisnici programa gerilskog dana obuke napraviće se Upitnik koji treba da kvantifikuje podatke o učinku obuke.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za »I mjesec«, »II mjesec«, itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Priprema projekta i istraživanje, okljupljanje kreativnog tima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Priprema operativnih i produkciono-logističkih planova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Medijska najavu projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Priprema internet web portala kojim se regrutuje publika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Regrutovanje selekcija i odabir kandidata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. fundraising projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Obezbjedjivanje lokacije kampa, priprema i parcelisanje lokacije, intalacija i dopremanje opreme i materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. realizacija vježbi i obuke u kampu, performans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Završna faza Evaluacija postignutih rezultata i izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Evaluacija i monitoring ovog projekta vršiće se na osnovu dva principa: jedan je administrativno – produkcioni koji treba da obezbijedi praćenje, kontrolu i ispunjenje projektnih aktivnosti i drugi koji je analitičke prirode i kvantitativno-kvalitativni je tipa. Prvi princip treba da organizatorima projekta obezbijedi preciznost u rukovodjenju projektom koji u sebi uključuje ispunjenje projektnih aktivnosti koje se ugrubo mogu podijeliti na predprodukcionu, produkcionu i postprodukcionu fazu koja uključuje i dalji razvoji tok projekta kako je planirano u planu plasmana (Word Tour) projekta.  Administrativna komponenta projektne analize treba da materijalno dokumentuje i proceduralno omogući nesmetan tok odvijanja projekta u njegovim fazama, a specifično u domenu direktnog  plaćanja faktura, kupovine neophodnih materijala, plaćanja po ugovoru-ima,  i honorara i sl. kako bi se nakon završenog projekta moglo  detaljno evidentirati utošeni novac. Drugi princip koji je analitičke prirode će se uporedo odvijati na planu analize uspješnosti projektnih akcija od kojih se izdvaja: broj ljudi koji direktno učestvuju u projektu, način medijske pokrivenosti projekta, broj objavljenih članaka i pozitivnih kritika upućenih projektu, broj ostvarenih komunikacija na regionalnom planu itd. Dalje ovaj kvantitativni princip treba da objedini, definiše i kvantifikuje konačan pozitivan rezultat u odnosu na postavljene ciljeve projekta od kojih izdvajamo; generalan učinak u polju kulture i opšti stav o uspjehu projekta. Kavalitativni analitički princip, takodje treba da dokaže uspješnost koncepta i opravdanost akcije koja ima tendenciju da se razvija kao model za slične projekte u perspektivi. Jedan od osnovnih kvalitativnih principa analize u održivosti koncepta je Upitnik koji popunjavaju učesnici nakon ulaska u kamp i od kojih se traži da zaokruže ona polja koja su evidentno predstavljaju mane ili realne pozitivne rezultate projekta.

Kako je su ova dva osnovna tipa analize neophodan element u monitoringu i evaluaciji koncepta projekta tako se nadamo da će i saradnja sa institucijama sistema i projektnim pratnerima omogućiti da se projekat realizuje u svim njegovim projektnim fazama.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost ovog projekta saglediva je upravo iz jednog njemu imanentnog principa, a to je činjenica da je on ekološki i odvija se ambijentu nacionalnog parka. Kao takav prjekat u velikoj mjeri valorizuje i dovodi ljude u nacionalni park, time pospješujući ukupan napor Ministarstva turizma i Održivog razvoja da razvija i širi populaciju koja vrednuje prirodni prostor i resurse Crne Gore.    Uprava za nacionalne parkove pomoći će pri formiranju kampa, što je i predmetni dio Ugovora koji se koncipira u smislu saradnje.   Za ovaj obim i koncept projekta planirano je angažovanje Ministarstva vojske u vladi Crne Gore koja je u najavama i neposrednim pregovorima dala pozitivnu ocjenu u smislu podržke pri realizaciji projekta i obezbjedjenju opreme. Takodje, i uporedo sa tim odvija se i intezivan razgovor sa predstavnicima Opština Cetinje i predtavnicima opština Budve i Kotora u smislu logističke podrške projektu. Do sada je u najavam za realizaciju projekta saradnja već uspostavljenja na srpskim festivalom BITEF i crnogorskim festivalom Budva grad teatar ćiji su menadžmenti kuća veoma  zainteresovani kao mogući koproducenti ovog projekta u finansijskom, kadrovskom i logističkom smislu. Takodje se projektom planira i medijsko sponzorstvo u formi Ugovora koji treba da obezbijedi višenedeljno izvješatanje  i nacionalnu pokrivenost o dogadjaju. Planirane su nekolike reportaže kako u toku same medijske pripreme projekta  tako i prilikom realizacije obuke. Pomoć medija biće najadekvatnije upotrebljena kada se budu mobilisali direktni učesnici projekta koji će se prije ulaska u kamp   intervjuisati i upitati za očekivanja. Novinarske ekipe koje dobiju dozvolu (akreditaciju) da budu jednodnevni ratni izvještači će na dan održavanja  po principima velike tajnosti biti prebačeni do kampa i imati stroga pravila o terminima snimanja i izvještavanja. Kako je planirano samim kampom rukovodiće istaknuti umjetnici i osobe iz javnog života iz države i regiona koji bi trebalo da dodatno aktuelizuju i medijski promovišu projekat kao mjesto u kome će se kamp održati.

Odživost projekta obazbjedjuje se takodje i učešće mnogobrojnih privrednih subjekata koji u ovom specifičnom slučaju mogu biti sponzori u naturi. Ovaj vid sponzorskog davanja za projekat umnogome je »bezbolniji« pristup fundaising projekta, prosto iz razloga jer sponzor donira projektu konkretne stvari u količinama i vrsti proizvoda koje najadekvatnije rješavaju neka od suštinskih potreba ljudi koji su u kampu. Sponzorskim davanjem u naturi, moguće je obezbijediti vodu, pokrivače, lampe, opremu, hranu, gorivo, odjeću, gradjevinske materijale  i mnogobrojne druge, a opet specifične neophone stvari za projekat.

Održivost ovog projekta takodje je najočiglednija u svojoj ekološkoj komponenti. U savremenom svijetu, projekti koji imaju predznak »zeleno« u svojim konceptima u velikoj mjeri dobijaju pozitivnu ocjenu iz prostog razloga što edukativno djeluju na ciljanu publiku kojoj su naminjeni. Jedan od tih ciljeva je upravo i ovim projektom definisan na način što se cjelokupna njegova ideja realizuje na lokalitetu koji je iznad svega kulturološki i istorijski  inspirativan, a par exelace je prirodni ambijent.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR |  | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Konceptualizacija projekta i istraživanje | Elaborat projekta | 100 | 1 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 2. | Sastanak koordinacionog i kreativnog tima | Elaborat | 50 | 1 | 50 |  | 50 | 0 |  |
| 3. | Izrada operativno-logističkog plana rada | Operativni plan | 40 | 1 | 40 |  | 40 | 0 |  |
| 4. | Medijske najave projekta - PR | PR | 50 | 5 | 250 |  | 0 | 250 |  |
| 5. | Izrada internet web portala kojim se regrutuje publika, održavanje i web hosting sajta | Web aplikacija | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000 | 0 |  |
| 6. | Sastanak kreativnog i operativno- logističkog tima | elaborat | 50 | 2 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 7. | Fundraising , priprema i pisanje ugovora i sponzorskih paketa | fundraising | 100 | 5 | 500 |  | 0 | 500 |  |
| 8. | Prikupljanje i obrada podataka o kandidatima i učesnika - kasting | Lista | 25 | 1 | 25 |  | 25 | 0 |  |
| 9. | Štampanje kopija materijala (tekstova) za performans | Kopije teksta | 2 | 15 | 30 |  | 30 | 0 |  |
| 10. | Regrutovanje selekcija i odabir kandidata i učesnika - kasting | Lista | 100 | 1 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 11. | Štampanje plakata | Plakat | 3 | 50 | 150 |  | 0 | 150 |  |
| 12. | Štampanje flajera | Flajeri | 0,50 | 300 | 150 |  | 0 | 150 |  |
| 13. | Štampanje afiše | Afiša | 2 | 50 | 100 |  | 0 | 100 |  |
| 14. | Štampanje regrutnih listova | Regrutni list | 1 | 150 | 150 |  | 0 | 150 |  |
| 15. | Štampanje, priprema, uredjivanje i dizajn kataloga projekat za (Worl Tour) na eng | Katalog | 6 | 100 | 600 |  | 0 | 600 |  |
| 16. | Izrada grafičkog total dizajna projekta | Total dizajn | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 500 |  |
| 17. | Zakup bilbord lokacija | lokacija | 300 | 4 | 1200 |  | 0 | 1200 |  |
| 18. | Snimanje i montaža video materijala iz kampa | Dok. film | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 400 |  |
| 19. | Zakup reklamnog prostora na televiziji | sekunda | 7 | 15 sek x 7 dana = 105 sek | 735 |  | 0 | 735 |  |
| 20. | Zakup reklamnog prostora na radiu | sekunda | 2 | 20 sek x 2 nedelja, svaki dan = 280 sek | 560 |  | 0 | 560 |  |
| 21. | Zakup reklamnog prostora u štampanim medijima | oglas | 50 | 4 | 200 |  | 0 | 200 |  |
| 22. | Dramaturška obrada i adaptacija teksta za performans | Adaptacija teksta | 400 | 1 | 400 |  | 400 | 0 |  |
| 23. | Avio transport za umjetnike rezidente kampa | karta | 140 | 5 | 700 |  | 700 | 0 |  |
| 24. | Transport učesnika i rezidenata kampa | karte | 200 | 2 | 400 |  | 400 | 0 |  |
| 25. | Iznajmljivanje kobija za prevoz učesnika | prevoz | 80 | 3 | 240 |  | 240 | 0 |  |
| 26. | Iznajmiljivanje kamiona | prevoz | 100 | 4 | 400 |  | 400 | 0 |  |
| 27. | Čišćenje i košenje lokacije | čišćenje | 300 | 1 | 300 |  | 300 | 0 |  |
| 28. | Angažovanje izvodjačke ekipe za postavku i izvodjenje radova po operativno-logističkom planu | Po ugovoru | 2000 | 1 | 2000 |  | 2000 | 0 |  |
| 29. | Angazovanje preduzimača | Po ugovoru | 500 | 1 | 500 |  | 500 | 0 |  |
| 30. | Komuniukacioni- informacijski sistem Motorola | komunikacija | 150 | 1 | 150 |  | 150 | 0 |  |
| 31. | Evaluacija projekta, administrativno-ekonomska obrada računa, pisanje izvještaja, sortiranje podataka iz Upitnika | dokument | 350 | 1 | 350 |  | 0 | 335 |  |
| 32. | Gorivo za kamp, agregat i transport | litara | 1, 40 | 350 | 490 |  | 490 | 0 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 12855 |  | 7025 | 5830 |  |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Oprema za kamp - lampe na tripod stalcima | lampe | 20 | 10 | 200 |  | 200 | 0 |  |
| 34. | Oprema za kamp – lampe ručne | Baterijske lampe | 70 | 1,50 | 105 |  | 105 | 0 |  |
| 35. | Oprema za kamp - kabanice | kabanice | 3 | 150 | 450 |  | 450 | 0 |  |
| 36. | Oprema za kamp – čizme | čizme | 4 | 150 | 600 |  | 600 | 0 |  |
| 37. | Oprema za kamp – ćebad | ćebe | 5 | 150 | 750 |  | 750 | 0 |  |
| 38. | Oprema za kamp - jastuci | jastuk | 4 | 150 | 600 |  | 600 | 0 |  |
| 39. | Oprema za kamp - prekrivači | prekrivač | 4 | 150 | 600 |  | 600 | 0 |  |
| 40. | Oprema za kamp - opasač | opasač | 4 | 150 | 600 |  | 600 | 0 |  |
| 41. | Oprema za kamp – majice | Majice sa printom | 4 | 150 | 600 |  | 600 | 0 |  |
| 42. | Oprema za kamp – pantalone | pantalone | 25 | 30 | 750 |  | 750 | 0 |  |
| 43. | Oprema za kamp - noževi | nož | 20 | 15 | 300 |  | 300 | 0 |  |
| 44. | Oprema za kamp - kape | kapa | 3 | 150 | 450 |  | 450 | 0 |  |
| 45. | Oprema za kamp - dušeci | dušek | 30 | 30 | 900 |  | 900 | 0 |  |
| 46. | Oprema za kamp- peškiri | peškir | 2 | 150 | 300 |  | 300 | 0 |  |
| 47. | Oprema za kamp - sapun | Sapun | 0.50 | 150 | 75 |  | 75 | 0 |  |
| 48. | Oprema za kamp - ranci | ranac | 5 | 150 | 750 |  | 750 | 0 |  |
| 49. | Oprema za kamp – čaše i šolje | čaše | 2 | 150 | 300 |  | 300 | 0 |  |
| 50. | Oprema za kamp – posudje, tanjiri, šerpe, čuture | Zbirna suma - komplet | 10 | 50 | 500 |  | 500 | 0 |  |
| 51. | Oprema za kamp – prva pomoć | Prva pomoć | 5 | 24 | 120 |  | 120 | 0 |  |
| 52. | Oprema za kamp – noževi i viljuške | Plastične viljške i noževi | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 0 |  |
| 53. | Oprema za kamp – baterije | Baterije v12 | 2 | 100 | 200 |  | 200 | 0 |  |
| 54. | Oprema za kamp – svijeće | svijeće | 0.50 | 200 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 55. | Oprema za kamp – motorna testera | testera | 200 | 1 | 200 |  | 200 | 0 |  |
| 56. | Oprema za kamp – kosijer | kosijer | 10 | 7 | 70 |  | 70 | 0 |  |
| 57. | Oprema za kamp – mape | Mapa CG | 1,5 | 150 | 225 |  | 225 | 0 |  |
| 58. | Oprema za kamp – kompas | kompas | 10 | 5 | 50 |  | 50 | 0 |  |
| 59. | Oprema za kamp - zviždaljke | zviždaljke | 2,5 | 10 | 25 |  | 25 | 0 |  |
| 60. | Oprema za kamp – table i krede | set | 50 | 1 | 50 |  | 50 | 0 |  |
| 61. | Oprema za kamp – plastične kese | pakovanje | 1,5 | 20 | 30 |  | 30 | 0 |  |
| 62. | Oprema za kamp – pisaća mašina i papir | Mašina za pisanje | 100 | 1 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 63. | Oprema za kamp – olovke | olovke | 0, 25 | 100 | 25 |  | 25 | 0 |  |
| 64. | Oprema za kamp – oglasna tabla | tabla | 75 | 1 | 75 |  | 75 | 0 |  |
| 65. | Oprema za kamp – megafon | megafon | 100 | 1 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 66. | Oprema za kamp – manevarske dim bombe | Manevarska bomba | 25 | 5 | 125 |  | 125 | 0 |  |
| 67. | Oprema za kamp - grabulja | grabulje | 5 | 10 | 50 |  | 50 | 0 |  |
| 68. | Oprema za kamp – lopata | lopata | 6 | 5 | 30 |  | 30 | 0 |  |
| 69. | Oprema za kamp – kramp | kramp | 12 | 5 | 60 |  | 60 | 0 |  |
| 70. | Oprema za kamp – pijuk | pijuk | 15 | 3 | 45 |  | 45 | 0 |  |
| 71. | Oprema za kamp – pajser | pajser | 4 | 3 | 12 |  | 12 | 0 |  |
| 72. | Oprema za kamp - upaljači | upaljač | 0,80 | 30 | 24 |  | 24 | 0 |  |
| 73. | Oprema za kamp – tuš baterija | Tuš baterija | 10 | 1 | 10 |  | 10 | 0 |  |
| 74. | Oprema za kamp – lavabo, banjica | Banjice | 4 | 10 | 40 |  | 40 | 0 |  |
| 75. | Oprema za kamp - kanisteri | Kanister 20 l | 15 | 7 | 105 |  | 105 | 0 |  |
| 76. | Oprema za kamp – rezervoar – plastični | kanister50 l | 10 | 12 | 120 |  | 120 | 0 |  |
| 77. | Oprema za kamp – cistijerna – plastična – tehnička voda | Cistijerna 100 l | 120 | 2 | 240 |  | 240 | 0 |  |
| 78. | Grede drvene 10 x 12 x 5 m | Drvena greda | 10 | 50 | 500 |  | 500 | 0 |  |
| 79. | Drvene daske 5 x 20 x 5 m | daska | 10 | 50 | 500 |  | 500 | 0 |  |
| 80. | Metalni profili, šipke 5 x 5 x 4m | Met. šipke | 12 | 30 | 360 |  | 360 | 0 |  |
| 81. | Nosači i vezivni materijali | Zbirma suma | 5 | 50 | 250 |  | 250 | 0 |  |
| 82. | Bodljikava žica | metar | 2 | 150 | 300 |  | 300 | 0 |  |
| 83. | Kamuflažno platno | m2 | 5 | 50 | 250 |  | 250 | 0 |  |
| 84. | Šrafovi, ekseri i zakivci | kg | 0.30 | 1000 | 300 |  | 300 | 0 |  |
| 85. | Ručni alati | komplet | 60 | 2 | 120 |  | 120 | 0 |  |
| 86. | Testere ručne | r.testera | 12 | 4 | 48 |  | 48 | 0 |  |
| 87. | Kanap | metar | 0.50 | 100 | 50 |  | 50 | 0 |  |
| 88. | Cerade | m2 | 0.30 | 300 | 90 |  | 90 | 0 |  |
| 89. | Veliki šator 5 x 5 m | konstrukcija | 150 | 2 | 300 |  | 0 | 300 |  |
| 90. | Šator za 1 osobu | šator | 20 | 30 | 600 |  | 0 | 600 |  |
| 91. | Šator za 2 osobe | šator | 40 | 40 | 1600 |  | 0 | 1600 |  |
| 92. | Šator za 3 osobe | Šator | 50 | 10 | 500 |  | 0 | 500 |  |
| 93. | Šator za 4 osobe | Šator | 70 | 5 | 350 |  | 0 | 350 |  |
| 94. | Šator za 5 i više ljudi | šator | 120 | 4 | 480 |  | 480 | 0 |  |
| 95. | Natkriveni šatori (otvoreni) za odlaganje opreme | tenda | 160 | 1 | 160 |  | 160 | 0 |  |
| 96. | Natkriveni šatori (otvoreni) za sastanke i prijem regrura | tenda | 130 | 1 | 130 |  | 130 | 0 |  |
| 97. | Bolnička nosila | materijal | 15 | 2 | 30 |  | 30 | 0 |  |
| 98. | Materijal za izradu panela za obavještenje, radna naredjenja, raporte i smjene | panel | 20 | 2 | 40 |  | 40 | 0 |  |
| 99. | Materijali za izradu klupa – drvo | klupa | 10 | 30 | 300 |  | 300 | 0 |  |
| 100. | Materijali za izradu komande kućice – drvo | d.kućica | 250 | 1 | 250 |  | 250 | 0 |  |
| 101. | Materijal za izradu okvira i držača za print Če Gevare 2 x 4 metra | d. okvir | 70 | 1 | 70 |  | 70 | 0 |  |
| 102. | Štampanje printa sa likom Če Gevare | print | 100 | 1 | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 103. | Lim 0,2 x 200x 1.60mm | m2 | 7 | 5 | 35 |  | 35 | 0 |  |
| 104. | Materijali za izradu prihvatnog i regrutnog objekta - drvo | d. kućica | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 300 |  |
| 105. | Materijali za izradu stražarskih kućica – drvo | d. kućica | 150 | 2 | 300 |  | 0 | 300 |  |
| 106. | Materijali za izradu pergole – drvo | d.grede | 10 | 30 | 300 |  | 0 | 300 |  |
| 107. | Materijali za izradu stolica 5 x5 cm 3m – drvo | d.šipke | 7 | 50 | 350 |  | 0 | 350 |  |
| 108. | Materijali za izradu ležajeva 2,5 cm- drvo | Daska | 3 | 150 | 450 |  | 0 | 450 |  |
| 109. | Materijali za izradu šankova 2,5 cm– drvo | Daska | 70 | 2 | 140 |  | 0 | 140 |  |
| 110. | Materijali za izradu stolova 2,5 cm – drvo | daska | 3 | 60 | 180 |  | 0 | 180 |  |
| 111. | Materijali za izradu ograda 2,5 cm– drvo | letva | 1,5 | 100 | 150 |  | 0 | 150 |  |
| 112. | Iznajmljivanje i transport mobilnih wc kućica | Mobilni wc | 250 | 3 | 750 |  | 0 | 750 |  |
| 113. | Materijal za print i šivenje zastave – poliester | zastava | 50 | 1 | 50 |  | 50 | 0 |  |
| 114. | Iznajmljivanje agregata 30 kw i distributivna kablaža– priključak, gorivo, | agregat | 400 | 2 | 800 |  | 800 | 0 |  |
| 115. | Transport materijala na lokaciju – kamion | najam | 150 | 3 | 450 |  | 450 | 0 |  |
| 116. | Transport materijala na lokaciju – fizički radnici | najam | 120 | 7 | 840 |  | 840 | 0 |  |
| 117. | Troškovi za hranu | Hrana.zbirna suma | 2000 | 1 | 2000 |  | 2000 | 0 |  |
| 118. | Troškovi za vodu | Voda zbirna suma | 500 | 1 | 500 |  | 500 | 0 |  |
| 119. | Toškovi za piće i sokove | sokovi | 200 | 1 | 200 |  | 200 | 0 |  |
| 120. | Čišćenje lokacije, odvoz smeća i utovar i transport materijala | čišćenje | 500 | 1 | 500 |  | 500 | 0 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 27184 |  | 20914 | 6270 |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Reditelj | Po ugovoru | 4000 | 1 | 4000 |  | 4000 |  | 0 |
|  | Asistent reditelja | Po ugovoru | 300 | 1 | 300 |  | 300 |  | 0 |
| 122. | Producent | Po ugovoru | 1800 | 1 | 1200 |  | 1200 |  | 0 |
| 123. | Koordinator kampa | Po ugovoru | 800 | 1 | 800 |  | 800 |  | 0 |
| 124. | Vojno-obavještajni specijalista (vojno lice) I | Po ugovoru | 600 | 1 | 400 |  | 400 |  | 0 |
| 125. | Vojno-obavještajni specijalista (vojno lice) I | Po ugovoru | 320 | 1 | 220 |  | 220 |  | 0 |
| 126. | Umjetnik - snimatelj, vojno ratni reporter | Po ugovoru | 400 | 1 | 300 |  | 300 |  | 0 |
| 127. | Scenograf | Po ugovoru | 600 | 1 | 600 |  | 600 |  | 0 |
| 128. | Asistent scenografa | Po ugovoru | 300 | 1 | 300 |  | 300 |  | 0 |
| 129. | Šef scenske tehnike | Po ugovoru | 500 | 1 | 500 |  | 500 |  | 0 |
| 130. | Rasvjetni majstor | Po ugovoru | 400 | 1 | 300 |  | 300 |  | 0 |
| 131. | Audio operater | Po ugovoru | 300 | 1 | 200 |  | 200 |  | 0 |
| 132. | Operater scenskih efekata | Po ugovoru | 250 | 1 | 100 |  | 100 |  | 0 |
| 133. | Šminker sa materijalom | Po ugovoru | 350 | 1 | 250 |  | 250 |  | 0 |
| 134. | Kostimograf | Po ugovoru | 300 | 1 | 300 |  | 300 |  | 0 |
| 135. | Garderober – asistent kostimografa | Po ugovoru | 200 | 1 | 150 |  | 150 |  | 0 |
| 136. | Honorar za umjetnika – rezident kampa – Vodja kampa | Po ugovoru | 1500 | 1 | 1000 |  | 0 |  | 1000 |
| 137. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, glavni pomoćnik vodje kampa | Po ugovoru | 800 | 1 | 700 |  | 700 |  | 0 |
| 138. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, kuvar | Po ugovoru | 700 | 1 | 700 |  | 700 |  | 0 |
| 139. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, logističar i hronolog | Po ugovoru | 700 | 1 | 500 |  | 500 |  | 0 |
| 140. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, izvidjač, | Po ugovoru | 600 | 1 | 500 |  | 500 |  | 0 |
| 141. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, Če Gevara | Po ugovoru | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 |  | 1000 |
| 142. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, profesionalni glumac u performansu | Po ugovoru | 600 | 1 | 500 |  | 500 |  | 0 |
| 143. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, glumac u performansu | Po ugovoru | 600 | 1 | 500 |  | 500 |  | 0 |
| 144. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, profesionalni glumac u performansu | Po ugovoru | 500 | 1 | 500 |  | 500 |  | 0 |
| 145. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, predavač | Po ugovoru | 450 | 1 | 450 |  | 0 |  | 450 |
| 146. | Honorar za umjetnika – rezident kampa, predavač | Po ugovoru | 450 | 1 | 450 |  | 0 |  | 450 |
| 147. | Vojnik I – specijalista obuke | Po ugovoru | 400 | 1 | 400 |  | 400 |  | 0 |
| 148. | Vojnik II – specijalista za borilačke vještine | Po ugovoru | 300 | 1 | 300 |  | 300 |  | 0 |
| 149. | Vojnik II – specijalista za komunikacije i izvidjanje | Po ugovoru | 300 | 1 | 300 |  | 300 |  | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 17720 |  | 14820 |  | 2900 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Računovodja projekta | Obrada računa | 450 | 1 | 450 | 450 |  | 0 |  |
| 151. | Troškovi za Ugovore i pravnu dokumentaciju projekta | Obrada predmeta i ugovora | 300 | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  |
| 152. | Troškovi kancelarije | Po računu | 300 | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  |
| 153. | Toškovi administrativne obrade završnog računa | Po računu | 300 | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  |
| 154. | Internet | Po računu | 25 | 2 | 50 | 50 |  | 0 |  |
| 155. | Telefon - komunikacija | Po računu | 75 | 4 | 300 | 300 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  | 0 |  |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 59459 | 44459 |  | 15000 |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 59459 |  |  |  |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO Montenegro Art Production, nastala je iz Fondacije Montenegro Mobil Art, sa programskom orijentaciom: aktiviranje i afirmisanje crnogorske kulturne produkcije  (u pogledu kvaliteta, dinamike, frekventnosti i obima realizacije) Aktiviranje dinamične medjunarodne kulturne saradnje i razmjene sa posebnim naglaskom na balkanski i mediteranski kulturni prostor. Afirmisanje kvaliteta multidisciplinaronosti, otvorenosti i fleksibilnosti u domenu kulturne produkcije i promocije. Aktuelizovanje vrijednosti kulturne baštine Crne Gore.  Uključivanje i vrednovanje uloge kulture u ukupnoj razvojnoj strategiji Crne Gore, posebno sa stanovišta održivog razvoja i turističke ponude. Aktiviranje vanbudžetskih modela finansiranja kulture.

NVO Montenegro Art Production, kao producent i koproducent ostvarila je više značajnih projekata i manisfestacija: Muzičko-scenski i multimedijalni spektakl »Jutro nad Crnom Gorom«,  »Nikšićka pozorišna trilogija«, medjunarodna koprodukcija predstave »Teuta«, Izvršni producent festivala FIAT, dokumentarni film »Majstori venecijanske kulture u Boki«, Turističko kulturni projekat »Rumijska brojanica« kao i multimedijalni projekat »Pozorište i kulturna baština«

Slobodan Milatović (Nikšić,1952), pozorišni reditelj

Režirao preko 70 pozorišnih predstava i 20 radio drama.

Uradio je preko trideset pozorišnih adaptacija i napisao dramske tekstove: Marko Kraljević Superstar, dr. Vukašin Marković, Modna Revija, Odjeljenje za kolektivnu psihoterapiju. Bavio se pozorisnom kritikom i teorijom. Rodonacelnik je alternativnog i ambijentalnog teatra u Crnoj Gori.

Učesnik i dobitnik nagrada na medjunarodnim pozorišnim festivalima.

Sa predstavama Vladimir i Kosara, Becett Fest i Muzej biciklističkog ustanka u Crnoj Gori učestvovao na BITEF-u (jedini ucesnik iz Crne Gore) Učetvovao je na brojnim međunarodnim i regionalnim festivalima.

Osnivač i umjetnički direktor prvog i jedinog alternativnog pozorista u Crnoj Gori, DODEST (1974-1999).

Najveci broj predstava režirao u pozorištu DODEST od kojih treba izdvojiti: Marko Kraljević Superstar, Okovani Prometej, Gospođica Julija, Odjeljenje za kolektivnu psihoterapiju, Gorski vijenac, Hamlet, Večernji akt kod Kazimira S. Maljeviča, Modna Revija, Luča Mikrokozma, Vučji do, Đetici u parlamentu, Tobelije, Jakvinta kraljica Dukljanska, Beckett Dream…

- CNP: Žene u narodnoj skupštini, Gosti, dr. Vukašin Marković, Mokra

šuma, Emigranti

- Kraljevsko pozorište Zetski dom Cetinje: Kralj Ibi, Čekajući Godoa

- Kulturni centar Kotor: Medeja

- SKC, Beograd: Politika kao sudbina (zabranjena predtava)

- Pozorište Duško Radović, Beograd:  Šok i Zabranjeno preticanje

(zabranjena predstava)

Međunarodne koprodukcije: Žabe, Projekat 5, Teuta, Kasandra, Vladimir i Kosara, Tiresijina laž. Radio u Gradskom pozorištu Podgorica, Nikšićkom pozorištu, Kult  teatru u Beogradu, Barskom ljetopisu, RD teatru i mnogim drugim neformalnim pozorišnim trupama. Inicijator, osnivač i umjetnički direktor pozorisnih festivala:

- FJAT  (festival jugoslovenskog alternativnog teatra), Titograd 1985

- Festival Barski ljetopis, Bar 1988

- Festival glumca, Niksic 1994

- FIAT (festival internacionalnog teatra), Podgorica 1996

- Festival Teuta – novi antički teatar, Kotor 2008

Osnivač i predsjednik fondacije Montenegro Mobil Art i glavni urednik magazina za kulturu Mobil Art.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću