Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:      Festival kratkog filma, 7 AVI Fest

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO Omnibus

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:  mr Aleksandar Vukotić

Adresa i kontakt telefoni: ul Miodraga Bulatovića 10, Podgorica ;069 675 834

Žiro račun: Hypo Alpe Adria banka      555-1846-43

PIB: 02713136

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: prva polovina 2012. godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7 500 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Plan NVO Omnibus je da organizuje i realizuje 7 AVI Fest, jedini festival kratkog filma u Crnoj Gori.  Glavni cilj organizovanja ove manifestacije je edukacija publike putem predavanja relevantnih stručnjaka iz ove oblasti, afirmisanje domaćih autora kratkih filmova,  međunarodno povezivanje sa sličnim organizacijama i pozicioniranje Podgorice na kulturnoj mapi regiona i Evrope. Direktna ciljna grupa su svi građani Crne Gore koji imaju afiniteta za ovaj vid umjetnosti. Indirektna ciljna grupa su posjetioci našeg festivala, ali i posjetioci sličnih festivala u regionu na kojima učestvuju najbolja ostvarenja sa AVI Festa. Indirektna ciljna grupa postaju i korisnici popularnih društvenih mreža jer se radovi sa našeg festivala promovišu i na taj način.

Glavne aktivnosti su: povezivanje sa inostranim festivalima radi razmjene programa i iskustava, realizovanje predavanja relevantnih domaćih i inostranih stručnjaka iz ove oblasti, logistička i tehnička podrška domaći autorima, radionice sa zainteresovanim građanima koje se održavaju jednom mjesečno u sali Dodest od januara mjeseca svake godine, priprema i realizacija festivala, distribucija nagrađenih filmova sa AVI Festa na slične festivale u Evropi.

Mjesto realizacije je već tradicionalno KIC Budo Tomović u Podgorici. Tokom trodnevnog programa na raspolaganju su velika sala, multimeijalna sala, sala dodest i krov tj. ljetnja terasa.    Ukupan budžet ovogodišnjeg festivala je 39 400 eura. Traženi iznos od komisije je 7 500 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U Crnoj Gori do 2006. godine nije postojao nijedan festival kratkog filma. Mladi stvaraoci , studenti umjetničkih fakulteta i diplomirani reditelji nijesu imali priliku da prezentiraju svoje radove i razmjenjuju iskustva sa drugim autorima iz zemlje i inostranstva. Dakle nije postojala umjetnička scena za ovaj vid umjetnosti u Crnoj Gori. Zbog toga nedostatka se 2006. godine krenulo sa organizovanjem AVI Festa, festivala koji ima zadatak da objedini cjelokupnu Crnogorsku produkciju kratkih filmova na jednom mjestu. Festival treba da motiviše domaće autore da se bave ovom umjetničkom formom, da predstavljaju svoja ostvarenja na našem i na sličnim festivalima u Evropi, kao i da privuče inostrane autore u Crnu Goru kako bi stvorili realnu sliku o sopstvenim dometima u ovoj oblasti.

Poslije šet realizovanih festivala možemo reći da smo prikazali preko stodvadeset filmova inostranih autora, preko sto radova domaćih autora, da smo dodijelili brojne nagrade i prezentirali najbolje filmove sa našeg festivala na velikom broju sličnih festivala u regionu i šire. Ostvarujemo saradnju sa brojnim inostranim organizacijama koje se bave proizvodnjom kratkih filmova, koji su se u svojstvu gostiju festivala predstavili našoj publici i prezentirali svoje filmove.

Ukratko, stvorili smo preduslove za razvijanje umjetničke scene u ovoj oblasti u Crnoj Gori.    Sada je ovaj festival i naša NVO viđen gost na festivalima u regionu, prvenstveno zbog svoje specifičnosti i originalnosti. U monografiji „Videografije Regijona“ izdatoj u Beogradu, naš festival je prepoznat po svojoj autentičnosti i neformalnom pristupu kratkim video formama, i na taj način je pozicioniran na kulturnoj mapi regiona. Sada imamo domaće autore koji u kontinuitetu snimaju kratke filmove i koji redovno učestvuju na našem i raznim drugim sličnim festivalima. S obzirom da naši autori nijesu u mogućnosti da snimaju visokobudžetne filmove, kratke forme su jedini način da predstave svoje ideje i iskažu svoj talenat. Zbog toga smatramo da je razvijanje krakog filma u Crnoj Gori od vitalne važnosti, da bi u budućnosti najtalentovaniji autori dobili priliku da snime dugometražne filmove i na taj način profesionalno napreduju. Našoj oragizaciji je potrebno da omoguci zainteresovanim autorima tehničku podršku tj. omogući korištenje kamera, rasvjete, stola za montažu i td. da bi i na taj način doprinijeli da, svako ko želi da se bavi kratkim filmom i ko ima interesantane ideje,  može da realizuje svoje zamisli i predstavi se publici i stručnom žiriju koji na kraju daju sud o uspješnosti filma. Nastavićemo da širimo mrežu inostranih partnera i omogućićemo gostovanja velikom broju autora i teoretičara filma iz inostranstva kako bi doprinijeli ukupnom podizanju nivoa kvaliteta festivala. Vjerujem da u Crnoj Gori ima mnogo talentovanih umjetnika i pojedinaca, i da dugoročno nema većeg zadatka za društvo od stvaranja mogućnosti da se oni pokažu i dokažu u Evropi i svijetu.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Glavni ciljevi organizovanja AVI Festa su edukacija publike za ovaj vid umjetnosti, afirmisanje domaćih autora kratkih filmova na domaćoj i međunarodnoj sceni, povezivanje sa inostranim festivalima i institucijama i objedinjavanje cjelokupne crnogorske produkcije kratkih filmova.

Predavanja koja se realizuju tokom festivala sprovode se u cilju edukovanja publike  za ovaj vid umjetnosti. Radionice organizujemo jednom mjesečno u sali DODEST a one imaju za cilj da pruže sve potrebne informacije zainteresovanim građanima, kako bi ih animirali i ohrabrili da i sami budu učesnici našeg i sličnih festivala. U okviru aktivnosti za afirmaciju domaćih autora naša organizacija će ustupati na korištenje kamere, prateću opremu i kompjutere za filmsku montažu, i nuditi logističku podršku autorima. Sve to ima za cilj da omogućimo što većem broju autora da realizuju filmove, bez obzira na njihovu materjalnu situaciju i tehničku potkovanost.  Radove najuspješnijih autora sa AVI Festa  prijavljujemo za učešće na raznim festivalima u inostranstvu u cilju afismisanja samih autora..

Za naš festival je bitno  da relevantni inostrani autori predstave svoje radove,  kako bi mogli steći realniji uvid u domete naših autora i njihovih ostvarenja. Povezujemo se sa sličnim organizacijama radi razmjene iskustava putem festivalskih gostovanja. Na taj način imamo mogućnost da predstavimo svoju oragnizaciju i crnogorske autore inostranoj publici, i da pozicioniramo Podgoricu na kulturnoj mapi regiona.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ovaj projekat ima dvije ciljne grupe. Prva ciljna grupa su autori kratkih video formi i  potencijalni učesnici u programu festivala. Na dosadašnjim festivalima to su bili: profesionalni umjetnici, studenti različitih profila, lica sa invaliditetom, srednjoškolci, filmski amateri svih starosnih dobi i sl. To su dakle, svi zainteresovani građani koji imaju afiniteta za stvaranje kratkih filmova najrazličitijih žanrova i tematika. Druga ciljna grupa je publika festivala, i korisnici popularih društvenih mreža na internetu. Ovo su ciljne grupe koje želimo edukovati za ovaj vid umjetnosti i kod njih razviti senzibilitet za kratke video forme. Trodnevni program festivala svake godine posjeti oko 1500 - 2000 gledalaca. Ipak, najviše posjeta naših programa sa dešava na popularnim društvenim mrežama i to je najznačajnija indirektna ciljna grupa naših aktivnosti.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Prva aktivnost koja se sprovodi u cilju realizovanja festivala je organizovanje radionica i konsultacija. Radionice se održavaju jednom mjesečno u sali Dodest KIC-a Budo Tomović u Podgorici. Radionice su otvorene za sve zainteresovane garađane i potencijalne učesnike u festivalskom programu. Osmišljene su na slijedeći način: Uvodna riječ medijatora radionica u kojoj se objašnjava tematika večeri, razlozi za izbor baš te teme i značaj određene teme za razvoj kratkog filma. Nakon uvodne riječi slijedi projekcija filma ili filmova na zadatu temu. Poslije odgledanih filmova slijedi otvorena diskusija u kojoj učestvuju posjetioci. Mediator otpočinje diskusiju i vodi dalji tok razgovora. Otvaraju se brojne teme, prave analize filma i predlažu ideje koje bi mogle biti interesantne za potencijalne autore. Učesnici mogu dostavljati pijedloge za unapređenje festivalskog programa i aktivnosti u tom cilju, što znači da se ostavlja prostor učesnicima radionica da utiču na keriranje konačnog izgleda festvala.

Slijedeća aktivnost ja povezivanje sa inostanim festivalima i organizacijama koje se bave sličnom tematikom. U tom cilju kontaktiramo sa inostranim organizacijama i obezbjeđujemo festivalska gostovanja. Protekele godine smo ugostili predstavnike francuske organizacije Art Park iz Pariza, Video Medeje iz Novog Sada i njihovog predstavnika mr Dragana Živančevića koji je univerzitetski profesor, i direktora Slovenačke kinoteke gospodina Jurija Medena koji je održao predavanje i prezantirao scenu alternativnog filma u bivšoj Jugoslaviji. Ove godine ćemo ugostiti predstavnike Holandskog festivala kratkog filma koji će predstaviti svoje filmove i održati predavanje kao i brojne druge goste iz regiona. U okviru ove aktivnosti su i gostovanja naše organizacije na pomenutim festivalima i uglavnom sve organizacije koje ugostimo pozovu nas da budemo njihovi gosti i prezentiramo naš program njihovoj publici.

Treća aktivnost je organizovanje tehničke i ligističke podrške potencijalnim učesnicima u dijelu programa „Domaća selekcija“. Jedan broj domaćih autora koji želi da učestvuje u programu a koji nema tehnička sredstva za realizaciju svoje ideje, imaće mogućnost da koristi opremu naše organizacije i da dobije sve informacije o načinu realizacije kratkog filma i informacije o ljudima koji se bave produkcijom i realizacijom filmova. Na taj način doprinosimo većoj proizvodnji kratkih filmova domaćih autora i  stimulišemo ih da stvaraju i razvijaju svoj potencijal. Korištenje opreme je besplatno uz nadzor predstavnika naše organizacije a plaća se jedino angažovanje stručnog osoblja tj. kamermana, montažera i slično. Trudimo se da edukujemo buduće autore da samo rukuju sa tehnikom i da na taj način postanu autonomni u stvaranju kratkog filma. Filmovi koji se realizuju na ovaj način će se prikazati na  festivalu.

Slijedeća aktivnost je realizacija samog fesivala. Prvo  sa KIC-om Budo Tomović definišemo termine i uslove realizacije festivalskog programa. KIC Budo Tomović je tradicionalno domaćin i suorganizator festivala. Potom raspisujemo konkurs za dostavljanje filmova domaćih i inostranih autora. Konkurs objavljujemo u dnevnim novinama, najčešće u rubrici kultura i na našem internet sajtu www.avifest.org . Na našem sajtu se mogu naći sve informacije o svim realizovanim festivalima, o propozicijama za učešće kao i sve ostale relevantne informacije za učesnike. Konkus je otvoren dva mjeseca. Tokom toga vremena definiše se dizajnersko rješenje cjelokupnog propagandnog materijala tj. kataloga, plakata, pozivnica, ulaznica, bilborda i banera. Slijede dogovori za štampu pomenutog materijala. Nakon toga slijedi selekcija pristiglih radova i priprema za prikazivanje Takođe definišemo sastav stručnog žirija koji dodjeljuje nagrade u domaćoj i inostranoj selekciji. Stručni žiri se sastoji od pet članova i svoje odluke donosi potpuno autonomno. Održavamo kontakte i kordiniramo aktivnosti sa autorima koji su dostavili filmove na konkurs. Rezervišemo avio karte i hotele za goste festivala, definišemo muzički dio programa i kontaktiramo sa odbranim muzičkim grupama, dogovaramo iznajmljivanje binske opreme za projekcije filmova i koncerte .Po završetku konkursa definišemo konačan izgled festivalskih programa i krećemo u kampanju reklamiranja festivala. Kampanja se sastoji od postavljanja bilborda, banera i plakata, brojnih TV i radio gostovanja u emisijama za kulturu, intervijua u novinama, izrade TV reklame i emitovanja na lokalnim televizijama, prezentiranja informacija o festivalu putem popularnih internet sajtova i slično. Sam festival traje tri dana kada realizujemo zacrtane programe i dodjeljujemo nagrade stručnog žirija i publike.

Nakon realizovanog festivala objavljuju se imena dobitnika fetivalskih nagrada na našem sajtu i u dnevnim novinama, sumiraju se utisci i pravi strategija za naredni festival. Radi se na objedinjavanju najboljih filmova na jedinstveno CD izdanje i potom slijedi distribucija najboljih ostvarenja na što veći broj festivala u Evropi.

Slijede gostovanja naše organizacije i predstavljanje našeg festivala na raznim sličnim festivalima u regionu i šire. Dobijamo pozive od ljudi i organizacija koje smo ugostili i/ili koji su čuli za naš festival putem interneta i direktnim kontaktima. Na taj način zatvaramo krug godišnjih aktivnosti vezanih za realizaciju festivala kratkog filma AVI Fest.

Naš partner je već tradicionalno Ministarstvo Kulture RCG koje sufinansira ovaj festival putem konkursa  za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture. Ove godine učestvujemo na konkursu Evropske komisije za podršku evropskim festivalima i sa tom institucijom ćemo razvijati partnerski odnos. Takođe se nadamo da će i ministrastvo finansija putem ovog konkursa sufinansirati ovaj projekat i na taj način doprinijeti zaukruživanju finansijske konstrukcije i stavranju preduslova za dalje napredovanje ovoga festivala.  Ukoliko zaokružimo kompletnu finansijsku konstrukciju bićemo u mogućnosti da u potpunosti realizujemo plan aktivnosti i kompletan festivalski program.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 6 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | Radionice i konsultacije | Radionice i konsultacije | Radionice i konsultacije | Radionice i konsultacije | Radionice i konsultacije |  |
| 1.1. ... | Pregovori sa potencijalnim gostima | Pregovori sa potencijalnim gostima | Zvanični poziv za odabrane goste |  |  |  |
| 1.2. .... | Tehnička podrška za autore | Tehnička podrška za autore | Tehnička podrška za autore |  |  |  |
| 1.4.... |  |  | Otvaranje konkursa za učesnike |  | Zatvaranje konkursa za učesnike |  |
| 1.5... |  |  | Kampanja za reklamiranje konkursa i festivala | Kampanja za reklamiranje konkursa i festivala | Kampanja za reklamiranje festivala |  |
| ..... |  |  | Rad na realizaciji festivala | Rad na realizaciji festivala | Selekcija filmova i definisanje programa | Realizacija festivala |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  | Medijski izvještaj o festivalu, Izvještaj o nagrađenim radovima, objave u novinama i na sajtu |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i

programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Sve aktivnosti predviđene ovim projektom su u potpunosti otvorene za javnost, obavljaju se transparentno i uz učešće svih zainteresovanih građana. Javnost informišemo i pozivamo da uzme učešće na radionicama putem informacije u dnevnim listovima kao i putem interneta. Uspješnost radionica se mjeri brojem učesnika i brojem novih autora koji budu animirani da snime film za festival.

Ta aktivnost je direktno povezana sa tehničkom podrškom za realizaciju filmova, jer ljudi koji budu animirani i zaintrigirani na radionicama uglavnom realizuju svoje zamisli uz tehničku i logističku podršku naše organizacije. Svi realizovani i prikazani radovi prolaze kroz proces ocjenjivanja uspješnosti od strane publike i od strane stručnog žirija. Publika bira najbilji rad glasanjem na poleđini ulaznice a petočlani žiri glasanjem za tri najbolja ostvarenja.

Najbolji radovi bivaju postavljeni na internet portalima gdje najšira publika može komentarisati filmove i festival u cjelini. Takođe nakon festivala objavljuju se stručni tekstovi u dnevnim novinama koji kritički tretiraju festivalski program i razvojni pravac festivala.

Same festivalske aktivnosti i svi programi festivala su  otvoreni za sve zainteresovane građane. U direktnom kontaktu sa publikom dobijamo važne povratne informacije o kvalitetu programa, očekivanjima publike i o smjernicama za buduće festivale. Na našem internet sajtu biće otvoren forum gdje će psjetioci tokom cijele godine moći da postavljaju svoja mišljenja i komentare. Ove godine, osim autora i filmskih organizacija naši gosti će biti i poznati kritičari i novinari iz regiona pa očekujemo tekstove u raznim umjetničkim magazinima u regionu. Na taj način ćemo dobiti jasnu sliku kako ovaj festival izgleda za goste i za stručnu javnost zemalja u regionu.

Najbolja ostvarenja sa našeg festivala svekodnevno pogleda veliki broj korisnika popularnih društvenih mreža i u svakom ternutku se ima direktan uvid u broj posjeta pojedinih programa. To je veoma relevantna povratna informacija o atraktivnosti tih programa.

Naši partneri već godinama daju pozitivno mišljenje o festivalu o čemu svjedoči kontinuirana podrška Ministarstva Kulture, KIC-a Budo Tomović i privrednih subjekata koji svojim uslugama pomažu održavanje i razvijanje ovoga festivala.

Svi naši gosti su izuzetno zadovoljni prijemom , gostoprimstvom i publikom našeg festvala a o tome svjedoče brojni pozivi za gostovanja naše organizacije i predstavljanja našeg festivala u inostranstvu. Sve veći broj posjetilaca naših aktivnosti i samog festivala svjedoče o napredku i  o opravdanosti osnivanja  jedinog festivala kratkog filma u Crnoj Gori AVI Festa.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost afirmisanja proizvodnje kratkih video formi u Crnoj Gori i stvaranje scene toga vida umjetnosti, najbolje možemo pratiti kroz istorijat učesnika u programu „domaća selekcija“ na našem festivalu. Prostim uvidom možemo zaključiti da svake godine imamo sve više učesnika i sve kvalitetniji program. Postoji određeni broj autora koji u kontinuitetu učestvuju u programu a pored toga svake godine se pojave neki novi autori koji žele da eksperimentišu u oblasti kratkog filma. Održavanje ovoga festivala je direktna motivacija za veliki broj autora da intenzivno razmišljaju i djeluju u ovoj oblasti umjetničkog stvaralaštva i ta činjenica potvrđuje opravadnost i održivost naše misije.

Ovaj projekat se u finansijskom smislu oslanja na podršku institucija koje putem konkursa sufinansiraju projekte iz oblasti kulture jar su povratna sredstva od prodaje ulaznica zanemarljiva u odnosu na budžet festivala. Sve ostale aktivnosti naše NVO u kojima građani mogu uzeti učešće su besplatne. S obzirom da uspješno razvijamo partnerstvo sa ozbiljnim domaćim i inostranim institucijama, i da to partnerstvo traje već duži niz godina, može se reći da imamo stabilne izvore finansiranja projekta a da naše dalje napredovanje i unapređivanje festivalskog programa zavisi od obezbjeđivanja novih partnera koji prepoznaju opšti interes razvoja ovog vida umjetnosti u Crnoj Gori.

Za svaku ozbiljnu kulturu je naophodno postojanje festivala kratkog filma jer su takvi festivali prepoznati kao rasadnici talenata i budućih filmskih djelatnika. Zbog toga je ovo strateški veoma bitan festival za Crnogorsku kulturu, koji će u narednim godinama i decenijama postati relevantna institucija u oblasti kratkog filma, kako za Crnu Goru tako i za region i Evropu. Ovaj festival je postavljen na potpuno zdravim, transparentnim i održivim osnovama što znači da će buduće generacije koje preuzmu organizovanje i upravljanje ovim festivalom imati potpuno razvijen i razrađen koncept sa jasnom vizijom razvoja. Od samog starta funkcionisanje ovog festivala se zasniva na principima a ne na pojedincima koji ga realizuju i zato smo sigurni u ukupnu održivost ovoga festivala.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Troškovi prostora za realizovanje festivalskog programa |  |  |  | 2 200 | KIC Budo Tomović |  |
| 2. | Dizajn festivalskog materijala |  |  |  | 900 | Ministarstvo Kulture |  |
| 3. | Redizajn i održavanje web sajta |  |  |  | 500 | Ministarstvo Kulture |  |
| 4. | Montaža i postprodukcija festivalskih programa: 1.domaća selekcija 2.inostrana selekcija |  |  |  | 800 | Ministarstvo Kulture |  |
| 5. | Proizvodnja TV reklame |  |  |  | 700 |  | Sredstva komisije |
| 6. | Emitovanje TV reklame |  |  |  | 2 100 | medijska sponzorstva |  |
| 7. | Iznajmljivanje lokacija za 2 bilborda i 4 banera |  |  |  | 2 200 | d.o.o. Metropolis |  |
| 8. | Štampa: 500 kataloga, 200 plakata, 2 bilborda, 4 banera, 1000 ulaznica |  |  |  | 2 300 | Ministrastvo Kulture |  |
| 9. | Izrada statua ( nagrada) festivala, 4 komada |  |  |  | 600 | Ministrastvo Kulture |  |
| 10. | Rentiranje prostora za realizovanje tehničke podrške autorima, 3 mjeseca |  |  |  | 900 | Ministrastvo Kulture |  |
| 11. | Kupovina dvije nove kamere sa pratećom opremom |  |  |  | 3 200 | Evropska komisija |  |
| 12. | Kupovina kompjutera za montažu i postprodukciju |  |  |  | 2 600 | Evropska komisija |  |
| 13. | Kupovina opreme za rasvjetu |  |  |  | 1 700 | Evropska komisija |  |
| 14. | Kupovina vozila za snimanje |  |  |  | 10 000 | Evropska komisija |  |
| 15. | Festivalska gostovanja |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Povratne avio karte Podgorica - Pariz |  |  |  | 600 |  |  |
|  | 2 Povratne avio karte Podgorica - Amsterdam |  |  |  | 800 |  |  |
|  | 2 povratne avio karte Podgorica - Ljubljana |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 2 povratne avio karte Podgorica - Beograd |  |  |  | 400 |  |  |
|  | Hotelski smještaj za 6 osoba za 4 dana |  |  |  | 600 |  |  |
|  | Honorari za 6 gostiju, po 150 eura |  |  |  | 900 |  |  |
|  | Podzbir za festivalska gostovanja: |  |  |  | 3 800 |  | Sredstva komisije |
| 16. | Muzički program festivala, dvije noći. Dva koncerta Crnogorskih bendova |  |  |  | 1600 |  | Sredstva komisije |
| 17. | Rentiranje binske opreme za projekcije filmova i za koncerte za dvije noći |  |  |  | 1400 |  | Sredstva komisije |
|  | Honorari za realizatore aktivnosti i organizatore festivala |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Direktor i glavni organizator festivala |  |  |  | 400 | Prodaja ulaznica |  |
| 19. | Umjet. Direktor i medijator radionica |  |  |  | 400 | Prodaja ulaznica |  |
| 20. | PR festivala |  |  |  | 300 | Prodaja ulaznica |  |
| 21. | Spoljnji saradnik za inostrane goste |  |  |  | 300 | Prodaja ulaznica |  |
| 22. | Žiri festivala, 5 članova |  |  |  | 250 | Prodaja ulaznica |  |
| 23. | 2 radnika obezbjeđenja za dva dana |  |  |  | 100 | Prodaja ulaznica |  |
| 24. | 2 Hostese za tri dana |  |  |  | 150 | Prodaja ulaznica |  |
|  | Ukupno |  |  |  | 39 400 |  | 7 500 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO Omnibus osnovana je  2007. godne u Podgorici. Osnivači su: Aleksandar Vukotić, Zoran Bojović, Jovan Jerkov, Zorica Tomanović i Marko Radonjić. Osnovana je sa ciljem promovisanja i afirmisanja kulturnih posebnosti Crne Gore. Izvršni direktor organizacije je Zoran Bojović, a predsjednik organizacije je mr Aleksandar Vukotić. Upravni odbor organizacije čine Aleksandar Vukotić, Zoran Bojović i Stevan Radusinović. Informacije o organizaciji i o realizovanim aktivnostima su dostupne na našem veb sajtu www.avifest.org .

Naša glavna aktivnost je organizovanje festivala kratkih video formi AVI Fest-a. U organizaciji festivala učestvuju brojni članovi i spoljni saradnici a takođe imamo i savjet festivala koji čine priznati reditelji, književnici slikari i kulturni djelatnici. Osim toga naša aktivnost je proizvodnja kratkih filmova, koji se bave socijalnim, društvenim i kulturnim temama. Kratkim filmovima želimo da skrenemo pažnju javnosti na određene društvene probleme u Crnoj Gori ili da istaknemo neke kulturne posebnosti ovoga podneblja.

Naša vizija je stvaranje ozbiljne umjetničke scene kratkih video formi u Crnoj Gori. S obzirom da u Crnoj Gori nije postojala nijedna institucija ili manifestacija koja bi činila napore u tom pravcu, odlučili smo da osnujemo festival kratkog filma AVI Fest. Prvih godina manifestacija se održavala pod nazivom Smotra kratkih video formi, da bi poslije uspjeha u realizaciji i odličnog odziva publike prerasla u festival. Sada, poslije šest realizovanih festivala, možemo ustvrditi da smo pokrenuli proces stvaranja umjetničke scene kratkog filma i napravili prve pionirske korake u ovoj oblasti u Crnoj Gori. Stručni žiri i publika su dodijelili brojne nagrade. Afirmisali smo i motivisali na dalji rad brojne Crnogorske autore

Naša misija je edukacija građana, i obezbijeđivanje uslova za realizaciju filmova što većem broju zainteresovanih autora u Crnoj Gori. Edukaciju zainteresovanih građana sprovodimo putem radionica i predavanja, a osim toga želimo da cjelokupnoj javnosti približimo ovu umjetničku formu. Za razvoj talenata u ovoj oblasti od ključne važnosti je obezbjeđivanje infrastrukture za proizvodnju kratkih filmova koja će biti dostupna svima i to je misija naše NVO. Na tom putu imamo određene rezultate koji nas ohrabruju da nastavimo sa realizovanjem naše misije.

Naši ciljevi su okupljanje crnogorske produkcije kratkih video formi na jednom mjestu i predstavljanje najboljih crnogorskih autora u regionu i Evropi. Takođe naš cilj je proizvodnja društveno angažovanih filmova.  Svi Crnogorski autori koji stvaraju ili su nekada stvorili kratke video forme su naši članovi ,partneri ili su u kontaktu sa našom organizacijom. Gotovo da nema autora koji djeluje u ovoj oblasti u Crnoj Gori a da nije učestvovao na našem festivalu. Radimo sve što je u našoj moći da najbolja ostvarenja i najtalentovanije autore predstavimo na inostranim festivalima i naš je cilj da za nekoliko godina dobijemo autore koji će biti priznati u međunarodnim okvirima i koji će dobijati nagrade na inostranim festivalima.

Do sada smo uspješno realizovali 6 festivala kratkog filma AVI Fest, brojne okrugle stolove, radionice i nekoliko autorskih filmova koji su imali veoma zapažene rezultate. Nekoliko naših filmova su učestvovali na značajnim inostranim festivalima iz ove oblasti a trenutno se jedan rad domaćeg  autora prikazuje na SEE Video Art Fesivalu u New York-u, u MC Galeriji na Menhetnu. Najviše se ponosimo realizovanom saradnjom sa respektabilnim međunarodnim organizacijama koji se bave promocijom i produkcijom kratkih filmova.

Donatori festivala su Ministarstvo kulture Crne Gore, koje u kontinuitetu sufinansira ovaj projekat, privatne kompanije koje s vrmena na vrijeme svojim uslugama pomažu realizaciju naših aktivnosti a nerijetko su to i ambasade inostranih država u Crnoj Gori. Ove godine ćemo učestvovati na tenderu za IPA programe prekogranične saradnje i na konkursu Evropske Komisije za podršku festivalima kulture u Evropi.

Naša oragnizacija je razvila brojna partnerstva u zemlji i inostranstvu. U Crnoj Gori su to KIC Budo Tomović, Udruženje Filmskih Stvaralaca Crne Gore, Udruženje Likovnih Umjetnika Crne Gore i Crnogorska kinoteka a u inostranstvu su to Kolektiv Prod iz Pariza, Snapshot video iz Holandije, Art Park iz Pariza, Video Medeja iz Novog Sada, Slovenačka kinoteka iz Ljubljane, Alternative video festival iz Beograda i brojni drugi festivali kratkog filma. Većina inostranih organizacija sa kojima razvijamo partnerski odnos su već učestvovale u programu AVI Festa.  Namjeravamo da nastavimo sa tom praksom jer se pokazalo da su za našu publiku to veoma atraktivni programi. Možemo reći da smo svorili publiku za ovu umjetničku formu u Crnoj Gori, koja prepoznaje savremene tendencije u umjetnosti i koja daje veoma ralavantne sudove o filmovima koje prikazujemo na festivalu. U prilogu vam šaljemo i kataloge sa predhodnih festivala.