Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:____ Socijalna radionica

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):___ NEVLADINO UDRUŽENJE ’’ S R C E ’’

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:___ Dušan Rakočević

Adresa i kontakt telefoni:  Štitarica – Mojkovac/ kontakt tel: 084/470 – 312;  470  - 313:

mob.  067/412 – 103; srce@t-com.me

Žiro račun:__510 – 6191 – 91  CKB Banka

PIB:____ 02443732 - 710

Mjesto:____Mojkovac

Vrijeme realizacije:____ 7(sedam) mjeseci.

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:____ 10470,oo €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Multidisciplinarni pristup je nedovoljno promovisan na području sjevernih opština Crne Gore i značajan broj djece ostaje uskraćen za odgovrajuće programe rehabilitacije i habilitacije. Javnost nije dovoljno informisana o rezultatima koje je moguće ostvariti što se direktno odražava na povećanu marginalizaciju lica sa hendikepom i teškoćama u razvoju iz svih društvenih tokova. Takođe, i sami roditelji djece sa teškoćama u razvoju nijesu dovoljno edukovani o ovom pristupu kao i o značaju svoje uloge u ovom procesu. Donosioci odluka i kreatori politika (ekonomske, zdrastvene, socijalne i u oblasti zapošljavanja) nijesu dovoljno senzibilisani za istinske potrebe lica sa hendikepom, važnost socijalnog modela i značaj odgovarajuće participacije ovih lica u svim sferama javnog života. Projekat realizuje prepoznatljiva lokalna organizacija koja ima značajno iskustvo, znanje i vještine koje se vrijede prenijeti drugima. Projekat se sastoji od serije (18) radionica posvećenih osobama sa invaliditetom i njegov značaj je i u tome što implementatori osim znanja, iskustva i vještina posjeduju značajnu opremu, specijalno vozilo i snažnu motivisanost roditelja da i sami doprinesu projektu. Projekat se može prepoznati i kao doprinos jačanju inicijativa i održivosti na lokalnom nivou. U ovoj sredini je prisutna visoka zavisnost lica sa hendikepom od staratelja pri čemu je mogućnost samostalnog odvijanja života potpuno onemogućena ili svedena na minimum. Ovim projektom ćemo angažovati stručni tim iz Dnevnog centra „TISA“ iz Bijelog Polja (čiji su članovi defektolog, fizioterapeut, logoped, pedagog, psiholog kao i medicinska sestra/tehničar).

Ukupna cijena projekta je 10470,oo  €, dok je vrijeme  trajanje projekta 7(sedam) mjeseci.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

I pored nedostatka zvaničnih informacija postoje ozbiljne procjene kako nevladinih organizacija, roditelja tako i zdrastveno-socijalnih ustanova da na području opštine Mojkovac postoji oko 150 lica sa različitom vrstom invaliditeta.  Ukupne ekonomske prilike i dugi proces tranzicije društva proizvele su postojanje mnoštva drugih prioriteta tako da se problemi lica sa hendikepom rješavaju djelimično, sa dužim odlaganjem ili se njihove potrebe uopšte i ne tretiraju.

Generalno unaprijeđenje prava i položaja lica sa hendikepom na ovom području (pored opšteg lošeg standarda i smanjivana nivoa zdrastvenih usluga, zbog politike kresanja javne potrošnje, i neodgovarajućeg prepoznavanja istinskih prioriteta) snažno ometa problem nevidljivosti ove populacije kako zbog negativnih nasljeđa tradicije, predrasuda, distance, česte diskriminacije i nesolidarnosti.

U Mojkovcu postoji veliki broj lica sa invaliditetom koji nijesu obuhvaćeni ni jednim oblikom obrazovnih ili socijalnih aktivnosti. Ta lica su izolovana od sredine u kojoj žive i uglavnom kontaktiraju sa članovima svoje porodice. I pored toga što su završili škole u specijalnim zavodima, njihova znanja i umijeća su nestala usljed dugog perioda neaktivnosti. Posebno je težak položaj osoba sa umanjenom psihičkom sposobnošću.

Multidisciplinarni pristup je nedovoljno promovisan na području sjevernih opština Crne Gore, a značajan broj djece ostaje uskraćen za odgovrajuće programe rehabilitacije i habilitacije. Javnost nije dovoljno informisana o rezultatima koje je moguće ostvariti što se direktno odražava na povećanu marginalizaciju lica sa hendikepom i teškoćama u razvoju iz svih društvenih tokova. Takođe, i sami roditelji djece sa teškoćama u razvoju nijesu dovoljno edukovani o ovom pristupu kao i o značaju svoje uloge u svom procesu. Konačno donosioci odluka i kreatori politika (ekonomske, zdrastvene, socijalne i u oblasti zapošljavanja) nijesu dovoljno senzibilisani za istinske potrebe lica sa hendikepom, važnost socijalnog modela i značaj odgovarajuće participacije ovih lica u svim sferama javnog života. Kod donosioca odluka je posebno važno istaći važnost decentralizacije socijalne politike pa naš projekat i doživljavamo kao doprinos jačanju inicijativa i održivosti na lokalnom nivou.

Multidisciplinarni pristup u Crnoj Gori počeo je da razvija i dnevni centar „Tisa“ u Bijelom Polju koji se specijalizovao za rad sa djecom koja imaju teži stepen ometenosti u razvoju. Dnevni centar ima izgrađen tim koji čine stručnjaci više specijalnosti i koji je usko vezani za rad sa djecom koja imaju teži stepen ometenosti. Radi se o timu (čiji su članovi defektolog, fizioterapeut, logoped, pedagog, psiholog kao i medicinska sestra/tehničar) koji je stekao značajna iskustva, kako u praktičnom radu u samom Bijelom Polju, tako i kroz mnoštvo edukacija i putem direktnih posjeta eminentnim institucijama u regionu. Znanja, iskustva i vještine tima i osoblja centra redovno se razvijaju internim treninzima kroz angažovanje priznatih stručnjaka. Osim navedenog prednost tima je što posjeduje odgovarajuću opremu i specijalno vozilo što sve skupa obezbjeđuje mobilnost i kvalitetan terenski i rad van prostorija centra odnosno van opštine Bijelo Polje.

Ovim projektom ćemo angažovati tim iz pomenutog Dnevnog centra.

U ovim sredinama je prisutna visoka zavisnost lica sa hendikepom od staratelja pri čemu je mogućnost samostalnog odvijanja života posebno u pogledu higijene, hranjenjenja, oblačenja i kretanja potpuno onemogućena ili svedena na minimum.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa je unaprijeđene prava i položaja lica sa hendikepom i njihove sveukupne integracije u društvo

Konkretni ciljevi projekta su:

Povećati sposobnosti i vještine samostalnog odvijanja života kod 20 osoba sa umanjenim

psihofizičkim sposobnostima starijih od 15 godina u roku od 6 mjeseci

Povećati informisanost kod 20 roditelja djece sa teškoćama u razvoju sa područja opštine

Mojkovac sa multidisciplimnarnim pristupom rehabilitacije i habilitacije u roku od 6 mjeseci

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

  - Osobe sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima stariji od 15 godina

  - Roditelji djece sa teškoćama u razvoju sa područja opštine Mojkovac

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

### Aktivnost 1- Konferencija za štampu

Na samom početku projekta održaće se konferencija za štampu na kojoj će biti predstavljen projekat, njegovi ciljevi, donatori i tim stručnjaka koji će raditi na njegovom sprovođenju. Na ovaj način ćemo sa našim projektom upoznati kako našu ciljnu grupu tako i širu javnost.  Novinarima će biti podijeljen pripremljen press materijal. Takođe, biće kreirano i saopštenje za javnost koje će biti dostavljeno medijima, posebno onim koji nijesu prisustvovali konferenciji. Press će biti održan u prostoru pogodnom za održavanje ovakvog dogadjaja i biće iznajmljen.

Ova aktivnost realizovaće se u prvom mjesecu realizacije projekta i za njenu organizaciju su odgovorni projektni koordinator i asistent.

Aktivnost 2- Obavještavanje i pozivanje roditelja djece sa teškoćama u razvoju

Cilj realizacije ove aktivnosti je obavještavanje roditelja djece sa teškoćama u razvoju o pokretanju programa i upućivanje poziva za prijave.  Poziv će biti otvoren 20 dana, nakon čega će se uz pomoć stručnog toma ,,Tise’’ obaviti selekcija pristiglih prijava. Uz prijavu zainteresovani roditelji će dostaviti relevantne izvještaje ljekara specijalista (pedijatar, fizijatar i neuropsihijatar). Kriterijumi za  prihvatanje prijava za učešće u ovom programu će biti da se primaju lica preko 15 godina starosti, motivisanost roditelja i stepen i kategorija invalidnosti, kao i socijalne prilike u kojem se porodica nalazi.

Ova aktivnost realizovaće se u prvom mjesecu realizacije projekta i za njenu organizaciju su odgovorni projektni koordinator i asistent.

Aktivnost 3- Pripremni sastanak sa roditeljima

Nakon selekcije pristiglih prijava za učešće u programu održaće se pripremni sastanak sa

roditeljima odabrane djece. Cilj održavanja sastanka je predstavljanje režima rada, termina, predstavljanje tima lica koja će raditi sa njihovom djecom i upoznavanje sa roditeljima, razmijenjivanje međusobnih očekivanja. Takodje, biće ostavljeno dosta vremena za postavljanje pitanja i diskusiju. Ova aktivnost će se održati u prostorijama NVO ,,Srce’’.

Ova aktivnost realizovaće se u drugom mjesecu realizacije projekta i za njenu organizaciju su odgovorni projektni koordinator i asistent.

Aktivnost 4- Formiranje baze podataka i zdravstvenih kartona

Realizacija ove aktivnosti, odnosno formiranje baze podataka i  zdrastvenih kartona od izuzetnog je značaja za praćenje progresa kod polaznika programa. Nakon svakog tretmana svi članovi tima će dostavljati izvještaje i svoje komentare na bazi kojih će koordinator projekta kreirati periodične izvještaje.

Ova aktivnost realizovaće se u drugom mjesecu realizacije projekta i za njenu organizaciju su odgovorni projektni koordinator i asistent.

Aktivnost 5- Održavanje radionica

U radionice planiramo da uključimo do 20 lica sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima starijih od 15 godina. Radionice će se održavati jednom sedmično po dva sata. Organizovaćemo  nekoliko tipova radionica i to:

- Radionice domaćinstva- Ovim radionicama su obuhvaćene sobe sa invaliditetom sa ciljem osposobljavanja za samostalni život u kući, pri čemu se radi na podsticanju samostalnosti u oblasti samoposluživanja i osposobljavanja za život i rad u kući, upoznavanjem sa osnovnim kućnim aparatima, njihovom primjenom, sa osnovnim navikama pripreme zdrave hrane i pravilne ishrane, uređenjem enterijera i sl.;

- Likovno kreativne radionice- Ove radionece imaju za cilj podsticanje stvaralaštva, kreativnosti i razvoj osećaja delotvornosti kroz obuku za razne tehnike oslikavanja i modelovanja od raznih materijala, pri čemu se potencira razvoj manipulativnosti, istrajnostu i osjećaja za primijenjenu umjetnost;

- Psihološke radionice- Ove radionice su namijenjene djeci svih uzrasta i imaju za cilj jačanje dječije ličnosti kroz razne vidove suočavanja sa određenim životnim situacijama koristeći modele psihoterapije;

- Sportsko-korektivne radionice- Obuhvataju djecu svih uzrasta sa ciljem podsticanja razvoja fizičkih sposobnosti i korekciju nedostataka u razvoju psihomotornih funkcija koristeći metode psihomotorne redukcije, korektivne gimnastike, fizioterapeutske vježbe i sl.

- Kulturno-umjetničke-zabavne radionice- Ove radionice imaju za cilj podsticanje sposobnosti djece svih uzrasta za izražavanje kroz pokret, riječ, muziku, glumu, pjevanje i sl. Korišćenjem metoda rada u dramskim i muzičkim aktivnostima;

- Radionice sa porodicom- Rad bi počivao na panel diskusijama po principu okruglog stola u kojima roditelji međusobno razmenjuju iskustva i traže odgovore na pitanja stručno vođeni od psihologa. Po potrebi bi se zakazivala razna predavanja na teme vezane za tretman mentalno retardiranih osoba pri čemu bi angažovali stručnjake određenog profila (socijalne radnike, neuropsihijatre itd.)

Tok radionice će biti sledeći: 15 minuta relaksacija, nakon toga slijedio bi tematski dio radionice (temu će odrediti angažovani tim stručnjaka). Svaka od ovih 6 tipova radionica organizovaće se po 3 puta, što znači da ćemo organozovati 18 ukupno radionica za lica sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima starijih od 15 godina..

Ova aktivnost realizovaće se u trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom mjesecu realizacije projekta i za njenu organizaciju su odgovorni projektni koordinator i asistent.

Aktivnost 6- Sastanak sa roditeljima

Na polovini trajanja projekta organizovaće se sastanak sa roditeljima na kojem će se evaluirati

dotadašnji tok aktivnosti, razgovarati o preprekama, izazovima i diskutovati o mogućim korekcijama. Takođe biće predstavljeni i rezultati iz zdrastvene evidencije.

Ova aktivnost realizovaće se u krajem četvrtog  mjeseca realizacije projekta i za njenu organizaciju su odgovorni projektni koordinator i asistent.

Aktivnost 7- Završna konferencija za štampu

Cilj održavanja završne konferencije za štampu u Mojkovcu je  predstavljanje rezultata projekta i iskustava. Posebno će biti upućene preporuke javnosti i insitucijama na lokalnom i državnom nivou.

Ova aktivnost realizovaće se u sedmom mjesecu realizacije projekta i za njenu organizaciju su odgovorni projektni koordinator i asistent.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati _7__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Konferencija za štampu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Obavještavanje roditelja |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pripremni sastanak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Formiranje baze podataka |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Održavanje radionica |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sastanak sa roditeljima |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Završna konferencija |  |  |  |  |  |  |  |

Rok realizacije programa:

Rok realizacije ovog projekta ''Socijalne radionice '' je 6(šest) mjeseci i odraditi će ga Dnevni Centar  ’’ TISA ’’, a koji su ospobljeni za takve poslove i koji to rade kvalitetno.  Realizacijom ovog projekta bi se stekli uslovi uključivanja osoba s hendikepom u društvene tokove života. Projekat bi se započeo odmah po dobijanju novčanih sredstava traženih projektom od komisije za raspodjelu sredstava iz prihoda od igara na sreću za 2010.god. Konkursom Vladine Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Metode koje će se koristiti prilikom realizacije procesa evaluacije su: Posmatranje; Upitnik, Anketa, Evidencija, Evaluacioni list i Intervju. Lice zaduženo za sprovođenje evaluacije je asistent koordinator projekta koji će sve članove tima edukovati o procesu evaluacije i njihovim obavezama u tom pogledu.

Preko sljedećih indikatora (kvantitativnih i kvalitativnih) ćemo pratiti uspješnost implementacije projekta: broj pozvanih i broj prisutnih novinara na našim konferencijama za štampu, broj objavljenih/emitovanih priloga u medijima uključujući i sadržinu pratećih novinarskih komentara, broj zainteresovanih roditelja za učešće u programu, broj selektovane djece, redovnost djece na radionicama, redovnost roditelja (kada su pozvani), redovnost i ažurnost u radu samih članova tima, broj postavljenih pitanja i iznijetih komentara od strane roditelja uključujući i sadržinu istih, redovnost i sadržaj izvještaja sa tretmana koje pišu članovi tima, napredovanja djece u psihomotornom razvoju i ponašanju, zadovoljstvo same djece i njihovih roditelja.

Značajan doprinos evaluaciji predstavlja i aktivnost pod rednim brojem 6.

Udruženje je spremno u svakom trenutku primiti spoljnjeg Evaluatora ili evaluatorsku grupu koju će angažovati donator i sa njom biti u redovnoj komunikaciji

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

U današnjem savremenom vremenu osobe s invaliditetom nijesu uključene u društvene tokove, a potrebno ih je uključiti radi komunikacije i poboljšanja njihovog materijalnog stanja. One osobe koje pohađaju osnovnu ili srednju školu mnogo ne komuniciraju sa zdravim osobama jer većina zdravih osoba smatra da takve osobe nisu korisne, a ,takođe, država i njene institucije imaju predstavu da su te osobe nekorisne. Socijalne radionice su dokaz da su osobe s invaliditetom sposobne i da mogu da privređuju ovom društvu. Preko ovakvih radionica osobe s invaliditetom će se socijalizovati u društvene tokove i postati korisni članovi društva.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. Mjere | Broj: | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 i 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup sale za press | čas | 60 | 2 | 120 |  | 120 |
| 2. | Materijal za novinare | komad | 1 | 20 | 20 |  | 20 |
|  | Podzbir 1 i 7 |  |  |  | 140 |  | 140,00 € |
|  | Aktivnost 5 -radionice |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nadoknada za angažovanje defektologa-oligofrenologa | radionica | 35 | 18 | 630 |  | 630 |
| 4. | Nadoknada za angažovanje psihologa | radionica | 35 | 18 | 630 |  | 630 |
| 5. | Nadoknada za angažovanje fizioterapeuta | radionica | 35 | 18 | 630 |  | 630 |
| 6. | Nadoknada za angažovanje radnog terapeuta | radionica | 35 | 18 | 630 |  | 630 |
| 7. | Nadoknada za angažovanje defektologa-somatopeda | radionica | 35 | 18 | 630 |  | 630 |
| 8. | Nadoknada za angažovanje pedagoga | radionica | 35 | 18 | 630 |  | 630 |
| 9. | Nadoknada za angažovanje medicinskog tehničara | radionica | 20 | 18 | 360 |  | 360 |
| 10. | Nadoknada za angažovanje medicinske sestre | radionica | 20 | 18 | 360 |  | 360 |
| 11. | Nadoknada za angažovanje vozača | radionica | 20 | 18 | 360 |  | 360 |
| 12. | Osvježenje za djecu, roditelje,članove tima prilikom radionica | radionica | 15 | 18 | 270 |  | 270 |
| 13. | Putni troškovi – radionice | radionica | 20 | 18 | 360 |  | 360 |
| 14. | Didaktički materijal | radionica | 10 | 18 | 180 |  | 180 |
| 15. | Putni troškovi kordinatoru | mjeseci | 12 | 50 | 600 |  | 600 |
|  | Podzbir 5: |  |  |  | 6270 |  | 6270,00 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Honorar koordinatora projekta | mjesec | 150 | 7 | 1050 |  | 910 |
| 17. | Honorar asistenta projekta | mjesec | 120 | 7 | 840 |  | 840 |
| 18. | Honorar stručnom saradniku | mjesec | 120 | 7 | 840 |  | 840 |
| 19. | Honorar personalnom Asisten | mjeseci | 100 | 7 | 700 |  | 700 |
|  | Podzbir honorari: |  |  |  | 3430 |  | 3430,00 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Transport | mjesec | 25 | 7 | 175 |  | 175 |
| 21. | Troškovi kancelarijskog materijala | mjesec | 25 | 7 | 175 |  | 175 |
| 22. | Troškovi telefona/interneta | mjesec | 40 | 7 | 280 |  | 280 |
|  | Podzbir administrativni troškovi: |  |  |  | 630 |  | 630 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 10.470,00 € |

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Nevladina organizacija Udruženje hendikepiranih “ SRCE “ je osnovano 30.04.2002god. pod rednim br.02-938/02 pod br.1561 kod Ministarstva Pravde Republike Crne Gore.

Udruženje hendikepiranih lica je osnovano da pruži podršku hendikepiranim licima odnosno licima sa posebnim potrebama koja žive na teritoriji Majkovca i na teritoriji cijele Crne Gore u koliko bude imalo mogućnost proširivanja i podršku drugih faktora ovog društva.Okuplja osobe bez obzira na vrstu bolesti uključujući cerebralnu paralizu, distrrofije, paraplegije, gluvonijeme, ometenost u razvoju i druge vrste bolesti.

Udruženje “ Srce “ je Udruženje koje je sprovodilo i sprovodi veliki broj akcija, inicijativa na zaštiti prava i interesa hendikepiranih lica, zaštita zdravlja ljudi jednakih prava za sve građane Mojkovca, povezivanje sa drugim sličnim organizacijama u Crnoj Gori.

Udruženje “Srce “ je svoje aktivnosti u proteklom periodu posebno posvetilo pitanjima prilaza hendikepiranih  lica javnim institucijama u Mojkovcu, a koji nijesu završeni jer su sredstzva suviše bivala mala za te radove,podizanju svijesti građana Mojkovca o problemima hendikepiranih lica. Treba poboljšati uslove osoba s hendikepom dostojne svakog čovjeka. Organizacija se bavi socijalnom sigurnošću osoba s invaliditetom u društvu, pružanjem pravnog savjeta čitanjem zakonskih akata, koji su donešeni i pokušavanje vršenja donošenja što boljih zakona za osobe s hendikepom, afirmisanjem osoba s hendikepom u društvu jer većina nije ni imala priliku da se zaposli. Udruženje pokušava da razvije svijest kod građana Mojkovca o osobama s hendikepom.

Takođe smo vodili kampanju za uspostavljanje saradnje sa lokalnom samoupravom.

Udruženje SRCE je imalo više nastupa u medijima, kroz organizovanje konferencija za medije, saopštena za štampu.

Takođe smo se javno oglašavali povodom za što hitnije rešavanje problema jalovišta i posljedica na zdravlje ljudi Mojkovca.

Uspjeli smo da uz pomoć nadležnog Ministarstva penzionišemo našeg člana Ranka Ćetkovića. Udruženje SRCE je podnijelo Građansku Inicijativu Skupštini Opštine Mohjkovac za osnivanje Savjeta za osobe s invaliditetom pri lokalnoj samoupravi 30.03.2005.god., a više puta se apelovalo na lokalnu vlast da se ista usvoji.

Našu Građansku inicijativu je usvojio novi saziv Skupštine 17.07.2006.god.

- Udruženje hendikepiranih „ Srce“ je od svog osnivanja pokrenulo više akcija, projekata, a većina ih je privedena kraju, a pojedini su utoku realizacije.

- ●   Penziovisanje gluvonijeme osobe

- Obratili smo se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje je donijelo Zakon o penzionisanju onih koji su prešli ili imaju 65 godina života. Aktivnost je tekla u 2002 god.. Našem članu Ranku Ćetkoviću, poljoprivredniku, je te godine u sticanju prava na penziju hvalilo oko godinu ipo.Upoznali smo sa problemom sluzbenika pomenutog minitarstva zaposlenog u Optini Mojkovac. Ranko je obnovio dokumentaciju, ovoga puta  predao je nama  i mi smo mu otkucali odgovarajuci akt.  Sve smo predali pomenutom sluzbeniku i – problem je bio rijesen.

● Molba – Zahtjev  lokalnoj samoupravi za uključivanje nevladinog sektora u rad Skupštine i svih radnih tijela

●  Učestvovanje u pravljenju Nacrta Statuta Opštine Mojkovac

Jedan dio predloga je usvojen i uključen u Statut, a drugi je odbačen nerazumijevanjem tadašnje lokalne vlasti da i to treba da se nađe u Statutu opštine, na štetu osoba s invaliditetom.

- ●  Prijava na konkurs Skupštini RCG za raspodjelu sredstava NVO

Konkurisali smo dva puta  na konkurs za raspodjelu sredstava Skupštine Republike Crne Gore odnosno njene Komisije za raspodjelu sredstava za NVO. Prvi put smo dobili 2000€ za pravljenje kosih rampi državnim i lokalnim institucijama. Od dobijenih sredstava su napravljene sljedeće kose rampe: Opština, Pošta, Dom Kulture, Montenegro Banka.

Na konkursu u 2006.god. smo od iste Komisije dobili 950€ za nastavak izrade kosih rampi  i to 8(osam) kom. Sa ovim sredstvima je nemoguće izgraditi sve rampe za osobe s hendikepom, a koje bi koristile i majke sa malim bebama. Pomenuta sredstva su nam uplaćena kada je završena građevinska sezona. Zato što kod nas tada nastaje zima, a projekat će se realizovati kada se steknu vremenski uslovi jer je kod nas još zima.

- ●  Predlog za što hitnijom sanacijom Jalovišta u Mojkovac

Projekata je i predlog za što hitnijom sanacijom jalovišta u Mojkovcu u kojem smo imali i partnere:'' Ekoturs '' i Udruženje taksista '' Tara '' u prikupljanju potpisa građana od kojih smo tražili podršku za navedeni predlog. Navedeni predlog je upućen i državnim i lokalnim organima.

- ●   Predlog podnošenja građanske Inicijative za osnivanje Savjeta za OSI

Podnešena Građanske inicijative za osnivanje Savjeta za osobe s hendikepom jer nije bio predviđen u Statutu Opštine Mojkovac koji je usvojen 30.12.2004.god

- ●   Predlog podnošenja građanske Inicijative

Projekat upućivanja predloga Opštini Mojkovac da usvoji Odluku o kriterijumima raspodjele sredstava za NVO,

●   Podjela novogodišnjih paketića

Projekat podjele novogodišnjih poklona osobama s hendikepom, a u ovom projektu je  učestvovala i lokalna vlast,

●   Nabavka telefon/faksa

Projekat nabavke telefon/faksa koji je imao za cilj pronalaženje donatora. Donator se sam pojavio. Bio je to Zoran Damjanović, direktor Jugoinporta,

●  Prijava na konkurs Skupštini RCG za raspodjelu sredstava NVO

U 2007.godini smo konkurisali kod Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama projektom „ Socijalne radionice“. Dobili smo minimalan iznos sredstava u vrijednosti od 1000e i bili zadovoljni dobijenim iznosom,

Projekat „Socijalne radionice“ realizovala je prepoznatljiva lokalna organizacija koja ima značajno iskustvo, znanje kao i vještine za prenošenje znanja drugima. Projekat se sastojao od serije radionica posvećenih osobama sa invaliditetom. Značajan doprinos uspješnoj realizaciji ovog projekta, pored iskustva, znanja i vještina implementatora dali su i roditelji osoba sa hendikepom koji su pokazali snažnu zainteresovanost i motivisanost. Takođe, bitno je napomenuti i adekvatnu tehničku opremljenost  implementatora (specijalno vozilo, značajna oprema).

Projekat je prepoznat i kao doprinos jačanju inicijativa i održivosti na lokalnom nivou. U ovoj sredini je prisutna visoka zavisnost lica sa hendikepom od staratelja pri čemu je mogućnost samostalnog življenja potpuno onemogućena ili svedena na minimum.

Ovim projektom je angažovan  stručni tim iz Dnevnog centra „TISA“ iz Bijelog Polja (čiji su članovi defektolog, fizioterapeut, logoped, pedagog, psiholog kao i medicinska sestra/tehničar). Uspjeli smo bar malo da socijalizujemo osobe s invaliditetom kako bismo ih uključili u društvene tokove.

●  Prijava na Konkurs od igara na sreću

Konkurisali smo kod Vladine Komisije za raspodjelu sredstava za NVO projektom „Škola računara“ koji je imao za cilj obuku osoba sa invaliditetom ili članova njihove porodice za rad na računaru. Nakon završene obuke, polaznici  dobijaju diplomu koja je vjerodostojna prilikom njihovog zapošljavanja

●   Konkurs kod komisije Supštine Mojkovac

Konkurisali smo projektom na Konkurs  Komisije za raspodjelu sredstava  iz Budžeta Opštine Mojkovac Projektom ‘’ Isto nam je sunce ‘’ koji je podrazumijevao izdavanje  Novina sa problematikom osoba s invaliditetom u našem gradu i koji je zainteresovao dosta graćana.

Drugi broj naših novena će izaći krajem septembra jer se mora prenijeti dio govora sa tribine koja je po projektu sa BCIF-om.

●    Konkurs kod donatora stranog BCIF,a sada (fAKT), CNF

Konkurisali smo kod stranog donatora BCIF-a, CNF-a još polovinom 2005.godine od kojih smo trazili čitav iznos novca za realizaciju projekta ‘’ Pružite nam ruku ‘’ pomenuti donator je povratio nam projekat na ispravku tehničkih grešaka, a polovinom 2007.god. smo dobili novi formular kako bi smo prenijeli projekat na novi formular jer je novčani iznos povećan sa 3.000€ na 15.000€, a da je potrebno i naše učešće u projektu od 20%. U maju mjesecu smo obaviješteni da je komisija BCIF-a dala predlog da se projekat uputi u Holandiju CNF-u. Od CNF-a smo obaviješteni početkom septembra da je projekat podržan.BCIF je od polovine 2008.god preregistrovana domaću nevladinu fodnizaciju koja se zove fAKT.

Od njih je trazena suma novca u iznosu 5147,00€, a da je naše učešće 20% u projektu.

Realizovan je projekat '' Pružite nam ruku ''koji je podržao  fAKT i CNF kojim je bilo predvićeno održavanje tri tematcke tribine, prva je održana 30.09.2008.god i nosila je naziv '' Razbijmo strah '', druga je održana 28.11.2008.god. i nosila je naziv '' Znanjem i voljom do radnog mjesta '' i treća je održana 30.01.2009.god. koja je nosila naziv '' Standardi UN, EU i naši pomaci.

●  Prijava na Konkurs od igara na sreću  2009.god.

Kod Komisije za raspodjelu sredstava smo konkurisali projektom Socijalne radionice koji se odnosio na osnaživanje OSI i njihovo uključivanje u društvene tokove života. Smisao Socijalne radionice  je bio i osatao da se osnaže osobe sa invaliditetom, provjeri njihova sposobnost  za uključivanje u društvene tokove, kao i odrađivanje fizikalnih terapija kod OSI, radi održavanja njihovog fizičkog stanja.

●  Konkurs kod komisije Skupštine Crne Gore 2009. God.

Konkurisali smo projektom kod Skupštine Crne Gore Isto nam je sunce, koji se odnosio i koji se odnosi na pisanje o osobama sa invaliditetom, o standardima koje imaju OSI i po kojim kriterijumima se ostvaruju ta prava.

●   Konkurs kod komisije Supštine Mojkovac 2010

Konkurisali smo projektom na Konkurs  Komisije za raspodjelu sredstava  iz Budžeta Opštine Mojkovac Projektom ‘’ Isto nam je sunce ‘’ koji je podrazumijevao izdavanje  Novina sa problematikom osoba s invaliditetom u našem gradu i koji je zainteresovao dosta graćana.

Upravni odbor organizacije čine: Dušan Rakočević, Nađa Stanković, Miladin Peković, Svetlana Rakočević i Rada Bošković.

Podaci o ovlašćenom, odgovornom licu

Za realizaciju projekta:

DUŠAN RAKOČEVIĆ

Tel. 050 – 470 – 312: 470 – 313

Mob. 067 – 412 – 103

Asistent u projektu

IVAN BULATOVIĆ

PODACI O STRUČNOJ SPREMI ODGOVORNOG LICA

Lice odgovorno i ovlašćeno za realizaciju ovog projekta je Dušan Rakočević volonterski Predsjednik Udruženja hendikepiranih '' SRCE '' Mojkovac.

Završena SSS, a nekada bio zaposlen kod DKP-PJ. Bijelo Polje radnik u kiosku, a od oktombra 2005.god. se nalazi na ZZZ kao tehnološki višak.

U svom dosadašnjem životnom putu je naučio dosta, a ima na umu da upiše i Pravni Fakultet, a u smislu što većeg znanja.

Pohađao je jednodnevne seminare koje je organizovala ESTER Fondacija za implementaciju projekta za nagradu, koji jedino realizuje Udruženje hendikepiranih ’’ SRCE ’’ u Crnoj Gori, a aplicirali smo projektom ’’ Isto nam je sunce ’’.

-   Najpvo je penzionisao osobu sa invaliditetom koja je bila gluvonijema,

- Molba – zahtjev lokalnoj samoupravi za uključivanje nevladinog sektora u rad Skupštine i svih radnih tijela,

- Konkurisanje kod skupštine RCG  Projekat Prilazne rampe,

- Predlog podnošenja građanske inicijative za osnivanje Savjeta za OSI,

- Projekat Skupštini Crne Gore Socijalna radionica,

- Projekat Škola računara i Socijalna radionica od igara na sreću,

- Projekat Pružite nam ruku kod BCIF-a, a sada (fAKT-a), CNF i td.

Broj:______

Mojkovac:_______ 2011.god.

Kontakt telefoni:

084/470-312; 470-313

067/412-103

VLADA CRNE GORE

Komisiji  za dodjelu sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

I z v j e š t a j :

Dostavljamo Vam Izvještaj o odobrenim sredstvima od 5.800,00 €, utrošenim za projekat ’’ Socijalna radionica koju je Udruženje hendikepiranih ’’ SRCE ’’ organizovalo za osobe sa invaliditetom.

Projekat je bio predviđen za osobe sa invaliditetom za koje se pretpostavlja da nijesu u stanju privređivanja u društvu.

Projektom je bilo predviđeno edukovanje roditelja i samih OSI, da su sposobne za jedan vid samostalnog privređivanja u društvu i doprinošenju razvoja društva. Dalje, edukacija i obuka OSI u ovom pravcu je bila predviđenja u specijalizovanoj ustanovi Dnevni centar  ’’ TISA ’’ u Bijelom Polju, gdje su jednom nedjeljno boravile osobe sa unvaliditetom.

Ukupan sadržaj Projekta je predviđao i sledeće radionice:

- Radionica domaćinstva, Likovno kreativne radionice, Psihološke radionice, Sportsko –

rekreativne radionice i Kulturno – umjetničke – zabavne radionice.otrebe i korišćenja

- Radionice domaćinstva – Shu se odnosile na uključivaćianje, podsticanje i osposoblavanje  osoba sa invaliditetom na samostalno posluživanje za život i rad u kući, upoznavanje sa osnovnim  kućnim aparatima i načinom upotrebe i korišćenja istih.

- Likovno kreativne radionice – Su se odnosile i imale za cilj, da podstaknu umno stvaralaštvo osoba sa invalidnosti itetom  u namjeri da se eksplicitno utvrdi mogući  stepen njihove likovno I kreativne sposobnosti.  Išlo se na razvoj osećaja djelotvornosti kroz obuku za razne tehnike oslikavanja i modelovanja od raznih materijala, na čemu se potencirao razvoj manipulativnosti, istrtajnosti i osjećaja za primijenjenu umjetnost.

- Psihološke radionice – Su imale za cilj, jačanje ličnosti osobe sa invaliditetom kroz razne vidove suočavanja sa određenimživotnimsituacijama koristeći modele psihoterapije, gdje su i samisvojim iskustvom davali primjere u susretanju sa problemima koje su pomenute aktivnosti trebale da rješavaju.

- Sportsko –korektivne radionice  - Su imale za cilj, da postiču razvoj fizičkih sposobnosti, korekciju svojih sposobnosti, utvrđivanje razvoja psihomotornih funkcija metodom psihomotorne redukcije, korektivne gimnastike, fizioterapeutske vježbe i druge sportske aktivnosti.

- Kulturno – umjetničke – zabavne radionice – Su imale za cilj, podsticanje razvoja, kroz pokret, riječ, muziku, glumu, pjevanje i recitovanje.

Pomenute i bliže opisane predmetne aktivnosti predviđene projektom bile su realizovane u obimu i smislu u potpunosti sa planiranim. Aktivnosti su bile sprovedene u 15 radionicau periodu od 23.11.10 do 25.01.2011.god.

Učesnici radionica – OSI – su poslije sprovedenih pojedinačnih tretmana, pokazale i dokazale da su sposobne za neku vrstu društvene aktivnosti u mjeri svojih mogućnosti. Sa našeg stanovišta su te sposobnosti jasno ukazivale na mogućnost uključivanja u društvene tokove, u koliko bi se za iste stvorili uslovi. Sa mogućnostima istog smisla i sadržaja bi, vjerujemo, tretirane OSI dobile još bolju priliku da ojačaju i isprofilišu već pokazane sposobnosti, a možda i da pokažu nove, sa čime bi kvalitetno doprinijele svom ukupnom razvoju.

I po sadašnjim svojim sposobnostima projektom tretirane OSI su nesumljivo spopsobne za postojeće društvene aktivnosti, voljne i spremne da već sada daju svoj doprinos razvoju društva. Jedan broj ovih OSI su učestvovale u drugom projektu koji je organizovao Zavod za zapošljavanje, nazvan ’’  Sunčana radionica ’’, gdje su izrađivale novogodišnje čestitke, i pokazao ovdje pomenute sposopbnosti.

I z v j e š t a j:

Budžet:

- Honorari                                                                4820,oo €

- Troškovi telefona                                                    103,02 €

- Gorivo                                                                      245,oo €

- Taksi usluge                                                             40,oo €

- Materijalni troškovi                                                 568,99 €

- Provizija banke                                                         23,00 €

5800,01 €

DOSTAVLJENO:                                                                       P R E D S J E D N I K

1 x Komisiji za raspodjelu                                                           Dušan Rakočević

Za raspodjelu sredstava

1 x a

Komisiji Vlade Republike Crne Gore za dodjelu sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

Izvještaj o realizaciji projekta

Realizacija projekta je počela  23.11.2010.god. a trajala je do 25.01..2011.god., a obavljanjem  priprema za  Socijalnu Radionicu u iznosu od 5800,00 €

Realizovane su planirane aktivnosti:

AKTIVNOSTI -

1.  Na zakazanoj  konferenciji za štampu nijesu se pojavili elektronski mediji, a štampani su samo objavili kratku informaciju.

2. Pošto i ranijih godina je održavana ova Socijalna Radionica u postoje odabrana lica koja pozivamo,  obavještavamo o početku realizacije projekta i takođe uključiti još zainteresovanih OSI.

3. Projekat je predviđao održavanje 18 radionica, a tip Radionica je sledeći: Radionice domaćinstva, Likovno kreativne radionice,  Psihološke radionice, Sportsko-korektivne radionice, Kulturno-umjetničke-zabavne radionice, Radionice sa porodicom:

1.  Radionica domaćinstva:  Bila namijenjena osobama sa invaliditetom sa ciljem osposobljavanja za samostalan život u kuči, kako bi stekle samopouzdanje za samostalno posluživanje i upoznali se saaparatima u kući.

2. Likovno rekreativne radionice: Ove radionice imale su za cilj da se provjeri osjećaj za umjetničko  stvaralaštvo, kroz obuku za razne tehnike oslikavanja i modelovanja od raznih materijala, pri čemu se potencira razvoj manipulativnosti, istrajnostu i osjećaja za primijenjenu umjetnost,

3.  Psihološke radionice:  One sui male namjeru jačanja ličnosti djece svih uzrasta kroz razne vidove suočavanja sa određenim životnim situacijama koristeći razne metode psihologije.

4.  Sportsko-korektivne radionice:  Ove radionice su predviđene za uzrast sve djece   sa ciljem podsticanja razvoja fizičkih sposobnosti i korekciju nedostataka u razvoju psihomotornih funkcija koristeći metode psihomotorne redukcije, korektivne gimnastike, fizioterapeutske vježbe i sl.

5. Kulturno-umjetničke-zabavne radionice:  Ove radionice su imale  za cilj podsticanje sposobnosti djece svih uzrasta za izražavanje kroz pokret, riječ, muziku, glumu, pjevanje i sl. Korišćenjem metoda rada u dramskim i muzičkim aktivnostima.

Projekat je medijski prezentiran u printanim i elektronskim medijima :  Samo su objavili kratke vijesti, zato postoje slike i radovi koji su dostupni donatorima.

MOJKOVAC_______                                                                    ZA NVO“SRCE“

Broj:______

Mojkovac:_______ 2010.god.

Kontakt telefoni:

084/470-312; 470-313

067/412-103

VLADA CRNE GORE

Komisiji  za dodjelu sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

I z v j e š t a j :

Dostavljamo Vam Izvještaj o odobrenim sredstvima od 6.000,00 €, utrošenim za projekat ’’ Socijalna radionica koju je Udruženje hendikepiranih ’’ SRCE ’’ organizovalo za osobe sa invaliditetom.

Projekat je bio predviđen za osobe sa invaliditetom za koje se pretpostavlja da nijesu u stanju privređivanja u društvu.

Projektom je bilo predviđeno edukovanje roditelja i samih OSI, da su sposobne za jedan vid samostalnog privređivanja u društvu i doprinošenju razvoja društva. Dalje, edukacija i obuka OSI u ovom pravcu je bila predviđenja u specijalizovanoj ustanovi Dnevni centar  ’’ TISA ’’ u Bijelom Polju, gdje su jednom nedjeljno boravile osobe sa unvaliditetom.

Ukupan sadržaj Projekta je predviđao i sledeće radionice:

- Radionica domaćinstva, Likovno kreativne radionice, Psihološke radionice, Sportsko –

rekreativne radionice i Kulturno – umjetničke – zabavne radionice.otrebe i korišćenja

- Radionice domaćinstva – Su se odnosile na uključivaćianje, podsticanje i osposoblavanje  osoba sa invaliditetom na samostalno posluživanje za život i rad u kući, upoznavanje sa osnovnim  kućnim aparatima i načinom upotrebe i korišćenja istih.

- Likovno kreativne radionice – Su se odnosile i imale za cilj, da podstaknu umno stvaralaštvo osoba sa invalidnosti itetom  u namjeri da se eksplicitno utvrdi mogući  stepen njihove likovno I kreativne sposobnosti.  Išlo se na razvoj osećaja djelotvornosti kroz obuku za razne tehnike oslikavanja i modelovanja od raznih materijala, na čemu se potencirao razvoj manipulativnosti, istrtajnosti i osjećaja za primijenjenu umjetnost.

- Psihološke radionice – Su imale za cilj, jačanje ličnosti osobe sa invaliditetom kroz razne vidove suočavanja sa određenimživotnimsituacijama koristeći modele psihoterapije, gdje su i samisvojim iskustvom davali primjere u susretanju sa problemima koje su pomenute aktivnosti trebale da rješavaju.

- Sportsko –korektivne radionice  - Su imale za cilj, da postiču razvoj fizičkih sposobnosti, korekciju svojih sposobnosti, utvrđivanje razvoja psihomotornih funkcija metodom psihomotorne redukcije, korektivne gimnastike, fizioterapeutske vježbe i druge sportske aktivnosti.

- Kulturno – umjetničke – zabavne radionice – Su imale za cilj, podsticanje razvoja, kroz pokret, riječ, muziku, glumu, pjevanje i recitovanje.

Pomenute io bliže opisane predmetne aktivnostipredviđene projektom bile su realizovane u obimu i smislu u potpunosti sa planiranim. Aktivnosti su bile sprovedene u 15 radionicau periodu od 23.09.09 do 28.12.2009.god.

Učesnici radionica – OSI – su poslije sprovedenih pojedinačnih tretmana, pokazale i dokazale da su sposobne za neku vrstu društvene aktivnosti u mjeri svojih mogućnosti. Sa našeg stanovišta su te sposobnosti jasno ukazivale na mogućnost uključivanja u društvene tokove, u koliko bi se za iste stvorili uslovi. Sa mogućnostima istog smisla i sadržaja bi, vjerujemo, tretirane OSI dobile još bolju priliku da ojačaju i isprofilišu već pokazane sposobnosti, a možda i da pokažu nove, sa čime bi kvalitetno doprinijele svom ukupnom razvoju.

I po sadašnjim svojim sposobnostima projektom tretirane OSI su nesumljivo spopsobne za postojeće društvene aktivnosti, voljne i spremne da već sada daju svoj doprinos razvoju društva. Jedan broj ovih OSI su učestvovale u drugom projektu koji je organizovao Zavod za zapošljavanje, nazvan ’’  Sunčana radionica ’’, gdje su izrađivale novogodišnje čestitke, i pokazao ovdje pomenute sposopbnosti.

I z v j e š t a j:

Budžet:

- Honorari                                                                5400,oo €

- Troškovi telefona                                                    183,29 €

- Gorivo                                                                      300,oo €

- Taksi usluge                                                            135,oo €

6018,29 €

DOSTAVLJENO:                                                                       P R E D S J E D N I K

1 x Komisiji za raspodjelu                                                           Dušan Rakočević

Za raspodjelu sredstava

1 x a

Komisiji Vlade Republike Crne Gore za dodjelu sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

Izvještaj o realizaciji projekta

Realizacija projekta je počela  23.09.2009.god. a trajala je do 28.12..2009.god., a obavljanjem  priprema za  Socijalnu Radionicu u iznosu od 6.000,00 €

Realizovane su planirane aktivnosti:

AKTIVNOSTI -

1.  Na zakazanoj  konferenciji za štampu nijesu se pojavili elektronski mediji, a štampani su samo objavili kratku informaciju.

2. Pošto i ranijih godina je održavana ova Socijalna Radionica u postoje odabrana lica koja pozivamo,  obavještavamo o početku realizacije projekta i takođe uključiti još zainteresovanih OSI.

3. Projekat je predviđao održavanje 18 radionica, a tip Radionica je sledeći: Radionice domaćinstva, Likovno kreativne radionice,  Psihološke radionice, Sportsko-korektivne radionice, Kulturno-umjetničke-zabavne radionice, Radionice sa porodicom:

1.  Radionica domaćinstva:  Bila namijenjena osobama sa invaliditetom sa ciljem osposobljavanja za samostalan život u kuči, kako bi stekle samopouzdanje za samostalno posluživanje i upoznali se saaparatima u kući.

2. Likovno rekreativne radionice: Ove radionice imale su za cilj da se provjeri osjećaj za umjetničko  stvaralaštvo, kroz obuku za razne tehnike oslikavanja i modelovanja od raznih materijala, pri čemu se potencira razvoj manipulativnosti, istrajnostu i osjećaja za primijenjenu umjetnost,

3.  Psihološke radionice:  One sui male namjeru jačanja ličnosti djece svih uzrasta kroz razne vidove suočavanja sa određenim životnim situacijama koristeći razne metode psihologije.

4.  Sportsko-korektivne radionice:  Ove radionice su predviđene za uzrast sve djece   sa ciljem podsticanja razvoja fizičkih sposobnosti i korekciju nedostataka u razvoju psihomotornih funkcija koristeći metode psihomotorne redukcije, korektivne gimnastike, fizioterapeutske vježbe i sl.

5. Kulturno-umjetničke-zabavne radionice:  Ove radionice su imale  za cilj podsticanje sposobnosti djece svih uzrasta za izražavanje kroz pokret, riječ, muziku, glumu, pjevanje i sl. Korišćenjem metoda rada u dramskim i muzičkim aktivnostima.

Projekat je medijski prezentiran u printanim i elektronskim medijima :  Samo su objavili kratke vijesti, zato postoje slike i radovi koji su dostupni donatorima.

MOJKOVAC_______                                                                    ZA NVO“SRCE“

Broj:______

Mojkovac:_______ 2009.god.

Kontakt telefoni:

084/470-312; 470-313

067/412-103

VLADA CRNE GORE

Komisiji  za dodjelu sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

I z v j e š t a j :

Dostavljamo Vam Izvještaj o odobrenim sredstvima od 7834,00 €, utrošenim za projekat  ’’ Socijalna radionica ’’koju je Udruženje hendikepiranih ’’ SRCE ’’ organizovalo za osobe sa invaliditetom.

Projekat je bio predviđen za osobe sa invaliditetom za koje se pretpostavlja da nijesu u stanju privređivanja u društvu.

Projektom je bilo predviđeno edukovanje roditelja i samih OSI, da su sposobne za jedan vid samostalnog privređivanja u društvu i doprinošenju razvoja društva. Dalje, edukacija i obuka OSI u ovom pravcu je bila predviđenja u specijalizovanoj ustanovi Dnevni centar  ’’ TISA ’’ u Bijelom Polju, gdje su jednom nedjeljno boravile osobe sa unvaliditetom.

Ukupan sadržaj Projekta je predviđao i sledeće radionice:

- Radionica domaćinstva, Likovno kreativne radionice, Psihološke radionice, Sportsko –

rekreativne radionice i Kulturno – umjetničke – zabavne radionice.otrebe i korišćenja

- Radionice domaćinstva – Su se odnosile na uključivaćianje, podsticanje i osposoblavanje  osoba sa invaliditetom na samostalno posluživanje za život i rad u kući, upoznavanje sa osnovnim  kućnim aparatima i načinom upotrebe i korišćenja istih.

- Likovno kreativne radionice – Su se odnosile i imale za cilj, da podstaknu umno stvaralaštvo osoba sa invalidnosti itetom  u namjeri da se eksplicitno utvrdi mogući  stepen njihove likovno I kreativne sposobnosti.  Išlo se na razvoj osećaja djelotvornosti kroz obuku za razne tehnike oslikavanja i modelovanja od raznih materijala, na čemu se potencirao razvoj manipulativnosti, istrtajnosti i osjećaja za primijenjenu umjetnost.

- Psihološke radionice – Su imale za cilj, jačanje ličnosti osobe sa invaliditetom kroz razne vidove suočavanja sa određenimživotnimsituacijama koristeći modele psihoterapije, gdje su i samisvojim iskustvom davali primjere u susretanju sa problemima koje su pomenute aktivnosti trebale da rješavaju.

- Sportsko –korektivne radionice  - Su imale za cilj, da postiču razvoj fizičkih sposobnosti, korekciju svojih sposobnosti, utvrđivanje razvoja psihomotornih funkcija metodom psihomotorne redukcije, korektivne gimnastike, fizioterapeutske vježbe i druge sportske aktivnosti.

- Kulturno – umjetničke – zabavne radionice – Su imale za cilj, podsticanje razvoja, kroz pokret, riječ, muziku, glumu, pjevanje i recitovanje.

Pomenute io bliže opisane predmetne aktivnostipredviđene projektom bile su realizovane u obimu i smislu u potpunosti sa planiranim. Aktivnosti su bile sprovedene u 15 radionicau periodu od 03.03.09 do 01.07.2009.god.

Učesnici radionica – OSI – su poslije sprovedenih pojedinačnih tretmana, pokazale i dokazale da su sposobne za neku vrstu društvene aktivnosti u mjeri svojih mogućnosti. Sa našeg stanovišta su te sposobnosti jasno ukazivale na mogućnost uključivanja u društvene tokove, u koliko bi se za iste stvorili uslovi. Sa mogućnostima istog smisla i sadržaja bi, vjerujemo, tretirane OSI dobile još bolju priliku da ojačaju i isprofilišu već pokazane sposobnosti, a možda i da pokažu nove, sa čime bi kvalitetno doprinijele svom ukupnom razvoju.

I po sadašnjim svojim sposobnostima projektom tretirane OSI su nesumljivo spopsobne za postojeće društvene aktivnosti, voljne i spremne da već sada daju svoj doprinos razvoju društva. Jedan broj ovih OSI su učestvovale u drugom projektu koji je organizovao Zavod za zapošljavanje, nazvan ’’  Sunčana radionica ’’, gdje su izrađivale novogodišnje čestitke, i pokazao ovdje pomenute sposopbnosti.

I z v j e š t a j:

Budžet:

- Honorari                                                                7460,oo €

- Troškovi telefona                                                    153,02 €

- Gorivo                                                                      360,oo €

- Taksi usluge                                                           120,oo €

- Osveženje                                                                 40,98  €

7834,00 €

DOSTAVLJENO:                                                                       P R E D S J E D N I K

1 x Komisiji za raspodjelu                                                           Dušan Rakočević

Za raspodjelu sredstava

1 x a

Broj:______

Mojkovac:_______ 2011.god.

Kontakt telefoni:

084/470-312; 470-313

067/412-103

Vlada Crne Gore

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

# I Z J A V A

Ovim  se obavezujemo da za realizaciju ovog projekta necemo traziti  sredstva od drugih donatora, ukoliko on bude u cjelosti podrzan kao i da nismo trazili sredstva od drugih donatora za realizaciju ovog projekta.

za

nevladino udruzenje SRCE Mojkovac

Dusan Rakocevic

M.P.

Broj:______

Mojkovac:_______ 2011.god.

Kontakt telefoni:

084/470-312; 470-313

067/412-103

Vlada Crne Gore

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

# I Z J A V A

Prema našim uvjerenjima, a u skladu sa našim saznanjima i podacima koje posjedujemo, izjavljujem da su informacije koje smo napisali u predlogu  za projekat   “Socijakne radionice  ” tačne i istinite.

za

nevladino udruzenje SRCE Mojkovac

Dusan Rakocevic

M.P

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću