Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Servis za ortopetska pomnagala Bijelo Polje

Podnosilac programa (naziv organizacije): Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Milka Stojanović

Adresa i kontakt telefoni: Medanovići b.b. Bijelo Polje 050 484 729,067 318 159.

Žiro račun: 505-8310000001241-97

PIB: 02393425

Mjesto: Bijelo Polje

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 14350,00 €

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

-Cilj otvaranja servisa za ortopetska pomagala je povećanje nivoa nezavisnosti osoba sa invaliditetom, unapređenje njihovog položaja, popravljanje kvaliteta življenja, pristup svim ortopetskim pomagalima, opravka i nabavka pomagala koja su im potrebna za svakodnevni život rad i potpunije integracije u društvene tokove. Udruženje paraplegičara je 2009.godine, ispitujući potrebe svog članstva, kao i potrebe članstva na sjeveru Crne Gore, došlo do saznanja da je neophodno na sjeveru Crne Gore otvoriti jedan servis za ortopetska pomagala, gdje bi članovi brže i bolje dolazili do ortopetskih pomagala, rezervnih djelova, kao i popravke postojećih ortopetskih pomagala, sa manje materijalnih izdataka nego

što je to obezbeđivanje adekvatnog prevoza za  odlazak u preduzeće za ortopedska pomagala ,,Rudo Montenegro« koje je od B.Polja udaljeno 171 km u jednom pravcu..

- ciljne grupe,

-Članovi svih Udruženja osoba sa invaliditetom sa teritorija opština Bijelo Polje,Mojkovac, Pljevlja,Berane,Rožaje, Plava i Andrijevice, kao i osobe sa invaliditetom koje nijesu članovi ni jednog Udruženja, a shodno broju stanovnika,računa se da je osoba sa invaliditetom 8 do 10%.. Direktnih korisnika je preko 800 lica samo na teritoriji Bijelog Polja.  Indirektna ciljna grupa su članovi porodica osoba sa invaliditetom-preko 3000 korisnika.

- glavne aktivnosti,

-Otvaranje i rad Servisa ortopetskih pomagala za sjeverne opštine Crne Gore sa obučenim kadrom za pružanje usluga opravke i distribucije ortopetskih pomagala.

- mjesto realizacije: Opština Bijelo Polje

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije 14350,00 €.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Mnoga zvanična dokumenta međunarodna i domaća prepoznaju OSI kao kategoriju stanovništva koja se nalazi na donjoj lestvici siromaštva ,izolovanosti i socijalne isključenosti. Što je naročito izraženo na sjeveru Crne Gore. Stanje u našoj državi jasno je ukazano u Strategiji za integraciju OSI u Crnoj Gori,koju je Vlada donijela 29.11.2007.godine. Bitan pokazatelj je i Strategija za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti u Crnoj Gori, koja predstavlja jednu od osnova za dalje rešavanje multisektorskog problema.

Na sjeveru Crne Gore urađen je Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti za opštine Bijelo Polje i Berane (LPAI), prioritet u obje opštine u okviru Servisa za podršku je obezbijeđenje radionice za nabavku i opravku ortopetskih pomagala.

Kao organizacija svakodnevno se suočavamo sa problemom nabavke i opravke raznih ortopetskih pomagala. Obezbeđenje sredstava za prevoz je dosta teško, sobzirom da nemamo ni jedan niskopodni autobus koji je prilagođen osobama sa invaliditetom,osobe korisnici invalidskih kolica su primorane da idu našim specijalizovanim vozilom,a samim tim uvećavaju se troškovi same organizacije (prevoz korisnika do Podgorice i nazad) i korisnika ortopetskih pomagala koji žive ispod granice siromaštva.

Nabavka jednog ortopetskog pomagala nakon dugotrajne i iscrpne administracije je jednom mjesečno, u slučaju kvara ili loma ortopetskog pomagala,osoba sa invaliditetom je prinuđena da čeka na popravku ili zamjenu i po mjesec dana .Sobzirom da se OSI nalaze ispod granice siromaštva, potrebno je obezbijediti rad ovog Servisa i omogućiti korisnicima ortopetskih pomagala brži,jednostavniji i jeftiniji način dolaska do pomagala bez kojih teško ili nikako ne mogu da fukcionišu.

Stoga je u cilju rješavanja pitanja položaja OSI neophodno mobilisati sve resurse u Crnoj Gori kako bi se i licima na sjeveru omogućila puna afirmacija njihovih ljudskih prava. Pomenuta ograničenja proizilaze usled nedovoljno izgrađene svijesti o ozbiljnosti problema,nepoznavanja problematike i postajanja predrasuda i stereotipa o OSI.

Dugogodišnji rad UPBPMK na popravljanju položaja OSI u više oblasti života i stalna istraživanja potreba, jasno nam ukazuju na problem očiglednog nedostatka rada Servisa i kontinuranog pružanja ove vrste pomoći.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj:

Zaštita, unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom , unapređivanje njihovog  položaja , popravljanje kvaliteta njihovog življenja, pristup svim ortopetskim pomagalima koja su im potrebna za svakodnevni život , psihološko osnaživanje i podsticanje njihove socijalne intergracije u društvu.

specifični cilj:

-Specifični cilj je:  Obezbjeđivanje rada Servisa za ortopetska pomagala. Nabavka i distribucija ortopetskih pomagala na sjeveru Crne Gore.

Obezbeđenje uslova za puno i aktivno učestvovanje OSI u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti u skladu sa propisanim stantardima.

Očekivani rezultat

-Obezbjeđenje prostora od 50 m² koji se sastoji od dvije prostorije, jedna za profesionalni rad , prijem naloga i izdavanje ortopetskih pomagala, a druga za opravku i magacinski prostor.

-Edukacija osoblja za rad u Servisu koju će im pružiti ortopetsko preduzeće »Rudo Montenegro« iz Podgorice.

-Obezbjeđenje distribucije pomagala našim  clanovima sa rurarnog područja a po potrebi  i članovima drugih organizacija sa područja opština Bijelo Polja , Mojkovca, Berana , Rožaja.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

U Bijelom Polju postoji šest organizacija OSI koje zastupaju prava i interese OSI: Udruženje za pomoć hendikepiranim licima, Organizacija slijepih i slabovidih lica za B.Polje i Mojkovca,Organizacija gluvih i nagluvih B.Polje, Opštinsko udruženje mulltipleskleroze. Šest udruženja broji oko 1000 članova sa medicinskom dokumentacijom .Direktna ciljna grupa nam je OSI korisnici ortopetskih pomagala. Ponašoj evidenciji i istraživanju svih šest organizacija je oko 200 lica.

-Direktna ciljna grupa su OSI sa teritotije opština Bijelo Polje, Mojkovac, Berane, Rožaje, Plav, Andrijevica i Pljevlja, što po zadnjem popisu stanovništva iznosi 160 572 stanovnika,a prema procjenama svjetske zdravstvene organizacije ukupna populacija OSI čini oko 10% stanovništva.

Indirektna ciljna grupa su članovi porodica osoba sa tjelesnim invaliditetom. Po pokazateljima baze podataka UPBPMK , ove porodice su u prosjeku četvoročlane..Tako da indirektnih korisnika samo za Bijelo Polje je preko 800.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Pripremna faza

1. Potpisivanje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji , zakup i opremanje prostora

Uspostavljanje partnerskih odnosa na projektu sa Lokalnom samoupravom i preduzećem za ortopedska pomagala ,,Rudo Montenegro˝. Istraživanje i pronalazak pristupačnih prostorija za rad. Zakup prostora sa najboljim i najeftinijim ponuđačem. Opremanje prostora za rad (nabavka kompjutera , štampača telefona-faksa, radnog stola, stolica, grijalice i ormara za registratore). Alat za opravku ortopedskih pomagala po preporuci i savjetima stručnih lica iz preduzeća ,,Rudo Montenegro˝. Odabir osoblja za obuku u servisu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje. Potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji za rad Servisa za nabavku i opravku ortopetskih pomagala sa direktorom preduzeća ,,Rudo Montenegro˝. Registracija Servisa kod Privrednog suda.

Očekivani rezultat:

-  Potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji UPBPMK i preduzeća za ortopedska pomagala ,,Rudo Montenegro ˝ iz Podgorice,

-   Registrovan Servis za ortopetska pomagala Bijelo Polje.

-   Obezbijeđen prostor za rad

-   Odabrano osoblje za rad Servisa,

-   Obezbijeđen alat za popravku ortopetskih pomagala.

2.Desetodnevna obuka osoblja

Obezbeđenje desetodnevne obuke tri radnika u Servisu . Jedan radnik za prijem i izdavanje naloga, jedan radnik za popraku i distribuciju pomagala i koordinator projekta za nadzor i koordinaciju poslova. Destodnevni smještaj za tri osobe u najjeftinijem hotelu ili privatnom smještaju u Podgorici. Tokom obuke radnici će se upoznati za proizvodima i programom ortopetskog preduzeća ka što su: pojasevi, invalidska kolica, toaletni program, pomoćna sredstva za hodanje, antidekubitni programi, medicinska galanterija i.t.d.. Koordinator projekta će se upznati sa načinom vođenja administrativnih poslova kao što je elektronsko vođenje poslova s obzirom da se planira umrežavanje  kompjutera. Nakon obuke Rudo Montengro će izdati potvrdu o završenoj obuci.

Očekivani rezultat :

- Obučena tri radnika za rad Servisa,

- Obezbijđen kvalitetan rad Servisa

3.Priprema i štampanje lifleta

Liflete će sadržati slike Servisa i obelježavanje puta iz centra grada do  Servisa, takođe će sadržati ponudu proizvoda i način rada Servisa.

Očekivani rezultat:

- Oštampano 1000 kom lifleta.

4.Distribucija pomagala

Distribuiranje pomagala iz Podgorice do Bijelog Polja.

Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac broji 170 članova sa potpunom socijalnom i medicinskom dokumentacijom oko 60 posto živi u rurarnom području u veoma teškom materijalnom položaju i ti članovi su višestruko diskriminisani prvo što putna inrastruktura nije prilagođena a i nivo svijesti je jako nizak. Za ta lica ćemo tokom projekta vršiti besplatnu distribuciju ortopedskih pomagala. Takođe ćemo oštampati liflete sa upoznavanjem rada servisa, što će uticati na povećanje svijesti o mogoćnostima OSI. Kao pozitivan primjer istaći ćemo i osoblje servisa koji su osobe sa invaliditetom.

- Medijska kampanja ,, Jednake mogućnosti OSI˝

Cilj medijske kampanje je podizanje svijesti lokalne samouprave i stanovništva u Crnoj Gori o lošem položaju OSI i svakodnevnim susretanjem sa raznim vidovima barijera . Distribuirat' ćemo liflete o ortopedskim pomagalima i predstaviti važnost rušenja svih barijera a posebni arhitektonskih, i samim tim napravićemo jedan korak ka intergraciji u društvene tokove ove marginalizovane grupe. Udruženje paraplegičara BPMK će u okviru ove aktivnosti organizovati gostovanje na lokalnom radiu i lokalnoj televiziji ,,SUN˝ u čijim emisijama će se predstaviti projekat i njegovi rezultati .

- Otvaranje i rad Servisa za ortopedska pomagala

Servis ć raditi svakog radnog dana od devet do pet , jedan radnik ili radnica će primati naloge i po nalozima izdavati ortopedska pomagala, davati informacije o načinu i postupku kako doći do odobrenog prtopedskog pomagala od Zavoda za zdrastvo. Prikupljati sugestije kritike i primedbe radi eliminisanja istih. Drugi radnik će vršiti distribuciju po preuzimanju naluga za nase članove sa rurarnog područja takođe će vršiti popravke na ortopedskim pomagalima ( popravka na invalidskim kolisima naročito električnim na pomoćnim sredstvima za hodanje itd.) Kooordinator projekta je u obavezi da prati rad servisa i svaki problem riješi na zadovoljstvo korisnika.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati _8__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Potpisivanje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, zakup i opremanje prostoraza rad | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Desetodnevna obuka osoblja.... |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3Priprema i štampanje lifleta.... |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Distribucija pomagala Podgorca B.Polje |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Medijska kampanja,,Jednake mogućnosti OSI˝ |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Otvaranje Servisa |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 1.7. Rad Servisa |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Imamo dobru saradnju sa medijima. Pa ćemo i ovaj projekat promovisati putem pres konferencija, članaka u novinama gostovanjem u raznim RTV emisijama. To će biti i odličan način da promovišemo OSI i njihove mogućnosti shodno Holističkom modelu invalidnosti.

Monitoring projekta će bilježiti i obezbeđivati ažurirane informacije o implementaciji aktivnosti na terenu ,korišćenju sredstava i zadovoljenju zacrtanih ciljeva i indikatora . Sistem monitoringa će pomoći koordinatoru projekta da nadgleda sve aktivnosti . Rezultati aktivnosti će se analizirati na mjesečnom nivou. Način sprovođenja projekta će se pratiti kroz uvid u tabelu detaljnog plana aktivnosti- Gantogram. Dugoročni efekti projekta će se pratiti kroz peridične posjete i praćenje rada servisa. Ocjena uspješnosti projekta vršiće se tokom njegovog trajanja. Korisnici usluga biće uključeni u evluaciju programa na osnovu evalucione ankete koja će se sprovoditi direktnim intervjuem , putem telefona, e-maila ili faksa tokom realizacije programa. Biće anketirano najmanje 50 korisnika Servisa za ortopetska pomagala. Anketa će obuhvatiti evidenciju broja korisnika koji su dobili tražene usluge. Pored toga, u okviru ankete korisnici usluga moći će direktno da izraze zadovoljstvo kvalitetom dobijenih usluga, odnosno da ukažu na propuste i način na koji može da se poboljša njihov kvalitet. Putem evalacione ankete moći ćemo da ocijenimo broj i kvalitet usluga koji će pružati Servis za nabavku i popravku ortopedskih pomagala i zadovoljstvo korisnika dobijenim uslugama.

a) poboljšanje trenutne situacije ciljnih grupa ,

- podignuta svijest javnosti o potrebi i značaju ortopedskih pomagala za OSI sa fizičkim invaliditetom.

- Profesionalniji i ozbiljniji odnos relevantnih institucija u rešavanju problema osoba sa tjelesnim invaliditetom.

- unaprijeđeno pružanje zdrastvenih usluga u skladu sa njihovim realnim potrebama i propisanim standardima., Broj primljenih naloga ,

Broj izdatih ortopetskih pomagala.

Broj izvršenih popravki na ortopetskim pomagalima,

Broj distribuiranih ortopetskih pomagala na rurarnom području ,

Broj pruženih informacija o ortopetskim pomagalima,

Broj podijeljenih lifleta,

- povećanje zadovoljstva OSI  sa pruženim uslugama Servisa,

- povećanje vidljivosti osoba sa tjelesnim invaliditetom u Bijelo Polju,

- popravljanje kvaliteta života osoba sa tjelenim invaliditetom,

- smanjenje diskriminacije  osoba sa tjelesnim invaliditetom

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost ovog projekta je osigurana implementacijom Strategije za intergraciju osoba sa invaliditetom za period 2008-2016. Takođe je osigurana implementacijom Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2010-2015. Rad Servisa iako je prioritet ne očekujemo u bliskoj budućnosti da bude finansiran iz opštinskog buđžeta zato ćemo preko javnih radova od Zavoda za zapošljavanje obezbeđivati sredstva za dalji rad. Ovo je jedini način da se trajno riješe problemi oko nabavke i popravke ortopedskih pomagala na sjeveru Crne Gore.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup prostora | mjesec | 300,00 | 8 | 2400,00 | nema | 2400,00 |
| 2. | Radni sto | kom | 150,00 | 2 | 300,00 | nema | 300,00 |
| 3. | Stolice | kom | 40,00 | 5 | 200,00 | nema | 200,00 |
| 4. | Sto za kompjuter i stolica | kom | 150,00 | 1 | 150,00 | nema | 150,00 |
| 5. | Ormar za registratore | kom | 100,00 | 1 | 100,00 | nema | 100,00 |
| 6. | Ormar za radnu prostoriju | kom | 100,00 | 1 | 100,00 | nema | 100,00 |
| 7. | Kompjuter i štampač | kom | 500,00 | 1 | 500,00 | nema | 500,00 |
| 8. | Telefon-faks | kom | 100,00 | 1 | 100,00 | nema | 100,00 |
| 9. | Radijator (grijalica) | kom | 50,00 | 2 | 100,00 | nema | 100,00 |
| 10. | Alat za rad (brusilica,bušilica,ključ. razni) |  | 200,00 |  | 200,00 | nema | 200,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4150,00 | nema | 4150,00 |
|  | Aktivnosti 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Obuka 3 radnika za rad u Servisu | dan | 30,00 | 10 x 3 | 900,00 | nema | 900,00 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 900,00 | nema | 900,00 |
|  | Aktivnosti 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Štampanje i distribucija lifleta | kom | 0,20 | 1000 | 200,00 | nema | 200,00 |
| 13. | Štampanje evolucioni anketnih listića | kom | 0,20 | 200 | 40,00 | nema | 40,00 |
| 14. | Dizajn promotivnog materijala |  | 40,00 |  | 40,00 | nema | 40,00 |
| 15. | Roll-up servisa |  | 100,00 |  | 100,00 | nema | 100,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 380,00 | nema | 380,00 |
|  | Aktivnosti 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Registracija i servisiranje kombi vozila |  | 1000,00 |  | 1000,00 | nema | 1000,00 |
| 17. | Nabavka zimskih guma 225x60 R16 | kom | 120,00 | 4 | 480,00 | nema | 480,00 |
| 18. | Gorivo | mjesec | 200,00 | 4 | 800,00 | nema | 800,00 |
| 19. | Naknada za vozača | mjesec | 150,00 | 4 | 600,00 | nema | 600,00 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 2880,00 | nema | 2880,00 |
|  | Aktivnosti 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Radnik na opravci pomagala | mjesec | 200,00 | 3 | 600,00 | nema | 600,00 |
| 21. | Radnik na prijemu i distribuciji pomag. | mjesec | 200,00 | 3 | 600,00 | nema | 600,00 |
|  | Podzbir V |  |  |  | 1200,00 | nema | 1200,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Koordinator projekta | mjesec | 200,00 | 8 | 1600,00 | nema | 1600,00 |
| 23. | Asisent u projektu | mjesec | 150,00 | 8 | 1200,00 | nema | 1200,00 |
| 24. | Finansijski menadžer | mjesec | 150,00 | 8 | 1200,00 | nema | 1200,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 4000,00 | nema | 4000,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Telefon,faks,internet | mjesec | 50,00 | 8 | 400,00 | nema | 400,00 |
| 26. | Kancelarijski materijal | mjesec | 30,00 | 8 | 240,00 | nema | 240,00 |
| 27. | Komunalije (struja,voda) | mjesec | 50,00 | 4 | 200,00 | nema | 200,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 840,00 | nema | 840,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14350,00 | nema | 14350,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Osnovne informacije o organizaciji

Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac je nevladina neprofitna socio-humanitarna organizacija. Udruženje je osnovano 2005.godine radi okupljanja paraplegičara i drugih osoba sa tjelesnim invaliditetom u cilju zaštite njihovih prava i interesa i njihove integracije u društvo. Članstvo čine osobe sa povredama kičme,lica sa amputiranim ekstremititetima kao i srodne dijagnoze.

Kršenje prava osoba sa invaliditetom (OSI),teška socijalno-ekonomska situacija,  marginalizacija  i mala briga države za ovu populaciju dovela je do formiranja organizacije.

Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac (UPBPMK) je izgradilo kapacitete po ugledu na evropske nevladine organizacije. Udruženje ima skupštinu,odbor direktora i predsjednika Udruženja. Skupština Udruženja bira upravne organe. Skupštinu sačinjavaju članovi udruženja. Odluke od fundamentalnog značaja donosi Upravni odbor. Predsjednik zastupa i predstavlja Udruženje u skladu sa Statutom Udruženja i donosi odluke u svom domenu. Skupština se sastaje redovno svake 4 godine,sastanci Upravnog odbora održavaju se 4 puta godišnje,a vanredno kada je to potrebno.

Udruženje djeluje na lokalnom i regionalnom nivou. Od osnivanja sprovodi politiku rodne ravnopravnosti.

Misija: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom predviđenih međunarodnim standardima kroz poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa,izmjene i dopune pravne regulative i integraciju u društvene tokove.

Vizija: Jednako pravo na različitosti za sve,bez predrasuda.

Cilj  Udruženja je okupljanje paraplegičara i lica sa srodnim oboljenjima,ali i drugih članova,radi uzajamnog pomaganja i poboljšavanja opšteg položaja naših članova u društvu.

Realizovane aktivnosti i donatori

Februar 2006.godine -   .,,Otvorena vrata za sve." Ciljevi projekta: Adaptacija ruiniranog prostora stare bolnice za kancalariju Udruženja paraplegičara B.Polje.Zbog okupljanja i edukacije OSI,pružanja pravne pomoći ,prekvalifikacije i dokvalifikacije u skladu sa preostalim radnim sposobnostima. Ostvareni rezultati Adaptiran ruinirani prostor i napravljen kancalarija od 22m² za potrebe članova Udruženja paraplegičara.

Donator: BCIF (Balkanski fond za podršlu lokalnim inicijativama Beograd)

Septembar 2006.godine- ,,Korak naprijed". Ciljevi projekta: Obuka jedanaest polaznika OSI škole računara devet za osnovni kurs I dva člana za veći kurs. Ostvareni rezultati Uspješno obučeno I uručeno devet diploma za osnovni kurs računa i dvije diplome za veći kurs računara.

Donator : opština Bijelo Polje.

Januar 2007.godine- .,,Sagledavanje porodičnog i socioekonomskog statusa članova udruženja paraplegičara sa područja opština B.Polje I Mojkovca.". Cilljevi projekta: Sagledavanje socio –ekonomskog,stambenog I porodičnog statusa . Popunjavanje upitnika izrada informacija koje su dostupne svim relevantnim institucijama.Ostvareni rezultati :

Formirana baza podataka sa 150 članoa sa potpunim podacima socio-ekonomsog kartona.

Donator: Skupština Crne Gore.

Jun 2007.godine- .,,Škola grafičkog dizajna”.Ciljevi projekta: Obuka jedanaest članova Udruženja za rad grafičkog dizajna.

Ostvareni rezultati: Obučeno i dodijeljeno deset diploma o završenom kursu grafičkog dizajna.

Donator:opština Bijelo Polje.

Jul 2007.godine- .,,Opstanak OSI”.Ciljevi projekta: Prilagođavanje prostora od 22m²za rad osoba sa invaliditetom . izrada projektne dokumentacije za prilaznu rampu i terasu . Izrada i ugradnja kancalarijske opreme.Ostvareni rezultati: Irađena terasa od 30m² rampa od 11m².Opremljen kancalarijski prostor sa tri radna stola , kuhinjom i djelovima za odlaganje dokumentacije.

Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Avgust 2008.godine-"Rehabilitacija kao pravo na život".Ciljevi projekta: Poboljšanje zdrastvenog  stanja , kao i osamostaljivanje u radu i kretanju OSI uskladu sa Evropskim standardima. Ostvareni rezultati: Psihološki osnaženo 20 članova Udruženja  i tri člana rehabilitovana u Centru za rehabilitaciju Igalo .

Donator: Skupština Crne Gore.

Oktobar 2008.godine-  .,,Pravo na život”. Ciljevi projekta: Psihološko osnaživanje i pravna pomoć OSI. Ostvareni rezultati: Organizovano deset radionica za 100 OSI za psihološko osnaživanje i pružanje pravne pomoći za deset članova organizacije.

Donator: opština Bijelo Polje.

Decembar 2008.godine-"Grad bez barijera".Ciljevi projekta: Kampanja o pristupačnosti institucija. Ostvareni rezultati: Urađeno i ditrbuirano 1000kom. brošura o pristupačnosri relevantnih institucija.

Donator: Karitas Luksemburg.

Januar 2009.godine-.,,Mi to možemo".-Ciljevi projekta: Podizanje nivoa svijesti nastavnog kadra o primjeni inkluzivnog obrazovanja u tri srednje škole opštine B:Polje. Ostvareni rezultati: Organizovana tri seminara u tri srednje škole za nastavni kadar .

Donator: opština Bijelo Polje.

April 2009.godine- .,, Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti”.Ciljevi projekta: Kreiranje politika mjera i rješenja koja se objedinjuju Lokalnim planom akcije u oblasti invalidnosti koji na najedakvatniji način odgovara na potrebe OSI u našoj zajednici.Ostvareni rezultati: Pripremljen nacrt Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti.

Donator:Share-See.

Jul 2009.godine- "Saradnjom do cilja".-Ciljevi projekta: Promotivni materijal u vidu brošura, postera i bedževa  pomoć u izradi Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti. Ostvareni rezultati: Izrađeno:brošura 200 kom. postera 50 kom. postera za bilbord 5 kom. bedževa 100 kom.

Donator: Karitas Luksemburg.

Oktobar 2009.godine-.,,Toaleti na seockom području “.Ciljevi projekta: Dugoročno poboljšanje i popravljanje kvaliteta stambenog prostora i života na seockom području.Ostvareni rezultati: Dogradnja i ugradnja pet kompletnih toleta na seockom području i deset adaptacija na gradskom području.

Donator: Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću.

Decembar 2009.godine-,,Mobilnost članova Udruženja paraplgičara Bijelo Polje i Mojkovac”. Ciljevi projekta: Smanjene siromaštva i diskriminacije OSI sa seockog područja opština Bijelo Polje i Mojkovca. Ostvareni rezultati: Kupljeno specijalizovano vozilo  za prevoz OSI marke Mercedes vito sa osam sjedišta i specijalizovanom rampom za osi sa upotrebom invalidskih kolica. Donator: Fondacija za građansko društvo FAKT.

April 2009-april 2010.godine-.Partneri COSV-i na projektu ,,Podrška razvoju socijalne politike i stvaranje servisne mreže partnerstva između organizacija civilnog društva i javne vlasti u Crnoj Gori.” Ciljevi projekta: Postavljanje temelja za uspostavljanje novog trenda,novog poimanja i pristupa socijalnim politikama i njihovom razvoju.Čvrsta saradnja institucijalnih i van institucijalnih aktera,potpomognuta novim decentralizovanim modelom ,predstavlja ključni element kako bi se pružanje socijalnih usluga konačno počelo shvatati kao mogućnost i sa eekonomske i sa socijalne tačke gledišta. Ostvareni rezultati: Prva oblast djelovanja :izgradnja znanja.

Realizacija dva istraživanja o socijalno ugroženim grupama u opštinama Bijelo Polje i Nikšić.Realizovane od strane Odaljenja za socijologiju Univrziteta Crne Gore. Druga oblast:: izgradnja kapacitetaTreća oblast:Izgradnja saradnje

Osnivanje dva stalna Foruma Bijelo Polje i Nikšić.

Donator: Evropska komisija.

Maj 2010.godine-,, Agrarom za bolji život”. Ciljevi projekta : Smanjenje siromaštva OSI sa rurarnog područja Unapređenje plasteničke proizvodnje povrća. Obezbeđenje obuke za dobitnike grantova. Ostvareni rezultati: Podijeljeno 13 plastenika 20x5m² i deset plastenika 10x5m² sa sistemom za navodnjavanje , rasdnim sadnicama i hemiskom zaštitom. Angažovanj poljoprivredni agronom za obuku u trajanju od šest mjeseci.

Donator:FOSI rom Montenegro (Soroš).

Novembar 2010.godine-. "Toaleti na seockom području “.Ciljevi projekta : Dugoročno poboljšanje i popravljanje kvaliteta stambenog prostora i života na seockom području. Ostvareni rezultati: Dogradnja i ugradnja pet kompletnih toleta na seockom području i deset adaptacija na gradskom području.

Donator: Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću.

Decembar 2010.godine- "Treći decembar međunarodan OSI u Bijelom Polju". Ciljevi projekta : Organizovanje proslave Trećeg decembra Međunarodnog dana OSI za Bijelo Polje i Rožaje. Ostvareni rezultati: Organizovana manifestaciona šetnja ulicom Slobode sa predstavnicima Lokalne  samuprave i relevantnim institucijama. Organizovan ručak za sto učesnika.

Donator: Karitas Luksemburg.

Resursi organizacije:

Poslovni prostor površine 22 m² u vlasništvu Udruženja,

Kombi vozilo Mercedes Vito 115 CDI,

Tri kompjutera,

Dva štampača,

Jedna video kamera,

Jedan fotoaparat,

Jedan telefon faks,

Dva telefonska priključka,

Kancelarijski namještaj (kompjuterski stolovi,stolice).

Sastav Upravnog odbora

Radule Bubanja, mašinski tehničar, predsjednik Upravnog odbora,

Milenko Marković , Elektro-tehnički fakultet, član Upravnog odbora

Dr Rasim Agić ,      Medicinski fakultet ,   član Upravnog odbora

Milijanka Nišavić ,    Viša socijalna škola  ,  član Upravnog odbora

Milovan Novović , novinar,  član Upravnog odbora

Ljubomirka Marković,Viša medicinska škola, član Upravnog odbora.

Kapacitet organizacije za realizaciju podnesenog prijedloga projekta

Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac je dugogodišnjim radom i saradnjom sa poznatim međunarodnim i domaćim donatorima priznato kao organizacija koja ima izgrađene ljudske i tehničke kapacitete da realizuje ne samo ovakve vrste programa,nego i mnogo složenije,što se može vidjeti iz prikazanih projekata i kontaktiranjem pomenutih donatora.

U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:

  - kopiju rješenja o registraciji NVO kojom se potvrđuje da je registrovana prije dana objavljivanja Konkursa, a za elektronske komercijalne medije fotokpiju dozvole za prenos i emitovanje radiodifuznih signala izdate od strane nadležnog organa;

  - dokaz o predaji završnog računa ukoliko je organizacija imala projektna ili druga sredstva u prethodnoj godini;

  - izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom komisije za prethodnu godinu;

  - preporuke stručnjaka iz oblasti kandidovanog projekta;

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne;

  - štampana i elektronska verzija programa na CD;

  - najznačajniji projekti koje je organizacija realizovala u prethodnoj godini;

  - podaci o stručnoj spremi i zvanju, odgovornog lica realizatora projekta i glavnih učesnika u projektu i njihove profesionalne biografije (reference);

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću