Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Prevoz od vrata do vrata“-servis podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „OAZA“ Bijelo Polje

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:  Rasema Hekalo

Adresa i kontakt telefoni: Medanovići Bijelo Polje tel/fax 050 486 228, 067 231 893

Žiro račun:  530-3861-70 NLB Monenegro banka

PIB:   02344645

Mjesto:   Bijelo Polje

Vrijeme realizacije: novembar 2011- jul 2012 .g.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 30 430.00 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj projekta je razvijanje novog servisa »Prevoz od vrata do vrata« kao i obezbjeđivanje kontinuiranog rada stručnjaka djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i osnaživanje njihovih roditelja za bolje funkcionisanje porodice. Nabavkom prevoza aktivnosti u udruženju bi dobile na kvalitetu i kvantitetu ( proširili bi obim usluga za članove).

Ciljne grupe su nam 40-toro djece i omladine iz udruženja i njihovi roditelji, učesnici okruglog stola kao i lokalna zajednica putem štampanog materijala.

Glavne aktivnosti projekta su nabavka vozila i organizovanje prevoza članova, kao i organizovanje  radionica (muzičke, likovne, sportske) za djecu i mlade sa smetnjama. Zatim štampanje brošure i izrada web-sajta.

Sve aktivnosti planirane su u Bijelom Polju, prostor udruženja, sportska hala i sala SO Bijelo Polje.

Ukupna vrijednost projekta je 32 730.00

Traženi iznos od Komisije   30 430.00

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

S obzirom da ne postoji adekvatan broj servisa podrške za djecu sa posebnim potrebama neophodno je u udruženju organizovati grupne radionice različitog tipa: muzičke, likovne i rekreativno-sportske. Cilj ovih radionica je razvijanje očuvanih sposobnosti djece, socijalizacija, priprema za samostalan život i inkluzija u društvenu zajednicu. Pomenuli smo da je 20 djece i mladih uključeno u redovne škole i vrtiće,  u  udruženju imamo 10 djece ispod tri godine koja nisu usmjerena  ni u jedan servis na državnom nivou jer po zakonu usmjeravanje se vrši posle tri godine.    Djeci ovog uzrasta grupne radionice bi pomogle da se što ranije socijalizuju,počnu sa učenjem osnovnih vještina koje će im pomoći da razviju očuvane potencijale.Usluge Igračkoteke koristi i 11  djece, koja pohađaju specijalne škole u kojima nemaju mogućnost druženja sa neometenim vršnjacima, pa bi realizacijom ovog projekta omogućili da se druže sa djecom koja nisu ometena kako bi se socijalizovala. Ciljna grupa su nam sva djeca iz udruženja osnovno školskog uzrasta,kako bi u radionicama izkazali svoje sklonosti koje bi im pomogle  u izboru budućeg zanimanja.Sa djecom iz udruženja u radionicama bi učestvovala i djeca bez smetnji iz osnovnih škola koji bi volontirali i družili se sa djecom.a cilj uključivanja neometenih vršnjaka je navikavanje i prihvatanje različitosti što je obostrana dobit.

Kako je prostor udruženja udaljen od grada, a ne postoji adekvatan prevoz djece sa posebnim potrebama, javila se potreba za nabavkom vozila za prevoz djece. Većina roditelja članova udruženja nalazi se u stanju socijalne potrebe i nisu u stanju da pokriju troškove prevoza djece do igračkoteke kako bi koristili usluge koje se organizuju u igračkoteci. Jedan od bitnih razloga otežanog funkcionisanja i dolaska djece u igračkoteku predstavlja lokacija Biblioteke igračaka. Naime, igračkoteka je udaljena tri kilometra od centra grada, a većina djece gravitira iz prigradskih i seoskih sredina. Navedeni razlozi su i uslovili ideju projekta. Udruženje kontinuirano radi na organizovanju stručnog rada sa djecom (individualne i grupne radionice), uključujući profesionalce različitih profila koji rade sa 40-toro djece.

Zatim  više puta godišnje organizujemo izlete  u okolini i van teritorije Bijelog Polja npr. odlazak na more, pa je i to razlog više za obezbjeđivanje prevoza  kako bi nesmetano mogli da organizujemo pomenute aktivnosti. Važno ja istaći da Udruženje broji 82 člana i da povremeno obilazimo porodice djece koja su sa najtežim smetnjama, a žive u prigradskim naseljima. Vozilo bi koristilo i za realizaciju sledećih aktivnosti: prevoz djece i roditelja do rehabilitacionog centra, odlazak roditelja na seminare, kao i prevoz djece na kontrole do Podgorice....

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta: je poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju  kroz stručni rad, kao i  razvijanje novog servisa – prilagođenog prevoza.

Specifični ciljevi

- Obezbjeđivanje kontinuiranog rada djeci sa smetnjama u razvoju kako bi razvili svoje očuvane potencijale, kao i njihova socijalizacija i integracija u društvenu sredinu.

- Organizovanje prevoza djece i omladine sa roditeljima od kuće do: igračkoteke, vrtića i škola a samim tim i pomoć porodicama

- Podizanje nivoa svijesti lokalne zajednice o položaju djece i omladine sa posebnim potrebama

- Promovisanje rada udruženja izradom web-sajta

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa na projekta su djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju-direktni korisnici njih 40 i njihovi roditelji. U udruženju imamo djece i omladine sa različitim smetnjama i to: cerebralna paraliza, autizam, intelektualne smetnje, senzorne smetnje i kombinovane smetnje. Starosna dob djece kreće se od 1 godine  do 30 godina, muški pol 47, ženski pol 35. Direktni korisnici su i učesnici na planiranim aktivnostima okruglom stolu planiranih 30 učesnika, a indirektni korisnici građani koji će sadržajem promotivnog materijala biti informisani o novom servisu.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Aktivnosti projekta

1.Nabavka kombi vozila za prevoz djece i roditelja iz udruženja,

Raspisivanje tendera, prikupljanje tri ponude i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Nakon kupovine vozila registracija istog i angažovanje vozača. Radi organizovanijeg prevoza djece i njihovih roditelja napravio bi se plan prevoza u saradnji sa roditeljima članovima Udruženja. Sredstva za gorivo Udruženje bi obezbjeđivalo od donacija, kao i participacijom članova. Ove aktivnosti organizovali bi koordinator i asistent projekta.

2.Organizovanje grupnih i individualnih radionica

Angažovanje stručnjaka za rad sa djecom: defektolog i  logoped koji bi organizovali radionice za djecu četiri puta mjesečno u trajanju po tri časa, gdje bi se djeca i mladi animirali u muzičkim i likovnim radionicama. Zajedno sa svojim neometenim vršnjacima organizovali bi priredbe i druženja za što bolju socijalizaciju i integraciju u društvenu i radnu sredinu. Psiholog bi pratio postignuća djece testiranjem, a kroz intervjue sa roditeljima pratili bi sveobuhvatno interesovanja i postignuća djece.

Za roditelje organizovali bi radionice psiho-socijalne podrške,  jedanput mjesečno, koje bi vodio psiholog sa ciljem osnaživanja roditelja, kako bi prihvatili problem djeteta i bolje funkcionisali. A radionice samopomoći,  roditelj-roditelju, gdje bi stariji član pružao podršku novouključenom roditelju, koji ima dijete sa sličnim smetnjama, četiri puta mjesečno a po potrebi i više.

3.Organizovanje sportsko rekreativnih radionica

Za ove radionice angažovali bi trenera , obezbijedili termin u sportskoj hali dva puta sedmično po sat vremena i napravili raspored djece za treniranje. Trener bi pratio interesovanja djece kao i njihove sposobnosti, kako bi djeca mogla da daju maksimalan doprinos u pojedinim sportskim disciplinama. Bavljenje sportom posebno se preporučuje djeci sa smetnjama a u svijetu se organizuju i specijalne olimpijade gdje učestvuju i djeca i mladi sa težim smetnjama jer im se prilagode sportske discipline prema njihovim mogućnostima.

4.Štampanje brošure

Izrada idejnog rješenja brošure, odabir štamparije i štampanje brošure koja bi nam služila da upoznamo lokalnu zajednicu sa aktivnostima projekta, razvijanjem novog servisa a i potencijalne donatore za održivost ideje projekta.

Kupovina lap-topa i projektora  su nam potrebni i za mnoge aktivnosti u udruženju, za prezentaciju na okruglom stolu i unaprijedili bi rad kancelarije.

5. Organizovanje okruglog stola

Obezbjeđivanje sale, određivanje datuma i satnice održavanja, pozivanje učesnika okruglog stola. Tokom ove aktivnosti koordinator i asistent upoznali bi prisutne o aktivnostima projekta i potrebi razvijanja novog servisa „Prevoz od vrata do vrata“. Učešće na okruglom stolu uzeli bi i roditelji koji koriste pomenuti servis kako bi iskazali svoje potrebe za istim. Takođe pomoću lab.topa i projektora uradili bi prezentaciju rada udruženja kao i odrađene i planirane aktivnosti projekta.

7. Izrada web-sajta udruženja

Za promoviosanje aktivnosti udruženja kao i boljeg povezivanja sa donatorima i partnerima projektom smo osmislili i izradu web-sajta. Angažovali bi stručnjaka za ovu aktivnost i održavanje istog.

8. Evaluacija projekta

U završnoj fazi projekta uradićemo evaluaciju  anketiranjem roditelja i djece, kao  i angažovanih stručnjaka. Ove aktivnosti obaviće  angažovani psiholog

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati _9__ mjeseci. Od 1.11.2011-31.07.2012

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Raspisivanje tendera i kupovina vozila ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Organizovanje prevoza djece.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1..Organizovanje radionica.def.log.psih.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Organiz. sportskih radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1..Priprema i štampanje brošure. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Kupovina lap-topa i projektora.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Organizovanje okruglog stola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Izrada web-sajta i održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, monitoring i evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Aktivnosti osmišljene ovim projektom poboljšale bi kvalitet života djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, doprinijeli bi boljoj socijalnoj uključenosti ove populacije a samim tim i uticali na promjenu svijesti sredine o našoj djeci. Kroz razvijanje novog servisa prevoza roditelji bi bili rasterećeni a djeca dobila sadržajniji program rada sa njima. Organizovanje grupnog rada u igračkoteci djeci se pruža mogućnost da razvijaju svoje očuvane potencijale, da se druže i zabavljaju. Roditelji se osnažuju kroz rad u udruženju: psihosocijalna-podrška, radionice uzajamne podrške roditelj-roditelju gdje bi stariji roditelj pružao podršku novouključenim roditeljima koji imaju slične probleme. Promovisanjem projekta putem okruglog stola i štampanim materijalom upoznali bi lokalnu zajednicu o aktivnostima projekta, što bi doprinijelo većem razumijevanju ljudi o potrebama djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

Projektom planiramo štampanje brošura o aktivnostima projekta i razvijanju novog servisa „Prevoz od vrata do vrata“ kao i upoznavanje javnosti o radu udruženja i ostvarenim rezultatima. Broj brošura planiramo da bude 500 komada a osmislili bi i poster udruženja koji bi štampali u tiražu od 100 komada. Štampani materijal dijelili bi i na okruglom stolu kao i svim javnim ustanovama, udruženjima koja se bave problemima djece i mladih sa smetnjama u razvoju kao i donatorima.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Uspješnost projekta ocjenjivaćemo kvalitativnim i kvantitativnim indikatorima. Koristićemo metode upitnika/ankete, intervjua sa roditeljima o kvalitetu servisa, zadovoljstvo, interesovanja i postignuće djece, broj djece i roditelja koji koriste prevoz, motivisanost stručnjaka za rad sa pomenutom populacijom, broj nastalih radova iz radionica koje bi prezentovali javnosti putem izložbe, uključenost medija u praćenju aktivnosti projekta.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Od osnivanja udruženje ima dobru saradnju sa lokalnim vlastima, saradnju sa ustanovama i dobar imidž u zajednici.Radimo na razvijanju servisa podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i već dvije godine pilotiramo servis Asistenata u nastavi i personalnih asistenata, osam godina obezbjeđujemo kontinuirani rad stručnjaka sa djecom i mladima sa smetnjama, a ovim projektom unaprijedili bi  aktivnosti koje radimo. Održivost servisa koje razvijamo planiramo obezbijediti putem Javnih radova, projektima, kao i lobiranjem lokalnih vlasti.U Bijelom Polju se radi na »Reformi socijalne i dječije zaštite:Unapređenju socijalne inkluzije« uz podršku UNDP-a, razvijanje postojećih i organizovanje novih servisa podrške za djecu i osobe sa invaliditetom, što nam daje podsticaj za održivost planiranih aktivnosti. U okviru ovih programa od decembra planira se i uključenje Unicef-a koji će takođe raditi na razvijanju partnerstva i Reformi socijalne i dječije zaštite.

- Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 Organizovanje grupnih radionica u igarčkoteci |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rad defektologa... | mjesec | 250 | 8 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 2. | Rad logopeda... | mjesec | 250 | 8 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 3. | Rad psihologa sa djecom i roditeljima... | mjesec | 250 | 8 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4. | Rad trenera sa djecom | mjesec | 160 | 8 | 1280.00 |  | 1280.00 |
| 4. | Osveženje na radionicama... | radionic | 30.00 | 32 | 960.00 |  | 960.00 |
| 5. | Materijal za rad na radionicama... | radionic | 35 | 32 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 6. | Izrada i održavanje web-sajta |  | 1 500 | 1 | 1 500.00 |  | 1 500.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 10 860.00 |
|  | Aktivnost 2 Nabavka opreme |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka kombi vozila za prevoz | vozilo | 15000 | 1 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 8. | Lab top | komad | 400.00 | 1 | 400.00 |  | 400.00 |
| 9. | projektor | komad | 450 | 1 | 450.00 |  | 450.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 15 850.00 |
|  | Troškovi štampanja materijala |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Idejno rješenje brošure |  | 100 | 1 | 100.00 |  | 100.00 |
| 11. | Štampanje 500 komada brošure | komad | 0.50 | 500 | 250.00 |  | 250.00 |
|  | Podzbir |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 12. | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Koordinator | mjesec | 170.00 | 9 | 1530.00 |  | 1530.00 |
| 14. | Asistent | mjesec | 110.00 | 9 | 990.00 |  | 990.00 |
| 15. | Finans. Menadžer | mjesec | 50 | 9 | 450 |  | 450.00 |
|  | Podzbir |  |  |  |  |  | 2 970.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Troškovi telefona, intern,faks | mjesec | 50.00 | 9 | 450.00 | 250.00 | 200.00 |
| 17. | Troškovi prostora | mjesec | 200.00 | 9 | 1800.00 | 1800.00 |  |
| 18. | Troškovi kancelarije | Mjesec | 50.00 | 9 | 450 | 250.00 | 200.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 2 300.00 | 400.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 32 730.00 |  | 30 430.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama

„OAZA“ – Bijelo Polje

Udruženje je osnovano  2001. godine, a registrovano kod Ministarstva pravde CG 11.01. 2002. g. kao nevladina organizacija socio-humanitarnog karaktera.Izmjene i dopune statuta kao i naziv organizacije izvršeno je 24.01.2009.g.Članovi  udruženja su roditelji djece sa posebnim potrebama njih 80 i 84 djece jer imamo dvije porodice koje imaju po dvoje djece sa smetnjama u razvoju. Okupljanje roditelja inicirala je britanska humanitarna organizacija Save the children-Spasimo djecu, projektom Biblioteke igračaka uz podršku lokalnih vlasti koji su dodijelili prostor i podržavali rad udruženja .Od osnivanja pa do danas djeca u Igračkoteci dobijaju neophodnu podršku stručnjaka:psihologa,logopeda,defektologa i fizioterapeuta.Roditelji se osnažuju kroz psiho socijalnu podršku, kako bi što više mogli da pomognu svom djetetu.Djelovanje udruženja od samog početka podržano je od strane cjelokupne lokalne zajednice i bilo je dosta donatora posebno u renoviranju dobijenog prostora.Drugi važan projekat je iniciranje i otvaranje prvog Dnevnog centra u partnerstvu sa SO Bijelo Polje, MRSS i Unicefom.Pored toga radi se na obezbjeđivanju novih servisa podrške djeci sa posebnim potrebama:Personalni asistenti djeci sa težim smetnjama i asistenti u nastavi za djecu uključenu u inkluzivno obrazovanje.Projekat je podržan od strane ZZZ kroz program javnog rada.Udruženje je uključeno u Nacionalnu asocijaciju udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „NARDOS“ iz Podgorice kao i  koaliciju organizacija OSI na teritoriji Bijelog Polja koja je inicirala izradu  lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u saradnji sa lokalnim vlastima.Dosta je aktivnosti koje su usmjerene na promjenu svijesti roditelja djece sa posebnim potrebama kao i cjelokupne zajednice:organizovanje tribina, izleta, seminara...

Aktivnosti udruženja u 2010 i 2011 godini odnose se prvenstveno na razvijanje novih servisa podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju kao i podrška porodici.Saradnjom sa ZZZ Podgorica i lokalnog Biroa rada već drugu godinu pilotiramo projekat Asistenata u nastavi kao i personalnih asistenata.Strategija inkluzivnog obrazovanja uključuje asistente u nastavi djeci sa smetnjama u razvoju uključenih u inkluzivno obrazovanje. Takođe i u Strategiji za osobe sa invaliditetom predviđeni su personalni asistenti.Pored konstantne podrške djeci radi se dosta na edukaciji roditelja: organizovanje predavanja od strane stručnjaka različitih profesija o problemima djece, upoznavanje roditelja o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne, dječije i zdravstvene zaštite, nabavke ortopedskih pomagala itd. Sobzirom da je osnovni kriterijum prijema asistenata u nastavi i personalnih asistenata bio senzibilitet u radu sa djecom sa posebnim potrebama, neophodno je edukovati i uputiti u novi posao zaposlene. U prostorijama udruženja organizovali smo seminare za rad sa djecom angažovanjem sertifikovanih trenera.

## Aktivnosti Udruženja

- Animiranje roditelja djece sa razvojnim smetnjama

- -Evidencija djece sa razvojnim smetnjama na lokalnom nivou-UNICEF

- -Uključivanje

- -Saradnja sa drugim NVO na lokalnom i republičkom nivou

- -Saradnja sa lokalnom samoupravom- prostor za biblioteku igračaka i Dnevni centar

- -Podrška od strane lokalnih donatora

- otvorena biblioteka igračaka

- -finansiranje defektologa od strane Udruženja

- -Rekonstrukcija objekta – SDC

- Uključivanje Udruženja u Lokalni Plan Akcije -analiza situacije djece sa razvojnim smetnjama

Realizovani projekti:

- -Moje pravo na rehabilitaciju – UNDP

- Zdravo potomstvo – srećna porodica – Vlada RCG

- -Prvi Dnevni centar –Partnerski projekat MRSS, SO Bijelo Polj, Udruženje i Unicef.

- -Ostvareni snovi – Vlada RCG

- -Podrška za Dnevni centar – Share –see

- -Podrška UNICEF-a za rad biblioteke

- -Organizovanje dva humanitarna koncerta

- -Priprema za inkluziju-Vlada RCG-Raspodjela sredstava od igara na sreću

- -Podrška za djecu i roditelje-SO Bijelo Polje

- -Način saopštavanja  roditeljima o smetnji djeteta – Vlada RCG

- -Za naše druženje u prirodi-Vlada CG od igara na sreću

- Pruži mi informaciju više-SO Bijelo Polje

- Personalni asistenti djeci i omladini sa smetnjama u razvoju Komisij od igara na sreću

- -Servisi podrške za djecu sa posebnim potrebama-ZZZ CG

- Stručna podrška je moja potreba-Vlada CG Raspodjela sredstava od igara na sreću

- Priprema za samostalan život-SO Bijelo Polje

-Predsjednik Udruženja : Nejra Mekić

-Sekretar : Hekalo Rasema

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću